## BM 01 (hidden)
ANEXO X - BOLETIM DE MEDIÇÃO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº: | CONVÊNIO Nº: |  | CONCEDENTE: |  |  | MEDIÇÃO Nº: |  | nº Folha
|  |  | 01 | RECURSO PROPRIO |  | RECURSO PROPRIO |  |  | 01 |  | 01
CONTRATADA: JRC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA |  |  | LICITAÇÃO Nº: 101/2021 | ORDEM DE SERVIÇO: |  | DATA DA EMISSÃO: 06 DE MAIO DE 2022
PERIODO DE EXECUÇÃO: 17/03/2022 A 06/05/2022
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE |  |  | CONTRATO Nº: 015/2021 | 2022-03-17 |  | Valor CT/ TA: |  | Saldo Anterior: |  | Esta medição: | Saldo:
[6 empty] | 536144.83 |  | 536144.83 |  | #REF! | #REF!
ITEM | SERVIÇOS EXECUTADOS |  | QUANT. | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | UNID. |  | VALOR UNIT. | VALORES EXECUTADOS R$
|  |  | PREVISTA (Plano de Trabalho) | Anterior | No período | Acumulado |  |  |  | No período | Acumulado
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | [9 empty] | 14593.2168
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  | 2 | 0 | 2 | 2 | M2 |  | 236.2492 | 472.4983 | 472.4983
1.2 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIADO - PADRÃO DER-MG |  | 25 | 0 | 25 | 25 | M2 |  | 564.8287 | 14120.7185 | 14120.7185
MIRANTÃO (SAÍDA PARA RESENDE)
2 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE | [9 empty] | 0
2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 |  | 1.5 | 0 | 0
2.2 | GUIA DE MEIO FIO, EM CONCRETO COM FCK 20 MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | M |  | 53.36 | 0 | 0
2.3 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E=8 CM - FCK=35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E= 6CM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 |  | 87.28 | 0 | 0
2.4 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO, 30 CM DE BASE X 10 CM DE ALTURA. AF: _06/2016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | M |  | 42.72 | 0 | 0
MIRANTÃO (SAÍDA PARA BOCAINA)
3 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE | [9 empty] | 0
3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 |  | 1.5 | 0 | 0
3.2 | GUIA DE MEIO FIO, EM CONCRETO COM FCK 20 MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | M |  | 53.36 | 0 | 0
3.3 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E=8 CM - FCK=35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E= 6CM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 |  | 87.28 | 0 | 0
3.4 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO, 30 CM DE BASE X 10 CM DE ALTURA. AF: _06/2016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | M |  | 42.72 | 0 | 0
SANTO ANTÔNIO ( RUA ABAIXO DA CAIXA D'ÁGUA) > TRECHO 1 E 2
4 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE | [9 empty] | #REF!
4.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO |  | 1160 | 0 | 1160 | 1160 | M2 |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | GUIA DE MEIO FIO, EM CONCRETO COM FCK 20 MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | 469 | 0 | 469 | 469 | M |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.3 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E=8 CM - FCK=35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E |  | 1020.8 | 0 | 1020.8 | 1020.8 | M2 |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.4 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO, 30 CM DE BASE X 10 CM DE ALTURA. AF: _06/2016 |  | 464 | 0 | 464 | 464 | M |  | #REF! | #REF! | #REF!
SANTO ANTÔNIO (SAÍDA SENTIDO COMUNIDADE PAIOL)
5 | DRENAGEM | [9 empty] | 0
5.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 |  | 4.1 | 0 | 0
5.2 | TUBO DE CONCETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIAMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | M |  | 101.32 | 0 | 0
5.3 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (120X120X150 CM), D=500 MM A 1500 MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | UNID. |  | 2231.38 | 0 | 0
5.4 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | UNID. |  | 1245.59 | 0 | 0
5.5 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 |  | 39.43 | 0 | 0
6 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE | [9 empty] | 0
6.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 |  | 1.5 | 0 | 0
6.2 | GUIA DE MEIO FIO, EM CONCRETO COM FCK 20 MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | M |  | 53.36 | 0 | 0
6.3 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E=8 CM - FCK=35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E= 6CM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 |  | 87.28 | 0 | 0
6.4 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO, 30 CM DE BASE X 10 CM DE ALTURA. AF: _06/2016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | M |  | 42.72 | 0 | 0
Cálculo do Reajuste: 0,00 | [5 empty] | Fator de Reajust. 0,00 |  |  |  | Total s/ reajust. | #REF!
Total c/ reajust.
Contratante: |  | Fiscalização/ Prefeitura |  | Contratada: |  | Engº Responsável técnico CREA |  |  |  | Importa a presente medição em
Engº Responsável técnico CREA
#REF!
Assinatura Prefeito |  | Assinatura Engenheiro Prefeitura |  | Assinatura do Responsável |  | Assinatura Engenheiro Responsável

## BM 02 (hidden)
ANEXO X - BOLETIM DE MEDIÇÃO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº: | CONVÊNIO Nº: |  | CONCEDENTE: |  |  | MEDIÇÃO Nº: |  | nº Folha
|  |  | 02 | RECURSO PROPRIO |  | RECURSO PROPRIO |  |  | 02 |  | 01
CONTRATADA: JRC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA |  |  | LICITAÇÃO Nº: 101/2021 | ORDEM DE SERVIÇO: |  | DATA DA EMISSÃO: 23 DE JUNHO DE 2022
PERIODO DE EXECUÇÃO: 07/05/2022 A 23/06/2022
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE |  |  | CONTRATO Nº: 015/2021 | 2022-03-17 |  | Valor CT/ TA: |  | Saldo Anterior: |  | Esta medição: | Saldo:
[6 empty] | 536144.83 |  | 385867.69 |  | 104243.7538 | 281623.9362
ITEM | SERVIÇOS EXECUTADOS |  | QUANT. | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | UNID. |  | VALOR UNIT. | VALORES EXECUTADOS R$
|  |  | PREVISTA (Plano de Trabalho) | Anterior | No período | Acumulado |  |  |  | No período | Acumulado
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | [9 empty] | 14593.2168
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  | 2 | 2 | 0 | 2 | M2 |  | 236.2492 | 0 | 472.4983
1.2 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIADO - PADRÃO DER-MG |  | 25 | 25 | 0 | 25 | M2 |  | 564.8287 | 0 | 14120.7185
MIRANTÃO (SAÍDA PARA RESENDE)
2 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE | [9 empty] | 63575.2738
2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO |  | 570.15 | 0 | 570.15 | 570.15 | M2 |  | 1.5 | 855.225 | 855.225
2.2 | GUIA DE MEIO FIO, EM CONCRETO COM FCK 20 MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | 186.8 | 0 | 186.8 | 186.8 | M |  | 53.36 | 9967.648 | 9967.648
2.3 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E=8 CM - FCK=35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E= 6CM |  | 515.91 | 0 | 515.91 | 515.91 | M2 |  | 87.28 | 45028.6248 | 45028.6248
2.4 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO, 30 CM DE BASE X 10 CM DE ALTURA. AF: _06/2016 |  | 180.8 | 0 | 180.8 | 180.8 | M |  | 42.72 | 7723.776 | 7723.776
MIRANTÃO (SAÍDA PARA BOCAINA)
3 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE | [9 empty] | 40668.48
3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO |  | 360 | 0 | 360 | 360 | M2 |  | 1.5 | 540 | 540
3.2 | GUIA DE MEIO FIO, EM CONCRETO COM FCK 20 MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | 126 | 0 | 126 | 126 | M |  | 53.36 | 6723.36 | 6723.36
3.3 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E=8 CM - FCK=35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E= 6CM |  | 324 | 0 | 324 | 324 | M2 |  | 87.28 | 28278.72 | 28278.72
3.4 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO, 30 CM DE BASE X 10 CM DE ALTURA. AF: _06/2016 |  | 120 | 0 | 120 | 120 | M |  | 42.72 | 5126.4 | 5126.4
SANTO ANTÔNIO ( RUA ABAIXO DA CAIXA D'ÁGUA) > TRECHO 1 E 2
4 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE | [9 empty] | #REF!
4.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO |  | 1160 | 1160 | 0 | 1160 | M2 |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | GUIA DE MEIO FIO, EM CONCRETO COM FCK 20 MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | 469 | 469 | 0 | 469 | M |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.3 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E=8 CM - FCK=35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E= 6CM |  | 1020.8 | 1020.8 | 0 | 1020.8 | M2 |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.4 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO, 30 CM DE BASE X 10 CM DE ALTURA. AF: _06/2016 |  | 464 | 464 | 0 | 464 | M |  | #REF! | #REF! | #REF!
SANTO ANTÔNIO (SAÍDA SENTIDO COMUNIDADE PAIOL)
5 | DRENAGEM | [9 empty] | 0
5.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA |  | 282.56 | 0 | 0 | 0 | M3 |  | 4.1 | 0 | 0
5.2 | TUBO DE CONCETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIAMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO |  | 310.5 | 0 | 0 | 0 | M |  | 101.32 | 0 | 0
5.3 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (120X120X150 CM), D=500 MM A 1500 MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | 1 | 0 | 0 | 0 | UNID. |  | 2231.38 | 0 | 0
5.4 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | 18 | 0 | 0 | 0 | UNID. |  | 1245.59 | 0 | 0
5.5 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  | 204.56 | 0 | 0 | 0 | M3 |  | 39.43 | 0 | 0
6 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE | [9 empty] | 0
6.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO |  | 1871.09 | 0 | 0 | 0 | M2 |  | 1.5 | 0 | 0
6.2 | GUIA DE MEIO FIO, EM CONCRETO COM FCK 20 MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | 721.35 | 0 | 0 | 0 | M |  | 53.36 | 0 | 0
6.3 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E=8 CM - FCK=35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E= 6CM |  | 1658.24 | 0 | 0 | 0 | M2 |  | 87.28 | 0 | 0
6.4 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO, 30 CM DE BASE X 10 CM DE ALTURA. AF: _06/2016 |  | 708.35 | 0 | 0 | 0 | M |  | 42.72 | 0 | 0
Cálculo do Reajuste: 0,00 | [5 empty] | Fator de Reajust. 0,00 |  |  |  | Total s/ reajust. | 104243.7538
Total c/ reajust.
Contratante: |  | Fiscalização/ Prefeitura |  | Contratada: |  | Engº Responsável técnico CREA |  |  |  | Importa a presente medição em
Engº Responsável técnico CREA
104243.7538
Assinatura Prefeito |  | Assinatura Engenheiro Prefeitura |  | Assinatura do Responsável |  | Assinatura Engenheiro Responsável

## CC (hidden)
ANEXO IV - COMPOSIÇÕES DE CUSTO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE | PREÇO REFERENCIAL
COMP. 01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, DE ABRIR | M2 | 2018-01-01 | SETOP | 743.13
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3563 | 17.07 | 6.08
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1779 | 12.22 | 2.17
SINAPI - 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UNID. | 5 | 0.37 | 1.85
SINAPI - 40555 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | M | 6.8504 | 18.28 | 125.23
SINAPI - 4914 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | UNID. | 1 | 607.8 | 607.8
OBSERVAÇÃO:
COMP. 02 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M2 | 2018-01-01 | SETOP | 743.13
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3563 | 17.07 | 6.08
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1779 | 12.22 | 2.17
SINAPI - 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UNID. | 5 | 0.37 | 1.85
SINAPI - 40555 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | M | 6.8504 | 18.28 | 125.23
SINAPI - 4914 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | UNID. | 1 | 607.8 | 607.8
OBSERVAÇÃO:

## BM 03 (hidden)
ANEXO X - BOLETIM DE MEDIÇÃO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº: | CONVÊNIO Nº: |  | CONCEDENTE: |  |  | MEDIÇÃO Nº: |  | nº Folha
|  |  | 03 | RECURSO PROPRIO |  | RECURSO PROPRIO |  |  | 03 |  | 01
CONTRATADA: JRC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA |  |  | LICITAÇÃO Nº: 101/2021 | ORDEM DE SERVIÇO: |  | DATA DA EMISSÃO: 18 DE JULHO DE 2022
PERIODO DE EXECUÇÃO: 24/06/2022 A 18/07/2022
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE |  |  | CONTRATO Nº: 015/2021 | 2022-03-17 |  | Valor CT/ TA: |  | Saldo Anterior: |  | Esta medição: | Saldo:
[6 empty] | 536144.83 |  | 281623.94 |  | 40680.53 | 240943.41
ITEM | SERVIÇOS EXECUTADOS |  | QUANT. | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | UNID. |  | VALOR UNIT. | VALORES EXECUTADOS R$
|  |  | PREVISTA (Plano de Trabalho) | Anterior | No período | Acumulado |  |  |  | No período | Acumulado
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | [9 empty] | 14593.2168
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  | 2 | 2 | 0 | 2 | M2 |  | 236.2492 | 0 | 472.4983
1.2 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIADO - PADRÃO DER-MG |  | 25 | 25 | 0 | 25 | M2 |  | 564.8287 | 0 | 14120.7185
MIRANTÃO (SAÍDA PARA RESENDE)
2 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE | [9 empty] | 0
2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO |  | 570.15 | 570.15 | 0 | 570.15 | M2 |  | 1.5 | 0 | 855.225
2.2 | GUIA DE MEIO FIO, EM CONCRETO COM FCK 20 MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | 186.8 | 186.8 | 0 | 186.8 | M |  | 53.36 | 0 | 9967.648
2.3 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E=8 CM - FCK=35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E= 6CM |  | 515.91 | 515.91 | 0 | 515.91 | M2 |  | 87.28 | 0 | 45028.6248
2.4 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO, 30 CM DE BASE X 10 CM DE ALTURA. AF: _06/2016 |  | 180.8 | 180.8 | 0 | 180.8 | M |  | 42.72 | 0 | 7723.776
MIRANTÃO (SAÍDA PARA BOCAINA)
3 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE | [9 empty] | 0
3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO |  | 360 | 360 | 0 | 360 | M2 |  | 1.5 | 0 | 540
3.2 | GUIA DE MEIO FIO, EM CONCRETO COM FCK 20 MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | 126 | 126 | 0 | 126 | M |  | 53.36 | 0 | 6723.36
3.3 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E=8 CM - FCK=35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E= 6CM |  | 324 | 324 | 0 | 324 | M2 |  | 87.28 | 0 | 28278.72
3.4 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO, 30 CM DE BASE X 10 CM DE ALTURA. AF: _06/2016 |  | 120 | 120 | 0 | 120 | M |  | 42.72 | 0 | 5126.4
SANTO ANTÔNIO ( RUA ABAIXO DA CAIXA D'ÁGUA) > TRECHO 1 E 2
4 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE | [9 empty] | #REF!
4.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO |  | 1160 | 1160 | 0 | 1160 | M2 |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | GUIA DE MEIO FIO, EM CONCRETO COM FCK 20 MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | 469 | 469 | 0 | 469 | M |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.3 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E=8 CM - FCK=35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E= 6CM |  | 1020.8 | 1020.8 | 0 | 1020.8 | M2 |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.4 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO, 30 CM DE BASE X 10 CM DE ALTURA. AF: _06/2016 |  | 464 | 464 | 0 | 464 | M |  | #REF! | #REF! | #REF!
SANTO ANTÔNIO (SAÍDA SENTIDO COMUNIDADE PAIOL)
5 | DRENAGEM | [8 empty] | 40680.53 | 40680.53
5.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA |  | 282.56 | 0 | 282.56 | 282.56 | M3 |  | 4.1 | 1157.15 | 1157.15
5.2 | TUBO DE CONCETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIAMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO |  | 310.5 | 0 | 310.5 | 310.5 | M |  | 101.32 | 31458.38 | 31458.38
5.3 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (120X120X150 CM), D=500 MM A 1500 MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | 1 | 0 | 0 | 0 | UNID. |  | 2231.38 | 0 | 0
5.4 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | 18 | 0 | 0 | 0 | UNID. |  | 1245.59 | 0 | 0
5.5 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  | 204.56 | 0 | 204.56 | 204.56 | M3 |  | 39.43 | 8065 | 8065
6 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE | [9 empty] | 0
6.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO |  | 1871.09 | 0 | 0 | 0 | M2 |  | 1.5 | 0 | 0
6.2 | GUIA DE MEIO FIO, EM CONCRETO COM FCK 20 MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | 721.35 | 0 | 0 | 0 | M |  | 53.36 | 0 | 0
6.3 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E=8 CM - FCK=35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E= 6CM |  | 1658.24 | 0 | 0 | 0 | M2 |  | 87.28 | 0 | 0
6.4 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO, 30 CM DE BASE X 10 CM DE ALTURA. AF: _06/2016 |  | 708.35 | 0 | 0 | 0 | M |  | 42.72 | 0 | 0
Cálculo do Reajuste: 0,00 | [5 empty] | Fator de Reajust. 0,00 |  |  |  | Total s/ reajust. | 40680.53
Total c/ reajust.
Contratante: |  | Fiscalização/ Prefeitura |  | Contratada: |  | Engº Responsável técnico CREA |  |  |  | Importa a presente medição em
Engº Responsável técnico CREA
40680.53
Assinatura Prefeito |  | Assinatura Engenheiro Prefeitura |  | Assinatura do Responsável |  | Assinatura Engenheiro Responsável

## BM 04 (hidden)
ANEXO X - BOLETIM DE MEDIÇÃO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº: | CONVÊNIO Nº: |  | CONCEDENTE: |  |  | MEDIÇÃO Nº: |  | nº Folha
|  |  | 04 | RECURSO PROPRIO |  | RECURSO PROPRIO |  |  | 04 |  | 01
CONTRATADA: JRC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA |  |  | LICITAÇÃO Nº: 101/2021 | ORDEM DE SERVIÇO: |  | DATA DA EMISSÃO: 29 DE AGOSTO DE 2022
PERIODO DE EXECUÇÃO: 19/07/2022 A 29/08/2022
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE |  |  | CONTRATO Nº: 015/2021 | 2022-03-17 |  | Valor CT/ TA: |  | Saldo Anterior: |  | Esta medição: | Saldo:
[6 empty] | 536144.83 |  | 240943.41 |  | 240943.4102 | -0.0002
ITEM | SERVIÇOS EXECUTADOS |  | QUANT. | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | UNID. |  | VALOR UNIT. | VALORES EXECUTADOS R$
|  |  | PREVISTA (Plano de Trabalho) | Anterior | No período | Acumulado |  |  |  | No período | Acumulado
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | [9 empty] | 14593.2168
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  | 2 | 2 | 0 | 2 | M2 |  | 236.2492 | 0 | 472.4983
1.2 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIADO - PADRÃO DER-MG |  | 25 | 25 | 0 | 25 | M2 |  | 564.8287 | 0 | 14120.7185
MIRANTÃO (SAÍDA PARA RESENDE)
2 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE | [9 empty] | 63575.2738
2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO |  | 570.15 | 570.15 | 0 | 570.15 | M2 |  | 1.5 | 0 | 855.225
2.2 | GUIA DE MEIO FIO, EM CONCRETO COM FCK 20 MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | 186.8 | 186.8 | 0 | 186.8 | M |  | 53.36 | 0 | 9967.648
2.3 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E=8 CM - FCK=35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E= 6CM |  | 515.91 | 515.91 | 0 | 515.91 | M2 |  | 87.28 | 0 | 45028.6248
2.4 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO, 30 CM DE BASE X 10 CM DE ALTURA. AF: _06/2016 |  | 180.8 | 180.8 | 0 | 180.8 | M |  | 42.72 | 0 | 7723.776
MIRANTÃO (SAÍDA PARA BOCAINA)
3 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE | [9 empty] | 40668.48
3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO |  | 360 | 360 | 0 | 360 | M2 |  | 1.5 | 0 | 540
3.2 | GUIA DE MEIO FIO, EM CONCRETO COM FCK 20 MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | 126 | 126 | 0 | 126 | M |  | 53.36 | 0 | 6723.36
3.3 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E=8 CM - FCK=35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E= 6CM |  | 324 | 324 | 0 | 324 | M2 |  | 87.28 | 0 | 28278.72
3.4 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO, 30 CM DE BASE X 10 CM DE ALTURA. AF: _06/2016 |  | 120 | 120 | 0 | 120 | M |  | 42.72 | 0 | 5126.4
SANTO ANTÔNIO ( RUA ABAIXO DA CAIXA D'ÁGUA) > TRECHO 1 E 2
4 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE | [9 empty] | #REF!
4.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO |  | 1160 | 1160 | 0 | 1160 | M2 |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | GUIA DE MEIO FIO, EM CONCRETO COM FCK 20 MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | 469 | 469 | 0 | 469 | M |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.3 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E=8 CM - FCK=35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E= 6CM |  | 1020.8 | 1020.8 | 0 | 1020.8 | M2 |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.4 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO, 30 CM DE BASE X 10 CM DE ALTURA. AF: _06/2016 |  | 464 | 464 | 0 | 464 | M |  | #REF! | #REF! | #REF!
SANTO ANTÔNIO (SAÍDA SENTIDO COMUNIDADE PAIOL)
5 | DRENAGEM | [8 empty] | 24652.63 | 65332.56
5.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA |  | 282.56 | 282.56 | 0 | 282.56 | M3 |  | 4.1 | 0 | 1157.15
5.2 | TUBO DE CONCETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIAMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO |  | 310.5 | 310.5 | 0 | 310.5 | M |  | 101.32 | 0 | 31458.38
5.3 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (120X120X150 CM), D=500 MM A 1500 MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | 1 | 0 | 1 | 1 | UNID. |  | 2231.38 | 2231.38 | 2231.38
5.4 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | 18 | 0 | 18 | 18 | UNID. |  | 1245.59 | 22420.65 | 22420.65
5.5 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  | 204.56 | 204.56 | 0 | 204.56 | M3 |  | 39.43 | 0 | 8065
6 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE | [8 empty] | 216290.7802 | 216290.7802
6.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO |  | 1871.09 | 0 | 1871.09 | 1871.09 | M2 |  | 1.5 | 2809.645 | 2809.645
6.2 | GUIA DE MEIO FIO, EM CONCRETO COM FCK 20 MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | 721.35 | 0 | 721.35 | 721.35 | M |  | 53.36 | 38493.396 | 38493.396
6.3 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E=8 CM - FCK=35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E= 6CM |  | 1658.24 | 0 | 1658.24 | 1658.24 | M2 |  | 87.28 | 144730.4072 | 144730.4072
6.4 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO, 30 CM DE BASE X 10 CM DE ALTURA. AF: _06/2016 |  | 708.35 | 0 | 708.35 | 708.35 | M |  | 42.72 | 30257.332 | 30257.332 | 0.0002
Cálculo do Reajuste: 0,00 | [5 empty] | Fator de Reajust. 0,00 |  |  |  | Total s/ reajust. | 240943.4102
Total c/ reajust.
Contratante: |  | Fiscalização/ Prefeitura |  | Contratada: |  | Engº Responsável técnico CREA |  |  |  | Importa a presente medição em
Engº Responsável técnico CREA
240943.4102
Assinatura Prefeito |  | Assinatura Engenheiro Prefeitura |  | Assinatura do Responsável |  | Assinatura Engenheiro Responsável

## Planilha orçamentaria (hidden)
ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas - MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Calçamento em bloquete |  |  |  |  | DATA: 08/01/2024
LOCAL: Estrada de acesso entre a comunidade de Santo Antônio e Mirantão - Bocaina de Minas /MG |  |  |  |  | ISS: | 2.5% | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO LESTE AGOSTO/2023 E SINAPI OUTUBRO/2023 PREÇO DE CUSTO COM DESONERAÇÃO FISCAL - LEI 12.546/2011 e 12.844/2013 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA |  | 28.33%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 Meses | [6 empty] | BDI: | 26.9% | S/DESONERAÇÃO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. S/ LDI | PREÇO UNIT. C/ LDI | PREÇO TOTAL | PREÇO UNIT. S/ LDI | PREÇO UNIT. C/ LDI
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | [5 empty] | 5959.5349
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  | M2 | 4.5 | 303.81 | 385.5349 | 1734.907 | 1075.83 | 1380.6126 | 6212.7569
1.2 | ED-50135 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG |  | M2 | 6 | 554.85 | 704.1046 | 4224.6279
2 |  | CALÇAMENTO EM BLOQUETE | [5 empty] | 400399.2633
2.1 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA |  | M2 | 2835 | 4.49 | 5.6978 | 16153.2914
2.2 | SINAPI-94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 |  | M | 824 | 75.47 | 95.7714 | 78915.6583
2.3 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6CM |  | M2 | 2592 | 74.43 | 94.4517 | 244818.7286
2.4 | SINAPI-94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 |  | M | 810 | 44.37 | 56.3055 | 45607.4793
2.5 | SINAPI-100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | M3 | 169.776 | 8.92 | 11.3195 | 1921.776
2.6 | SINAPI-97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 2818.2816 | 3,63 | 4.6065 | 12982.3296
TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 406358.7982
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito ou presidente da instituição
0
Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas – MG

## MC (hidden)
MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas - MG
OBRA: Calçamento em bloquete
LOCAL: Estrada de acesso entre a comunidade de Santo Antônio e Mirantão - Bocaina de Minas /MG
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FÓRMULA/MEMÓRIA
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 4.5 | 1,50 X 3,00 PLACA DE OBRA
1.2 | ED-50153 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | M2 | 6 | 3,00 X 2,00
2 |  | CALÇAMENTO EM BLOQUETE
2.1 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 2835 | 405,00 x 7,00 > COMP.TOTAL X LARG
2.2 | SINAPI-94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 824 | (405,00 x 2,00) + (7,00 x 2,00) > COMP.TOTAL DO CALÇAMENTO X LADOS + COMP. DE TRAVAMENTO X QUANT.
2.3 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6CM | M2 | 2592 | 405,00 x 6,40 > COMP.TOTAL X LARG
2.4 | SINAPI-94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 810 | (405,00 x 2,00) > COMP.TOTAL DO CALÇAMENTO X LADOS
2.5 | SINAPI-94288 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 169.776 | AREIA MÉDIA = 0,0568 x 2592,00 (ÁREA CALÇAMENTO) + PÓ DE PEDRA = 0,0087 x 2592,00 (ÁREA CALÇAMENTO)
2.6 | SINAPI-94289 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2818.2816 | ÁREA DE CARGA x 16,60KM (DMT)

## CFF (hidden)
A N E X O I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas - MG |  | VALOR : | 406358.7982 |  | DATA: 08/01/2024
OBRA: Calçamento em bloquete |  | LOCAL: Estrada de acesso entre a comunidade de santo antônio e mirantão - Bocaina de Minas /MG |  |  | PRAZO DA OBRA: 3 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 1.467% | 100%
|  | Financeiro | 5959.5349 | 5959.5349
3 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE | Físico % | 98.53% | 32% | 34% | 34%
|  | Financeiro | 400399.2633 | 128127.7643 | 136135.7495 | 136135.7495
TOTAL |  | Físico % | 100% | 33% | 33.5% | 33.5%
|  | Financeiro | 406358.7982 | 134087.2992 | 136135.7495 | 136135.7495
142.702/D
CREA

## COMPOSIÇÃO BDI (hidden)
CÁLCULO B.D.I. (NOVA REGRA)
TIPO DE OBRA
(MARQUE X)
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
| CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS |  |  |  |  | X
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
| CÁLCULO DO BDI |  |  | VALORES BASE
|  |  |  | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
| Administração Central |  | 4.67% | 3.8% | 4.01% | 4.67%
| Seguro e Garantia |  | 0.74% | 0.32% | 0.4% | 0.74%
| Risco |  | 0.97% | 0.5% | 0.56% | 0.97%
| Despesas Financeiras |  | 1.21% | 1.02% | 1.11% | 1.21%
| Lucro |  | 8.69% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
| PIS |  | 0.65% | 0% | - | 0.65%
| COFINS |  | 2.63% | 0% | - | 3%
| ISS |  | 2.5% | 2% | - | 5%
| BDI |  | 24.2%
VERIFICAÇÃO
| TIPO DE OBRA | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
| LIMITE MÍNIMO BDI | 19.6%
| LIMITE MÁXIMO BDI | 24.23%
| BDI CALCULADO | 24.2%
| VERIFICAÇÃO | BDI ACEITO
| BDI CALCULADO COM DESONERAÇÃO |  |  | 26.9%

## COMPOSIÇÃO BDI
[5 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  | Nº TRANSFEREGOV |  | PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Etapa 03 - Continuação estrada de ligação entre Bocaina de Minas e Resende - Serra
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 2.5%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado |  | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | [7 empty] | AC | 3.8% |  | OK | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.32% |  | OK | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Riscos | [7 empty] | R | 0.5% |  | OK | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Despesas financeira | [7 empty] | DF | 1.06% |  | OK | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Lucro | [7 empty] | L | 7.3% |  | OK | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% |  | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 2.5% |  | OK | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 3.6% |  | OK | 3.6% | 3.6% | 3.6%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 20.88% |  | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 25.7%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2,5%.
Observações:
BOCAINA DE MINAS | [5 empty] | 2026-04-01
Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
Nome: | PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO
CREA/CAU: | 142.702/D |  |  |  | ART/RRT: MG20264986784
MG20254432279
BDI 2 | [10 empty] | #VALUE!
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR) | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado |  | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Encargos Sociais incidentes sobre a mão de obra | [7 empty] | K1 |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
Administração Central da empresa ou consultoria - overhead | [7 empty] | K2 |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
Risco | [10 empty] | - | #N/A | #N/A | #N/A
Despesas Financeiras | [10 empty] | - | #N/A | #N/A | #N/A
Margem bruta da empresa de consultoria | [7 empty] | K3 |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  |  | OK | - | - | -
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% |  | OK | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% |  | OK | 0% | 0% | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% |  | OK | 0% | 0% | 0%
BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  |  | BDI = | (1+K1+K2)*(1+K3) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 0%, com a respectiva alíquota de 0%.
#VALUE!
Observações:
ARACITABA | [5 empty] | 2025-10-27
Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
Nome: | PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO
CREA/CAU: | 142.702/D
ART/RRT: | MG20254432279
BDI 3 | [10 empty] | #VALUE!
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR) | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado |  | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Encargos Sociais incidentes sobre a mão de obra | [7 empty] | K1 |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
Administração Central da empresa ou consultoria - overhead | [7 empty] | K2 |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
Risco | [10 empty] | - | #N/A | #N/A | #N/A
Despesas Financeiras | [10 empty] | - | #N/A | #N/A | #N/A
Margem bruta da empresa de consultoria | [7 empty] | K3 |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  |  | OK | - | - | -
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% |  | OK | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% |  | OK | 0% | 0% | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% |  | OK | 0% | 0% | 0%
BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  |  | BDI = | (1+K1+K2)*(1+K3) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 0%, com a respectiva alíquota de 0%.
#VALUE!
Observações:
ARACITABA | [5 empty] | 2025-10-27
Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
Nome: | PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO
CREA/CAU: | 142.702/D
ART/RRT: | MG20254432279

## Planilha orçamentaria SINAPI
ANEXO A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas - MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Pavimentação de via rural - bloco intertravado - etapa 03 |  |  |  |  | DATA: 01/04/2026
LOCAL: Continuação estrada de ligação entre Bocaina de Minas e Resende - Bocaina de Minas /MG |  |  |  |  | ISS: | 2.5% | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI FEVEREIRO/2025 PREÇO DE CUSTO COM DESONERAÇÃO FISCAL - LEI 12.546/2011 e 12.844/2013 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses | [6 empty] | BDI: | 25.7%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. S/ LDI | PREÇO UNIT. C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 2121.4703
1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS |  | M2 | 4.5 | 375.05 | 471.4379 | 2121.4703
2 |  | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO) | [5 empty] | 504040.254
2.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 |  | M2 | 3133.55 | 2.84 | 3.5699 | 11186.3975
2.2 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 |  | M | 909.3 | 67.68 | 85.0738 | 77357.57
2.3 | COMP. 001 | SOLEIRA DE DISPERSÃO PARA DRENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS EM PONTOS DE JUSANTE, SARJETA DE SAÍDA EM CONCRETO E SEIXO ROLADO COM LARGURA DE 50CM, MEIOS-FIOS LATERAIS DE CONCRETO NAS DIMENSÕES 13X15X30CM |  | UNID. | 8 | 247.1408 | 310.6559 | 2485.2474
2.4 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 |  | M2 | 2864.96 | 95.05 | 119.4778 | 342299.2611
2.5 | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 187.6549 | 0.88 | 1.1062 | 207.5763
2.6 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). |  | M3 | 187.6549 | 8.54 | 10.7348 | 2014.4339
2.7 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 5629.6464 | 2.31 | 2.9037 | 16346.6354
2.8 | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 10095.8325 | 0.88 | 1.1062 | 11167.6061
2.9 | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 |  | M | 895.3 | 36.41 | 45.7674 | 40975.5264
TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 506161.7243
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito ou presidente da instituição
0
Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas – MG

## CFF SINAPI
A N E X O B
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas - MG |  | VALOR : | 506161.7243 |  | DATA: 01/04/2026
OBRA: Pavimentação de via rural - bloco intertravado |  | LOCAL: Continuação estrada de ligação entre Bocaina de Minas e Resende - Bocaina de Minas /MG |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.4191% | 100%
|  | Financeiro | 2121.4703 | 2121.4703
2 | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO) | Físico % | 99.58% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 504040.254 | 126010.0635 | 126010.0635 | 126010.0635 | 126010.0635
6 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE - VALE DO NEGO | Físico % | 0%
|  | Financeiro | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 25.31% | 24.9% | 24.9% | 24.9%
|  | Financeiro | 506161.7243 | 128131.5338 | 126010.0635 | 126010.0635 | 126010.0635
142.702/D
CREA

## MC SINAPI
ANEXO C - MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas - MG
OBRA: Pavimentação de via rural - bloco intertravado
LOCAL: Continuação estrada de ligação entre Bocaina de Minas e Resende - Bocaina de Minas /MG
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FÓRMULA/MEMÓRIA
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 4.5 | 1,50 X 3,00 PLACA DE OBRA
2 |  | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO)
2.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 3133.55 | (40,00 + 40,00 + 58,00 + 51,05 + 52,30 + 40,00 + 40,00 + 40,00 + 46,30 + 40,00) x 7,00 > COMP. X LARG.
2.2 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 909.3 | ((40,00 + 40,00 + 58,00 + 51,05 + 52,30 + 40,00 + 40,00 + 40,00 + 46,30 + 40,00) x 2,00) + (7,00 x 2,00) > COMP. (EXTENSÃO) x LADOS + TRAVAMENTOS
2.3 | COMP. 001 | SOLEIRA DE DISPERSÃO PARA DRENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS EM PONTOS DE JUSANTE, SARJETA DE SAÍDA EM CONCRETO E SEIXO ROLADO COM LARGURA DE 50CM, MEIOS-FIOS LATERAIS DE CONCRETO NAS DIMENSÕES 13X15X30CM | UNID. | 8 | 4 DE CADA LADO
2.4 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 2864.96 | (40,00 + 40,00 + 58,00 + 51,05 + 52,30 + 40,00 + 40,00 + 40,00 + 46,30 + 40,00) x 6,40 > COMP. X LARG.
2.5 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). | M3 | 187.6549 | AREIA MÉDIA = 0,0568 x 4.777,60 (ÁREA CALÇAMENTO) + PÓ DE PEDRA = 0,0087 x 4.777,60 (ÁREA CALÇAMENTO)
2.6 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5629.6464 | CARGA x DMT DE TRANSPORTE ATÉ 30KM
2.7 | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 10095.8325 | CARGA x DMT DE TRANSPORTE ACIMA DE 30KM (53,80KM)
2.8 | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 895.3 | ((40,00 + 40,00 + 58,00 + 51,05 + 52,30 + 40,00 + 40,00 + 40,00 + 46,30 + 40,00) x 2,00) > COMP. (EXTENSÃO) x LADOS
2.9

## Composições
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas - MG
OBRA: Pavimentação de via rural - bloco intertravado - etapa 03
LOCAL: Continuação estrada de ligação entre Bocaina de Minas e Resende - Bocaina de Minas /MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI FEVEREIRO/2025 PREÇO DE CUSTO COM DESONERAÇÃO FISCAL - LEI 12.546/2011 e 12.844/2013
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO |  |  |  |  | DATA: 26/03/2026
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE | PREÇO REFERENCIAL
| COMP. 01 | SOLEIRA DE DISPERSÃO PARA DRENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS EM PONTOS DE JUSANTE, SARJETA DE SAÍDA EM CONCRETO E SEIXO ROLADO COM LARGURA DE 50CM, MEIOS-FIOS LATERAIS DE CONCRETO NAS DIMENSÕES 13X15X30CM | UNID. | 2026-02-01 | SINAPI | 247.1408
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 2 | 67.68 | 135.36
SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 1.8 | 36.41 | 65.538
SINAPI-I | 4734 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.025 | 434.91 | 10.8728
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 23.58 | 35.37
___________________________________________________
Priscila Cristina De Paula Neto
Engenheira Civil - CREA/MG nº 142702/D