## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas |  |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 01/03.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |  |  |  |  | DATA: |  | 2026-06-29
LOCAL: Morro do Matão - Trecho 01, 02 e 03 e Morro do Rio Grande , Zona rural - Bocaina de Minas/MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - ABRIL/2026 - COM DESONERAÇÃO. |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
*DEMONSTRATIVO DE BDI CALCULADO ANEXO 15* |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | LDI: | 25.13%
ITEM |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 2403.99
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 5.12 | 375.23 | 469.53 | 2403.99
|  |  | MORRO DO MATÃO - TRECHO 01 |  |  |  | 0 | 85742.56
2.0 |  |  | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE |  |  |  | 0 | 64712.16
2.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 504 | 2.99 | 3.74 | 1884.96
2.2 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 480 | 104.6 | 130.89 | 62827.2
3.0 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 21030.4
3.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 248 | 67.77 | 84.8 | 21030.4
|  |  | MORRO DO MATÃO - TRECHO 02 |  |  |  | 0 | 85742.56
4.0 |  |  | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE |  |  |  | 0 | 64712.16
4.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 504 | 2.99 | 3.74 | 1884.96
4.2 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 480 | 104.6 | 130.89 | 62827.2
5.0 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 21030.4
5.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 248 | 67.77 | 84.8 | 21030.4
|  |  | MORRO DO MATÃO - TRECHO 03 |  |  |  | 0 | 85742.56
6.0 |  |  | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE |  |  |  | 0 | 64712.16
6.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 504 | 2.99 | 3.74 | 1884.96
6.2 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 480 | 104.6 | 130.89 | 62827.2
7.0 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 21030.4
7.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 248 | 67.77 | 84.8 | 21030.4
|  |  | MORRO DO RIO GRANDE - TRECHO 04 |  |  |  | 0 | 40375.01
8.0 |  |  | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE |  |  |  | 0 | 30199.01
8.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 235.2 | 2.99 | 3.74 | 879.65
8.2 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 224 | 104.6 | 130.89 | 29319.36
9.0 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 10176
9.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 120 | 67.77 | 84.8 | 10176
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 300006.68
|  | Priscila Cristina de Paula |  |  | CREA-MG Nº: 142.702/D
Engenheira Civil
Luzimar de Moura Benfica
Prefeito Municipal

## BM 01 (hidden)
ANEXO X - BOLETIM DE MEDIÇÃO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº: | CONVÊNIO Nº: |  | CONCEDENTE: |  |  | MEDIÇÃO Nº: |  |  | nº Folha
|  |  | 01 | RECURSO PROPRIO |  | PREFEITURA MUNICIPAL |  |  | 01 |  |  | 01
CONTAMIL CONSTRUÇÃO |  |  | LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº: 06/2024 | ORDEM DE SERVIÇO: |  | DATA DA EMISSÃO: 24 DE JULHO DE 2025
CNPJ 26.147.330/0001-06 | [5 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO : 25/02/2025 A 24/07/2025
OBRA: ETAPA 02 - CALÇAMENTO EM VIAS URBANAS |  |  | CONTRATO Nº: 002/2025 | DATA DA OS: 25/02/2025 |  | Valor CT/ TA: |  | Saldo anterior |  | Esta medição: |  | Saldo:
[6 empty] | 172730.36 |  | 172730.36 |  | #REF! |  | #REF!
ITEM | SERVIÇOS EXECUTADOS |  | QUANT. | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | UNID. |  | VALOR UNIT. | VALORES EXECUTADOS R$
|  |  | PREVISTA (Plano de Trabalho) | Anterior | No período | Acumulado |  |  |  | No período |  | Acumulado
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | #REF! |  | #REF!
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  | 5.12 | 0 | 5.12 | 5.12 | U |  | 1301.68 | 6664.6016 |  | 6664.6016
1.2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS |  | #REF! | 0 | 1 | 1 | MÊS |  | 794.012 | 794.012 |  | 794.012
1.3 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | UNID. |  | 294.31 | #REF! |  | #REF!
2.0 | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE | [8 empty] | 53291.0179 |  | 53291.0179
2.1 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO |  | 504 | 0 | 690 | 690 | M2 |  | 4.8426 | 3341.3664 |  | 3341.3664
2.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 |  | 480 | 0 | 626.4 | 626.4 | M2 |  | 79.7408 | 49949.6515 |  | 49949.6515
3.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 21623.1653 |  | 21623.1653
3.1 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35) CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | 248 | 0 | 235.4 | 235.4 | M |  | 59.5684 | 14022.3967 |  | 14022.3967
3.2 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 |  | #REF! | 0 | 230 | 230 | M |  | 33.0468 | 7600.7686 |  | 7600.7686
Cálculo do Reajuste: 0,00 | [5 empty] | Fator de Reajust. 0,00 |  |  |  | Total s/ reajust. |  | #REF!
Total c/ reajust.
Contratante: |  | Fiscalização/ Prefeitura |  | Contratada: |  | Engº Responsável técnico CREA |  |  |  | Importa a presente medição em
Engº Responsável técnico CREA
#REF!
Assinatura Prefeito |  | Assinatura Engenheiro Prefeitura |  | Assinatura do Responsável |  | Assinatura Engenheiro Responsável

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
ÓRGÃO: | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL |  |  |  | Data
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |  |  |  |  | 2026-06-29
Resp. Técnico: | Priscila Cristina de Paula |  | Engenheira Civil | CREA-MG Nº: 142.702/D | FOLHA Nº: 02/03
LOCAL: Morro do Matão - Trecho 01, 02 e 03 e Morro do Rio Grande , Zona rural - Bocaina de Minas/MG
ITEM | SERVIÇOS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
LARG (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M2)
3.2 | 1.6 | 5.12
MORRO DO MATÃO - TRECHO 01
2.0 | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE
2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
TRECHO 01 | 20 | 4.2 | 84
| 24.55 | 4.2 | 103.11
| 13.15 | 4.2 | 55.23
| 38 | 4.2 | 159.6
| 24.3 | 4.2 | 102.06
| TOTAL |  | 504 | m²
2.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
TRECHO 01 | 20 | 4 | 80
| 24.55 | 4 | 98.2
| 13.15 | 4 | 52.6
| 38 | 4 | 152
| 24.3 | 4 | 97.2
| TOTAL |  | 480 | m²
3.0 | OBRAS COMPLEMENTARES
3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
TRECHO 01 | 20 | 2 | 40
| 24.55 | 2 | 49.1
| 13.15 | 2 | 26.3
| 38 | 2 | 76
| 24.3 | 2 | 48.6
TRAVAMENTOS | 4 | 2 | 8
| TOTAL |  | 248 | m
MORRO DO MATÃO - TRECHO 02
4.0 | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE
4.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
TRECHO 02 | 20 | 4.2 | 84
| 34.25 | 4.2 | 143.85
| 15 | 4.2 | 63
| 15.2 | 4.2 | 63.84
| 17.35 | 4.2 | 72.87
| 18.2 | 4.2 | 76.44
| TOTAL |  | 504 | m²
4.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
TRECHO 02 | 20 | 4 | 80
| 34.25 | 4 | 137
| 15 | 4 | 60
| 15.2 | 4 | 60.8
| 17.35 | 4 | 69.4
| 18.2 | 4 | 72.8
| TOTAL |  | 480 | m²
5.0 | OBRAS COMPLEMENTARES
5.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
TRECHO 02 | 20 | 2 | 40
| 34.25 | 2 | 68.5
| 15 | 2 | 30
| 15.2 | 2 | 30.4
| 17.35 | 2 | 34.7
| 18.2 | 2 | 36.4
TRAVAMENTOS | 4 | 2 | 8
| TOTAL |  | 248 | m
MORRO DO MATÃO - TRECHO 03
6.0 | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE
6.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
TRECHO 03 | 16.2 | 4.2 | 68.04
| 24.25 | 4.2 | 101.85
| 22.6 | 4.2 | 94.92
| 36.95 | 4.2 | 155.19
| 20 | 4.2 | 84
| TOTAL |  | 504 | m²
6.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
TRECHO 03 | 16.2 | 4 | 64.8
| 24.25 | 4 | 97
| 22.6 | 4 | 90.4
| 36.95 | 4 | 147.8
| 20 | 4 | 80
| TOTAL |  | 480 | m²
7.0 | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
TRECHO 03 | 16.2 | 2 | 32.4
| 24.25 | 2 | 48.5
| 22.6 | 2 | 45.2
| 36.95 | 2 | 73.9
| 20 | 2 | 40
TRAVAMENTOS | 4 | 2 | 8
| TOTAL |  | 248 | m
MORRO DO RIO GRANDE - TRECHO 04
8.0 | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE
8.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
TRECHO 04 | 30 | 4.2 | 126
| 26 | 4.2 | 109.2
| TOTAL |  | 235.2 | m²
8.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
TRECHO 04 | 30 | 4 | 120
| 26 | 4 | 104
| TOTAL |  | 224 | m²
9.0 | OBRAS COMPLEMENTARES
9.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
TRECHO 04 | 30 | 2 | 60
| 26 | 2 | 52
TRAVAMENTOS | 4 | 2 | 8
| TOTAL |  | 120 | m

## Cronograma
FOLHA Nº: 03/03
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas |  | VALOR : | 300006.68 | DATA: | 2026-06-29
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |  | LOCAL: Morro do Matão - Trecho 01, 02 e 03 e Morro do Rio Grande , Zona rural - Bocaina de Minas/MG |  | PRAZO DA OBRA: 4 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.8013% | 100%
|  | Financeiro | 2403.99 | 2403.99
MORRO DO MATÃO - TRECHO 01
2.0 | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE | Físico % | 21.57% | 85% | 15%
|  | Financeiro | 64712.16 | 55005.336 | 9706.824
3.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 7.01% | 85% | 15%
|  | Financeiro | 21030.4 | 17875.84 | 3154.56
MORRO DO MATÃO - TRECHO 02
4.0 | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE | Físico % | 21.57% |  | 75% | 25%
|  | Financeiro | 64712.16 |  | 48534.12 | 16178.04
5.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 7.01% |  | 75% | 25%
|  | Financeiro | 21030.4 |  | 15772.8 | 5257.6
MORRO DO MATÃO - TRECHO 03
6.0 | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE | Físico % | 21.57% |  |  | 65% | 35%
|  | Financeiro | 64712.16 |  |  | 42062.904 | 22649.256
7.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 7.01% |  |  | 65% | 35%
|  | Financeiro | 21030.4 |  |  | 13669.76 | 7360.64
MORRO DO RIO GRANDE - TRECHO 04
8.0 | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE | Físico % | 10.07% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 30199.01 |  |  |  | 30199.01
9.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 3.392% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 10176 |  |  |  | 10176
TOTAL |  | Físico % | 57.96% | 25.09% | 25.72% | 25.72% | 23.46%
|  | Financeiro | 300006.68 | 75285.166 | 77168.304 | 77168.304 | 70384.906
Observações:
Priscila Cristina de Paula
Engenheira Civil
CREA-MG Nº: 142.702/D
Luzimar de Moura Benfica
| Prefeito Municipal | 0

## COMPOSIÇÃO BDI
[5 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  | Nº TRANSFEREGOV |  | PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 2.5%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado |  | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | [7 empty] | AC | 3.945% |  | OK | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.32% |  | OK | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Riscos | [7 empty] | R | 0.56% |  | OK | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Despesas financeira | [7 empty] | DF | 1.02% |  | OK | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Lucro | [7 empty] | L | 6.64% |  | OK | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% |  | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 2.5% |  | OK | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 3.6% |  | OK | 3.6% | 3.6% | 3.6%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 20.33% |  | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 25.13%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2,5%.
Observações:
BOCAINA DE MINAS | [5 empty] | segunda-feira, 29 de junho de 2026
Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
Nome: | PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO
CREA/CAU: | 142.702/D
ART/RRT: | MG20254432279
BDI 2 | [10 empty] | #VALUE!
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR) | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado |  | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Encargos Sociais incidentes sobre a mão de obra | [7 empty] | K1 |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
Administração Central da empresa ou consultoria - overhead | [7 empty] | K2 |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
Risco | [10 empty] | - | #N/A | #N/A | #N/A
Despesas Financeiras | [10 empty] | - | #N/A | #N/A | #N/A
Margem bruta da empresa de consultoria | [7 empty] | K3 |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  |  | OK | - | - | -
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% |  | OK | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% |  | OK | 0% | 0% | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% |  | OK | 0% | 0% | 0%
BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  |  | BDI = | (1+K1+K2)*(1+K3) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 0%, com a respectiva alíquota de 0%.
#VALUE!
Observações:
ARACITABA | [5 empty] | 2025-10-27
Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
Nome: | PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO
CREA/CAU: | 142.702/D
ART/RRT: | MG20254432279
BDI 3 | [10 empty] | #VALUE!
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR) | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado |  | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Encargos Sociais incidentes sobre a mão de obra | [7 empty] | K1 |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
Administração Central da empresa ou consultoria - overhead | [7 empty] | K2 |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
Risco | [10 empty] | - | #N/A | #N/A | #N/A
Despesas Financeiras | [10 empty] | - | #N/A | #N/A | #N/A
Margem bruta da empresa de consultoria | [7 empty] | K3 |  |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  |  | OK | - | - | -
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% |  | OK | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% |  | OK | 0% | 0% | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% |  | OK | 0% | 0% | 0%
BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  |  | BDI = | (1+K1+K2)*(1+K3) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 0%, com a respectiva alíquota de 0%.
#VALUE!
Observações:
ARACITABA | [5 empty] | 2025-10-27
Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
Nome: | PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO
CREA/CAU: | 142.702/D
ART/RRT: | MG20254432279

## BDI (hidden)
DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO - OBRAS RODOVIÁRIAS
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [6 empty] | INC. (6)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (5) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%) | EQUIPAMENTO (3) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 3.42% | 4.01% | 3.42% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 4.94% | 6.64% | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.29% | 0.82% | 1.29% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.53% | 0.32% | 0.53% | CD
RISCO(*) | R | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.76% | 0.5% | 0.76% | CD
TRIBUTOS | I | 5.05% | 5.75% | 6.45% | 7.15% | 3.65% | 6.15% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | - | 2.5% | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 15.42% | 15.42% | 15.42% | 15.42% | 10.87% | 12.79% | 10.87%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.45% | 89.75% | 89.05% | 88.35% | 91.85% | 89.35% | 89.35%
BDI |  | 27.6% | 28.6% | 29.61% | 30.64% | 20.71% | 26.24% | 24.08%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAÇÃO DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA. (6) INCIDÊNCIA.
Cidade, | 2026-06-29 | . |  |  |  |  | DOC Nº: | 05/05.
Priscila Cristina de Paula Neto
|  | Engenheira Civil |  | CREA-MG Nº: 142702/D
Luzimar de Moura Benfica
Prefeito Municipal