## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA– MG SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENGENHARIA E PROJETOS
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA, PALCO E VESTIÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL ACHILLES NAVES
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 5%
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios
Itens | [6 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio
Administração Central | [6 empty] | AC | 3% | - | 3% | 4%
Seguro e Garantia | [6 empty] | SG | 1% | - | 0.8% | 0.8%
Risco | [6 empty] | R | 1% | - | 0.97% | 1.27%
Despesas Financeiras | [6 empty] | DF | 1.36% | - | 0.59% | 1.23%
Lucro | [6 empty] | L | 6.4% | - | 6.16% | 7.4%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [6 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [6 empty] | ISS | 2.5% | - | 0% | 2.5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [6 empty] | CPRB | 4.5% | - | 0% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [6 empty] | BDI PAD | 20.66% | FORA DO INTERVALO | 20.34% | 22.12%
BDI COM desoneração | [6 empty] | BDI DES | 26.74%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+K1+K2)*(1+K3) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5,0%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM DESONERACAO, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
BOA ESPERANÇA, MG |  |  |  |  | 2026-04-09
Local |  |  |  |  | Data
Responsável Técnico |  |  |  | Prefeito Municipal
Nome: | JÉSSICA CAROLINE OLIVEIRA FERREIRA |  |  | Nome: | AROLDO ROSA DE MEDEIROS JÚNIOR
CREA/CAU: | CREA-MG 303607/D

## Orçamento Sintético
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA– MG SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENGENHARIA E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | LICITAÇÃO Nº |  | EDITAL Nº
ÓRGÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA | [5 empty] | DATA DO ORÇAMENTO | 2026-04-07
OBJETO | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA, PALCO E VESTIÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL ACHILLES NAVES | [5 empty] | LOTE
ENDEREÇO | RUA PERNAMBUCO Nº 352, BAIRRO MARINGÁ, BOA ESPERANÇA-MG
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA | REGIME DE EXECUÇÃO | 1 – Empreitada por Preço Global |  | CIDADE | BOA ESPERANÇA | UF | MG
DATA BASE DO ORÇAMENTO (mês/ano) | SINAPI - 02/2026 SBC - 03/2026 ORSE - 01/2026 SEINFRA - 028 SETOP SUL - 01/2026 SUDECAP - 10/2025 CPOS - 01/2026 AGESUL - 01/2026 AGETOP CIVIL - 12/2025 | DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS (%) |  | BDI 1 | 26.74% | BDI 2
|  | Sim | ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTAS (%)
[7 empty] | Valor Final do Orçamento |  | 1881017.45
[7 empty] | BDI |  | 26.74%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 18231.05 | 18231.05 | 0.9692%
1.1 | ED-16670 | SETOP | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ENRIJECIDA, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, FIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO PADRÃO GOVERNO DE MINAS GERAIS (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m² | 4.5 | 232.99 | 295.29 | 1328.81 | 0.07064%
1.2 | C1630 | SEINFRA | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | m² | 268.67 | 7.14 | 9.05 | 2431.46 | 0.1293%
1.3 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 552.37 | 0.73 | 0.93 | 513.7 | 0.02731%
1.4 | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 8 | 858.58 | 1088.16 | 8705.28 | 0.4628%
1.5 | ED-51125 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | m³ | 10 | 60 | 76.04 | 760.4 | 0.04042%
1.6 | ED-51131 | SETOP | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 10 | 47.18 | 59.8 | 598 | 0.03179%
1.7 | ED-9076 | SETOP | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | mxmês | 70 | 21.13 | 26.78 | 1874.6 | 0.09966%
1.8 | ED-9077 | SETOP | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | m | 140 | 11.38 | 14.42 | 2018.8 | 0.1073%
2 |  |  | QUADRA COBERTA |  | 1 |  | 1046618.69 | 1046618.69 | 55.64%
2.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  | 1 |  | 3206.28 | 3206.28 | 0.1705%
2.1.1 | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 33.13 | 57.93 | 73.42 | 2432.4 | 0.1293%
2.1.2 | ED-51094 | SETOP | APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m² | 22.08 | 15.19 | 19.25 | 425.04 | 0.0226%
2.1.3 | 93381 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 19.22 | 14.32 | 18.15 | 348.84 | 0.01855%
2.2 |  |  | FUNDAÇÕES |  | 1 |  | 47261.02 | 47261.02 | 2.513%
2.2.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS |  | 1 |  | 47261.02 | 47261.02 | 2.513%
2.2.1.1 | 100896 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 220 | 63.68 | 80.71 | 17756.2 | 0.944%
2.2.1.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 22.08 | 46.56 | 59.01 | 1302.94 | 0.06927%
2.2.1.3 | ED-49811 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 63 | 73.32 | 92.93 | 5854.59 | 0.3112%
2.2.1.4 | ED-29549 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 38.42 | 13.67 | 17.33 | 665.82 | 0.0354%
2.2.1.5 | ED-29550 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 61.94 | 14.02 | 17.77 | 1100.67 | 0.05851%
2.2.1.6 | ED-29551 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 338.1 | 13.6 | 17.24 | 5828.84 | 0.3099%
2.2.1.7 | ED-29552 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 94.86 | 13.07 | 16.56 | 1570.88 | 0.08351%
2.2.1.8 | ED-48297 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 28.33 | 14.36 | 18.2 | 515.61 | 0.02741%
2.2.1.9 | ED-49639 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 13.91 | 718.42 | 910.53 | 12665.47 | 0.6733%
2.3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  | 1 |  | 524138.36 | 524138.36 | 27.86%
2.3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES |  | 1 |  | 41089.21 | 41089.21 | 2.184%
2.3.1.1 | ED-49647 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 138.13 | 58.06 | 73.59 | 10164.99 | 0.5404%
2.3.1.2 | ED-29549 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 198.89 | 13.67 | 17.33 | 3446.76 | 0.1832%
2.3.1.3 | ED-29551 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 142.16 | 13.6 | 17.24 | 2450.84 | 0.1303%
2.3.1.4 | ED-29552 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 819.32 | 13.07 | 16.56 | 13567.94 | 0.7213%
2.3.1.5 | ED-48297 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 98.88 | 14.36 | 18.2 | 1799.62 | 0.09567%
2.3.1.6 | ED-49638 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 10.91 | 698.55 | 885.34 | 9659.06 | 0.5135%
2.3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  | 1 |  | 6722.2 | 6722.2 | 0.3574%
2.3.2.1 | ED-49647 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 37.64 | 58.06 | 73.59 | 2769.93 | 0.1473%
2.3.2.2 | ED-29550 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 61.49 | 14.02 | 17.77 | 1092.68 | 0.05809%
2.3.2.3 | ED-48297 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 34.26 | 14.36 | 18.2 | 623.53 | 0.03315%
2.3.2.4 | ED-9052 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO ADENSÁVEL, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 2.39 | 738.2 | 935.59 | 2236.06 | 0.1189%
2.3.3 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  | 1 |  | 476326.95 | 476326.95 | 25.32%
2.3.3.1 | 150204 | AGETOP CIVIL | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | Kg | 19971.78 | 18.82 | 23.85 | 476326.95 | 25.32%
2.4 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  | 1 |  | 98144.44 | 98144.44 | 5.218%
2.4.1 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 58.81 | 55.87 | 70.81 | 4164.34 | 0.2214%
2.4.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 615.88 | 55.87 | 70.81 | 43610.46 | 2.318%
2.4.3 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 508.05 | 55.87 | 70.81 | 35975.02 | 1.913%
2.4.4 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 169.35 | 55.87 | 70.81 | 11991.67 | 0.6375%
2.4.5 | C0993 | SEINFRA | CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8mm | M | 32.6 | 58.16 | 73.71 | 2402.95 | 0.1277%
2.5 |  |  | PISOS |  | 1 |  | 34553.56 | 34553.56 | 1.837%
2.5.1 | RO-00229 | SETOP | Compactação manual com placa vibratória | m³ | 16.38 | 2.12 | 2.69 | 44.06 | 0.002342%
2.5.2 | ED-49813 | SETOP | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | m³ | 8.19 | 213.13 | 270.12 | 2212.28 | 0.1176%
2.5.3 | ED-50600 | SETOP | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | m² | 163.76 | 3.83 | 4.85 | 794.24 | 0.04222%
2.5.4 | ED-29581 | SETOP | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA 60, SOLDADA TIPO Q 92, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO | m² | 163.76 | 19.69 | 24.96 | 4087.45 | 0.2173%
2.5.5 | ED-49805 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 13.1 | 682.16 | 864.57 | 11325.87 | 0.6021%
2.5.6 | ED-50619 | SETOP | POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) | m² | 748.76 | 15.49 | 19.63 | 14698.16 | 0.7814%
2.5.7 | 12800 | ORSE | Junta serrada seca, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm. | m | 110 | 9.98 | 12.65 | 1391.5 | 0.07398%
2.6 |  |  | ARQUIBANCADA |  | 1 |  | 75181.54 | 75181.54 | 3.997%
2.6.1 | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 16.25 | 80.46 | 101.98 | 1657.18 | 0.0881%
2.6.2 | ED-48295 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 414.66 | 13.6 | 17.24 | 7148.74 | 0.38%
2.6.3 | ED-49805 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 25.05 | 682.16 | 864.57 | 21657.48 | 1.151%
2.6.4 | 050502 | IOPES | Alvenaria de blocos de concreto estrutural 19x19x39cm cheios "Classe B", com resistência mínima à compressão 15MPa, assentados c/ argamassa de cimento e areia média no traço 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 19cm | m² | 126.99 | 194.04 | 245.93 | 31230.65 | 1.66%
2.6.5 | ED-50174 | SETOP | IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS | m² | 165.93 | 33.71 | 42.72 | 7088.53 | 0.3768%
2.6.6 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 60.74 | 83.12 | 105.35 | 6398.96 | 0.3402%
2.7 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  | 1 |  | 16127.04 | 16127.04 | 0.8574%
2.7.1 | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 245.62 | 23.49 | 29.77 | 7312.11 | 0.3887%
2.7.2 | 12816 | ORSE | Placa cimentícia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e assentamento) | m² | 69.86 | 99.56 | 126.18 | 8814.93 | 0.4686%
2.8 |  |  | GUARDA-CORPO, CORRIMÃO E ALAMBRADO |  | 1 |  | 94463.19 | 94463.19 | 5.022%
2.8.1 | 180341 | AGETOP CIVIL | GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" (SEM CORRIMÃO) | m² | 81.71 | 283.64 | 359.49 | 29373.93 | 1.562%
2.8.2 | ED-32004 | SETOP | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE (NBR 5580), DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m | 8.4 | 245.66 | 311.35 | 2615.34 | 0.139%
2.8.3 | 13609 | ORSE | Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria | m | 28.2 | 188.19 | 238.51 | 6725.98 | 0.3576%
2.8.4 | ED-9100 | SETOP | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") | m² | 233.5 | 133.86 | 169.65 | 39613.28 | 2.106%
2.8.5 | ED-49698 | SETOP | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3.1/2"X3"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 12 | 22.48 | 28.49 | 341.88 | 0.01818%
2.8.6 | 3533 | ORSE | Trilho para fixação (parte superior) de porta de correr em perfil "u", inclusive roldanas | m | 6.6 | 109.04 | 138.2 | 912.12 | 0.04849%
2.8.7 | C1426 | SEINFRA | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO | m² | 44.34 | 239.78 | 303.9 | 13474.93 | 0.7164%
2.8.8 | 97029 | SINAPI | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM MONTANTE METÁLICO FIXADO COM BARRAS DE AÇO ENGASTADAS NA LAJE, CABOS DE AÇO. AF_03/2024 | M | 4.8 | 231.07 | 292.86 | 1405.73 | 0.07473%
2.9 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  | 1 |  | 110066.37 | 110066.37 | 5.851%
2.9.1 | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 615.88 | 13.61 | 17.25 | 10623.93 | 0.5648%
2.9.2 | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 508.05 | 13.61 | 17.25 | 8763.86 | 0.4659%
2.9.3 | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 169.35 | 13.61 | 17.25 | 2921.29 | 0.1553%
2.9.4 | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 17.87 | 13.61 | 17.25 | 308.26 | 0.01639%
2.9.5 | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 14.99 | 13.61 | 17.25 | 258.58 | 0.01375%
2.9.6 | 100741 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 181.78 | 29.81 | 37.78 | 6867.65 | 0.3651%
2.9.7 | 100741 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 69.86 | 29.81 | 37.78 | 2639.31 | 0.1403%
2.9.8 | ED-9934 | SETOP | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI | m² | 889.6 | 57.47 | 72.84 | 64798.46 | 3.445%
2.9.9 | ED-50496 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m | 468.91 | 10.55 | 13.37 | 6269.33 | 0.3333%
2.9.10 | ED-19640 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO, COM OU SEM CORRIMÃO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 134.22 | 38.89 | 49.29 | 6615.7 | 0.3517%
2.10 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V |  | 1 |  | 10639.99 | 10639.99 | 0.5657%
2.10.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | 1 |  | 765.75 | 765.75 | 0.04071%
2.10.1.1 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 441.6 | 559.68 | 559.68 | 0.02975%
2.10.1.2 | 101938 | SINAPI | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 162.59 | 206.07 | 206.07 | 0.01096%
2.10.2 |  |  | DISJUNTORES |  | 1 |  | 125.3 | 125.3 | 0.006661%
2.10.2.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 14.12 | 17.9 | 107.4 | 0.00571%
2.10.2.2 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 14.12 | 17.9 | 17.9 | 0.0009516%
2.10.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS |  | 1 |  | 4084.6 | 4084.6 | 0.2171%
2.10.3.1 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 93.3 | 12.25 | 15.53 | 1448.95 | 0.07703%
2.10.3.2 | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 36.2 | 23.83 | 30.2 | 1093.24 | 0.05812%
2.10.3.3 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 81 | 13 | 16.48 | 1334.88 | 0.07097%
2.10.3.4 | 91886 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 17.46 | 22.13 | 88.52 | 0.004706%
2.10.3.5 | 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 27.14 | 34.4 | 34.4 | 0.001829%
2.10.3.6 | 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 16.26 | 20.61 | 20.61 | 0.001096%
2.10.3.7 | C0627 | SEINFRA | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm | UN | 1 | 50.5 | 64 | 64 | 0.003402%
2.10.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  | 1 |  | 2488.66 | 2488.66 | 0.1323%
2.10.4.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 394.4 | 4.98 | 6.31 | 2488.66 | 0.1323%
2.10.5 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 1 |  | 3175.68 | 3175.68 | 0.1688%
2.10.5.1 | 95814 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 20 | 21.62 | 27.4 | 548 | 0.02913%
2.10.5.2 | 12808 | ORSE | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 16 | 129.58 | 164.23 | 2627.68 | 0.1397%
2.11 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  | 1 |  | 21136.96 | 21136.96 | 1.124%
2.11.1 | C3483 | SEINFRA | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 | UN | 13 | 8.64 | 10.95 | 142.35 | 0.007568%
2.11.2 | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 16 | 27.76 | 35.18 | 562.88 | 0.02992%
2.11.3 | ED-48700 | SETOP | ATERRAMENTO COM HASTE DE COBRE, TIPO COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO | un | 16 | 104.82 | 132.85 | 2125.6 | 0.113%
2.11.4 | ED-13935 | SETOP | CABO DE COBRE NU #50 MM2 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO | m | 215 | 64.42 | 81.65 | 17554.75 | 0.9333%
2.11.5 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 58 | 73.51 | 294.04 | 0.01563%
2.11.6 | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 13 | 27.76 | 35.18 | 457.34 | 0.02431%
2.12 |  |  | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS |  | 1 |  | 11699.94 | 11699.94 | 0.622%
2.12.1 | ED-49572 | SETOP | POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | un | 1 | 1614.71 | 2046.48 | 2046.48 | 0.1088%
2.12.2 | 10069 | ORSE | Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal) | par | 1 | 4079.76 | 5170.69 | 5170.69 | 0.2749%
2.12.3 | 103769 | SINAPI | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 | 3536.98 | 4482.77 | 4482.77 | 0.2383%
3 |  |  | PALCO, VESTIÁRIOS E CANTINA |  | 1 |  | 810668.92 | 810668.92 | 43.1%
3.1 |  |  | DEMOLIÇÃO |  | 1 |  | 26282.29 | 26282.29 | 1.397%
3.1.1 | ED-48452 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA/DIVISÓRIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ, ETC. ), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 102.06 | 20.66 | 26.18 | 2671.93 | 0.142%
3.1.2 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 25.8 | 115.16 | 145.95 | 3765.51 | 0.2002%
3.1.3 | ED-28338 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS DE VEDAÇÃO, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM, INCLUSIVE REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO/REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² | 123.6 | 19.43 | 24.63 | 3044.27 | 0.1618%
3.1.4 | 02.01.07 | SUDECAP | REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE EMPILHAMENTO | m² | 34 | 12.03 | 15.25 | 518.5 | 0.02756%
3.1.5 | ED-48512 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² | 13.8 | 14.72 | 18.66 | 257.51 | 0.01369%
3.1.6 | 104801 | SINAPI | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 388.7 | 16.08 | 20.38 | 7921.71 | 0.4211%
3.1.7 | ED-51125 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | m³ | 59.65 | 60 | 76.04 | 4535.79 | 0.2411%
3.1.8 | ED-51131 | SETOP | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 59.65 | 47.18 | 59.8 | 3567.07 | 0.1896%
3.2 |  |  | FUNDAÇÃO |  | 1 |  | 77842.96 | 77842.96 | 4.138%
3.2.1 | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 22.15 | 80.46 | 101.98 | 2258.86 | 0.1201%
3.2.2 | ED-49812 | SETOP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 2.52 | 624.99 | 792.11 | 1996.12 | 0.1061%
3.2.3 | ED-48297 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 208.2 | 14.36 | 18.2 | 3789.24 | 0.2014%
3.2.4 | ED-48295 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 666.34 | 13.6 | 17.24 | 11487.7 | 0.6107%
3.2.5 | ED-49811 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 161.37 | 73.32 | 92.93 | 14996.11 | 0.7972%
3.2.6 | ED-49639 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 22.15 | 718.42 | 910.53 | 20168.24 | 1.072%
3.2.7 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 141.32 | 83.12 | 105.35 | 14888.06 | 0.7915%
3.2.8 | ED-50174 | SETOP | IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS | m² | 193.32 | 33.71 | 42.72 | 8258.63 | 0.4391%
3.3 |  |  | SUPERESTRUTURA DE CONCRETO |  | 1 |  | 92895.01 | 92895.01 | 4.939%
3.3.1 | ED-49647 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 247.85 | 58.06 | 73.59 | 18239.28 | 0.9696%
3.3.2 | ED-48297 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 379.4 | 14.36 | 18.2 | 6905.08 | 0.3671%
3.3.3 | ED-48295 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 1019.7 | 13.6 | 17.24 | 17579.63 | 0.9346%
3.3.4 | ED-49638 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 16.63 | 698.55 | 885.34 | 14723.2 | 0.7827%
3.3.5 | ED-50253 | SETOP | LAJE PRÉ MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO | m² | 131.6 | 136.11 | 172.51 | 22702.32 | 1.207%
3.3.6 | ED-50259 | SETOP | LAJE PRÉ MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO | m² | 7 | 136.11 | 172.51 | 1207.57 | 0.0642%
3.3.7 | ED-19637 | SETOP | CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m2xmês | 138.6 | 23.55 | 29.85 | 4137.21 | 0.2199%
3.3.8 | 105025 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 36.86 | 63.39 | 80.34 | 2961.33 | 0.1574%
3.3.9 | 105031 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 27.16 | 50.75 | 64.32 | 1746.93 | 0.09287%
3.3.10 | ED-50842 | SETOP | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA | m³ | 0.64 | 3319.37 | 4206.97 | 2692.46 | 0.1431%
3.4 |  |  | ALVENARIA |  | 1 |  | 46354.45 | 46354.45 | 2.464%
3.4.1 | ED-48232 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 395.73 | 74.28 | 94.14 | 37254.02 | 1.981%
3.4.2 | ED-48219 | SETOP | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | m² | 45.55 | 157.64 | 199.79 | 9100.43 | 0.4838%
3.5 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 55072.48 | 55072.48 | 2.928%
3.5.1 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 411.48 | 55.87 | 70.81 | 29136.9 | 1.549%
3.5.2 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 411.48 | 49.73 | 63.03 | 25935.58 | 1.379%
3.6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 1 |  | 19747.66 | 19747.66 | 1.05%
3.6.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 1269.86 | 1269.86 | 0.06751%
3.6.1.1 | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 7.96 | 80.46 | 101.98 | 811.76 | 0.04316%
3.6.1.2 | ED-50707 | SETOP | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | m | 61.1 | 4.13 | 5.23 | 319.55 | 0.01699%
3.6.1.3 | ED-50708 | SETOP | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | m | 17 | 6.43 | 8.15 | 138.55 | 0.007366%
3.6.2 |  |  | INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA |  | 1 |  | 18477.8 | 18477.8 | 0.9823%
3.6.2.1 | ED-50018 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 134.6 | 23.43 | 29.7 | 3997.62 | 0.2125%
3.6.2.2 | ED-50019 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | m | 33 | 25.83 | 32.74 | 1080.42 | 0.05744%
3.6.2.3 | ED-50020 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES | m | 6 | 32.95 | 41.76 | 250.56 | 0.01332%
3.6.2.4 | ED-50022 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 22 | 38.78 | 49.15 | 1081.3 | 0.05748%
3.6.2.5 | ED-49989 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | un | 5 | 102.16 | 129.48 | 647.4 | 0.03442%
3.6.2.6 | 97895 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 189.79 | 240.54 | 240.54 | 0.01279%
3.6.2.7 | ED-50323 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE | un | 7 | 57.24 | 72.55 | 507.85 | 0.027%
3.6.2.8 | ED-49987 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | un | 10 | 97.32 | 123.34 | 1233.4 | 0.06557%
3.6.2.9 | ED-49989 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | un | 5 | 102.16 | 129.48 | 647.4 | 0.03442%
3.6.2.10 | ED-49995 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | un | 3 | 186.77 | 236.71 | 710.13 | 0.03775%
3.6.2.11 | ED-50337 | SETOP | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DIÂMETRO DE 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | un | 7 | 410.61 | 520.41 | 3642.87 | 0.1937%
3.6.2.12 | ED-49936 | SETOP | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | un | 1 | 1010.96 | 1281.29 | 1281.29 | 0.06812%
3.6.2.13 | ED-49935 | SETOP | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | un | 1 | 782.04 | 991.16 | 991.16 | 0.05269%
3.6.2.14 | ED-51120 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m³ | 7.96 | 80.46 | 101.98 | 811.76 | 0.04316%
3.6.2.15 | ED-50704 | SETOP | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m | 61.1 | 3.02 | 3.83 | 234.01 | 0.01244%
3.6.2.16 | ED-50705 | SETOP | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m | 17 | 3.91 | 4.96 | 84.32 | 0.004483%
3.6.2.17 | ED-49970 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | un | 4 | 61.63 | 78.11 | 312.44 | 0.01661%
3.6.2.18 | ED-49972 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | un | 1 | 65.66 | 83.22 | 83.22 | 0.004424%
3.6.2.19 | ED-49974 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | un | 1 | 96.1 | 121.8 | 121.8 | 0.006475%
3.6.2.20 | ED-49978 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | un | 3 | 136.32 | 172.77 | 518.31 | 0.02755%
3.7 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 1 |  | 18976.83 | 18976.83 | 1.009%
3.7.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 1656.55 | 1656.55 | 0.08807%
3.7.1.1 | ED-50708 | SETOP | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | m | 26.7 | 6.43 | 8.15 | 217.61 | 0.01157%
3.7.1.2 | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 14.11 | 80.46 | 101.98 | 1438.94 | 0.0765%
3.7.2 |  |  | INSTALAÇÃO DE REDES |  | 1 |  | 17320.28 | 17320.28 | 0.9208%
3.7.2.1 | ED-50034 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 34.5 | 26.66 | 33.79 | 1165.76 | 0.06197%
3.7.2.2 | ED-50027 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 37.5 | 33.71 | 42.72 | 1602 | 0.08517%
3.7.2.3 | ED-50029 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 75.1 | 47.38 | 60.05 | 4509.76 | 0.2398%
3.7.2.4 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 422.45 | 535.41 | 535.41 | 0.02846%
3.7.2.5 | ED-50007 | SETOP | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM | un | 13 | 95.57 | 121.13 | 1574.69 | 0.08371%
3.7.2.6 | 13713 | ORSE | Grelha pluvial em aço inox 15 x 40cm com tela protetora, inclusive porta grelha em inox | un | 2 | 100.28 | 127.09 | 254.18 | 0.01351%
3.7.2.7 | ED-49889 | SETOP | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 5 | 880.97 | 1116.54 | 5582.7 | 0.2968%
3.7.2.8 | 10.26.12 | SUDECAP | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX FECHO GIRATÓRIO 150X150MM | UN | 13 | 26.13 | 33.12 | 430.56 | 0.02289%
3.7.2.9 | ED-51120 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m³ | 14.07 | 80.46 | 101.98 | 1434.86 | 0.07628%
3.7.2.10 | ED-50705 | SETOP | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m | 26.7 | 3.91 | 4.96 | 132.43 | 0.00704%
3.7.2.11 | ED-8486 | SETOP | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | m³ | 0.03 | 636.74 | 807 | 24.21 | 0.001287%
3.7.2.12 | ED-49643 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 0.73 | 79.68 | 100.99 | 73.72 | 0.003919%
3.8 |  |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  | 1 |  | 45595.13 | 45595.13 | 2.424%
3.8.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES REDE AGUA PLUVIAL |  | 1 |  | 2680.25 | 2680.25 | 0.1425%
3.8.1.1 | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 25.18 | 80.46 | 101.98 | 2567.86 | 0.1365%
3.8.1.2 | ED-48442 | SETOP | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m³ | 0.5 | 177.35 | 224.77 | 112.39 | 0.005975%
3.8.2 |  |  | INSTALAÇÃO DE REDE |  | 1 |  | 42914.88 | 42914.88 | 2.281%
3.8.2.1 | ED-51120 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m³ | 6.41 | 80.46 | 101.98 | 653.69 | 0.03475%
3.8.2.2 | RO-00961 | SETOP | Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) | m³ | 1.25 | 407.7 | 516.72 | 645.9 | 0.03434%
3.8.2.3 | ED-49647 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 16.49 | 58.06 | 73.59 | 1213.5 | 0.06451%
3.8.2.4 | ED-14570 | SETOP | GRELHA COM 15CM DE LARGURA PARA CANALETA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") COM REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4"), INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m | 15.7 | 153.74 | 194.85 | 3059.15 | 0.1626%
3.8.2.5 | ED-48669 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 114.5 | 39.86 | 50.52 | 5784.54 | 0.3075%
3.8.2.6 | ED-48670 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 11 | 75.26 | 95.38 | 1049.18 | 0.05578%
3.8.2.7 | ED-48671 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 42.5 | 159.2 | 201.77 | 8575.23 | 0.4559%
3.8.2.8 | 97907 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 8 | 708.48 | 897.93 | 7183.44 | 0.3819%
3.8.2.9 | 97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 | 498.23 | 631.46 | 1894.38 | 0.1007%
3.8.2.10 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 55 | 34.12 | 43.24 | 2378.2 | 0.1264%
3.8.2.11 | ED-14574 | SETOP | GRELHA COM 30CM DE LARGURA PARA CANALETA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") COM REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4"), INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m | 3.2 | 203.95 | 258.49 | 827.17 | 0.04397%
3.8.2.12 | ED-48214 | SETOP | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | m² | 1.68 | 282.69 | 358.28 | 601.91 | 0.032%
3.8.2.13 | ED-50663 | SETOP | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG 26), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 88.32 | 59.28 | 75.13 | 6635.48 | 0.3528%
3.8.2.14 | ED-50661 | SETOP | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG 26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 38.44 | 38.33 | 48.58 | 1867.42 | 0.09928%
3.8.2.15 | ED-50667 | SETOP | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG 24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 8.8 | 48.93 | 62.01 | 545.69 | 0.02901%
3.9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 97968.38 | 97968.38 | 5.208%
3.9.1 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA |  | 1 |  | 5180.04 | 5180.04 | 0.2754%
3.9.1.1 | ED-20585 | SETOP | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C5, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 38,1KVA ATÉ 47KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1 | 4087.14 | 5180.04 | 5180.04 | 0.2754%
3.9.2 |  |  | CABEAMENTOS |  | 1 |  | 46438.9 | 46438.9 | 2.469%
3.9.2.1 | ED-48946 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V | m | 750 | 3.18 | 4.03 | 3022.5 | 0.1607%
3.9.2.2 | ED-48951 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | m | 900 | 4.64 | 5.88 | 5292 | 0.2813%
3.9.2.3 | ED-48961 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V | m | 400 | 9.01 | 11.42 | 4568 | 0.2428%
3.9.2.4 | ED-48998 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV | m | 230 | 18.6 | 23.57 | 5421.1 | 0.2882%
3.9.2.5 | 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 650 | 18.75 | 23.76 | 15444 | 0.821%
3.9.2.6 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 200 | 31.85 | 40.37 | 8074 | 0.4292%
3.9.2.7 | ED-49010 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV | m | 50 | 52.9 | 67.05 | 3352.5 | 0.1782%
3.9.2.8 | 8466 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v | m | 30 | 9.01 | 11.42 | 342.6 | 0.01821%
3.9.2.9 | 11679 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 60 | 12.13 | 15.37 | 922.2 | 0.04903%
3.9.3 |  |  | ELETRODUTOS E PERFILADO |  | 1 |  | 31990.24 | 31990.24 | 1.701%
3.9.3.1 | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 20 | 80.46 | 101.98 | 2039.6 | 0.1084%
3.9.3.2 | ED-51120 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m³ | 15 | 80.46 | 101.98 | 1529.7 | 0.08132%
3.9.3.3 | ED-49296 | SETOP | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 50 MM (2") | m | 360 | 33.12 | 41.98 | 15112.8 | 0.8034%
3.9.3.4 | ED-4155 | SETOP | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4") | m | 140 | 30.82 | 39.06 | 5468.4 | 0.2907%
3.9.3.5 | ED-17952 | SETOP | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO | m | 150 | 5.52 | 7 | 1050 | 0.05582%
3.9.3.6 | ED-50707 | SETOP | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | m | 150 | 4.13 | 5.23 | 784.5 | 0.04171%
3.9.3.7 | ED-50704 | SETOP | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m | 150 | 3.02 | 3.83 | 574.5 | 0.03054%
3.9.3.8 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 9 | 225.36 | 285.62 | 2570.58 | 0.1367%
3.9.3.9 | ED-49447 | SETOP | PERFILADO LISO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | m | 41 | 55.04 | 69.76 | 2860.16 | 0.1521%
3.9.4 |  |  | TOMADAS E ILUMINAÇÃO |  | 1 |  | 9321.66 | 9321.66 | 0.4956%
3.9.4.1 | ED-15733 | SETOP | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | un | 4 | 31.53 | 39.96 | 159.84 | 0.008498%
3.9.4.2 | ED-15739 | SETOP | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | un | 2 | 45.48 | 57.64 | 115.28 | 0.006129%
3.9.4.3 | ED-15736 | SETOP | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | un | 2 | 38.95 | 49.37 | 98.74 | 0.005249%
3.9.4.4 | ED-15768 | SETOP | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A 250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A 250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | un | 2 | 51.52 | 65.3 | 130.6 | 0.006943%
3.9.4.5 | ED-15749 | SETOP | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | un | 15 | 37.57 | 47.62 | 714.3 | 0.03797%
3.9.4.6 | ED-15756 | SETOP | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A 250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | un | 5 | 57.56 | 72.95 | 364.75 | 0.01939%
3.9.4.7 | ED-49187 | SETOP | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 30 | 11.13 | 14.11 | 423.3 | 0.0225%
3.9.4.8 | ED-49189 | SETOP | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 13 | 11.48 | 14.55 | 189.15 | 0.01006%
3.9.4.9 | 103783 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 12 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 8 | 19.99 | 25.34 | 202.72 | 0.01078%
3.9.4.10 | 13157 | ORSE | Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar | un | 5 | 58.73 | 74.43 | 372.15 | 0.01978%
3.9.4.11 | 13158 | ORSE | Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar | un | 4 | 227.78 | 288.69 | 1154.76 | 0.06139%
3.9.4.12 | 13716 | ORSE | Fornecimento e instalação de fita de LED auto colante, e = 2mm, 3000k (luz amarela), g-light ou similar. Exclusive fonte | un | 6.3 | 16.3 | 20.66 | 130.16 | 0.00692%
3.9.4.13 | 10724 | ORSE | Fornecimento e instalação de fonte de alimentação 12V / 10A (ou similar) | un | 2 | 81.51 | 103.31 | 206.62 | 0.01098%
3.9.4.14 | 10351 | ORSE | Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w | un | 6 | 63.9 | 80.99 | 485.94 | 0.02583%
3.9.4.15 | 060452 | SBC | REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SMD 100W RGB COLORIDO C/ CONTROLE | UN | 6 | 111.59 | 141.43 | 848.58 | 0.04511%
3.9.4.16 | 12808 | ORSE | Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 5 | 129.58 | 164.23 | 821.15 | 0.04365%
3.9.4.17 | ED-49523 | SETOP | RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 120V COM CAPACIDADE DE CARGA 1200VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO | un | 5 | 51.01 | 64.65 | 323.25 | 0.01718%
3.9.4.18 | ED-13337 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | un | 10 | 182.41 | 231.19 | 2311.9 | 0.1229%
3.9.4.19 | 060631 | SBC | LUMINARIA BALIZADOR LED PAREDE ESCADA 3000K CAIXA 4X2 ST759 | UN | 3 | 70.61 | 89.49 | 268.47 | 0.01427%
3.9.5 |  |  | QUADROS E DISJUNTORES |  | 1 |  | 5037.54 | 5037.54 | 0.2678%
3.9.5.1 | ED-14186 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 16 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A | un | 2 | 412.06 | 522.24 | 1044.48 | 0.05553%
3.9.5.2 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 619.84 | 785.59 | 785.59 | 0.04176%
3.9.5.3 | 12889 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 | un | 3 | 18.31 | 23.21 | 69.63 | 0.003702%
3.9.5.4 | ED-34461 | SETOP | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 4 | 18.41 | 23.33 | 93.32 | 0.004961%
3.9.5.5 | ED-34462 | SETOP | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 8 | 16.52 | 20.94 | 167.52 | 0.008906%
3.9.5.6 | ED-34475 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 4 | 46.64 | 59.11 | 236.44 | 0.01257%
3.9.5.7 | ED-34477 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 5 | 52.59 | 66.65 | 333.25 | 0.01772%
3.9.5.8 | ED-34486 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 1 | 69.93 | 88.63 | 88.63 | 0.004712%
3.9.5.9 | ED-34489 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 1 | 64.78 | 82.1 | 82.1 | 0.004365%
3.9.5.10 | ED-34493 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 2 | 84.76 | 107.42 | 214.84 | 0.01142%
3.9.5.11 | ED-34495 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 2 | 189.97 | 240.77 | 481.54 | 0.0256%
3.9.5.12 | ED-15114 | SETOP | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 2 | 137.72 | 174.55 | 349.1 | 0.01856%
3.9.5.13 | ED-15115 | SETOP | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 5 | 172.18 | 218.22 | 1091.1 | 0.05801%
3.10 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 39576.44 | 39576.44 | 2.104%
3.10.1 | ED-49602 | SETOP | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | un | 7 | 1100.27 | 1394.48 | 9761.36 | 0.5189%
3.10.2 | ED-49603 | SETOP | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | un | 1 | 1137.85 | 1442.11 | 1442.11 | 0.07667%
3.10.3 | 1101004027 | AGESUL | JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m² | 6.48 | 1382.54 | 1752.23 | 11354.45 | 0.6036%
3.10.4 | 1101004020 | AGESUL | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m² | 2.4 | 937.46 | 1188.14 | 2851.54 | 0.1516%
3.10.5 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 7.99 | 276 | 349.8 | 2794.9 | 0.1486%
3.10.6 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 11.2 | 677.6 | 858.79 | 9618.45 | 0.5113%
3.10.7 | ED-49705 | SETOP | TARJETA CROMADA, TIPO LIVRE/OCUPADO, INSTALADA EM PORTA DE SANITÁRIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 10 | 50.09 | 63.48 | 634.8 | 0.03375%
3.10.8 | 25.20.020 | CPOS/CDHU | TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA REMOVÍVEL, EM FIBRA DE VIDRO COM REVESTIMENTO EM PVC E REQUADRO EM ALUMÍNIO | m² | 2.4 | 225.8 | 286.18 | 686.83 | 0.03651%
3.10.9 | ED-13784 | SETOP | PORTA AÇO DE ENROLAR, TIPO LÂMINA RAIADA, COM ABERTURA MANUAL, COMPLETA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EIXO, MOLA, SOLEIRA, ETIQUETA, CAVALETE, GUIAS E FITAS (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m² | 1.32 | 258.22 | 327.27 | 432 | 0.02297%
3.11 |  |  | REVESTIMENTO |  | 1 |  | 55737.85 | 55737.85 | 2.963%
3.11.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 876.9 | 5.05 | 6.4 | 5612.16 | 0.2984%
3.11.2 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 719.61 | 26.74 | 33.89 | 24387.58 | 1.297%
3.11.3 | 87554 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 168.09 | 28.36 | 35.94 | 6041.15 | 0.3212%
3.11.4 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 168.09 | 67.99 | 86.17 | 14484.32 | 0.77%
3.11.5 | ED-50754 | SETOP | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60)CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 14.07 | 105.18 | 133.31 | 1875.67 | 0.09972%
3.11.6 | ED-9066 | SETOP | REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO | m² | 95.89 | 27.46 | 34.8 | 3336.97 | 0.1774%
3.12 |  |  | PISO |  | 1 |  | 100084.33 | 100084.33 | 5.321%
3.12.1 | ED-50566 | SETOP | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 246 | 40.7 | 51.58 | 12688.68 | 0.6746%
3.12.2 | ED-13286 | SETOP | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 246 | 37.57 | 47.62 | 11714.52 | 0.6228%
3.12.3 | ED-50543 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 246 | 93.21 | 118.13 | 29059.98 | 1.545%
3.12.4 | ED-50771 | SETOP | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m | 115.55 | 13.18 | 16.7 | 1929.69 | 0.1026%
3.12.5 | 92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 392.63 | 83.3 | 105.57 | 41449.95 | 2.204%
3.12.6 | 4555 | ORSE | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 62.82 | 40.71 | 51.6 | 3241.51 | 0.1723%
3.13 |  |  | PEDRAS, LOUÇAS E METAIS |  | 1 |  | 90791.92 | 90791.92 | 4.827%
3.13.1 | 12444 | ORSE | Divisória em granito branco siena, polido do dois lados, e= 2cm, inclusive montagem com ferragens | m² | 30.08 | 919.56 | 1165.45 | 35056.74 | 1.864%
3.13.2 | 12492 | ORSE | Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm | m² | 20.36 | 667.36 | 845.81 | 17220.69 | 0.9155%
3.13.3 | ED-50279 | SETOP | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO | un | 8 | 409.64 | 519.18 | 4153.44 | 0.2208%
3.13.4 | ED-50329 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO | un | 9 | 280.01 | 354.88 | 3193.92 | 0.1698%
3.13.5 | ED-50313 | SETOP | CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO/CANO | un | 5 | 286.01 | 362.49 | 1812.45 | 0.09635%
3.13.6 | ED-50298 | SETOP | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | un | 6 | 1051.57 | 1332.76 | 7996.56 | 0.4251%
3.13.7 | ED-50301 | SETOP | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, INCLUSIVE SÓCULO NA BASE, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA,E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | un | 1 | 1073.04 | 1359.97 | 1359.97 | 0.0723%
3.13.8 | ED-48156 | SETOP | ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA, NA COR BRANCA, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 7 | 44.58 | 56.5 | 395.5 | 0.02103%
3.13.9 | ED-50331 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA | un | 5 | 88.66 | 112.37 | 561.85 | 0.02987%
3.13.10 | ED-48183 | SETOP | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO, TIPO SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | un | 7 | 70.66 | 89.55 | 626.85 | 0.03333%
3.13.11 | ED-48182 | SETOP | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM PLÁSTICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 5 | 74.67 | 94.64 | 473.2 | 0.02516%
3.13.12 | ED-48155 | SETOP | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 800ML, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 7 | 63.63 | 80.64 | 564.48 | 0.03001%
3.13.13 | ED-50283 | SETOP | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | un | 1 | 458.94 | 581.66 | 581.66 | 0.03092%
3.13.14 | ED-48158 | SETOP | BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, LARGURA DE 45CM, COMPRIMENTO DE 70CM, PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 1 | 580.48 | 735.7 | 735.7 | 0.03911%
3.13.15 | ED-48163 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 1 | 141.33 | 179.12 | 179.12 | 0.009523%
3.13.16 | 30.01.020 | CPOS/CDHU | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 500 MM | un | 2 | 146.85 | 186.12 | 372.24 | 0.01979%
3.13.17 | ED-48164 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 1 | 184.31 | 233.59 | 233.59 | 0.01242%
3.13.18 | ED-48160 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 2 | 155.11 | 196.59 | 393.18 | 0.0209%
3.13.19 | 30.04.060 | CPOS/CDHU | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM | m | 1.8 | 594 | 752.84 | 1355.11 | 0.07204%
3.13.20 | 9718 | ORSE | Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio | m² | 7.2 | 573.02 | 726.25 | 5229 | 0.278%
3.13.21 | ED-50621 | SETOP | SÓCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, ALTURA DE 10CM À 12CM, INCLUSIVE ACABAMENTO EM REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, ESP. 20MM, COM APLICAÇÃO MANUAL | m² | 3.56 | 146.34 | 185.47 | 660.27 | 0.0351%
3.13.22 | ED-50278 | SETOP | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115)MM, NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO | un | 2 | 527.48 | 668.53 | 1337.06 | 0.07108%
3.13.23 | ED-50324 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO | un | 2 | 165.04 | 209.17 | 418.34 | 0.02224%
3.13.24 | 10204 | ORSE | Porta para armários com moldura em alumínio (alumínio/acrílico), inclusive ferragens | m² | 6.42 | 186.68 | 236.6 | 1518.97 | 0.08075%
3.13.25 | 12445 | ORSE | Soleira em granito branco siena, polido, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 3.2 | 131.23 | 166.32 | 532.22 | 0.02829%
3.13.26 | 12446 | ORSE | Peitoril em granito branco siena, polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm | m | 15.1 | 200.12 | 253.63 | 3829.81 | 0.2036%
3.14 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 36031.8 | 36031.8 | 1.916%
3.14.1 |  |  | PAREDES |  | 1 |  | 26143.05 | 26143.05 | 1.39%
3.14.1.1 | ED-50514 | SETOP | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 594.01 | 7.87 | 9.97 | 5922.28 | 0.3148%
3.14.1.2 | 104648 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 | m² | 320.83 | 16.86 | 21.37 | 6856.14 | 0.3645%
3.14.1.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 635.06 | 14.39 | 18.24 | 11583.49 | 0.6158%
3.14.1.4 | ED-9013 | SETOP | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR | m² | 43.2 | 32.53 | 41.23 | 1781.14 | 0.09469%
3.14.2 |  |  | TETO |  | 1 |  | 2071.22 | 2071.22 | 0.1101%
3.14.2.1 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 95.89 | 17.04 | 21.6 | 2071.22 | 0.1101%
3.14.3 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 3220.27 | 3220.27 | 0.1712%
3.14.3.1 | ED-50482 | SETOP | EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE | m² | 27.3 | 42.03 | 53.27 | 1454.27 | 0.07731%
3.14.3.2 | ED-28438 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE FUNDO NIVELADOR E MASSA A ÓLEO | m² | 37.32 | 19.91 | 25.23 | 941.58 | 0.05006%
3.14.3.3 | ED-50491 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 18.39 | 35.37 | 44.83 | 824.42 | 0.04383%
3.14.4 |  |  | MUROS |  | 1 |  | 4597.26 | 4597.26 | 0.2444%
3.14.4.1 | ED-50514 | SETOP | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 125.6 | 7.87 | 9.97 | 1252.23 | 0.06657%
3.14.4.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 183.39 | 14.39 | 18.24 | 3345.03 | 0.1778%
3.15 |  |  | PAISAGISMO |  | 1 |  | 6210.07 | 6210.07 | 0.3301%
3.15.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 159.74 | 17.13 | 21.71 | 3467.96 | 0.1844%
3.15.2 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 [HORTÊNCIA] | UN | 9 | 63.93 | 81.02 | 729.18 | 0.03877%
3.15.3 | 9868 | ORSE | Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio | un | 33 | 28.11 | 35.63 | 1175.79 | 0.06251%
3.15.4 | 9998 | ORSE | Planta - Yuca Elefante (yucca elephantipes), h=1,60m, fornecimento e plantio | un | 1 | 434.04 | 550.1 | 550.1 | 0.02924%
3.15.5 | 7634 | ORSE | Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio | un | 2 | 113.24 | 143.52 | 287.04 | 0.01526%
3.16 |  |  | DIVERSOS |  | 1 |  | 1501.32 | 1501.32 | 0.07981%
3.16.1 | 7771 | ORSE | Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto | m² | 0.72 | 1645.23 | 2085.16 | 1501.32 | 0.07981%
4 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 5498.79 | 5498.79 | 0.2923%
4.1 | 2201000010 | AGESUL | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1172.45 | 3.7 | 4.69 | 5498.79 | 0.2923%
TOTAL COM BDI | [7 empty] | 1881017.45
|  |  | BOA ESPERANÇA, MG |  |  |  | 2026-04-09
|  |  | Local |  |  |  | Data
Prefeito Municipal
AROLDO ROSA DE MEDEIROS JÚNIOR
Responsável Técnico
JÉSSICA CAROLINE OLIVEIRA FERREIRA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 303607/D

## CONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA– MG SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENGENHARIA E PROJETOS
CONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ÓRGÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
OBJETO | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA, PALCO E VESTIÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL ACHILLES NAVES | [7 empty] | VALOR DA OBRA: |  | 1881017.45
ENDEREÇO | RUA PERNAMBUCO Nº 352, BAIRRO MARINGÁ, BOA ESPERANÇA-MG | [7 empty] | PRAZO DA OBRA: |  | 8 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | Total
01. | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.9692% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | Financeiro | 18231.05 | 5469.315 | 1823.105 | 1823.105 | 1823.105 | 1823.105 | 1823.105 | 1823.105 | 1823.105 | 18231.05
02. | QUADRA COBERTA | Físico % | 55.64% | 20% | 20% | 20% | 15% | 15% | 10% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 1046618.69 | 209323.738 | 209323.738 | 209323.738 | 156992.8035 | 156992.8035 | 104661.869 | 0 | 0 | 1046618.69
03. | PALCO, VESTIÁRIOS E CANTINA | Físico % | 43.1% |  |  | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  | Financeiro | 810668.92 | 0 | 0 | 81066.892 | 121600.338 | 121600.338 | 162133.784 | 162133.784 | 162133.784 | 810668.92
04. | SERVIÇOS FINAIS | Físico % | 0.2923% | [7 empty] | 100% | 100%
|  | Financeiro | 5498.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5498.79 | 5498.79
TOTAL |  | Físico % | 100% | 11.42% | 11.23% | 15.53% | 14.91% | 14.91% | 14.28% | 8.716% | 9.009% | 100%
|  | Financeiro | 1881017.45 | 214793.053 | 211146.843 | 292213.735 | 280416.2465 | 280416.2465 | 268618.758 | 163956.889 | 169455.679 | 1881017.45
ACUMULADO |  | Físico % | 100% | 11.42% | 22.64% | 38.18% | 53.09% | 67.99% | 82.27% | 90.99% | 100% | 100%
|  | Financeiro | 1881017.45 | 214793.053 | 425939.896 | 718153.631 | 998569.8775 | 1278986.124 | 1547604.882 | 1711561.771 | 1881017.45 | 1881017.45
BOA ESPERANÇA, MG
|  |  |  | Local | [5 empty] | 2026-04-09
Data
Prefeito Municipal
AROLDO ROSA DE MEDEIROS JÚNIOR
Responsável Técnico
JÉSSICA CAROLINE OLIVEIRA FERREIRA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 303607/D