## Orçamento Sintético
Grau de Sigilo
|  | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | #PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAL |  | DESCRIÇÃO DO LOTE | ENDEREÇO
BOA ESPERANÇA |  |  | RUA NESTOR BARBOSA RUA MARIA MAIA RUA DR. SÁ BRITO
Obra |  |  | Bancos |  |  |  |  | Encargos Sociais
Pavimentação das Ruas: RUA NESTOR BARBOSA RUA MARIA MAIA RUA DR. SÁ BRITO |  |  | SINAPI - 11/2025 - Minas Gerais SBC - 12/2025 - Minas Gerais SICRO3 - 07/2025 - Minas Gerais ORSE - 09/2025 - Sergipe SETOP - 07/2025 - Minas Gerais SUDECAP - 09/2025 - Minas GeraiS |  |  |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. | 3179.75 | 3179.75
[6 empty] | BDI |  | 26.17%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2840.58
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4.5 | 500.31 | 631.24 | 2840.58
2 |  |  | RUA NESTOR BARBOSA |  |  |  |  | 223964.24
2.1 | 2593 | ORSE | Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte | m² | 1565.26 | 1.59 | 2.01 | 3146.17
2.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 23.48 | 1.82 | 2.3 | 54
2.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 18.02 | 0.73 | 0.92 | 16.58
2.4 | 95996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 46.96 | 1682.14 | 2122.36 | 99666.03
2.5 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1408.73 | 3.01 | 3.8 | 5353.17
2.6 | 97915 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1081.44 | 1.21 | 1.53 | 1654.6
2.7 | ED-7623 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 46.96 | 1796.47 | 2266.61 | 106440.01
2.8 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1408.73 | 3.01 | 3.8 | 5353.17
2.9 | 97915 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1081.44 | 1.21 | 1.53 | 1654.6
2.10 | ED-51148 | SETOP | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | U | 1 | 450.46 | 568.35 | 568.35
2.11 | 19.12.03 | SUDECAP | ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES / BLOCO DE CONCRETO | M | 0.05 | 912.36 | 1151.12 | 57.56
3 |  |  | RUA MARIA MAIA |  |  |  |  | 110954.07
3.1 | 2593 | ORSE | Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte | m² | 774.67 | 1.59 | 2.01 | 1557.09
3.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 11.62 | 1.82 | 2.3 | 26.73
3.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 8.92 | 0.73 | 0.92 | 8.21
3.4 | 95996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 23.24 | 1682.14 | 2122.36 | 49323.65
3.5 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 697.2 | 3.01 | 3.8 | 2649.36
3.6 | 97915 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 535.22 | 1.21 | 1.53 | 818.89
3.7 | ED-7623 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 23.24 | 1796.47 | 2266.61 | 52676.02
3.8 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 697.2 | 3.01 | 3.8 | 2649.36
3.9 | 97915 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 535.22 | 1.21 | 1.53 | 818.89
3.10 | 19.22.04 | SUDECAP | ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM | UN | 1 | 337.54 | 425.87 | 425.87
4 |  |  | RUA DR. SÁ BRITO |  |  |  |  | 122809.28
4.1 | 2593 | ORSE | Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte | m² | 839.82 | 1.59 | 2.01 | 1688.04
4.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 12.6 | 1.82 | 2.3 | 28.98
4.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 9.67 | 0.73 | 0.92 | 8.9
4.4 | 95996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 25.19 | 1682.14 | 2122.36 | 53462.25
4.5 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 755.84 | 3.01 | 3.8 | 2872.19
4.6 | 97915 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 580.23 | 1.21 | 1.53 | 887.75
4.7 | ED-7623 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 25.2 | 1796.47 | 2266.61 | 57118.57
4.8 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 755.84 | 3.01 | 3.8 | 2872.19
4.9 | 97915 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 580.23 | 1.21 | 1.53 | 887.75
4.10 | ED-51148 | SETOP | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | U | 3 | 450.46 | 568.35 | 1705.05
4.11 | 19.22.04 | SUDECAP | ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM | UN | 3 | 337.54 | 425.87 | 1277.61
[6 empty] | Total Geral |  | 460568.17
_______________________________________________________________ Elvis Leonardo Soares Setor de Engenharia
Elvis Leonardo Soares

## BDI
Grau de Sigilo
|  | QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI |  |  |  |  | #PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESCRIÇÃO DO LOTE
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 5%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Itens | [6 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | [6 empty] | AC | 3.8% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Seguro e Garantia | [6 empty] | SG | 0.35% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Risco | [6 empty] | R | 0.5% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Despesas Financeiras | [6 empty] | DF | 1.02% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Lucro | [6 empty] | L | 6.64% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [6 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [6 empty] | ISS | 2.5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [6 empty] | CPRB | 4.5% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [6 empty] | BDI PAD | 20.12% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI COM desoneração | [6 empty] | BDI DES | 26.17%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 4,5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
BOA ESPERANÇA/MG |  |  |  |  | 2026-04-10
Local |  |  |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome: | ELVIS LEONARDO SOARES
CREA/CAU: | MG 227.896/D
ART:

## Memória de Calculo
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAL | ENDEREÇO
BOA ESPERANÇA | RUA NESTOR BARBOSA RUA MARIA MAIA RUA DR. SÁ BRITO
Item | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4.5 | 3 m x 1,5 m
2 | RUA NESTOR BARBOSA
2.1 | Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte | m² | 1565.26 | Considerando área do trecho a pavimentar
2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 23.48 | TRANSPORTE DO MATERIAL PARA PINTURA DE LIGAÇÃO ENTRE A USINA E O LOCAL DE APLICAÇÃO. [CÁLCULO: TAXA DE APLICAÇÃO DO MATERIAL (0,0005T/M2) x ÁREA A SER PAVIMENTADA x DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (60KM) DA USINA ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO (LIMITADA A 30KM)]. 0,0005*(1565,26)*30
2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 18.02 | TRANSPORTE DO MATERIAL PARA PINTURA DE LIGAÇÃO ENTRE A USINA E O LOCAL DE APLICAÇÃO. [CÁLCULO: TAXA DE APLICAÇÃO DO MATERIAL (0,0005T/M2) x ÁREA A SER PAVIMENTADA x DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (60KM) DA USINA ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO (LIMITADA A 30KM)]. 0,0005*(1979,31)*23
2.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 46.96 | CONSIDERADO 3CM 1565,26*0,03
2.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1408.73 | TRANSPORTE DO CBUQ ENTRE A USINA E O LOCAL DE APLICAÇÃO. [CÁLCULO: VOLUME DE MATERIAL x DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (60KM) DA USINA ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO (LIMITADA A 30KM)]. (1565,26*0,03)*30
2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1081.44 | TRANSPORTE DO CBUQ ENTRE A USINA E O LOCAL DE APLICAÇÃO. [CÁLCULO: VOLUME DE MATERIAL x DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (23KM) DA USINA ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO (LIMITADA A 30KM)]. (1565,26*0,03)*23
2.7 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 46.96 | CONSIDERADO 3CM 1565,26*0,03
2.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1408.73 | TRANSPORTE DO CBUQ ENTRE A USINA E O LOCAL DE APLICAÇÃO. [CÁLCULO: VOLUME DE MATERIAL x DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (60KM) DA USINA ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO (LIMITADA A 30KM)]. (1565,26*0,03)*30
2.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1081.44 | TRANSPORTE DO CBUQ ENTRE A USINA E O LOCAL DE APLICAÇÃO. VOLUME DE MATERIAL x DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (23KM) DA USINA ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO (LIMITADA A 30KM)]. (1565,26*0,03)*23
2.10 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | U | 1 | Quantidades de rampas
2.11 | ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES / BLOCO DE CONCRETO | M | 0.05
3 | RUA MARIA MAIA
3.1 | Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte | m² | 774.67 | Considerando área do trecho a pavimentar
3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 11.62 | TRANSPORTE DO MATERIAL PARA PINTURA DE LIGAÇÃO ENTRE A USINA E O LOCAL DE APLICAÇÃO. [CÁLCULO: TAXA DE APLICAÇÃO DO MATERIAL (0,0005T/M2) x ÁREA A SER PAVIMENTADA x DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (60KM) DA USINA ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO (LIMITADA A 30KM)]. 0,0005*(774,67)*30
3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 8.92 | TRANSPORTE DO MATERIAL PARA PINTURA DE LIGAÇÃO ENTRE A USINA E O LOCAL DE APLICAÇÃO. [CÁLCULO: TAXA DE APLICAÇÃO DO MATERIAL (0,0005T/M2) x ÁREA A SER PAVIMENTADA x DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (60KM) DA USINA ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO (LIMITADA A 30KM)]. 0,0005*(774,67)*23
3.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 23.24 | CONSIDERADO 3CM 774,67*0,03
3.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 697.2 | TRANSPORTE DO CBUQ ENTRE A USINA E O LOCAL DE APLICAÇÃO. [CÁLCULO: VOLUME DE MATERIAL x DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (60KM) DA USINA ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO (LIMITADA A 30KM)]. (774,67*0,03)*30
3.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 535.22 | TRANSPORTE DO CBUQ ENTRE A USINA E O LOCAL DE APLICAÇÃO. [CÁLCULO: VOLUME DE MATERIAL x DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (23KM) DA USINA ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO (LIMITADA A 30KM)]. 774,67*0,03)*23
3.7 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 23.24 | CONSIDERADO 3CM 774,67*0,03
3.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 697.2 | TRANSPORTE DO CBUQ ENTRE A USINA E O LOCAL DE APLICAÇÃO. [CÁLCULO: VOLUME DE MATERIAL x DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (60KM) DA USINA ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO (LIMITADA A 30KM)]. (774,67*0,03)*30
3.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 535.22 | TRANSPORTE DO CBUQ ENTRE A USINA E O LOCAL DE APLICAÇÃO. VOLUME DE MATERIAL x DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (23KM) DA USINA ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO (LIMITADA A 30KM)]. (774,67*0,03)*23
3.10 | ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM | UN | 1
4 | RUA DR. SÁ BRITO
4.1 | Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte | m² | 839.82 | Considerando área do trecho a pavimentar
4.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 12.6 | TRANSPORTE DO MATERIAL PARA PINTURA DE LIGAÇÃO ENTRE A USINA E O LOCAL DE APLICAÇÃO. [CÁLCULO: TAXA DE APLICAÇÃO DO MATERIAL (0,0005T/M2) x ÁREA A SER PAVIMENTADA x DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (60KM) DA USINA ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO (LIMITADA A 30KM)]. 0,0005*(839,82)*30
4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 9.67 | TRANSPORTE DO MATERIAL PARA PINTURA DE LIGAÇÃO ENTRE A USINA E O LOCAL DE APLICAÇÃO. [CÁLCULO: TAXA DE APLICAÇÃO DO MATERIAL (0,0005T/M2) x ÁREA A SER PAVIMENTADA x DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (60KM) DA USINA ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO (LIMITADA A 30KM)]. 0,0005*(839,82)*23
4.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 25.19 | CONSIDERADO 3CM 839,82*0,03
4.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 755.84 | TRANSPORTE DO CBUQ ENTRE A USINA E O LOCAL DE APLICAÇÃO. [CÁLCULO: VOLUME DE MATERIAL x DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (60KM) DA USINA ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO (LIMITADA A 30KM)]. (839,82*0,03)*30
4.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 580.23 | TRANSPORTE DO CBUQ ENTRE A USINA E O LOCAL DE APLICAÇÃO. [CÁLCULO: VOLUME DE MATERIAL x DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (23KM) DA USINA ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO (LIMITADA A 30KM)]. 839,82*0,03)*23
4.7 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 25.2 | CONSIDERADO 3CM 839,82*0,03
4.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 755.84 | TRANSPORTE DO CBUQ ENTRE A USINA E O LOCAL DE APLICAÇÃO. [CÁLCULO: VOLUME DE MATERIAL x DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (60KM) DA USINA ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO (LIMITADA A 30KM)]. (839,82*0,03)*30
4.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 580.23 | TRANSPORTE DO CBUQ ENTRE A USINA E O LOCAL DE APLICAÇÃO. VOLUME DE MATERIAL x DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (23KM) DA USINA ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO (LIMITADA A 30KM)]. (839,82*0,03)*23
4.10 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | U | 3 | Quantidades de rampas
4.11 | ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM | UN | 3
_______________________________________________________________ Elvis Leonardo Soares Setor de Engenharia
Elvis Leonardo Soares

## Cronograma
CONTRATANTE: | Prefeitura Municipal de Boa Esperança
PROJETO:
ENDEREÇO:
ETAPA: | ORÇAMENTO EXECUTIVO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ORÇAMENTO EXECUTIVO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Valor do serviços | PRAZO TREZENTOS DIAS |  |  |  | TOTAL DO ITEM
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2840.58 | 100% |  |  |  | 100%
|  | 0.6168% | 2840.58 | 0 | 0 | 0 | 2840.58
2 | RUA NESTOR BARBOSA | 223964.24 |  | 100% |  |  | 100%
|  | 48.63% | 0 | 223964.24 | 0 | 0 | 223964.24
3 | RUA MARIA MAIA | 110954.07 |  |  | 100% |  | 100%
|  | 24.09% | 0 | 0 | 110954.07 | 0 | 110954.07
4.1 | RUA DR. SÁ BRITO | 122809.28 |  |  |  | 100% | 100%
|  | 26.66% | 0 | 0 | 0 | 122809.28 | 122809.28
TOTAIS GERAIS (VALORES POR ETAPA) |  | 460568.17 | 2840.58 | 223964.24 | 110954.07 | 122809.28 | 460568.17
PORCENTAGENS EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DA OBRA (%) |  | 100% | 0.6168% | 48.63% | 24.09% | 26.66% | 100%
VALORES ACUMULADOS |  | 460568.17 | 2840.58 | 226804.82 | 337758.89 | 460568.17
PORCENTAGENS acumulado EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DA OBRA (%) |  |  | 0.6168% | 49.24% | 73.34% | 100%
_______________________________________________________________ Elvis Leonardo Soares Setor de Engenharia
Elvis Leonardo Soares