## Orçamento Sintético
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - MG. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | LICITAÇÃO Nº |  | EDITAL Nº
ÓRGÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA | [5 empty] | DATA DO ORÇAMENTO | 2026-09-04
OBJETO | Reforma da Escola Municipal Rabin Gambogi (CAIC) e na Creche Municipal Tia Nicinha | [5 empty] | LOTE
ENDEREÇO | RUA TONICO RODRIGUES, 480, FREDERICO OZANAN - BOA ESPERANÇA-MG
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA | REGIME DE EXECUÇÃO | 1 – Empreitada por Preço Global |  | CIDADE | BOA ESPERANÇA | UF | MG
DATA BASE DO ORÇAMENTO (mês/ano) | SINAPI - 01/2026 - SBC - 02/2026 - SICRO3 - 10/2025 - ORSE - 12/2025 - SEINFRA - 028 - SETOP - 10/2025 - IOPES - 12/2025 - SIURB - 07/2025 - SUDECAP - 10/2025 - CPOS/CDHU - 01/2026 - FDE - 10/2025 - AGESUL - 01/2026 - AGETOP CIVIL - 10/2025 - EMOP - 01/2026 - | DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS (%) |  | BDI 1 | 26.74% | BDI 2
|  | Sim | ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTAS (%)
[7 empty] | Valor Final do Orçamento |  | 398710.21
[7 empty] | BDI |  | 26.74%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | INSTALAÇÃO DA OBRA |  | 1 |  | 1320.44 | 1320.44 | 0.3312%
1.1 | ED-16670 | SETOP | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ENRIJECIDA, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, FIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO PADRÃO GOVERNO DE MINAS GERAIS (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m² | 4.5 | 231.52 | 293.43 | 1320.44 | 0.3312%
2 |  |  | REFORÇO ESTRUTURAL DE FUNDAÇÃO |  | 1 |  | 103241.74 | 103241.74 | 25.89%
2.1 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 36 | 4.19 | 5.31 | 191.16 | 0.04794%
2.2 | ED-48440 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m³ | 7.2 | 327.39 | 414.93 | 2987.5 | 0.7493%
2.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 90 | 98.46 | 124.79 | 11231.1 | 2.817%
2.4 | 101588 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m² | 36 | 112.99 | 143.2 | 5155.2 | 1.293%
2.5 | 03.03.111 | FDE | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES ALTURA ATÉ 3,20M MALHA MENOR OU IGUAL 1,50X1,50 | m² | 72 | 21.97 | 27.84 | 2004.48 | 0.5027%
2.6 | ED-19643 | SETOP | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A" OU "B", PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE DESCARGA E CARGA, EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 72 | 5.64 | 7.15 | 514.8 | 0.1291%
2.7 | 102477 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 54 | 812.61 | 1029.9 | 55614.6 | 13.95%
2.8 | 3079 | ORSE | Enrocamento com pedra bruta lançada | m³ | 90 | 223.93 | 283.81 | 25542.9 | 6.406%
3 |  |  | REFORÇO PILARES |  | 1 |  | 10306.78 | 10306.78 | 2.585%
3.1 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 16 | 4.19 | 5.31 | 84.96 | 0.02131%
3.2 | ED-48440 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m³ | 1.8 | 327.39 | 414.93 | 746.87 | 0.1873%
3.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 40 | 98.46 | 124.79 | 4991.6 | 1.252%
3.4 | 03.03.111 | FDE | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES ALTURA ATÉ 3,20M MALHA MENOR OU IGUAL 1,50X1,50 | m² | 32 | 21.97 | 27.84 | 890.88 | 0.2234%
3.5 | ED-19643 | SETOP | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A" OU "B", PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE DESCARGA E CARGA, EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 32 | 5.64 | 7.15 | 228.8 | 0.05739%
3.6 | 102475 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2 | 761.37 | 964.96 | 1929.92 | 0.484%
3.7 | RO-00540 | SETOP | Armação em aço CA 50 fornecimento, preparo e colocação | Kg | 109.28 | 10.35 | 13.12 | 1433.75 | 0.3596%
4 |  |  | LIMPEZA DA COBERTURA |  | 1 |  | 19285.31 | 19285.31 | 4.837%
4.1 | 4915711 | SICRO3 | Limpeza de descida d'água | m | 1086 | 1.48 | 1.88 | 2041.68 | 0.5121%
4.2 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 1897.1 | 0.71 | 0.9 | 1707.39 | 0.4282%
4.3 | ED-51131 | SETOP | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 51.7392 | 45.32 | 57.44 | 2971.9 | 0.7454%
4.4 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 2831.55 | 1.77 | 2.24 | 6342.67 | 1.591%
4.5 | 10.35.73 | SUDECAP | RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI D= 75MM | UN | 273 | 17.98 | 22.79 | 6221.67 | 1.56%
5 |  |  | REFORMA DAS COZINHAS E DISPENSAS |  | 1 |  | 36583.54 | 36583.54 | 9.175%
5.1 |  |  | CRECHE |  | 1 |  | 36583.54 | 36583.54 | 9.175%
5.1.1 |  |  | COZINHA |  | 1 |  | 27464.2 | 27464.2 | 6.888%
5.1.1.1 | ED-48343 | SETOP | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m² | 4.355 | 401.55 | 508.92 | 2216.35 | 0.5559%
5.1.1.2 | ED-21706 | SETOP | TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO DE ESPESSURA E CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA (FABRICAÇÃO) | m | 10.4 | 222.86 | 282.45 | 2937.48 | 0.7367%
5.1.1.3 | ED-50692 | SETOP | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m² | 4.32 | 387.28 | 490.84 | 2120.43 | 0.5318%
5.1.1.4 | 10204 | ORSE | Porta para armários com moldura em alumínio (alumínio/acrílico), inclusive ferragens | m² | 6.16 | 185.68 | 235.33 | 1449.63 | 0.3636%
5.1.1.5 | ED-48348 | SETOP | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | m | 14.2 | 54.1 | 68.57 | 973.69 | 0.2442%
5.1.1.6 | 9593 | ORSE | Filete em granito capri, l=6cm, esp= 2cm, para acabamentos | m | 6.4 | 110.75 | 140.36 | 898.3 | 0.2253%
5.1.1.7 | ED-21631 | SETOP | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | m² | 1.92 | 421.78 | 534.56 | 1026.36 | 0.2574%
5.1.1.8 | ED-50278 | SETOP | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 526.85 | 667.73 | 667.73 | 0.1675%
5.1.1.9 | 1301004052 | AGESUL | CUBA DE ACO INOX N.304 INDUSTRIAL DE (60 X 50 X 40) CM, COM VALVULA AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO (ESTEVES OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | CJ | 1 | 2038.75 | 2583.91 | 2583.91 | 0.6481%
5.1.1.10 | ED-50324 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 185.62 | 235.25 | 235.25 | 0.059%
5.1.1.11 | ED-50326 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 87.48 | 110.87 | 110.87 | 0.02781%
5.1.1.12 | ED-50621 | SETOP | SÓCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, ALTURA DE 10CM À 12CM, INCLUSIVE ACABAMENTO EM REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, ESP. 20MM, COM APLICAÇÃO MANUAL | m² | 1.6 | 145.23 | 184.06 | 294.5 | 0.07386%
5.1.1.13 | 42 | ORSE | Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras | m² | 37.216 | 2.77 | 3.51 | 130.63 | 0.03276%
5.1.1.14 | ED-50175 | SETOP | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 02 (DUAS) DEMÃOS. TEC PLUS OU SIMILAR | m² | 37.216 | 24.99 | 31.67 | 1178.63 | 0.2956%
5.1.1.15 | ED-50544 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACIII, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. [REVESTIMENTO BRANCO 32X57 RETIFICADO OU SIMILAR] | m² | 37.216 | 85.15 | 107.92 | 4016.35 | 1.007%
5.1.1.16 | ED-48480 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 29.26 | 18.71 | 23.71 | 693.75 | 0.174%
5.1.1.17 | ED-48505 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E AFASTAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m | 19.1 | 3.1 | 3.93 | 75.06 | 0.01883%
5.1.1.18 | ED-13286 | SETOP | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 29.26 | 37.01 | 46.91 | 1372.59 | 0.3443%
5.1.1.19 | 1701000106 | AGESUL | PISO TIPO PORCELANATO ACETINADO, PLACAS DE (60 X 60)CM, TIPO A, LINHA CEMENTO GRIGIO, BORDA RETIFICADA DA BIANCOGRES OU SIMILAR, EMPREGANDO ARGAMASSA ACIII, QUARTZOLIT OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE | m² | 29.26 | 117.65 | 149.11 | 4362.96 | 1.094%
5.1.1.20 | ED-51002 | SETOP | SOLEIRA DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 0.285 | 331.47 | 420.11 | 119.73 | 0.03003%
5.1.2 |  |  | DESPENSA COZINHA |  | 1 |  | 9119.34 | 9119.34 | 2.287%
5.1.2.1 | ED-50688 | SETOP | PRATELEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m² | 9.6 | 350.51 | 444.24 | 4264.7 | 1.07%
5.1.2.2 | 42 | ORSE | Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras | m² | 23.03 | 2.77 | 3.51 | 80.84 | 0.02028%
5.1.2.3 | ED-50175 | SETOP | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 02 (DUAS) DEMÃOS. TEC PLUS OU SIMILAR | m² | 23.03 | 24.99 | 31.67 | 729.36 | 0.1829%
5.1.2.4 | ED-50544 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACIII, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. [REVESTIMENTO BRANCO 32X57 RETIFICADO OU SIMILAR] | m² | 23.03 | 85.15 | 107.92 | 2485.4 | 0.6234%
5.1.2.5 | ED-48480 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 6.92 | 18.71 | 23.71 | 164.07 | 0.04115%
5.1.2.6 | ED-48505 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E AFASTAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m | 9.8 | 3.1 | 3.93 | 38.51 | 0.009659%
5.1.2.7 | ED-13286 | SETOP | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 6.92 | 37.01 | 46.91 | 324.62 | 0.08142%
5.1.2.8 | 1701000106 | AGESUL | PISO TIPO PORCELANATO ACETINADO, PLACAS DE (60 X 60)CM, TIPO A, LINHA CEMENTO GRIGIO, BORDA RETIFICADA DA BIANCOGRES OU SIMILAR, EMPREGANDO ARGAMASSA ACIII, QUARTZOLIT OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE | m² | 6.92 | 117.65 | 149.11 | 1031.84 | 0.2588%
6 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 65649.24 | 65649.24 | 16.47%
6.1 |  |  | ESCOLA BLOCO 2 |  | 1 |  | 65649.24 | 65649.24 | 16.47%
6.1.1 |  |  | PAREDES INTERNAS |  | 1 |  | 65649.24 | 65649.24 | 16.47%
6.1.1.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 1484.35 | 3.37 | 4.27 | 6338.17 | 1.59%
6.1.1.2 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1424.976 | 10.97 | 13.9 | 19807.17 | 4.968%
6.1.1.3 | ED-50509 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) [BARRADO 1,20M COR CINZA PLATINA FOSCO] | m² | 1543.724 | 20.19 | 25.59 | 39503.9 | 9.908%
7 |  |  | REFORMA BLOCO 2 |  | 1 |  | 147168.3 | 147168.3 | 36.91%
7.1 | 11142 | ORSE | Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento | m³ | 15.1054 | 46.32 | 58.71 | 886.84 | 0.2224%
7.2 | 106122 | SINAPI | REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025 | m³ | 15.1 | 85.05 | 107.79 | 1627.63 | 0.4082%
7.3 | 0201002161 | AGESUL | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) | UN | 4 | 350 | 443.59 | 1774.36 | 0.445%
7.4 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 7 | 14.97 | 18.97 | 132.79 | 0.0333%
7.5 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 13.51 | 29.19 | 37 | 499.87 | 0.1254%
7.6 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 24.287 | 11.31 | 14.33 | 348.03 | 0.08729%
7.7 | 103369 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 109.295 | 77.55 | 98.29 | 10742.61 | 2.694%
7.8 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 19.55 | 75.25 | 95.37 | 1864.48 | 0.4676%
7.9 | ED-50979 | SETOP | PORTA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA, EXCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA | m² | 23.925 | 431.62 | 547.04 | 13087.93 | 3.283%
7.10 | 91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 9 | 131.63 | 166.83 | 1501.47 | 0.3766%
7.11 | 28.20.411 | CPOS/CDHU | Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg | CJ | 9 | 36.78 | 46.61 | 419.49 | 0.1052%
7.12 | ED-50978 | SETOP | PORTA METÁLICA PARA SANITÁRIO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 1,25MM (GSG 18), DIMENSÃO (60X180)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE BATENTE, ESTRUTURA EM METALON (20X30)MM, DOBRADIÇA E TRANQUETA, EXCLUSIVE PINTURA | un | 6 | 436.5 | 553.22 | 3319.32 | 0.8325%
7.13 | 023388 | SBC | FORNECIMENTO E COLOCACAO JANELA ALUMINIO PIVOTANTE | m² | 6.27 | 694.24 | 879.88 | 5516.85 | 1.384%
7.14 | 102166 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 | m² | 102.5202 | 312.12 | 395.58 | 40554.94 | 10.17%
7.15 | 32.06.231 | CPOS/CDHU | Película de controle solar refletiva na cor prata, aplicado em vidros | m² | 102.52 | 79.99 | 101.38 | 10393.48 | 2.607%
7.16 | 13961 | ORSE | Remoção de revestimento em placas mdf, sem reaproveitamento | m² | 97.75 | 4.64 | 5.88 | 574.77 | 0.1442%
7.17 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 35.4975 | 92.9 | 117.74 | 4179.48 | 1.048%
7.18 | 104660 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | UN | 3 | 1619.33 | 2052.34 | 6157.02 | 1.544%
7.19 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 609.99 | 773.1 | 5411.7 | 1.357%
7.20 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | m² | 13.89 | 742.34 | 940.84 | 13068.27 | 3.278%
7.21 | 44.01.100 | CPOS/CDHU | Lavatório de louça sem coluna | UN | 1 | 178.46 | 226.18 | 226.18 | 0.05673%
7.22 | ED-21631 | SETOP | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | m² | 2.0425 | 421.78 | 534.56 | 1091.84 | 0.2738%
7.23 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 164.3 | 208.23 | 1249.38 | 0.3134%
7.24 | ED-21627 | SETOP | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO DE ESPESSURA, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m | 5.25 | 43.64 | 55.31 | 290.38 | 0.07283%
7.25 | ED-21636 | SETOP | TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | m | 5.25 | 222.86 | 282.45 | 1482.86 | 0.3719%
7.26 | ED-50329 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO | un | 7 | 266.46 | 337.71 | 2363.97 | 0.5929%
7.27 | C2272 | SEINFRA | SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) | UN | 7 | 30.98 | 39.26 | 274.82 | 0.06893%
7.28 | ED-51002 | SETOP | SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 0.38 | 331.47 | 420.11 | 159.64 | 0.04004%
7.29 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 24.8865 | 114.25 | 144.8 | 3603.57 | 0.9038%
7.30 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 82.908 | 70.96 | 89.93 | 7455.92 | 1.87%
7.31 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 54.13 | 68.6 | 343 | 0.08603%
7.32 | C1996 | SEINFRA | PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) | UN | 3 | 57.32 | 72.65 | 217.95 | 0.05466%
7.33 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 41.31 | 52.36 | 366.52 | 0.09193%
7.34 | 102148 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2.. AF_11/2025 | m² | 2.6775 | 308.74 | 391.3 | 1047.71 | 0.2628%
7.35 | 230176 | AGETOP CIVIL | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM | un | 3 | 153.76 | 194.88 | 584.64 | 0.1466%
7.36 | 230174 | AGETOP CIVIL | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 50 CM | un | 3 | 90.46 | 114.65 | 343.95 | 0.08627%
7.37 | 106466 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M. AF_12/2025 | m² | 39.1 | 40.53 | 51.37 | 2008.57 | 0.5038%
7.38 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 19.55 | 38.42 | 48.69 | 951.89 | 0.2387%
7.39 | 106480 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO RETO, SEÇÃO QUADRADA *10 X 10* CM, H= 2,30 A 2,50 M. AF_12/2025 | UN | 6 | 137.31 | 174.03 | 1044.18 | 0.2619%
8 |  |  | LIMPEZA FINAL |  | 1 |  | 15154.86 | 15154.86 | 3.801%
8.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 4551.01 | 2.63 | 3.33 | 15154.86 | 3.801%
TOTAL COM BDI | [7 empty] | 398710.21
|  |  | BOA ESPERANÇA, MG |  |  |  | 2026-09-08
|  |  | Local |  |  |  | Data
Prefeito Municipal
AROLDO ROSA DE MEDEIROS
Responsável Técnico
CARLOS EDUARDO MARTINS DANDE
CREA: 202.067/D-MG

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - MG. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
A N E X O I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA |  |  | VALOR DA OBRA: |  |  |  | DATA: | 2026-09-08
OBRA: REFORMA ESCOLA MUN. GABIN GAMBOGI - CAIC |  |  | LOCAL: | RUA TONICO RODRIGUES, 480, FREDERICO OZANAM
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO |  | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA |  | Físico % | 1.01% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 1320.44 | 1320.44 | 0 | 0 | 1320.44
2 | REFORÇO ESTRUTURAL DE FUNDAÇÃO |  | Físico % | 11.72% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 103241.74 | 51620.87 | 51620.87 | 0 | 103241.74
3 | REFORÇO PILARES |  | Físico % | 1.17% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 10306.78 | 5153.39 | 5153.39 | 0 | 10306.78
4 | LIMPEZA DA COBERTURA |  | Físico % | 4.28% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 19285.31 | 9642.655 | 9642.655 | 0 | 19285.31
5 | REFORMA DAS COZINHAS E DISPENSAS |  | Físico % | 4.16% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 36583.54 | 18291.77 | 18291.77 | 0 | 36583.54
6 | PINTURA |  | Físico % | 58.42% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  |  | Financeiro | 65649.24 | 0 | 32824.62 | 32824.62 | 65649.24
7 | REFORMA BLOCO 2 |  | Físico % | 16.71% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  |  | Financeiro | 147168.3 | 0 | 73584.15 | 73584.15 | 147168.3
8 | LIMPEZA FINAL |  | Físico % | 2.53% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 15154.86 | 0 | 0 | 15154.86 | 15154.86
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 21.58% | 47.93% | 30.49% | 100%
|  |  | Financeiro | 398710.21 | 86029.13 | 191117.46 | 121563.63 | 398710.21
|  | BOA ESPERANÇA, MG |  |  |  | 2026-09-08
|  | Local |  |  |  | Data
| Prefeito Municipal | [5 empty] | Responsável Técnico
| AROLDO ROSA DE MEDEIROS | [5 empty] | CARLOS EDUARDO MARTINS DANDE
CREA: 202.067/D-MG

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - MG. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Escola Municipal Rabin Gambogi (CAIC) e na Creche Municipal Tia Nicinha
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 5%
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios
Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | [5 empty] | AC | 3% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 1% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | [5 empty] | R | 1% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 1.36% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | [5 empty] | L | 6.4% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 2.5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 4.5% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [5 empty] | BDI PAD | 20.66% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI COM desoneração | [5 empty] | BDI DES | 26.74%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+K1+K2)*(1+K3) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 4,5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM DESONERACAO, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
BOA ESPERANÇA, MG |  |  |  | 2026-09-08
Local |  |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome: | CARLOS EDUARDO MARTINS DANDE
CREA/CAU: | 202.067/D-MG