| TERMO DE REFERÊNCIA - Revisão do Plano Diretor Municipal – Coqueiral/MG |  |
| --- | --- |
| Unidade administrativa de origem | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Titular do cargo: Danielle Patrícia Ferreira Marques Peloso CPF: ***.295.016-** |
| Descrição Resumida do Objeto: | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos visando à revisão e atualização do Plano Diretor do Município de Coqueiral/MG |
| Modalidade: | Modalidade: Concorrência Critério de julgamento: Técnica e Preço Regime de execução: Empreitada por preço global |
| Prazo de Vigência do Contrato | 12 (doze) meses. |
| Legislação Aplicável: | - Lei nº 14.133/2021 - Lei nº 10.257/2001 - Constituição Federal de 1988 |
| 1. OBJETO |  |
| Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos visando à revisão e atualização do Plano Diretor do Município de Coqueiral/MG (Lei Municipal nº 1.598/2006), com elaboração de minuta de Projeto de Lei, anexos técnicos, mapas georreferenciados e relatórios consolidados. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE; QUANITADE; VALOR MÉDIO UNITÁRIO; VALOR MÉDIO TOTAL. 1; Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos visando à revisão e atualização do Plano Diretor do Município de Coqueiral/MG (Lei Municipal nº 1.598/2006); serviço; 1; R$ 281.258,00; R$ 281.258,00. O valor estimado de R$ 281.258,00 (duzentos e oitenta e um mil e duzentos e cinquenta e oito reais) corresponde ao custo previsto para a contratação dos serviços técnicos especializados destinados à elaboração do Plano Diretor Municipal, tendo sido apurado com base em levantamentos de mercado e contratações similares. Ressalta-se que o referido valor é estimativo e servirá como referência para fins de planejamento e instrução processual, podendo sofrer variações conforme a proposta vencedora do certame. O pagamento será realizado conforme a execução das etapas previstas no Termo de Referência e no cronograma físico-financeiro, devidamente atestadas pela Administração. |
| 2. JUSTIFICATIVA |  |
| O Plano Diretor vigente encontra-se há aproximadamente 20 anos sem revisão, estando defasado frente às transformações urbanas, ambientais e normativas ocorridas no período. Tal situação revela a necessidade de sua atualização, em consonância com o art. 182 da Constituição Federal e com o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001). Nesse sentido, a revisão do Plano Diretor é fundamental para promover o adequado ordenamento territorial, assegurar o cumprimento da função social da cidade e da propriedade, bem como subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento urbano sustentável, em conformidade com a legislação vigente, incluindo a Lei nº 14.133/2021. |  |
| 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS |  |
| Sistema Geodésico: SIRGAS 2000 Projeção Cartográfica: UTM Escalas mínimas: 1:5.000 (urbano) e 1:10.000 (expansão) Formatos obrigatórios: SHP, GPKG, DWG editável e PDF georreferenciado. Banco de dados compatível com QGIS e ArcGIS. Produtos obrigatórios: • Mapa de Uso e Ocupação Atual • Mapa de Zoneamento Proposto • Mapa do Sistema Viário • Mapa Ambiental (APP e áreas sensíveis) • Mapa de Macrozoneamento • Minuta do Projeto de Lei consolidada • Relatório Técnico Final com arquivos editáveis |  |
| 4. PARTICIPAÇÃO POPULAR |  |
| • Mínimo de 03 audiências públicas presenciais. • 02 oficinas técnicas setoriais. • Consulta pública digital por no mínimo 15 dias. • Divulgação com antecedência mínima de 10 dias. • Elaboração de atas, listas de presença e relatório consolidado |  |
| 5. PRAZO DE EXECUÇÃO |  |
| O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, devendo os trabalhos ser iniciados em até 30 (trinta) dias após a sua emissão. A execução compreenderá todas as atividades necessárias à revisão e atualização do Plano Diretor Municipal, incluindo levantamentos técnicos, elaboração cartográfica, realização das audiências públicas e oficinas técnicas, elaboração da minuta do Projeto de Lei, consolidação dos relatórios e entrega dos arquivos editáveis. |  |
| 6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO |  |
| A empresa contratada deverá possuir experiência comprovada na elaboração ou revisão de Planos Diretores Municipais, estudos urbanísticos e planejamento territorial. Deverá dispor de equipe técnica multidisciplinar composta, no mínimo, por profissionais das áreas de: - Arquitetura e Urbanismo - Engenharia - Geoprocessamento / Cartografia - Planejamento Urbano - Direito Urbanístico Os produtos deverão ser apresentados em formato digital editável, incluindo arquivos georreferenciados compatíveis com sistemas SIG. |  |
| 7. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE ACEITAÇÃO |  |
| Os produtos somente serão aceitos se atenderem integralmente às especificações técnicas, forem entregues com arquivos editáveis e estiverem validados pelo fiscal técnico designado. |  |
| 8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO (TÉCNICA E PREÇO) |  |
| Peso: Técnica 70% ¦ Preço 30% Experiência comprovada – até 30 pontos Equipe técnica – até 25 pontos Metodologia – até 25 pontos Plano de participação social – até 10 pontos Prazo de execução – até 10 pontos A pontuação será atribuída conforme critérios objetivos definidos no edital, com base na comprovação documental da experiência da empresa, qualificação da equipe técnica e metodologia apresentada. |  |
| 9. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO |  |
| A gestão do contrato ficará a cargo da Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos Danielle Patrícia Ferreira Marques Peloso, CPF: ***.295.016-**, a qual fará o acompanhamento da execução dos serviços, objeto da presente contratação. Será designada como Fiscal Técnico do contrato o Secretário Municipal de Planejamento e Finanças, Rossano de Oliveira, CPF: ***.391.376-**, a quem caberá a responsabilidade pela análise, acompanhamento e validação técnica dos serviços prestados. |  |
| 10. DO PAGAMENTO E DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |
| O pagamento será efetuado por etapa concluída e produto aprovado pela fiscalização do contrato, observando-se o seguinte cronograma físico -financeiro: I – Diagnóstico Técnico – 25% do valor contratual; II – Relatório Participativo – 20% do valor contratual; III– Proposta Preliminar de Revisão do Plano Diretor– 25% do valor contratual; IV– Minuta Consolidada do Projeto de Lei e respectivos anexos técnicos – 20% do valor contratual e V – Entrega Final Consolidada, incluindo mapas georreferenciados, banco de dados geográfico, arquivos editáveis e relatório técnico final– 10% do valor contratual. Cada pagamento ficará condicionado à emissão de termo de aceite pela fiscalização, atestando a conformidade do produto entregue com as especificações deste Termo de Referência, no prazo de, até 30 dias após apresentação da nota fiscal. |  |
| 11. VIGÊNCIA CONTRATUAL |  |
| O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, conforme art.105 da lei 14.133/2021, contados a partir de sua assinatura. |  |
| 12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  |
| 15.452.0501.2.057 – Manutenção das Atividades dos Departamentos vinculados à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Elemento de despesa: 3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Dotação nº: 602; Fonte: 2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos |  |
| 13. SANÇÕES |  |
| Aplicáveis conforme Arts. 155 a 163 da Lei 14.133/2021. |  |
| 14. CONFORMIDADE ADMINISTRATIVA |  |
| O presente Termo de Referência foi elaborado em conformidade com as disposições da Lei nº 14.133/2021, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade e planejamento, bem como as diretrizes estabelecidas na legislação urbanística aplicável, especialmente a Lei nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade. Declara-se que as especificações técnicas constantes neste documento são suficientes para caracterizar adequadamente o objeto da contratação, não restringem indevidamente a competitividade e refletem as necessidades da Administração Pública Municipal. O presente instrumento encontra-se devidamente alinhado ao Documento de Formalização da Demanda (DFD) e ao Estudo Técnico Preliminar (ETP), compondo o conjunto de documentos que fundamentam a abertura do processo licitatório. |  |