| ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP |  |
| --- | --- |
| 1. ÁREA REQUISITANTE |  |
| Unidade Administrativa de Origem: | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Titular do cargo: Danielle Patrícia Ferreira Marques peloso CPF: ***.295.016-** |
| Responsáveis pela Elaboração do Estudo Técnico Preliminar: | Rossano de Oliveira CPF: ***.391.376-** |
| Descrição Resumida do Objeto: | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria visando à revisão e atualização do Plano Diretor do Município de Coqueiral/MG (Lei Municipal nº 1.598, de 25 de outubro de 2006), com elaboração de minuta de Projeto de Lei e respectivos anexos técnicos, mapas e memoriais. |
| 2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE |  |
| O Município de Coqueiral/MG possui Plano Diretor instituído pela Lei Municipal nº 1.598/2006, o qual se encontra há aproximadamente 20 anos sem revisão, tornando-se defasado diante das transformações urbanas, ambientais, econômicas e sociais ocorridas no território municipal. A revisão do Plano Diretor é instrumento essencial para: - ordenamento do crescimento urbano; - definição de diretrizes de uso e ocupação do solo; - adequação às normas ambientais e urbanísticas; - promoção do desenvolvimento urbano sustentável; - ampliação da participação social nas decisões urbanísticas; - garantia de segurança jurídica para investimentos e políticas públicas. Nos termos do art. 182 da Constituição Federal e da Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), o Plano Diretor constitui instrumento básico da política de desenvolvimento urbano. Entretanto, a Administração Municipal não dispõe de equipe técnica multidisciplinar especializada nas áreas de planejamento urbano, cartografia, geoprocessamento, participação social e legislação urbanística para executar internamente todas as etapas necessárias. Dessa forma, faz-se necessária a contratação de empresa especializada para elaboração dos estudos técnicos e condução do processo participativo de revisão do Plano Diretor Municipal. |  |
| 3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL |  |
| A contratação deverá constar no Plano Anual de Contratações – PAC do exercício correspondente, podendo ser incluída posteriormente mediante justificativa administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021. |  |
| 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO |  |
| A empresa contratada deverá possuir experiência comprovada na elaboração ou revisão de Planos Diretores Municipais, estudos urbanísticos e planejamento territorial. Deverá dispor de equipe técnica multidisciplinar composta, no mínimo, por profissionais das áreas de: - Arquitetura e Urbanismo - Engenharia - Geoprocessamento / Cartografia - Planejamento Urbano - Direito Urbanístico Os produtos deverão ser apresentados em formato digital editável, incluindo arquivos georreferenciados compatíveis com sistemas SIG. |  |
| 5. LEVANTAMENTO DE MERCADO |  |
| Foi realizado levantamento preliminar de soluções disponíveis no mercado, identificando-se: Alternativa 1 – Execução direta pela Administração Municipal Inviável em razão da ausência de equipe técnica multidisciplinar e infraestrutura técnica necessária. Alternativa 2 – Contratação de empresa especializada em planejamento urbano Solução mais adequada, pois garante: - equipe técnica especializada; - metodologia consolidada de revisão de Plano Diretor; - execução de diagnóstico territorial e cartográfico; - condução de processos participativos. Diante disso, conclui-se que a contratação de empresa especializada é a alternativa mais adequada e eficiente. |  |
| 6. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE |  |
| Trata-se de contratação de serviço técnico especializado, não havendo fracionamento do objeto. Quantidade estimada: 01 contratação para execução integral da revisão do Plano Diretor. |  |
| 7. ESTIMATIVA DE VALOR |  |
| VALOR MÉDIO DAS CONTRATAÇÕES SIMILARES: R$ 312.688,67 MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA/MA Modalidade da contratação: Inexigibilidade Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 74, I https://pncp.gov.br/app/editais/06769798000117/2025/132 ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE; VALOR MÉDIO UNITÁRIO. 1; Contratação de escritório de advocacia especializado na elaboração de Plano Diretor Municipal e demais legislações correlatas; SV; R$ 300.000,00. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL - MS Modalidade da contratação: Inexigibilidade Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 74, III, ALÍNEAS “A” E “C”. https://pncp.gov.br/app/editais/76020460000143/2025/45 ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE; VALOR MÉDIO UNITÁRIO. 1; Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços técnicos de mapeamento territorial, incluindo aerolevantamento e aerofotogrametria urbana, bem como para a revisão e atualização do plano diretor municipal – pdm, conforme as diretrizes do estatuto da cidade (lei nº 10.257/2001), com fundamento no art. 74, inciso iii, alíneas “a” e “c”, da lei federal nº 14.133/2021, que dispõe sobre a inexigibilidade de licitação para serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.; SV; R$ 277.850,00. MUNICIPIO DE BAEPENDI Dispensa embasado na Lei 14.133/2021, Art. 75, XV https://pncp.gov.br/app/editais/18008862000126/2025/72 ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE; VALOR MÉDIO UNITÁRIO. 1; Contratação de instituição de pesquisa e ensino vinculada para elaboração do Plano Diretor do Município de Baependi, apontando os fundamentos para o desenvolvimento dos trabalhos, o conteúdo do Plano Diretor, as etapas para o seu desenvolvimento, para atender as necessidades da Administração; SV; R$ 360.216,00. |
| 8. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO |  |
| Não se recomenda o parcelamento do objeto, tendo em vista que a revisão do Plano Diretor constitui serviço técnico integrado, cuja divisão poderia comprometer: - a coerência metodológica; - a compatibilidade cartográfica; - a consolidação normativa final. Assim, recomenda-se a contratação por preço global. |  |
| 9. RESULTADOS PRETENDIDOS |  |
| Com a contratação pretende-se alcançar: - atualização do Plano Diretor Municipal; - organização do crescimento urbano; - melhoria do planejamento territorial; - fortalecimento da participação social; - modernização dos instrumentos de política urbana; - adequação à legislação urbanística vigente. |  |
| 10. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO |  |
| Cálculo do Risco: Probabilidade X Impacto = Risco - (P x I = RISCO) Notas do Risco ➢ Baixo: 1 a 2 ➢ Médio: 3 a 6 ➢ Alto: 8 a 12 ➢ Muito Alto: 15 a 25 Risco; Probabilidade; Impacto; Risco; Medidas Preventivas; Medidas de Contingência. Termo de Referência incompleto ou genérico; Média (5); Média (3); Alto (15); Elaborar TR detalhado com escopo, etapas e produtos definidos; Revisão técnica antes da publicação. Subestimação do valor da contratação; Média (3); Alto (8); Muito Alto (24); Pesquisa de mercado com contratações similares; Ajuste via revogação/anulação ou suplementação. Falta de alinhamento com legislação urbanística; Baixa (1); Alto (9); Alto (9); Observar Estatuto da Cidade e normas aplicáveis; Adequações durante execução. Escolha de empresa sem capacidade técnica; Baixa (1); Alto (9); Alto (9); Exigir qualificação técnica compatível; Aplicação de sanções contratuais. Atraso na entrega das etapas; Alta (8); Baixa (2); Muito Alto (16); Definir cronograma físico-financeiro; Aplicação de penalidades. Produtos técnicos de baixa qualidade; Média (5); Média (5); Muito Alto (25); Estabelecer critérios técnicos claros; Rejeição e exigência de correção. Falta de participação popular; Baixa (1); Alto (9); Alto (9); Prever audiências públicas obrigatórias; Reprogramação das etapas participativas. Descontinuidade da equipe técnica; Baixa (1); Médio (6); Médio (6); Exigir equipe mínima qualificada; Substituição mediante aprovação. Falha na fiscalização do contrato; Média (5); Média (5); Muito Alto (25); Designação formal de gestor e fiscal; Reavaliação e reforço da fiscalização. |
| 11. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO |  |
| Diante das análises apresentadas, conclui-se que: - a contratação é tecnicamente viável; - a contratação é juridicamente possível; - a contratação é administrativamente necessária. Assim, recomenda-se o prosseguimento do processo de contratação, mediante realização de licitação na modalidade Concorrência, com critério de julgamento Técnica e Preço, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021. Coqueiral-MG, 19 de junho de 2026. ROSSANO DE OLIVEIRA Secretário Municipal de Planejamento e Finanças |  |