## Planilha Orçamentária
|  |  | Obra: Construção de arquibancadas na quadra Wanderley G. de Melo | Bancos |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  | CONSTRUÇÃO DE 2 ARQUIBANCADAS | SINAPI - 02/2026 |  |  | 24.59% | Não Desonerado
Endereço: Rua Tomé Moreira do Amaral - Bom Retiro
Planilha Orçamentária
Item | Código | Banco | Descrição | Unid | Qtd | Custo Unit | Unitário c/ BDI | Total s/BDI | Total c/BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1503.4524
1.1 | ED-28427 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1206.72 | 1503.4524 | 1206.72 | 1503.4524
2 |  |  | FUNDAÇÃO EM RADIER | [5 empty] | 39629.3031
2.1 | 97101 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 165.7 | 191.96 | 239.163 | 31807.772 | 39629.3031
3 |  |  | PAREDES DA ARQUIBANCADA | [5 empty] | 40744.9909
3.1 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 66.88 | 84.63 | 105.4405 | 5660.0544 | 7051.8618
3.2 | 2009619 | SICRO | Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial | m² | 200.25 | 129.62 | 161.4936 | 25956.405 | 32339.085
3.3 | 105557 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 66.88 | 16.25 | 20.2459 | 1086.8 | 1354.0441
4 |  |  | CONCRETRAGEM DOS DEGRAIS | [5 empty] | 8301.5962
4.1 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 76.72 | 86.85 | 108.2064 | 6663.132 | 8301.5962
5 |  |  | GUARDA CORPO | [5 empty] | 10563.5176
5.1 | 3816118 | SICRO | Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais | m | 86.8 | 97.68 | 121.6995 | 8478.624 | 10563.5176
RESUMO GERAL
TOTAL GERAL | [7 empty] | 100742.8603
Mariana de Cássia Francisco Costa - Engenheira Civil 240467/D
Carmo da Cachoeira, 24 de abril de 2026.

## Composições Analíticas
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
Obra: | Orçamento de Obra |  |  | Base de Preços: | SINAPI - 02/2026
Item | Código | Descrição | Unid | Coef. | Preço Unit. | Total
1 - FUNDAÇÃO EM RADIER
1.1 | 97101 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 |  |  | 191.96
Composição | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 0.135000 | 681.30 | 91.9755
Composição | 97089 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 | KG | 3.600000 | 14.96 | 53.856
Composição | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 1.240000 | 3.43 | 4.2532
Composição | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 0.080000 | 159.34 | 12.7472
Composição | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 1.000000 | 3.89 | 3.89
Composição | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | M3 | 0.035000 | 72.25 | 2.5288
Composição | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.100000 | 227.44 | 22.744
Custo Unitario: R$ 191,96 / Custo Com BDI: R$ 239,35 / Quantidade: 166 M2 / Custo Total: R$ 39.660,29
2 - PAREDES DA ARQUIBANCADA
2.1 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 |  |  | 84.63
Composição | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.196200 | 48.26 | 9.4686
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.786600 | 24.88 | 19.5706
Insumo | 6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.388900 | 38.76 | 53.8338
Composição | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.000600 | 80.42 | 0.048252
Composição | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.005400 | 321.50 | 1.7361
Custo Unitario: R$ 84,63 / Custo Com BDI: R$ 105,52 / Quantidade: 67 M3 / Custo Total: R$ 7.057,18
2.1 | 2009619 | Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial | m² |  |  | 130.49
B - MÃO DE OBRA
Mão de Obra | P9821 | Pedreiro | h | 1 | 27.5523 | 27.5523
Mão de Obra | P9824 | Servente | h | 1 | 21.634 | 21.634
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 49.1863
|  | Custo horário total de execução |  |  |  | 49.1863
|  | Produção da Equipe |  |  |  | 1
|  | Custo unitário de execução |  |  |  | 49.1863
C - MATERIAL
Material | M0156 | Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm | un | 13 | 5.3 | 68.9
|  | Custo unitário total de material |  |  |  | 68.9
D - ATIVIDADES AUXILIARES
Composição | 1109697 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 0.015 | 359.05 | 5.3857
|  | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 5.3857
E - TEMPO FIXO
Tempo Fixo | M0156 | Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm (Transporte: Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais) | un | 0.2106 | 33.33 | 7.0193
|  | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 7.0193
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
Momento Transporte | M0156 | Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm (LN:5914449 RP:5914464 P:5914479) | un | 0.2106
Custo Unitario: R$ 130,49 / Custo Com BDI: R$ 161,62 / Quantidade: 200 m² / Custo Total: R$ 32.364,41
2.1 | 105557 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 |  |  | 16.25
Composição | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 0.033125 | 65.47 | 2.1687
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.046816 | 24.88 | 1.1648
Composição | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 0.013691 | 158.55 | 2.1707
Composição | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.041050 | 108.48 | 4.4531
Composição | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.005766 | 265.92 | 1.5333
Composição | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.042559 | 80.42 | 3.4226
Composição | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.004257 | 321.50 | 1.3686
Custo Unitario: R$ 16,25 / Custo Com BDI: R$ 20,26 / Quantidade: 67 M3 / Custo Total: R$ 1.354,99
3 - CONCRETRAGEM DOS DEGRAIS
3.1 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 |  |  | 86.85
Composição | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.073900 | 569.48 | 42.0846
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.245900 | 24.88 | 6.118
Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.148300 | 33.62 | 4.9858
Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.097600 | 32.89 | 3.2101
Insumo | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1.081600 | 26.69 | 28.8679
Insumo | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.024000 | 17.57 | 0.42168
Insumo | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.450000 | 2.66 | 1.197
Custo Unitario: R$ 86,85 / Custo Com BDI: R$ 108,29 / Quantidade: 77 M2 / Custo Total: R$ 8.308,01
4 - GUARDA CORPO
4.1 | 3816118 | Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais | m |  |  | 99.4
A - EQUIPAMENTOS
Equipamento | E9011 | Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg | H | 1 | 0.48728 | 0.48728
Equipamento | E9764 | Grupo gerador - 7,2 kVA | H | 1 | 11.2699 | 11.2699
Equipamento | E9668 | Mesa vibratória - 2,20 kW | H | 1 | 3.4217 | 3.4217
Equipamento | E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t | H | 1 | 0.91928 | 0.91928
|  | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 16.0982
B - MÃO DE OBRA
Mão de Obra | P9824 | Servente | h | 4 | 21.634 | 86.536
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 86.536
|  | Custo horário total de execução |  |  |  | 102.6342
|  | Produção da Equipe |  |  |  | 24.9
|  | Custo unitário de execução |  |  |  | 4.1219
C - MATERIAL
Material | M3949 | Desmoldante para fôrmas metálicas | l | 0.01621 | 17.112 | 0.27739
|  | Custo unitário total de material |  |  |  | 0.27739
D - ATIVIDADES AUXILIARES
Composição | 0407819 | N/A |  | 4.0092 | 12.65 | 50.7165
Composição | 1107896 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 0.05533 | 488.87 | 27.0492
Composição | 3117749 | Fôrma metálica para guarda-corpo de concreto - utilização de 50 vezes - confecção | m² | 1.2154 | 14.18 | 17.2341
|  | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 94.9998
E - TEMPO FIXO
Tempo Fixo | M3949 | Desmoldante para fôrmas metálicas (Transporte: Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais) | l | 2e-05 | 33.41 | 0.0006682
|  | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.0006682
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
Momento Transporte | M3949 | Desmoldante para fôrmas metálicas (LN:5915322 RP:5915323 P:5915324) | l | 2e-05
Custo Unitario: R$ 99,40 / Custo Com BDI: R$ 121,79 / Quantidade: 87 m / Custo Total: R$ 10.571,37

## Critérios de Medição
MEMORIAL DE CÁLCULO
Obra: | ARQUIBANCADA QUADRA WANDERLEY GONÇALVES DE MELO - BOM RETIRO
Item | Descrição | Unid | Quant | Memória de Cálculo
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UND | 1 | CONFORME ESPECIFICAÇÕES
2 | FUNDAÇÃO EM RADIER
2.1 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 165.7 | 28X3+43X1,90=165,70
3 | PAREDES DA ARQUIBANCADA
3.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 66.88 | 0,8*0,45*26+0,95*0,8*26+0,3*1,45*26+0,45*0,8*41+0,3*0,95*41
3.2 | Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial | m² | 200.25 | 40,6*0,5+40,6*2+1*0,5+0,7*1+25,6*0,5+25,6+25,6*1,5+0,5+1+0,7*1,5*1,1
3.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 66.88 | 0,8*0,45*26+0,95*0,8*26+0,3*1,45*26+0,45*0,8*41+0,3*0,95*41
4 | CONCRETRAGEM DOS DEGRAIS
4.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 76.72 | 1,7*41+2,7*2,6
5 | GUARDA CORPO
5.1 | Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais | m | 86.8 | 4*1,1+2+1,4+6*1,1+2,7*2+26+41
Mariana de Cássia Francisco Costa - Engenheira Civil 240467/D
Carmo da Cachoeira, 24 de abril de 2026.

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ETAPA | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.492% | 100% | 0% | 0%
|  | 1503.4524 | 1503.4524 | 0 | 0
2 | FUNDAÇÃO EM RADIER | 39.34% | 100% | 0% | 0%
|  | 39629.3031 | 39629.3031 | 0 | 0
3 | PAREDES DA ARQUIBANCADA | 40.44% | 0% | 100% | 0%
|  | 40744.9909 | 0 | 40744.9909 | 0
4 | CONCRETRAGEM DOS DEGRAIS | 8.24% | 0% | 50% | 50%
|  | 8301.5962 | 0 | 4150.7981 | 4150.7981
5 | GUARDA CORPO | 10.49% | 0% | 0% | 100%
|  | 10563.5176 | 0 | 0 | 10563.5176
Total do Cronograma
|  | 100742.8603 | 41132.7556 | 44895.789 | 14714.3157
Porcentagem
|  |  | 40.83% | 44.56% | 14.61%
Porcentagem Acumulada
|  |  | 40.83% | 85.39% | 100%
Mariana de Cássia Francisco Costa - Engenheira Civil 240467/D
Carmo da Cachoeira, 24 de abril de 2026.