## NOVO
Novidades da Versão
V3.00
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.01
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.02
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.03
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.04
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.05
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
V3.06
GERAL
|  | ▪ | Adicionado modo de arredondamento para compatibilidade com o TransfereGOV, altera na aba DADOS
|  | ▪ | A planilha passará a ser disponibilizada com o formato .xlsm. Deve ser usado arquivo referência 1.9 ou superior, também no formato .xlsm
V3.07
GERAL
|  | ▪ | Alterada a posição da aba NOVO para antes da aba MENU.
|  | ▪ | Alterada a posição da aba CÁLCULO para depois da aba EVENTOS. Pois, no caso de acompanhamento por PLE, a lista supensa na coluna "Nº Agrupador de Eventos" na aba CÁLCULO depende do preenchimento prévio da aba EVENTOS.
|  | ▪ | Alterada a posição da aba CRONO para depois da aba CRONOPLE. Pois, no caso de acompanhamento por PLE, a aba CRONO tem o preenchimento automático a partir da aba CRONOPLE.
|  | ▪ | Alterada a posição da aba PLE para depois da aba QCI. Com a finalidade de deixar agrupadas todas as abas de acompanhamento (PLE, BM, RRE, OFÍCIO).
|  | ▪ | Acrescentados botões de navegação (cor azul claro) em várias abas. Em relação a esses botões, também foram ajustados os links, nomes e formatação.
|  | ▪ | Criada macro para exibir apenas as abas pertinentes (exemplo: caso o acompanhamento seja por PLE, a aba BM fica oculta).
|  | ▪ | Ajuste na macro para correção automática do Nº AGRUPADOR DE EVENTOS na aba CÁLCULO, quando se ADCIONAR ou EXCLUIR LINHAS na aba EVENTOS.
MENU
|  | ▪ | Acrescentado o botão "IMPORTAR DE OUTROS MODELOS CAIXA": PO (MO27476); PLE (MO27477); e QCI (MO41211).
|  | ▪ | Acrescentado o botão de seleção "Importar Fórmulas para o Custo Unitário (aba ORÇAMENTO)".
Caso selecionada, será importada a fórmula (se houver) do custo unitário; Caso desmarcada, será importado somente o valor.
|  | ▪ | Acrescentado o botão de seleção "Importar Fórmulas para as Quantidades da PLQ (aba CÁLCULO)".
Caso selecionada, será importada a fórmula (se houver) do quantitativo; Caso desmarcada, será importado somente o valor.
|  | ▪ | Atualizada a macro de Importação para incluir a importar da coluna "Nº Agrupador de Eventos" da aba CÁLCULO.
|  | ▪ | Atualizada a macro de Imprimir Documentos (para englobar as abas EVENTOS e CRONOPLE).
BDI
|  | ▪ | Ajuste automático do valor da CPRB em função da data base do orçamento (para atendimento do Art. 9-A da Lei 12.546 de 14/12/2011).
EVENTOS
|  | ▪ | Acrescentados os dados de identificação do Contrato de Repasse.
|  | ▪ | Acrescentadas as colunas dos totais dos Eventos por Frentes de Obra.
|  | ▪ | Acrescentados os dados de Local, Data e Responsável Técnico.
|  | ▪ | Acrescentado FILTRO para exibir apenas as linhas preenchidas.
CRONOPLE
|  | ▪ | Acrescentados os dados de identificação do Contrato de Repasse.
|  | ▪ | Acrescentado o quadro "Cronograma" com percentual e valor da parcela e percentual e valor acumulado.
|  | ▪ | Acrescentados os dados de Local, Data e Responsável Técnico.
|  | ▪ | Acrescentado FILTRO para exibir apenas as linhas preenchidas.
RRE
|  | ▪ | Correção na fórmula da data, para replicar a “Data de fechamento do RRE” na aba DADOS.
OFÍCIO
|  | ▪ | Exclusão do quadro "Resumo de Valores por CTEF".
V3.08
GERAL
|  | ▪ | Incluídos alertas de erro de preenchimento em todas as abas.
MENU
|  | ▪ | Incluído botão de macro para gerar arquivo (em xlsx) para upload da PO e CFF no TransfereGOV.
|  | ▪ | Ajustada a macro "Importar de outra Planilha Múltipla" para importar o Cronograma da aba CRONO. Também foram incluídas as importações dos campos: Data do preenchimento (DADOS), Data de fechamento do RRE (DADOS); nº da 1ª Parcela do Cronograma (CRONO), mês da 1ª Parcela do Cronograma (CRONO), nº da Medição (BM) e nº da Medição (PLE).
|  | ▪ | Incluída a informação do progresso na macro "Importar de outra Planilha Múltipla", por meio de uma barra de progresso (janela que será exibida na tela) e da indicação das etapas de importação na barra de status do Excel (canto inferior esquerdo da janela do Excel).
BDI
|  | ▪ | Incluídos botões de navegação para os formulários de BDI (BDI 1, BDI 2, BDI 3).
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Incluído botão de macro para padronizar as siglas de unidades, conforme lista de siglas válidas no TransfereGOV.
EVENTOS
|  | ▪ | O Título de Evento "Administração Local" com preenchimento automático proporcional agora é exibido apenas no modo Arredondamento de Frentes "Tradicional" e para a opção Agrupadores de Eventos "Definir Manualmente".
|  | ▪ | Não é mais possível deixar Eventos em branco (sem nome ou sem valor).
CÁLCULO
|  | ▪ | Não é mais possível deixar Frentes de Obra em branco (sem nome ou sem quantidades).
CRONOPLE
|  | ▪ | Incluído campo para selecionar o Título do Evento referente à Administração Local (acompanhamento por PLE).
|  | ▪ | Incluída linha com o percentual acumulado da Administração Local em cada período.
CRONO
|  | ▪ | Ajustada a fórmula do % acumulado a partir da parcela 13 (para manter o padrão da fórmula das parcelas 1 a 12).
|  | ▪ | Incluído campo para selecionar o Macrosserviço referente à Administração Local (acompanhamento por BM).
|  | ▪ | Incluída linha com o percentual acumulado da Administração Local em cada parcela.
RRE
|  | ▪ | Corrigida a fórmula do % no quadro "Percentual previsto em:". Que estava limitada a buscar o % previsto até a parcela 12.
PLE
|  | ▪ | Incluída linha com o percentual acumulado da Administração Local em cada medição.
BM
|  | ▪ | Incluído campo com o percentual medido acumulado da Administração Local.
V3.09
MENU
|  | ▪ | Atualizada a macro "Gerar arquivo para upload no TransfereGOV" para ajustar os códigos de composições SINAPI (acrescentar zeros a esquerda até completar dez dígitos) para Data base igual ou superior a JAN/2025.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Acrescentada formatação condicional na coluna "Descrição" para exibir os textos de alerta de erro, textos que começam com "(", na cor vermelha.
BDI
|  | ▪ | Corrigida a macro dos botões de navegação para os formulários do BDI.
V3.10
GERAL
|  | ▪ | Corrigidas as fórmulas da v3.08 / v3.09 que eram incompatíveis com as versões do Excel anteriores ao Office 365.
V3.11
MENU
|  | ▪ | Ajuste na macro "Importar de outra Planilha Múltipla" para tratar o erro "tipos incompatíveis".
|  | ▪ | Ajuste na macro "Gerar arquivo para upload no TransfereGOV" para informar no status o número da linha que está sendo mesclada.
CRONO
|  | ▪ | Correção nas fórmulas dos valores no período da 13ª parcela do cronograma.
RRE
|  | ▪ | Correção nas fórmulas dos valores acumulados no caso de Administração Local de preenchimento manual.
MENU

## MENU
|  |  |  | PM | TRUE
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.11 |  | v3.11 | TRUE
1
|  |  |  | PLE |  |  |  | 1
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM |  | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 04-2025.xlsm.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [6 empty] | Fundo azul claro: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
Tipo de Orçamento
Acompanhamento
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA
(A PARTIR DA VERSÃO 3)
Importar Fórmulas para o Custo Unitário (aba ORÇAMENTO)
Importar Fórmulas para as Quantidades da PLQ (aba CÁLCULO)
IMPORTAR DE OUTROS MODELOS CAIXA
(PO / PLE / QCI)
GERAR ARQUIVO PARA UPLOAD NO TRANSFEREGOV

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento | [32 empty] | Unidades válidas no Tgov
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4 | Sigla | Descrição
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam | %CT | %CT
Fonte de recursos: | OGU | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam | °C | GRAU CELSIUS
Proponente/Tomador: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam | °F | GRAU FAHRENHEIT
Município/UF: | ALPINÓPOLIS/MG | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam | 100M | 100 METROS
Nº da Operação (0000000-00): | 10 | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un | [18 empty] | 18L | 18 LITROS
Nº do TransfereGOV (000000): | 949651 | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m² | [18 empty] | 200KG | 200 QUILOS
Valor do Repasse Contratado (R$): | 384205 | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s | [22 empty] | 250G | 250 GRAMAS
Valor de Contrapartida Contratada (R$): | 5000 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un | [22 empty] | 310ML | 310 MILILITROS
% mínimo de Contrapartida: | 1% | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m | [24 empty] | 50KG | 50 QUILOS
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | [24 empty] | A | AMPÈRE
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m | [24 empty] | ACA/ACC | A.CORR.ALTERN/CONT.
|  | Aquisição de equipamentos e insumos | [34 empty] | AH | AMPÈRE HORA
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos | [34 empty] | AH/H/V | AMPÉRE-H/H/VOLT
Nome/apelido: | PORTAL DA CIDADE | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | [34 empty] | AM | AMPOLA
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | REFORMA DO ACESSO AO MUNICÍPIO E CONTRUÇÃO DE PORTAL | Ações complementares às obras | [34 empty] | AM0/4ML | AMPOLA COM 0,4 Ml
Regime previdenciário previsto para a obra: | NÃO DESONERADO | Gerenciamento | [34 empty] | AM0/5ML | AMPOLA COM 0,5 mL
Data base do Orçamento: | 2025-04-01 | Trabalho social | [34 empty] | AM1/5ML | AMPOLA COM 1,5 mL
[37 empty] | AM10ML | AMPOLA COM 10 mL
Responsável pelo Orçamento | [36 empty] | AM1ML | AMPOLA COM 1 mL
Nome: | CAYO ORLANDI | [35 empty] | AM2/5ML | AMPOLA COM 2,5 mL
CREA/CAU: | 70896/D | [35 empty] | AM2ML | AMPOLA COM 2 mL
ART/RRT: | MG20243327781 | [35 empty] | AM3ML | AMPOLA COM 3 mL
Data do preenchimento: | 2025-06-05 | [35 empty] | AM4ML | AMPOLA COM 4 mL
[37 empty] | AM5ML | AMPOLA COM 5 mL
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios) | [36 empty] | AM6ML | AMPOLA COM 6 mL
Nome: | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA FREIRE | [35 empty] | AM7ML | AMPOLA COM 7 mL
Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL | [35 empty] | ANO | ANO/ANOS
[37 empty] | ANOS | ANO/ANOS
Arredondamento das frentes: | TransfereGOV | [35 empty] | ARR | ARROBA
[37 empty] | AWG | AMERICAN WIRE GAUGE
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO | [36 empty] | BAR | BARRIL
[37 empty] | BAR. | BAR
Licitação | [36 empty] | BD | BALDE
Data de emissão dos documentos de licitação: | [36 empty] | BIS | BISNAGA
Nº do CTEF (contrato com empresa): | [36 empty] | BIS/GL | BISNAGA POR GALÃO
Nome da empresa: | [36 empty] | BIS1/65G | BISNAGA COM 1,65 g
CNPJ da empresa: | [36 empty] | BIS1/8G | BISNAGA COM 1,8 g
Regime de execução do CTEF: | (SELECIONAR) | [35 empty] | BIS100G | BISNAGA COM 100 g
Data base do CTEF: | [36 empty] | BIS10G | BISNAGA COM 10 g
[37 empty] | BIS135G | BISNAGA COM 135 g
[37 empty] | BIS13G | BISNAGA COM 13 g
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO | [36 empty] | BIS14G | BISNAGA COM 14 g
[37 empty] | BIS15G | BISNAGA COM 15 g
Dados da obra | [36 empty] | BIS1G | BISNAGA COM 1 g
Data do Início da Obra: | [36 empty] | BIS20G | BISNAGA COM 20 g
Data de fechamento do RRE: | [36 empty] | BIS25G | BISNAGA COM 25 g
[37 empty] | BIS28/8G | BISNAGA COM 28,8 g
Responsável pela Fiscalização | [36 empty] | BIS28G | BISNAGA COM 28 g
Nome: | [36 empty] | BIS2G | BISNAGA COM 2 g
Profissão: | [36 empty] | BIS3/5G | BISNAGA COM 3,5 g
CREA/CAU (para obras/projetos): | [36 empty] | BIS30G | BISNAGA COM 30 g
ART/RRT (para obras/projetos): | [36 empty] | BIS30ML | BISNAGA COM 30 mL
[37 empty] | BIS40G | BISNAGA COM 40 g
[37 empty] | BIS43G | BISNAGA COM 43 g
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA | [36 empty] | BIS45G | BISNAGA COM 45 g
[37 empty] | BIS47G | BISNAGA COM 47 g
Responsável Gerencial | [36 empty] | BIS4G | BISNAGA COM 4 g
Nome: | [36 empty] | BIS50G | BISNAGA COM 50 g
Função: | [36 empty] | BIS55G | BISNAGA COM 55 g
[37 empty] | BIS56G | BISNAGA COM 56 g
[37 empty] | BIS5G | BISNAGA COM 5 g
[37 empty] | BIS60G | BISNAGA COM 60 g
[37 empty] | BIS6G | BISNAGA COM 6 g
[37 empty] | BIS7/5G | BISNAGA COM 7,5 g
[37 empty] | BIS70G | BISNAGA COM 70 g
[37 empty] | BIS80G | BISNAGA COM 80 g
[37 empty] | BIS90G | BISNAGA COM 90 g
[37 empty] | BIT | BITS
[37 empty] | BL | BLOCO
[37 empty] | BLIS | BLISTER
[37 empty] | BLIS21CP | BLISTER COM 21 COMPRIMIDOS
[37 empty] | BLIS35CP | BLISTER COM 35 COMPRIMIDOS
[37 empty] | BOB | BOBINA
[37 empty] | BOL | BOLSA
[37 empty] | BOM | BOMBONA
[37 empty] | BPM | BATIDA POR MINUTO
[37 empty] | BPS | BYTE POR SEGUNDO
[37 empty] | BR | BARRA
[37 empty] | BRI | BARRICA
[37 empty] | BTJ | BOTIJÃO
[37 empty] | BTU | BRITISH THERMAL UNIT
[37 empty] | BTU/H | BTU POR HORA
[37 empty] | BWG | FIEIRA DE BIRMINGHAN
[37 empty] | C | CENTENA
[37 empty] | CA | CARTUCHO
[37 empty] | CAD | CADERNO
[37 empty] | CAL/G | CALORIA/GRAMA
[37 empty] | CAPS | CÁPSULA
[37 empty] | CAR | CARACTER
[37 empty] | CC | CILINDRADA
[37 empty] | CD | CANDELA
[37 empty] | CD/M2 | CANDELA/METRO 2
[37 empty] | CENTO | CENTO
[37 empty] | CG | CENTIGRAMA
[37 empty] | CH | CHAPA
[37 empty] | CHI | CHI
[37 empty] | CHP | CHP
[37 empty] | CHP | CHP
[37 empty] | CI | CURIE
[37 empty] | CIL | CILINDRO
[37 empty] | CIN | CINQUENTA
[37 empty] | CJ | CONJUNTO
[37 empty] | CL | CENTILITRO
[37 empty] | CM | CENTÍMETRO
[37 empty] | CM/POL | CENTÍMETRO/POLEGADA
[37 empty] | CM2 | CENTIMETRO QUADRADO
[37 empty] | CM2/H | CENT.QUAD/HORA
[37 empty] | CM2/M | CENT.QUADRADO/METRO
[37 empty] | CM3 | CENTÍMETRO CÚBICO
[37 empty] | CM³/H | CENT.CÚBICO POR HORA
[37 empty] | CM³/MIN | CM³/MINUTO
[37 empty] | CNT | RECIPIENTE
[37 empty] | CO | CONTEINER
[37 empty] | COL | COLEÇÃO
[37 empty] | COMP | COMPRIMENTO
[37 empty] | COMPR | COMPRIMIDO
[37 empty] | CÓPIA | CÓPIA
[37 empty] | COPO | COPO
[37 empty] | CP | CENTIPOISE
[37 empty] | CPL | CARACTERES POR LINHA
[37 empty] | CPM | CÓPIA POR MINUTO
[37 empty] | CPS | CARACTER POR SEGUNDO
[37 empty] | CRT | CARRETEL
[37 empty] | CS | GRADEADO DE JAULA
[37 empty] | CST | CENTISTOCKS
[37 empty] | CT | CARTAO
[37 empty] | CTE | CARTELA
[37 empty] | CV | CAVALO VAPOR
[37 empty] | CX | CAIXA
[37 empty] | CX100UN | CAIXA COM 100 UNIDADES
[37 empty] | CX40UN | CAIXA COM 40 UNIDADES
[37 empty] | D | DIA
[37 empty] | DAG | DECAGRAMA
[37 empty] | DAL | DECALITRO
[37 empty] | DAM | DECAMETRO
[37 empty] | DAN | DECANEWTON
[37 empty] | DB | DECIBEL
[37 empty] | DBM | DECIBEL MILIWATT
[37 empty] | DG | DECIGRAMA
[37 empty] | DGT | DÍGITO
[37 empty] | DIA | DIA
[37 empty] | DIAS | DIAS
[37 empty] | DISCO | DISCO
[37 empty] | DL | DECALITRO
[37 empty] | DM | DECIMETRO
[37 empty] | DM2 | DECIMETRO QUADRADO
[37 empty] | DM3 | DECIMETRO CUBICO
[37 empty] | DM3 | DECIMETRO CUBICO
[37 empty] | DOSES | DOSES
[37 empty] | DPI | PONTOS DE DEFINIÇÃO
[37 empty] | DPT | DIOPTRIA
[37 empty] | DRAG | DRÁGEA
[37 empty] | DZ | DUZIA
[37 empty] | EMB | EMBALAGEM
[37 empty] | EMB/H | EMBALAGEM POR HORA
[37 empty] | EMP | EMPLASTRO
[37 empty] | ENV | ENVELOPE
[37 empty] | ENV27/9G | ENVELOPE COM 27,9 g
[37 empty] | ENV30G | ENVELOPE COM 30 g
[37 empty] | EQP | EQUIPAMENTO
[37 empty] | EST | ESTUDANTE
[37 empty] | EV | ELÉTRON-VOLT
[37 empty] | F | FARAD
[37 empty] | FCK | FCK
[37 empty] | FD | FARDO
[37 empty] | FL | FOLHA
[37 empty] | FLAC | FLACONETE
[37 empty] | FLS/H | FOLHAS POR HORA
[37 empty] | FPM | FLASH POR MINUTO
[37 empty] | FPS | FOTOS P/SEGUNDO
[37 empty] | FR | FRASCO
[37 empty] | FR1000ML | FRASCO COM 1000 mL
[37 empty] | FR100DS | FRASCO COM 100 DOSES
[37 empty] | FR100ML | FRASCO COM 100 mL
[37 empty] | FR105ML | FRASCO COM 105 mL
[37 empty] | FR10ML | FRASCO COM 10 mL
[37 empty] | FR110ML | FRASCO COM 110 mL
[37 empty] | FR1200MG | FRASCO COM 1200 MG
[37 empty] | FR120DS | FRASCO COM 120 DOSES
[37 empty] | FR120ML | FRASCO COM 120 mL
[37 empty] | FR125ML | FRASCO COM 125 mL
[37 empty] | FR130DS | FRASCO COM 130 DOSES
[37 empty] | FR1500MG | FRASCO COM 1500 MG
[37 empty] | FR150DS | FRASCO COM 150 DOSES
[37 empty] | FR150ML | FRASCO COM 150 mL
[37 empty] | FR15ML | FRASCO COM 15 mL
[37 empty] | FR160ML | FRASCO COM 160 mL
[37 empty] | FR200DS | FRASCO COM 200 DOSES
[37 empty] | FR200ML | FRASCO COM 200 mL
[37 empty] | FR20ML | FRASCO COM 20 mL
[37 empty] | FR240ML | FRASCO COM 240 mL
[37 empty] | FR250ML | FRASCO COM 250 mL
[37 empty] | FR300DS | FRASCO COM 300 DOSES
[37 empty] | FR300ML | FRASCO COM 300 mL
[37 empty] | FR30DS | FRASCO COM 30 DOSES
[37 empty] | FR30G | FRASCO COM 30 g
[37 empty] | FR30ML | FRASCO COM 30 mL
[37 empty] | FR340ML | FRASCO COM 340 mL
[37 empty] | FR350ML | FRASCO COM 350 mL
[37 empty] | FR40ML | FRASCO COM 40 mL
[37 empty] | FR45ML | FRASCO COM 45 mL
[37 empty] | FR500ML | FRASCO COM 500 mL
[37 empty] | H | HORA
[37 empty] | KG | QUILOGRAMA
[37 empty] | KM | QUILOMETRO
[37 empty] | M | METRO
[37 empty] | M2 | METRO QUADRADO
[37 empty] | M3 | METRO CÚBICO
[37 empty] | M3XKM | M3XKM
[37 empty] | MES | MES
[37 empty] | MÊS | MÊS/MESES
[37 empty] | MESES | MÊS/MESES
[37 empty] | OUTRAS | OUTRAS
[37 empty] | PAR | PAR
[37 empty] | PC | PEÇA
[37 empty] | T | TONELADA
[37 empty] | TXKM | TXKM
[37 empty] | UN | UNIDADE
MENU
BDI
ORÇAMENTO LICITADO
MEDIÇÃO
Note on C41: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº TRANSFEREGOV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 10 |  | 949651 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | PORTAL DA CIDADE / REFORMA DO ACESSO AO MUNICÍPIO E CONTRUÇÃO DE PORTAL
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 50%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 4.01% | OK | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.4% | OK | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.56% | OK | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.11% | OK | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 8% | OK | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 1.5% | OK | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | OK | 0% | 0% | 0%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 20.85% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 20.85%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 3%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | ALPINÓPOLIS/MG | [5 empty] | 2025-06-05
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | CAYO ORLANDI
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 70896/D
[6 empty] | F | ART/RRT: | MG20243327781
F
[6 empty] | F | BDI 2
F
[6 empty] | F | TIPO DE OBRA
[6 empty] | F | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
F
[6 empty] | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
F
[6 empty] | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 3.45% | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[6 empty] | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.48% | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[6 empty] | F | Risco | [7 empty] | R | 0.56% | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[6 empty] | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 0.85% | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[6 empty] | F | Lucro | [7 empty] | L | 4% | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
[6 empty] | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[6 empty] | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 1.5% | OK | 0% | 2.5% | 5%
[6 empty] | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | OK | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 15.54% | OK | 11.1% | 14.02% | 16.8%
[6 empty] | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 15.54%
F
F
F
[6 empty] | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[6 empty] | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
[6 empty] | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 3%.
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
F
[6 empty] | F | Observações:
F
F
[6 empty] | F | ALPINÓPOLIS/MG | [5 empty] | 2025-06-05
[6 empty] | F | Local | [5 empty] | Data
F
F
[6 empty] | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | CAYO ORLANDI
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 70896/D
[6 empty] | F | ART/RRT: | MG20243327781
F
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | FORA DO INTERVALO | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | OK | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | OK | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | OK | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | ALPINÓPOLIS/MG | [5 empty] | 2025-06-05
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | CAYO ORLANDI
[7 empty] | CREA/CAU: | 70896/D
[7 empty] | ART/RRT: | MG20243327781
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
MENU
PO
BDI 1
BDI 2
BDI 3
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
3 |  |  |  |  | 20.85% | 15.54% | 0% | [6 empty] | 10 |  | 949651 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS | PORTAL DA CIDADE | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | '[Referência 04-2025.xlsm]Banco'!$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | (N/D: 'Referência 04-2025.xlsm) |  | 04-25 (N DES.) | REFORMA DO ACESSO AO MUNICÍPIO E CONTRUÇÃO DE PORTAL | ALPINÓPOLIS/MG |  |  | 20,85% | 15,54% | 0,00% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | '[Referência 04-2025.xlsm]Banco'!$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | NÃO OK |  | Preço Total | TRUE
[14 empty] | Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 19 | [11 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 244 | 0 | [6 empty] | F | LOTE | LOTE | REFORMA DO ACESSO AO MUNICÍPIO E CONTRUÇÃO DE PORTAL | [8 empty] | 383250.29 |  |  | 3832.5029 | 0 | [8 empty] | 383250.29
1 | 1 | 1 | 244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | #N/A | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | PORTAL | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 383250.29 | RA |  | 3832.5029 | 0 |  | 1 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 383250.29 | 0
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 243 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 11807.83 | RA |  | 118.0783 | 0 |  | 2 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 11807.83 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.1. | SINAPI | 103689 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 4.5 | 505.41 | BDI 1 | 610.79 | 2748.56 | RA | RA | 27.4856 | 0 |  |  | SINAPI 103689 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 2748.56 | 610.79
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.2. | SEINFRA/MG | ED-16349 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 3 | 1763.33 | BDI 1 | 2130.98 | 6392.94 | RA | RA | 63.9294 | 0 | Unid. Não Disp |  | SEINFRA/MG ED-16349 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 6392.94 | 2130.98
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.3. | SEINFRA/MG | ED-16357 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1 | 634.29 | BDI 1 | 766.54 | 766.54 | RA | RA | 7.6654 | 0 | Unid. Não Disp |  | SEINFRA/MG ED-16357 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 766.54 | 766.54
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.4. | SEINFRA/MG | ED-50137 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1 | 1572.02 | BDI 1 | 1899.79 | 1899.79 | RA | RA | 18.9979 | 0 | Unid. Não Disp |  | SEINFRA/MG ED-50137 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 1899.79 | 1899.79
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 238 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | DEMOLIÇÕES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 10710.16 | RA |  | 107.1016 | 0 |  | 3 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 10710.16 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.1. | SINAPI | 104789 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 22.87 | 213.81 | BDI 1 | 258.39 | 5909.38 | RA | RA | 59.0938 | 0 |  |  | SINAPI 104789 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 5909.38 | 258.39
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.2. | SINAPI | 98525 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1965.41 | 0.71 | BDI 1 | 0.86 | 1690.25 | RA | RA | 16.9025 | 0 |  |  | SINAPI 98525 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 1690.25 | 0.86
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.3. | SEINFRA/MG | ED-51132 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 222.66 | 3.22 | BDI 1 | 3.89 | 866.15 | RA | RA | 8.6615 | 0 | Unid. Não Disp |  | SEINFRA/MG ED-51132 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 866.15 | 3.89
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.4. | SINAPI | 93589 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 667.97 | 2.78 | BDI 1 | 3.36 | 2244.38 | RA | RA | 22.4438 | 0 |  |  | SINAPI 93589 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 2244.38 | 3.36
2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 233 | 20 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | TREVO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 154321.15 | RA |  | 1543.2115 | 0 |  | 4 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 154321.15 | 0
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.1. | SINAPI |  | PISOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 71229.25 | RA |  | 712.2925 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 71229.25 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.1. | SINAPI | 97083 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 228.68 | 3.58 | BDI 1 | 4.33 | 990.18 | RA | RA | 9.9018 | 0 |  |  | SINAPI 97083 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 990.18 | 4.33
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.2. | SINAPI | 95241 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 228.68 | 40.71 | BDI 1 | 49.2 | 11251.06 | RA | RA | 112.5106 | 0 |  |  | SINAPI 95241 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 11251.06 | 49.2
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.3. | SINAPI-I | 40652 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 228.68 | 213.45 | BDI 1 | 257.95 | 58988.01 | RA | RA | 589.8801 | 0 |  |  | SINAPI-I 40652 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 58988.01 | 257.95
3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.2. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 8128.06 | RA |  | 81.2806 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 8128.06 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.1. | SINAPI | 93358 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0.9 | 89.55 | BDI 1 | 108.22 | 97.4 | RA | RA | 0.974 | 0 |  |  | SINAPI 93358 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 97.4 | 108.22
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.2. | SINAPI | 104737 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 3 | 22.68 | BDI 1 | 27.41 | 82.23 | RA | RA | 0.8223 | 0 |  |  | SINAPI 104737 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 82.23 | 27.41
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.3. | SINAPI | 89356 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 12.8 | 25.52 | BDI 1 | 30.84 | 394.75 | RA | RA | 3.9475 | 0 |  |  | SINAPI 89356 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 394.75 | 30.84
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.4. | SINAPI | 89353 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 62.37 | 62.55 | BDI 1 | 75.59 | 4714.55 | RA | RA | 47.1455 | 0 |  |  | SINAPI 89353 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 4714.55 | 75.59
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.5. | SEINFRA/MG | ED-50323 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 19.97 | 54.49 | BDI 1 | 65.85 | 1315.02 | RA | RA | 13.1502 | 0 | Unid. Não Disp |  | SEINFRA/MG ED-50323 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 1315.02 | 65.85
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.6. | SINAPI | 99251 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 2.66 | 299.87 | BDI 1 | 362.39 | 963.96 | RA | RA | 9.6396 | 0 |  |  | SINAPI 99251 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 963.96 | 362.39
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.7. | SINAPI | 90446 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 2.07 | 25.23 | BDI 1 | 30.49 | 63.11 | RA | RA | 0.6311 | 0 |  |  | SINAPI 90446 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 63.11 | 30.49
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.8. | SINAPI | 102098 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0.17 | 2419.34 | BDI 1 | 2923.77 | 497.04 | RA | RA | 4.9704 | 0 |  |  | SINAPI 102098 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 497.04 | 2923.77
3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 30 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.3. | SINAPI |  | JARDINAGEM | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 74963.84 | RA |  | 749.6384 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 74963.84 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3.1. | SEINFRA/MG | ED-50433 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1351 | 12.28 | BDI 1 | 14.84 | 20048.84 | RA | RA | 200.4884 | 0 | Unid. Não Disp |  | SEINFRA/MG ED-50433 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 20048.84 | 14.84
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3.2. | Cotação | 001 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1351 | 6.38 | BDI 1 | 7.71 | 10416.21 | RA | RA | 104.1621 | 0 | Unid. Não Disp |  | Cotação 001 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 10416.21 | 7.71
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3.3. | SINAPI | 103946 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1586.23 | 16.11 | BDI 1 | 19.47 | 30883.9 | RA | RA | 308.839 | 0 |  |  | SINAPI 103946 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 30883.9 | 19.47
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3.4. | SINAPI | 105521 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1586.23 | 3.74 | BDI 1 | 4.52 | 7169.76 | RA | RA | 71.6976 | 0 |  |  | SINAPI 105521 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 7169.76 | 4.52
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3.5. | Composição | 001 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 489.38 | 10.9 | BDI 1 | 13.17 | 6445.13 | RA | RA | 64.4513 | 0 | Unid. Não Disp |  | Composição 001 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 6445.13 | 13.17
2 | 2 | 2 | 213 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 213 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | PORTAL | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 206411.15 | RA |  | 2064.1115 | 0 |  | 5 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 206411.15 | 0
3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 212 | 7 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.1. | SINAPI |  | FUNDAÇÕES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 24271.96 | RA |  | 242.7196 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 24271.96 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.1. | SINAPI | 93358 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 6.74 | 89.55 | BDI 1 | 108.22 | 729.4 | RA | RA | 7.294 | 0 |  |  | SINAPI 93358 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 729.4 | 108.22
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.2. | SINAPI | 101616 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 13.48 | 6.93 | BDI 1 | 8.37 | 112.83 | RA | RA | 1.1283 | 0 |  |  | SINAPI 101616 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 112.83 | 8.37
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.3. | SINAPI | 100651 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 78 | 149.4 | BDI 1 | 180.55 | 14082.9 | RA | RA | 140.829 | 0 |  |  | SINAPI 100651 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 14082.9 | 180.55
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.4. | SINAPI | 96533 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 9.45 | 98.72 | BDI 1 | 119.3 | 1127.39 | RA | RA | 11.2739 | 0 |  |  | SINAPI 96533 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 1127.39 | 119.3
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.5. | SINAPI | 104919 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 113.62 | 12.49 | BDI 1 | 15.09 | 1714.53 | RA | RA | 17.1453 | 0 |  |  | SINAPI 104919 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 1714.53 | 15.09
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.6. | SINAPI | 96557 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 6.74 | 798.61 | BDI 1 | 965.12 | 6504.91 | RA | RA | 65.0491 | 0 |  |  | SINAPI 96557 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 6504.91 | 965.12
3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 205 | 6 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.2. | SINAPI |  | PLACA DE INAUGURAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 3986.29 | RA |  | 39.8629 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 3986.29 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.1. | SINAPI | 93358 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0.09 | 89.55 | BDI 1 | 108.22 | 9.74 | RA | RA | 0.0974 | 0 |  |  | SINAPI 93358 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 9.74 | 108.22
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.2. | SINAPI | 101616 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0.09 | 6.93 | BDI 1 | 8.37 | 0.75 | RA | RA | 0.0075 | 0 |  |  | SINAPI 101616 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0.75 | 8.37
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.3. | SINAPI | 96557 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0.09 | 798.61 | BDI 1 | 965.12 | 86.86 | RA | RA | 0.8686 | 0 |  |  | SINAPI 96557 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 86.86 | 965.12
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.4. | Composição | 005 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1 | 1337.99 | BDI 1 | 1616.96 | 1616.96 | RA | RA | 16.1696 | 0 | Unid. Não Disp |  | Composição 005 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 1616.96 | 1616.96
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.5. | Cotação | 003 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1 | 1880 | BDI 1 | 2271.98 | 2271.98 | RA | RA | 22.7198 | 0 | Unid. Não Disp |  | Cotação 003 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 2271.98 | 2271.98
3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 199 | 10 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.3. | SINAPI |  | REALOCAÇÃO DE ESTÁTUA DO PADROEIRO EXISTENTE | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 14344.84 | RA |  | 143.4484 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 14344.84 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.1. | SINAPI | 97629 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 2.16 | 94.76 | BDI 1 | 114.52 | 247.36 | RA | RA | 2.4736 | 0 |  |  | SINAPI 97629 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 247.36 | 114.52
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.2. | Composição | 002 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1 | 861.86 | BDI 1 | 1041.56 | 1041.56 | RA | RA | 10.4156 | 0 | Unid. Não Disp |  | Composição 002 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 1041.56 | 1041.56
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.3. | SINAPI | 93358 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0.4 | 89.55 | BDI 1 | 108.22 | 43.29 | RA | RA | 0.4329 | 0 |  |  | SINAPI 93358 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 43.29 | 108.22
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.4. | SINAPI | 101616 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1 | 6.93 | BDI 1 | 8.37 | 8.37 | RA | RA | 0.0837 | 0 |  |  | SINAPI 101616 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 8.37 | 8.37
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.5. | SINAPI | 96557 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0.59 | 798.61 | BDI 1 | 965.12 | 569.42 | RA | RA | 5.6942 | 0 |  |  | SINAPI 96557 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 569.42 | 965.12
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.6. | SINAPI | 100651 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 6 | 149.4 | BDI 1 | 180.55 | 1083.3 | RA | RA | 10.833 | 0 |  |  | SINAPI 100651 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 1083.3 | 180.55
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.7. | SINAPI | 96533 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0.97 | 98.72 | BDI 1 | 119.3 | 115.72 | RA | RA | 1.1572 | 0 |  |  | SINAPI 96533 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 115.72 | 119.3
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.8. | SINAPI | 104919 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 22.21 | 12.49 | BDI 1 | 15.09 | 335.15 | RA | RA | 3.3515 | 0 |  |  | SINAPI 104919 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 335.15 | 15.09
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.9. | Cotação | 004 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1 | 9020 | BDI 1 | 10900.67 | 10900.67 | RA | RA | 109.0067 | 0 | Unid. Não Disp |  | Cotação 004 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 10900.67 | 10900.67
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 189 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.4. | SINAPI |  | ESTRUTURA DO PORTAL | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 154049.15 | RA |  | 1540.4915 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 154049.15 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.4.1. | Cotação | 005 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1 | 125437.27 | BDI 1 | 151590.94 | 151590.94 | RA | RA | 1515.9094 | 0 | Unid. Não Disp |  | Cotação 005 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 151590.94 | 151590.94
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.4.2. | Composição | 003 | SERVIÇO DE IÇAMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DO PORTAL DA CIDADE | - | 1 | 2034.1 | BDI 1 | 2458.21 | 2458.21 | RA | RA | 24.5821 | 0 | Unid. Não Disp |  | Composição 003 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 2458.21 | 2458.21
3 | 3 | 3 | 186 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 186 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.5. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 9758.91 | RA |  | 97.5891 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 9758.91 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.5.1. | SEINFRA/MG | ED-20579 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1 | 2652 | BDI 1 | 3204.94 | 3204.94 | RA | RA | 32.0494 | 0 | Unid. Não Disp |  | SEINFRA/MG ED-20579 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 3204.94 | 3204.94
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.5.2. | SINAPI | 93358 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 3 | 89.55 | BDI 1 | 108.22 | 324.66 | RA | RA | 3.2466 | 0 |  |  | SINAPI 93358 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 324.66 | 108.22
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.5.3. | SINAPI | 104737 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 3 | 22.68 | BDI 1 | 27.41 | 82.23 | RA | RA | 0.8223 | 0 |  |  | SINAPI 104737 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 82.23 | 27.41
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.5.4. | SINAPI | 104789 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0.45 | 213.81 | BDI 1 | 258.39 | 116.28 | RA | RA | 1.1628 | 0 |  |  | SINAPI 104789 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 116.28 | 258.39
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.5.5. | SINAPI | 104626 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0.45 | 817.59 | BDI 1 | 988.06 | 444.63 | RA | RA | 4.4463 | 0 |  |  | SINAPI 104626 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 444.63 | 988.06
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.5.6. | SINAPI | 102098 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0.17 | 2419.34 | BDI 1 | 2923.77 | 497.04 | RA | RA | 4.9704 | 0 |  |  | SINAPI 102098 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 497.04 | 2923.77
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.5.7. | SINAPI | 93661 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 4 | 72.43 | BDI 1 | 87.53 | 350.12 | RA | RA | 3.5012 | 0 |  |  | SINAPI 93661 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 350.12 | 87.53
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.5.8. | SEINFRA/MG | ED-14177 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1 | 85.29 | BDI 1 | 103.07 | 103.07 | RA | RA | 1.0307 | 0 | Unid. Não Disp |  | SEINFRA/MG ED-14177 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 103.07 | 103.07
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.5.9. | SINAPI | 91851 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 50.01 | 9.14 | BDI 1 | 11.05 | 552.61 | RA | RA | 5.5261 | 0 |  |  | SINAPI 91851 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 552.61 | 11.05
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.5.10. | SINAPI | 91929 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 188.1 | 7.36 | BDI 1 | 8.89 | 1672.21 | RA | RA | 16.7221 | 0 |  |  | SINAPI 91929 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 1672.21 | 8.89
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.5.11. | SINAPI | 91933 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 40.44 | 16.54 | BDI 1 | 19.99 | 808.4 | RA | RA | 8.084 | 0 |  |  | SINAPI 91933 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 808.4 | 19.99
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.5.12. | SINAPI | 105921 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 12 | 110.52 | BDI 1 | 133.56 | 1602.72 | RA | RA | 16.0272 | 0 |  |  | SINAPI 105921 | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 1602.72 | 133.56
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | 0 | 20.85% |  |  | 0 | 0
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
ALPINÓPOLIS/MG
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | CAYO ORLANDI
[14 empty] | 2025-06-05 |  |  |  | CREA/CAU: | 70896/D
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | MG20243327781
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
BDI
CÁLCULO
EVENTOS
CRONO
PADRONIZAR UNIDADES
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Note on L8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".

## EVENTOS
| #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | AGRUPADORES DE EVENTOS | [7 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [9 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO
|  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | APELIDO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS |  |  | PORTAL DA CIDADE | [6 empty] | 10 | 949651 | PORTAL DA CIDADE | [7 empty] | 10 | 949651
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Automática, conforme os agrupadores Nível 2 do Orçamento
|  | 0 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  | SERVIÇOS INICIAIS | TREVO | PORTAL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
FILTRO |  | Foi selecionada a forma automática de definição dos agrupadores de eventos.
↓
|  | Nº do Evento | Título do Evento | 1 | Valor Total dos Eventos (R$) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F |  |  | Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F
F
F
F |  |  | ALPINÓPOLIS/MG
F |  |  | Local | [6 empty] | Responsável Técnico | [9 empty] | Responsável Técnico
F | [9 empty] | Nome: CAYO ORLANDI | [9 empty] | Nome: CAYO ORLANDI
F |  |  | 2025-06-05 | [6 empty] | CREA/CAU: 70896/D | [9 empty] | CREA/CAU: 70896/D
F |  |  | Data | [6 empty] | ART/RRT: MG20243327781 | [9 empty] | ART/RRT: MG20243327781
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
DEFINIR FRENTES DE OBRA
MENU
PO
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.

## CÁLCULO
[12 empty] | 3 |  | 0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
[5 empty] | PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | Memória de Cálculo - OGU | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº TransfereGOV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
AdmLocal |  |  |  | PORTAL DA CIDADE |  | 949651 |  | 10 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS | [7 empty] | 10 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS
Manual | [13 empty] | #VALUE!
2 | Empty | FILTRO | [6 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 4 | FRENTES DE OBRA: |  | . | SERVIÇOS INICIAIS | TREVO | PORTAL | [7 empty] | . | SERVIÇOS INICIAIS | TREVO | PORTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS INICIAIS | TREVO | PORTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS INICIAIS | TREVO | PORTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty | ↓ | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
AUTOEVENTO | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  | #VALUE! |  | . | # Evento | #VALUE! | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | L | F | LOTE | REFORMA DO ACESSO AO MUNICÍPIO E CONTRUÇÃO DE PORTAL | [6 empty] | . | 0 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 11807.83 | 165031.31 | 206411.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11807.83 | 165031.31 | 206411.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
1. | 1 | F | Meta | 1. | PORTAL |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 4.5 | 1,5 X 3,0 |  |  | . | 1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | SERVIÇOS INICIAIS 1: 4.5 |  | 2748.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 3 | DURAÇÃO DA OBRA 3 MESES |  |  | . | 1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | SERVIÇOS INICIAIS 1: 3 |  | 6392.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1 | TOTAL DE CONTAINERS |  |  | . | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | [13 empty] | 766.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: SERVIÇOS INICIAIS 1
2 | S | F | Serviço | 1.1.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1 | TOTAL DE CONTAINERS |  |  | . | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | [13 empty] | 1899.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: SERVIÇOS INICIAIS 1
7. | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | DEMOLIÇÕES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | S | F | Serviço | 1.2.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 22.87 | AREA TOTAL DE PISO A SER DEMOLIDO CONFORME PRANCHA 01 X 0,10 CM |  |  | . | 2 | DEMOLIÇÕES |  |  | TREVO 2: 22.868 |  | 0 | 5909.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.2.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1965.41 | ÁREA DE GRAMA + AREA DE ARBUSTOS CONFORME PRANCHA 01 |  |  | . | 2 | DEMOLIÇÕES |  |  | TREVO 2: 1965.41 |  | 0 | 1690.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.2.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 222.66 | ÁREA DE PISO X 0,10 + ÁREA DE ABUSTOS/GRAMA X 0,05 + ÁREA DE PEDRA DE MÃO X 1 |  |  | . | 2 | DEMOLIÇÕES |  |  | TREVO 2: 222.6573 |  | 0 | 866.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.2.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 667.97 | TRANSPORTE DE ENTULHO DMT 3 KM |  |  | . | 2 | DEMOLIÇÕES |  |  | TREVO 2: 667.9719 |  | 0 | 2244.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12. | 2 | F | Nível 2 | 1.3. | TREVO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 3 | F | Nível 3 | 1.3.1. | PISOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | S | F | Serviço | 1.3.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 228.68 | ÁREA TOTAL DE PISO = 13,20 + 194,98 + 20,50 = 228,68 |  |  | . | 3 | TREVO |  |  | TREVO 2: 228.68 |  | 0 | 990.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.3.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 228.68 | ÁREA TOTAL DE PISO = 13,20 + 194,98 + 20,50 = 228,68 |  |  | . | 3 | TREVO |  |  | TREVO 2: 228.68 |  | 0 | 11251.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.3.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 228.68 | ÁREA TOTAL DE PISO = 13,20 + 194,98 + 20,50 = 228,68 |  |  | . | 3 | TREVO |  |  | TREVO 2: 228.68 |  | 0 | 58988.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.2. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | S | F | Serviço | 1.3.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0.9 | COMPRIMENTO TOTAL DE VALAS 99,67 M - DIMENSÕES 30X15 CM |  |  | . | 3 | TREVO |  |  | TREVO 2: 0.9 |  | 0 | 97.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.3.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 3 | COMPRIMENTO TOTAL DE VALAS 99,67 M - DIMENSÕES 30X15 CM |  |  | . | 3 | TREVO |  |  | TREVO 2: 3 |  | 0 | 82.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.3.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 12.8 | COMPRIMENTO TOTAL DE TUBOS 96,97 |  |  | . | 3 | TREVO |  |  | TREVO 2: 12.8 |  | 0 | 394.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.3.2.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 62.37 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 3 | TREVO |  |  | TREVO 2: 62.37 |  | 0 | 4714.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.3.2.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 19.97 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 3 | TREVO |  |  | TREVO 2: 19.97 |  | 0 | 1315.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.3.2.6. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 2.66 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 3 | TREVO |  |  | TREVO 2: 2.66 |  | 0 | 963.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.3.2.7. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 2.07 | COMPRIMENT TOTAL DE TRAVESSIA DE ASFALTO 6,43 + 6,75 = 13,18 * LARGURA 15 CM |  |  | . | 3 | TREVO |  |  | TREVO 2: 2.07 |  | 0 | 63.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.3.2.8. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0.17 | COMPRIMENT TOTAL DE TRAVESSIA DE ASFALTO 6,43 + 6,75 = 13,18 * LARGURA 15 CM * ESPESSURA DE PAVIMENTO 8 CM |  |  | . | 3 | TREVO |  |  | TREVO 2: 0.1656 |  | 0 | 497.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.3. | JARDINAGEM |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | S | F | Serviço | 1.3.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1351 | total de mudas conforme projeto |  |  | . | 3 | TREVO |  |  | TREVO 2: 1351 |  | 0 | 20048.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.3.3.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1351 | total de mudas conforme projeto |  |  | . | 3 | TREVO |  |  | TREVO 2: 1351 |  | 0 | 10416.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.3.3.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1586.23 | area total de grama conforme projeto |  |  | . | 3 | TREVO |  |  | TREVO 2: 1586.23 |  | 0 | 30883.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.3.3.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1586.23 | area total de grama conforme projeto |  |  | . | 3 | TREVO |  |  | TREVO 2: 1586.23 |  | 0 | 7169.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.3.3.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 489.38 | comprimento total dos separeadores conforme projeto |  |  | . | 3 | TREVO |  |  | TREVO 2: 489.38 |  | 0 | 6445.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32. | 2 | F | Nível 2 | 1.4. | PORTAL |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32. | 3 | F | Nível 3 | 1.4.1. | FUNDAÇÕES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | S | F | Serviço | 1.4.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 6.74 | VOLUME DE ESCAVAÇÃO 7,7*1,75*0,5 |  |  | . | 4 | PORTAL |  |  | PORTAL 3: 6.7375 |  | 0 | 0 | 729.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S | F | Serviço | 1.4.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 13.48 | area do fundo de vala 7,7 *1,75 |  |  | . | 4 | PORTAL |  |  | PORTAL 3: 13.475 |  | 0 | 0 | 112.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S | F | Serviço | 1.4.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 78 | total de estacas 12 - profundidade média 6,5 m |  |  | . | 4 | PORTAL |  |  | PORTAL 3: 78 |  | 0 | 0 | 14082.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S | F | Serviço | 1.4.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 9.45 | área lateral de formas (7,7+1,75)*2*0,50 |  |  | . | 4 | PORTAL |  |  | PORTAL 3: 9.45 |  | 0 | 0 | 1127.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S | F | Serviço | 1.4.1.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 113.62 | total armadura |  |  | . | 4 | PORTAL |  |  | PORTAL 3: 113.62 |  | 0 | 0 | 1714.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S | F | Serviço | 1.4.1.6. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 6.74 | VOLUME TOTAL DE CONCRETO |  |  | . | 4 | PORTAL |  |  | PORTAL 3: 6.74 |  | 0 | 0 | 6504.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.2. | PLACA DE INAUGURAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | S | F | Serviço | 1.4.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0.09 | sapata de fundação 1, * 0,3*0,3 |  |  | . | 4 | PORTAL |  |  | PORTAL 3: 0.09 |  | 0 | 0 | 9.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S | F | Serviço | 1.4.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0.09 | sapata de fundação 0,3*0,3 |  |  | . | 4 | PORTAL |  |  | PORTAL 3: 0.09 |  | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S | F | Serviço | 1.4.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0.09 | sapata de fundação 1, * 0,3*0,3 |  |  | . | 4 | PORTAL |  |  | PORTAL 3: 0.09 |  | 0 | 0 | 86.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S | F | Serviço | 1.4.2.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1 | total de placa |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 1616.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: PORTAL 3
32 | S | F | Serviço | 1.4.2.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1 | total de estrutura |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 2271.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: PORTAL 3
32 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.3. | REALOCAÇÃO DE ESTÁTUA DO PADROEIRO EXISTENTE |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | S | F | Serviço | 1.4.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 2.16 | Diametro do pedestal existente 1,2*1,2*1,5 |  |  | . | 4 | PORTAL |  |  | PORTAL 3: 2.16 |  | 0 | 0 | 247.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S | F | Serviço | 1.4.3.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1 | valor do serviço |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 1041.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: PORTAL 3
32 | S | F | Serviço | 1.4.3.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0.4 | volume da sapata 1,0 * 1,0 * 0,4 |  |  | . | 4 | PORTAL |  |  | PORTAL 3: 0.4 |  | 0 | 0 | 43.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S | F | Serviço | 1.4.3.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1 | área fundo sapata 1 x 1 |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: PORTAL 3
32 | S | F | Serviço | 1.4.3.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0.59 | volume da sapata 1,0 * 1,0 * 0,4 Volume da Base 0,96 * 0,68 * 0,35 |  |  | . | 4 | PORTAL |  |  | PORTAL 3: 0.59 |  | 0 | 0 | 569.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S | F | Serviço | 1.4.3.6. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 6 | total de estacas 1 - profundidade média 6,0 m |  |  | . | 4 | PORTAL |  |  | PORTAL 3: 6 |  | 0 | 0 | 1083.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S | F | Serviço | 1.4.3.7. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0.97 | forma da base = A = pi*G(R + r) = 0,97 |  |  | . | 4 | PORTAL |  |  | PORTAL 3: 0.97 |  | 0 | 0 | 115.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S | F | Serviço | 1.4.3.8. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 22.21 | conforme projeto |  |  | . | 4 | PORTAL |  |  | PORTAL 3: 22.21 |  | 0 | 0 | 335.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S | F | Serviço | 1.4.3.9. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1 | total de estrutura |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 10900.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: PORTAL 3
32 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.4. | ESTRUTURA DO PORTAL |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | S | F | Serviço | 1.4.4.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1 | total de estrutura |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 151590.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: PORTAL 3
32 | S | F | Serviço | 1.4.4.2. | SERVIÇO DE IÇAMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DO PORTAL DA CIDADE | - | 1 | total de estrutura |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 2458.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: PORTAL 3
32 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.5. | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | S | F | Serviço | 1.4.5.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1 | total |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 3204.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: PORTAL 3
32 | S | F | Serviço | 1.4.5.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 3 | total eletrodutos 50,1 - dimenões do corte 20 x 30 cm |  |  | . | 4 | PORTAL |  |  | PORTAL 3: 3.0006 |  | 0 | 0 | 324.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S | F | Serviço | 1.4.5.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 3 | total eletrodutos 50,1 - dimenões do corte 20 x 30 cm |  |  | . | 4 | PORTAL |  |  | PORTAL 3: 3.0006 |  | 0 | 0 | 82.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S | F | Serviço | 1.4.5.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0.45 | corte sobre passeio 1,5 m largura 30 cm |  |  | . | 4 | PORTAL |  |  | PORTAL 3: 0.45 |  | 0 | 0 | 116.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S | F | Serviço | 1.4.5.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0.45 | corte sobre passeio 1,5 m largura 30 cm |  |  | . | 4 | PORTAL |  |  | PORTAL 3: 0.45 |  | 0 | 0 | 444.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S | F | Serviço | 1.4.5.6. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0.17 | corte sobre asfalto 9,51 + 7,46 / largura do corte 0,2m espessura do recobrimento 5 cm |  |  | . | 4 | PORTAL |  |  | PORTAL 3: 0.1697 |  | 0 | 0 | 497.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S | F | Serviço | 1.4.5.7. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 4 | Total de circuitos 4 |  |  | . | 4 | PORTAL |  |  | PORTAL 3: 4 |  | 0 | 0 | 350.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S | F | Serviço | 1.4.5.8. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1 | total de caixas 1 |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 103.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: PORTAL 3
32 | S | F | Serviço | 1.4.5.9. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 50.01 | Segmentos eletroduto 10,11 + 18,88 + 2,8 + 2,65 + 15,57 |  |  | . | 4 | PORTAL |  |  | PORTAL 3: 50.01 |  | 0 | 0 | 552.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S | F | Serviço | 1.4.5.10. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 188.1 | Circuito 01 - 15,57 + 10m / circuito 2 18,88 + 10 m / Circuito 03 2,8 / circuito 4 2,8 + 2,65 m - total 62,70 m - quantidade de fios 3 |  |  | . | 4 | PORTAL |  |  | PORTAL 3: 188.1 |  | 0 | 0 | 1672.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S | F | Serviço | 1.4.5.11. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 40.44 | circuito 00 - 10,11 m quantidade de fios 4 |  |  | . | 4 | PORTAL |  |  | PORTAL 3: 40.44 |  | 0 | 0 | 808.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S | F | Serviço | 1.4.5.12. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 12 | Total de luminárias 12 |  |  | . | 4 | PORTAL |  |  | PORTAL 3: 12 |  | 0 | 0 | 1602.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 |  |  |  | . | 4 | PORTAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
ALPINÓPOLIS/MG
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | PORTAL 4: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: CAYO ORLANDI | [7 empty] | PORTAL 4: Nome: CAYO ORLANDI
[5 empty] | 2025-06-05 |  |  | CREA/CAU: 70896/D | [7 empty] | PORTAL 4: CREA/CAU: 70896/D
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: MG20243327781 | [7 empty] | PORTAL 4: ART/RRT: MG20243327781
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
PO
CRONO

## CRONOPLE
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | CRONOGRAMA PREVISTO PLE | [21 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO
| PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV |  |  | APELIDO EMPREENDIMENTO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS |  |  |  | 10 |  |  | 949651 |  |  | PORTAL DA CIDADE
1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
1 | 1. SERVIÇOS INICIAIS
2 | 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
FILTRO |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  | SERVIÇOS INICIAIS | TREVO | PORTAL
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
FILTRO
F
F | 0 |  |  |  | SERVIÇOS INICIAIS 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 1. SERVIÇOS INICIAIS | SERVIÇOS INICIAIS 1: 3
F | 2 | DEMOLIÇÕES |  | 2. DEMOLIÇÕES | bar: SERVIÇOS INICIAIS 1 to TREVO 2
F | 3 | TREVO |  | 3. TREVO | TREVO 2: 3
F | 4 | PORTAL |  | 4. PORTAL | PORTAL 3: 2
| 5 | 0
| 6 | 0
| 7 | 0
| 8 | 0
| 9 | 0
| 10 | 0
| 11 | 0
| 12 | 0
| 13 | 0
| 14 | 0
| 15 | 0
| 16 | 0
| 17 | 0
| 18 | 0
| 19 | 0
| 20 | 0
| 21 | 0
| 22 | 0
| 23 | 0
| 24 | 0
| 25 | 0
| 26 | 0
| 27 | 0
| 28 | 0
| 29 | 0
| 30 | 0
| 31 | 0
| 32 | 0
| 33 | 0
| 34 | 0
| 35 | 0
| 36 | 0
| 37 | 0
| 38 | 0
| 39 | 0
| 40 | 0
| 41 | 0
| 42 | 0
| 43 | 0
| 44 | 0
| 45 | 0
| 46 | 0
| 47 | 0
| 48 | 0
| 49 | 0
F
F |  | Cronograma |  |  | TREVO 2: 1; PORTAL 4: 2; PORTAL 6: 3; PORTAL 8: 4; PORTAL 10: 5; PORTAL 12: 6; PORTAL 14: 7; PORTAL 16: 8; PORTAL 18: 9; PORTAL 20: 10; PORTAL 22: 11; PORTAL 24: 12
F |  | Parcela |  |  | SERVIÇOS INICIAIS 1: %; TREVO 2: 2.795%; PORTAL 4: 53.86%; PORTAL 6: 43.35%; PORTAL 8: 0%; PORTAL 10: 0%; PORTAL 12: 0%; PORTAL 14: 0%; PORTAL 16: 0%; PORTAL 18: 0%; PORTAL 20: 0%; PORTAL 22: 0%; PORTAL 24: 0%
F |  |  |  |  | SERVIÇOS INICIAIS 1: R$; TREVO 2: 10710.16; PORTAL 4: 206411.15; PORTAL 6: 166128.98; PORTAL 8: 0; PORTAL 10: 0; PORTAL 12: 0; PORTAL 14: 0; PORTAL 16: 0; PORTAL 18: 0; PORTAL 20: 0; PORTAL 22: 0; PORTAL 24: 0
F |  | Acumulado |  |  | SERVIÇOS INICIAIS 1: %; TREVO 2: 2.79%; PORTAL 4: 56.65%; PORTAL 6: 100%; PORTAL 8: 100%; PORTAL 10: 100%; PORTAL 12: 100%; PORTAL 14: 100%; PORTAL 16: 100%; PORTAL 18: 100%; PORTAL 20: 100%; PORTAL 22: 100%; PORTAL 24: 100%
F |  |  |  |  | SERVIÇOS INICIAIS 1: R$; TREVO 2: 10710.16; PORTAL 4: 217121.31; PORTAL 6: 383250.29; PORTAL 8: 383250.29; PORTAL 10: 383250.29; PORTAL 12: 383250.29; PORTAL 14: 383250.29; PORTAL 16: 383250.29; PORTAL 18: 383250.29; PORTAL 20: 383250.29; PORTAL 22: 383250.29; PORTAL 24: 383250.29
F |  | Administração Local |  |  | SERVIÇOS INICIAIS 1: %; TREVO 2: 0%; PORTAL 4: 0%; PORTAL 6: 100%; PORTAL 8: 100%; PORTAL 10: 100%; PORTAL 12: 100%; PORTAL 14: 100%; PORTAL 16: 100%; PORTAL 18: 100%; PORTAL 20: 100%; PORTAL 22: 100%; PORTAL 24: 100%
F
F
F | ALPINÓPOLIS/MG
F | Local |  |  |  | PORTAL 16: Responsável Técnico
F |  |  |  |  | PORTAL 16: Nome: CAYO ORLANDI
F | 2025-06-05 |  |  |  | PORTAL 16: CREA/CAU: 70896/D
F | Data |  |  |  | PORTAL 16: ART/RRT: MG20243327781
EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
MENU
CFF
PLQ

## CRONO
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | % Período: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[18 empty] | OGU | [11 empty] | #PUBLICO
[7 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[6 empty] | FILTRO |  | 10 |  | 949651 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS | [8 empty] | PORTAL DA CIDADE |  |  |  |  | REFORMA DO ACESSO AO MUNICÍPIO E CONTRUÇÃO DE PORTAL
[5 empty] | 5 |  | 2
3
Lista Macrosserviços |  |  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01
| 1 | 0 | 0 | 2.795% | 1 | F | Linha | 1. | PORTAL |  |  | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 383250.29 | % Período: | 2.795% | 53.86% | 43.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | calculada
|  |  |  | 10710.16 | [13 empty] | 1$ |  | 10710.16 | 206411.15 | 166128.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. SERVIÇOS INICIAIS | 2 | 0.01 | 0 | 0% | 2 | F | Linha | 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11807.83 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | calculada
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 11807.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. DEMOLIÇÕES | 3 | 0.01 | 0 | 100% | 7 | F | Linha | 1.2. | DEMOLIÇÕES |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10710.16 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | calculada
|  |  |  | 10710.16 | [13 empty] | 2$ |  | 10710.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. TREVO | 4 | 0.01 | 0 | 0% | 12 | F | Linha | 1.3. | TREVO |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 154321.15 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | calculada
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 154321.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. PORTAL | 5 | 0.01 | 0 | 0% | 32 | F | Linha | 1.4. | PORTAL |  |  | 2 | 2 | 137 | 0 | 0 | 2 | 206411.15 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | calculada
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 206411.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 2 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 3 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 4 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 4 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 5 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 6 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 7 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 7 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 8 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 8 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 9 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 9 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 10 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 10 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 47 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 49 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  |  | 2.795% |  | F |  | Total: R$ 383.250,29 | [8 empty] | 383250.29 |  | %: | 2.795% | 53.86% | 43.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 10603.06 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 10603.06 | 204347.04 | 164467.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 107.1 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 107.1 | 2064.11 | 1661.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10710.16 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 10710.16 | 206411.15 | 166128.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2.79% |  | F | [12 empty] | %: | 2.79% | 56.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 10603.06 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 10603.06 | 214950.1 | 379417.79 | 379417.79 | 379417.79 | 379417.79 | 379417.79 | 379417.79 | 379417.79 | 379417.79 | 379417.79 | 379417.79
|  |  |  | 107.1016 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 107.1016 | 2171.2131 | 3832.5029 | 3832.5029 | 3832.5029 | 3832.5029 | 3832.5029 | 3832.5029 | 3832.5029 | 3832.5029 | 3832.5029 | 3832.5029
|  |  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10710.16 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 10710.16 | 217121.31 | 383250.29 | 383250.29 | 383250.29 | 383250.29 | 383250.29 | 383250.29 | 383250.29 | 383250.29 | 383250.29 | 383250.29
|  |  |  | 0% | 4 | F | [12 empty] | Administração Local: | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
F
[6 empty] | F |  | ALPINÓPOLIS/MG
[6 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2025-10-01: Responsável Técnico
[6 empty] | F | [13 empty] | 2025-10-01: Nome: CAYO ORLANDI
[6 empty] | F |  | 2025-06-05 | [11 empty] | 2025-10-01: CREA/CAU: 70896/D
[6 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2025-10-01: ART/RRT: MG20243327781
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADICIONAR 12 PARCELAS
EXCLUIR 12 PARCELAS
QCI
PO

## QCI
[5 empty] | QCI - Quadro de Composição do Investimento | [8 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 1% | 1%
|  |  | 10 |  | 949651 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS |  |  | ALPINÓPOLIS/MG
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | PORTAL DA CIDADE | [7 empty] | OGU | 384205 | 5000 | 389205 | [6 empty] | 1% | 0% | -0.2491%
[10 empty] | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 4787.21 | 1167.5 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático | F | 1 | Equipamentos comunitários | Lazer e turismo | PORTAL | Em Análise | 1 | m² | LOTE 1 | 379417.79 | 3832.5 | 0 | 383250.29 |  |  |  | Proporcional |  |  | 379417.7871 | 3832.5029 | 0 | TRUE | 0
2 | Branco |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
3 | Branco |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
4 | Branco |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
5 | Branco |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
6 | Branco |  | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
7 | Branco |  | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
8 | Branco |  | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
9 | Branco |  | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
10 | Branco |  | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 379417.79 | 3832.5 | 0 | 383250.29 | [6 empty] | 379417.79 | 3832.5 | 0
| T% | F | [8 empty] | 99% | 1% | 0% | 100%
Observações:
ALPINÓPOLIS/MG
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: RAFAEL HENRIQUE DA SILVA FREIRE
|  |  | 2025-06-05 |  |  |  |  | Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
Data
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO
DADOS
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.

## PLE (hidden)
#REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | OGU | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº TransfereGOV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| 10 |  | 949651 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS | [6 empty] | PORTAL DA CIDADE | [6 empty] | REFORMA DO ACESSO AO MUNICÍPIO E CONTRUÇÃO DE PORTAL
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 00/01/1900 a 00/01/1900 | [9 empty] | % Realizado Período.: | 0% |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | 0%
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | SERVIÇOS INICIAIS | SERVIÇOS INICIAIS | TREVO | PORTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
| 0 |  |  |  | SERVIÇOS INICIAIS 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 1 | SERVIÇOS INICIAIS
F | 2 | DEMOLIÇÕES
F | 3 | TREVO
F | 4 | PORTAL
| 5 | 0
| 6 | 0
| 7 | 0
| 8 | 0
| 9 | 0
| 10 | 0
| 11 | 0
| 12 | 0
| 13 | 0
| 14 | 0
| 15 | 0
| 16 | 0
| 17 | 0
| 18 | 0
| 19 | 0
| 20 | 0
| 21 | 0
| 22 | 0
| 23 | 0
| 24 | 0
| 25 | 0
| 26 | 0
| 27 | 0
| 28 | 0
| 29 | 0
| 30 | 0
| 31 | 0
| 32 | 0
| 33 | 0
| 34 | 0
| 35 | 0
| 36 | 0
| 37 | 0
| 38 | 0
| 39 | 0
| 40 | 0
| 41 | 0
| 42 | 0
| 43 | 0
| 44 | 0
| 45 | 0
| 46 | 0
| 47 | 0
| 48 | 0
| 49 | 0
F
F
F |  |  |  |  | TREVO 2: Data das Medições
F |  |  |  |  | SERVIÇOS INICIAIS 1: Preencher a data da medição 1
F |  |  | Medições |  | TREVO 2: 1; 0 4: 2; 0 6: 3; 0 8: 4; 0 10: 5; 0 12: 6; 0 14: 7; 0 16: 8; 0 18: 9; 0 20: 10; 0 22: 11; 0 24: 12
F |  |  | Período: | bar: SERVIÇOS INICIAIS 1 to TREVO 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | SERVIÇOS INICIAIS 1: R$; TREVO 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F |  |  | Acumulado: | bar: SERVIÇOS INICIAIS 1 to TREVO 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | SERVIÇOS INICIAIS 1: R$; TREVO 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
|  |  | Administração Local |  | SERVIÇOS INICIAIS 1: %; TREVO 2: #NAME?; 0 4: #NAME?; 0 6: #NAME?; 0 8: #NAME?; 0 10: #NAME?; 0 12: #NAME?; 0 14: #NAME?; 0 16: #NAME?; 0 18: #NAME?; 0 20: #NAME?; 0 22: #NAME?; 0 24: #NAME?
F |  |  |  |  | TREVO 2: #NAME?; 0 4: #NAME?; 0 6: #NAME?; 0 8: #NAME?; 0 10: #NAME?; 0 12: #NAME?; 0 14: #NAME?; 0 16: #NAME?; 0 18: #NAME?; 0 20: #NAME?; 0 22: #NAME?; 0 24: #NAME?
F
F | ALPINÓPOLIS/MG
F | Local |  |  |  | 0 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 0 14: Nome:; 0 16: 0
F | 0 |  |  |  | 0 14: Profissão:; 0 16: 0
F | Data |  |  |  | 0 14: CREA/CAU:; 0 16: 0
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
PLQ
RRE
CRONO

## BM (hidden)
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | Selecione o Regime de Execução na Aba Dados | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS |  | 10 |  |  | 949651 | PORTAL DA CIDADE |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | Fórmula CopMed
Unitário |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [22 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | ALPINÓPOLIS/MG |  |  |  | 00/01/1900 a 00/01/1900 |  | 1
TRUE
Linha Adm. L. |  |  |  |  | Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE. | [8 empty] | #NAME? | #NAME? | [9 empty] | Preencher a data da medição 1
2 | [14 empty] | #NAME? |  |  | Anexo | [6 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (Qtde.) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  |  | Aferido (CAIXA) (Qtde.) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período |  | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição | Unidade | Quant. Glosada (unid) | Preço Unitário (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: REFORMA DO ACESSO AO MUNICÍPIO E CONTRUÇÃO DE PORTAL |  |  |  | TOTAL: | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [10 empty] | 1: Preencher abaixo com a QUANTIDADE executada no PERÍODO
1 | 244 | F | 1. | PORTAL | - | 0 | 0 | 383250.29 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0 | 0 | 11807.83 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 4.5 | 610.79 | 2748.56 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 3 | 2130.98 | 6392.94 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1 | 766.54 | 766.54 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1 | 1899.79 | 1899.79 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.2. | DEMOLIÇÕES | - | 0 | 0 | 10710.16 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 22.87 | 258.39 | 5909.38 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1965.41 | 0.86 | 1690.25 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 222.66 | 3.89 | 866.15 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 667.97 | 3.36 | 2244.38 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
2 | 20 | F | 1.3. | TREVO | - | 0 | 0 | 154321.15 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.3.1. | PISOS | - | 0 | 0 | 71229.25 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 228.68 | 4.33 | 990.18 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 228.68 | 49.2 | 11251.06 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 228.68 | 257.95 | 58988.01 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
3 | 9 | F | 1.3.2. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | - | 0 | 0 | 8128.06 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0.9 | 108.22 | 97.4 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 3 | 27.41 | 82.23 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 12.8 | 30.84 | 394.75 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 62.37 | 75.59 | 4714.55 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 19.97 | 65.85 | 1315.02 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2.6. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 2.66 | 362.39 | 963.96 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2.7. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 2.07 | 30.49 | 63.11 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2.8. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0.17 | 2923.77 | 497.04 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
3 | 6 | F | 1.3.3. | JARDINAGEM | - | 0 | 0 | 74963.84 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1351 | 14.84 | 20048.84 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.3.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1351 | 7.71 | 10416.21 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.3.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1586.23 | 19.47 | 30883.9 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.3.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1586.23 | 4.52 | 7169.76 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.3.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 489.38 | 13.17 | 6445.13 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
2 | 213 | F | 1.4. | PORTAL | - | 0 | 0 | 206411.15 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
3 | 7 | F | 1.4.1. | FUNDAÇÕES | - | 0 | 0 | 24271.96 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 6.74 | 108.22 | 729.4 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 13.48 | 8.37 | 112.83 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 78 | 180.55 | 14082.9 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 9.45 | 119.3 | 1127.39 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 113.62 | 15.09 | 1714.53 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.6. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 6.74 | 965.12 | 6504.91 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
3 | 6 | F | 1.4.2. | PLACA DE INAUGURAÇÃO | - | 0 | 0 | 3986.29 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0.09 | 108.22 | 9.74 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0.09 | 8.37 | 0.75 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0.09 | 965.12 | 86.86 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.2.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1 | 1616.96 | 1616.96 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.2.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1 | 2271.98 | 2271.98 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
3 | 10 | F | 1.4.3. | REALOCAÇÃO DE ESTÁTUA DO PADROEIRO EXISTENTE | - | 0 | 0 | 14344.84 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 2.16 | 114.52 | 247.36 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.3.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1 | 1041.56 | 1041.56 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.3.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0.4 | 108.22 | 43.29 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.3.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1 | 8.37 | 8.37 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.3.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0.59 | 965.12 | 569.42 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.3.6. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 6 | 180.55 | 1083.3 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.3.7. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0.97 | 119.3 | 115.72 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.3.8. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 22.21 | 15.09 | 335.15 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.3.9. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1 | 10900.67 | 10900.67 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.4.4. | ESTRUTURA DO PORTAL | - | 0 | 0 | 154049.15 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.4.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1 | 151590.94 | 151590.94 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.4.2. | SERVIÇO DE IÇAMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DO PORTAL DA CIDADE | - | 1 | 2458.21 | 2458.21 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
3 | 186 | F | 1.4.5. | INSTALAÇÕES ELETRICAS | - | 0 | 0 | 9758.91 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.5.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1 | 3204.94 | 3204.94 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.5.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 3 | 108.22 | 324.66 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.5.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 3 | 27.41 | 82.23 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.5.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0.45 | 258.39 | 116.28 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.5.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0.45 | 988.06 | 444.63 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.5.6. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0.17 | 2923.77 | 497.04 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.5.7. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 4 | 87.53 | 350.12 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.5.8. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 1 | 103.07 | 103.07 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.5.9. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 50.01 | 11.05 | 552.61 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.5.10. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 188.1 | 8.89 | 1672.21 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.5.11. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 40.44 | 19.99 | 808.4 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.5.12. | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 12 | 133.56 | 1602.72 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-2025.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [14 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
ALPINÓPOLIS/MG
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [11 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | 0 | [10 empty] | Nome:
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Profissão: | 0 | [10 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 0 | [10 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
Copiar da Medição
CFF
RRE
DADOS
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.

## RRE (hidden)
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [9 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [9 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS |  |  |  | 10 |  |  | 949651 | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | OGU | [8 empty] | Outros | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | #NAME? | #NAME?
|  |  | FILTRO | PORTAL DA CIDADE |  |  |  | ALPINÓPOLIS/MG |  |  |  | 384205 | 5000 | 389205 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | #NAME? |  | 1899-12-31 | 0% |  |  | 4787.21 | 1167.5 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 244 | Automático | F | 1 | PORTAL | Em Análise | 1 | m² | LOTE 1 | #NAME? | 383250.29 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1 |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#N/A | #N/A | Branco |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#N/A | #N/A | Branco |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#N/A | #N/A | Branco |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#N/A | #N/A | Branco |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#N/A | #N/A | Branco |  | 6 |  | 0 | 0 |  |  | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#N/A | #N/A | Branco |  | 7 |  | 0 | 0 |  |  | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#N/A | #N/A | Branco |  | 8 |  | 0 | 0 |  |  | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#N/A | #N/A | Branco |  | 9 |  | 0 | 0 |  |  | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#N/A | #N/A | Branco |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | #NAME?
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 379417.79 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 3832.5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [6 empty] | CP |  |  | #NAME? | #NAME?
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [6 empty] | OU |  |  | #NAME? | #NAME?
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 383250.29 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME?
Observações:
Preencher a data de fechamento do RRE na aba DADOS (célula C48)
|  |  |  | ALPINÓPOLIS/MG | [6 empty] | 0
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA FREIRE | [5 empty] | Nome: | 0
|  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL | [5 empty] | Profissão: | 0
[11 empty] | CREA/CAU: | 0
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
EDITAR MEDIÇÃO
OFÍCIO
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z25: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.

## OFÍCIO (hidden)
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Preencher o número do Ofício
Ofício n°:
ALPINÓPOLIS/MG, 00 de janeiro de 1900
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV
Assunto: | 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: | Contrato de Repasse - Operação nº 10 - TransfereGOV nº 949651
Objeto: | REFORMA DO ACESSO AO MUNICÍPIO E CONTRUÇÃO DE PORTAL
Proponente / Tomador: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS
Senhor Gerente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 379417.79 | #NAME? | #NAME?
Contrapartida Financeira: |  | 3832.5 | #NAME? | #NAME?
Outros: |  | 0 | #NAME? | #NAME?
Investimento: |  | 383250.29 | #NAME? | #NAME?
Execução Física: |  | - | #NAME? | #NAME?
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
RAFAEL HENRIQUE DA SILVA FREIRE
PREFEITO MUNICIPAL
INSERIR BRASÃO
DADOS
RRE
MENU

## PO-PLE (hidden)
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Evento | Evento | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor

## CFF-PLE (hidden)
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento

## PO-BM (hidden)
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor

## CFF-BM (hidden)
Número | Macrosserviço | Parcela | Percentual Parcela