# ANEXO

ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO (PRÉ LICITAÇÃO)

| R1 | Alterações nos Requisitos Legais |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade | Baixa | Dano potencial |  |
|  |  | Possíveis atrasos na elaboração do edital e adequação do processo. |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Manter uma equipe jurídica atualizada e realizar revisões regulares nos requisitos legais. |  |  | Equipe de Planejamento da Contratação |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Desenvolver planos de adaptação ágeis para incorporar rapidamente as alterações legais. |  |  | Equipe de Planejamento da Contratação |

| R2 | Mudanças nas Prioridades Organizacionais |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: | Média | Dano potencial |  |
|  |  | Possíveis interrupções ou suspensões do processo de contratação. |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Estabelecer alinhamento claro com as metas organizacionais e monitorar regularmente as mudanças nas prioridades. |  |  | Equipe de Planejamento da Contratação |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Desenvolver estratégias para retomar ou ajustar o processo em caso de mudanças nas prioridades. |  |  | Equipe de Planejamento da Contratação |

| R3 | Mudanças na legislação ambiental |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: | Baixa | Dano potencial |  |
|  |  | Não conformidade legal |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Manter equipe jurídica atualizada, realizar consultas regulares a órgãos ambientais. |  |  | Equipe de Planejamento da Contratação |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Adotar medidas corretivas indicadas por órgãos reguladores e ajustar o projeto conforme as novas normativas. |  |  | Equipe de Planejamento da Contratação |

- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

| R4 | Oscilação nos preços |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade | Baixa | Dano potencial |  |
|  |  | Aumento nos custos do projeto |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Realizar novo estudo de avaliação de espaço do evento. |  |  | Equipe de Licitação |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Renegociar contratos se necessário. |  |  | Equipe de Licitação |

| R5 | Falhas no sistema de tecnologia da informação utilizado no certame |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade | Média | Dano potencial |  |
|  |  | Paralisação do processo licitatório |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Realizar testes antecipados no sistema, contar com suporte técnico durante o certame. |  |  | Equipe de Licitação |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Estabelecer procedimentos alternativos em caso de falhas no sistema, garantir backups regulares. |  |  | Equipe de Licitação |

| R6 | Disputa judicial entre concorrentes |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade | Média | Dano potencial |  |
|  |  | Atraso no início do projeto |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Realizar análise jurídica detalhada dos concorrentes, garantir transparência no processo. |  |  | Equipe de Licitação |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Desenvolver plano de contingência para resolução rápida de disputas legais, manter um cronograma flexível. |  |  | Equipe de Licitação |

- - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

| R7 | Atraso na execução |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade | Média | Dano potencial |  |
|  |  | Demora na realização das cotações |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Realizar análise prévia de histórico de cumprimento de prazos dos fornecedores. Manter comunicação constante para monitorar o andamento da produção. |  |  | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Renegociar prazos contratuais, buscando formas de compensação. |  |  | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato |

| R8 | Falha nas cotações |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade | Média | Dano potencial |  |
|  |  | Cotações ineficientes |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Incluir critérios rigorosos de qualidade dos orçamentos levantado pela empresa. |  |  | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato. |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Estabelecer protocolo de notificação. |  |  | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato. |

Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

| PROBABILIDADE DE RISCOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| BAIXA | MODERADA | ALTA |
| Risco 1 | Risco 3 |  |
| Risco 2 | Risco 5 |  |
| Risco 4 | Risco 6 |  |
| Risco 12 | Risco 7 |  |
|  | Risco 8 |  |
|  | Risco 9 |  |
|  | Risco 10 |  |
|  | Risco 11 |  |
|  | Risco 13 |  |

Alfenas(MG),06 de março de 2024

| Márcia Cristina Borges Rodrigues |  | Roberto Dias de Alencar |
| --- | --- | --- |
| Secretária Municipal de Suprimentos e Contratos |  | Fiscal |