## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM PLUVIAL EM 3 TRECHOS DE RUAS (RUA DR. JAIME GARCIA PEREIRA, RUA OSÓRIO MACIEL DE FARIA, RUA VIVILI PEREIRA). |  |  |  | FOLHA Nº: | 01/01.
LOCAL: TRECHOS RUA DR. JAIME GARCIA PEREIRA, RUA OSÓRIO MACIEL DE FARIA, RUA VIVILI PEREIRA |  |  |  | DATA: | 2024-05-13
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FÓRMULA DO CÁLCULO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | PLACA DE OBRA – FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS. Obs.: Nesta única placa deverão constar os nomes dos três trechos de ruas constantes na presente proposta: Rua Dr. Jaime Garcia Pereira, Rua Osório Maciel de Faria e Rua Vivili Pereira. | U | 1 | VER MEMORIAL ANEXO
1.2 | RO-42387 | REMOÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS (BLOQUETES). ESTES SERÃO REAPROVEITADOS PELA PREFEITURA, PORTANTO, O TRANSPORTE ATÉ O PÁTIO DA PREFEITURA FICARÁ POR CONTA DA MUNICIPALIDADE. | M2 | 910 | VER MEMORIAL ANEXO
1.3 | ED-51131 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE. | M3 | 72.8 | VER MEMORIAL ANEXO
1.4 | ED-29229 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA. Este deverá ser levado ao pátio da Prefeitura para disponibilidade de aproveitamento futuro. | M3 | 72.8 | VER MEMORIAL ANEXO
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
2.1 | RO-41082 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) | M2 | 910 | VER MEMORIAL ANEXO
2.2 | RO-43113 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, INCLUINDO ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M3 | 182 | VER MEMORIAL ANEXO
2.3 | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE, A CARGO DA PREFEITURA | M3 | 182 | VER MEMORIAL ANEXO
2.4 | ED-29233 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA= Transporte de material vindo da jazida | M3xKM | 3640 | VER MEMORIAL ANEXO
2.5 | RO-51228 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)- INCLUI ONDE ASFALTO + SARJETA | M2 | 910 | VER MEMORIAL ANEXO
2.6 | RO-41376 | TRANSPORTE DO SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO- Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km | T.KM | 389.84 | VER MEMORIAL ANEXO
2.7 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) – inclui apenas área onde a asfaltar, ou seja, sem incluir local/ área da sarjeta | M2 | 770 | VER MEMORIAL ANEXO
2.8 | RO-41376 | TRANSPORTE DO SERVIÇO DE PINTURA DE LIGAÇÃO- Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km (INCLUI ONDE ASFALTO SEM SARJETA) | T.KM | 137.44 | VER MEMORIAL ANEXO
2.9 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRASPORTE DOSAGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 26.95 | VER MEMORIAL ANEXO
2.10 | RO-14038 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 km (VOLUME COMPACTADO) | M3xKM | 1817 | VER MEMORIAL ANEXO
3.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL
3.1 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 251.2 | VER MEMORIAL ANEXO
3.2 | RO-40148 | ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE ,=200m | M3 | 449.72 | VER MEMORIAL ANEXO
3.3 | ED-29712 | ESCORAMENTO DE VALA CONTÍNUO, COM PRANAHCAS VERTICAIS, LONGARINAS E ESCORAS DE MADEIRA, REAPROVEITAMENTO 93X), EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 139 | VER MEMORIAL ANEXO
3.4 | ED-51094 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 254.3 | VER MEMORIAL ANEXO
3.5 | ED-49812 | CONCRETO DE BERÇO – LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. | M3 | 12.71 | VER MEMORIAL ANEXO
3.6 | ED-48676 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PSI, DIÂMETRO 400mm, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 92 | VER MEMORIAL ANEXO
3.7 | SINAPI 12 DE 2023 - 93367 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80m³/Potência: 111 HP), largura até 1,5m, profundidade de 1,5 a 3,0m, com solo de 1ª categoria em locais de alto nível de interferência | M3 | 396.86 | VER MEMORIAL ANEXO
3.8 | ED-48631 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A, DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | 5 | VER MEMORIAL ANEXO
3.9 | ED-48666 | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA | U | 5 | VER MEMORIAL ANEXO
3.10 | ED-48676 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PSI, DIÂMETRO 600mm, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO. EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 139 | VER MEMORIAL ANEXO
3.11 | RO-40270 | BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1 BSTC DIÂMETRO 0,60M- CORPO (EXECUÇÃO INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO | M | 10 | VER MEMORIAL ANEXO
4.0 |  | SINALIZAÇÃO E PINTURA
4.1 | RO-41841 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT – PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO (40km/h) | M2 | 0.24 | VER MEMORIAL ANEXO
4.2 | RO-41237 | LINHAS DE RESINA ACRÍLICA DE 0,6mm DE ESPESSURA E LARGURA DE 0,10m (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO- FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 119.6 | VER MEMORIAL ANEXO
NOME
ARQUITETA E UBANISTA
CAU/MG
EMPRESA
CARGO
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 01/01.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM PLUVIAL EM 3 TRECHOS DE RUAS (RUA DR. JAIME GARCIA PEREIRA, RUA OSÓRIO MACIEL DE FARIA, RUA VIVILI PEREIRA). |  |  |  | DATA: |  | 2024-05-13
LOCAL: TRECHOS RUA DR. JAIME GARCIA PEREIRA, RUA OSÓRIO MACIEL DE FARIA, RUA VIVILI PEREIRA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO SUL - OUTUBRO/2023 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI 12/2023 NÃO DESONERADO. |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 4% | BDI: | 23.38%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 | JAIME |  | OSÓRIO |  | VIVILI
1.1 | ED-28427 | PLACA DE OBRA – FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS. Obs.: Nesta única placa deverão constar os nomes dos três trechos de ruas constantes na presente proposta: Rua Dr. Jaime Garcia Pereira, Rua Osório Maciel de Faria e Rua Vivili Pereira. | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1 | RO-48492 | REMOÇÃO DE ASFALTO | M2 | 857.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 857.6 | 0
1.1 | RO-48491 | REMOÇÃO DE PAVIMENTO | M2 | 395.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.25 | 0 |  | 0
1.2 | RO-42387 | REMOÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS (BLOQUETES). ESTES SERÃO REAPROVEITADOS PELA PREFEITURA, PORTANTO, O TRANSPORTE ATÉ O PÁTIO DA PREFEITURA FICARÁ POR CONTA DA MUNICIPALIDADE. | M2 | 2224.85 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 457.25 | 0 | 857.6 | 0
1.3 | ED-51131 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE. | M3 | 243.9 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 68.2 | 0 | 102.9 | 0
1.3 | ED-29233 | TRANSPORTE M3XKM | M3XKM | 2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2058 | 0
1.4 | ED-29229 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA. Este deverá ser levado ao pátio da Prefeitura para disponibilidade de aproveitamento futuro. | M3 | 141 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 68.2 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1 | RO-41082 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) | M2 | 2620.1 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 852.5 | 0 | 857.6 | 0
2.2 | RO-43113 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, INCLUINDO ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M3 | 524.02 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 170.5 | 0 | 171.52 | 0
2.3 | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE, A CARGO DA PREFEITURA | M3 | 524.02 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 170.5 | 0 | 171.52 | 0
2.4 | ED-29233 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA= Transporte de material vindo da jazida | M3xKM | 10480.4 | 0 | 0 | 0 | 3640 | 0 | 3410 | 0 | 3430.4 | 0
2.5 | RO-51228 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)- INCLUI ONDE ASFALTO + SARJETA | M2 | 2620.1 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 852.5 | 0 | 857.6 | 0
2.6 | RO-41376 | TRANSPORTE DO SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO- Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km | T.KM | 1122.34 | 0 | 0 | 0 | 389.84 | 0 | 365.11 | 0 | 367.39 | 0
2.7 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) – inclui apenas área onde a asfaltar, ou seja, sem incluir local/ área da sarjeta | M2 | 2236.1 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 742.5 | 0 | 723.6 | 0
2.8 | RO-41376 | TRANSPORTE DO SERVIÇO DE PINTURA DE LIGAÇÃO- Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km (INCLUI ONDE ASFALTO SEM SARJETA) | T.KM | 399.13 | 0 | 0 | 0 | 137.44 | 0 | 132.53 | 0 | 129.16 | 0
2.9 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRASPORTE DOSAGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 78.25 | 0 | 0 | 0 | 26.95 | 0 | 25.98 | 0 | 25.32 | 0
2.10 | RO-14038 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 km (VOLUME COMPACTADO) | M3xKM | 4695 | 0 | 0 | 0 | 1617 | 0 | 1558.8 | 0 | 1519.2 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
3.0 | 0 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 694 | 0 | 0 | 0 | 251.2 | 0 | 205.8 | 0 | 237 | 0
3.2 | RO-40148 | ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE ,=200m | M3 | 772.28 | 0 | 0 | 0 | 449.72 | 0 |  | 0 | 322.56 | 0
3.3 | ED-29712 | ESCORAMENTO DE VALA CONTÍNUO, COM PRANAHCAS VERTICAIS, LONGARINAS E ESCORAS DE MADEIRA, REAPROVEITAMENTO 93X), EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 247 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 |  | 0 | 108 | 0
3.4 | ED-51094 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 430.1 | 0 | 0 | 0 | 254.3 | 0 |  | 0 | 175.8 | 0
3.5 | ED-49812 | CONCRETO DE BERÇO – LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. | M3 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 12.71 | 0 |  | 0 | 8.79 | 0
3.6 | ED-48676 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PSI, DIÂMETRO 400mm, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 136.25 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |  | 0 | 44.25 | 0
3.7 | SINAPI 12 DE 2023 - 93367 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80m³/Potência: 111 HP), largura até 1,5m, profundidade de 1,5 a 3,0m, com solo de 1ª categoria em locais de alto nível de interferência | M3 | 685.33 | 0 | 0 | 0 | 398.86 | 0 |  | 0 | 286.47 | 0
3.8 | ED-48631 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A, DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 3 | 0
3.9 | ED-48666 | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 3 | 0
3.10 | ED-48676 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PSI, DIÂMETRO 600mm, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO. EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 247 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 |  | 0 | 108 | 0
3.11 | RO-40270 | BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1 BSTC DIÂMETRO 0,60M- CORPO (EXECUÇÃO INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 6 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
4.0 |  | SINALIZAÇÃO E PINTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1 | RO-41841 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT – PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO (40km/h) | M2 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0
4.2 | RO-41237 | LINHAS DE RESINA ACRÍLICA DE 0,6mm DE ESPESSURA E LARGURA DE 0,10m (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO- FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 348.1 | 0 | 0 | 0 | 119.6 | 0 | 110 | 0 | 118.5 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL |  | TOTAL |  |  |  |  | 0
NOME
ARQUITETA E UBANISTA
CAU/MG
|  | EMPRESA |  |  |  | PROPOSTA PT 2159/2023
CARGO
Observações: Os textos destacados na cor vermelho deverão ser preenchidos e revisados de acordo com a aplicabilidade de cada obra, no tocante à: região da Tabela de Referencial de Preços Unitários a ser adotada; percentuais de ISS e dos parâmetros adotados no demonstrativo/composição BDI a ser apresentado pelo(a) Responsável Técnico(a) do Município dos quais deverão estar em conformidade com os critérios vigentes e aplicáveis; quantitativos; preços vigentes da Tabela Referencial de Preços Unitários e demais informações pertinentes aos serviços para execução das obras.
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 0 | DATA: |  |  | 2024-05-13 | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM PLUVIAL EM 3 TRECHOS DE RUAS (RUA DR. JAIME GARCIA PEREIRA, RUA OSÓRIO MACIEL DE FARIA, RUA VIVILI PEREIRA). |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 5 MESES
LOCAL: TRECHOS RUA DR. JAIME GARCIA PEREIRA, RUA OSÓRIO MACIEL DE FARIA, RUA VIVILI PEREIRA
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | Físico % | #DIV/0! | 0% | 25% | 50% | 15% | 10%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | #DIV/0! | 50% | 50% | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | SINALIZAÇÃO E PINTURA | Físico % | #DIV/0! | 0% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Observações:
PORPOSTA PT 2159/2023
NOME
ARQUITETA E UBANISTA
CAU/MG
EMPRESA
CARGO
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos