## cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE-MG
CNPJ-18.278.069.0001-47 RUA OSORIO SOARES Nº600, CEP.38.780-000, BAIRRO INDEPENDENCIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE/MG
OBRA: REFORMA CENTRO DE EVENTOS - BAGRES | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I | VALOR: | 2255002.5457 | [5 empty] | DATA: 21/03/2023
LOCAL: COMUNIDADE DE BAGRES
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | 8.541% | 32.65% | 13.47% | 13.47% | 13.47% | 13.47% | 13.47% | 100%
|  | 192608.22 | 62886.5838 | 25944.3272 | 25944.3272 | 25944.3272 | 25944.3272 | 25944.3272 | 192608.22
2 | FUNDAÇÃO | 9.336% | 35% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 100%
|  | 210537.4184 | 73688.0965 | 27369.8644 | 27369.8644 | 27369.8644 | 27369.8644 | 27369.8644 | 210537.42
3 | ESTRUTURA | 13.03% | 0% | 30% | 40% | 30% | 0% | 0% | 100%
|  | 293737.4709 | 0 | 88121.2413 | 117494.9884 | 88121.2413 | 0 | 0 | 293737.47
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 7.999% | 17.13% | 43.65% | 31.38% | 7.84% | 0% | 0% | 100%
|  | 180376.2992 | 30898.4601 | 78734.2546 | 56602.0827 | 14141.5019 | 0 | 0 | 180376.3
5 | COBERTURA | 3.835% | 0.59% | 31.18% | 49.41% | 18.82% | 0% | 0% | 100%
|  | 86489.0648 | 510.2855 | 26967.2904 | 42734.2469 | 16277.242 | 0 | 0 | 86489.06
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0.6006% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | 13543.132 | 0 | 0 | 0 | 13543.132 | 0 | 0 | 13543.13
7 | ESQUADRIAS | 9.725% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | 219290.4869 | 0 | 0 | 0 | 219290.4869 | 0 | 0 | 219290.49
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 4.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  | 96957.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96957.5401 | 0 | 96957.54
9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | 5.268% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 118796.1376 | 0 | 0 | 118796.1376 | 0 | 0 | 0 | 118796.14
10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | 0.9229% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  | 20811.0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20811.0724 | 0 | 20811.07
11 | REVESTIMENTO DE TETO | 1.412% | 0% | 0% | 30% | 60% | 10% | 0% | 100%
|  | 31830.1996 | 0 | 0 | 9549.0599 | 19098.1198 | 3183.02 | 0 | 31830.2
12 | PINTURA | 3.415% | 0% | 5.76% | 46.1% | 40.33% | 7.81% | 0% | 100%
|  | 76999.7462 | 0 | 4435.1854 | 35496.883 | 31053.9976 | 6013.6802 | 0 | 76999.75
13 | MARMORARIA | 0.494% | 0% | 0% | 18.88% | 49.26% | 31.86% | 0% | 100%
|  | 11139.5394 | 0 | 0 | 2103.145 | 5487.3371 | 3549.0573 | 0 | 11139.54
14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 2.747% | 0.71% | 5.9% | 50.07% | 43.32% | 0% | 0% | 100%
|  | 61950.8682 | 439.8512 | 3655.1012 | 31018.7997 | 26837.1161 | 0 | 0 | 61950.87
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 6.091% | 39.7% | 0% | 0% | 60.3% | 0% | 0% | 100%
|  | 137350.767 | 54528.2545 | 0 | 0 | 82822.5125 | 0 | 0 | 137350.77
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.86% | 0% | 52.09% | 14.06% | 32.03% | 0% | 1.82% | 100%
|  | 222344.351 | 0 | 115819.1724 | 31261.6158 | 71216.8956 | 0 | 4046.6672 | 222344.35
17 | CLIMATIZAÇÃO | 4.453% | 0% | 0% | 0% | 74.82% | 25.18% | 0% | 100%
|  | 100426.4267 | 0 | 0 | 0 | 75139.0524 | 25287.3742 | 0 | 100426.43
18 | DADOS E VOZ | 0.3827% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  | 8630.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8630.82 | 0 | 8630.82
19 | GASES MEDICINAIS | 0.7038% | 0% | 0% | 0% | 39.4% | 25.75% | 34.85% | 100%
|  | 15871.39 | 0 | 0 | 0 | 6253.3277 | 4086.8829 | 5531.1794 | 15871.39
20 | URBANIZAÇÃO | 0.2578% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32.56% | 67.44% | 100%
|  | 5814.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893.1097 | 3921.1092 | 5814.22
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 149497.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74748.6882 | 74748.6882 | 149497.38
Percentual Acumulado (%) |  |  | 0% | 26.34% | 48.44% | 80.49% | 93.72% | 100%
Valor Acumulado (R$) |  |  | 222951.5315 | 593997.9684 | 1092369.119 | 1814965.2735 | 2113440.71 | 2255002.5457
Percentual Mês (%) |  | 100% | 9.887% | 16.45% | 22.1% | 32.04% | 13.24% | 6.278% | 100%
Valor Total / Mês (R$) |  | 2255002.5457 | 222951.5315 | 371046.437 | 498371.1506 | 722596.1545 | 298475.4366 | 141561.8357 | 2255002.5457
| RESPONSÁVEL TECNICO: | PAULA DE FÁTIMA BRASILEIRO | [7 empty] | 0
|  | Emª CIVIL CREA 200918/D-MG | MÊS 06: 100%