## Planilha Orcamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE-MG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE-MG |  |  |  |  | FOLHA N º: |  | 01/01.
OBRA: RECAPEAMENTO EM ASFALTO TIPO CBUQ |  |  |  |  | DATA: |  | 2026-04-10
LOCAL: ROTATORIA MARCO VISUAL, RUA PEREIRA GUIMARÃES, RUA JOSE FERANDES DE OLIVEIRA, RUA GERALDO TOMAZ DE AQUINO, RUA JACINTO PEREIRA CARDOSO, RUA RIO DE JANEIRO E RUA OTAVIANO GUIMARAES. |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SINAPI - SICRO, SEINFRA / TRIANGULO E ALTO-PARANAÍBA -ABRIL 2025 - DESONERADA. |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 3.5% | BDI: | 29.82%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES: |  |  |  | 0 | 10793.36 | % | SIAP
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS. | UN | 1 | 1130.27 | 1467.32 | 1467.32 | 0.163% | 513024
1.2 | SEINFRA | ED-50393 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | % | 1 | 7475.25 | 7475.25 | 7475.25 | 0.8304% | 513025
1.3 | SEINFRA | ED-50274 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | UN | 17 | 83.86 | 108.87 | 1850.79 | 0.2056% | 513026
2.0 |  |  | OBRAS VIÁRIAS: |  |  |  | 0 | 782163.1596
2.1 | SEINFRA | RO-00385 | VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | M2 | 13130.24 | 0.07 | 0.09 | 1181.7216 | 0.1313% | 513027
2.2 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM | TXKM | 11250.21 | 0.56 | 0.73 | 8212.6533 | 0.9124% | 513028
2.3 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 945.4 | 1.43 | 1.86 | 1758.444 | 0.1953% | 513926
2.4 | SEINFRA | RO-00389 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO , EXCLUI FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA) | M2 | 13741.24 | 0.32 | 0.42 | 5771.3208 | 0.6411% | 513029
2.4.1 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (PINTURA DE LIGAÇÃO) | TXKM | 2452.59 | 0.56 | 0.73 | 1790.3907 | 0.1989% | 513927
2.4.2 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PINTURA DE LIGAÇÃO) | TXKM | 206.1 | 1.43 | 1.86 | 383.346 | 0.04259% | 513928
2.4.3 | COTAÇÃO | - | PINTURA DE LIGAÇÃO (FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA) - Emulsão asfáltica - RR-1C | T | 6.87 | 6577.0833 | 8538.37 | 58658.6019 | 6.516% | 513929
2.5 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | M3 | 262.61 | 1921.53 | 2494.53 | 655088.5233 | 72.77% | 513030
2.6 | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 23634.9 | 0.88 | 1.14 | 26943.786 | 2.993% | 513031
2.7 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 7878.3 | 2.19 | 2.84 | 22374.372 | 2.486% | 513930
3.0 |  |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES: |  |  |  |  | 107206.8257
3.1.1 | SINAPI | 105002 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | UNID | 4 | 723.13 | 938.77 | 3755.08 | 0.4172% | 513931
3.1 | SICRO | 5213440 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UNID | 11 | 271.88 | 352.95 | 3882.45 | 0.4313% | 513032
3.2 | SINAPI | 103694 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM | UNID | 11 | 112.56 | 146.13 | 1607.43 | 0.1786% | 513033
3.3 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. | M2 | 161.34 | 32.72 | 42.48 | 6853.7232 | 0.7614% | 513034
3.4 | SINAPI | 104626 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL. | M3 | 86.65 | 809.92 | 1051.45 | 91108.1425 | 10.12% | 513932
VALOR TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 900163.3453 | 100%
PAULA DE FATIMA BRASILEIRO
Engenheira Civil - Responsável Técnico
CREA/MG Nº: 200918/D
GABRIEL AFRANIO ALVES ROSA DE FARIA BARRA
Prefeito Municipal
Observações: Os textos destacados na cor vermelho deverão ser preenchidos e revisados de acordo com a aplicabilidade de cada obra, no tocante à: região da Tabela de Referencial de Preços Unitários a ser adotada; percentuais de ISS e dos parâmetros adotados no demonstrativo/composição BDI a ser apresentado pelo(a) Responsável Técnico(a) do Município dos quais deverão estar em conformidade com os critérios vigentes e aplicáveis; quantitativos; preços vigentes da Tabela Referencial de Preços Unitários e demais informações pertinentes aos serviços para execução das obras.

## BDI
Quadro de Composição do BDI
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE
Contrato (n°):
Obra: | RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS URBANOS
Local: | BAIRROS: CIDADE NOVA II, VAZANTE-SUL e CENTRO
Selecione na célula abaixo o tipo de obra do empreendimento:
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  |  | 3.5%
Itens | Siglas | Preencher percentuais das parcelas do BDI | Situação intervalo admissível | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | AC | 4.1% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Seguro e Garantia | SG | 0.75% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Risco | R | 0.96% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Despesas Financeiras | DF | 1.2% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Lucro | L | 7.11% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 3.5% | OK | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 2% | 4.5%
Fórmula de BDI adotado conforme Acórdão TCU | BDI PAD | 23.53% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI SINAPI DESONERADO (A ser aplicado na Planilha Orçamentária) | BDI DES | 29.82% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula abaixo:
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3,5%.
|  |  |  | MIN | MED | MAX
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC |  | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG |  | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R |  | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF |  | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L |  | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD |  | 20.34% | 22.12% | 25%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC |  | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG |  | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R |  | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF |  | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L |  | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD |  | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC |  | 3.43% | 4.93% | 6.71%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG |  | 0.28% | 0.49% | 0.75%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R |  | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF |  | 0.94% | 0.99% | 1.17%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L |  | 6.74% | 8.04% | 9.4%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD |  | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC |  | 5.29% | 5.92% | 7.93%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG |  | 0.25% | 0.51% | 0.56%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R |  | 1% | 1.48% | 1.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF |  | 1.01% | 1.07% | 1.11%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L |  | 8% | 8.31% | 9.51%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD |  | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC |  | 4% | 5.52% | 7.85%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG |  | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R |  | 1.46% | 2.32% | 3.16%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF |  | 0.94% | 1.02% | 1.33%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L |  | 7.14% | 8.4% | 10.43%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD |  | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-AC |  | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-SG |  | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-R |  | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-DF |  | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-L |  | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-BDI PAD |  | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | AC | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-AC |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | SG | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-SG |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | R | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-R |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | DF | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-DF |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | L | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-L |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD |  | 20% | 25% | 30%
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Vazante, Janeiro de 2026
Local e data
Declaro que a alternativa adotada (COM Desoneração) é a mais adequada para a Administração Pública.
PAULA DE FATIMA BRASILEIRO |  |  | GABRIEL AFRANIO ALVES ROSA DE FARIA BARRA
Responsável Técnico Engª Civil CREA200918/D-MG |  |  | Prefeito Municipal

## Memória - Quantitativos
MEMÓRIA DE CÁCULO DE QUANTITATIVOS
CALÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE-MG
OBRA: RECAPEAMENTO EM ASFALTO TIPO CBUQ
LOCAL: ROTATORIA MARCO VISUAL, RUA PEREIRA GUIMARÃES, RUA JOSE FERANDES DE OLIVEIRA, RUA GERALDO TOMAZ DE AQUINO, RUA JACINTO PEREIRA CARDOSO, RUA RIO DE JANEIRO E RUA OTAVIANO GUIMARAES.
DATA: | 2026-04-22
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
ITEM: | 1.1
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS.
Quantidade |  | 1 | Unidade | 1 | 1 | 1 | M2
ITEM: | 1.2
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00
Quantidade |  | 1 | %
ITEM: | 1.3
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO
Quantidade
LOCAL |  |  | quant. de pontos
MARCO VISUAL "CARRO DE BOIS" |  |  | 4
RUA PEREIRA GUIMARÃES |  |  | 4
RUA JOSE FERNADES DE OLIVEIRA |  |  | 2
RUA GERALDO TOMAZ DE AQUINO |  |  | 2
RUA JACINTO PEREIRA CARDOSO |  |  | 2
RUA RIO DE JANEIRO |  |  | 2
RUA OTAVIANO GUIMARAES |  |  | 1
|  | TOTAL | 17
2.0 | OBRAS VIÁRIAS:
ITEM: | 2.1
VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO
LOCAL |  |  |  | Área
(m²)
MARCO VISUAL "CARRO DE BOIS" |  | 8784.67 | 3868.22 |  |  |  | OU ÁREA RETIRADA DO CAD
|  | 146.84 | 152.15 | 4617.46
RUA PEREIRA GUIMARAES |  | 994.5 | 487.26 | 1481.76
RUA JOSE FERNADES DE OLIVEIRA |  | 1549.08 | 0 | 1549.08
RUA GERALDO TOMAZ DE AQUINO |  | 1544.44 | 1544.44 | 3088.88
RUA JACINTO PEREIRA CARDOSO |  | 1065.71 | 0 | 1065.71
RUA RIO DE JANEIRO |  | 1231.36 | 0 | 1231.36
RUA OTAVIANO GUIMARÃES |  | 95.99 | 0 | 95.99
|  |  | TOTAL | 13130.24
ITEM | 2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
LOCAL |  | Área | Espessura | Volume
|  | m2 | litro / m2 | litros
|  | 4617.46 | 0.02 | 92.35 |  | 630.264 | 31.5132 | 11250.2124
|  | 1481.76 | 0.02 | 29.64
|  | 1549.08 | 0.02 | 30.98
|  | 3088.88 | 0.02 | 61.78
|  | 1065.71 | 0.02 | 21.31
|  | 1231.36 | 0.02 | 24.63
|  | 95.99 | 0.02 | 1.92
|  |  | TOTAL | 262.61
ITEM 2.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
LOCAL |  | Área | Espessura | Volume
|  | m2 | litro / m2 | litros |  | 630.264 | 31.5132 | 945.396
|  | 4617.46 | 0.02 | 92.35
|  | 1481.76 | 0.02 | 29.64
|  | 1549.08 | 0.02 | 30.98
|  | 3088.88 | 0.02 | 61.78
|  | 1065.71 | 0.02 | 21.31
|  | 1231.36 | 0.02 | 24.63
|  | 95.99 | 0.02 | 1.92
|  |  | TOTAL | 262.61
ITEM | 2.4
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO , EXCLUI FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA)
LOCAL |  |  |  | AREA
M2
MARCO VISUAL "CARRO DE BOIS" |  |  |  | 4617.46 |  |  | ÁREA RETIRADA DO AUTO CAD
RUA PEREIRA GUIMARAES |  |  |  | 1481.76
RUA JOSE FERNADES DE OLIVEIRA |  |  |  | 1549.08
RUA GERALDO TOMAZ DE AQUINO |  |  |  | 3088.88
RUA JACINTO PEREIRA CARDOSO |  |  |  | 1676.71
RUA RIO DE JANEIRO |  |  |  | 1231.36
RUA OTAVIANO GUIMARÃES |  |  |  | 95.99
|  |  | TOTAL | 13741.24
ITEM 2.4.3
PINTURA DE LIGAÇÃO (FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA) - Emulsão asfáltica - RR-1C
6.87
ITEM: | 2.5
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
LOCAL |  |  |  | Área
M3
MARCO VISUAL "CARRO DE BOIS" |  | 4617.46 | 0.02 | 92.35 |  |  | ÁREA RETIRADA DO AUTO CAD
RUA PEREIRA GUIMARAES |  | 1481.76 | 0.02 | 29.64
RUA JOSE FERNADES DE OLIVEIRA |  | 1549.08 | 0.02 | 30.98
RUA GERALDO TOMAZ DE AQUINO |  | 3088.88 | 0.02 | 61.78
RUA JACINTO PEREIRA CARDOSO |  | 1065.71 | 0.02 | 21.31
RUA RIO DE JANEIRO |  | 1231.36 | 0.02 | 24.63
RUA OTAVIANO GUIMARÃES |  | 95.99 | 0.02 | 1.92
|  |  | TOTAL | 262.61
ITEM: | 2.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
TRANSPORTE DE CBUQ |  |  |  | Volume
(m3)
MARCO VISUAL "CARRO DE BOIS" |  | 4617.46 | 0.02 | 92.3492
RUA PEREIRA GUIMARAES |  | 1481.76 | 0.02 | 29.6352
RUA JOSE FERNADES DE OLIVEIRA |  | 1549.08 | 0.02 | 30.9816
RUA GERALDO TOMAZ DE AQUINO |  | 3088.88 | 0.02 | 61.7776
RUA JACINTO PEREIRA CARDOSO |  | 1065.71 | 0.02 | 21.3142
RUA RIO DE JANEIRO |  | 1231.36 | 0.02 | 24.6272
RUA OTAVIANO GUIMARÃES |  | 95.99 | 0.02 | 1.9198
|  |  | TOTAL | 262.61 |  | 23634.9
ITEM: | 2.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
TRANSPORTE DE CBUQ |  |  |  | Volume
(m3)
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. |  | 0 | 0.02 | 0
LOCAL |  | 0 | 0.02 | 0
0 |  | 0 | 0.02 | 0
MARCO VISUAL "CARRO DE BOIS" |  | 0 | 0.02 | 0
RUA PEREIRA GUIMARAES |  | 4617.46 | 0.02 | 92.3492
RUA JOSE FERNADES DE OLIVEIRA |  | 1481.76 | 0.02 | 29.6352
RUA GERALDO TOMAZ DE AQUINO |  | 1549.08 | 0.02 | 30.9816
|  |  | TOTAL | 262.61 |  | 7878.3
ITEM: | 3.0
URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES:
ITEM | 3.1.1
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024
| RUA PEREIRA GUIMARAES | 4
|  | 4 | UNID.
ITEM: | 3.1
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
LOCAL | [8 empty] | TOTAL
|  | QUANT | IDENTIFICACAO |  |  |  | AREA AUTOCAD
MARCO VISUAL "CARRO DE BOIS" |  | 2 | PACA PARE | [5 empty] | 2
RUA PEREIRA GUIMARÃES |  | 1 | PACA PARE | [5 empty] | 1
RUA JOSE FERNADES DE OLIVEIRA |  | 2 | PACA PARE | [5 empty] | 2
RUA GERALDO TOMAZ DE AQUINO |  | 4 | PACA PARE | [5 empty] | 4
RUA JACINTO PEREIRA CARDOSO | [8 empty] | 0
RUA RIO DE JANEIRO |  | 1 | PACA PARE | [5 empty] | 1
RUA OTAVIANO GUIMARAES |  | 1 | PACA PARE | [5 empty] | 1
0 | [8 empty] | 0
0
0
0
| SOMA | 11
[8 empty] | TOTAL | 11
ITEM | 3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM
QUANTIDADE DE PLACAS |  | 11
ITEM: | 3.3
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL.
LOCAL | [8 empty] | TOTAL
|  | IDENTIFICACAO |  | QUANT | DIMENSÃO 1 | DIMENSÃO 2 | PINTURA M2
MARCO VISUAL "CARRO DE BOIS" |  | AUTOCAD - INSCRIÇÃO PARE |  | 3 |  |  | 12.94 |  | 38.82
RUA PEREIRA GUIMARÃES | [8 empty] | 0
RUA JOSE FERNADES DE OLIVEIRA |  | AUTOCAD - INSCRIÇÃO PARE |  | 2 |  |  | 13.94 |  | 27.88
RUA GERALDO TOMAZ DE AQUINO |  | AUTOCAD - INSCRIÇÃO PARE |  | 4 |  |  | 14.94 |  | 59.76
RUA JACINTO PEREIRA CARDOSO
RUA RIO DE JANEIRO |  | AUTOCAD - INSCRIÇÃO PARE |  | 1 |  |  | 16.94 |  | 16.94
RUA OTAVIANO GUIMARAES |  | AUTOCAD - INSCRIÇÃO PARE |  | 1 |  |  | 17.94 |  | 17.94
0
0
[8 empty] | TOTAL | 161.34
ITEM | 3.4
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL.
LOCAL | [8 empty] | TOTAL
LOGRADOURO |  | DIMENSOES |  | QUANT |  |  | LARGURA | ESPESSURA.
MARCO VISUAL "CARRO DE BOIS" |  |  |  | 132.57 | Auto-Cad |  |  | 0.06 | 7.9542
RUA PEREIRA GUIMARÃES | [7 empty] | 0 | 0
RUA JOSE FERNADES DE OLIVEIRA |  | 8 | 7.1 | 12 | 24 | 32 | 1.5 | 0.06 | 7.479
|  | 7.13 | 48 |  |  |  | 1.5 | 0.06 | 4.9617
|  | (0,62x1,50)/2 = | 0.465 | 7 |  | 3.255 |  | 0.06 | 0.1953
RUA GERALDO TOMAZ DE AQUINO |  | 7.07 | 56 | 92 | 7.07 | 24 | 1.5 | 0.06 | 16.7526
|  | 8 | 7.07 | 7.07 | 20 | 84 | 1.5 | 0.06 | 11.3526
|  | 32 | 7.07 | 7.07 | 20 | 60 | 1.5 | 0.06 | 11.3526
|  | 24 | 32 | 7.07 |  |  | 1.5 | 0.06 | 5.6763
|  | (0,62x1,50)/2 = | 0.465 | 21 |  | 9.765 |  | 0.06 | 0.5859
RUA JACINTO PEREIRA CARDOSO |  | 25.62 | 25 | 11.38 | 25 |  | 1.5 | 0.06 | 7.83
|  | (0,62x1,50)/2 = | 0.465 | 4 |  | 1.86 |  | 0.06 | 0.1116
RUA RIO DE JANEIRO |  | 72 | 51 |  |  |  | 1.5 | 0.06 | 11.07
RUA OTAVIANO GUIMARAES |  | 14.7 |  |  |  |  | 1.5 | 0.06 | 1.323
[8 empty] | TOTAL | 86.6448

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Vazante Estado de Minas Gerais CNPJ-18.278.069.0001-47 Rua Osório Soares nº600, Bairro Independência
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE-MG |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 900163.3453 | DATA: | 2026-04-10 | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: RECAPEAMENTO EM ASFALTO TIPO CBUQ |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 2 MESES
LOCAL: ROTATORIA MARCO VISUAL, RUA PEREIRA GUIMARÃES, RUA JOSE FERANDES DE OLIVEIRA, RUA GERALDO TOMAZ DE AQUINO, RUA JACINTO PEREIRA CARDOSO, RUA RIO DE JANEIRO E RUA OTAVIANO GUIMARAES.
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | Físico % | 1.199% | 100% | 0%
|  | Financeiro | 10793.36 | 10793.36 | 0
2.0 | OBRAS VIÁRIAS: | Físico % | 86.89% | 10% | 90%
|  | Financeiro | 782163.1596 | 78216.316 | 703946.8436
3.0 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES: | Físico % | 11.91% | 10% | 90%
|  | Financeiro | 107206.8257 | 10720.6826 | 96486.1431
TOTAL |  | Físico % | 100% | 11.08% | 88.92%
|  | Financeiro | 900163.3453 | 99730.3585 | 800432.9868
Observações:
PAULA DE FATIMA BRASILEIRO
Engenheira Civil - Responsável Técnico
CREA/MG Nº: 200918/D
GABRIEL AFRANIO ALVES ROSA DE FARIA BARRA
Prefeito Municipal