## Cronograma
Prefeitura Municipal de Vazante Estado de Minas Gerais CNPJ-18.278.069.0001-47 Rua Osório Soares nº600, Bairro Independência
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE-MG |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 900163.3453 | DATA: | 2026-04-10 | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: RECAPEAMENTO EM ASFALTO TIPO CBUQ |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 2 MESES
LOCAL: ROTATORIA MARCO VISUAL, RUA PEREIRA GUIMARÃES, RUA JOSE FERANDES DE OLIVEIRA, RUA GERALDO TOMAZ DE AQUINO, RUA JACINTO PEREIRA CARDOSO, RUA RIO DE JANEIRO E RUA OTAVIANO GUIMARAES.
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | Físico % | 1.199% | 100% | 0%
|  | Financeiro | 10793.36 | 10793.36 | 0
2.0 | OBRAS VIÁRIAS: | Físico % | 86.89% | 10% | 90%
|  | Financeiro | 782163.1596 | 78216.316 | 703946.8436
3.0 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES: | Físico % | 11.91% | 10% | 90%
|  | Financeiro | 107206.8257 | 10720.6826 | 96486.1431
TOTAL |  | Físico % | 100% | 11.08% | 88.92%
|  | Financeiro | 900163.3453 | 99730.3585 | 800432.9868
Observações:
PAULA DE FATIMA BRASILEIRO
Engenheira Civil - Responsável Técnico
CREA/MG Nº: 200918/D
GABRIEL AFRANIO ALVES ROSA DE FARIA BARRA
Prefeito Municipal