## PLANILHA
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DIRETORIA DE GESTÃO DE PARCERIAS E FISCALIZAÇÃO - PLANILHA DE SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO
Escola Municipal Carmem Maria Andrade Nogueira |  | COD ESCOLA: |  |  | S.R.E.: | JANUÁRIA
MUNICÍPIO: ITACARAMBI/MG |  | ISS | 5% | SERVIÇOS: | AMPLIAÇÃO/REFORMA :AMPLIAÇÃO (VESTIÁRIO DE FUNCIONÁRIO, DML,LABOATÓRIO E DIREÇÃO)
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | ANALISADO |  |  | 463746.9985 | LOCAL DE INTERVENÇÃO
|  |  | QUANT. | P. UNIT. (S/BDI) | P. UNIT. (C/BDI) | P. TOTAL (C/BDI) | MEMÓRIA DE CALCULO
010000 | INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA
010001 | Locação dos serviços de engenharia: execução de gabarito | M | 53.6 | 48.53 | 60.6625 | 3251.51 | PERIMETRO DA ÁREA AMPLIADA (12,90+40,70)
| Será medido pela área de obra locada, aferida entre os eixos de fundação e acrescentando-se 0,50 m, a partir do eixo, para o lado externo (m). O item remunera o fornecimento de pontaletes em Pinus ou Cedrinho de 3" x 3"; tábuas em Pinus de 1" x 12"; arame galvanizado; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para os serviços de locação completa em obras de edificação compreendendo: locação de estacas, eixos principais, paredes, etc. |  |  |  |  | 0
0
010003 | Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) - Governo do Estado - (Ampliação e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00) | UN | 1 | 1230.21 | 1537.7625 | 1537.7625 | PORTÃO DE ENTRADA DA RUA SÉRVULO DE SÁ
| Será medido por unidade de placa instalada (UN). O item remunera as placas de obras que deverão ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26. As chapas serão afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metálica com viga U 2” enrijecida e Metalon 20x20. O suporte para a instalação deverá ser em Eucalipto Autoclavado. As placas serão pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. FORMATO: 3,00 x 1,50m. O tamanho da placa é definido em função do local da sua instalação e/ou do valor dos serviços acima de R$ 30.000,00, obedecendo à proporção de 6,00 x 3,00m e o manual de identidade visual do Governo de Minas. |  |  |  |  | 0
0
010007 | Barracão em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada para instalação sanitária. | M² | 12 | 625.48 | 781.85 | 9382.2 | 4X3 | PROXIMA ÁREA DA COZINHA
| Será medido pela área de projeção da cobertura de construção provisória executada, com croqui analisado e aprovado previamente pela fiscalização. (M²). O item remunera o fornecimento de croqui, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de sanitário/vestiário provisório constituído por; Piso interno e calçada externa em concreto usinado, Fck 20 MPa; Paredes duplas em madeirite plastificado ou resinado de 6mm com pontaletes e sarrafos para sustentação entre elas; portas em chapa compensada de mesmo material das paredes, com dobradiça em latão cromado e fechadura cromada para uso interno com miolo tipo Gorges; 4 Janelas em caixilho fixo de madeira, com vidro fantasia de 4 mm; Estrutura apoio para cobertura e contraventamentos em pontaletes e tábuas de Pinus ou Cedrinho e engradamento da cobertura de eucalipto imunizado, cobertura com telha em fibrocimento, perfil ondulado de no mínimo 5 mm de espessura; Instalação hidráulica incluindo mictório, bacia sifonada com caixa de descarga plástica de sobrepor, chuveiro elétrico simples de PVC, lavatório em polipropileno, inclusive torneira e conexões; Reservatórios de fibra de vidro e torneira boia em cobre de 1’; Instalação elétrica; Pintura acrílica; Materiais acessórios para execução total da construção do sanitário/vestiário provisório, conforme norma regulamentadora. Remunera também manutenção do sanitário/vestiário durante a obra. Devem obedecer a NR 18 (Áreas de vivência). Remunera também a desmobilização completa deste barracão. A configuração de 10,89m², 1 vaso, 1 lavatório, 1 mictório e 2 chuveiros é a configuração mínima para até 20 funcionários. |  |  |  |  | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 14171.4725
020000 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
020003 | Demolição de alvenaria de elevação em tijolo comum ou elemento vazado, incluindo o revestimento. | M3 | 4.728 | 106.5 | 133.125 | 629.415
| Será medido pelo volume real demolido, aferido antes da demolição (m³). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em alvenaria de elevação em tijolo comum ou elemento vazado, manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços. |  |  |  |  | 0 | BL COZINHA DEPOSITO 5,80*2,7 +VÃO DE PORTA DEPOSITO 1,6*2,10+PORTA DE ENTRADA HAL SUPERVISÃO 1,5*2,10+BANHEIRO SUPERVISÃO 0,70*2,10
0
020004 | Demolição de revestimento cerâmico incluindo base | M² | 59.22 | 21.08 | 26.35 | 1560.447 | COZINHA -32,90*1,8
| Será medido por área real de revestimento cerâmico, inclusive a base, demolido, aferida antes da demolição (m²). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços: demolição, fragmentação de revestimentos cerâmicos, inclusive a base de assentamento, manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução do serviços. |  |  |  |  | 0
0
020019 | Demolição de reboco ou emboço ou revestimento com argamassa | M² | 139.21 | 10.12 | 12.65 | 1761.0065 | DEPS BL COZINHA -(3,25*4+2,83*2)*2,70+COZINHA 32,9*2,70
| Será medido por área real de revestimento em massa de parede ou teto demolido, medida no projeto, ou aferida antes da demolição (m²). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços: demolição, fragmentação de revestimentos em massa em parede, ou teto, manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços. |  |  |  |  | 0
0
020022 | Demolição de piso cimentado inclusive a base sobre lastro de concreto. | M² | 65.98 | 18.07 | 22.5875 | 1490.3232 | BL COZINHA -COZINHA 44,52+DEP1-9,18+DEP 2-9,18+BANHEIRO SUPERVISÃO 3,10
| Será medido por área real de piso cimentado, inclusive a base, demolido, medida no projeto ou aferida antes da demolição (m²). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços: demolição, fragmentação de pisos cimentados, inclusive a base de assentamento, manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços. |  |  |  |  | 0
0
020027 | Remoção de portas, janelas e grades metálicas, inclusive caixilhos | M² | 7.98 | 18.93 | 23.6625 | 188.8268 | COZINHA +DEPOSITO+HAL SUPERVISÃO+BANHEIRO SUPERVISÃO
| Será medido pela área da esquadria retirada (m²). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa de esquadrias metálicas e acessórios, em geral; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. Remunera também; a carga, o transporte o descarregamento; a seleção e acomodação manual do entulho das peças não reaproveitadas em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços. |  |  |  |  | 0
0
020029 | Demolição de piso de pedras (Mármore, Granito, Ardósia, São Tomé, Lagoa Santa), inclusive afastamento. | M² | 14.538 | 21.08 | 26.35 | 383.0763 | BACADA 7,48*0,6+10,0,5 PRATELEIRA
| Será medido por área real de revestimento pedras (Mármore, Granito, Ardósia, São Tomé, Lagoa Santa), inclusive a base, demolido, medida no projeto ou aferida antes da demolição (m²). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços: demolição, fragmentação de revestimentos em pedras, inclusive a base de assentamento, manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços. |  |  |  |  | 0
0
020032 | Remoção de marcos chumbados de madeira, alisares e acessórios | UN | 7.98 | 18.46 | 23.075 | 184.1385 | DEP BL COZINHA 0,80*2,10+BANEIRO SUPERVISÃO 0,70*2,10 +HAL SUPERVISAÕ 1,50*2,10
| Será medido pelo unidade de peças retiradas (un). O item remunera o fornecimento de mão-de-obra necessária para a retirada de batentes com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados; remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis, a carga, o transporte o descarregamento; a seleção e acomodação manual do entulho das peças não reaproveitadas em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços. |  |  |  |  | 0
0
0
020035 | Remoção de louças (lavatório, pia, tanque, vaso sanitário) | UN | 2 | 43.83 | 54.7875 | 109.575 | BANHEIRO SUPERVISÃO
Será medido pela quantidade real de louças com provável reaproveitamento ou não, inclusive sistema de fixação medida no projeto ou aferida antes da demolição (un). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços: remoção de louças e sistema de fixação, fragmentação das unidades sem possibilidade de reaproveitamento e a seleção e acomodação do restante, separação manual do entulho em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 6306.8083
030000 | TRABALHOS EM TERRA
030001 | Aterro Compactado manual, com soquete | M3 | 24.027 | 69.95 | 87.4375 | 2100.8608 | (20,79+59,30)*0,30
| Será medido pelo volume de aterro compactado (m³). O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para execução dos serviços de aterro interno, com material existente ou importado, incluindo o apiloamento em camadas, de 20 cm, com maço de 30 kg e a disposição das sobras. |  |  |  |  | 0
0
030002 | Escavação manual de vala em solo de 1ª e 2ª categoria, profundidade em até 2,00m | M3 | 20.896 | 69.65 | 87.0625 | 1819.258 | SAPATAS -16*1*1*1+ BALDRAME 22,30*0,20*0,30+59,30*0,20*0,30
| Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 2,00 m de profundidade. |  |  |  |  | 0
0
030004 | Regularização de fundo de vala com apiloamento com maço de 30kg | M2 | 32.3 | 23.48 | 29.35 | 948.005 | SAPATAS 16*1+BALDRAMES 81,50*0,20
| Será medido pela área de fundo da vala (m²). O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para execução dos serviços de regularização do fundo de vala com maço de 30 kg. |  |  |  |  | 0
0
030005 | Reaterro manual de vala apiloado | M3 | 9.6 | 69.65 | 87.0625 | 835.8 | SAPATAS -16*1*1*0,60
| Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactação. |  |  |  |  | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 5703.9238
040000 | SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES
040003 | Concreto armado para fundação (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma) | M3 | 11.296 | 2038.38 | 2038.38 | 23025.5405 | 16*1*1*0,40 SAPATAS 22,30*0,20*0,30+59,30*0,20*0,30 BALDRAME
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia e a mão-de-obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 20,0 MPa. Remunera também o transporte, lançamento e adensamento. Está também incluído e remunerado 70Kg por m³ de concreto de armadura considerando o fornecimento de aço CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas e também 8m² de forma por m³ de concreto considerando o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
040200 | Impermeabilizações de fundações e drenos
040201 | Impermeabilizações de sapatas em concreto ou alvenaria de embasamento com aplicação de tinta betuminosa | M² | 65.2 | 33.36 | 41.7 | 2718.84 | 81,50*0,20+81,50*2*0,3 |  | BALDRAME BLOCO COZINHA -22,30 m BALDRAME -BLOCO DIRETORIA 59,30m
Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas dimensões da sapata ou alvenaria de embasamento (baldrame) (m²). O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de pintura com tinta betuminosa em duas demãos em todo baldrame (laterais e parte superior). Remunera também a limpeza necessária para aplicação da tinta.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 25744.3805
050000 | SUPERESTRUTURA
050001 | Armadura de aço p/ vigas e pilares CA-50, corte e dobra no canteiro | KG | 502.634 | 11.74 | 14.675 | 7376.154 | PILARES AÇO 50 - 16*(3,4*4)*0,62*1,10 +VIGAS DE ALTURA DE 30 -22,30*4*0,62*1,10+VIGAS DE ALTURA DE 40 -(46,90*6*0,62*1,10+VIGAS DE ALTURA DE 50CM 12,40*12*0,62*1,10
| Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). O item remunera o fornecimento de aço CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas. |  |  |  |  | 0
0
050002 | Fornecimento, transporte, execução de Fôrma de chapa compensada plastificada, e=12mm, 3 aproveitamentos, inclusive desforma para vigas, pilares e lajes maciças. | M2 | 121.2 | 71.15 | 88.9375 | 10779.225 | 16*3,4*2+12,40*2*0,50 |  | BLOCO COZINHA -BLOCO DIRETORIA
| Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato do concreto, não se descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²). O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra para execução e instalação de formas em chapas compensadas plastificadas de 12 mm de espessura para concreto aparente; incluindo cimbramento até 3,00 m de altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento em Pinus ou Cedrinho, desmoldante, desforma e descimbramento. |  |  |  |  | 0
0
050007 | Concreto estrutural virado no local, consistência para vibração, brita 1 e 2, FCK 25 MPA e lançamento em estrutura | M³ | 7.5055 | 780.19 | 975.2375 | 7319.6451 | PILARES -16*0,15*0,30 +VIGAS BLOCO COZINHA 22,30*0,15*0,30+ VIGAS BLOCO DIRETORIA VIGAS DE 40 CM DE ALTURA -46,90*0,15*0,40+VIGAS BLOCO DIRETORIA VIGAS DE 50 CM DE ALTURA -12,40*0,20*0,50
| Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada número 1 e 2, cimento, areia e a mão-de-obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 25,0 MPa. Remunera também o transporte, lançamento e adensamento. |  |  |  |  | 0
0
050008 | laje pré-moldada unidirecional com enchimento em poliestireno expandido (EPS), inclusive concreto estrutural, usinado bombeado com Fck de 20mpa, e=12cm (capeamento 5 cm) sobrecarga mínima 100 Kgf / m² | M2 | 108.52 | 258 | 322.5 | 34997.7 | 6,3*3,3+14,15*6,2 | BLOCO COZINHA -BLOCO DIRETORIA
| Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m²). O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada; poliestireno expandido (EPS); concreto com Fck maior ou igual a 20MPa, para o capeamento; aço para armadura de distribuição; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: a estocagem das vigotas e EPS, conforme exigências e recomendações do fabricante; o transporte interno à obra; o içamento das vigotas e do EPS; a montagem completa; resultando laje para forro; a execução e instalação da armadura de distribuição posicionada na capa, para o controle da fissuração; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo. |  |  |  |  | 0
050012 | Vergas ou contravergas retas em concreto armado Fck 20 Mpa | M³ | 1.0584 | 3070.36 | 3837.95 | 4062.0863 | PORTAS BLOCO COZINHA -3,20*1,4*0,20*0,14+JANELAS BLOCO COZINHA -2,00*2*1,4*0,14*0,20+PORTAS BLOCO DIRETORIA 0,90*2*1,40*0,20*0,14+JANELAS BLOCO DIRETORIA -18*1,40*0,20*0,14
| Será medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos diversos elementos estruturais (m³). O item remunera o fornecimento de cimento, areia e pedra britada nº 2 para o concreto; aço CA-25 e arame cozido para armação; tábua de Pinus ou Cedrinho de 1" x 12" e acessórios para as formas e a mão-de-obra necessária para a execução das vergas ou contravergas. |  |  |  |  | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 64534.8103
060000 | ALVENARIA
060100 | Execução de:
060102 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 14x19x39cm, espessura da parede 14cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 | M2 | 211.34 | 64.05 | 80.0625 | 16920.4087 | VEST FUNC -(1,65+1,65+2,93+2,93)*2,70=24,73 M2 DML-(1,65+2,93+2,93)*2,70=20,28 M2 AMPLIAÇÃO DEP -(1,65*3)*2,70=13,67M2 SUPERVISÃO(2,56*2,70)=6,91M2 SALAS (INFOR E DIRETORIA ) - (14,15+14,15+6,20+6,20+5,90)*2,70 = 125,82 M2 -VÃO DE PORTA -(0,80+0,70+1,50)*2,10=6,30M2 DESEMPENAS BL COZINHA (3,15*1,10/2)*2)*1=3,47M2 -DESEMPENHA DIRETORIA (3,10*1,10/2)*2)*3=10,23M2
Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de alvenaria de vedação revestida, confeccionada em bloco vazado cerâmico simples, com superfície áspera para garantir a aderência do revestimento, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia; dimensões padronizadas de 140 x 190 x 390 mm, e resistência mínima à compressão de acordo com a NBR 15270-1.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 16920.4087
070000 | COBERTURA E FORRO
070100 | Fornecimento, transporte e colocação de telhas, tipo:
070105 | Cerâmica Colonial, inclinação 35% (m²= área de projeção do telhado x 1,08) | M2 | 172.8022 | 134.96 | 168.7 | 29151.7244 | BL COZINHA -8,3*4,30*1,08+BL DIRETORIA -8,20*15,16*1,08
| Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²) com os acréscimos: A) 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação; B) 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação; C) 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação. O item remunera o fornecimento das telhas, materiais, acessórios e a mão-de-obra necessária para a colocação, fixação e emboçamento das telhas. |  |  |  |  | 0
0
070200 | Fornecimento, transporte e colocação de cumeeira e espigão: |  |  |  |  | 0
070201 | Para telha cerâmica referência 3 unidades / m | M | 19.46 | 35.47 | 44.3375 | 862.8078 | BL COZINHA -4,30+BL DIRETORIA -15,16
| Será medido pelo comprimento executado (m). O item remunera o fornecimento das peças de cumeeiras e ou espigão, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o assentamento e emboçamento das peças. |  |  |  |  | 0
070600 | Fornecimento, transporte e execução de engradamento:
| Será medido pela área de projeção horizontal da cobertura (m²). O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciça, referência Cupiúba, Paraju ou outra madeira classificada conforme a resistência à compressão paralela às fibras de acordo com a NBR 7190 / 97 e a Legislação Brasileira vigente, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nós, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioração por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que comprometa a resistência da madeira; ferragem específica para estrutura abrangendo chapas, estribos, braçadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aço com acabamento galvanizado a fogo; materiais acessórios, conforme determinações do projeto; equipamentos e a mão-de-obra necessária para a confecção e montagem de estrutura completa em tesouras com vãos conforme abaixo, para cobertura em telhas cerâmicas ou de concreto, constituída por: armação principal em treliças paralelas ( tesouras ) e trama com com terças, caibros e ripas, nas dimensões conforme projeto e determinações da NBR 7190 / 97. |  |  |  |  | 0
070601 | Estrutura de madeira tesourada p/ telha cerâmica ou de concreto, vão de até 7,00m | M2 | 160 | 367.72 | 459.65 | 73544 | BL COZINHA -8,3*4,30+BL DIRETORIA -8,20*15,16
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 103558.5321
080000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
080100 | Fornecimento e instalação de:
080102 | Torneira de pressão metálica com arejador, cromada, para uso em tanques. | UN | 1 | 66.21 | 82.7625 | 82.7625 | DML -1
| Será medido por unidade de torneira instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta com rosca, para uso geral, em latão fundido cromado de 1/2" ou 3/4"; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água. |  |  |  |  | 0
0
080103 | Torneira de pressão metálica para pia de cozinha e laboratórios, bica móvel, de mesa / parede | UN | 4 | 162.36 | 202.95 | 811.8 | COZINHA -2
| Será medido por unidade de torneira instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação de torneira para pia com bica móvel e arejador, para instalação em parede ou mesa, em latão fundido cromado de 3/4" ou 1/2"; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água. |  |  |  |  | 0
0
080104 | Torneira de pressão metálica cromada e com arejador para lavatório de mesa / parede | UN | 2 | 70.97 | 88.7125 | 177.425 | BL COZINHA-BL SUPERVIÇÃO
| Será medido por unidade de torneira instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de mesa, modelo compacto para lavatórios ou cubas pequenas, com acionamento por meio de válvula de sistema hidromecânico, acabamento cromado, diâmetro nominal de 1/2" ou 3/4", inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água. |  |  |  |  | 0
0
080200 | Fornecimento e instalação de: |  |  |  |  | 0
080201 | Válvula de descarga metálica com registro interno e canopla, D: 32mm (1 1/4") ou 40mm (1 1/2) | UN | 2 | 389.82 | 487.275 | 974.55 | VEST -BL COZINHA 1+BANHEIRO SUPERVISÃO 1
| Será medido por unidade de válvula de descarga instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de descarga, com registro próprio, em latão ou bronze, com acabamento cromado liso, diâmetro nominal de 1 1/4" ou 1 1/2", inclusive materiais acessórios de vedação e o tubo de descida. |  |  |  |  | 0
0
080204 | Grelha metálica c/ porta grelha para caixa sifonada, inox, com fecho giratório 15 x 15 cm | UN | 5 | 36.82 | 46.025 | 230.125 | VEST -BL COZINHA 2+BANHEIRO SUPERVISÃO2+DM COZINHA 1
| Será medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra, inclusive materiais acessórios, necessários para a instalação de grelha metálica inox com caixilho. |  |  |  |  | 0
0
080206 | Lavatório de louça, com coluna completo. | UN | 2 | 690.54 | 863.175 | 1726.35 | VEST -BL COZINHA 1+BANHEIRO SUPERVISÃO 1
| Será medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e a instalação do lavatório constituído por: lavatório de louça com coluna, torneira de mesa para lavatório acabamento em latão cromado de 1/2", sifão cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de ligação cromado com canopla; válvula metálica de 1" para ligação ao sifão, um par de parafusos com bucha para fixação do lavatório, materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação à rede de esgoto. |  |  |  |  | 0
0
080208 | Chuveiro Elétrico automático,220v-5400w | UN | 2 | 269.96 | 337.45 | 674.9 | VEST -BL COZINHA 1+BANHEIRO SUPERVISÃO 1
| Será medido por unidade de chuveiro instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação do chuveiro elétrico com potência de 5.400 W para 220 V, com resistência blindada, inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação às redes elétrica e de água. |  |  |  |  | 0
0
080210 | Vaso sanitário convencional branca. | UN | 2 | 426.3 | 532.875 | 1065.75 | VEST -BL COZINHA 1+BANHEIRO SUPERVISÃO 1
| Será medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louça conforme as normas vigentes NBR 15097 e NBR 15099. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4"; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa para fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto. |  |  |  |  | 0
0
080300 | Fornecimento e instalação de registro de pressão: |  |  |  |  | 0
| Será medido por unidade de registro instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de registro de pressão em latão fundido, diâmetro nominal e acabamento conforme indicado, inclusive materiais acessórios e de vedação. |  |  |  |  | 0
0
080303 | Tipo base, roscável 3/4" (para tubo soldável ou PPR dn 25mm/cpvc dn 22mm), inclusive acabamento e canopla cromados | UN | 2 | 89 | 111.25 | 222.5 | VEST -BL COZINHA 1+BANHEIRO SUPERVISÃO 1
0
080400 | Fornecimento e instalação de registro de gaveta com e sem acabamento: |  |  |  |  | 0
| Será medido por unidade de registro instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, diâmetro e acabamento como especificado, inclusive materiais acessórios e de vedação. |  |  |  |  | 0
0
080402 | Acabamento bruto diâmetro 25mm (3/4") | UN | 6 | 54.64 | 68.3 | 409.8 | VEST -BL COZINHA 1+BANHEIRO SUPERVISÃO 1+DM COZINHA 1+COZINHA 3
0
080404 | Acabamento bruto diâmetro 50mm (1 1/2") | UN | 2 | 112.62 | 140.775 | 281.55 | VEST -BL COZINHA 1+BANHEIRO SUPERVISÃO 1
0
080700 | Fornecimento, transporte e instalação da rede de água fria em tubo em PVC: |  |  |  |  | 0
| Será medido por comprimento (m): O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido soldável ou roscável de diâmetro especificado; para rede de água fria, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente. |  |  |  |  | 0
0
080706 | Tubo PVC soldável 32mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | M | 20 | 38.75 | 48.4375 | 968.75 | CONFORME PROJETO
0
080707 | Tubo PVC soldável 40mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | M | 5 | 46.15 | 57.6875 | 288.4375 | CONFORME PROJETO
0
080800 | Fornecimento, transporte e instalação de reservatório d´água (OBS quando a instalação for enterrada usar a do tipo cisterna) |  |  |  |  | 0
| Será medido por unidade de reservatório instalado (un). O item remunera o fornecimento de reservatório com capacidade especificada destinado ao armazenamento de água, constituído por: corpo cilíndrico em polietileno ou fibra de vidro, acabamento interno liso para evitar o crescimento e proliferação de algas e fungos; tampa superior de encaixe ou alçapão para inspeção; furações para: entrada, saída e ladrão e a mão-de-obra necessária para o transporte interno, assentamento e instalação completa do reservatório. |  |  |  |  | 0
0
080801 | De polietileno cilíndrico com tampa, capacidade 1.000 litros | UN | 1 | 887.41 | 1109.2625 | 1109.2625 | COZINHA COPASA
0
080900 | Dispenser em plástico ABS |  |  |  |  | 0
080901 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800ml | UN | 2 | 65.19 | 81.4875 | 162.975 | VEST -BL COZINHA 1+BANHEIRO SUPERVISÃO 1
| Será medido por unidade de saboneteira instalada (un). O item remunera o fornecimento de saboneteira tipo dispenser, constituída por reservatório em plástico ABS, para refil de 800 ml de sabão líquido tipo gel, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da saboneteira; não remunera o fornecimento do refil. |  |  |  |  | 0
0
080903 | Dispenser toalheiro em ABS para folhas de papel | UN | 2 | 73.61 | 92.0125 | 184.025 | VEST -BL COZINHA 1+BANHEIRO SUPERVISÃO 1
| Será medido por unidade de dispenser toalheiro instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação do porta-papel de parede (dispenser toalheiro), em plástico ABS branco, com fecho de segurança, para papel com duas, ou três dobras, inclusive material de fixação. |  |  |  |  | 0
0
081100 | Outros (Fornecimento e instalação): |  |  |  |  | 0
0
081103 | Porta -papel de louça branca | UN | 2 | 76.78 | 95.975 | 191.95 | VEST -BL COZINHA 1+BANHEIRO SUPERVISÃO 1
| Será medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e a instalação de porta-papel de louça de 15 x 15 cm; cimento, areia, cimento branco, inclusive materiais acessórios necessários para a argamassa de assentamento e rejuntamento. |  |  |  |  | 0
0
081104 | Saboneteira de louça branca sem alça | UN | 2 | 48.95 | 61.1875 | 122.375 | VEST -BL COZINHA 1+BANHEIRO SUPERVISÃO 1
| Será medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e a instalação de saboneteira de louça de 15 x 15 cm; cimento, areia, cimento branco, inclusive materiais acessórios necessários para a argamassa de assentamento e rejuntamento. |  |  |  |  | 0
081105 | Porta-toalhas de louça branca | UN | 2 | 36.31 | 36.31 | 72.62 | VEST -BL COZINHA 1+BANHEIRO SUPERVISÃO 1
| Será medido por unidade de porta-toalhas instalado (un). O item remunera o fornecimento e a instalação de porta-toalhas de louça com bastão; cimento, areia, cimento branco, inclusive materiais acessórios necessários para a argamassa de assentamento e rejuntamento. |  |  |  |  | 0
081107 | Ducha higiênica com registro para controle do fluxo de água 1/2" | UN | 2 | 174.84 | 218.55 | 437.1 | VEST -BL COZINHA 1+BANHEIRO SUPERVISÃO 1
| Será medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e a instalação da ducha higiênica manual com registro para controle de fluxo de águas de 1/2" cromada, inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água. |  |  |  |  | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 10195.0075
090000 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
090100 | Execução de:
090103 | Caixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto, fundo de brita 50 x 50 x 60cm, inclusive escavação, reaterro e bota fora. | UN | 6 | 440.69 | 550.8625 | 3305.175 | VEST -BL COZINHA 5+BANHEIRO SUPERVISÃO 1
| Será medido por unidade de caixa executada (un). O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução do caixa de inspeção com dimensões descritas, constituído por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em argamassa: fundo de brita 1 e cinta de amarração superior para apoio do tampão em concreto; remunera também os serviços de escavação, escoramento da vala, reaterro e disposição das sobras e impermeabilização interna através de pintura de proteção asfáltica em duas demãos.. |  |  |  |  | 0
0
0
090300 | Fornecimento, transporte e instalação de tubulação em PVC esgoto diâmetros descritos: |  |  |  |  | 0
| Será medido por comprimento de tubulação executada (m). Os itens a seguir remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de especificado com ponta e bolsa e anel de borracha; para esgoto domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente. |  |  |  |  | 0
0
090301 | Diâmetro de 40 mm | M | 5 | 23.04 | 28.8 | 144 | CONFORME PROJETO
0
090302 | Diâmetro de 50 mm | M | 30 | 28.63 | 35.7875 | 1073.625 | CONFORME PROJETO
0
090304 | Diâmetro de 100 mm | M | 10 | 40.23 | 50.2875 | 502.875 | CONFORME PROJETO
0
090400 | Outros: |  |  |  |  | 0
090402 | Cuba simples de aço inoxidável, cuba simples, 465 x 330 mm. | UN | 2 | 483.29 | 604.1125 | 1208.225 | PIA 2-COZINHA
| Será medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação da cuba simples de 465 x 330 mm, em aço inoxidável em bancadas, com os respetivos acessórios: sifão metálico tipo “copo” de 1” x 2”, válvula americana para pia de 3 1/2”, material de vedação para sua instalação e ligação à rede de esgoto. |  |  |  |  | 0
0
090403 | Cuba de aço inox 304, dimensões 80 x 50 x 30cm, e=0,8mm, com válvula cromada, sifão cromado, torneira cromada (PARA LAVAR PANELAS). | UN | 1 | 3252.03 | 4065.0375 | 4065.0375 | PANELEIRO 1 - BL COZINHA
| Será medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação da cuba simples de 80 x 50 x 30 cm, em aço inoxidável 304 em bancadas, com os respetivos acessórios: sifões metálicos tipo “copo” de 1” x 2”, válvulas americana para pia de 3 1/2”, torneira, material de vedação para sua instalação e ligação à rede de esgoto. |  |  |  |  | 0
0
090406 | Tanque de louça com coluna | UN | 1 | 516.92 | 646.15 | 646.15 | DML COZINHA
| Será medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e a instalação do tanque constituído por: tanque com coluna em louça com capacidade para 22 litros, inclusiva sifão plástico de 1 1/4" x 2"; tubo em PVC de 2"; válvula em latão de 1 1/4’ x 2" para ligação ao sifão; conjunto para fixação de tanque; materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação à rede de esgoto. |  |  |  |  | 0
0
090500 | Fornecimento e instalação de caixa sifonada: |  |  |  |  | 0
090501 | Em PVC, com grelha quadrada/redonda,150x150x50mm | UN | 5 | 84.2 | 105.25 | 526.25 | VEST -BL COZINHA 2+BANHEIRO SUPERVISÃO2+DM COZINHA 1
| Será medido por unidade caixa instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 150 x 150 x 50 mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede de esgoto. |  |  |  |  | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 11471.3375
100000 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
100200 | Fornecimento e instalação de:
100201 | Hastes terra Copperweld 3/4"x 2,40m para aterramento | UN | 2 | 225.32 | 281.65 | 563.3 | CONFORME PROJETO
| Será medido por unidade de haste de aterramento instalada (un). O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em aço SAE 1010 / 1020, trefilado e revestido de cobre eletrolítico por eletrodeposição com camada de 254 micros, de 5/8" x 2,40 m, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da haste e a conexão através da cordoalha de cobre nu com diâmetro de 10 mm² ao aterramento existente. |  |  |  |  | 0
0
100300 | Fornecimento, transporte e instalação luminária em de calha comercial completa |  |  |  |  | 0
| Será medido por unidade de luminária instalada (un). O item remunera o fornecimento de luminária de sobrepor com corpo em chapa de aço pintada com ou sem refletor, conforme especificações do item com soquetes para lâmpada fluorescente de 18/20/32/40 W ou LED de 9 ou 18 W, inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da luminária; inclusive o fornecimento de lâmpada e reator (quando for fluorescente) e teste de funcionamento. |  |  |  |  | 0
0
100310 | Luminária LED completa para duas (2) lâmpadas tubulares led 2x18w-øt8, temperatura da cor 6500k, calha de sobrepor | UN | 18 | 184.21 | 230.2625 | 4144.725 | CONFORME PROJETO
0
100400 | Fornecimento e instalação interruptor e tomadas, inclusive placa: |  |  |  |  | 0
100401 | Tomada universal 2 P+T (10A) | UN | 14 | 27.32 | 34.15 | 478.1 | CONFORME PROJETO
| Será medido por unidade de tomada instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação de tomada com dois polos e um terra de 10A para 250V; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR 14136. Remunera também o fornecimento e instalação de placa espelho. |  |  |  |  | 0
0
100402 | Tomada universal 2 P+T (20A) | UN | 4 | 28.56 | 35.7 | 142.8 | CONFORME PROJETO
| Será medido por unidade de tomada instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação de tomada com dois polos e um terra de 20A para 250V; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR 14136. Remunera também o fornecimento e instalação de placa espelho. |  |  |  |  | 0
0
100403 | 01 tecla simples 10A - 250V | UN | 4 | 28.65 | 35.8125 | 143.25 | CONFORME PROJETO
| Será medido por unidade de interruptor instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente. |  |  |  |  | 0
0
100405 | 03 teclas simples 10A - 250V | UN | 2 | 58.56 | 73.2 | 146.4 | CONFORME PROJETO
| Será medido por unidade de interruptor instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com três teclas fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente. |  |  |  |  | 0
0
100500 | Fornecimento e instalação de disjuntor automático: |  |  |  |  | 0
| Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, com proteção termomagnética, DIN linha residencial ou caixa moldada linha industrial, polos e correntes variáveis conforme o solicitado e tensão de 127 / 220 V, conforme norma NBR 5361 e selo de conformidade do INMETRO, remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos, ilhoses ou terminais de compressão em suporte apropriado; não remunera o fornecimento do suporte. |  |  |  |  | 0
0
100501 | Monopolar DIN de 10 a 32 A | UN | 6 | 16.25 | 20.3125 | 121.875 | CONFORME PROJETO
0
100504 | Bipolar DIN de 40 a 50 A | UN | 1 | 44.8 | 56 | 56 | CONFORME PROJETO
0
100519 | Disjuntor de proteção diferencial residual (DR), bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 40A, alta sensibilidade, corrente diferencial residual nominal com atuação de 30ma | UN | 2 | 159.63 | 199.5375 | 399.075 | CONFORME PROJETO
0
100521 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | UN | 4 | 69.87 | 87.3375 | 349.35 | CONFORME PROJETO
0
100600 | Fornecimento, transporte e instalação de cabos: |  |  |  |  | 0
| Será medido por comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de diâmetro especificado confeccionada em malha de fios de cobre trançada, isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras, com revestimento em EPR para isolação de 90ºC e nível de isolamento até 1,0 kV e a mão-de-obra necessária para a instalação do cabo. |  |  |  |  | 0
0
100602 | Isolado de PVC seção 2,5 mm2 | M | 574.05 | 3.8 | 4.75 | 2726.7375 | CONFORME PROJETO
0
100603 | Isolado de PVC seção 4,0 mm2 | M | 45 | 5.42 | 6.775 | 304.875 | CONFORME PROJETO
0
100604 | Isolado de PVC seção 6,0 mm2 | M | 10.7 | 7.54 | 9.425 | 100.8475 | CONFORME PROJETO
0
101000 | Fornecimento e colocação de mangueira PVC flexível corrugado: |  |  |  |  | 0
| Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m). O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve, diâmetro conforme especificado, espessura da parede de 0,3 mm, cor amarela, para instalações elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. |  |  |  |  | 0
0
101002 | Diâmetro 25mm (3/4") | M | 150 | 11.38 | 14.225 | 2133.75 | CONFORME PROJETO
101205 | Luminária tipo tartaruga para lâmpada incandescente, LED ou fluorescente compacta. | UN | 10 | 53.36 | 53.36 | 533.6 | CONFORME PROJETO - BL COZINHA-BL SUPERVIÇÃO+BL DIREÇÃO
| Será medido por unidade de luminária instalada (un). O item remunera o fornecimento de luminária do tipo tartaruga vidro leitoso, acabamento em pintura epóxi, para lâmpada compacta eletrônica ou incandescente. Remunera o fornecimento e a instalação de lâmpadas. |  |  |  |  | 0
101400 | Quadro de distribuição PVC ou chapa de aço de embutir ou sobrepor e barramentos |  |  |  |  | 0
| Será medido por unidade de quadro ou barramento instalado (un). O item remunera o fornecimento do quadro em chapa de aço ou PVC completo, barramento, inclusive suporte para fixação de disjuntores padrão ( “bolt-on” ) NEMA, por meio de parafusos; ou trilho tipo DIN para a fixação de mini disjuntores padrão DIN, por meio de trava ajustável; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do quadro; não remunera o fornecimento dos disjuntores. |  |  |  |  | 0
0
101401 | Quadro de distribuição de embutir em PVC para 4 disjuntores DIN, inclusive barramentos neutro/terra, exclusive barramento de fase | UN | 2 | 82.6 | 103.25 | 206.5 | CONFORME PROJETO
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 12551.185
120000 | ESQUADRIAS METÁLICAS
120100 | Fornecimento e instalação de:
120101 | Porta metálica, tipo de abrir, com uma (1) folha, em chapa galvanizada lambril, modelo quadrado, fornecimento e assentamento, EXCLUSIVE fechadura, targeta e dobradiça | M2 | 15.12 | 488.14 | 610.175 | 9225.846 | VEST BL COZINHA 1 +DML COZIMHA 1+ DEPS BL COZINHA 2+COZINHA BL COZINHA 1+SUPERVIÇÃO 1+BANHEIRO SUPERVISÃO 1+SALAS BL SUPERVIÇÃO 2 = 9 UND - (0,80 X 2,10) = 1,68 X 9UND = 15,12M2
| Será medido por área de porta / portão instalado (m²). O item remunera o fornecimento da porta e / ou portão de abrir, sob medida, com uma folha, constituído por: folha da porta em chapa de ferro nº 18 ( MSG ), numa face, com ou sem abertura; requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de chapa de ferro nº 18 MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro nº 14 ( MSG ); jogo completo de ferragens, inclusive cimento, areia, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e fixação da porta e do batente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra para a execução de duas demãos de zarcão e duas demãos de esmalte. |  |  |  |  | 0
0
120103 | Janela de ferro completa, colocação e acabamento de correr | M2 | 13.5 | 778.77 | 973.4625 | 13141.7437 | SALA BL DIREÇÃO 1,50*1,5*6
| Será medido por área de janela instalada (m²). O item remunera o fornecimento de janelas de correr, sob medida, com uma ou duas folhas, constituído por chapa dobrada nº 18, com tratamento em fundo anticorrosivo, para pintura em esmalte sintético com a folha em vidro liso ou fantasia de 4mm, batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro nº 14 ( MSG ); jogo completo de ferragens, incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos, compatíveis com as dimensões da janela; inclusive cimento, areia, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e fixação da janela e do batente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra para a execução de duas demãos de zarcão e duas demãos de esmalte e instalação de vidros cristal 4mm. |  |  |  |  | 0
0
120104 | Janela de ferro completa, colocação e acabamento basculante | M2 | 3.48 | 729.03 | 911.2875 | 3171.2805 | DEPS BL COZINHA -2*0,60*1,40=1,68m2+VEST BL COZINHA 1*0,60=0,60M2+DML COZINHA 1*0,60=0,60M2 +BANHEIRO SUPERVISÃO -1*0,60=0,60M2
| Será medido por área de janela instalada (m²). O item remunera o fornecimento de janelas basculantes, sob medida, com uma ou duas folhas, constituído por chapa dobrada nº 18, com tratamento em fundo anticorrosivo, para pintura em esmalte sintético com a folha em vidro liso ou fantasia de 4mm, batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro nº 14 ( MSG ); jogo completo de ferragens, incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos, compatíveis com as dimensões da janela; inclusive cimento, areia, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e fixação da janela e do batente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra para a execução de duas demãos de zarcão e duas demãos de esmalte, e instalação dos vidros cristal 4mm. |  |  |  |  | 0
0
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 25538.8702
130000 | FERRAGENS
130100 | Fornecimento e colocação de:
130102 | Fechaduras para porta externa | UN | 9 | 119.09 | 148.8625 | 1339.7625 | VEST BL COZINHA 1 +DML COZIMHA 1+ DEPS BL COZINHA 2+COZINHA BL COZINHA 1+SUPERVIÇÃO 1+BANHEIRO SUPERVISÃO 1+SALAS BL SUPERVIÇÃO 2
Será medido por unidade de fechadura para porta externa instalada (un). O item remunera o fornecimento, acessórios, ferramentas e mão de obra necessária para instalação de fechadura de embutir com maçaneta do tipo alavanca, com cubo lingueta, trinco, roseta integralmente executados em latão amarelo e com acabamento cromado em todas as partes externas aparentes do tipo Gorges, com 55 mm de distância de broca, também dotadas de trinco reversível, e peso mínimo de 1.020 g.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 1339.7625
140000 | REVESTIMENTO
140100 | Execução de:
140101 | Emboço com argamassa 1:6 cimento e areia lavada média peneirada, para paredes revestidas com tinta, e = 20mm | M² | 227.7 | 34.21 | 42.7625 | 9737.0212 | PAREDE ITERNA -VEST 26,58 M2+ DML26,58+DEPS 53,16- + BANHEIRO SUPERVIÇÃO 22,68 M2+COZINHA 98,7
| Será medido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do emboço. |  |  |  |  | 0
0
140102 | Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia | M² | 361.58 | 36.23 | 45.2875 | 16375.0542 | CHAPISCO - EMBOÇO
| Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de cimento, cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do reboco. |  |  |  |  | 0
0
140104 | Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher | M² | 589.28 | 9.46 | 11.825 | 6968.236 | TETO -BL COZINHA -3,39+3,39+4,39+4,9=15,56M2+SALAS DIREÇÃO -41,41+41,41=82,82M2 -TETO TOTAL 15,56+82,82=98,98M2 - ALVENARIA EXTERNA BL COZINHA (3,3*2*3,15+6,30*3,15)+DESEMPENA 3,47 -TOTAL EXTERNA BL COZINHA 3,47+40,64=44,11 M2 -BL DIREÇÃO -(14,15+14,15+6,2+6,2)*3,15 =128,21M2 DESEMPENA 3,41+3,41=6,82M2 TOTAL PAREDE EXT BL DIREÇÃO 128,21+6,82=135,03 M2 -TOTAL EXT -44,11+128,21=172,32M2 -PAREDE ITERNA -VEST 26,58 M2+ DML26,58+DEPS 53,16- ALVENARIA SALA DE SUPERVISÃO 15,36 M2+ BANHEIRO SUPERVIÇÃO 22,68 M2+ SALAS DIREÇÃO 154,2 M2 + VÃO DE PORTAS -3*2,10*2=12,6M2
| Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco. |  |  |  |  | 0
0
0
140109 | Revestimento com cerâmica aplicado em parede, acabamento esmaltado, ambiente interno/externo, padrão extra, cor branca, dimensão da peça até 2.025cm², PEI III, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento | M² | 283.68 | 68.37 | 85.4625 | 24244.002 | PAREDE ITERNA -VEST 26,58 M2+ DML26,58+DEPS 109,14- + BANHEIRO SUPERVIÇÃO 22,68 M2+COZINHA 98,7
Será medido pela área de revestimento com placa cerâmica, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada, de primeira qualidade ( classe A, ou classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para revestimentos internos ou externos, com as características: A) Dimensões: até 2.025cm²; B) Alta absorção de água: > 10%, grupo BIII ( poroso ); C) Resistência química: classe B ( média resistência química a produtos domésticos e de piscinas ); D) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5; E) Carga de ruptura > 200 N; F) Resistente ao choque térmico; Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada, e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento das peças conforme exigências das normas NBR 8214, NBR 13754, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes. Remunera também os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 57324.3135
150000 | PISOS E RODAPÉS
150100 | Fornecimento e assentamento de pisos, em:
150107 | Piso em granilite (marmorite) cimento comum em quadros em de 1,0x 1,0 m | M2 | 147.7 | 130.52 | 163.15 | 24097.255 | VEST BL COZINHA 4,39+DML BL COZINHA 4,39+DP BL COZINHA 4,39 +DP BL COZIMHA 4,39+BANHEIRO SUPERVIÇÃO -3,10+ SALAS BL DIREÇÃO 41,41+41,41+COZINHA 44,22
| Será medido pela área de piso em granilite executado (m²). O item remunera o fornecimento e aplicação de granilite "in loco" com espessura mínima de 8 mm, com acabamento polido, mão-de-obra e material adicionais necessários à execução do serviço em pisos, aplicação de resina seladora acrílica estirenada, polimento e juntas de dilatação, remunera também a limpeza. Não remunera a regularização e o preparo prévio da superfície. |  |  |  |  | 0
0
150200 | Fornecimento e instalação de rodapés |  |  |  |  | 0
0
150205 | Granilite moldado no local com 10 cm | M | 51 | 47.11 | 58.8875 | 3003.2625 | SALAS BL DIREÇÃO -(6,85+5,90+5,90+6,85)*2
| Será medido pelo comprimento de rodapé executado (m). O item remunera o fornecimento e aplicação de granilite "in loco" com espessura mínima de 10 mm, em várias cores, com acabamento polido, mão-de-obra e material adicionais necessários à execução do rodapé. |  |  |  |  | 0
0
150206 | Granito, na cor cinza andorinha, esp. 2cm, altura de 7cm, acabamento polido, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento | M | 107.2 | 39.03 | 48.7875 | 5230.02 | BL COZINHA EXTERNO AMPLIAÇÃO (3,30+3,30+6,30)*2+SALA BL DIREÇÃO (14,15+14,15+6,20+6,20)*2
| Será medido por comprimento de rodapé colocado (m). O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para colocação de rodapé em granito com espessura de 2 cm e altura de 7 cm; assentamento com argamassa colante industrializada; rejuntamento com cimento branco ou rejunte e a limpeza da pedra, acabamento polido, na cor cinza Andorinha |  |  |  |  | 0
0
150300 | Contra- piso e regularização: |  |  |  |  | 0
150302 | Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=3cm | M² | 103.48 | 44.81 | 56.0125 | 5796.1735 | VEST BL COZINHA 4,39+DML BL COZINHA 4,39+DP BL COZINHA 4,39 +DP BL COZIMHA 4,39+BANHEIRO SUPERVIÇÃO -3,10+ SALAS BL DIREÇÃO 41,41+41,41
| Será medido pela área onde será executado, na espessura mínima de 3 cm (m²). O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a regularização do contra piso acertando o contrapiso para o recebimento do piso com a utilização de régua para um perfeito acabamento. |  |  |  |  | 0
0
150400 | Outros (fornecimento e assentamento): |  |  |  |  | 0
150405 | Passeio de concreto e= 8 cm, Fck 15 Mpa, c/ preparo p/ terreno, incluindo preparo de caixa, sem revestimento com argamassa de cimento e areia | M2 | 53.6 | 75.32 | 94.15 | 5046.44 | BL COZINHA EXTERNO AMPLIAÇÃO (3,30+3,30+6,30)+SALA BL DIREÇÃO (14,15+14,15+6,20+6,20)
| Será medido pela área de piso concretado (m²). O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada nº 1; ripa de Cupiúba ou Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para o preparo do concreto, preparo da caixa, lançamento e a execução do passeio com acabamento desempenado, em concreto preparado no local. |  |  |  |  | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 43173.151
160000 | VIDROS
160100 | Fornecimento, transporte e instalação de vidro, tipo:
160105 | Espelho 90 x 60cm, e=4mm, c/ moldura em alumínio | UN | 2 | 211.75 | 264.6875 | 529.375 | VEST +BANHEIRO
Será medido pela unidade de espelho instalado (un). O item remunera o fornecimento de espelho constituído por: espelho comum com 4 mm de espessura; requadro em perfil de alumínio (90 x 60 cm), com acabamento anodizado natural, ou fosco; fundo em compensado de Pinus com espessura de 3 mm; parafusos galvanizados; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do espelho.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 529.375
170000 | PINTURA
170100 | Pintura:
170103 | Tinta acrílica em parede, sem emassamento (duas demãos) | M2 | 283.68 | 23.81 | 29.7625 | 8443.026 | CHAPISCO - EMBOÇO
| Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica; tinta à base de emulsão 100% acrílica, solúvel em água, acabamento fosco acetinado, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, em duas demãos conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa ou não. |  |  |  |  | 0
0
170105 | Esmalte em esquadrias de ferro com duas demãos e uma demão de zarcão | M2 | 361.58 | 38.61 | 48.2625 | 17450.7548 | JANELAS BASCULANTE +CORRER
| Será medido pela área da projeção vertical da estrutura (m²), com os acréscimos: A) Estrutura metálica plana: multiplicar a área de projeção vertical por 2. B) Estrutura metálica em arco: acrescentar em 30% a área de projeção vertical e multiplicar por 2. C) Em caixilhos vazados ou com vidros, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de vedação superiores a 15% da área inicial. O item remunera o fornecimento de tinta esmalte sintético, zarcão inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a limpeza da superfície, lixamento final, remoção do pó e aplicação da tinta e zarcão. |  |  |  |  | 0
0
0
170110 | Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex | M2 | 230.74 | 18.74 | 23.425 | 5405.0845 | SALAS BL DIREÇÃO INTERNA +TETO COZINHA (6,85+6,85+5,9+5,9+5,9+5,9+2,56+2,56)*3+
| Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²). O item remunera o fornecimento de massa corrida à base de PVA, recomendada para a correção de pequenos defeitos, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, remoção de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendações do fabricante; aplicação da massa, em duas demãos em camadas finas com lixamentos intermediários, conforme especificações do fabricante, lixamento final e remoção do pó da superfície emassada. |  |  |  |  | 0 | TETO VEST BL COZINHA 4,39+DML BL COZINHA 4,39+DP BL COZINHA 4,39 +DP BL COZIMHA 4,39+BANHEIRO SUPERVIÇÃO -3,10+ SALAS BL DIREÇÃO 41,41+41,41
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 31298.8652
180000 | BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS
180108 | Prateleira de granito cinza andorinha, e = 2 cm, apoiada em console de metalon 20 x 30 mm | M² | 27.54 | 320.91 | 401.1375 | 11047.3268 | DEP1- 8,43*3*0,3,50+DEP2 -8,43*30,50+DML 1,50*3*0,5
| Será medido pela área de prateleira instalada (m²). O item remunera o fornecimento e a instalação de prateleira em granito tipo andorinha, com espessura de 2 cm, bem como materiais acessórios necessários para a fixação, assentamento e rejuntamento. Remunera também o apoio confeccionado em metalon 20 x 30 mm, chapa 18, pintado e protegido quanto à degradação por corrosão, possuindo extremidade fechada. |  |  |  |  | 0
0
180200 | Outros (fornecimento e execução): |  |  |  |  | 0
180202 | Bancada de granito para pia ou lavatório e=3cm, apoiada em console de metalon | M² | 3.8 | 388.24 | 485.3 | 1844.14 | PIA COZINHA 2,23+ PASADOR 1,57 -3,80M2
| Será medido pela área de bancada instalada (m²). O item remunera o fornecimento e a instalação da bancada em granito cinza andorinha, Mauá ou corumbá com espessura de 3 cm, inclusive testeira, frontão furos (se necessários) e demais elementos de arremate, bem como console de metalon (mínimo 20 x 30cm) e materiais acessórios necessários para a fixação, assentamento e rejuntamento. |  |  |  |  | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 12891.4667
230000 | LIMPEZA
230100 | Limpeza:
230101 | Limpeza Geral da edificação | M² | 300 | 7.58 | 9.475 | 2842.5 | 300
| Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²). O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização. |  |  |  |  | 0
230200 | Transportes e retirada de entulho: |  |  |  |  | 0
| Será medido por volume, aferido na caçamba ou caminhão (m³). O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual até a caçamba, remoção e transporte da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer a geração e retirada do entulho, ou área licenciada para tal finalidade, abrangendo: A) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos provenientes da construção civil, deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços; B) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da mesma quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinação final, independente da distância do local de despejo; C) Fornecimento da mão-de-obra e recipientes adequados, necessários para o transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada a caçamba; D) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na caçamba; E) A mão-de-obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao carregamento, transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços prestados, observadas a legislação e as normas vigentes; |  |  |  |  | 0
| F) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, deverá apresentar o "Controle de Transporte de Resíduos" ( CTR ) devidamente preenchido, contendo informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, unidade de disposição final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinação, conforme exigências das normas NBR 15112, NBR15113 e NBR15114; G) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas. |  |  |  |  | 0
0
230201 | Transporte e carga manual de material a granel (ou demolição) em caçamba | M³ | 14.66 | 108.15 | 135.1875 | 1981.8488 | DEMOLIÇÃO EM GERAL
0
230202 | Transporte e carga manual de material de qualquer natureza em caminhão DMT < 5Km | M³ X KM | 29.33 | 2.6 | 3.25 | 95.3225 | 14,68*2
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 4919.6713
260000 | OUTROS
ED-50721 | CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO/PROTEÇÃO DE QUINAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO | M | 6 | 24.84 | 31.05 | 186.3 | BL COZINA 2 M +BL DIREÇÃO 4M
0
ED-51160 | VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M² | 3.15 | 412.26 | 515.325 | 1623.2738 | PORTA DE ACESSO SUPERVISÃO-1,50*2,10
0
0
ED-48470 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS ( TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UN | 5 | 6.54 | 8.175 | 40.875 | BANHEIRO SUPERVISÃO+COZINHA
ED-50750 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE PORCELANA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 42.88 | 256.03 | 320.0375 | 13723.208 | BL COZINHA EXTERNO AMPLIAÇÃO (3,30+3,30+6,30)*0,80+SALA BL DIREÇÃO (14,15+14,15+6,20+6,20)*0,80 - BL COZINHA+BL DIREÇÃO
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 15573.6567
|  | TOTAL CUSTO = |  |  |  | 370997.5988
|  | 25% | BDI OBRA = |  |  | 92749.3997
|  | TOTAL GERAL = |  |  |  | 463746.9985
QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ASSEGURAR QUE A EMPRESA TENHA EM SEU PODER CÓPIA DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES | [7 empty] | BASE PINI, ORSE, SICOR, SINAPI, SUDECAP OUT/24 | REV00 MAR/25
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha:Sérgio Renato Silva de Sá |  |  |  | CREA MG 108.066/D |  |  |  | Data da elaboração: | 2025-11-03
Nome do responsável legal pelo município:Paulo Cesar Pinheiro Azevedo
632294.24
790321.46
1.2499

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| Escola Municipal Carmem Maria Andrade Nogueira | [6 empty] | SRE:JANUÁRIA
| MUNICÍPIO : ITACARAMBI/MG | [6 empty] | Endereço: Rua Servulo de Sá, 131, Bairro: Centro
SERVIÇOS: :AMPLIAÇÃO/REFORMA (VESTIÁRIO DE FUNCIONÁRIO, DML,LABOATÓRIO E DIREÇÃO)
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL GERAL (C/ BDI) | % INC. | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 14171.4725 | 3.056% | 100% | 14171.4725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14171.4725
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 6306.8083 | 1.36% | 50% | 3153.4041 | 50% | 3153.4041 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6306.8083
3 | TRABALHOS EM TERRA | 5703.9238 | 1.23% | 50% | 2851.9619 | 50% | 2851.9619 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5703.9238
4 | SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES | 25744.3805 | 5.551% |  | 0 | 100% | 25744.3805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25744.3805
5 | SUPERESTRUTURA | 64534.8103 | 13.92% |  | 0 |  | 0 | 50% | 32267.4051 | 50% | 32267.4051 |  | 0 |  | 0 | 64534.8103
6 | ALVENARIA | 16920.4087 | 3.649% |  | 0 |  | 0 | 50% | 8460.2044 | 50% | 8460.2044 |  | 0 |  | 0 | 16920.4087
7 | COBERTURA E FORRO | 103558.5321 | 22.33% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 103558.5321 |  | 0 |  | 0 | 103558.5321
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 10195.0075 | 2.198% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 10195.0075 |  | 0 |  | 0 | 10195.0075
9 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 11471.3375 | 2.474% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 11471.3375 |  | 0 |  | 0 | 11471.3375
10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 12551.185 | 2.706% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 12551.185 |  | 0 | 12551.185
12 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 25538.8702 | 5.507% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 12769.4351 | 50% | 12769.4351 |  | 0 | 25538.8702
13 | FERRAGENS | 1339.7625 | 0.2889% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1339.7625 |  | 0 | 1339.7625
14 | REVESTIMENTO | 57324.3135 | 12.36% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 28662.1567 | 50% | 28662.1567 | 57324.3135
15 | PISOS E RODAPÉS | 43173.151 | 9.31% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 21586.5755 | 50% | 21586.5755 | 43173.151
16 | VIDROS | 529.375 | 0.1142% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 529.375 | 529.375
17 | PINTURA | 31298.8652 | 6.749% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 31298.8652 | 31298.8652
18 | BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS | 12891.4667 | 2.78% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 6445.7334 | 50% | 6445.7334 | 12891.4667
23 | LIMPEZA | 4919.6713 | 1.061% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 2459.8356 | 50% | 2459.8356 | 4919.6713
26 | OUTROS | 15573.6567 | 3.358% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 7786.8284 | 50% | 7786.8284 | 15573.6567
TOTAL MENSAL |  |  |  | 4.351% | 20176.8386 | 6.846% | 31749.7465 | 8.782% | 40727.6095 | 38.54% | 178721.9218 | 18.5% | 85814.6839 | 19.62% | 90982.5415 | 463746.9985
TOTAL ACUMULADO |  | 463746.9985 | 100% | 4.351% | 20176.8386 | 11.2% | 51926.5851 | 19.98% | 92654.1946 | 58.52% | 271376.1164 | 77.02% | 357190.8003 | 96.64% | 448173.3418 | 463746.9985
LOCAL / DATA:03/11/2025
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Sérgio Renato Silva de Sá
REPRESENTANTE LEGAL: Paulo Cesar Pinheiro Azevedo