SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - ETP

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 Do Órgão Requisitante

Órgão: Secretaria Municipal de Educação de Itacarambi/MG

Secretário Municipal: Sidney Ferreira da Silva

Endereço: prefeituradeitacarambi@itacarambi.mg.gov.br

Telefone: 38) 3613-1188

1.2 Do Responsável Técnico

Engenheiro Civil: Sérgio Renato Silva de Sá

CREA-MG: 08.066/D

Telefone: 3899912

E-mail: sergiorenato2123@gmail.com

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

2.1 Contextualização

Apresentar a necessidade de ampliação e reforma das escolas municipais para adequação da infraestrutura escolar, melhoria das condições de aprendizagem e cumprimento das normas de acessibilidade e segurança.

2.2 Demanda Identificada

As atuais instalações apresentam deficiências estruturais significativas que comprometem o ambiente educacional. Foram identificados espaços inadequados para as atividades pedagógicas atuais, ausência de ambientes essenciais como laboratórios e vestiários adequados, problemas recorrentes nas instalações elétricas e hidráulicas devido ao tempo de uso, além de uma infraestrutura com acessibilidade limitada, dificultando a inclusão de pessoas com deficiência.

3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

3.1 Descrição Geral

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia (ampliação e reforma) em duas escolas municipais, divididos em dois lotes.

3.2 Lote 01 - Escola Municipal Carmem Maria Andrade Nogueira

Tipo de intervenção: Ampliação e Reforma

Áreas contempladas:

Ampliação: Vestiário de Funcionários, DML (Depósito de Material de Limpeza), Laboratório, Direção.

Reforma: Bloco Cozinha, Bloco Diretoria, Bloco Supervisão.

Valor estimado: R$ 463.747,00

3.3 Lote 02 - Escola Municipal Noeme Sales Nascimento

Tipo de intervenção: Reforma

Áreas contempladas:

Pavilhão 1: Cozinha, Refeitório, Banheiros, Salas, Circulação, Caixa de Escada.

Pavilhão 2: Salas, Direção, Supervisão, Circulação.

Pavilhão 3: Banheiros.

Pintura de piso e arquibancada da quadra.

Valor estimado: R$ 364.955,87

3.4 Valor Total Estimado

R$ 828.702,87 (oitocentos e vinte e oito mil, setecentos e dois reais e oitenta e sete centavos).

4. ANÁLISE DE ALTERNATIVAS

4.1 Alternativa 1: Não Contratação

Descrição: Manter as condições atuais das escolas.

Vantagens: Sem custos imediatos para o erário.

Desvantagens: Perpetuação de condições inadequadas de ensino, riscos à segurança dos usuários, não atendimento às normas técnicas vigentes e de acessibilidade, prejuízo pedagógico contínuo.

Conclusão: Alternativa inviável.

4.2 Alternativa 2: Reforma Parcial

Descrição: Realizar apenas manutenções emergenciais pontuais conforme os problemas surgem.

Vantagens: Custo menor no curto prazo e execução mais rápida.

Desvantagens: Solução paliativa que não resolve os problemas estruturais de base, gera necessidade de intervenções recorrentes, resultando em custo elevado no médio/longo prazo e interrupções frequentes nas aulas.

Conclusão: Alternativa inadequada.

4.3 Alternativa 3: Reforma e Ampliação Integral (RECOMENDADA)

Descrição: Execução completa de ampliação e reforma conforme projetos técnicos de engenharia elaborados.

Vantagens: Solução definitiva para os problemas apontados, adequação total às normas técnicas e de segurança, melhoria significativa da qualidade do ambiente educacional, atendimento pleno às necessidades pedagógicas e maior durabilidade das intervenções.

Desvantagens: Investimento inicial mais elevado em comparação às outras opções.

Conclusão: Alternativa recomendada por apresentar a melhor relação custo-benefício no médio e longo prazo, garantindo a eficiência do gasto público e o bem-estar da comunidade escolar.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1 Especificações Técnicas Principais

Lote 01 (Carmem Maria): Execução de fundações em concreto armado FCK 25 MPa, estruturas metálicas e de concreto, alvenaria de vedação, cobertura com telhas cerâmicas, instalações elétricas e hidrossanitárias completas, revestimentos cerâmicos em paredes e pisos, pisos em granilite (marmorite), e instalação de esquadrias metálicas.

Lote 02 (Noeme Sales): Realização de demolições seletivas, renovação das instalações elétricas e hidrossanitárias, recuperação de esquadrias metálicas existentes, execução de novos revestimentos cerâmicos, aplicação de pisos em granilite, e pinturas acrílicas (paredes) e esmaltadas (metais/madeiras).

5.2 Normas Técnicas Aplicáveis

ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão

ABNT NBR 5626 - Instalações Prediais de Água Fria

ABNT NBR 8160 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário

ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos

ABNT NBR 15575 - Edificações Habitacionais - Desempenho

NR-18 - Condições de Segurança no Trabalho na Indústria da Construção

5.3 Prazos

Lote 01: 180 (cento e oitenta) dias corridos.

Lote 02: 180 (cento e oitenta) dias corridos.

Garantia: 5 (cinco) anos a partir do recebimento definitivo da obra.

6. ANÁLISE DE VIABILIDADE

6.1 Viabilidade Técnica

Os projetos técnicos foram desenvolvidos por profissionais habilitados e registrados no CREA. As especificações foram definidas com base em normas técnicas vigentes e utilizam soluções construtivas tradicionais e adequadas à realidade local. Há ampla disponibilidade de materiais e mão de obra qualificada na região para a execução dos serviços propostos. Conclusão: VIÁVEL.

6.2 Viabilidade Econômico-Financeira

Os recursos necessários para a contratação estão garantidos através do Convênio nº 1261002641/2025 firmado com a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais (SEE/MG). O orçamento foi elaborado com base em tabelas referenciais oficiais (SINAPI, EMOP) e pesquisa de mercado, garantindo que o valor estimado é compatível com os preços praticados. A previsão orçamentária está assegurada. Conclusão: VIÁVEL.

6.3 Viabilidade Ambiental

O projeto contempla a gestão adequada dos resíduos da construção civil (RCC), prevendo sua destinação final em locais licenciados. Serão utilizados materiais com certificação ambiental quando aplicável. A obra seguirá a legislação ambiental municipal, estadual e federal, com medidas de controle de poluição sonora e particulados (poeira) durante a execução para minimizar impactos na vizinhança. Conclusão: VIÁVEL.

6.4 Viabilidade Operacional

O planejamento das etapas da obra foi pensado para ser compatível com o calendário escolar, prevendo a possibilidade de realocação temporária de atividades ou isolamento de áreas para garantir a segurança dos alunos. Haverá coordenação constante entre a equipe técnica municipal e a empresa contratada, além de um sistema de fiscalização estruturado. Conclusão: VIÁVEL.

7. ESTIMATIVA DE CUSTOS

7.1 Composição de Custos

Lote 01 - Escola Municipal Carmem Maria:

Instalações de Engenharia

Fundações e Estruturas

Alvenaria e Vedação

Cobertura

Instalações Hidráulicas e Sanitárias

Instalações Elétricas

Revestimentos e Acabamentos

Pisos e Rodapés

Esquadrias e Ferragens

Bancadas e Mobiliário

BDI: 25%

Valor Total: R$ 463.747,00

Lote 02 - Escola Municipal Noeme Sales:

Instalações de Engenharia

Demolições e Remoções

Instalações Hidráulicas

Instalações Elétricas

Esquadrias (recuperação)

Revestimentos

Pisos e Rodapés

Pintura

Bancadas e Prateleiras

Limpeza

BDI: 25%

Valor Total: R$ 364.955,87

Valor Global Estimado: R$ 828.702,87

7.2 Fonte de Recursos

Convênio nº 1261002641/2025

Origem: Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais - SEE/MG

8. ANÁLISE DE RISCOS PRELIMINAR

8.1 Riscos Identificados

- Atraso na entrega dos serviços

Média	Alto-Estabelecimento de cronograma físico-financeiro rigoroso com penalidades contratuais claras; acompanhamento semanal pela fiscalização técnica.

- Indisponibilidade de materiais

Baixa	Médio-Especificação de materiais com ampla disponibilidade no mercado local/regional; previsão de aprovação de materiais equivalentes de mesma qualidade mediante laudo técnico.

- Variação de preços

Média	Médio	-Previsão de reajuste contratual conforme índices oficiais na legislação vigente; composição de custos atualizada com a data-base recente.

- Problemas estruturais ocultos

Baixa	Alto-Previsão contratual para aditivos de serviços extras mediante justificativa técnica detalhada; reserva de orçamento de contingência.

- Interferência com atividades escolares

Média	Médio	-Planejamento de etapas ruidosas ou perigosas para períodos de férias ou contraturno; isolamento físico rígido da área de obra; comunicação prévia com a comunidade escolar.

- Condições climáticas adversas

Média	Baixo-	Cronograma elaborado considerando a sazonalidade de chuvas; programação adequada de serviços externos e de cobertura.

9. RESULTADOS ESPERADOS

Adequação da infraestrutura escolar às normas técnicas de construção civil vigentes.

Melhoria substancial das condições de ensino-aprendizagem, proporcionando conforto térmico e acústico.

Atendimento às normas de acessibilidade (ABNT NBR 9050), garantindo inclusão.

Ampliação de espaços pedagógicos e administrativos (laboratórios, salas de direção), otimizando a gestão escolar.

Modernização e segurança das instalações elétricas e hidrossanitárias.

Eliminação de riscos à integridade física de alunos, professores e funcionários.

Valorização e preservação do patrimônio público municipal.

Aumento da capacidade de atendimento e satisfação da comunidade escolar.

10. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Responsável pela Elaboração:

Engenheiro Civil Sérgio Renato Silva de Sá

CREA-MG: 08.066/D

11. APROVAÇÕES

Itacarambi/MG, 29 de janeiro de 2026.

SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ

Engenheiro Civil - CREA-MG 08.066/D