MATRIZ DE RISCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

A Matriz de Risco constitui ferramenta essencial para identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos associados à contratação de serviços de engenharia para reforma e ampliação das escolas municipais de Itacarambi/MG, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.

O objetivo desta matriz é proporcionar gestão eficaz dos riscos contratuais, estabelecendo responsabilidades entre contratante e contratada, além de definir estratégias de mitigação para cada categoria de risco identificado.

1.1. Metodologia

A metodologia adotada baseia-se na análise qualitativa e quantitativa dos riscos, utilizando escala de probabilidade e impacto de 1 a 5, conforme padrões internacionais de gestão de riscos (ISO 31000:2018).

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

LOTE 01 - Escola Municipal Carmem Maria Andrade Nogueira

Valor: R$ 463.747,00

Serviços: Ampliação (vestiário de funcionário, DML, laboratório e direção)

LOTE 02 - Escola Municipal Noeme Sales Nascimento

Valor: R$ 364.955,87

Serviços: Reforma (pavilhões 1, 2, 3 e pintura de piso e arquibancada da quadra)

Valor Total: R$ 828.702,87

Fonte de Recursos: Convênio nº 1261002641/2025 - Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais

3. ESCALA DE AVALIAÇÃO

3.1. Probabilidade

1 - Muito Baixa: 0-10% - Evento raramente ocorre

2 - Baixa: 11-30% - Evento pode ocorrer ocasionalmente

3 - Média: 31-50% - Evento pode ocorrer algumas vezes

4 - Alta: 51-70% - Evento provavelmente ocorrerá

5 - Muito Alta: 71-100% - Evento certamente ocorrerá

3.2. Impacto

1 - Muito Baixo: Impacto insignificante

2 - Baixo: Pequeno impacto no projeto

3 - Médio: Impacto moderado no projeto

4 - Alto: Impacto significativo no projeto

5 - Muito Alto: Impacto catastrófico no projeto

3.3. Criticidade (Probabilidade × Impacto)

Baixa (1-6): Verde - Aceitar e monitorar

Média (8-12): Amarelo - Mitigar ou transferir

Alta (15-20): Vermelho - Ação imediata obrigatória

4. MATRIZ DE RISCOS DETALHADA

| ID | Descrição do Risco | Categoria | Prob. | Impacto | Criticidade | Classe | Responsável | Estratégia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R001 | Atraso na execução dos serviços | Operacional | 3 | 4 | 12 | Média | Contratada | Mitigar |
| R002 | Variação de preços de materiais | Econômico | 4 | 3 | 12 | Média | Compartilhado | Transferir |
| R003 | Interferências não previstas em projeto | Técnico | 3 | 3 | 9 | Média | Contratante | Mitigar |
| R004 | Indisponibilidade de materiais no mercado | Econômico | 2 | 4 | 8 | Média | Contratada | Mitigar |
| R005 | Condições climáticas adversas | Ambiental | 4 | 2 | 8 | Média | Compartilhado | Aceitar |
| R006 | Alterações no funcionamento das escolas | Social | 3 | 2 | 6 | Baixa | Contratante | Mitigar |
| R007 | Inadequação de mão de obra especializada | Técnico | 2 | 4 | 8 | Média | Contratada | Transferir |
| R008 | Problemas estruturais não identificados | Técnico | 2 | 5 | 10 | Média | Contratante | Mitigar |
| R009 | Alterações na legislação aplicável | Regulamentar | 1 | 3 | 3 | Baixa | Compartilhado | Aceitar |
| R010 | Defeitos em materiais fornecidos | Técnico | 2 | 3 | 6 | Baixa | Contratada | Transferir |
| R011 | Atraso na liberação de recursos financeiros | Financeiro | 2 | 4 | 8 | Média | Contratante | Mitigar |
| R012 | Acidentes de trabalho | Social | 2 | 5 | 10 | Média | Contratada | Transferir |
| R013 | Não conformidade com normas técnicas | Regulamentar | 2 | 4 | 8 | Média | Contratada | Transferir |
| R014 | Vandalismo ou furto de materiais | Social | 2 | 2 | 4 | Baixa | Contratada | Mitigar |
| R015 | Rescisão antecipada do contrato | Operacional | 1 | 5 | 5 | Baixa | Compartilhado | Mitigar |

5. ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO

5.1. Riscos da Contratada

R001 - Atraso na execução: Cronograma detalhado com marcos de controle, multas por atraso

R004 - Indisponibilidade de materiais: Planejamento de suprimentos com antecedência mínima de 30 dias

R007 - Mão de obra inadequada: Comprovação de qualificação técnica e atestados de capacidade

R010 - Defeitos em materiais: Garantia contratual e fiscalização rigorosa do recebimento

R012 - Acidentes de trabalho: PCMAT obrigatório, treinamentos de segurança, seguros

R013 - Não conformidade técnica: Fiscalização técnica permanente, testes e ensaios

5.2. Riscos da Contratante

R003 - Interferências não previstas: Levantamentos complementares, projetos executivos detalhados

R006 - Alterações no funcionamento: Cronograma coordenado com calendário escolar

R008 - Problemas estruturais: Inspeções preliminares, ensaios tecnológicos

R011 - Atraso na liberação de recursos: Programação financeira antecipada, reserva de contingência

5.3. Riscos Compartilhados

R002 - Variação de preços: Reajuste contratual conforme índices oficiais (INCC-M)

R005 - Condições climáticas: Cronograma com folgas sazonais, proteções temporárias

R015 - Rescisão antecipada: Cláusulas contratuais claras, mediação preventiva

6. MONITORAMENTO E CONTROLE

6.1. Indicadores de Acompanhamento

Percentual de avanço físico vs. cronograma

Índice de não conformidades identificadas

Número de acidentes de trabalho

Desvio de custos em relação ao orçamento

Tempo médio de resolução de interferências

6.2. Periodicidade de Revisão

Reuniões semanais: Acompanhamento operacional dos riscos

Reuniões quinzenais: Análise de indicadores e tendências

Reuniões mensais: Revisão formal da matriz de riscos

Reuniões extraordinárias: Em caso de materialização de riscos críticos

6.3. Responsáveis pelo Monitoramento

Fiscal do Contrato: Eng. Sérgio Renato Silva de Sá (CREA-MG 08.066/D)

Gestor do Contrato: Sidney Ferreira da Silva (Secretário Municipal de Educação)

7. PLANO DE CONTINGÊNCIA

7.1. Ações para Riscos Críticos

Atraso superior a 30 dias: Reforço de equipes, trabalho em turnos adicionais

Problemas estruturais graves: Paralisação imediata, consultoria especializada

Acidentes graves: Acionamento de seguros, investigação técnica, medidas corretivas

Variação de preços >15%: Renegociação contratual, análise de viabilidade

7.2. Recursos de Emergência

Reserva técnica de 5% do valor contratado

Equipe técnica de apoio para consultorias especializadas

Canais de comunicação direta com fornecedores alternativos

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta Matriz de Risco deverá ser atualizada periodicamente durante a execução dos contratos, incorporando novos riscos identificados e reavaliando os existentes conforme a evolução dos serviços.

A gestão adequada dos riscos é fundamental para o sucesso da contratação, garantindo a entrega das obras dentro do prazo, qualidade e custos previstos, proporcionando melhores condições de ensino para a comunidade escolar de Itacarambi/MG.

Itacarambi/MG, 29 de janeiro de 2026.

Sidney Ferreira da Silva

Secretário Municipal de Educação