## PLANILHA ORCAMENTARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS – CONSTRUÇÃO TELHADO ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU |  |  |  |  | DATA: 30/10/2025
OBRA: CONSTRUÇÃO TELHADO ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
LOCAL: RUA JOAQUIM GOMES, Nº 417, DISTRITO SÃO JOSÉ DOS SALGADOS |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI-MG 02/2026 E SETOP-MG CENTRAL 01/2026 DESONERADO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES |  |  |  |  | BDI : |  | 27.67%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 8519.86
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6.48 | 375.05 | 478.83 | 3102.82
1.2 | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MES | 3 | 858.58 | 1096.15 | 3288.45
1.3 | ED-50137 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UND | 1 | 1667.26 | 2128.59 | 2128.59
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 2027.16
2.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 132.32 | 168.93 | 2027.16
3 |  |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO |  |  |  |  | 4372.6452
3.1 | ED-48442 | SETOP | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M³ | 13.062 | 177.35 | 226.42 | 2957.0452
3.2 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M³ | 6.17 | 114.67 | 146.4 | 903.29
3.3 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M² | 30.84 | 8.32 | 10.62 | 327.52
3.4 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M³ | 6.17 | 23.46 | 29.95 | 184.79
4 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 47592.5345
4.1 | 101113 | SINAPI | ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020 | M³ | 5.0473 | 1059.78 | 1353.02 | 6832.751
4.2 | 101105 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020 | M³ | 7.2883 | 1377.35 | 1758.46 | 12819.1734
4.3 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 7.29 | 45.94 | 58.65 | 427.56
4.4 | 104108 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 34.5 | 12.24 | 15.63 | 539.24
4.5 | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (ESTRIBOS BALDRAME+PILAR/TUBULÃO) | KG | 92.6 | 9.3 | 11.87 | 1099.16
4.6 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 499.7 | 10.25 | 13.09 | 6541.07
4.7 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM – MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 59.6 | 12.15 | 15.51 | 924.4
4.8 | 96539 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 61.692 | 135.01 | 172.37 | 10633.5053
4.9 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 6.64 | 785.13 | 1002.38 | 6655.8
4.10 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 1.2899 | 679.97 | 868.12 | 1119.8748
5 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 279530.75
5.1 | ED-48402 | SETOP | CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 23.18 | 79.43 | 101.41 | 2350.68
5.2 | ED-20577 | SETOP | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA PADRÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 417.24 | 406.03 | 518.38 | 216288.87
5.3 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 46.36 | 97.87 | 124.95 | 5792.68
5.4 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 33.08 | 65.15 | 83.18 | 2751.59
5.5 | ED-48428 | SETOP | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 417.24 | 98.27 | 125.46 | 52346.93
6 |  |  | HIDRÁULICO PLUVIAL |  |  |  |  | 4694.69
6.1 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 56.17 | 52.53 | 67.07 | 3767.32
6.2 | 95694 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 | 54.12 | 69.1 | 138.2
6.3 | 99250 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 | 201.4 | 257.13 | 257.13
6.4 | 89693 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 4 | 81.22 | 103.69 | 414.76
6.5 | 89671 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2 | 45.93 | 58.64 | 117.28
7 |  |  | SERVIÇOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 3874.1
7.1 | CPU-01 | COMPOSIÇÃO | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"; INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | UN | 6 | 14.02 | 17.9 | 107.4
7.2 | 104404 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 30.09 | 38.42 | 38.42
7.3 | 104396 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 | 21.32 | 27.22 | 54.44
7.4 | 104402 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 4 | 24.26 | 30.97 | 123.88
7.5 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 52.61 | 15.64 | 19.97 | 1050.62
7.6 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 52.61 | 4.97 | 6.35 | 334.07
7.7 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 67.85 | 86.62 | 86.62
7.8 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 441.58 | 563.77 | 563.77
7.9 | ED-22350 | SETOP | REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 200W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE | UN | 6 | 167.07 | 213.3 | 1279.8
7.10 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 12.99 | 16.58 | 182.38
7.11 | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 20.64 | 26.35 | 52.7
8 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS |  |  |  |  | 6991.66
8.1 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4 | 96.77 | 123.55 | 494.2
8.2 | ED-51054 | SETOP | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS 380X320X175MM EM AÇO E ACABAMENTO EM EPOXI | UN | 1 | 641.58 | 819.11 | 819.11
8.3 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 16 | 78.1 | 99.71 | 1595.36
8.4 | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 21 | 101.35 | 129.39 | 2717.19
8.5 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16 | 19.62 | 25.05 | 400.8
8.6 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M³ | 2.22 | 93.27 | 119.08 | 264.36
8.7 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M³ | 2.22 | 29.27 | 37.37 | 82.96
8.8 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 57.98 | 74.02 | 296.08
8.9 | MATED-12520 | SETOP | CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO (DIÂMETRO: 5/8"-3/4"¦DIÂMETRO DO CONDUTOR: 10-50MM2) | UN | 4 | 14.2 | 18.13 | 72.52
8.10 | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4 | 27.75 | 35.43 | 141.72
8.11 | ED-51090 | SETOP | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 2 FUROS PARA CABO 35 MM2 | UN | 4 | 21.02 | 26.84 | 107.36
9 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 4585.47
9.1 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 417.24 | 8.61 | 10.99 | 4585.47
TOTAL GERAL | [7 empty] | 362188.8697
__________________________________
BIANCA FERREIRA DO CARMO ENGENHEIRA CIVIL - CREA MG 238.429/D
__________________________________
VINICIUS ALVES CAMARGOS PREFEITO DE CARMO DO CAJURU-MG
MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU
ESTADO DE MINAS GERAIS

## MEMORIA CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULOS– CONSTRUÇÃO TELHADO ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU |  |  |  |  | DATA: 30/10/2025
OBRA: CONSTRUÇÃO TELHADO ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
LOCAL: RUA JOAQUIM GOMES, Nº 417, DISTRITO SÃO JOSÉ DOS SALGADOS |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI-MG 02/2026 E SETOP-MG CENTRAL 01/2026 DESONERADO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES |  |  |  |  | BDI : |  | 27.67%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO DE OBRA
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6.48 | 1,80x3,60= 6,48 M²
1.2 | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MES | 3 | 3 meses
1.3 | ED-50137 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UND | 1 | 1 unidade
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 1 h/semana * 4 semanas/mês * 3 mês = 12 h
3 |  |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
3.1 | ED-48442 | SETOP | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M³ | 13.062 | Demolição para o tubulão = 5 * (π*0,50²)*0,05 + 5 * (π*0,50²)*0,45 = 5,55 m³ Demolição para viga baldrame = 18,87*0,40*0,20 + 2,49*0,4*0,2 + 3,3*0,8*0,2 + 2,57*1,2*0,2 + 3,5*0,8*0,2 + 15,75*0,8*0,2 + 15,75*0,5*0,2 = 7,51 m³ Demolição total =5,55+7,51= 13,06m³
3.2 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M³ | 6.17 | Viga 1 = Viga 3 = 18,87*0,20*0,40*2 = 3,02 m³ Viga 4 = Viga 2 = 15,75*0,20*0,50*2 = 3,15 m³ Total = 3,02+3,15 = 6,17 m³
3.3 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M² | 30.84 | Viga 1 = Viga 3 = 18,87*0,40*2 = 15,09 m³ Viga 4 = Viga 2 = 15,75*0,50*2 = 15,75 m³ Total =15,09+15,75=30,84
3.4 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M³ | 6.17 | Viga 1 = Viga 3 = 18,87*0,20*0,40*2 = 3,02 m³ Viga 4 = Viga 2 = 15,75*0,20*0,50*2 = 3,15 m³ Total = 3,02+3,15 = 6,17 m³
4 |  |  | FUNDAÇÃO
4.1 | 101113 | SINAPI | ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020 | M3 | 5.0473 | Alargamento (troco) V= 1/3*π*h(r²+Rr²+R*r)= ((1/3*π*0,35)*(0,40²+0,60²+0,60*0,40))*10 = 2,79 m³ Volume da Base 10*(π*0,60²)*0,20 = 2,26 m³ Alargamento total =5,05 m³
4.2 | 101105 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020 | M3 | 7.2883 | Volume Fuste V=(3,1415*(0,4*0,4)*1,45)*10
4.3 | RO-00615 | SETOP | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO USINADO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H | M³ | 7.29 | Volume Fuste V=(3,1415*(0,4*0,4)*1,45)*11
4.4 | 104108 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 34.5 | 34,50 kg – Conforme Projeto
4.5 | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (ESTRIBOS BALDRAME+PILAR/TUBULÃO) | KG | 92.6 | 81,3+11,3 kg – Conforme Projeto
4.6 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 499.7 | 499,7 kg – Conforme Projeto
4.7 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM – MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 59.6 | 59,6 kg – Conforme Projeto
4.8 | 96539 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 61.692 | Viga 1 = Viga 3 = 18,87*0,40*2*2 = 30,19 m² Viga 2 = Viga 4 = 15,75*0,50*2*2 = 31,5 m² Área total = 61,69 m²
4.9 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 6.64 | Viga 1 = Viga 3 = 18,87*0,20*0,40*2 = 3,02 m³ Viga 2 = Viga 4 = 15,75*0,20*0,40*2 = 3,15 m³ Volume total = 6,17 m³
4.10 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 1.2899 | Demolição para o tubulão = 10 * (π*0,40²)*0,05 = 0,25 m³ Demolição para viga baldrame = 18,87*0,3*0,05*2+15,75*0,30*0,05*2 = 1,04 m³ Demolição total = 0,25 + 1,04 = 1,29 m³
5 |  |  | COBERTURA
5.1 | ED-48402 | SETOP | CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 23.18 | 23,18 metros – Conforme Projeto
5.2 | ED-20577 | SETOP | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA PADRÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 417.24 | Área de estrutura metálica = 23,18 * 18,00 = 417,24 m²
5.3 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 46.36 | Calha direita = 23,18 m Calha esquerda = 23,18 m Comprimento total de sarjeta = 23,18+23,18 = 46,36 m
5.4 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 33.08 | 16,54 metros Frente 16,54 metros Fundo
5.5 | ED-48428 | SETOP | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 417.24 | Telha metálica = 23,18 * 18,00 = 417,24 m²
6 |  |  | HIDRÁULICO PLUVIAL
6.1 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 56.17 | Altura 5,0 m*6 = 30 m +3,0 passeio+23,17*2 = 46,34m = Total 30+3+23,17 = 56,17 m
6.2 | 95694 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 | Uma em cada canto
6.3 | 99250 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 | 1 unidade
6.4 | 89693 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 4 | Nas pontas e no meio
6.5 | 89671 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2 | No meio
7 |  |  | SERVIÇOS ELÉTRICOS
7.1 | CPU-01 | COMPOSIÇÃO | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"; INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | UN | 6 | 6 unidades
7.2 | 104404 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 1 unidade
7.3 | 104396 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 | 2 unidades
7.4 | 104402 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 4 | 4 unidades
7.5 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 52.61 | 18+18+16,61= 52,61
7.6 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 52.61 | 18+18+16,61= 52,61
7.7 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 unidade
7.8 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 unidade
7.9 | ED-22350 | SETOP | REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 200W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE | UN | 6 | 6 unidades
7.10 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 3 em cada lado*2= 6+ 5 no fundo =11 unidades
7.11 | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 2 unidades
8 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
8.1 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4 | 4 unidades (Uma em cada ponta)
8.2 | ED-51054 | SETOP | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS 380X320X175MM EM AÇO E ACABAMENTO EM EPOXI | UN | 1 | 1 unidade
8.3 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 16 | 16 Metros de Frente
8.4 | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 21 | 21 Metros Lateral
8.5 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16 | 16 Metros de Frente
8.6 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M³ | 2.22 | (16+21)*0,20 cm profundidade*0,30 cm de largura = 2,22
8.7 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M³ | 2.22 | (16+21)*0,20 cm profundidade*0,30 cm de largura = 2,22
8.8 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 4 unidades (Uma em cada ponta)
8.9 | MATED-12520 | SETOP | CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO (DIÂMETRO: 5/8"-3/4"¦DIÂMETRO DO CONDUTOR: 10-50MM2) | UN | 4 | 4 unidades (Uma em cada ponta)
8.10 | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4 | 4 unidades (Uma em cada ponta)
8.11 | ED-51090 | SETOP | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 2 FUROS PARA CABO 35 MM2 | UN | 4 | 4 unidades (Uma em cada ponta)
9 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
9.1 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 417.24 | Área de limpeza= 23,18 * 18,00 = 417,24 m²
Carmo do Cajuru, 01 de abril de 2026.
__________________________________
BIANCA FERREIRA DO CARMO ENGENHEIRA CIVIL - CREA MG 238.429/D
__________________________________
VINÍCIUS ALVES CAMARGOS PREFEITO DE CARMO DO CAJURU-MG
MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU
ESTADO DE MINAS GERAIS

## COMPOSICAO PRECO UNITARIO
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS – CONSTRUÇÃO TELHADO ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU
OBRA: CONSTRUÇÃO TELHADO ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
LOCAL: RUA JOAQUIM GOMES, Nº 417, DISTRITO SÃO JOSÉ DOS SALGADOS
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI-MG 02/2026 E SETOP-MG CENTRAL 01/2026 DESONERADO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO |  |  | UNIDADE
CPU-01 |  | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"; INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALÇÃO |  |  | UN
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
7543 | SINAPI | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UN | 1 | 6.52 | 6.52
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.128 | 32.13 | 4.11
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.128 | 26.51 | 3.39
PREÇO TOTAL | [5 empty] | 14.02
__________________________________
BIANCA FERREIRA DO CARMO ENGENHEIRA CIVIL - CREA MG 238.429/D
__________________________________
VINICIUS ALVES CAMARGOS PREFEITO DE CARMO DO CAJURU-MG
MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU
ESTADO DE MINAS GERAIS

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU/MG |  | VALOR DO CONTRATO: |  |  | 362188.8697
OBRA: CONSTRUÇÃO TELHADO ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ |  | LOCAL: RUA JOAQUIM GOMES, Nº 417, DISTRITO SÃO JOSÉ DOS SALGADOS
ITEM | ETAPAS / DESCRIÇÃO | FÍSICO / FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | SOMATÓRIO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO DE OBRA | Físico % |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
|  | Financeiro | 8519.86 | 2839.9533 | 2839.9533 | 2839.9533 | 8519.86
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % |  | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 100%
|  | Financeiro | 2027.16 | 675.6524 | 675.6524 | 675.8551 | 2027.16
3 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | Físico % |  | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 4372.6452 | 4372.6452 |  |  | 4372.6452
4 | FUNDAÇÃO | Físico % |  | 50% | 50% |  | 100%
|  | Financeiro | 47592.5345 | 23796.2673 | 23796.2673 |  | 47592.5345
5 | COBERTURA | Físico % |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 279530.75 |  | 139765.375 | 139765.375 | 279530.75
6 | HIDRÁULICO PLUVIAL | Físico % |  | 50% | 50% |  | 100%
|  | Financeiro | 4694.69 | 2347.345 | 2347.345 |  | 4694.69
7 | SERVIÇOS ELÉTRICOS | Físico % |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 3874.1 |  | 1937.05 | 1937.05 | 3874.1
8 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS | Físico % |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 6991.66 |  | 3495.83 | 3495.83 | 6991.66
9 | SERVIÇOS FINAIS | Físico % |  |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 4585.47 |  |  | 4585.47 | 4585.47
| TOTAL GERAL | Físico % |  | 9.396% | 48.28% | 42.33% | 100%
|  | Financeiro | 362188.8697 | 34031.8632 | 174857.473 | 153299.5335 | 362188.8697
TOTAL |  | Físico % |  | 9.396% | 57.67% | 100% | 100%
|  | Financeiro | 362188.8697 | 34031.8632 | 208889.3362 | 362188.8697 | 362188.8697
| BIANCA FERREIRA DO CARMO ENGENHEIRA CIVIL - CREA MG 238.429/D |  | VINICIUS ALVES CAMARGOS
PREFEITO DE CARMO DO CAJURU-MG
MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU
ESTADO DE MINAS GERAIS