## ETP
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ/MF N° 18.291.385/0001-59
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FRESAGEM DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO, RECOMPOSIÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), RECOMPOSIÇÃO ESTRUTURAL EM TRECHOS ESPECÍFICOS, RECICLAGEM DE MATERIAL FRESADO (RAP), IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS. |  |  | DATA: 11/05/2026 | [6 empty] | #REF!
MUNICÍPIO: | NOVA SERRANA/MG |  |  | REFERÊNCIA DE PREÇOS | [6 empty] | #REF!
ENDEREÇOS: | AVENIDA CORONEL PACÍFICO PINTO, AVENIDA JOSÉ JOÃO RODRIGUES, RUA MESSIAS AUGUSTO, RUA CLARINDA MARIA DE JESUS RUA TUPIS, RUA RUI BARBORSA, RUA BOM DESPACHO, RUA PRINCESA ISABEL E RUA GUILHERME GONTIJO DA SILVA |  |  | SINAPI - 03/2026 - Minas Gerais SBC - 05/2026 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2026 - Minas Gerais SETOP - 01/2026 - Minas Gerais SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais
ÓRGÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA/MG
VALOR TOTAL PROPOSTO |  | 11792566.57
|  |  |  | REGIME LICITAÇÃO: |  |  | MENOR PREÇO GLOBAL | REGIME DE MEDIÇÃO | PREÇOS UNITÁIRO | FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA
|  |  |  | TOTAL DE LOTES |  |  |  | BDI |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  |  |  | LOTE ÚNICO |  |  |  | 28.51% |  | DESONERADO: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais | 11792566.57
|  |  | PAVIMETAÇÃO FINISA RV01 | SINAPI - 03/2026 - Minas Gerais SBC - 05/2026 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2026 - Minas Gerais SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2026 - Minas Gerais SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais EMBASA - 06/2025 - sem_encargos EMOP - 03/2026 - Rio de Janeiro |  |  | 28,51% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético com Fórmulas
[8 empty] | Valor Final do Orçamento |  | 11792566.57
[8 empty] | BDI |  | 28.51%
Item | Código | Banco | Descrição | Und |  | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO DE OBRA |  | 1 | 1 |  | 70022.47 | 70022.47 | 0.5938%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 13.5 | 13.5 | 375.23 | 482.2 | 6509.7 | 0.0552% | 3387.58
1.2 | 021101 | SBC | MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO | UN | 1 | 1 | 15000 | 19276.5 | 19276.5 | 0.1635%
1.3 | ED-16349 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 10 | 10 | 1633.81 | 2099.6 | 20996 | 0.178%
1.4 | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 10 | 10 | 858.68 | 1103.48 | 11034.8 | 0.09357%
1.5 | ED-50137 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 4 | 4 | 1631.22 | 2096.28 | 8385.12 | 0.07111%
1.6 | ED-16357 | SETOP | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED 16349) | un | 3 | 3 | 656.27 | 843.37 | 2530.11 | 0.02146%
1.7 | ED-16358 | SETOP | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED 16350) | un | 3 | 3 | 334.67 | 430.08 | 1290.24 | 0.01094%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 205119 | 205119 | 1.739%
2.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 10 | 10 | 9720.1 | 12491.3 | 124913 | 1.059%
2.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 400 | 400 | 132.32 | 170.04 | 68016 | 0.5768%
2.3 | 88321 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200 | 200 | 47.43 | 60.95 | 12190 | 0.1034%
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO RUA TUPIS, RUA RUI BARBORSA, RUA BOM DESPACHO, RUA PRINCESA ISABEL E RUA GUILHERME GONTIJO DA SILVA |  | 1 | 1 |  | 4462707.66 | 4462707.66 | 37.84%
3.1 |  |  | FRESAGEM CONTINUA E REESTABILIZAÇÃO DE BASE |  | 1 | 1 |  | 488691.32 | 488691.32 | 4.144%
3.1.1 | 96001 | SINAPI | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025 | m² | 14182.12 | 14182.12 | 8.65 | 11.11 | 157563.35 | 1.336%
3.1.2 | 104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 4969.54 | 4969.54 | 15.79 | 20.29 | 100831.96 | 0.855%
3.1.3 | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 795.8056 | 795.8 | 7.32 | 9.4 | 7480.52 | 0.06343%
3.1.4 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6445.98 | 6445.98 | 2.53 | 3.25 | 20949.43 | 0.1776%
3.1.5 | CPU-703 | Próprio | Reestabilização, executada com recicladora, de camada de base com adição de 3% de cimento (Execução, incluído fornecimento e carga do cimento, exclui o transporte) | m³ | 1720.485 | 1720.48 | 91.04 | 116.99 | 201278.95 | 1.707%
3.1.6 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 180.6504 | 180.65 | 2.53 | 3.25 | 587.11 | 0.004979%
3.2 |  |  | IMPRIMAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 262038.44 | 262038.44 | 2.222%
3.2.1 | 20.11.05 | SUDECAP | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | m² | 25652.02 | 25652.02 | 7.8 | 10.02 | 257033.24 | 2.18%
3.2.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 923.4727 | 923.47 | 2.15 | 2.76 | 2548.77 | 0.02161%
3.2.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2339.4642 | 2339.46 | 0.82 | 1.05 | 2456.43 | 0.02083%
3.3 |  |  | PINTURA DE LIGAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 76732.86 | 76732.86 | 0.6507%
3.3.1 | 20.12.01 | SUDECAP | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | m² | 25652.02 | 25652.02 | 2.27 | 2.91 | 74647.37 | 0.633%
3.3.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 384.7803 | 384.78 | 2.15 | 2.76 | 1061.99 | 0.009006%
3.3.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 974.7768 | 974.77 | 0.82 | 1.05 | 1023.5 | 0.008679%
3.4 |  |  | APLICAÇÃO DE CBUQ |  | 1 | 1 |  | 3173363.89 | 3173363.89 | 26.91%
3.4.1 | ED-7623 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 1305.911 | 1305.91 | 1796.47 | 2308.64 | 3014876.06 | 25.57%
3.4.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 39177.3 | 39177.3 | 2.53 | 3.25 | 127326.22 | 1.08%
3.4.3 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 25334.654 | 25334.65 | 0.96 | 1.23 | 31161.61 | 0.2642%
3.5 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  | 1 | 1 |  | 310695.64 | 310695.64 | 2.635%
3.5.1 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 4969.54 | 4969.54 | 48.65 | 62.52 | 310695.64 | 2.635%
3.6 |  |  | SINALIZAÇÃO VIARIA |  | 1 | 1 |  | 151185.51 | 151185.51 | 1.282%
3.6.1 | 5213442 | SICRO3 | Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 97 | 97 | 663.01 | 852.03 | 82646.91 | 0.7008%
3.6.2 | 5213466 | SICRO3 | Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 16 | 16 | 663.01 | 852.03 | 13632.48 | 0.1156%
3.6.3 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 4225.8 | 4225.8 | 7.24 | 9.3 | 39299.94 | 0.3333%
3.6.4 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 332.4 | 332.4 | 36.54 | 46.95 | 15606.18 | 0.1323%
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO RUA MESSIAS AUGUSTO |  | 1 | 1 |  | 1785986.92 | 1785986.92 | 15.15%
4.1 |  |  | FRESAGEM CONTINUA |  | 1 | 1 |  | 172143.2 | 172143.2 | 1.46%
4.1.1 | 96001 | SINAPI | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025 | m² | 9991.55 | 9991.55 | 8.65 | 11.11 | 111006.12 | 0.9413%
4.1.2 | 104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 2212 | 2212 | 15.79 | 20.29 | 44881.48 | 0.3806%
4.1.3 | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 476.7065 | 476.7 | 7.32 | 9.4 | 4480.98 | 0.038%
4.1.4 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3622.9694 | 3622.96 | 2.53 | 3.25 | 11774.62 | 0.09985%
4.2 |  |  | IMPRIMAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 102064.85 | 102064.85 | 0.8655%
4.2.1 | 20.11.05 | SUDECAP | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | m² | 9991.55 | 9991.55 | 7.8 | 10.02 | 100115.33 | 0.849%
4.2.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 359.6958 | 359.69 | 2.15 | 2.76 | 992.74 | 0.008418%
4.2.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 911.2294 | 911.22 | 0.82 | 1.05 | 956.78 | 0.008113%
4.3 |  |  | PINTURA DE LIGAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 29887.7 | 29887.7 | 0.2534%
4.3.1 | 20.12.01 | SUDECAP | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | m² | 9991.55 | 9991.55 | 2.27 | 2.91 | 29075.41 | 0.2466%
4.3.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 149.8733 | 149.87 | 2.15 | 2.76 | 413.64 | 0.003508%
4.3.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 379.6789 | 379.67 | 0.82 | 1.05 | 398.65 | 0.003381%
4.4 |  |  | APLICAÇÃO DE CBUQ |  | 1 | 1 |  | 1283919.7 | 1283919.7 | 10.89%
4.4.1 | ED-7623 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 529.5475 | 529.54 | 1796.47 | 2308.64 | 1222517.22 | 10.37%
4.4.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 15286.8 | 15286.8 | 2.53 | 3.25 | 49682.1 | 0.4213%
4.4.3 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9528.772 | 9528.77 | 0.96 | 1.23 | 11720.38 | 0.09939%
4.5 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  | 1 | 1 |  | 138294.24 | 138294.24 | 1.173%
4.5.1 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 2212 | 2212 | 48.65 | 62.52 | 138294.24 | 1.173%
4.6 |  |  | SINALIZAÇÃO VIARIA |  | 1 | 1 |  | 59677.23 | 59677.23 | 0.5061%
4.6.1 | 5213442 | SICRO3 | Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 16 | 16 | 663.01 | 852.03 | 13632.48 | 0.1156%
4.6.2 | 5213466 | SICRO3 | Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 10 | 10 | 663.01 | 852.03 | 8520.3 | 0.07225%
4.6.3 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 3318 | 3318 | 7.24 | 9.3 | 30857.4 | 0.2617%
4.6.4 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 107 | 107 | 36.54 | 46.95 | 5023.65 | 0.0426%
4.6.5 | 5213361 | SICRO3 | Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação | un | 15 | 15 | 85.26 | 109.56 | 1643.4 | 0.01394%
5 |  |  | PAVIMENTO AVENIDA CORONEL PACÍFICO PINTO |  | 1 | 1 |  | 3256638.19 | 3256638.19 | 27.62%
5.1 |  |  | RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO |  | 1 | 1 |  | 234108.19 | 234108.19 | 1.985%
5.1.1 | ED-48492 | SETOP | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 5331 | 5331 | 10.24 | 13.15 | 70102.65 | 0.5945%
5.1.2 | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1066.2 | 1066.2 | 7.32 | 9.4 | 10022.28 | 0.08499%
5.1.3 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6930.3 | 6930.3 | 2.53 | 3.25 | 22523.47 | 0.191%
5.1.4 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 5331 | 5331 | 1.53 | 1.96 | 10448.76 | 0.0886%
5.1.5 | 4011320 | SICRO3 | Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado | m³ | 799.65 | 799.65 | 91.46 | 117.53 | 93982.86 | 0.797%
5.1.6 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8316.36 | 8316.36 | 2.53 | 3.25 | 27028.17 | 0.2292%
5.2 |  |  | FRESAGEM CONTINUA |  | 1 | 1 |  | 198420.96 | 198420.96 | 1.683%
5.2.1 | 96001 | SINAPI | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025 | m² | 13806.03 | 13806.03 | 8.65 | 11.11 | 153384.99 | 1.301%
5.2.2 | 104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1432.59 | 1432.59 | 15.79 | 20.29 | 29067.25 | 0.2465%
5.2.3 | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 528.7881 | 528.78 | 7.32 | 9.4 | 4970.53 | 0.04215%
5.2.4 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3384.064 | 3384.06 | 2.53 | 3.25 | 10998.19 | 0.09326%
5.3 |  |  | IMPRIMAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 195487.03 | 195487.03 | 1.658%
5.3.1 | 20.11.05 | SUDECAP | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | m² | 19137.03 | 19137.03 | 7.8 | 10.02 | 191753.04 | 1.626%
5.3.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 688.9331 | 688.93 | 2.15 | 2.76 | 1901.44 | 0.01612%
5.3.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1745.2971 | 1745.29 | 0.82 | 1.05 | 1832.55 | 0.01554%
5.4 |  |  | PINTURA DE LIGAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 57244.56 | 57244.56 | 0.4854%
5.4.1 | 20.12.01 | SUDECAP | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | m² | 19137.03 | 19137.03 | 2.27 | 2.91 | 55688.75 | 0.4722%
5.4.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 287.0555 | 287.05 | 2.15 | 2.76 | 792.25 | 0.006718%
5.4.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 727.2071 | 727.2 | 0.82 | 1.05 | 763.56 | 0.006475%
5.5 |  |  | APLICAÇÃO DE CBUQ |  | 1 | 1 |  | 2368957.22 | 2368957.22 | 20.09%
5.5.1 | ED-7623 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 975.4995 | 975.49 | 1796.47 | 2308.64 | 2252055.23 | 19.1%
5.5.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 28705.5 | 28705.5 | 2.53 | 3.25 | 93292.87 | 0.7911%
5.5.3 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 19194.411 | 19194.41 | 0.96 | 1.23 | 23609.12 | 0.2002%
5.6 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  | 1 | 1 |  | 89565.52 | 89565.52 | 0.7595%
5.6.1 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1432.59 | 1432.59 | 48.65 | 62.52 | 89565.52 | 0.7595%
5.7 |  |  | SINALIZAÇÃO VIARIA |  | 1 | 1 |  | 112854.71 | 112854.71 | 0.957%
5.7.1 | 5213442 | SICRO3 | Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 3 | 3 | 663.01 | 852.03 | 2556.09 | 0.02168%
5.7.2 | 5213466 | SICRO3 | Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 49 | 49 | 663.01 | 852.03 | 41749.47 | 0.354%
5.7.3 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 4859.1 | 4859.1 | 7.24 | 9.3 | 45189.63 | 0.3832%
5.7.4 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 273.52 | 273.52 | 36.54 | 46.95 | 12841.76 | 0.1089%
5.7.5 | 5213361 | SICRO3 | Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação | un | 96 | 96 | 85.26 | 109.56 | 10517.76 | 0.08919%
6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO CLARINDA MARIA DE JESUS |  | 1 | 1 |  | 595172.13 | 595172.13 | 5.047%
6.1 |  |  | FRESAGEM CONTINUA |  | 1 | 1 |  | 33279.52 | 33279.52 | 0.2822%
6.1.1 | 96001 | SINAPI | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025 | m² | 2742.9 | 2742.9 | 8.65 | 11.11 | 30473.61 | 0.2584%
6.1.2 | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 82.287 | 82.28 | 7.32 | 9.4 | 773.43 | 0.006559%
6.1.3 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 625.3812 | 625.38 | 2.53 | 3.25 | 2032.48 | 0.01724%
6.2 |  |  | IMPRIMAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 28015.57 | 28015.57 | 0.2376%
6.2.1 | 20.11.05 | SUDECAP | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | m² | 2742.9 | 2742.9 | 7.8 | 10.02 | 27483.85 | 0.2331%
6.2.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 98.7444 | 98.74 | 2.15 | 2.76 | 272.52 | 0.002311%
6.2.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 246.861 | 246.86 | 0.82 | 1.05 | 259.2 | 0.002198%
6.3 |  |  | PINTURA DE LIGAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 8203.36 | 8203.36 | 0.06956%
6.3.1 | 20.12.01 | SUDECAP | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | m² | 2742.9 | 2742.9 | 2.27 | 2.91 | 7981.83 | 0.06769%
6.3.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 41.1435 | 41.14 | 2.15 | 2.76 | 113.54 | 0.0009628%
6.3.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 102.8588 | 102.85 | 0.82 | 1.05 | 107.99 | 0.0009157%
6.4 |  |  | APLICAÇÃO DE CBUQ |  | 1 | 1 |  | 401517.49 | 401517.49 | 3.405%
6.4.1 | ED-7623 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 137.145 | 137.14 | 1796.47 | 2308.64 | 316606.88 | 2.685%
6.4.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6683.0759 | 6683.07 | 2.53 | 3.25 | 21719.97 | 0.1842%
6.4.3 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 51374.517 | 51374.51 | 0.96 | 1.23 | 63190.64 | 0.5359%
6.5 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  | 1 | 1 |  | 113297.94 | 113297.94 | 0.9608%
6.5.1 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 525.74 | 525.74 | 48.65 | 62.52 | 32869.26 | 0.2787%
6.5.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 524.74 | 524.74 | 67.77 | 87.09 | 45699.6 | 0.3875%
6.5.3 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 276 | 276 | 97.92 | 125.83 | 34729.08 | 0.2945%
6.6 |  |  | SINALIZAÇÃO VIARIA |  | 1 | 1 |  | 10858.25 | 10858.25 | 0.09208%
6.6.1 | 5213442 | SICRO3 | Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 4 | 4 | 663.01 | 852.03 | 3408.12 | 0.0289%
6.6.2 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 801.09 | 801.09 | 7.24 | 9.3 | 7450.13 | 0.06318%
7 |  |  | PAVIMENTAÇÃO RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA |  | 1 | 1 |  | 1416920.2 | 1416920.2 | 12.02%
7.1 |  |  | FRESAGEM CONTINUA |  | 1 | 1 |  | 136202.71 | 136202.71 | 1.155%
7.1.1 | 96001 | SINAPI | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025 | m² | 8790.02 | 8790.02 | 8.65 | 11.11 | 97657.12 | 0.8281%
7.1.2 | 104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1333.1 | 1333.1 | 15.79 | 20.29 | 27048.59 | 0.2294%
7.1.3 | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 321.8246 | 321.82 | 7.32 | 9.4 | 3025.1 | 0.02565%
7.1.4 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 2606.742 | 2606.74 | 2.53 | 3.25 | 8471.9 | 0.07184%
7.2 |  |  | IMPRIMAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 89791.09 | 89791.09 | 0.7614%
7.2.1 | 20.11.05 | SUDECAP | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | m² | 8790.02 | 8790.02 | 7.8 | 10.02 | 88076 | 0.7469%
7.2.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 316.4407 | 316.44 | 2.15 | 2.76 | 873.37 | 0.007406%
7.2.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 801.6498 | 801.64 | 0.82 | 1.05 | 841.72 | 0.007138%
7.3 |  |  | PINTURA DE LIGAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 26081.29 | 26081.29 | 0.2212%
7.3.1 | 20.12.01 | SUDECAP | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | m² | 8790.02 | 8790.02 | 2.27 | 2.91 | 25578.95 | 0.2169%
7.3.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 131.8503 | 131.85 | 2.15 | 2.76 | 363.9 | 0.003086%
7.3.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 131.8503 | 131.85 | 0.82 | 1.05 | 138.44 | 0.001174%
7.4 |  |  | APLICAÇÃO DE CBUQ |  | 1 | 1 |  | 1067985.87 | 1067985.87 | 9.056%
7.4.1 | ED-7623 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 439.501 | 439.5 | 1796.47 | 2308.64 | 1014647.28 | 8.604%
7.4.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 13185 | 13185 | 2.53 | 3.25 | 42851.25 | 0.3634%
7.4.3 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 8526.3 | 8526.3 | 0.96 | 1.23 | 10487.34 | 0.08893%
7.5 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  | 1 | 1 |  | 83345.41 | 83345.41 | 0.7068%
7.5.1 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1333.1 | 1333.1 | 48.65 | 62.52 | 83345.41 | 0.7068%
7.6 |  |  | SINALIZAÇÃO VIARIA |  | 1 | 1 |  | 13513.83 | 13513.83 | 0.1146%
7.6.1 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 1453.1 | 1453.1 | 7.24 | 9.3 | 13513.83 | 0.1146%
TOTAL | [8 empty] | 11792566.57
TOTAL R$11.792.566,57 (Onze milhões, setecentos e noventa e dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos).
_______________________________________
Carla Fernanda Ferreira
Secretária Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano
_______________________________________
Carlos Eduardo Costa Sales
CREA 451.077 MG
Engenheiro Civil
Matrícula: 24.114

## CAT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ/MF N° 18.291.385/0001-59
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FRESAGEM DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO, RECOMPOSIÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), RECOMPOSIÇÃO ESTRUTURAL EM TRECHOS ESPECÍFICOS, RECICLAGEM DE MATERIAL FRESADO (RAP), IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS. |  |  | DATA: 11/05/2026 | [5 empty] | #REF!
MUNICÍPIO: | NOVA SERRANA/MG |  |  | REFERÊNCIA DE PREÇOS | [5 empty] | #REF!
ENDEREÇOS: | AVENIDA CORONEL PACÍFICO PINTO, AVENIDA JOSÉ JOÃO RODRIGUES, RUA MESSIAS AUGUSTO, RUA CLARINDA MARIA DE JESUS RUA TUPIS, RUA RUI BARBORSA, RUA BOM DESPACHO, RUA PRINCESA ISABEL E RUA GUILHERME GONTIJO DA SILVA |  |  | SINAPI - 03/2026 - Minas Gerais SBC - 05/2026 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2026 - Minas Gerais SETOP - 01/2026 - Minas Gerais SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais
ÓRGÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA/MG
VALOR TOTAL PROPOSTO |  | 11791697.92
|  |  |  | REGIME LICITAÇÃO: |  | MENOR PREÇO GLOBAL | REGIME DE MEDIÇÃO | PREÇOS UNITÁIRO | FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA
|  |  |  | TOTAL DE LOTES |  |  | BDI |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  |  |  | LOTE ÚNICO |  |  | 28.51% |  | DESONERADO: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais | 11791642.08
|  |  | PAVIMETAÇÃO FINISA RV01 | SINAPI - 03/2026 - Minas Gerais SBC - 05/2026 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2026 - Minas Gerais SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2026 - Minas Gerais SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais EMBASA - 06/2025 - sem_encargos EMOP - 03/2026 - Rio de Janeiro |  | 28,51% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético com Fórmulas
[7 empty] | Valor Final do Orçamento |  | 11791697.92
[7 empty] | BDI |  | 28.51%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO DE OBRA |  | 1 |  | 69809.17 | 69809.17 | 0.592%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 13.5 | 362.93 | 466.4 | 6296.4 | 0.0534%
1.2 | 021101 | SBC | MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO | UN | 1 | 15000 | 19276.5 | 19276.5 | 0.1635%
1.3 | ED-16349 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 10 | 1633.81 | 2099.6 | 20996 | 0.1781%
1.4 | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 10 | 858.68 | 1103.48 | 11034.8 | 0.09358%
1.5 | ED-50137 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 4 | 1631.22 | 2096.28 | 8385.12 | 0.07111%
1.6 | ED-16357 | SETOP | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED 16349) | un | 3 | 656.27 | 843.37 | 2530.11 | 0.02146%
1.7 | ED-16358 | SETOP | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED 16350) | un | 3 | 334.67 | 430.08 | 1290.24 | 0.01094%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  | 1 |  | 207578.5 | 207578.5 | 1.76%
2.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 10 | 9922.07 | 12750.85 | 127508.5 | 1.081%
2.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 400 | 132.32 | 170.04 | 68016 | 0.5768%
2.3 | 88321 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200 | 46.9 | 60.27 | 12054 | 0.1022%
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO RUA TUPIS, RUA RUI BARBORSA, RUA BOM DESPACHO, RUA PRINCESA ISABEL E RUA GUILHERME GONTIJO DA SILVA |  | 1 |  | 4459783.96 | 4459783.96 | 37.82%
3.1 |  |  | FRESAGEM CONTINUA E REESTABILIZAÇÃO DE BASE |  | 1 |  | 487510.69 | 487510.69 | 4.134%
3.1.1 | 96001 | SINAPI | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025 | m² | 14182.12 | 8.65 | 11.11 | 157563.35 | 1.336%
3.1.2 | 104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 4969.54 | 15.55 | 19.98 | 99291.4 | 0.842%
3.1.3 | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 795.8056 | 7.4 | 9.5 | 7560.15 | 0.06411%
3.1.4 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6445.98 | 2.57 | 3.3 | 21271.73 | 0.1804%
3.1.5 | CPU-703 | Próprio | Reestabilização, executada com recicladora, de camada de base com adição de 3% de cimento (Execução, incluído fornecimento e carga do cimento, exclui o transporte) | m³ | 1720.485 | 91.02 | 116.96 | 201227.92 | 1.707%
3.1.6 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 180.6504 | 2.57 | 3.3 | 596.14 | 0.005056%
3.2 |  |  | IMPRIMAÇÃO |  | 1 |  | 262108.02 | 262108.02 | 2.223%
3.2.1 | 20.11.05 | SUDECAP | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | m² | 25652.02 | 7.8 | 10.02 | 257033.24 | 2.18%
3.2.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 923.4727 | 2.19 | 2.81 | 2594.95 | 0.02201%
3.2.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2339.4642 | 0.83 | 1.06 | 2479.83 | 0.02103%
3.3 |  |  | PINTURA DE LIGAÇÃO |  | 1 |  | 76761.86 | 76761.86 | 0.651%
3.3.1 | 20.12.01 | SUDECAP | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | m² | 25652.02 | 2.27 | 2.91 | 74647.37 | 0.6331%
3.3.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 384.7803 | 2.19 | 2.81 | 1081.23 | 0.009169%
3.3.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 974.7768 | 0.83 | 1.06 | 1033.26 | 0.008763%
3.4 |  |  | APLICAÇÃO DE CBUQ |  | 1 |  | 3175829.46 | 3175829.46 | 26.93%
3.4.1 | ED-7623 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 1305.91 | 1796.47 | 2308.64 | 3014876.06 | 25.57%
3.4.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 39177.3 | 2.57 | 3.3 | 129285.09 | 1.096%
3.4.3 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 25334.65 | 0.98 | 1.25 | 31668.31 | 0.2686%
3.5 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  | 1 |  | 306918.79 | 306918.79 | 2.603%
3.5.1 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 4969.54 | 48.06 | 61.76 | 306918.79 | 2.603%
3.6 |  |  | SINALIZAÇÃO VIARIA |  | 1 |  | 150655.14 | 150655.14 | 1.278%
3.6.1 | 5213442 | SICRO3 | Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 97 | 663.01 | 852.03 | 82646.91 | 0.7009%
3.6.2 | 5213466 | SICRO3 | Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 16 | 663.01 | 852.03 | 13632.48 | 0.1156%
3.6.3 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 4225.8 | 7.15 | 9.18 | 38792.84 | 0.329%
3.6.4 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 332.4 | 36.48 | 46.88 | 15582.91 | 0.1322%
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO RUA MESSIAS AUGUSTO |  | 1 |  | 1784436.54 | 1784436.54 | 15.13%
4.1 |  |  | FRESAGEM CONTINUA |  | 1 |  | 171686.29 | 171686.29 | 1.456%
4.1.1 | 96001 | SINAPI | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025 | m² | 9991.55 | 8.65 | 11.11 | 111006.12 | 0.9414%
4.1.2 | 104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 2212 | 15.55 | 19.98 | 44195.76 | 0.3748%
4.1.3 | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 476.7 | 7.4 | 9.5 | 4528.65 | 0.03841%
4.1.4 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3622.96 | 2.57 | 3.3 | 11955.76 | 0.1014%
4.2 |  |  | IMPRIMAÇÃO |  | 1 |  | 102091.94 | 102091.94 | 0.8658%
4.2.1 | 20.11.05 | SUDECAP | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | m² | 9991.55 | 7.8 | 10.02 | 100115.33 | 0.849%
4.2.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 359.69 | 2.19 | 2.81 | 1010.72 | 0.008571%
4.2.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 911.22 | 0.83 | 1.06 | 965.89 | 0.008191%
4.3 |  |  | PINTURA DE LIGAÇÃO |  | 1 |  | 29898.99 | 29898.99 | 0.2536%
4.3.1 | 20.12.01 | SUDECAP | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | m² | 9991.55 | 2.27 | 2.91 | 29075.41 | 0.2466%
4.3.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 149.87 | 2.19 | 2.81 | 421.13 | 0.003571%
4.3.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 379.67 | 0.83 | 1.06 | 402.45 | 0.003413%
4.4 |  |  | APLICAÇÃO DE CBUQ |  | 1 |  | 1284874.62 | 1284874.62 | 10.9%
4.4.1 | ED-7623 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 529.54 | 1796.47 | 2308.64 | 1222517.22 | 10.37%
4.4.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 15286.8 | 2.57 | 3.3 | 50446.44 | 0.4278%
4.4.3 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9528.77 | 0.98 | 1.25 | 11910.96 | 0.101%
4.5 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  | 1 |  | 136613.12 | 136613.12 | 1.159%
4.5.1 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 2212 | 48.06 | 61.76 | 136613.12 | 1.159%
4.6 |  |  | SINALIZAÇÃO VIARIA |  | 1 |  | 59271.58 | 59271.58 | 0.5027%
4.6.1 | 5213442 | SICRO3 | Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 16 | 663.01 | 852.03 | 13632.48 | 0.1156%
4.6.2 | 5213466 | SICRO3 | Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 10 | 663.01 | 852.03 | 8520.3 | 0.07226%
4.6.3 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 3318 | 7.15 | 9.18 | 30459.24 | 0.2583%
4.6.4 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 107 | 36.48 | 46.88 | 5016.16 | 0.04254%
4.6.5 | 5213361 | SICRO3 | Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação | un | 15 | 85.26 | 109.56 | 1643.4 | 0.01394%
5 |  |  | PAVIMENTO AVENIDA CORONEL PACÍFICO PINTO |  | 1 |  | 3257220.24 | 3257220.24 | 27.62%
5.1 |  |  | RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO |  | 1 |  | 234710.59 | 234710.59 | 1.99%
5.1.1 | ED-48492 | SETOP | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 5331 | 10.24 | 13.15 | 70102.65 | 0.5945%
5.1.2 | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1066.2 | 7.4 | 9.5 | 10128.9 | 0.0859%
5.1.3 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6930.3 | 2.57 | 3.3 | 22869.99 | 0.1939%
5.1.4 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 5331 | 1.49 | 1.91 | 10182.21 | 0.08635%
5.1.5 | 4011320 | SICRO3 | Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado | m³ | 799.65 | 91.46 | 117.53 | 93982.86 | 0.797%
5.1.6 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8316.36 | 2.57 | 3.3 | 27443.98 | 0.2327%
5.2 |  |  | FRESAGEM CONTINUA |  | 1 |  | 198198.93 | 198198.93 | 1.681%
5.2.1 | 96001 | SINAPI | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025 | m² | 13806.03 | 8.65 | 11.11 | 153384.99 | 1.301%
5.2.2 | 104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1432.59 | 15.55 | 19.98 | 28623.14 | 0.2427%
5.2.3 | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 528.78 | 7.4 | 9.5 | 5023.41 | 0.0426%
5.2.4 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3384.06 | 2.57 | 3.3 | 11167.39 | 0.09471%
5.3 |  |  | IMPRIMAÇÃO |  | 1 |  | 195538.93 | 195538.93 | 1.658%
5.3.1 | 20.11.05 | SUDECAP | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | m² | 19137.03 | 7.8 | 10.02 | 191753.04 | 1.626%
5.3.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 688.93 | 2.19 | 2.81 | 1935.89 | 0.01642%
5.3.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1745.29 | 0.83 | 1.06 | 1850 | 0.01569%
5.4 |  |  | PINTURA DE LIGAÇÃO |  | 1 |  | 57266.19 | 57266.19 | 0.4856%
5.4.1 | 20.12.01 | SUDECAP | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | m² | 19137.03 | 2.27 | 2.91 | 55688.75 | 0.4723%
5.4.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 287.05 | 2.19 | 2.81 | 806.61 | 0.00684%
5.4.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 727.2 | 0.83 | 1.06 | 770.83 | 0.006537%
5.5 |  |  | APLICAÇÃO DE CBUQ |  | 1 |  | 2370776.39 | 2370776.39 | 20.11%
5.5.1 | ED-7623 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 975.49 | 1796.47 | 2308.64 | 2252055.23 | 19.1%
5.5.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 28705.5 | 2.57 | 3.3 | 94728.15 | 0.8033%
5.5.3 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 19194.41 | 0.98 | 1.25 | 23993.01 | 0.2035%
5.6 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  | 1 |  | 88476.75 | 88476.75 | 0.7503%
5.6.1 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1432.59 | 48.06 | 61.76 | 88476.75 | 0.7503%
5.7 |  |  | SINALIZAÇÃO VIARIA |  | 1 |  | 112252.46 | 112252.46 | 0.952%
5.7.1 | 5213442 | SICRO3 | Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 3 | 663.01 | 852.03 | 2556.09 | 0.02168%
5.7.2 | 5213466 | SICRO3 | Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 49 | 663.01 | 852.03 | 41749.47 | 0.3541%
5.7.3 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 4859.1 | 7.15 | 9.18 | 44606.53 | 0.3783%
5.7.4 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 273.52 | 36.48 | 46.88 | 12822.61 | 0.1087%
5.7.5 | 5213361 | SICRO3 | Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação | un | 96 | 85.26 | 109.56 | 10517.76 | 0.0892%
6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO CLARINDA MARIA DE JESUS |  | 1 |  | 596470.22 | 596470.22 | 5.058%
6.1 |  |  | FRESAGEM CONTINUA |  | 1 |  | 33319.02 | 33319.02 | 0.2826%
6.1.1 | 96001 | SINAPI | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025 | m² | 2742.9 | 8.65 | 11.11 | 30473.61 | 0.2584%
6.1.2 | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 82.28 | 7.4 | 9.5 | 781.66 | 0.006629%
6.1.3 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 625.38 | 2.57 | 3.3 | 2063.75 | 0.0175%
6.2 |  |  | IMPRIMAÇÃO |  | 1 |  | 28022.97 | 28022.97 | 0.2376%
6.2.1 | 20.11.05 | SUDECAP | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | m² | 2742.9 | 7.8 | 10.02 | 27483.85 | 0.2331%
6.2.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 98.74 | 2.19 | 2.81 | 277.45 | 0.002353%
6.2.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 246.86 | 0.83 | 1.06 | 261.67 | 0.002219%
6.3 |  |  | PINTURA DE LIGAÇÃO |  | 1 |  | 8206.45 | 8206.45 | 0.0696%
6.3.1 | 20.12.01 | SUDECAP | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | m² | 2742.9 | 2.27 | 2.91 | 7981.83 | 0.06769%
6.3.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 41.14 | 2.19 | 2.81 | 115.6 | 0.0009804%
6.3.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 102.85 | 0.83 | 1.06 | 109.02 | 0.0009245%
6.4 |  |  | APLICAÇÃO DE CBUQ |  | 1 |  | 402879.14 | 402879.14 | 3.417%
6.4.1 | ED-7623 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 137.14 | 1796.47 | 2308.64 | 316606.88 | 2.685%
6.4.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6683.07 | 2.57 | 3.3 | 22054.13 | 0.187%
6.4.3 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 51374.51 | 0.98 | 1.25 | 64218.13 | 0.5446%
6.5 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  | 1 |  | 113280.52 | 113280.52 | 0.9607%
6.5.1 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 525.74 | 48.06 | 61.76 | 32469.7 | 0.2754%
6.5.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 524.74 | 69.39 | 89.17 | 46791.06 | 0.3968%
6.5.3 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 276 | 95.92 | 123.26 | 34019.76 | 0.2885%
6.6 |  |  | SINALIZAÇÃO VIARIA |  | 1 |  | 10762.12 | 10762.12 | 0.09127%
6.6.1 | 5213442 | SICRO3 | Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 4 | 663.01 | 852.03 | 3408.12 | 0.0289%
6.6.2 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 801.09 | 7.15 | 9.18 | 7354 | 0.06237%
7 |  |  | PAVIMENTAÇÃO RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA |  | 1 |  | 1416343.45 | 1416343.45 | 12.01%
7.1 |  |  | FRESAGEM CONTINUA |  | 1 |  | 135951.98 | 135951.98 | 1.153%
7.1.1 | 96001 | SINAPI | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025 | m² | 8790.02 | 8.65 | 11.11 | 97657.12 | 0.8282%
7.1.2 | 104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1333.1 | 15.55 | 19.98 | 26635.33 | 0.2259%
7.1.3 | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 321.82 | 7.4 | 9.5 | 3057.29 | 0.02593%
7.1.4 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 2606.74 | 2.57 | 3.3 | 8602.24 | 0.07295%
7.2 |  |  | IMPRIMAÇÃO |  | 1 |  | 89814.92 | 89814.92 | 0.7617%
7.2.1 | 20.11.05 | SUDECAP | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | m² | 8790.02 | 7.8 | 10.02 | 88076 | 0.7469%
7.2.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 316.44 | 2.19 | 2.81 | 889.19 | 0.007541%
7.2.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 801.64 | 0.83 | 1.06 | 849.73 | 0.007206%
7.3 |  |  | PINTURA DE LIGAÇÃO |  | 1 |  | 26089.2 | 26089.2 | 0.2213%
7.3.1 | 20.12.01 | SUDECAP | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | m² | 8790.02 | 2.27 | 2.91 | 25578.95 | 0.2169%
7.3.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 131.85 | 2.19 | 2.81 | 370.49 | 0.003142%
7.3.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 131.85 | 0.83 | 1.06 | 139.76 | 0.001185%
7.4 |  |  | APLICAÇÃO DE CBUQ |  | 1 |  | 1068815.65 | 1068815.65 | 9.064%
7.4.1 | ED-7623 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 439.5 | 1796.47 | 2308.64 | 1014647.28 | 8.605%
7.4.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 13185 | 2.57 | 3.3 | 43510.5 | 0.369%
7.4.3 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 8526.3 | 0.98 | 1.25 | 10657.87 | 0.09038%
7.5 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  | 1 |  | 82332.25 | 82332.25 | 0.6982%
7.5.1 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1333.1 | 48.06 | 61.76 | 82332.25 | 0.6982%
7.6 |  |  | SINALIZAÇÃO VIARIA |  | 1 |  | 13339.45 | 13339.45 | 0.1131%
7.6.1 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 1453.1 | 7.15 | 9.18 | 13339.45 | 0.1131%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 9177931.54
[5 empty] | Total do BDI |  | 2613766.38
[5 empty] | Total Geral |  | 11791697.92
3387.58
_______________________________________
Carla Fernanda Ferreira
Secretária Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano
_______________________________________
Carlos Eduardo Costa Sales
CREA 451.077 MG
Engenheiro Civil
Matrícula: 24.114

## PO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ/MF N° 18.291.385/0001-59
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FRESAGEM DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO, RECOMPOSIÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), RECOMPOSIÇÃO ESTRUTURAL EM TRECHOS ESPECÍFICOS, RECICLAGEM DE MATERIAL FRESADO (RAP), IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS. |  |  | DATA: 11/05/2026 | [6 empty] | #REF!
MUNICÍPIO: | NOVA SERRANA/MG |  |  | REFERÊNCIA DE PREÇOS | [6 empty] | #REF!
ENDEREÇOS: | AVENIDA CORONEL PACÍFICO PINTO, AVENIDA JOSÉ JOÃO RODRIGUES, RUA MESSIAS AUGUSTO, RUA CLARINDA MARIA DE JESUS RUA TUPIS, RUA RUI BARBORSA, RUA BOM DESPACHO, RUA PRINCESA ISABEL E RUA GUILHERME GONTIJO DA SILVA |  |  | SINAPI - 03/2026 - Minas Gerais SBC - 06/2026 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2026 - Minas Gerais SETOP - 01/2026 - Minas Gerais SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais
ÓRGÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA/MG
VALOR TOTAL PROPOSTO |  | 11792566.57
|  |  |  | REGIME LICITAÇÃO: |  |  | MENOR PREÇO GLOBAL | REGIME DE MEDIÇÃO | PREÇOS UNITÁIRO | FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA
|  |  |  | TOTAL DE LOTES |  |  |  | BDI |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  |  |  | LOTE ÚNICO |  |  |  | 28.51% |  | DESONERADO: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais | 11792566.57
|  |  | PAVIMETAÇÃO FINISA RV01 | SINAPI - 03/2026 - Minas Gerais SBC - 05/2026 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2026 - Minas Gerais SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2026 - Minas Gerais SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais EMBASA - 06/2025 - sem_encargos EMOP - 03/2026 - Rio de Janeiro |  |  | 28,51% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético com Fórmulas
[8 empty] | Valor Final do Orçamento |  | 11792566.57
[8 empty] | BDI |  | 28.51%
Item | Código | Banco | Descrição | Und |  | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO DE OBRA |  | 1 | 1 |  | 70022.47 | 70022.47 | 0.5938%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 13.5 | 13.5 | 375.23 | 482.2 | 6509.7 | 0.0552% | 3387.58
1.2 | 021101 | SBC | MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO | UN | 1 | 1 | 15000 | 19276.5 | 19276.5 | 0.1635%
1.3 | ED-16349 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 10 | 10 | 1633.81 | 2099.6 | 20996 | 0.178%
1.4 | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 10 | 10 | 858.68 | 1103.48 | 11034.8 | 0.09357%
1.5 | ED-50137 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 4 | 4 | 1631.22 | 2096.28 | 8385.12 | 0.07111%
1.6 | ED-16357 | SETOP | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED 16349) | un | 3 | 3 | 656.27 | 843.37 | 2530.11 | 0.02146%
1.7 | ED-16358 | SETOP | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED 16350) | un | 3 | 3 | 334.67 | 430.08 | 1290.24 | 0.01094%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 205119 | 205119 | 1.739%
2.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 10 | 10 | 9720.1 | 12491.3 | 124913 | 1.059%
2.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 400 | 400 | 132.32 | 170.04 | 68016 | 0.5768%
2.3 | 88321 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200 | 200 | 47.43 | 60.95 | 12190 | 0.1034%
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO RUA TUPIS, RUA RUI BARBORSA, RUA BOM DESPACHO, RUA PRINCESA ISABEL E RUA GUILHERME GONTIJO DA SILVA |  | 1 | 1 |  | 4462707.66 | 4462707.66 | 37.84%
3.1 |  |  | FRESAGEM CONTINUA E REESTABILIZAÇÃO DE BASE |  | 1 | 1 |  | 488691.32 | 488691.32 | 4.144%
3.1.1 | 96001 | SINAPI | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025 | m² | 14182.12 | 14182.12 | 8.65 | 11.11 | 157563.35 | 1.336%
3.1.2 | 104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 4969.54 | 4969.54 | 15.79 | 20.29 | 100831.96 | 0.855%
3.1.3 | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 795.8056 | 795.8 | 7.32 | 9.4 | 7480.52 | 0.06343%
3.1.4 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6445.98 | 6445.98 | 2.53 | 3.25 | 20949.43 | 0.1776%
3.1.5 | CPU-703 | Próprio | Reestabilização, executada com recicladora, de camada de base com adição de 3% de cimento (Execução, incluído fornecimento e carga do cimento, exclui o transporte) | m³ | 1720.485 | 1720.48 | 91.04 | 116.99 | 201278.95 | 1.707%
3.1.6 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 180.6504 | 180.65 | 2.53 | 3.25 | 587.11 | 0.004979%
3.2 |  |  | IMPRIMAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 262038.44 | 262038.44 | 2.222%
3.2.1 | 20.11.05 | SUDECAP | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | m² | 25652.02 | 25652.02 | 7.8 | 10.02 | 257033.24 | 2.18%
3.2.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 923.4727 | 923.47 | 2.15 | 2.76 | 2548.77 | 0.02161%
3.2.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2339.4642 | 2339.46 | 0.82 | 1.05 | 2456.43 | 0.02083%
3.3 |  |  | PINTURA DE LIGAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 76732.86 | 76732.86 | 0.6507%
3.3.1 | 20.12.01 | SUDECAP | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | m² | 25652.02 | 25652.02 | 2.27 | 2.91 | 74647.37 | 0.633%
3.3.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 384.7803 | 384.78 | 2.15 | 2.76 | 1061.99 | 0.009006%
3.3.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 974.7768 | 974.77 | 0.82 | 1.05 | 1023.5 | 0.008679%
3.4 |  |  | APLICAÇÃO DE CBUQ |  | 1 | 1 |  | 3173363.89 | 3173363.89 | 26.91%
3.4.1 | ED-7623 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 1305.911 | 1305.91 | 1796.47 | 2308.64 | 3014876.06 | 25.57%
3.4.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 39177.3 | 39177.3 | 2.53 | 3.25 | 127326.22 | 1.08%
3.4.3 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 25334.654 | 25334.65 | 0.96 | 1.23 | 31161.61 | 0.2642%
3.5 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  | 1 | 1 |  | 310695.64 | 310695.64 | 2.635%
3.5.1 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 4969.54 | 4969.54 | 48.65 | 62.52 | 310695.64 | 2.635%
3.6 |  |  | SINALIZAÇÃO VIARIA |  | 1 | 1 |  | 151185.51 | 151185.51 | 1.282%
3.6.1 | 5213442 | SICRO3 | Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 97 | 97 | 663.01 | 852.03 | 82646.91 | 0.7008%
3.6.2 | 5213466 | SICRO3 | Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 16 | 16 | 663.01 | 852.03 | 13632.48 | 0.1156%
3.6.3 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 4225.8 | 4225.8 | 7.24 | 9.3 | 39299.94 | 0.3333%
3.6.4 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 332.4 | 332.4 | 36.54 | 46.95 | 15606.18 | 0.1323%
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO RUA MESSIAS AUGUSTO |  | 1 | 1 |  | 1785986.92 | 1785986.92 | 15.15%
4.1 |  |  | FRESAGEM CONTINUA |  | 1 | 1 |  | 172143.2 | 172143.2 | 1.46%
4.1.1 | 96001 | SINAPI | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025 | m² | 9991.55 | 9991.55 | 8.65 | 11.11 | 111006.12 | 0.9413%
4.1.2 | 104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 2212 | 2212 | 15.79 | 20.29 | 44881.48 | 0.3806%
4.1.3 | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 476.7065 | 476.7 | 7.32 | 9.4 | 4480.98 | 0.038%
4.1.4 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3622.9694 | 3622.96 | 2.53 | 3.25 | 11774.62 | 0.09985%
4.2 |  |  | IMPRIMAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 102064.85 | 102064.85 | 0.8655%
4.2.1 | 20.11.05 | SUDECAP | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | m² | 9991.55 | 9991.55 | 7.8 | 10.02 | 100115.33 | 0.849%
4.2.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 359.6958 | 359.69 | 2.15 | 2.76 | 992.74 | 0.008418%
4.2.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 911.2294 | 911.22 | 0.82 | 1.05 | 956.78 | 0.008113%
4.3 |  |  | PINTURA DE LIGAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 29887.7 | 29887.7 | 0.2534%
4.3.1 | 20.12.01 | SUDECAP | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | m² | 9991.55 | 9991.55 | 2.27 | 2.91 | 29075.41 | 0.2466%
4.3.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 149.8733 | 149.87 | 2.15 | 2.76 | 413.64 | 0.003508%
4.3.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 379.6789 | 379.67 | 0.82 | 1.05 | 398.65 | 0.003381%
4.4 |  |  | APLICAÇÃO DE CBUQ |  | 1 | 1 |  | 1283919.7 | 1283919.7 | 10.89%
4.4.1 | ED-7623 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 529.5475 | 529.54 | 1796.47 | 2308.64 | 1222517.22 | 10.37%
4.4.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 15286.8 | 15286.8 | 2.53 | 3.25 | 49682.1 | 0.4213%
4.4.3 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9528.772 | 9528.77 | 0.96 | 1.23 | 11720.38 | 0.09939%
4.5 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  | 1 | 1 |  | 138294.24 | 138294.24 | 1.173%
4.5.1 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 2212 | 2212 | 48.65 | 62.52 | 138294.24 | 1.173%
4.6 |  |  | SINALIZAÇÃO VIARIA |  | 1 | 1 |  | 59677.23 | 59677.23 | 0.5061%
4.6.1 | 5213442 | SICRO3 | Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 16 | 16 | 663.01 | 852.03 | 13632.48 | 0.1156%
4.6.2 | 5213466 | SICRO3 | Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 10 | 10 | 663.01 | 852.03 | 8520.3 | 0.07225%
4.6.3 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 3318 | 3318 | 7.24 | 9.3 | 30857.4 | 0.2617%
4.6.4 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 107 | 107 | 36.54 | 46.95 | 5023.65 | 0.0426%
4.6.5 | 5213361 | SICRO3 | Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação | un | 15 | 15 | 85.26 | 109.56 | 1643.4 | 0.01394%
5 |  |  | PAVIMENTO AVENIDA CORONEL PACÍFICO PINTO |  | 1 | 1 |  | 3256638.19 | 3256638.19 | 27.62%
5.1 |  |  | RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO |  | 1 | 1 |  | 234108.19 | 234108.19 | 1.985%
5.1.1 | ED-48492 | SETOP | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 5331 | 5331 | 10.24 | 13.15 | 70102.65 | 0.5945%
5.1.2 | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1066.2 | 1066.2 | 7.32 | 9.4 | 10022.28 | 0.08499%
5.1.3 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6930.3 | 6930.3 | 2.53 | 3.25 | 22523.47 | 0.191%
5.1.4 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 5331 | 5331 | 1.53 | 1.96 | 10448.76 | 0.0886%
5.1.5 | 4011320 | SICRO3 | Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado | m³ | 799.65 | 799.65 | 91.46 | 117.53 | 93982.86 | 0.797%
5.1.6 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8316.36 | 8316.36 | 2.53 | 3.25 | 27028.17 | 0.2292%
5.2 |  |  | FRESAGEM CONTINUA |  | 1 | 1 |  | 198420.96 | 198420.96 | 1.683%
5.2.1 | 96001 | SINAPI | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025 | m² | 13806.03 | 13806.03 | 8.65 | 11.11 | 153384.99 | 1.301%
5.2.2 | 104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1432.59 | 1432.59 | 15.79 | 20.29 | 29067.25 | 0.2465%
5.2.3 | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 528.7881 | 528.78 | 7.32 | 9.4 | 4970.53 | 0.04215%
5.2.4 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3384.064 | 3384.06 | 2.53 | 3.25 | 10998.19 | 0.09326%
5.3 |  |  | IMPRIMAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 195487.03 | 195487.03 | 1.658%
5.3.1 | 20.11.05 | SUDECAP | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | m² | 19137.03 | 19137.03 | 7.8 | 10.02 | 191753.04 | 1.626%
5.3.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 688.9331 | 688.93 | 2.15 | 2.76 | 1901.44 | 0.01612%
5.3.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1745.2971 | 1745.29 | 0.82 | 1.05 | 1832.55 | 0.01554%
5.4 |  |  | PINTURA DE LIGAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 57244.56 | 57244.56 | 0.4854%
5.4.1 | 20.12.01 | SUDECAP | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | m² | 19137.03 | 19137.03 | 2.27 | 2.91 | 55688.75 | 0.4722%
5.4.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 287.0555 | 287.05 | 2.15 | 2.76 | 792.25 | 0.006718%
5.4.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 727.2071 | 727.2 | 0.82 | 1.05 | 763.56 | 0.006475%
5.5 |  |  | APLICAÇÃO DE CBUQ |  | 1 | 1 |  | 2368957.22 | 2368957.22 | 20.09%
5.5.1 | ED-7623 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 975.4995 | 975.49 | 1796.47 | 2308.64 | 2252055.23 | 19.1%
5.5.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 28705.5 | 28705.5 | 2.53 | 3.25 | 93292.87 | 0.7911%
5.5.3 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 19194.411 | 19194.41 | 0.96 | 1.23 | 23609.12 | 0.2002%
5.6 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  | 1 | 1 |  | 89565.52 | 89565.52 | 0.7595%
5.6.1 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1432.59 | 1432.59 | 48.65 | 62.52 | 89565.52 | 0.7595%
5.7 |  |  | SINALIZAÇÃO VIARIA |  | 1 | 1 |  | 112854.71 | 112854.71 | 0.957%
5.7.1 | 5213442 | SICRO3 | Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 3 | 3 | 663.01 | 852.03 | 2556.09 | 0.02168%
5.7.2 | 5213466 | SICRO3 | Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 49 | 49 | 663.01 | 852.03 | 41749.47 | 0.354%
5.7.3 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 4859.1 | 4859.1 | 7.24 | 9.3 | 45189.63 | 0.3832%
5.7.4 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 273.52 | 273.52 | 36.54 | 46.95 | 12841.76 | 0.1089%
5.7.5 | 5213361 | SICRO3 | Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação | un | 96 | 96 | 85.26 | 109.56 | 10517.76 | 0.08919%
6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO CLARINDA MARIA DE JESUS |  | 1 | 1 |  | 595172.13 | 595172.13 | 5.047%
6.1 |  |  | FRESAGEM CONTINUA |  | 1 | 1 |  | 33279.52 | 33279.52 | 0.2822%
6.1.1 | 96001 | SINAPI | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025 | m² | 2742.9 | 2742.9 | 8.65 | 11.11 | 30473.61 | 0.2584%
6.1.2 | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 82.287 | 82.28 | 7.32 | 9.4 | 773.43 | 0.006559%
6.1.3 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 625.3812 | 625.38 | 2.53 | 3.25 | 2032.48 | 0.01724%
6.2 |  |  | IMPRIMAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 28015.57 | 28015.57 | 0.2376%
6.2.1 | 20.11.05 | SUDECAP | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | m² | 2742.9 | 2742.9 | 7.8 | 10.02 | 27483.85 | 0.2331%
6.2.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 98.7444 | 98.74 | 2.15 | 2.76 | 272.52 | 0.002311%
6.2.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 246.861 | 246.86 | 0.82 | 1.05 | 259.2 | 0.002198%
6.3 |  |  | PINTURA DE LIGAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 8203.36 | 8203.36 | 0.06956%
6.3.1 | 20.12.01 | SUDECAP | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | m² | 2742.9 | 2742.9 | 2.27 | 2.91 | 7981.83 | 0.06769%
6.3.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 41.1435 | 41.14 | 2.15 | 2.76 | 113.54 | 0.0009628%
6.3.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 102.8588 | 102.85 | 0.82 | 1.05 | 107.99 | 0.0009157%
6.4 |  |  | APLICAÇÃO DE CBUQ |  | 1 | 1 |  | 401517.49 | 401517.49 | 3.405%
6.4.1 | ED-7623 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 137.145 | 137.14 | 1796.47 | 2308.64 | 316606.88 | 2.685%
6.4.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6683.0759 | 6683.07 | 2.53 | 3.25 | 21719.97 | 0.1842%
6.4.3 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 51374.517 | 51374.51 | 0.96 | 1.23 | 63190.64 | 0.5359%
6.5 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  | 1 | 1 |  | 113297.94 | 113297.94 | 0.9608%
6.5.1 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 525.74 | 525.74 | 48.65 | 62.52 | 32869.26 | 0.2787%
6.5.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 524.74 | 524.74 | 67.77 | 87.09 | 45699.6 | 0.3875%
6.5.3 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 276 | 276 | 97.92 | 125.83 | 34729.08 | 0.2945%
6.6 |  |  | SINALIZAÇÃO VIARIA |  | 1 | 1 |  | 10858.25 | 10858.25 | 0.09208%
6.6.1 | 5213442 | SICRO3 | Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 4 | 4 | 663.01 | 852.03 | 3408.12 | 0.0289%
6.6.2 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 801.09 | 801.09 | 7.24 | 9.3 | 7450.13 | 0.06318%
7 |  |  | PAVIMENTAÇÃO RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA |  | 1 | 1 |  | 1416920.2 | 1416920.2 | 12.02%
7.1 |  |  | FRESAGEM CONTINUA |  | 1 | 1 |  | 136202.71 | 136202.71 | 1.155%
7.1.1 | 96001 | SINAPI | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025 | m² | 8790.02 | 8790.02 | 8.65 | 11.11 | 97657.12 | 0.8281%
7.1.2 | 104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1333.1 | 1333.1 | 15.79 | 20.29 | 27048.59 | 0.2294%
7.1.3 | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 321.8246 | 321.82 | 7.32 | 9.4 | 3025.1 | 0.02565%
7.1.4 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 2606.742 | 2606.74 | 2.53 | 3.25 | 8471.9 | 0.07184%
7.2 |  |  | IMPRIMAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 89791.09 | 89791.09 | 0.7614%
7.2.1 | 20.11.05 | SUDECAP | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | m² | 8790.02 | 8790.02 | 7.8 | 10.02 | 88076 | 0.7469%
7.2.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 316.4407 | 316.44 | 2.15 | 2.76 | 873.37 | 0.007406%
7.2.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 801.6498 | 801.64 | 0.82 | 1.05 | 841.72 | 0.007138%
7.3 |  |  | PINTURA DE LIGAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 26081.29 | 26081.29 | 0.2212%
7.3.1 | 20.12.01 | SUDECAP | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | m² | 8790.02 | 8790.02 | 2.27 | 2.91 | 25578.95 | 0.2169%
7.3.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 131.8503 | 131.85 | 2.15 | 2.76 | 363.9 | 0.003086%
7.3.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 131.8503 | 131.85 | 0.82 | 1.05 | 138.44 | 0.001174%
7.4 |  |  | APLICAÇÃO DE CBUQ |  | 1 | 1 |  | 1067985.87 | 1067985.87 | 9.056%
7.4.1 | ED-7623 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 439.501 | 439.5 | 1796.47 | 2308.64 | 1014647.28 | 8.604%
7.4.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 13185 | 13185 | 2.53 | 3.25 | 42851.25 | 0.3634%
7.4.3 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 8526.3 | 8526.3 | 0.96 | 1.23 | 10487.34 | 0.08893%
7.5 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  | 1 | 1 |  | 83345.41 | 83345.41 | 0.7068%
7.5.1 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1333.1 | 1333.1 | 48.65 | 62.52 | 83345.41 | 0.7068%
7.6 |  |  | SINALIZAÇÃO VIARIA |  | 1 | 1 |  | 13513.83 | 13513.83 | 0.1146%
7.6.1 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 1453.1 | 1453.1 | 7.24 | 9.3 | 13513.83 | 0.1146%
[6 empty] | Total sem BDI |  | 9177931.54
[6 empty] | Total do BDI |  | 2613766.38
[6 empty] | Total Geral |  | 11791697.92
_______________________________________
Carla Fernanda Ferreira
Secretária Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano
_______________________________________
Carlos Eduardo Costa Sales
CREA 451.077 MG
Engenheiro Civil
Matrícula: 24.114

## Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ/MF N° 18.291.385/0001-59
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FRESAGEM DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO, RECOMPOSIÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), RECOMPOSIÇÃO ESTRUTURAL EM TRECHOS ESPECÍFICOS, RECICLAGEM DE MATERIAL FRESADO (RAP), IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS. |  |  | DATA: 11/05/2026
MUNICÍPIO: | NOVA SERRANA/MG |  |  | REFERÊNCIA DE PREÇOS
ENDEREÇOS: | AVENIDA CORONEL PACÍFICO PINTO, AVENIDA JOSÉ JOÃO RODRIGUES, RUA MESSIAS AUGUSTO, RUA CLARINDA MARIA DE JESUS RUA TUPIS, RUA RUI BARBORSA, RUA BOM DESPACHO, RUA PRINCESA ISABEL E RUA GUILHERME GONTIJO DA SILVA. |  |  | #REF!
ÓRGÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA/MG
VALOR TOTAL PROPOSTO |  | 11792566.57
|  |  |  | REGIME LICITAÇÃO: | MENOR PREÇO GLOBAL | REGIME DE MEDIÇÃO | PREÇOS UNITÁIRO | FORMA DE EXECUÇÃO: | INDIRETA
|  |  |  | TOTAL DE LOTES |  | BDI |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  |  |  | LOTE ÚNICO |  | 28.51% |  | DESONERADO: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
MEMORIAL DE CÁLCULO
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | PAVIMETAÇÃO FINISA RV01 | SINAPI - 03/2026 - Minas Gerais SBC - 05/2026 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2026 - Minas Gerais SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2026 - Minas Gerais SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais EMBASA - 06/2025 - sem_encargos EMOP - 03/2026 - Rio de Janeiro |  | 28,51% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO DE OBRA |  | 1 |  | 70022.47 | 70022.47 | 0.5938%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 13.5 | 375.23 | 482.2 | 6509.7 | 0.0552%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Placa de obra para cada trecho de pavimentação: tamanho 3,00 x 1,50. Quantidade de placas 3 | 3*1,50*3 |  |  |  | 13.5
1.2 | 021101 | SBC | MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO | UN | 1 | 15000 | 19276.5 | 19276.5 | 0.1635%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Uma mobilização referente ao contrato | 1 |  |  |  | 1
1.3 | ED-16349 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 10 | 1633.81 | 2099.6 | 20996 | 0.178%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME CRONOGRAMA | 10 |  |  |  | 10
1.4 | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 10 | 858.68 | 1103.48 | 11034.8 | 0.09357%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME CRONOGRAMA | 10 |  |  |  | 10
1.5 | ED-50137 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 4 | 1631.22 | 2096.28 | 8385.12 | 0.0711%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | UMA MOBILIZAÇÃO REFERENTE A CADA REGIÃO (RUA TUPIS, AV. CEL PACIFICO PINTO E RUA MESSIAS AUGUSTO) | 1+1+1+1 |  |  |  | 4
1.6 | ED-16357 | SETOP | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED 16349) | un | 3 | 656.27 | 843.37 | 2530.11 | 0.02146%
1.7 | ED-16358 | SETOP | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED 16350) | un | 3 | 334.67 | 430.08 | 1290.24 | 0.01094%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | UMA LIGAÇÃO REFERENTE A CADA MOBILIZAÇÃO (RUA TUPIS, AV. CEL PACIFICO PINTO E RUA MESSIAS AUGUSTO) | 3 |  |  |  | 3
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  | 1 |  | 205119 | 205119 | 1.739%
2.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 10 | 9720.1 | 12491.3 | 124913 | 1.059%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME CRONOGRAMA | 10 |  |  |  | 10
2.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 400 | 132.32 | 170.04 | 68016 | 0.5768%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | 2 HORAS POR DIA | 2*5*4*10 |  |  |  | 400
2.3 | 88321 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200 | 47.43 | 60.95 | 12190 | 0.1034%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME CRONOGRAMA | 200 |  |  |  | 200
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO RUA TUPIS, RUA RUI BARBORSA, RUA BOM DESPACHO, RUA PRINCESA ISABEL E RUA GUILHERME GONTIJO DA SILVA |  | 1 |  | 4462710.64 | 4462710.64 | 37.84%
3.1 |  |  | FRESAGEM CONTINUA E REESTABILIZAÇÃO DE BASE |  | 1 |  | 488691.96 | 488691.96 | 4.144%
3.1.1 | 96001 | SINAPI | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025 | m² | 14182.12 | 8.65 | 11.11 | 157563.35 | 1.336%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | FRESAGEM 3cm | 14182,12 |  |  |  | 14182.12
3.1.2 | 104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 4969.54 | 15.79 | 20.29 | 100831.96 | 0.855%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO | 4969,54 |  |  |  | 4969.54
3.1.3 | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 795.8056 | 7.32 | 9.4 | 7480.57 | 0.06343%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CARGA DO MATERIAL DEMOLIDO DA SARJETA E DO MATERIAL FRESADO | (4969,54*0,5*0,08)+(19900,8*0,03) |  |  |  | 795.8056
3.1.4 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6445.98 | 2.53 | 3.25 | 20949.43 | 0.1776%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO DA SARJETA E DO MATERIAL FRESADO | 795,80*8,1 |  |  |  | 6445.98
3.1.5 | CPU-703 | Próprio | Reestabilização, executada com recicladora, de camada de base com adição de 3% de cimento (Execução, incluído fornecimento e carga do cimento, exclui o transporte) | m³ | 1720.485 | 91.04 | 116.99 | 201279.54 | 1.707%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO | 11469,90*0,15 |  |  |  | 1720.485
3.1.6 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 180.6504 | 2.53 | 3.25 | 587.11 | 0.004979%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TRANSPORTE DO CIMENTO PARA COMPOSIÇÃO DA REESTABILIZAÇÃO DA BASE, 3% DO MATERIAL DA BASE. | (1720,48*0,03)*3,5 |  |  |  | 180.6504
3.2 |  |  | IMPRIMAÇÃO |  | 1 |  | 262038.45 | 262038.45 | 2.222%
3.2.1 | 20.11.05 | SUDECAP | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | m² | 25652.02 | 7.8 | 10.02 | 257033.24 | 2.18%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO | 25652,02 |  |  |  | 25652.02
3.2.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 923.4727 | 2.15 | 2.76 | 2548.78 | 0.02161%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TAXA IMPRIMAÇÃO (1,2 LITRO/M2) X DMT REFINARIA ATÉ O LOCAL DA OBRA = 30 KM, PARA OS PRIMEIROS 30 KM. | (25652,02/1000)*1,2*(30) |  |  |  | 923.4727
3.2.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2339.4642 | 0.82 | 1.05 | 2456.43 | 0.02083%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TAXA IMPRIMAÇÃO (1,2 LITRO/M2) X DMT REFINARIA ATÉ O LOCAL DA OBRA = 30 KM, PARA OS PRIMEIROS 30 KM. | (25652,02/1000)*1,2*(106-30) |  |  |  | 2339.4642
3.3 |  |  | PINTURA DE LIGAÇÃO |  | 1 |  | 76732.87 | 76732.87 | 0.6507%
3.3.1 | 20.12.01 | SUDECAP | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | m² | 25652.02 | 2.27 | 2.91 | 74647.37 | 0.633%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO | 25652,02 |  |  |  | 25652.02
3.3.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 384.7803 | 2.15 | 2.76 | 1061.99 | 0.009006%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TAXA IMPRIMAÇÃO (0,5 LITRO/M2) X DMT REFINARIA ATÉ O LOCAL DA OBRA = 30 KM, PARA OS PRIMEIROS 30 KM. | (25652,02/1000)*0,5*30 |  |  |  | 384.7803
3.3.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 974.7768 | 0.82 | 1.05 | 1023.51 | 0.008679%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TAXA IMPRIMAÇÃO (0,5 LITRO/M2) X DMT REFINARIA ATÉ O LOCAL DA OBRA = 30 KM, PARA OS PRIMEIROS 30 KM. | (25652,02/1000)*0,5*(106-30) |  |  |  | 974.7768
3.4 |  |  | APLICAÇÃO DE CBUQ |  | 1 |  | 3173366.21 | 3173366.21 | 26.91%
3.4.1 | ED-7623 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 1305.911 | 1796.47 | 2308.64 | 3014878.37 | 25.57%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM ESPESSURA DE 5,0 CM -DE ACORDO COM AS ÁREAS DO PROJETO + FAIXA ELEVADA: | (25652,02*0,05)+(7*3,7*0,09*10) |  |  |  | 1305.911
3.4.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 39177.3 | 2.53 | 3.25 | 127326.22 | 1.08%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TRANSPORTE DO CBUQ, MULTIPLICADO PELO DMT ATÉ A USINA (30 KM) | 1305,91*30 |  |  |  | 39177.3
3.4.3 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 25334.654 | 0.96 | 1.23 | 31161.62 | 0.2642%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TRANSPORTE DO CBUQ, MULTIPLICADO PELO DMT ATÉ A USINA (49,40 KM) | 1305,91*(49,40-30) |  |  |  | 25334.654
3.5 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  | 1 |  | 310695.64 | 310695.64 | 2.635%
3.5.1 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 4969.54 | 48.65 | 62.52 | 310695.64 | 2.635%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO | (33,45+41,85+63,3+84,1+63,35*2+62,55*2+62,6*2+63,55*2+32,45*2+31,45*2+31,45*2+31,5*2+7,75*2+61,62*2+68,8*2+80*2+80*2+69,3*2+99,15*2+80*2+69,9*2+135,9*2+80*2+77,45*2+151,05*2)+(46,4*2+45,35*2+41,1*2+44,7*2+44,7*2+44,7+44,85+57,95+42,85+45,7*2+81,5+139,8+85,55+29,2+71,95+32,65+32,95+32,55+84,5+38,75+11,05+21,1+12,8+28,05+48+30,55+37,5+26,05+12,6+17,7+21,55+29,15+49,7+17,5+34,8+36,45+26,75+50,25) |  |  |  | 4969.54
3.6 |  |  | SINALIZAÇÃO VIARIA |  | 1 |  | 151185.51 | 151185.51 | 1.282%
3.6.1 | 5213442 | SICRO3 | Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 97 | 663.01 | 852.03 | 82646.91 | 0.7008%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO | 97 |  |  |  | 97
3.6.2 | 5213466 | SICRO3 | Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 16 | 663.01 | 852.03 | 13632.48 | 0.1156%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO | 16 |  |  |  | 16
3.6.3 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 4225.8 | 7.24 | 9.3 | 39299.94 | 0.3333%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME MEMORIAL DE CALCULO AUXILIAR | 4225,80 |  |  |  | 4225.8
3.6.4 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 332.4 | 36.54 | 46.95 | 15606.18 | 0.1323%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME MEMORIAL DE CALCULO AUXILIAR | (0,4*4*7*14)+(3,12*55)+(0,8*5) |  |  |  | 332.4
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO RUA MESSIAS AUGUSTO |  | 1 |  | 1786004.38 | 1786004.38 | 15.15%
4.1 |  |  | FRESAGEM CONTINUA |  | 1 |  | 172143.29 | 172143.29 | 1.46%
4.1.1 | 96001 | SINAPI | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025 | m² | 9991.55 | 8.65 | 11.11 | 111006.12 | 0.9413%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | FRESAGEM 3cm | 12203,55-2212 |  |  |  | 9991.55
4.1.2 | 104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 2212 | 15.79 | 20.29 | 44881.48 | 0.3806%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO | 2212 |  |  |  | 2212
4.1.3 | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 476.7065 | 7.32 | 9.4 | 4481.04 | 0.038%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CARGA DO MATERIAL DEMOLIDO DAS SARJETAS E DO MATERIAL FRESADO | (9991,55*0,03)+(2212*1,00*0,08) |  |  |  | 476.7065
4.1.4 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3622.9694 | 2.53 | 3.25 | 11774.65 | 0.09985%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO DAS SARJETAS E DO MATERIAL FRESADO | ((9991,55*0,03)+(2212*1,00*0,08))*7,6 |  |  |  | 3622.9694
4.2 |  |  | IMPRIMAÇÃO |  | 1 |  | 102064.88 | 102064.88 | 0.8655%
4.2.1 | 20.11.05 | SUDECAP | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | m² | 9991.55 | 7.8 | 10.02 | 100115.33 | 0.849%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO | 12203,55-2212 |  |  |  | 9991.55
4.2.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 359.6958 | 2.15 | 2.76 | 992.76 | 0.008418%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TAXA IMPRIMAÇÃO (1,2 LITRO/M2) X DMT REFINARIA ATÉ O LOCAL DA OBRA = 30 KM, PARA OS PRIMEIROS 30 KM. | (9991,55/1000)*1,2*(30) |  |  |  | 359.6958
4.2.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 911.2294 | 0.82 | 1.05 | 956.79 | 0.008113%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TAXA IMPRIMAÇÃO (1,2 LITRO/M2) X DMT REFINARIA ATÉ O LOCAL DA OBRA = 30 KM, PARA OS PRIMEIROS 30 KM. | (9991,55/1000)*1,2*(106-30) |  |  |  | 911.2294
4.3 |  |  | PINTURA DE LIGAÇÃO |  | 1 |  | 29887.72 | 29887.72 | 0.2534%
4.3.1 | 20.12.01 | SUDECAP | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | m² | 9991.55 | 2.27 | 2.91 | 29075.41 | 0.2466%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO | 12203,55-2212 |  |  |  | 9991.55
4.3.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 149.8733 | 2.15 | 2.76 | 413.65 | 0.003508%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TAXA IMPRIMAÇÃO (0,5 LITRO/M2) X DMT REFINARIA ATÉ O LOCAL DA OBRA = 30 KM, PARA OS PRIMEIROS 30 KM. | (9991,55/1000)*0,5*30 |  |  |  | 149.8733
4.3.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 379.6789 | 0.82 | 1.05 | 398.66 | 0.003381%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TAXA IMPRIMAÇÃO (0,5 LITRO/M2) X DMT REFINARIA ATÉ O LOCAL DA OBRA = 30 KM, PARA OS PRIMEIROS 30 KM. | (9991,55/1000)*0,5*(106-30) |  |  |  | 379.6789
4.4 |  |  | APLICAÇÃO DE CBUQ |  | 1 |  | 1283937.02 | 1283937.02 | 10.89%
4.4.1 | ED-7623 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 529.5475 | 1796.47 | 2308.64 | 1222534.54 | 10.37%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM ESPESSURA DE 5,0 CM -DE ACORDO COM AS ÁREAS DO PROJETO + FAIXA ELEVADA: | (12203,55-2212)*0,05+(10*3,7*0,09*3*3) |  |  |  | 529.5475
4.4.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 15286.8 | 2.53 | 3.25 | 49682.1 | 0.4213%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TRANSPORTE DO CBUQ, MULTIPLICADO PELO DMT ATÉ A USINA (30 KM) | 509,56*30 |  |  |  | 15286.8
4.4.3 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9528.772 | 0.96 | 1.23 | 11720.38 | 0.09939%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TRANSPORTE DO CBUQ, MULTIPLICADO PELO DMT ATÉ A USINA (48,7 KM) | 509,56*(48,7-30) |  |  |  | 9528.772
4.5 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  | 1 |  | 138294.24 | 138294.24 | 1.173%
4.5.1 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 2212 | 48.65 | 62.52 | 138294.24 | 1.173%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO | 1106*2 |  |  |  | 2212
4.6 |  |  | SINALIZAÇÃO VIARIA |  | 1 |  | 59677.23 | 59677.23 | 0.5061%
4.6.1 | 5213442 | SICRO3 | Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 16 | 663.01 | 852.03 | 13632.48 | 0.1156%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO | 16 |  |  |  | 16
4.6.2 | 5213466 | SICRO3 | Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 10 | 663.01 | 852.03 | 8520.3 | 0.07225%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO | 10 |  |  |  | 10
4.6.3 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 3318 | 7.24 | 9.3 | 30857.4 | 0.2617%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO | 1106*3 |  |  |  | 3318
4.6.4 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 107 | 36.54 | 46.95 | 5023.65 | 0.0426%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PINTURA DAS FAIXAS ( 0,4 M X 4 M X 10 M) X 6 = 96,00 M². PINTURA DAS LETRAS PARE (2 X 3,12 M²) = 6,24 M². PINTURA DAS SETAS DE POSICIONAMENTO DE FAIXA 2,38 x 2 = 4,76 m² | (0,4*4*10*6)+(2*3,12)+(2,38*2) |  |  |  | 107
4.6.5 | 5213361 | SICRO3 | Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação | un | 15 | 85.26 | 109.56 | 1643.4 | 0.01394%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO | 15 |  |  |  | 15
5 |  |  | PAVIMENTO AVENIDA CORONEL PACÍFICO PINTO |  | 1 |  | 3256660.24 | 3256660.24 | 27.62%
5.1 |  |  | RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO |  | 1 |  | 234108.19 | 234108.19 | 1.985%
5.1.1 | ED-48492 | SETOP | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 5331 | 10.24 | 13.15 | 70102.65 | 0.5945%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO | 5331 |  |  |  | 5331
5.1.2 | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1066.2 | 7.32 | 9.4 | 10022.28 | 0.08499%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CARGA DO MATERIAL RETIRADO DO PAVIMENTO | 5331*0,2 |  |  |  | 1066.2
5.1.3 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6930.3 | 2.53 | 3.25 | 22523.47 | 0.191%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CARGA DO MATERIAL RETIRADO DO PAVIMENTO | 1066,2*6,5 |  |  |  | 6930.3
5.1.4 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 5331 | 1.53 | 1.96 | 10448.76 | 0.0886%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO | 5331 |  |  |  | 5331
5.1.5 | 4011320 | SICRO3 | Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado | m³ | 799.65 | 91.46 | 117.53 | 93982.86 | 0.797%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO | 5331*0,15 |  |  |  | 799.65
5.1.6 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8316.36 | 2.53 | 3.25 | 27028.17 | 0.2292%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO | 799,65*10,4 |  |  |  | 8316.36
5.2 |  |  | FRESAGEM CONTINUA |  | 1 |  | 198421.04 | 198421.04 | 1.683%
5.2.1 | 96001 | SINAPI | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025 | m² | 13806.03 | 8.65 | 11.11 | 153384.99 | 1.301%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | FRESAGEM 3cm | 20569,62-5331-1432,59 |  |  |  | 13806.03
5.2.2 | 104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1432.59 | 15.79 | 20.29 | 29067.25 | 0.2465%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO | 1432,59 |  |  |  | 1432.59
5.2.3 | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 528.7881 | 7.32 | 9.4 | 4970.6 | 0.04215%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CARGA DO MATERIAL FRESADO E DA SARJETA DEMOLIDA | (13806,03*0,03)+(1432,59*0,08) |  |  |  | 528.7881
5.2.4 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3384.064 | 2.53 | 3.25 | 10998.2 | 0.09326%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TRANSPORTE DO MATERIAL FRESADO E DA SARJETA DEMOLIDA | 528,76*6,4 |  |  |  | 3384.064
5.3 |  |  | IMPRIMAÇÃO |  | 1 |  | 195487.05 | 195487.05 | 1.658%
5.3.1 | 20.11.05 | SUDECAP | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | m² | 19137.03 | 7.8 | 10.02 | 191753.04 | 1.626%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO | 20569,62-1432,59 |  |  |  | 19137.03
5.3.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 688.9331 | 2.15 | 2.76 | 1901.45 | 0.01612%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TAXA IMPRIMAÇÃO (1,2 LITRO/M2) X DMT REFINARIA ATÉ O LOCAL DA OBRA = 30 KM, PARA OS PRIMEIROS 30 KM. | (19137,03/1000)*1,2*(30) |  |  |  | 688.9331
5.3.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1745.2971 | 0.82 | 1.05 | 1832.56 | 0.01554%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TAXA IMPRIMAÇÃO (1,2 LITRO/M2) X DMT REFINARIA ATÉ O LOCAL DA OBRA = 30 KM, PARA OS PRIMEIROS 30 KM. | (19137,03/1000)*1,2*(106-30) |  |  |  | 1745.2971
5.4 |  |  | PINTURA DE LIGAÇÃO |  | 1 |  | 57244.58 | 57244.58 | 0.4854%
5.4.1 | 20.12.01 | SUDECAP | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | m² | 19137.03 | 2.27 | 2.91 | 55688.75 | 0.4722%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO | 19137,03 |  |  |  | 19137.03
5.4.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 287.0555 | 2.15 | 2.76 | 792.27 | 0.006718%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TAXA IMPRIMAÇÃO (0,5 LITRO/M2) X DMT REFINARIA ATÉ O LOCAL DA OBRA = 30 KM, PARA OS PRIMEIROS 30 KM. | (19137,03/1000)*0,5*30 |  |  |  | 287.0555
5.4.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 727.2071 | 0.82 | 1.05 | 763.56 | 0.006475%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TAXA IMPRIMAÇÃO (0,5 LITRO/M2) X DMT REFINARIA ATÉ O LOCAL DA OBRA = 30 KM, PARA OS PRIMEIROS 30 KM. | (19137,03/1000)*0,5*(106-30) |  |  |  | 727.2071
5.5 |  |  | APLICAÇÃO DE CBUQ |  | 1 |  | 2368979.15 | 2368979.15 | 20.09%
5.5.1 | ED-7623 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 975.4995 | 1796.47 | 2308.64 | 2252077.16 | 19.1%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM ESPESSURA DE 5,0 CM -DE ACORDO COM AS ÁREAS DO PROJETO + FAIXA ELEVADA: | (19137,03*0,05)+(8*3,7*0,09*7) |  |  |  | 975.4995
5.5.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 28705.5 | 2.53 | 3.25 | 93292.87 | 0.7911%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TRANSPORTE DO CBUQ, MULTIPLICADO PELO DMT ATÉ A USINA (30 KM) | 956,85*30 |  |  |  | 28705.5
5.5.3 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 19194.411 | 0.96 | 1.23 | 23609.12 | 0.2002%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TRANSPORTE DO CBUQ, MULTIPLICADO PELO DMT ATÉ A USINA (50,06 KM) | 956,85*(50,06-30) |  |  |  | 19194.411
5.6 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  | 1 |  | 89565.52 | 89565.52 | 0.7595%
5.6.1 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1432.59 | 48.65 | 62.52 | 89565.52 | 0.7595%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO | 1432,59 |  |  |  | 1432.59
5.7 |  |  | SINALIZAÇÃO VIARIA |  | 1 |  | 112854.71 | 112854.71 | 0.957%
5.7.1 | 5213442 | SICRO3 | Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 3 | 663.01 | 852.03 | 2556.09 | 0.02168%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO | 3 |  |  |  | 3
5.7.2 | 5213466 | SICRO3 | Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 49 | 663.01 | 852.03 | 41749.47 | 0.354%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO | 49 |  |  |  | 49
5.7.3 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 4859.1 | 7.24 | 9.3 | 45189.63 | 0.3832%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO | 56,17+67,96+75,84+79,47+54,45+169,07+153+167,75+162,21+340,7+333,6+153,79+256,3+67,45+67,08+8,72+41,42+79,87+64,94+56,53+53,56+54+57,77+58+60,15+60,97+60,48+60,32+60,38+61+194+139,42+344,82+335,92+345,81+54,44+158,58+243,16 |  |  |  | 4859.1
5.7.4 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 273.52 | 36.54 | 46.95 | 12841.76 | 0.1089%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO | (0,4*4*7*13)+(3,12*41) |  |  |  | 273.52
5.7.5 | 5213361 | SICRO3 | Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação | un | 96 | 85.26 | 109.56 | 10517.76 | 0.08919%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO | 12*8 |  |  |  | 96
6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO CLARINDA MARIA DE JESUS |  | 1 |  | 595183.8 | 595183.8 | 5.047%
6.1 |  |  | FRESAGEM CONTINUA |  | 1 |  | 33279.58 | 33279.58 | 0.2822%
6.1.1 | 96001 | SINAPI | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025 | m² | 2742.9 | 8.65 | 11.11 | 30473.61 | 0.2584%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | FRESAGEM 3cm | 2742,90 |  |  |  | 2742.9
6.1.2 | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 82.287 | 7.32 | 9.4 | 773.49 | 0.006559%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto | 2742,90*0,03 |  |  |  | 82.287
6.1.3 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 625.3812 | 2.53 | 3.25 | 2032.48 | 0.01724%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto | 82,287*7,6 |  |  |  | 625.3812
6.2 |  |  | IMPRIMAÇÃO |  | 1 |  | 28015.58 | 28015.58 | 0.2376%
6.2.1 | 20.11.05 | SUDECAP | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | m² | 2742.9 | 7.8 | 10.02 | 27483.85 | 0.2331%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto | 2742,90 |  |  |  | 2742.9
6.2.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 98.7444 | 2.15 | 2.76 | 272.53 | 0.002311%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TAXA IMPRIMAÇÃO (1,2 LITRO/M2) X DMT REFINARIA ATÉ O LOCAL DA OBRA = 30 KM, PARA OS PRIMEIROS 30 KM. | (2742,90/1000)*1,2*(30) |  |  |  | 98.7444
6.2.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 246.861 | 0.82 | 1.05 | 259.2 | 0.002198%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TAXA IMPRIMAÇÃO (1,2 LITRO/M2) X DMT REFINARIA ATÉ O LOCAL DA OBRA = 30 KM, PARA OS PRIMEIROS 30 KM. | (2742,90/1000)*1,2*(105-30) |  |  |  | 246.861
6.3 |  |  | PINTURA DE LIGAÇÃO |  | 1 |  | 8203.38 | 8203.38 | 0.06956%
6.3.1 | 20.12.01 | SUDECAP | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | m² | 2742.9 | 2.27 | 2.91 | 7981.83 | 0.06768%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto | 2742,90 |  |  |  | 2742.9
6.3.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 41.1435 | 2.15 | 2.76 | 113.55 | 0.0009629%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TAXA IMPRIMAÇÃO (0,5 LITRO/M2) X DMT REFINARIA ATÉ O LOCAL DA OBRA = 30 KM, PARA OS PRIMEIROS 30 KM. | (2742,90/1000)*0,5*30 |  |  |  | 41.1435
6.3.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 102.8588 | 0.82 | 1.05 | 108 | 0.0009158%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TAXA IMPRIMAÇÃO (0,5 LITRO/M2) X DMT REFINARIA ATÉ O LOCAL DA OBRA = 30 KM, PARA OS PRIMEIROS 30 KM. | (2742,90/1000)*0,5*(105-30) |  |  |  | 102.8588
6.4 |  |  | APLICAÇÃO DE CBUQ |  | 1 |  | 401529.07 | 401529.07 | 3.405%
6.4.1 | ED-7623 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 137.145 | 1796.47 | 2308.64 | 316618.43 | 2.685%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto | (2742,90*0,05) |  |  |  | 137.145
6.4.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6683.0759 | 2.53 | 3.25 | 21719.99 | 0.1842%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TRANSPORTE DO CBUQ, MULTIPLICADO PELO DMT ATÉ A USINA (30 KM) | 2742,90*0,05*48,73 |  |  |  | 6683.0759
6.4.3 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 51374.517 | 0.96 | 1.23 | 63190.65 | 0.5358%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TRANSPORTE DO CBUQ, MULTIPLICADO PELO DMT ATÉ A USINA (48,73 KM) | 2742,90*(48,73-30) |  |  |  | 51374.517
6.5 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  | 1 |  | 113297.94 | 113297.94 | 0.9608%
6.5.1 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 525.74 | 48.65 | 62.52 | 32869.26 | 0.2787%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto | 12,54+33,13+50,05+6,90+7,97+51,58+9,24+8,66+70,41+7,61+24,98+71,86+65,86+6,91+13,33+37,21+37,76+9,74 |  |  |  | 525.74
6.5.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 524.74 | 67.77 | 87.09 | 45699.6 | 0.3875%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO | 524,74 |  |  |  | 524.74
6.5.3 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 276 | 97.92 | 125.83 | 34729.08 | 0.2945%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Descida de água em passeio armado | 80+98+98 |  |  |  | 276
6.6 |  |  | SINALIZAÇÃO VIARIA |  | 1 |  | 10858.25 | 10858.25 | 0.09208%
6.6.1 | 5213442 | SICRO3 | Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 4 | 663.01 | 852.03 | 3408.12 | 0.0289%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO | 4 |  |  |  | 4
6.6.2 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 801.09 | 7.24 | 9.3 | 7450.13 | 0.06318%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  |  | 525,74/2*3+(3,12*4) |  |  |  | 801.09
7 |  |  | PAVIMENTAÇÃO RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA |  | 1 |  | 1416922.57 | 1416922.57 | 12.02%
7.1 |  |  | FRESAGEM CONTINUA |  | 1 |  | 136202.77 | 136202.77 | 1.155%
7.1.1 | 96001 | SINAPI | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025 | m² | 8790.02 | 8.65 | 11.11 | 97657.12 | 0.8281%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | FRESAGEM 3cm | 8790,02 |  |  |  | 8790.02
7.1.2 | 104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1333.1 | 15.79 | 20.29 | 27048.59 | 0.2294%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO | 1333,1 |  |  |  | 1333.1
7.1.3 | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 321.8246 | 7.32 | 9.4 | 3025.15 | 0.02565%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CARGA DO MATERIAL DEMOLIDO DAS SARJETAS E DO MATERIAL FRESADO | (8790,02*0,03)+(1453,1*0,5*0,08) |  |  |  | 321.8246
7.1.4 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 2606.742 | 2.53 | 3.25 | 8471.91 | 0.07184%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO DAS SARJETAS E DO MATERIAL FRESADO | 321,82*8,1 |  |  |  | 2606.742
7.2 |  |  | IMPRIMAÇÃO |  | 1 |  | 89791.1 | 89791.1 | 0.7614%
7.2.1 | 20.11.05 | SUDECAP | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | m² | 8790.02 | 7.8 | 10.02 | 88076 | 0.7469%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO | 8790,02 |  |  |  | 8790.02
7.2.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 316.4407 | 2.15 | 2.76 | 873.37 | 0.007406%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TAXA IMPRIMAÇÃO (1,2 LITRO/M2) X DMT REFINARIA ATÉ O LOCAL DA OBRA = 30 KM, PARA OS PRIMEIROS 30 KM. | (8790,02/1000)*1,2*(30) |  |  |  | 316.4407
7.2.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 801.6498 | 0.82 | 1.05 | 841.73 | 0.007138%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TAXA IMPRIMAÇÃO (1,2 LITRO/M2) X DMT REFINARIA ATÉ O LOCAL DA OBRA = 30 KM, PARA OS PRIMEIROS 30 KM. | (8790,02/1000)*1,2*(106-30) |  |  |  | 801.6498
7.3 |  |  | PINTURA DE LIGAÇÃO |  | 1 |  | 26081.29 | 26081.29 | 0.2212%
7.3.1 | 20.12.01 | SUDECAP | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | m² | 8790.02 | 2.27 | 2.91 | 25578.95 | 0.2169%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO | 8790,02 |  |  |  | 8790.02
7.3.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 131.8503 | 2.15 | 2.76 | 363.9 | 0.003086%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TAXA IMPRIMAÇÃO (0,5 LITRO/M2) X DMT REFINARIA ATÉ O LOCAL DA OBRA = 30 KM, PARA OS PRIMEIROS 30 KM. | (8790,02/1000)*0,5*30 |  |  |  | 131.8503
7.3.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 131.8503 | 0.82 | 1.05 | 138.44 | 0.001174%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TAXA IMPRIMAÇÃO (0,5 LITRO/M2) X DMT REFINARIA ATÉ O LOCAL DA OBRA = 30 KM, PARA OS PRIMEIROS 30 KM. | (8790,02/1000)*0,5*30 |  |  |  | 131.8503
7.4 |  |  | APLICAÇÃO DE CBUQ |  | 1 |  | 1067988.17 | 1067988.17 | 9.056%
7.4.1 | ED-7623 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 439.501 | 1796.47 | 2308.64 | 1014649.58 | 8.604%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM ESPESSURA DE 5,0 CM | 8790,02*0,05 |  |  |  | 439.501
7.4.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 13185 | 2.53 | 3.25 | 42851.25 | 0.3634%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TRANSPORTE DO CBUQ, MULTIPLICADO PELO DMT ATÉ A USINA (30 KM) | 439,50*30 |  |  |  | 13185
7.4.3 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 8526.3 | 0.96 | 1.23 | 10487.34 | 0.08893%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TRANSPORTE DO CBUQ, MULTIPLICADO PELO DMT ATÉ A USINA (49,4 KM) | 439,50*(49,40-30) |  |  |  | 8526.3
7.5 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  | 1 |  | 83345.41 | 83345.41 | 0.7068%
7.5.1 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1333.1 | 48.65 | 62.52 | 83345.41 | 0.7068%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO | 1333,1 |  |  |  | 1333.1
7.6 |  |  | SINALIZAÇÃO VIARIA |  | 1 |  | 13513.83 | 13513.83 | 0.1146%
7.6.1 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 1453.1 | 7.24 | 9.3 | 13513.83 | 0.1146%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO | 1453,10 |  |  |  | 1453.1
[5 empty] | Total sem BDI |  | 9177931.54
[5 empty] | Total do BDI |  | 2613766.38
[5 empty] | Total Geral |  | 11791697.92
_______________________________________
Carlos Eduardo Costa Sales
CREA 451.077 MG
Engenheiro Civil
Matrícula: 24.114
_______________________________________
Carla Fernanda Ferreira
Secretária Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-MG Endereço: João Martins do Espírito Santo, 12, Park Dona Gumercinda Martins, Nova Serrana MG, CEP 35524-100 CNPJ: 18.291.385/0001-59
1 - IDENTIFICAÇÃO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FRESAGEM DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO, RECOMPOSIÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), RECOMPOSIÇÃO ESTRUTURAL EM TRECHOS ESPECÍFICOS, RECICLAGEM DE MATERIAL FRESADO (RAP), IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS.
2- CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [21 empty] | DATA: | 2026-03-12
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR DO LOTE (R$) | PESO % | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | MOBILIZAÇÃO DE OBRA | 70022.47 | 0.5938% | 11.95% | 8367.6852 | 11.96% | 8374.6874 | 15.87% | 11112.566 | 13.6% | 9523.0559 | 9.92% | 6946.229 | 7.48% | 5237.6808 | 7.49% | 5244.683 | 4.55% | 3186.0224 | 8.59% | 6014.9302 | 8.59% | 6014.9302 | 100%
2 | ADMINISTRAÇÃO | 205119 | 1.739% | 11.95% | 24511.7205 | 11.96% | 24532.2324 | 15.87% | 32552.3853 | 13.6% | 27896.184 | 9.92% | 20347.8048 | 7.48% | 15342.9012 | 7.49% | 15363.4131 | 4.55% | 9332.9145 | 8.59% | 17619.7221 | 8.59% | 17619.7221 | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO RUA TUPIS, RUA RUI BARBORSA, RUA BOM DESPACHO, RUA PRINCESA ISABEL E RUA GUILHERME GONTIJO DA SILVA | 4462707.66 | 37.84% | 30% | 1338812.298 | 30% | 1338812.298 | 40% | 1785083.064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
4 | PAVIMENTAÇÃO RUA MESSIAS AUGUSTO | 1785986.92 | 15.15% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1785986.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
5 | PAVIMENTO AVENIDA CORONEL PACÍFICO PINTO | 3256638.19 | 27.62% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 1302655.276 | 30% | 976991.457 | 30% | 976991.457 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
6 | PAVIMENTAÇÃO CLARINDA MARIA DE JESUS | 595172.13 | 5.047% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 595172.13 |  | 0 |  | 0 | 100%
7 | PAVIMENTAÇÃO RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA | 1416920.2 | 12.02% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 708460.1 | 50% | 708460.1 | 100%
| TOTAL GERAL | 11792566.57 | 100% | 1371691.7037 |  | 1371719.2178 |  | 1828748.0153 |  | 1823406.1599 |  | 1329949.3098 |  | 997572.039 |  | 997599.5531 |  | 607691.0669 |  | 732094.7523 |  | 732094.7523
TOTAL GERAL |  | 11792566.57 | 100% | 11.63% | 1371691.7037 | 23.26% | 2743410.9215 | 38.77% | 4572158.9368 | 54.23% | 6395565.0967 | 65.51% | 7725514.4065 | 73.97% | 8723086.4455 | 82.43% | 9720685.9986 | 87.58% | 10328377.0655 | 93.79% | 11060471.8177 | 100% | 11792566.57
|  |  |  | 11.95% |  | 11.96% |  | 15.87% |  | 13.6% |  | 9.92% |  | 7.48% |  | 7.49% |  | 4.55% |  | 8.59% |  | 8.59%
[10 empty] | 0 | 0
#REF!
#REF!
_______________________________________
Carlos Eduardo Costa Sales
CREA 451.077 MG
Engenheiro Civil
Matrícula: 24.114
_______________________________________
Carla Fernanda Ferreira
Secretária Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano
_______________________________________
Carlos Eduardo Costa Sales
CREA 451.077 MG
Engenheiro Civil
Matrícula: 24.114
_______________________________________
Carlos Eduardo Costa Sales
CREA 451.077 MG
Engenheiro Civil
Matrícula: 24.114

## CPU's
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ/MF N° 18.291.385/0001-59
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FRESAGEM DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO, RECOMPOSIÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), RECOMPOSIÇÃO ESTRUTURAL EM TRECHOS ESPECÍFICOS, RECICLAGEM DE MATERIAL FRESADO (RAP), IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS. |  |  | DATA: 11/05/2026
MUNICÍPIO: | NOVA SERRANA/MG |  |  | REFERÊNCIA DE PREÇOS
ENDEREÇOS: | AVENIDA CORONEL PACÍFICO PINTO, AVENIDA JOSÉ JOÃO RODRIGUES, RUA MESSIAS AUGUSTO, RUA CLARINDA MARIA DE JESUS RUA TUPIS, RUA RUI BARBORSA, RUA BOM DESPACHO, RUA PRINCESA ISABEL E RUA GUILHERME GONTIJO DA SILVA |  |  | SINAPI - 03/2026 - Minas Gerais SBC - 05/2026 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2026 - Minas Gerais SETOP - 01/2026 - Minas Gerais SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais
ÓRGÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA/MG
VALOR TOTAL PROPOSTO |  | 11792566.57
|  |  |  | REGIME LICITAÇÃO: | MENOR PREÇO GLOBAL |  | REGIME DE MEDIÇÃO | PREÇOS UNITÁIRO | FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA
|  |  |  | TOTAL DE LOTES |  |  | BDI |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  |  |  | LOTE ÚNICO |  |  | 28.51% |  | DESONERADO: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Composições Analíticas com Preço Unitário
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | PAVIMETAÇÃO FINISA RV01 |  | SINAPI - 03/2026 - Minas Gerais SBC - 05/2026 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2026 - Minas Gerais SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2026 - Minas Gerais SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais EMBASA - 06/2025 - sem_encargos EMOP - 03/2026 - Rio de Janeiro |  | 28,51% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária |  | m² | 1 | 375.23 | 375.23
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 0.5 | 23.33 | 11.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1186 | 23.58 | 26.37
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3729 | 30.96 | 11.54
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 34.13 | 0.38
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 312.5 | 312.5
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 18.29 | 0.24
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 3.91 | 12.54
|  |  |  | MO sem LS => | 32.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 106.97 |  | Valor com BDI => |  | 482.2
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 021101 | SBC | MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO | CONTENCOES |  | UN | 1 | 15000 | 15000
Insumo | 005509 | SBC | MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO/MAO DE OBRA E EQUIP.EMPREIT. | Material |  | UN | 1 | 15000 | 15000
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 4276.5 |  | Valor com BDI => |  | 19276.5
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-16349 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | ED- |  | mês | 1 | 1633.81 | 1633.81
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | EQED-23888 | SETOP | REFRIGERADOR (CAPACIDADE MÉDIA: 120L¦COR: BRANCA¦QUANTIDADE DE PORTAS: 1¦CONSUMO*: 0,11KW/H¦TENSÃO: 127V-220V)* VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 176 | 1 | 0 | 0.12 | 0.02 | 21.7
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 21.7008
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 21.7008
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 21.7008
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11216 | SETOP | MESA (APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO¦COR: CINZA¦MATERIAL: MADEIRA MDP COM PÉS DE METALON¦NÚMERO DE GAVETAS: TRÊS [3] PORTAS¦COMPRIMENTO*: 150CM¦ALTURA*: 75CM¦PROFUNDIDADE*: 60CM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 0.016667 | un | 429,90 |  |  | 7,17
Insumo | MATED-11220 | SETOP | CADEIRA (TIPO: ALMOFADADA SEM BRAÇO¦ESTRUTURA: METALON) | 0.033333 | un | 217,50 |  |  | 7,25
Insumo | MATED-11222 | SETOP | ARQUIVO (APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO¦MATERIAL: AÇO¦COR: CINZA¦QUANTIDADE DE GAVETAS: 3¦MODELO: OFÍCIO¦ALTURA*: 110CM¦LARGURA*: 45CM¦PROFUNDIDADE*: 55CM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 0.0083333 | un | 806,50 |  |  | 6,72
Insumo | MATED-9873 | SETOP | LÂMPADA (TIPO: LED¦FORMATO: TUBULAR¦COMPRIMENTO: 120CM¦DIÂMETRO: T8[Ø26MM]¦POTÊNCIA: 18-20W¦LÚMENS: 1850LM¦COR DA LUZ: BRANCA-6500K¦SOQUETE-BASE: G13¦TENSÃO: 110¦220V) | 0.011733 | un | 10,40 |  |  | 0,12
Insumo | MATED-11188 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO (APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO¦ESQUADRIAS: 2¦SUPORTE AR CONDICIONADO: 1¦AR CONDICIONADO: NÃO INCLUSO¦LÂMPADAS: NÃO INCLUSO¦LAVATÓRIOS:1¦VASOS SANITÁRIOS: 1¦INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA: INCLUSA¦MOBILIZAÇÃO: NÃO INCLUSO¦COMPRIMENTO*: 600CM¦LARGURA*: 230CM¦ALTURA EXTERNA*: 285CM¦ALTURA ÚTIL INTERNA*: 250CM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1 | mês | 935,18 |  |  | 935,18
Insumo | MATED-11224 | SETOP | ARMÁRIO (COR: CINZA¦MATERIAL: AÇO¦NÚMERO DE PORTAS: DUAS [2] PORTAS¦ALTURA*: 170CM¦LARGURA*: 75CM¦PROFUNDIDADE*: 35CM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 0.0083333 | un | 680,00 |  |  | 5,67
Insumo | MATED-11210 | SETOP | LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CONTAINER (TIPO: JANELA¦TENSÃO: 220V¦BTUS: 12.000-18.000) | 1 | mês | 650,00 |  |  | 650,00
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1612.1044
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 465.79 |  | Valor com BDI => |  | 2099.6
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | ED- |  | mês | 1 | 858.68 | 858.68
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11194 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO (APLICAÇÃO: DEPÓSITO/FERRAMENTARIA¦ESQUADRIAS: 2¦SUPORTE AR CONDICIONADO: 1¦AR CONDICIONADO: NÃO INCLUSO¦LÂMPADAS: NÃO INCLUSO¦INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA: INCLUSA¦MOBILIZAÇÃO: NÃO INCLUSO¦COMPRIMENTO*: 600CM¦LARGURA*: 230CM¦ALTURA EXTERNA*: 285CM¦ALTURA ÚTIL INTERNA*: 250CM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1 | mês | 750,00 |  |  | 750,00
Insumo | MATED-11224 | SETOP | ARMÁRIO (COR: CINZA¦MATERIAL: AÇO¦NÚMERO DE PORTAS: DUAS [2] PORTAS¦ALTURA*: 170CM¦LARGURA*: 75CM¦PROFUNDIDADE*: 35CM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 0.14167 | un | 680,00 |  |  | 96,33
Insumo | MATED-11220 | SETOP | CADEIRA (TIPO: ALMOFADADA SEM BRAÇO¦ESTRUTURA: METALON) | 0.016667 | un | 217,50 |  |  | 3,63
Insumo | MATED-9873 | SETOP | LÂMPADA (TIPO: LED¦FORMATO: TUBULAR¦COMPRIMENTO: 120CM¦DIÂMETRO: T8[Ø26MM]¦POTÊNCIA: 18-20W¦LÚMENS: 1850LM¦COR DA LUZ: BRANCA-6500K¦SOQUETE-BASE: G13¦TENSÃO: 110¦220V) | 0.011733 | un | 10,40 |  |  | 0,12
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 850.0804
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-16366 | SETOP | BALCÃO DE CHAPA DE COMPENSADO, LARGURA DE CINQUENTA (50) CM, ALTURA DE CENTO E VINTE (120) CM (FABRICAÇÃO) | 0.041111 | un | 209,12 |  |  | 8,60
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 8.5972
|  |  |  | MO sem LS => | 0.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.23132
|  |  |  | Valor do BDI => | 244.8 |  | Valor com BDI => |  | 1103.48
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50137 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | ED- |  | un | 1 | 1631.22 | 1631.22
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-31952 | SETOP | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | 2 | un | 815,61 |  |  | 1.631,22
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 1631.22
|  |  |  | MO sem LS => | 141.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 141.284
|  |  |  | Valor do BDI => | 465.06 |  | Valor com BDI => |  | 2096.28
1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-16357 | SETOP | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED 16349) | ED- |  | un | 1 | 656.27 | 656.27
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-16341 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA) | 1 | un | 321,60 |  |  | 321,60
Composição | ED-16342 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER | 1 | un | 334,67 |  |  | 334,67
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 656.27
|  |  |  | MO sem LS => | 174.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 174.8102
|  |  |  | Valor do BDI => | 187.1 |  | Valor com BDI => |  | 843.37
1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-16358 | SETOP | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED 16350) | ED- |  | un | 1 | 334.67 | 334.67
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-16342 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER | 1 | un | 334,67 |  |  | 334,67
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 334.67
|  |  |  | MO sem LS => | 70.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 70.5225
|  |  |  | Valor do BDI => | 95.41 |  | Valor com BDI => |  | 430.08
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 9720.1 | 9720.1
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 262.29 | 262.29
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 18.28 | 18.28
Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 8656.33 | 8656.33
Insumo | 00040862 | SINAPI | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 402.54 | 402.54
Insumo | 00040861 | SINAPI | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 149.26 | 149.26
Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 207.5 | 207.5
Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 23.9 | 23.9
|  |  |  | MO sem LS => | 8656.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 8656.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 2771.2 |  | Valor com BDI => |  | 12491.3
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 132.32 | 132.32
Composição Auxiliar | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 1.85 | 1.85
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.89 | 0.89
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 125.46 | 125.46
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
|  |  |  | MO sem LS => | 127.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 127.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.72 |  | Valor com BDI => |  | 170.04
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88321 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 47.43 | 47.43
Composição Auxiliar | 95383 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00043458 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00007153 | SINAPI | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 41.32 | 41.32
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00043482 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.72 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 41.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 41.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.52 |  | Valor com BDI => |  | 60.95
3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96001 | SINAPI | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025 | Asfalto |  | m² | 1 | 8.65 | 8.65
Composição Auxiliar | 96158 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0014815 | 150.94 | 0.22
Composição Auxiliar | 6260 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0056214 | 65.9 | 0.37
Composição Auxiliar | 89235 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0069351 | 195.43 | 1.35
Composição Auxiliar | 5811 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0033901 | 228 | 0.77
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0069351 | 80.11 | 0.55
Composição Auxiliar | 89234 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0033901 | 608.7 | 2.06
Composição Auxiliar | 6259 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0001895 | 287.69 | 0.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.02065 | 23.58 | 0.48
Composição Auxiliar | 96156 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0088437 | 69.47 | 0.61
Insumo | 00044480 | SINAPI | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | Franquia |  | m³ | 0.00275 | 21.19 | 0.05
Insumo | 00044472 | SINAPI | DENTE PARA FRESADORA | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 0.0195 | 55.86 | 1.08
Insumo | 00044473 | SINAPI | APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 0.0001884 | 2471.06 | 0.46
Insumo | 00044471 | SINAPI | PORTA DENTE PARA FRESADORA | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 0.0011412 | 526.02 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 1.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.46 |  | Valor com BDI => |  | 11.11
3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | M | 1 | 15.79 | 15.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0772 | 23.58 | 1.82
Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0878 | 30.81 | 2.7
Composição Auxiliar | 90964 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0878 | 35.16 | 3.08
Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0672 | 30.3 | 2.03
Composição Auxiliar | 90965 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0672 | 8.9 | 0.59
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1759 | 31.67 | 5.57
|  |  |  | MO sem LS => | 9.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.5 |  | Valor com BDI => |  | 20.29
3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | m³ | 1 | 7.32 | 7.32
Composição Auxiliar | 88908 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0064882 | 105.03 | 0.68
Composição Auxiliar | 88907 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0040582 | 270.63 | 1.09
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0085571 | 96.3 | 0.82
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.012711 | 372.78 | 4.73
|  |  |  | MO sem LS => | 0.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.08 |  | Valor com BDI => |  | 9.4
3.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 2.53 | 2.53
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0062112 | 372.78 | 2.31
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0023338 | 96.3 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.72 |  | Valor com BDI => |  | 3.25
3.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-703 | Próprio | Reestabilização, executada com recicladora, de camada de base com adição de 3% de cimento (Execução, incluído fornecimento e carga do cimento, exclui o transporte) | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 91.04 | 91.04
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9571 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.33 | 0.67 | 355.6 | 96.19 | 181.8
Insumo | E9027 | SICRO3 | Caminhão distribuidor de cimento e cal com capacidade de 15 m³ - 210 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 430.07 | 155.01 | 237.53
Insumo | E9020 | SICRO3 | Recicladora a frio - 455 kW | 1 | 1 | 0 | 2946.88 | 1122.59 | 2946.88
Insumo | E9524 | SICRO3 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.36 | 0.64 | 339.82 | 148.99 | 217.69
Insumo | E9762 | SICRO3 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.63 | 0.37 | 302.7 | 148.34 | 245.59
Insumo | E9685 | SICRO3 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 0.65 | 0.35 | 237.03 | 107.58 | 191.72
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 4021.2054
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Composição | 88302 | SINAPI | OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 |  |  |  | 35,76 | 35,76
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1 |  |  |  | 16,08 | 16,08
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (0.0%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 51.84
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 4073.0454
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 109.56
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 37.1764
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.2276
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M2148 | SICRO3 | Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio | 0.00065 | un | 536,64 |  |  | 0,35
Insumo | M2147 | SICRO3 | Dente de corte para recicladora | 0.07083 | un | 54,04 |  |  | 3,83
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 61.89 | KG | 0,78 |  |  | 48,27
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 52.4507
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 5914363 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³ | 0.06189 | t | 19,23 |  |  | 1,19
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 1.1901
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.47317
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.95 |  | Valor com BDI => |  | 116.99
3.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 2.53 | 2.53
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0062112 | 372.78 | 2.31
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0023338 | 96.3 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.72 |  | Valor com BDI => |  | 3.25
3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 20.11.05 | SUDECAP | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | IMPRIMAÇAO |  | m² | 1 | 7.8 | 7.8
Composição Auxiliar | 50.16.52 | SUDECAP | CHP/CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE BETUME CARGA ÚTIL MÁXIMA 9800 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,00 M, POTÊNCIA 200 CV | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO E BETUME |  | H | 0.006 | 278.5 | 1.67
Insumo | 68.09.10 | SUDECAP | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | Material |  | T | 0.0026 | 2314.69 | 6.01
Insumo | 55.10.82 | SUDECAP | RASTELEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.006 | 20.8 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 0.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.22 |  | Valor com BDI => |  | 10.02
3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | TXKM | 1 | 2.15 | 2.15
Composição Auxiliar | 92243 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0016337 | 86.87 | 0.14
Composição Auxiliar | 92242 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0043478 | 462.91 | 2.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.61 |  | Valor com BDI => |  | 2.76
3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | TXKM | 1 | 0.82 | 0.82
Composição Auxiliar | 92243 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0006262 | 86.87 | 0.05
Composição Auxiliar | 92242 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0016667 | 462.91 | 0.77
|  |  |  | MO sem LS => | 0.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.23 |  | Valor com BDI => |  | 1.05
3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 20.12.01 | SUDECAP | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | PINTURA |  | m² | 1 | 2.27 | 2.27
Composição Auxiliar | 50.16.52 | SUDECAP | CHP/CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE BETUME CARGA ÚTIL MÁXIMA 9800 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,00 M, POTÊNCIA 200 CV | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO E BETUME |  | H | 0.00182 | 278.5 | 0.5
Composição Auxiliar | 50.01.70 | SUDECAP | CHP/VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO = 2,44M OU EQUIVALENTE | ACABADORA DE ASFALTO, LAMA E VASSOURA MECANICA |  | H | 0.00036 | 11.02 | 0
Composição Auxiliar | 50.36.67 | SUDECAP | CHI/TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 105 CV, TRAÇÃO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5500 KG, OU EQUIVALENTE | TRATOR |  | H | 0.00145 | 62.45 | 0.09
Composição Auxiliar | 50.36.66 | SUDECAP | CHP/TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 105 CV, TRAÇÃO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5500 KG, OU EQUIVALENTE | TRATOR |  | H | 0.00036 | 165.25 | 0.05
Composição Auxiliar | 50.01.71 | SUDECAP | CHI/VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO = 2,44M OU EQUIVALENTE | ACABADORA DE ASFALTO, LAMA E VASSOURA MECANICA |  | H | 0.00145 | 6.52 | 0
Insumo | 68.09.20 | SUDECAP | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | Material |  | T | 0.0005 | 2842.44 | 1.42
Insumo | 55.10.88 | SUDECAP | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.01091 | 19.82 | 0.21
|  |  |  | MO sem LS => | 0.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.64 |  | Valor com BDI => |  | 2.91
3.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | TXKM | 1 | 2.15 | 2.15
Composição Auxiliar | 92243 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0016337 | 86.87 | 0.14
Composição Auxiliar | 92242 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0043478 | 462.91 | 2.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.61 |  | Valor com BDI => |  | 2.76
3.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | TXKM | 1 | 0.82 | 0.82
Composição Auxiliar | 92243 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0006262 | 86.87 | 0.05
Composição Auxiliar | 92242 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0016667 | 462.91 | 0.77
|  |  |  | MO sem LS => | 0.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.23 |  | Valor com BDI => |  | 1.05
3.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-7623 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | ED- |  | m³ | 1 | 1796.47 | 1796.47
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-7631 | SETOP | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE "CBUQ" (APLICAÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA¦PADRÃO: DNIT¦FAIXA: C¦CAP: 50/70¦AQUISIÇÃO: POSTO USINA "MASSA COMERCIAL") | 2.4 | ton | 715,00 |  |  | 1.716,00
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1716
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-7601 | SETOP | APLICAÇÃO DO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP E POLÍMERO | 2.4 | ton | 33,53 |  |  | 80,47
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 80.472
|  |  |  | MO sem LS => | 18.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.411
|  |  |  | Valor do BDI => | 512.17 |  | Valor com BDI => |  | 2308.64
3.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 2.53 | 2.53
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0062112 | 372.78 | 2.31
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0023338 | 96.3 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.72 |  | Valor com BDI => |  | 3.25
3.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 0.96 | 0.96
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0008946 | 96.3 | 0.08
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.002381 | 372.78 | 0.88
|  |  |  | MO sem LS => | 0.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.27 |  | Valor com BDI => |  | 1.23
3.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | Guias e sarjetas |  | M | 1 | 48.65 | 48.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2502 | 23.58 | 5.89
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2502 | 31.67 | 7.92
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.0563 | 550 | 30.96
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 2.7 | 0.54
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0099 | 177 | 1.75
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.125 | 12.79 | 1.59
|  |  |  | MO sem LS => | 10.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.87 |  | Valor com BDI => |  | 62.52
3.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213442 | SICRO3 | Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação |  |  | un | 1 | 663.01 | 663.01
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 170.61 | 67.43 | 98.38
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 98.382
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 21,38 | 42,76
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 1 |  |  |  | 35,88 | 35,88
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 78.6404
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 177.0224
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 3
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 59.0075
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 1.2343
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 5213414 | SICRO3 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção | 1 | m² | 602,77 |  |  | 602,77
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 602.77
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 70.19 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 70.1992
|  |  |  | Valor do BDI => | 189.02 |  | Valor com BDI => |  | 852.03
3.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213466 | SICRO3 | Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação |  |  | un | 1 | 663.01 | 663.01
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 170.61 | 67.43 | 98.38
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 98.382
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 21,38 | 42,76
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 1 |  |  |  | 35,88 | 35,88
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 78.6404
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 177.0224
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 3
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 59.0075
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 1.2343
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 5213414 | SICRO3 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção | 1 | m² | 602,77 |  |  | 602,77
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 602.77
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 70.19 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 70.1992
|  |  |  | Valor do BDI => | 189.02 |  | Valor com BDI => |  | 852.03
3.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical |  | M | 1 | 7.24 | 7.24
Composição Auxiliar | 96159 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0334 | 109.9 | 3.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.014 | 23.58 | 0.33
Composição Auxiliar | 95133 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0003 | 211.62 | 0.06
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.034 | 33.42 | 1.13
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.002 | 31.46 | 0.06
Insumo | 00044477 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | Material |  | KG | 0.025 | 8.66 | 0.21
Insumo | 00007343 | SINAPI | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | Material |  | L | 0.043 | 39.48 | 1.69
Insumo | 00044478 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | Material |  | KG | 0.011 | 8.66 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 2.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.06 |  | Valor com BDI => |  | 9.3
3.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical |  | m² | 1 | 36.54 | 36.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.151 | 23.58 | 3.56
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.364 | 33.42 | 12.16
Insumo | 00044477 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | Material |  | KG | 0.25 | 8.66 | 2.16
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.021 | 31.46 | 0.66
Insumo | 00044478 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | Material |  | KG | 0.11 | 8.66 | 0.95
Insumo | 00007343 | SINAPI | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | Material |  | L | 0.427 | 39.48 | 16.85
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material |  | UN | 0.012 | 17.27 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 11.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.41 |  | Valor com BDI => |  | 46.95
4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96001 | SINAPI | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025 | Asfalto |  | m² | 1 | 8.65 | 8.65
Composição Auxiliar | 96158 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0014815 | 150.94 | 0.22
Composição Auxiliar | 6260 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0056214 | 65.9 | 0.37
Composição Auxiliar | 89235 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0069351 | 195.43 | 1.35
Composição Auxiliar | 5811 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0033901 | 228 | 0.77
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0069351 | 80.11 | 0.55
Composição Auxiliar | 89234 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0033901 | 608.7 | 2.06
Composição Auxiliar | 6259 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0001895 | 287.69 | 0.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.02065 | 23.58 | 0.48
Composição Auxiliar | 96156 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0088437 | 69.47 | 0.61
Insumo | 00044480 | SINAPI | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | Franquia |  | m³ | 0.00275 | 21.19 | 0.05
Insumo | 00044472 | SINAPI | DENTE PARA FRESADORA | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 0.0195 | 55.86 | 1.08
Insumo | 00044473 | SINAPI | APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 0.0001884 | 2471.06 | 0.46
Insumo | 00044471 | SINAPI | PORTA DENTE PARA FRESADORA | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 0.0011412 | 526.02 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 1.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.46 |  | Valor com BDI => |  | 11.11
4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | M | 1 | 15.79 | 15.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0772 | 23.58 | 1.82
Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0878 | 30.81 | 2.7
Composição Auxiliar | 90964 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0878 | 35.16 | 3.08
Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0672 | 30.3 | 2.03
Composição Auxiliar | 90965 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0672 | 8.9 | 0.59
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1759 | 31.67 | 5.57
|  |  |  | MO sem LS => | 9.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.5 |  | Valor com BDI => |  | 20.29
4.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | m³ | 1 | 7.32 | 7.32
Composição Auxiliar | 88908 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0064882 | 105.03 | 0.68
Composição Auxiliar | 88907 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0040582 | 270.63 | 1.09
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0085571 | 96.3 | 0.82
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.012711 | 372.78 | 4.73
|  |  |  | MO sem LS => | 0.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.08 |  | Valor com BDI => |  | 9.4
4.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 2.53 | 2.53
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0062112 | 372.78 | 2.31
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0023338 | 96.3 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.72 |  | Valor com BDI => |  | 3.25
4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 20.11.05 | SUDECAP | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | IMPRIMAÇAO |  | m² | 1 | 7.8 | 7.8
Composição Auxiliar | 50.16.52 | SUDECAP | CHP/CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE BETUME CARGA ÚTIL MÁXIMA 9800 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,00 M, POTÊNCIA 200 CV | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO E BETUME |  | H | 0.006 | 278.5 | 1.67
Insumo | 68.09.10 | SUDECAP | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | Material |  | T | 0.0026 | 2314.69 | 6.01
Insumo | 55.10.82 | SUDECAP | RASTELEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.006 | 20.8 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 0.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.22 |  | Valor com BDI => |  | 10.02
4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | TXKM | 1 | 2.15 | 2.15
Composição Auxiliar | 92243 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0016337 | 86.87 | 0.14
Composição Auxiliar | 92242 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0043478 | 462.91 | 2.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.61 |  | Valor com BDI => |  | 2.76
4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | TXKM | 1 | 0.82 | 0.82
Composição Auxiliar | 92243 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0006262 | 86.87 | 0.05
Composição Auxiliar | 92242 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0016667 | 462.91 | 0.77
|  |  |  | MO sem LS => | 0.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.23 |  | Valor com BDI => |  | 1.05
4.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 20.12.01 | SUDECAP | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | PINTURA |  | m² | 1 | 2.27 | 2.27
Composição Auxiliar | 50.16.52 | SUDECAP | CHP/CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE BETUME CARGA ÚTIL MÁXIMA 9800 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,00 M, POTÊNCIA 200 CV | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO E BETUME |  | H | 0.00182 | 278.5 | 0.5
Composição Auxiliar | 50.01.70 | SUDECAP | CHP/VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO = 2,44M OU EQUIVALENTE | ACABADORA DE ASFALTO, LAMA E VASSOURA MECANICA |  | H | 0.00036 | 11.02 | 0
Composição Auxiliar | 50.36.67 | SUDECAP | CHI/TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 105 CV, TRAÇÃO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5500 KG, OU EQUIVALENTE | TRATOR |  | H | 0.00145 | 62.45 | 0.09
Composição Auxiliar | 50.36.66 | SUDECAP | CHP/TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 105 CV, TRAÇÃO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5500 KG, OU EQUIVALENTE | TRATOR |  | H | 0.00036 | 165.25 | 0.05
Composição Auxiliar | 50.01.71 | SUDECAP | CHI/VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO = 2,44M OU EQUIVALENTE | ACABADORA DE ASFALTO, LAMA E VASSOURA MECANICA |  | H | 0.00145 | 6.52 | 0
Insumo | 68.09.20 | SUDECAP | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | Material |  | T | 0.0005 | 2842.44 | 1.42
Insumo | 55.10.88 | SUDECAP | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.01091 | 19.82 | 0.21
|  |  |  | MO sem LS => | 0.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.64 |  | Valor com BDI => |  | 2.91
4.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | TXKM | 1 | 2.15 | 2.15
Composição Auxiliar | 92243 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0016337 | 86.87 | 0.14
Composição Auxiliar | 92242 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0043478 | 462.91 | 2.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.61 |  | Valor com BDI => |  | 2.76
4.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | TXKM | 1 | 0.82 | 0.82
Composição Auxiliar | 92243 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0006262 | 86.87 | 0.05
Composição Auxiliar | 92242 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0016667 | 462.91 | 0.77
|  |  |  | MO sem LS => | 0.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.23 |  | Valor com BDI => |  | 1.05
4.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-7623 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | ED- |  | m³ | 1 | 1796.47 | 1796.47
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-7631 | SETOP | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE "CBUQ" (APLICAÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA¦PADRÃO: DNIT¦FAIXA: C¦CAP: 50/70¦AQUISIÇÃO: POSTO USINA "MASSA COMERCIAL") | 2.4 | ton | 715,00 |  |  | 1.716,00
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1716
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-7601 | SETOP | APLICAÇÃO DO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP E POLÍMERO | 2.4 | ton | 33,53 |  |  | 80,47
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 80.472
|  |  |  | MO sem LS => | 18.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.411
|  |  |  | Valor do BDI => | 512.17 |  | Valor com BDI => |  | 2308.64
4.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 2.53 | 2.53
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0062112 | 372.78 | 2.31
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0023338 | 96.3 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.72 |  | Valor com BDI => |  | 3.25
4.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 0.96 | 0.96
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0008946 | 96.3 | 0.08
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.002381 | 372.78 | 0.88
|  |  |  | MO sem LS => | 0.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.27 |  | Valor com BDI => |  | 1.23
4.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | Guias e sarjetas |  | M | 1 | 48.65 | 48.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2502 | 23.58 | 5.89
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2502 | 31.67 | 7.92
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.0563 | 550 | 30.96
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 2.7 | 0.54
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0099 | 177 | 1.75
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.125 | 12.79 | 1.59
|  |  |  | MO sem LS => | 10.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.87 |  | Valor com BDI => |  | 62.52
4.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213442 | SICRO3 | Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação |  |  | un | 1 | 663.01 | 663.01
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 170.61 | 67.43 | 98.38
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 98.382
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 21,38 | 42,76
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 1 |  |  |  | 35,88 | 35,88
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 78.6404
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 177.0224
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 3
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 59.0075
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 1.2343
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 5213414 | SICRO3 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção | 1 | m² | 602,77 |  |  | 602,77
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 602.77
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 70.19 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 70.1992
|  |  |  | Valor do BDI => | 189.02 |  | Valor com BDI => |  | 852.03
4.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213466 | SICRO3 | Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação |  |  | un | 1 | 663.01 | 663.01
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 170.61 | 67.43 | 98.38
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 98.382
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 21,38 | 42,76
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 1 |  |  |  | 35,88 | 35,88
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 78.6404
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 177.0224
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 3
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 59.0075
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 1.2343
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 5213414 | SICRO3 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção | 1 | m² | 602,77 |  |  | 602,77
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 602.77
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 70.19 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 70.1992
|  |  |  | Valor do BDI => | 189.02 |  | Valor com BDI => |  | 852.03
4.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical |  | M | 1 | 7.24 | 7.24
Composição Auxiliar | 96159 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0334 | 109.9 | 3.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.014 | 23.58 | 0.33
Composição Auxiliar | 95133 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0003 | 211.62 | 0.06
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.034 | 33.42 | 1.13
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.002 | 31.46 | 0.06
Insumo | 00044477 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | Material |  | KG | 0.025 | 8.66 | 0.21
Insumo | 00007343 | SINAPI | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | Material |  | L | 0.043 | 39.48 | 1.69
Insumo | 00044478 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | Material |  | KG | 0.011 | 8.66 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 2.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.06 |  | Valor com BDI => |  | 9.3
4.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical |  | m² | 1 | 36.54 | 36.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.151 | 23.58 | 3.56
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.364 | 33.42 | 12.16
Insumo | 00044477 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | Material |  | KG | 0.25 | 8.66 | 2.16
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.021 | 31.46 | 0.66
Insumo | 00044478 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | Material |  | KG | 0.11 | 8.66 | 0.95
Insumo | 00007343 | SINAPI | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | Material |  | L | 0.427 | 39.48 | 16.85
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material |  | UN | 0.012 | 17.27 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 11.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.41 |  | Valor com BDI => |  | 46.95
4.6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213361 | SICRO3 | Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação |  |  | un | 1 | 85.26 | 85.26
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1 | 1 | 0 | 170.61 | 67.43 | 170.61
Insumo | E9675 | SICRO3 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 1.21 | 2.25
Insumo | E9764 | SICRO3 | Grupo gerador - 7,2 kVA | 1 | 1 | 0 | 10.84 | 0.71 | 10.84
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 183.6919
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 1 |  |  |  | 35,88 | 35,88
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 5 |  |  |  | 21,38 | 106,90
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 142.7783
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 326.4702
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 19.79
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 16.4967
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.2853
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M3868 | SICRO3 | Tachão refletivo em plástico injetado monodirecional | 1 | un | 62,01 |  |  | 62,01
Insumo | M2388 | SICRO3 | Broca de widia - D = 16 mm e C = 150 mm | 0.00527 | un | 38,29 |  |  | 0,20
Insumo | M2041 | SICRO3 | Adesivo à base de resina poliéster | 0.21778 | kg | 28,54 |  |  | 6,21
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 68.4303
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M3868 | 0.0011 | t | 33.56 |  | 0.04
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M2041 | 0.00022 | t | 33.56 |  | 0.01
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.0443
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M2041 | SICRO3 | Adesivo à base de resina poliéster | 0.00022 | 5914449 0,00 1,09 0,0000 | 5914464 0,00 0,87 0,0000 | 5914479 0,00 0,72 0,0000 | -- | 0
Insumo | M3868 | SICRO3 | Tachão refletivo em plástico injetado monodirecional | 0.0011 | 5914449 0,00 1,09 0,0000 | 5914464 0,00 0,87 0,0000 | 5914479 0,00 0,72 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 7.22 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 7.2284
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.3 |  | Valor com BDI => |  | 109.56
5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48492 | SETOP | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | ED- |  | m² | 1 | 10.24 | 10.24
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | EQED-23053 | SETOP | COMPRESSOR REBOCÁVEL (PESO*: 1.230-1.300KG¦FAIXA DE POTÊNCIA*: 43,3-48,5KW¦CONSUMO*: 237-250PCM¦CAPACIDADE: 105L¦ALIMENTAÇÃO: DIESEL¦REFERÊNCIA: 36522 OU EQUIVALENTE¦OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES APROXIMADOS | 1 | 1 | 0 | 82.6 | 8.36 | 82.6
Insumo | EQED-23067 | SETOP | MARTELO ROMPEDOR (PESO: 28KG¦GOLPES POR MINUTO: 1230-1500GPM¦ALIMENTAÇÃO: PNEUMÁTICO¦REFERÊNCIA: E9706 OU EQUIVALENTE¦OPERADOR: NÃO INCLUSO) | 1 | 1 | 0 | 3.81 | 2.1 | 3.81
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 86.407
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 86.407
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 11.5
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 7.5137
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11962 | SETOP | PONTEIRO PARA ROMPEDOR (COMPRIMENTO*: 400MM¦DIÂMETRO DA SEÇÃO: 18MM¦PESO*: 0,6KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 0.0025 | un | 62,52 |  |  | 0,16
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.1563
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.026087 | hora | 28,61 |  |  | 0,75
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.086957 | hora | 20,94 |  |  | 1,82
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 2.5672
|  |  |  | MO sem LS => | 1.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.8312
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.91 |  | Valor com BDI => |  | 13.15
5.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | m³ | 1 | 7.32 | 7.32
Composição Auxiliar | 88908 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0064882 | 105.03 | 0.68
Composição Auxiliar | 88907 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0040582 | 270.63 | 1.09
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0085571 | 96.3 | 0.82
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.012711 | 372.78 | 4.73
|  |  |  | MO sem LS => | 0.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.08 |  | Valor com BDI => |  | 9.4
5.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 2.53 | 2.53
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0062112 | 372.78 | 2.31
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0023338 | 96.3 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.72 |  | Valor com BDI => |  | 3.25
5.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações |  | m² | 1 | 1.53 | 1.53
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0025892 | 78.57 | 0.2
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0029083 | 92.13 | 0.26
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0033569 | 108.76 | 0.36
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0003025 | 281.45 | 0.08
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0007511 | 229.65 | 0.17
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0010702 | 355.14 | 0.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0036593 | 23.58 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.43 |  | Valor com BDI => |  | 1.96
5.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4011320 | SICRO3 | Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado |  |  | m³ | 1 | 91.46 | 91.46
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9518 | SICRO3 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 1 | 0.62 | 0.38 | 4.95 | 3.44 | 4.38
Insumo | E9571 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.83 | 0.17 | 355.6 | 96.19 | 311.5
Insumo | E9524 | SICRO3 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 1 | 0 | 339.82 | 148.99 | 339.82
Insumo | E9685 | SICRO3 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 2 | 0.67 | 0.33 | 237.03 | 107.58 | 388.63
Insumo | E9577 | SICRO3 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 0.62 | 0.38 | 173.07 | 67.29 | 132.87
Insumo | E9762 | SICRO3 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 2 | 0.65 | 0.35 | 302.7 | 148.34 | 497.35
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 1674.5462
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 21,38 | 21,38
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 21.3793
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 1695.9255
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 150.88
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 11.2402
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.6636
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0191 | SICRO3 | Brita 1 | 0.4126 | m³ | 180,38 |  |  | 74,43
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 74.4254
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 4016096 | SICRO3 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 0.77019 | m³ | 1,60 |  |  | 1,23
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 1.2323
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0191 | 0.6189 | t | 1.84 |  | 1.14
Composição | 5914354 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre | 4016096 | 1.4441 | t | 1.91 |  | 2.76
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 3.8971
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Composição | 4016096 | SICRO3 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 1.4441 | 5914359 0,00 1,24 0,0000 | 5914374 0,00 1,00 0,0000 | 5914389 0,00 0,82 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0191 | SICRO3 | Brita 1 | 0.6189 | 5914359 0,00 1,24 0,0000 | 5914374 0,00 1,00 0,0000 | 5914389 0,00 0,82 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.21323
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.07 |  | Valor com BDI => |  | 117.53
5.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 2.53 | 2.53
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0062112 | 372.78 | 2.31
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0023338 | 96.3 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.72 |  | Valor com BDI => |  | 3.25
5.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96001 | SINAPI | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025 | Asfalto |  | m² | 1 | 8.65 | 8.65
Composição Auxiliar | 96158 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0014815 | 150.94 | 0.22
Composição Auxiliar | 6260 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0056214 | 65.9 | 0.37
Composição Auxiliar | 89235 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0069351 | 195.43 | 1.35
Composição Auxiliar | 5811 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0033901 | 228 | 0.77
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0069351 | 80.11 | 0.55
Composição Auxiliar | 89234 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0033901 | 608.7 | 2.06
Composição Auxiliar | 6259 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0001895 | 287.69 | 0.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.02065 | 23.58 | 0.48
Composição Auxiliar | 96156 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0088437 | 69.47 | 0.61
Insumo | 00044480 | SINAPI | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | Franquia |  | m³ | 0.00275 | 21.19 | 0.05
Insumo | 00044472 | SINAPI | DENTE PARA FRESADORA | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 0.0195 | 55.86 | 1.08
Insumo | 00044473 | SINAPI | APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 0.0001884 | 2471.06 | 0.46
Insumo | 00044471 | SINAPI | PORTA DENTE PARA FRESADORA | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 0.0011412 | 526.02 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 1.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.46 |  | Valor com BDI => |  | 11.11
5.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | M | 1 | 15.79 | 15.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0772 | 23.58 | 1.82
Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0878 | 30.81 | 2.7
Composição Auxiliar | 90964 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0878 | 35.16 | 3.08
Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0672 | 30.3 | 2.03
Composição Auxiliar | 90965 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0672 | 8.9 | 0.59
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1759 | 31.67 | 5.57
|  |  |  | MO sem LS => | 9.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.5 |  | Valor com BDI => |  | 20.29
5.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | m³ | 1 | 7.32 | 7.32
Composição Auxiliar | 88908 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0064882 | 105.03 | 0.68
Composição Auxiliar | 88907 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0040582 | 270.63 | 1.09
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0085571 | 96.3 | 0.82
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.012711 | 372.78 | 4.73
|  |  |  | MO sem LS => | 0.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.08 |  | Valor com BDI => |  | 9.4
5.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 2.53 | 2.53
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0062112 | 372.78 | 2.31
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0023338 | 96.3 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.72 |  | Valor com BDI => |  | 3.25
5.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 20.11.05 | SUDECAP | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | IMPRIMAÇAO |  | m² | 1 | 7.8 | 7.8
Composição Auxiliar | 50.16.52 | SUDECAP | CHP/CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE BETUME CARGA ÚTIL MÁXIMA 9800 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,00 M, POTÊNCIA 200 CV | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO E BETUME |  | H | 0.006 | 278.5 | 1.67
Insumo | 68.09.10 | SUDECAP | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | Material |  | T | 0.0026 | 2314.69 | 6.01
Insumo | 55.10.82 | SUDECAP | RASTELEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.006 | 20.8 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 0.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.22 |  | Valor com BDI => |  | 10.02
5.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | TXKM | 1 | 2.15 | 2.15
Composição Auxiliar | 92243 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0016337 | 86.87 | 0.14
Composição Auxiliar | 92242 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0043478 | 462.91 | 2.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.61 |  | Valor com BDI => |  | 2.76
5.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | TXKM | 1 | 0.82 | 0.82
Composição Auxiliar | 92243 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0006262 | 86.87 | 0.05
Composição Auxiliar | 92242 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0016667 | 462.91 | 0.77
|  |  |  | MO sem LS => | 0.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.23 |  | Valor com BDI => |  | 1.05
5.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 20.12.01 | SUDECAP | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | PINTURA |  | m² | 1 | 2.27 | 2.27
Composição Auxiliar | 50.16.52 | SUDECAP | CHP/CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE BETUME CARGA ÚTIL MÁXIMA 9800 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,00 M, POTÊNCIA 200 CV | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO E BETUME |  | H | 0.00182 | 278.5 | 0.5
Composição Auxiliar | 50.01.70 | SUDECAP | CHP/VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO = 2,44M OU EQUIVALENTE | ACABADORA DE ASFALTO, LAMA E VASSOURA MECANICA |  | H | 0.00036 | 11.02 | 0
Composição Auxiliar | 50.36.67 | SUDECAP | CHI/TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 105 CV, TRAÇÃO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5500 KG, OU EQUIVALENTE | TRATOR |  | H | 0.00145 | 62.45 | 0.09
Composição Auxiliar | 50.36.66 | SUDECAP | CHP/TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 105 CV, TRAÇÃO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5500 KG, OU EQUIVALENTE | TRATOR |  | H | 0.00036 | 165.25 | 0.05
Composição Auxiliar | 50.01.71 | SUDECAP | CHI/VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO = 2,44M OU EQUIVALENTE | ACABADORA DE ASFALTO, LAMA E VASSOURA MECANICA |  | H | 0.00145 | 6.52 | 0
Insumo | 68.09.20 | SUDECAP | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | Material |  | T | 0.0005 | 2842.44 | 1.42
Insumo | 55.10.88 | SUDECAP | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.01091 | 19.82 | 0.21
|  |  |  | MO sem LS => | 0.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.64 |  | Valor com BDI => |  | 2.91
5.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | TXKM | 1 | 2.15 | 2.15
Composição Auxiliar | 92243 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0016337 | 86.87 | 0.14
Composição Auxiliar | 92242 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0043478 | 462.91 | 2.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.61 |  | Valor com BDI => |  | 2.76
5.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | TXKM | 1 | 0.82 | 0.82
Composição Auxiliar | 92243 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0006262 | 86.87 | 0.05
Composição Auxiliar | 92242 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0016667 | 462.91 | 0.77
|  |  |  | MO sem LS => | 0.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.23 |  | Valor com BDI => |  | 1.05
5.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-7623 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | ED- |  | m³ | 1 | 1796.47 | 1796.47
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-7631 | SETOP | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE "CBUQ" (APLICAÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA¦PADRÃO: DNIT¦FAIXA: C¦CAP: 50/70¦AQUISIÇÃO: POSTO USINA "MASSA COMERCIAL") | 2.4 | ton | 715,00 |  |  | 1.716,00
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1716
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-7601 | SETOP | APLICAÇÃO DO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP E POLÍMERO | 2.4 | ton | 33,53 |  |  | 80,47
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 80.472
|  |  |  | MO sem LS => | 18.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.411
|  |  |  | Valor do BDI => | 512.17 |  | Valor com BDI => |  | 2308.64
5.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 2.53 | 2.53
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0062112 | 372.78 | 2.31
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0023338 | 96.3 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.72 |  | Valor com BDI => |  | 3.25
5.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 0.96 | 0.96
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0008946 | 96.3 | 0.08
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.002381 | 372.78 | 0.88
|  |  |  | MO sem LS => | 0.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.27 |  | Valor com BDI => |  | 1.23
5.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | Guias e sarjetas |  | M | 1 | 48.65 | 48.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2502 | 23.58 | 5.89
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2502 | 31.67 | 7.92
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.0563 | 550 | 30.96
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 2.7 | 0.54
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0099 | 177 | 1.75
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.125 | 12.79 | 1.59
|  |  |  | MO sem LS => | 10.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.87 |  | Valor com BDI => |  | 62.52
5.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213442 | SICRO3 | Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação |  |  | un | 1 | 663.01 | 663.01
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 170.61 | 67.43 | 98.38
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 98.382
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 21,38 | 42,76
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 1 |  |  |  | 35,88 | 35,88
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 78.6404
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 177.0224
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 3
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 59.0075
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 1.2343
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 5213414 | SICRO3 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção | 1 | m² | 602,77 |  |  | 602,77
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 602.77
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 70.19 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 70.1992
|  |  |  | Valor do BDI => | 189.02 |  | Valor com BDI => |  | 852.03
5.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213466 | SICRO3 | Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação |  |  | un | 1 | 663.01 | 663.01
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 170.61 | 67.43 | 98.38
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 98.382
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 21,38 | 42,76
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 1 |  |  |  | 35,88 | 35,88
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 78.6404
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 177.0224
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 3
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 59.0075
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 1.2343
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 5213414 | SICRO3 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção | 1 | m² | 602,77 |  |  | 602,77
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 602.77
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 70.19 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 70.1992
|  |  |  | Valor do BDI => | 189.02 |  | Valor com BDI => |  | 852.03
5.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical |  | M | 1 | 7.24 | 7.24
Composição Auxiliar | 96159 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0334 | 109.9 | 3.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.014 | 23.58 | 0.33
Composição Auxiliar | 95133 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0003 | 211.62 | 0.06
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.034 | 33.42 | 1.13
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.002 | 31.46 | 0.06
Insumo | 00044477 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | Material |  | KG | 0.025 | 8.66 | 0.21
Insumo | 00007343 | SINAPI | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | Material |  | L | 0.043 | 39.48 | 1.69
Insumo | 00044478 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | Material |  | KG | 0.011 | 8.66 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 2.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.06 |  | Valor com BDI => |  | 9.3
5.7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical |  | m² | 1 | 36.54 | 36.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.151 | 23.58 | 3.56
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.364 | 33.42 | 12.16
Insumo | 00044477 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | Material |  | KG | 0.25 | 8.66 | 2.16
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.021 | 31.46 | 0.66
Insumo | 00044478 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | Material |  | KG | 0.11 | 8.66 | 0.95
Insumo | 00007343 | SINAPI | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | Material |  | L | 0.427 | 39.48 | 16.85
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material |  | UN | 0.012 | 17.27 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 11.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.41 |  | Valor com BDI => |  | 46.95
5.7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213361 | SICRO3 | Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação |  |  | un | 1 | 85.26 | 85.26
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1 | 1 | 0 | 170.61 | 67.43 | 170.61
Insumo | E9675 | SICRO3 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 1.21 | 2.25
Insumo | E9764 | SICRO3 | Grupo gerador - 7,2 kVA | 1 | 1 | 0 | 10.84 | 0.71 | 10.84
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 183.6919
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 1 |  |  |  | 35,88 | 35,88
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 5 |  |  |  | 21,38 | 106,90
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 142.7783
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 326.4702
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 19.79
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 16.4967
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.2853
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M3868 | SICRO3 | Tachão refletivo em plástico injetado monodirecional | 1 | un | 62,01 |  |  | 62,01
Insumo | M2388 | SICRO3 | Broca de widia - D = 16 mm e C = 150 mm | 0.00527 | un | 38,29 |  |  | 0,20
Insumo | M2041 | SICRO3 | Adesivo à base de resina poliéster | 0.21778 | kg | 28,54 |  |  | 6,21
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 68.4303
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M3868 | 0.0011 | t | 33.56 |  | 0.04
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M2041 | 0.00022 | t | 33.56 |  | 0.01
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.0443
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M2041 | SICRO3 | Adesivo à base de resina poliéster | 0.00022 | 5914449 0,00 1,09 0,0000 | 5914464 0,00 0,87 0,0000 | 5914479 0,00 0,72 0,0000 | -- | 0
Insumo | M3868 | SICRO3 | Tachão refletivo em plástico injetado monodirecional | 0.0011 | 5914449 0,00 1,09 0,0000 | 5914464 0,00 0,87 0,0000 | 5914479 0,00 0,72 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 7.22 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 7.2284
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.3 |  | Valor com BDI => |  | 109.56
6.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96001 | SINAPI | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025 | Asfalto |  | m² | 1 | 8.65 | 8.65
Composição Auxiliar | 96158 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0014815 | 150.94 | 0.22
Composição Auxiliar | 6260 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0056214 | 65.9 | 0.37
Composição Auxiliar | 89235 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0069351 | 195.43 | 1.35
Composição Auxiliar | 5811 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0033901 | 228 | 0.77
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0069351 | 80.11 | 0.55
Composição Auxiliar | 89234 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0033901 | 608.7 | 2.06
Composição Auxiliar | 6259 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0001895 | 287.69 | 0.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.02065 | 23.58 | 0.48
Composição Auxiliar | 96156 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0088437 | 69.47 | 0.61
Insumo | 00044480 | SINAPI | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | Franquia |  | m³ | 0.00275 | 21.19 | 0.05
Insumo | 00044472 | SINAPI | DENTE PARA FRESADORA | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 0.0195 | 55.86 | 1.08
Insumo | 00044473 | SINAPI | APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 0.0001884 | 2471.06 | 0.46
Insumo | 00044471 | SINAPI | PORTA DENTE PARA FRESADORA | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 0.0011412 | 526.02 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 1.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.46 |  | Valor com BDI => |  | 11.11
6.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | m³ | 1 | 7.32 | 7.32
Composição Auxiliar | 88908 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0064882 | 105.03 | 0.68
Composição Auxiliar | 88907 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0040582 | 270.63 | 1.09
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0085571 | 96.3 | 0.82
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.012711 | 372.78 | 4.73
|  |  |  | MO sem LS => | 0.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.08 |  | Valor com BDI => |  | 9.4
6.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 2.53 | 2.53
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0062112 | 372.78 | 2.31
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0023338 | 96.3 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.72 |  | Valor com BDI => |  | 3.25
6.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 20.11.05 | SUDECAP | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | IMPRIMAÇAO |  | m² | 1 | 7.8 | 7.8
Composição Auxiliar | 50.16.52 | SUDECAP | CHP/CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE BETUME CARGA ÚTIL MÁXIMA 9800 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,00 M, POTÊNCIA 200 CV | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO E BETUME |  | H | 0.006 | 278.5 | 1.67
Insumo | 68.09.10 | SUDECAP | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | Material |  | T | 0.0026 | 2314.69 | 6.01
Insumo | 55.10.82 | SUDECAP | RASTELEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.006 | 20.8 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 0.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.22 |  | Valor com BDI => |  | 10.02
6.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | TXKM | 1 | 2.15 | 2.15
Composição Auxiliar | 92243 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0016337 | 86.87 | 0.14
Composição Auxiliar | 92242 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0043478 | 462.91 | 2.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.61 |  | Valor com BDI => |  | 2.76
6.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | TXKM | 1 | 0.82 | 0.82
Composição Auxiliar | 92243 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0006262 | 86.87 | 0.05
Composição Auxiliar | 92242 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0016667 | 462.91 | 0.77
|  |  |  | MO sem LS => | 0.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.23 |  | Valor com BDI => |  | 1.05
6.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 20.12.01 | SUDECAP | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | PINTURA |  | m² | 1 | 2.27 | 2.27
Composição Auxiliar | 50.16.52 | SUDECAP | CHP/CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE BETUME CARGA ÚTIL MÁXIMA 9800 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,00 M, POTÊNCIA 200 CV | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO E BETUME |  | H | 0.00182 | 278.5 | 0.5
Composição Auxiliar | 50.01.70 | SUDECAP | CHP/VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO = 2,44M OU EQUIVALENTE | ACABADORA DE ASFALTO, LAMA E VASSOURA MECANICA |  | H | 0.00036 | 11.02 | 0
Composição Auxiliar | 50.36.67 | SUDECAP | CHI/TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 105 CV, TRAÇÃO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5500 KG, OU EQUIVALENTE | TRATOR |  | H | 0.00145 | 62.45 | 0.09
Composição Auxiliar | 50.36.66 | SUDECAP | CHP/TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 105 CV, TRAÇÃO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5500 KG, OU EQUIVALENTE | TRATOR |  | H | 0.00036 | 165.25 | 0.05
Composição Auxiliar | 50.01.71 | SUDECAP | CHI/VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO = 2,44M OU EQUIVALENTE | ACABADORA DE ASFALTO, LAMA E VASSOURA MECANICA |  | H | 0.00145 | 6.52 | 0
Insumo | 68.09.20 | SUDECAP | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | Material |  | T | 0.0005 | 2842.44 | 1.42
Insumo | 55.10.88 | SUDECAP | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.01091 | 19.82 | 0.21
|  |  |  | MO sem LS => | 0.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.64 |  | Valor com BDI => |  | 2.91
6.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | TXKM | 1 | 2.15 | 2.15
Composição Auxiliar | 92243 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0016337 | 86.87 | 0.14
Composição Auxiliar | 92242 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0043478 | 462.91 | 2.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.61 |  | Valor com BDI => |  | 2.76
6.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | TXKM | 1 | 0.82 | 0.82
Composição Auxiliar | 92243 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0006262 | 86.87 | 0.05
Composição Auxiliar | 92242 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0016667 | 462.91 | 0.77
|  |  |  | MO sem LS => | 0.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.23 |  | Valor com BDI => |  | 1.05
6.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-7623 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | ED- |  | m³ | 1 | 1796.47 | 1796.47
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-7631 | SETOP | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE "CBUQ" (APLICAÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA¦PADRÃO: DNIT¦FAIXA: C¦CAP: 50/70¦AQUISIÇÃO: POSTO USINA "MASSA COMERCIAL") | 2.4 | ton | 715,00 |  |  | 1.716,00
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1716
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-7601 | SETOP | APLICAÇÃO DO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP E POLÍMERO | 2.4 | ton | 33,53 |  |  | 80,47
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 80.472
|  |  |  | MO sem LS => | 18.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.411
|  |  |  | Valor do BDI => | 512.17 |  | Valor com BDI => |  | 2308.64
6.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 2.53 | 2.53
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0062112 | 372.78 | 2.31
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0023338 | 96.3 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.72 |  | Valor com BDI => |  | 3.25
6.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 0.96 | 0.96
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0008946 | 96.3 | 0.08
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.002381 | 372.78 | 0.88
|  |  |  | MO sem LS => | 0.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.27 |  | Valor com BDI => |  | 1.23
6.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | Guias e sarjetas |  | M | 1 | 48.65 | 48.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2502 | 23.58 | 5.89
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2502 | 31.67 | 7.92
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.0563 | 550 | 30.96
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 2.7 | 0.54
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0099 | 177 | 1.75
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.125 | 12.79 | 1.59
|  |  |  | MO sem LS => | 10.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.87 |  | Valor com BDI => |  | 62.52
6.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | Guias e sarjetas |  | M | 1 | 67.77 | 67.77
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0018 | 768.17 | 1.38
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2296 | 31.67 | 7.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2296 | 23.58 | 5.41
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0066 | 177 | 1.16
Insumo | 00004059 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | Material |  | M | 1.005 | 52.29 | 52.55
|  |  |  | MO sem LS => | 9.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.32 |  | Valor com BDI => |  | 87.09
6.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto |  | m² | 1 | 97.92 | 97.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2176 | 23.58 | 5.13
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0874 | 31.67 | 2.76
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1301 | 30.96 | 4.02
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1.0816 | 27.64 | 29.89
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.0985 | 550 | 54.17
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.024 | 17.94 | 0.43
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.25 | 3.91 | 0.97
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0017 | 6.38 | 0.01
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 2.7 | 0.54
|  |  |  | MO sem LS => | 8.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.91 |  | Valor com BDI => |  | 125.83
6.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213442 | SICRO3 | Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação |  |  | un | 1 | 663.01 | 663.01
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 170.61 | 67.43 | 98.38
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 98.382
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 21,38 | 42,76
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 1 |  |  |  | 35,88 | 35,88
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 78.6404
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 177.0224
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 3
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 59.0075
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 1.2343
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 5213414 | SICRO3 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção | 1 | m² | 602,77 |  |  | 602,77
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 602.77
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 70.19 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 70.1992
|  |  |  | Valor do BDI => | 189.02 |  | Valor com BDI => |  | 852.03
6.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical |  | M | 1 | 7.24 | 7.24
Composição Auxiliar | 96159 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0334 | 109.9 | 3.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.014 | 23.58 | 0.33
Composição Auxiliar | 95133 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0003 | 211.62 | 0.06
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.034 | 33.42 | 1.13
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.002 | 31.46 | 0.06
Insumo | 00044477 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | Material |  | KG | 0.025 | 8.66 | 0.21
Insumo | 00007343 | SINAPI | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | Material |  | L | 0.043 | 39.48 | 1.69
Insumo | 00044478 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | Material |  | KG | 0.011 | 8.66 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 2.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.06 |  | Valor com BDI => |  | 9.3
7.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96001 | SINAPI | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025 | Asfalto |  | m² | 1 | 8.65 | 8.65
Composição Auxiliar | 96158 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0014815 | 150.94 | 0.22
Composição Auxiliar | 6260 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0056214 | 65.9 | 0.37
Composição Auxiliar | 89235 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0069351 | 195.43 | 1.35
Composição Auxiliar | 5811 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0033901 | 228 | 0.77
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0069351 | 80.11 | 0.55
Composição Auxiliar | 89234 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0033901 | 608.7 | 2.06
Composição Auxiliar | 6259 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0001895 | 287.69 | 0.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.02065 | 23.58 | 0.48
Composição Auxiliar | 96156 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0088437 | 69.47 | 0.61
Insumo | 00044480 | SINAPI | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | Franquia |  | m³ | 0.00275 | 21.19 | 0.05
Insumo | 00044472 | SINAPI | DENTE PARA FRESADORA | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 0.0195 | 55.86 | 1.08
Insumo | 00044473 | SINAPI | APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 0.0001884 | 2471.06 | 0.46
Insumo | 00044471 | SINAPI | PORTA DENTE PARA FRESADORA | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 0.0011412 | 526.02 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 1.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.46 |  | Valor com BDI => |  | 11.11
7.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | M | 1 | 15.79 | 15.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0772 | 23.58 | 1.82
Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0878 | 30.81 | 2.7
Composição Auxiliar | 90964 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0878 | 35.16 | 3.08
Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0672 | 30.3 | 2.03
Composição Auxiliar | 90965 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0672 | 8.9 | 0.59
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1759 | 31.67 | 5.57
|  |  |  | MO sem LS => | 9.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.5 |  | Valor com BDI => |  | 20.29
7.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | m³ | 1 | 7.32 | 7.32
Composição Auxiliar | 88908 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0064882 | 105.03 | 0.68
Composição Auxiliar | 88907 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0040582 | 270.63 | 1.09
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0085571 | 96.3 | 0.82
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.012711 | 372.78 | 4.73
|  |  |  | MO sem LS => | 0.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.08 |  | Valor com BDI => |  | 9.4
7.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 2.53 | 2.53
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0062112 | 372.78 | 2.31
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0023338 | 96.3 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.72 |  | Valor com BDI => |  | 3.25
7.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 20.11.05 | SUDECAP | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | IMPRIMAÇAO |  | m² | 1 | 7.8 | 7.8
Composição Auxiliar | 50.16.52 | SUDECAP | CHP/CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE BETUME CARGA ÚTIL MÁXIMA 9800 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,00 M, POTÊNCIA 200 CV | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO E BETUME |  | H | 0.006 | 278.5 | 1.67
Insumo | 68.09.10 | SUDECAP | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | Material |  | T | 0.0026 | 2314.69 | 6.01
Insumo | 55.10.82 | SUDECAP | RASTELEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.006 | 20.8 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 0.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.22 |  | Valor com BDI => |  | 10.02
7.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | TXKM | 1 | 2.15 | 2.15
Composição Auxiliar | 92243 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0016337 | 86.87 | 0.14
Composição Auxiliar | 92242 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0043478 | 462.91 | 2.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.61 |  | Valor com BDI => |  | 2.76
7.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | TXKM | 1 | 0.82 | 0.82
Composição Auxiliar | 92243 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0006262 | 86.87 | 0.05
Composição Auxiliar | 92242 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0016667 | 462.91 | 0.77
|  |  |  | MO sem LS => | 0.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.23 |  | Valor com BDI => |  | 1.05
7.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 20.12.01 | SUDECAP | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | PINTURA |  | m² | 1 | 2.27 | 2.27
Composição Auxiliar | 50.16.52 | SUDECAP | CHP/CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE BETUME CARGA ÚTIL MÁXIMA 9800 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,00 M, POTÊNCIA 200 CV | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO E BETUME |  | H | 0.00182 | 278.5 | 0.5
Composição Auxiliar | 50.01.70 | SUDECAP | CHP/VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO = 2,44M OU EQUIVALENTE | ACABADORA DE ASFALTO, LAMA E VASSOURA MECANICA |  | H | 0.00036 | 11.02 | 0
Composição Auxiliar | 50.36.67 | SUDECAP | CHI/TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 105 CV, TRAÇÃO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5500 KG, OU EQUIVALENTE | TRATOR |  | H | 0.00145 | 62.45 | 0.09
Composição Auxiliar | 50.36.66 | SUDECAP | CHP/TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 105 CV, TRAÇÃO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5500 KG, OU EQUIVALENTE | TRATOR |  | H | 0.00036 | 165.25 | 0.05
Composição Auxiliar | 50.01.71 | SUDECAP | CHI/VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO = 2,44M OU EQUIVALENTE | ACABADORA DE ASFALTO, LAMA E VASSOURA MECANICA |  | H | 0.00145 | 6.52 | 0
Insumo | 68.09.20 | SUDECAP | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | Material |  | T | 0.0005 | 2842.44 | 1.42
Insumo | 55.10.88 | SUDECAP | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.01091 | 19.82 | 0.21
|  |  |  | MO sem LS => | 0.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.64 |  | Valor com BDI => |  | 2.91
7.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | TXKM | 1 | 2.15 | 2.15
Composição Auxiliar | 92243 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0016337 | 86.87 | 0.14
Composição Auxiliar | 92242 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0043478 | 462.91 | 2.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.61 |  | Valor com BDI => |  | 2.76
7.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | TXKM | 1 | 0.82 | 0.82
Composição Auxiliar | 92243 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0006262 | 86.87 | 0.05
Composição Auxiliar | 92242 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0016667 | 462.91 | 0.77
|  |  |  | MO sem LS => | 0.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.23 |  | Valor com BDI => |  | 1.05
7.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-7623 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | ED- |  | m³ | 1 | 1796.47 | 1796.47
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-7631 | SETOP | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE "CBUQ" (APLICAÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA¦PADRÃO: DNIT¦FAIXA: C¦CAP: 50/70¦AQUISIÇÃO: POSTO USINA "MASSA COMERCIAL") | 2.4 | ton | 715,00 |  |  | 1.716,00
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1716
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-7601 | SETOP | APLICAÇÃO DO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP E POLÍMERO | 2.4 | ton | 33,53 |  |  | 80,47
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 80.472
|  |  |  | MO sem LS => | 18.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.411
|  |  |  | Valor do BDI => | 512.17 |  | Valor com BDI => |  | 2308.64
7.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 2.53 | 2.53
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0062112 | 372.78 | 2.31
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0023338 | 96.3 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.72 |  | Valor com BDI => |  | 3.25
7.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 0.96 | 0.96
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0008946 | 96.3 | 0.08
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.002381 | 372.78 | 0.88
|  |  |  | MO sem LS => | 0.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.27 |  | Valor com BDI => |  | 1.23
7.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | Guias e sarjetas |  | M | 1 | 48.65 | 48.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2502 | 23.58 | 5.89
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2502 | 31.67 | 7.92
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.0563 | 550 | 30.96
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 2.7 | 0.54
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0099 | 177 | 1.75
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.125 | 12.79 | 1.59
|  |  |  | MO sem LS => | 10.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.87 |  | Valor com BDI => |  | 62.52
7.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical |  | M | 1 | 7.24 | 7.24
Composição Auxiliar | 96159 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0334 | 109.9 | 3.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.014 | 23.58 | 0.33
Composição Auxiliar | 95133 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0003 | 211.62 | 0.06
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.034 | 33.42 | 1.13
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.002 | 31.46 | 0.06
Insumo | 00044477 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | Material |  | KG | 0.025 | 8.66 | 0.21
Insumo | 00007343 | SINAPI | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | Material |  | L | 0.043 | 39.48 | 1.69
Insumo | 00044478 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | Material |  | KG | 0.011 | 8.66 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 2.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.06 |  | Valor com BDI => |  | 9.3
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49844 | SETOP | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 20 MM X 1/2" | ED- |  | un | 1 | 19.02 | 19.02
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11589 | SETOP | SOLUÇÃO LIMPADORA (APLICAÇÃO: TUBO DE PVC RÍGIDO) | 0.002 | l | 70,28 |  |  | 0,14
Insumo | MATED-11613 | SETOP | ADESIVO PLÁSTICO (APLICAÇÃO: COLAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC[ÁGUA FRIA]¦PINCEL APLICADOR: INCLUSO) | 0.0044 | Kg | 60,52 |  |  | 0,27
Insumo | MATED-11590 | SETOP | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA (DIÂMETRO ROSCA: 1/2"¦DIÂMETRO SOLDA: 20MM) | 1 | un | 14,08 |  |  | 14,08
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 14.4869
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.09 | hora | 27,89 |  |  | 2,51
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.09 | hora | 22,52 |  |  | 2,03
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 4.5369
|  |  |  | MO sem LS => | 3.46 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 3.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.42 |  | Valor com BDI => |  | 24.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49847 | SETOP | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 40 MM X 1 1/4" | ED- |  | un | 1 | 47.36 | 47.36
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11593 | SETOP | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA (DIÂMETRO ROSCA: 1.1/4"¦DIÂMETRO SOLDA: 40MM) | 1 | un | 39,49 |  |  | 39,49
Insumo | MATED-11613 | SETOP | ADESIVO PLÁSTICO (APLICAÇÃO: COLAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC[ÁGUA FRIA]¦PINCEL APLICADOR: INCLUSO) | 0.0088 | Kg | 60,52 |  |  | 0,53
Insumo | MATED-11589 | SETOP | SOLUÇÃO LIMPADORA (APLICAÇÃO: TUBO DE PVC RÍGIDO) | 0.004 | l | 70,28 |  |  | 0,28
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 40.3037
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.14 | hora | 27,89 |  |  | 3,90
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.14 | hora | 22,52 |  |  | 3,15
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 7.0574
|  |  |  | MO sem LS => | 5.39 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 5.3977
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.5 |  | Valor com BDI => |  | 60.86
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 1 | 22.52 | 22.52
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20131 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 1 |  |  |  | 16,30 | 16,30
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 16.3011
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 16.3011
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 16.3011
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,08 |  |  | 0,08
Insumo | MATED-13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,43 |  |  | 1,43
Insumo | MATED-13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,86 |  |  | 0,86
Insumo | MATED-13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 2,12 |  |  | 2,12
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.49
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-5227 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | 1 | hora | 0,29 |  |  | 0,29
Composição | ED-14645 | SETOP | EPI PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,13 |  |  | 1,13
Composição | ED-14681 | SETOP | FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,31 |  |  | 0,31
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 1.73
|  |  |  | MO sem LS => | 16.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.5942
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.42 |  | Valor com BDI => |  | 28.94
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50361 | SETOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 1 | 22.9 | 22.9
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20129 | SETOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 1 |  |  |  | 16,30 | 16,30
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 16.3011
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 16.3011
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 16.3011
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,08 |  |  | 0,08
Insumo | MATED-13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,43 |  |  | 1,43
Insumo | MATED-13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,86 |  |  | 0,86
Insumo | MATED-13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 2,12 |  |  | 2,12
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.49
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-5232 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | 1 | hora | 0,24 |  |  | 0,24
Composição | ED-14666 | SETOP | EPI PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,43 |  |  | 1,43
Composição | ED-14702 | SETOP | FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,44 |  |  | 0,44
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 2.11
|  |  |  | MO sem LS => | 16.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.5417
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.52 |  | Valor com BDI => |  | 29.42
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 1 | 23.52 | 23.52
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20130 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 1 |  |  |  | 16,30 | 16,30
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 16.3011
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 16.3011
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 16.3011
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,43 |  |  | 1,43
Insumo | MATED-13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,08 |  |  | 0,08
Insumo | MATED-13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,86 |  |  | 0,86
Insumo | MATED-13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 2,12 |  |  | 2,12
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.49
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-14682 | SETOP | FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,86 |  |  | 0,86
Composição | ED-5225 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | 1 | hora | 0,61 |  |  | 0,61
Composição | ED-14646 | SETOP | EPI PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,26 |  |  | 1,26
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 2.73
|  |  |  | MO sem LS => | 16.9 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 16.9095
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.7 |  | Valor com BDI => |  | 30.22
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-7601 | SETOP | APLICAÇÃO DO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP E POLÍMERO | ED- |  | ton | 1 | 33.53 | 33.53
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | EQED-7629 | SETOP | TRATOR DE PNEUS 4X4 POTÊNCIA DE 81 A 90 HP (EQRO-30633) | 1 | 0.11 | 0.89 | 136.85 | 50.36 | 59.88
Insumo | EQED-7626 | SETOP | ACABADORA DE ASFALTO CAPACIDADE 100 A 200 TONELADAS DE ESTEIRAS (EQRO-30000) | 1 | 0.39 | 0.61 | 265.46 | 155.34 | 198.29
Insumo | EQED-7627 | SETOP | ROLO COMPACTOR PNEUMÁTICO AUTO-PROPELIDO CAPACIDADE DE 21,0 A 26,5 TONELADAS MULLER AP-26 NICAMAQUI (EQRO-30631) | 2 | 0.25 | 0.75 | 268.25 | 122.56 | 317.97
Insumo | EQED-7630 | SETOP | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL (EQRO-30635) | 1 | 0.11 | 0.89 | 17.66 | 11.86 | 12.5
Insumo | EQED-7628 | SETOP | ROLO COMPACTADOR LISO AUTO-PROPELIDO CAPACIDADE > 20 ,0 TONELADAS (EQRO-30630) | 1 | 0.13 | 0.87 | 272.49 | 100.81 | 123.13
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 711.7638
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 711.7638
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 31.2
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 22.8129
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-7607 | SETOP | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.25641 | hora | 20,86 |  |  | 5,35
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.25641 | hora | 20,94 |  |  | 5,37
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 10.7179
|  |  |  | MO sem LS => | 7.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.6713
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.55 |  | Valor com BDI => |  | 43.08
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 1 | 768.17 | 768.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 8.57 | 23.58 | 202.08
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.07 | 177 | 189.39
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 482.96 | 0.78 | 376.7
|  |  |  | MO sem LS => | 140.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 219 |  | Valor com BDI => |  | 987.17
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-16366 | SETOP | BALCÃO DE CHAPA DE COMPENSADO, LARGURA DE CINQUENTA (50) CM, ALTURA DE CENTO E VINTE (120) CM (FABRICAÇÃO) | ED- |  | un | 1 | 209.12 | 209.12
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11344 | SETOP | PONTALETE (ACABAMENTO: BRUTO¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X3" [7,5X7,5CM]*¦TIPO DE MADEIRA: CEDRO, PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 4.8 | m | 10,67 |  |  | 51,22
Insumo | MATED-11332 | SETOP | PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 69,0MM¦DIÂMETRO: 3,4MM¦QUANTIDADE POR QUILO: 203) | 0.078818 | Kg | 17,83 |  |  | 1,41
Insumo | MATED-16368 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE¦APLICAÇÃO: MADEIRA¦CABEÇA: FENDA¦MATERIAL: AÇO¦ACABAMENTO: ZINCADO¦COMPRIMENTO: 16MM¦DIÂMETRO: 2,9MM) | 4 | un | 0,04 |  |  | 0,16
Insumo | MATED-11387 | SETOP | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA (TIPO: PINO SOLTO COM BOLA¦LARGURA: 2.1/2"¦ALTURA: 3") | 2 | un | 15,90 |  |  | 31,80
Insumo | MATED-11273 | SETOP | CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (ESPESSURA: 12MM¦DIMENSÃO: 1,10X2,20M) | 2.12 | m² | 55,21 |  |  | 117,05
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 201.6265
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50361 | SETOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.14667 | hora | 22,90 |  |  | 3,36
Composição | ED-50372 | SETOP | CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.14667 | hora | 28,18 |  |  | 4,13
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 7.4918
|  |  |  | MO sem LS => | 5.62 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 5.6267
|  |  |  | Valor do BDI => | 59.62 |  | Valor com BDI => |  | 268.74
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 1 | 27.89 | 27.89
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20143 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 1 |  |  |  | 21,57 | 21,57
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 21.5732
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 21.5732
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 21.5732
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 2,12 |  |  | 2,12
Insumo | MATED-13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,43 |  |  | 1,43
Insumo | MATED-13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,86 |  |  | 0,86
Insumo | MATED-13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,08 |  |  | 0,08
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.49
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-14687 | SETOP | FERRAMENTAS PARA BOMBEIRO/ENCANADOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,31 |  |  | 0,31
Composição | ED-5226 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | 1 | hora | 0,39 |  |  | 0,39
Composição | ED-14651 | SETOP | EPI PARA BOMBEIRO/ENCANADOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,13 |  |  | 1,13
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 1.83
|  |  |  | MO sem LS => | 21.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.9611
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.95 |  | Valor com BDI => |  | 35.84
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48971 | SETOP | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 16MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | ED- |  | m | 1 | 20.26 | 20.26
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12522 | SETOP | FITA ISOLANTE (TIPO: ANTI-CHAMA¦LARGURA: 19MM¦COR: PRETA) | 0.018155 | m | 0,50 |  |  | 0,01
Insumo | MATED-11810 | SETOP | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL (ISOLAMENTO: POLÍMERO TERMOPLÁSTICO¦TIPO: LSHF/ATOX - NÃO HALOGENADO¦TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO: 450/750V¦TEMPERATURA DE TRABALHO: 70°C¦ENCORDOAMENTO: CLASSE 5¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 16MM2¦APLICAÇÃO: BAIXA TENSÃO) | 1.02 | m | 15,66 |  |  | 15,97
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 15.9823
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.081481 | hora | 28,99 |  |  | 2,36
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.081481 | hora | 23,52 |  |  | 1,92
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 4.2785
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.2012
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.77 |  | Valor com BDI => |  | 26.03
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49934 | SETOP | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 250L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | ED- |  | un | 1 | 685.99 | 685.99
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12135 | SETOP | RESERVATÓRIO D'ÁGUA (MATERIAL: POLIETILENO¦CAPACIDADE: 250L¦FORMA: CILÍNDRICA¦PESO APROXIMADO: 7KG) | 1 | un | 239,97 |  |  | 239,97
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 239.97
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-49844 | SETOP | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 20 MM X 1/2" | 1 | un | 19,02 |  |  | 19,02
Composição | ED-49847 | SETOP | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 40 MM X 1 1/4" | 2 | un | 47,36 |  |  | 94,72
Composição | ED-50002 | SETOP | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 40MM (1.1/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | 1 | un | 40,61 |  |  | 40,61
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2.0952 | hora | 22,52 |  |  | 47,18
Composição | ED-50303 | SETOP | TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 1/2", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA | 1 | un | 102,56 |  |  | 102,56
Composição | ED-50021 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | 2.23 | m | 37,44 |  |  | 83,49
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2.0952 | hora | 27,89 |  |  | 58,44
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 446.0222
|  |  |  | MO sem LS => | 144.05 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 144.0576
|  |  |  | Valor do BDI => | 195.57 |  | Valor com BDI => |  | 881.56
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 80.11 | 80.11
Composição Auxiliar | 91381 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 11.3 | 11.3
Composição Auxiliar | 91382 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 4.57 | 4.57
Composição Auxiliar | 91380 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 29.74 | 29.74
Composição Auxiliar | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 34.5 | 34.5
|  |  |  | MO sem LS => | 28.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.83 |  | Valor com BDI => |  | 102.94
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91380 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 29.74 | 29.74
Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.42e-05 | 707089.17 | 24.18
Insumo | 00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.03e-05 | 92239.51 | 5.56
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.47 |  | Valor com BDI => |  | 38.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91382 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 4.57 | 4.57
Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 | 707089.17 | 4.03
Insumo | 00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.9e-06 | 92239.51 | 0.54
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.3 |  | Valor com BDI => |  | 5.87
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91381 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 11.3 | 11.3
Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 707089.17 | 9.96
Insumo | 00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.46e-05 | 92239.51 | 1.34
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.22 |  | Valor com BDI => |  | 14.52
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 96.3 | 96.3
Composição Auxiliar | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 34.5 | 34.5
Composição Auxiliar | 89870 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 41.6 | 41.6
Composição Auxiliar | 89872 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 5.81 | 5.81
Composição Auxiliar | 89871 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 14.39 | 14.39
|  |  |  | MO sem LS => | 28.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.45 |  | Valor com BDI => |  | 123.75
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 372.78 | 372.78
Composição Auxiliar | 89870 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 41.6 | 41.6
Composição Auxiliar | 89873 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 70.49 | 70.49
Composição Auxiliar | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 34.5 | 34.5
Composição Auxiliar | 89871 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 14.39 | 14.39
Composição Auxiliar | 89874 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 205.99 | 205.99
Composição Auxiliar | 89872 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 5.81 | 5.81
|  |  |  | MO sem LS => | 28.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 106.27 |  | Valor com BDI => |  | 479.05
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89870 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 41.6 | 41.6
Insumo | 00037743 | SINAPI | SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.03e-05 | 268524.47 | 16.19
Insumo | 00037762 | SINAPI | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.42e-05 | 743085.88 | 25.41
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.86 |  | Valor com BDI => |  | 53.46
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89872 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 5.81 | 5.81
Insumo | 00037762 | SINAPI | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 | 743085.88 | 4.23
Insumo | 00037743 | SINAPI | SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.9e-06 | 268524.47 | 1.58
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.65 |  | Valor com BDI => |  | 7.46
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89871 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 14.39 | 14.39
Insumo | 00037743 | SINAPI | SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.46e-05 | 268524.47 | 3.92
Insumo | 00037762 | SINAPI | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 743085.88 | 10.47
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.1 |  | Valor com BDI => |  | 18.49
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89873 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 70.49 | 70.49
Insumo | 00037743 | SINAPI | SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 8.49e-05 | 268524.47 | 22.79
Insumo | 00037762 | SINAPI | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.42e-05 | 743085.88 | 47.7
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.09 |  | Valor com BDI => |  | 90.58
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89874 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 205.99 | 205.99
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 29.47 | 6.99 | 205.99
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 58.72 |  | Valor com BDI => |  | 264.71
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5811 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 228 | 228
Composição Auxiliar | 91368 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 8.59 | 8.59
Composição Auxiliar | 91367 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 22.59 | 22.59
Composição Auxiliar | 5695 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 40.51 | 40.51
Composição Auxiliar | 91369 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 3.47 | 3.47
Composição Auxiliar | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 34.5 | 34.5
Composição Auxiliar | 53792 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 118.34 | 118.34
|  |  |  | MO sem LS => | 28.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 65 |  | Valor com BDI => |  | 293
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91367 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 22.59 | 22.59
Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.03e-05 | 69160.83 | 4.17
Insumo | 00044058 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.42e-05 | 538777.03 | 18.42
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.44 |  | Valor com BDI => |  | 29.03
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91369 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 3.47 | 3.47
Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.9e-06 | 69160.83 | 0.4
Insumo | 00044058 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 | 538777.03 | 3.07
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.98 |  | Valor com BDI => |  | 4.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91368 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 8.59 | 8.59
Insumo | 00044058 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 538777.03 | 7.59
Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.46e-05 | 69160.83 | 1
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.44 |  | Valor com BDI => |  | 11.03
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5695 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 40.51 | 40.51
Insumo | 00044058 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.43e-05 | 538777.03 | 34.64
Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 8.49e-05 | 69160.83 | 5.87
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.54 |  | Valor com BDI => |  | 52.05
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 53792 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 118.34 | 118.34
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 16.93 | 6.99 | 118.34
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.73 |  | Valor com BDI => |  | 152.07
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92243 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 86.87 | 86.87
Composição Auxiliar | 88283 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 40.14 | 40.14
Composição Auxiliar | 92239 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 4.85 | 4.85
Composição Auxiliar | 92237 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 29.87 | 29.87
Composição Auxiliar | 92238 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 12.01 | 12.01
|  |  |  | MO sem LS => | 34.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.76 |  | Valor com BDI => |  | 111.63
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92242 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 462.91 | 462.91
Composição Auxiliar | 88283 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 40.14 | 40.14
Composição Auxiliar | 92237 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 29.87 | 29.87
Composição Auxiliar | 92238 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 12.01 | 12.01
Composição Auxiliar | 92239 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 4.85 | 4.85
Composição Auxiliar | 92241 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 322.58 | 322.58
Composição Auxiliar | 92240 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 53.46 | 53.46
|  |  |  | MO sem LS => | 34.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 131.97 |  | Valor com BDI => |  | 594.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92237 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 29.87 | 29.87
Insumo | 00037763 | SINAPI | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.43e-05 | 752111.09 | 25.79
Insumo | 00025014 | SINAPI | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.2e-05 | 127575.45 | 4.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.51 |  | Valor com BDI => |  | 38.38
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92239 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 4.85 | 4.85
Insumo | 00025014 | SINAPI | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 4.5e-06 | 127575.45 | 0.57
Insumo | 00037763 | SINAPI | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 | 752111.09 | 4.28
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.38 |  | Valor com BDI => |  | 6.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92238 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 12.01 | 12.01
Insumo | 00025014 | SINAPI | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.11e-05 | 127575.45 | 1.41
Insumo | 00037763 | SINAPI | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 752111.09 | 10.6
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.42 |  | Valor com BDI => |  | 15.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92240 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 53.46 | 53.46
Insumo | 00037763 | SINAPI | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.43e-05 | 752111.09 | 48.36
Insumo | 00025014 | SINAPI | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 4e-05 | 127575.45 | 5.1
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.24 |  | Valor com BDI => |  | 68.7
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92241 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 322.58 | 322.58
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 46.15 | 6.99 | 322.58
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 91.96 |  | Valor com BDI => |  | 414.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 78.57 | 78.57
Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 4.56 | 4.56
Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 29.3 | 29.3
Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 11.28 | 11.28
Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 33.43 | 33.43
|  |  |  | MO sem LS => | 27.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.4 |  | Valor com BDI => |  | 100.97
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 355.14 | 355.14
Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 11.28 | 11.28
Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 33.43 | 33.43
Composição Auxiliar | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 224.79 | 224.79
Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 29.3 | 29.3
Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 4.56 | 4.56
Composição Auxiliar | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 51.78 | 51.78
|  |  |  | MO sem LS => | 27.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 101.25 |  | Valor com BDI => |  | 456.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 29.3 | 29.3
Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.51e-05 | 91750 | 5.05
Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.43e-05 | 707089.17 | 24.25
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.35 |  | Valor com BDI => |  | 37.65
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 4.56 | 4.56
Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 | 707089.17 | 4.03
Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.8e-06 | 91750 | 0.53
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.3 |  | Valor com BDI => |  | 5.86
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 11.28 | 11.28
Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 707089.17 | 9.96
Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.44e-05 | 91750 | 1.32
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.21 |  | Valor com BDI => |  | 14.49
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 51.78 | 51.78
Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.89e-05 | 91750 | 6.32
Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.43e-05 | 707089.17 | 45.46
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.76 |  | Valor com BDI => |  | 66.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 224.79 | 224.79
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 32.16 | 6.99 | 224.79
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 64.08 |  | Valor com BDI => |  | 288.87
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6260 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 65.9 | 65.9
Composição Auxiliar | 91360 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 8.06 | 8.06
Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 33.43 | 33.43
Composição Auxiliar | 91359 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 21.16 | 21.16
Composição Auxiliar | 91361 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 3.25 | 3.25
|  |  |  | MO sem LS => | 27.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.78 |  | Valor com BDI => |  | 84.68
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6259 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 287.69 | 287.69
Composição Auxiliar | 91359 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 21.16 | 21.16
Composição Auxiliar | 91361 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 3.25 | 3.25
Composição Auxiliar | 91360 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 8.06 | 8.06
Composição Auxiliar | 53882 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 37.05 | 37.05
Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 33.43 | 33.43
Composição Auxiliar | 5747 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 184.74 | 184.74
|  |  |  | MO sem LS => | 27.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 82.02 |  | Valor com BDI => |  | 369.71
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91359 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 21.16 | 21.16
Insumo | 00044057 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.43e-05 | 494250 | 16.95
Insumo | 00037738 | SINAPI | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.51e-05 | 76560.62 | 4.21
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.03 |  | Valor com BDI => |  | 27.19
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91361 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 3.25 | 3.25
Insumo | 00037738 | SINAPI | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.8e-06 | 76560.62 | 0.44
Insumo | 00044057 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 | 494250 | 2.81
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.92 |  | Valor com BDI => |  | 4.17
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91360 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 8.06 | 8.06
Insumo | 00044057 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 494250 | 6.96
Insumo | 00037738 | SINAPI | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.44e-05 | 76560.62 | 1.1
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.29 |  | Valor com BDI => |  | 10.35
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 53882 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 37.05 | 37.05
Insumo | 00044057 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.43e-05 | 494250 | 31.78
Insumo | 00037738 | SINAPI | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.89e-05 | 76560.62 | 5.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.56 |  | Valor com BDI => |  | 47.61
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5747 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 184.74 | 184.74
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 26.43 | 6.99 | 184.74
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 52.66 |  | Valor com BDI => |  | 237.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50372 | SETOP | CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 1 | 28.18 | 28.18
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20141 | SETOP | CARPINTEIRO DE FORMA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 1 |  |  |  | 21,57 | 21,57
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 21.5732
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 21.5732
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 21.5732
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,43 |  |  | 1,43
Insumo | MATED-13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 2,12 |  |  | 2,12
Insumo | MATED-13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,86 |  |  | 0,86
Insumo | MATED-13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,08 |  |  | 0,08
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.49
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-14648 | SETOP | EPI PARA CARPINTEIRO DE FORMA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,43 |  |  | 1,43
Composição | ED-5231 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | 1 | hora | 0,25 |  |  | 0,25
Composição | ED-14684 | SETOP | FERRAMENTAS PARA CARPINTEIRO DE FORMA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,44 |  |  | 0,44
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 2.12
|  |  |  | MO sem LS => | 21.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.8222
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.03 |  | Valor com BDI => |  | 36.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 30.96 | 30.96
Composição Auxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 23.95 | 23.95
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.41 | 1.41
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
|  |  |  | MO sem LS => | 24.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.82 |  | Valor com BDI => |  | 39.78
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 50.36.67 | SUDECAP | CHI/TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 105 CV, TRAÇÃO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5500 KG, OU EQUIVALENTE | TRATOR |  | H | 1 | 62.45 | 62.45
Insumo | 55.05.59 | SUDECAP | OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS | Mão de Obra |  | H | 1 | 34.71 | 34.71
Insumo | 54.36.66 | SUDECAP | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 105 CV, TRAÇÃO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5500 KG, OU EQUIVALENTE | Equipamento |  | UN | 6.8e-05 | 407981.28 | 27.74
|  |  |  | MO sem LS => | 34.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.8 |  | Valor com BDI => |  | 80.25
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 50.01.71 | SUDECAP | CHI/VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO = 2,44M OU EQUIVALENTE | ACABADORA DE ASFALTO, LAMA E VASSOURA MECANICA |  | H | 1 | 6.52 | 6.52
Insumo | 54.01.70 | SUDECAP | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO = 2,44M OU EQUIVALENTE | Equipamento |  | UN | 8.7e-05 | 75000 | 6.52
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.85 |  | Valor com BDI => |  | 8.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 50.16.52 | SUDECAP | CHP/CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE BETUME CARGA ÚTIL MÁXIMA 9800 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,00 M, POTÊNCIA 200 CV | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO E BETUME |  | H | 1 | 278.5 | 278.5
Insumo | 55.05.36 | SUDECAP | MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO | Mão de Obra |  | H | 1 | 30.47 | 30.47
Insumo | 54.16.50 | SUDECAP | ESPARGIDOR DE ASFALTO 9,5HP, 6000L, 36 BICOS, VAZÃO POR BICO 12L/HORA, OU EQUIVALENTE | Equipamento |  | UN | 8.3e-05 | 220660 | 18.31
Insumo | 54.10.12 | SUDECAP | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 0.000118 | 530668.87 | 62.61
Insumo | 68.01.30 | SUDECAP | ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM | Material |  | L | 29.37 | 5.69 | 167.11
|  |  |  | MO sem LS => | 30.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 79.4 |  | Valor com BDI => |  | 357.9
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 50.36.66 | SUDECAP | CHP/TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 105 CV, TRAÇÃO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5500 KG, OU EQUIVALENTE | TRATOR |  | H | 1 | 165.25 | 165.25
Insumo | 55.05.59 | SUDECAP | OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS | Mão de Obra |  | H | 1 | 34.71 | 34.71
Insumo | 68.01.30 | SUDECAP | ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM | Material |  | L | 13.91 | 5.69 | 79.14
Insumo | 54.36.66 | SUDECAP | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 105 CV, TRAÇÃO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5500 KG, OU EQUIVALENTE | Equipamento |  | UN | 0.000126 | 407981.28 | 51.4
|  |  |  | MO sem LS => | 34.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.11 |  | Valor com BDI => |  | 212.36
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 50.01.70 | SUDECAP | CHP/VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO = 2,44M OU EQUIVALENTE | ACABADORA DE ASFALTO, LAMA E VASSOURA MECANICA |  | H | 1 | 11.02 | 11.02
Insumo | 54.01.70 | SUDECAP | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO = 2,44M OU EQUIVALENTE | Equipamento |  | UN | 0.000147 | 75000 | 11.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.14 |  | Valor com BDI => |  | 14.16
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90965 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 8.9 | 8.9
Composição Auxiliar | 90961 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 1.88 | 1.88
Composição Auxiliar | 90960 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 7.02 | 7.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.53 |  | Valor com BDI => |  | 11.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90964 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 35.16 | 35.16
Composição Auxiliar | 90962 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 8.79 | 8.79
Composição Auxiliar | 90960 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 7.02 | 7.02
Composição Auxiliar | 90963 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 17.47 | 17.47
Composição Auxiliar | 90961 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 1.88 | 1.88
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.02 |  | Valor com BDI => |  | 45.18
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90960 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 7.02 | 7.02
Insumo | 00013803 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.33e-05 | 131850 | 7.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2 |  | Valor com BDI => |  | 9.02
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90961 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 1.88 | 1.88
Insumo | 00013803 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.43e-05 | 131850 | 1.88
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.53 |  | Valor com BDI => |  | 2.41
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90962 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 8.79 | 8.79
Insumo | 00013803 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.67e-05 | 131850 | 8.79
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.5 |  | Valor com BDI => |  | 11.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90963 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 17.47 | 17.47
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 2.5 | 6.99 | 17.47
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.98 |  | Valor com BDI => |  | 22.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-5232 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | ED- |  | hora | 1 | 0.24 | 0.24
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20129 | SETOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 0.01476 |  |  |  | 16,30 | 0,24
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 0.2406
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0.2406
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.2406
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.2406
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.3
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-5225 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | ED- |  | hora | 1 | 0.61 | 0.61
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20130 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 0.03732 |  |  |  | 16,30 | 0,61
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 0.6084
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0.6084
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.6084
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.6 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 0.6084
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.17 |  | Valor com BDI => |  | 0.78
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-5227 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | ED- |  | hora | 1 | 0.29 | 0.29
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20131 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 0.01798 |  |  |  | 16,30 | 0,29
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 0.2931
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0.2931
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.2931
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.2931
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-5231 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | ED- |  | hora | 1 | 0.25 | 0.25
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20141 | SETOP | CARPINTEIRO DE FORMA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 0.01154 |  |  |  | 21,57 | 0,25
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 0.249
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0.249
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.249
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.24 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 0.249
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 23.95 | 0.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.34
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-5224 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | ED- |  | hora | 1 | 0.81 | 0.81
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20142 | SETOP | ELETRICISTA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 0.03732 |  |  |  | 21,57 | 0,81
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 0.8051
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0.8051
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.8051
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.8 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 0.8051
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.23 |  | Valor com BDI => |  | 1.04
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-5226 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | ED- |  | hora | 1 | 0.39 | 0.39
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20143 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 0.01798 |  |  |  | 21,57 | 0,39
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 0.3879
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0.3879
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.3879
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.38 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 0.3879
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 1.85 | 1.85
Insumo | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 125.46 | 1.85
|  |  |  | MO sem LS => | 1.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.52 |  | Valor com BDI => |  | 2.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95346 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.14 | 0.14
Insumo | 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00509 | 28.44 | 0.14
|  |  |  | MO sem LS => | 0.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.17
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.13 | 0.13
Insumo | 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00509 | 27.38 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 0.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.16
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95348 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.17 | 0.17
Insumo | 00004094 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00509 | 34.05 | 0.17
|  |  |  | MO sem LS => | 0.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95356 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
Insumo | 00044501 | SINAPI | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00831 | 29.6 | 0.24
|  |  |  | MO sem LS => | 0.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.3
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95357 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.43 | 0.43
Insumo | 00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 37.44 | 0.43
|  |  |  | MO sem LS => | 0.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.55
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95361 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.19 | 0.19
Insumo | 00004257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00831 | 23.69 | 0.19
|  |  |  | MO sem LS => | 0.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95363 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.32 | 0.32
Insumo | 00004239 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00831 | 39.5 | 0.32
|  |  |  | MO sem LS => | 0.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.41
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95365 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
Insumo | 00044500 | SINAPI | OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00831 | 29.6 | 0.24
|  |  |  | MO sem LS => | 0.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.3
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95364 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
Insumo | 00004248 | SINAPI | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00831 | 29.6 | 0.24
|  |  |  | MO sem LS => | 0.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.3
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95366 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
Insumo | 00004238 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00831 | 22.25 | 0.18
|  |  |  | MO sem LS => | 0.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-5235 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | ED- |  | hora | 1 | 0.46 | 0.46
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20150 | SETOP | PEDREIRO (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 0.0212 |  |  |  | 21,57 | 0,46
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 0.4574
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0.4574
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.4574
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.45 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 0.4574
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.13 |  | Valor com BDI => |  | 0.59
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.5 | 0.5
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0212 | 23.95 | 0.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.64
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.35 | 0.35
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 23.95 | 0.35
|  |  |  | MO sem LS => | 0.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-7610 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | ED- |  | hora | 1 | 0.08 | 0.08
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-7605 | SETOP | RASTELEIRO (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 0.00509 |  |  |  | 15,39 | 0,08
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 0.0783
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0.0783
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.0783
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.07 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 0.0783
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-5236 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | ED- |  | hora | 1 | 0.3 | 0.3
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20154 | SETOP | SERVENTE (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 0.0212 |  |  |  | 14,15 | 0,30
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 0.3
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0.3
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.3
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.38
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0212 | 16.08 | 0.34
|  |  |  | MO sem LS => | 0.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95383 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
Insumo | 00007153 | SINAPI | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00831 | 41.32 | 0.34
|  |  |  | MO sem LS => | 0.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre |  |  | t | 1 | 1.84 | 1.84
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 3 | 0.86 | 0.14 | 307.19 | 89.72 | 830.24
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 830.242
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 830.242
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 457.16
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 1.8161
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0194
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.52 |  | Valor com BDI => |  | 2.36
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914354 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre |  |  | t | 1 | 1.91 | 1.91
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 3 | 0.84 | 0.16 | 307.19 | 89.72 | 817.19
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 817.1934
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 817.1934
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 431.6
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 1.8934
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0206
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.54 |  | Valor com BDI => |  | 2.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914363 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³ |  |  | t | 1 | 19.23 | 19.23
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9146 | SICRO3 | Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW | 1 | 1 | 0 | 665.18 | 161.83 | 665.18
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 665.1786
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 665.1786
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 34.86
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 19.0814
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.153
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.48 |  | Valor com BDI => |  | 24.71
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914333 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t |  |  | t | 1 | 34.05 | 34.05
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9686 | SICRO3 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 322.02 | 111.59 | 322.02
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 2 | 0.5 | 0.5 | 278.86 | 84 | 362.86
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 684.8756
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 21,38 | 42,76
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 42.7586
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 727.6342
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 21.37
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 34.0493
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 2 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.0009
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.7 |  | Valor com BDI => |  | 43.75
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |  |  | t | 1 | 33.56 | 33.56
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 278.86 | 84 | 278.86
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 278.861
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 6 |  |  |  | 21,38 | 128,28
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 128.2758
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 407.1368
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 12.34
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 32.9933
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.567
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 10.39 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 10.3951
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.56 |  | Valor com BDI => |  | 43.12
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 1 | 28.99 | 28.99
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20142 | SETOP | ELETRICISTA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 1 |  |  |  | 21,57 | 21,57
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 21.5732
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 21.5732
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 21.5732
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 2,12 |  |  | 2,12
Insumo | MATED-13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,43 |  |  | 1,43
Insumo | MATED-13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,86 |  |  | 0,86
Insumo | MATED-13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,08 |  |  | 0,08
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.49
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-14650 | SETOP | EPI PARA ELETRICISTA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,26 |  |  | 1,26
Composição | ED-5224 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | 1 | hora | 0,81 |  |  | 0,81
Composição | ED-14686 | SETOP | FERRAMENTAS PARA ELETRICISTA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,86 |  |  | 0,86
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 2.93
|  |  |  | MO sem LS => | 22.37 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 22.3783
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.26 |  | Valor com BDI => |  | 37.25
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14645 | SETOP | EPI PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 1.13 | 1.13
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14633 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,13 |  |  | 1,13
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1.13
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.32 |  | Valor com BDI => |  | 1.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14666 | SETOP | EPI PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 1.43 | 1.43
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14631 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,43 |  |  | 1,43
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1.43
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.4 |  | Valor com BDI => |  | 1.83
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14646 | SETOP | EPI PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 1.26 | 1.26
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14632 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,26 |  |  | 1,26
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1.26
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.35 |  | Valor com BDI => |  | 1.61
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14651 | SETOP | EPI PARA BOMBEIRO/ENCANADOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 1.13 | 1.13
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14633 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,13 |  |  | 1,13
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1.13
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.32 |  | Valor com BDI => |  | 1.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14648 | SETOP | EPI PARA CARPINTEIRO DE FORMA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 1.43 | 1.43
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14631 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,43 |  |  | 1,43
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1.43
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.4 |  | Valor com BDI => |  | 1.83
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14650 | SETOP | EPI PARA ELETRICISTA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 1.26 | 1.26
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14632 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,26 |  |  | 1,26
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1.26
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.35 |  | Valor com BDI => |  | 1.61
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14652 | SETOP | EPI PARA PEDREIRO HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 1.31 | 1.31
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14637 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,31 |  |  | 1,31
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1.31
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.37 |  | Valor com BDI => |  | 1.68
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14675 | SETOP | EPI PARA RASTELEIRO HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 0.89 | 0.89
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14636 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,89 |  |  | 0,89
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.89
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.25 |  | Valor com BDI => |  | 1.14
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14664 | SETOP | EPI PARA SERVENTE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 1.39 | 1.39
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14639 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,39 |  |  | 1,39
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1.39
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.39 |  | Valor com BDI => |  | 1.78
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88908 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 105.03 | 105.03
Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 43.79 | 43.79
Composição Auxiliar | 88902 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 12.8 | 12.8
Composição Auxiliar | 88900 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 48.44 | 48.44
|  |  |  | MO sem LS => | 37.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.94 |  | Valor com BDI => |  | 134.97
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88907 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 270.63 | 270.63
Composição Auxiliar | 88900 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 48.44 | 48.44
Composição Auxiliar | 88904 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 105.05 | 105.05
Composição Auxiliar | 88902 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 12.8 | 12.8
Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 43.79 | 43.79
Composição Auxiliar | 88903 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 60.55 | 60.55
|  |  |  | MO sem LS => | 37.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 77.15 |  | Valor com BDI => |  | 347.78
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88900 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 48.44 | 48.44
Insumo | 00014525 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.6e-05 | 865055.83 | 48.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.81 |  | Valor com BDI => |  | 62.25
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88902 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 12.8 | 12.8
Insumo | 00014525 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 865055.83 | 12.8
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.64 |  | Valor com BDI => |  | 16.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88903 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 60.55 | 60.55
Insumo | 00014525 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 7e-05 | 865055.83 | 60.55
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.26 |  | Valor com BDI => |  | 77.81
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88904 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 105.05 | 105.05
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 15.03 | 6.99 | 105.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.94 |  | Valor com BDI => |  | 134.99
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4016096 | SICRO3 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ |  |  | m³ | 1 | 1.6 | 1.6
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9515 | SICRO3 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | 1 | 1 | 0 | 329.19 | 151.36 | 329.19
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 329.1875
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 21,38 | 21,38
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 21.3793
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 350.5668
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 230.19
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 1.5229
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0817
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.092877
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.45 |  | Valor com BDI => |  | 2.05
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14681 | SETOP | FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 0.31 | 0.31
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14621 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA ENCANADOR/BOMBEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,31 |  |  | 0,31
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.31
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14702 | SETOP | FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 0.44 | 0.44
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14619 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,44 |  |  | 0,44
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.56
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14682 | SETOP | FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 0.86 | 0.86
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14620 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,86 |  |  | 0,86
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.86
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.24 |  | Valor com BDI => |  | 1.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14687 | SETOP | FERRAMENTAS PARA BOMBEIRO/ENCANADOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 0.31 | 0.31
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14621 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA ENCANADOR/BOMBEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,31 |  |  | 0,31
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.31
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14684 | SETOP | FERRAMENTAS PARA CARPINTEIRO DE FORMA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 0.44 | 0.44
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14619 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,44 |  |  | 0,44
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.56
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14686 | SETOP | FERRAMENTAS PARA ELETRICISTA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 0.86 | 0.86
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14620 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,86 |  |  | 0,86
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.86
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.24 |  | Valor com BDI => |  | 1.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14688 | SETOP | FERRAMENTAS PARA PEDREIRO HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 0.78 | 0.78
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14625 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,78 |  |  | 0,78
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.78
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.22 |  | Valor com BDI => |  | 1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14710 | SETOP | FERRAMENTAS PARA RASTELEIRO HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 0.01 | 0.01
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14624 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,01 |  |  | 0,01
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.01
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14700 | SETOP | FERRAMENTAS PARA SERVENTE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 0.61 | 0.61
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14627 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,61 |  |  | 0,61
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.61
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.17 |  | Valor com BDI => |  | 0.78
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50018 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | ED- |  | m | 1 | 21.15 | 21.15
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11613 | SETOP | ADESIVO PLÁSTICO (APLICAÇÃO: COLAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC[ÁGUA FRIA]¦PINCEL APLICADOR: INCLUSO) | 0.0005 | Kg | 60,52 |  |  | 0,03
Insumo | MATED-11589 | SETOP | SOLUÇÃO LIMPADORA (APLICAÇÃO: TUBO DE PVC RÍGIDO) | 0.0003 | l | 70,28 |  |  | 0,02
Insumo | MATED-8598 | SETOP | LIXA D'AGUA EM FOLHA (GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225X275MM) | 0.033333 | un | 2,90 |  |  | 0,10
Insumo | MATED-11262 | SETOP | ESTOPA DE ALGODÃO | 0.0033333 | Kg | 23,58 |  |  | 0,08
Insumo | MATED-11596 | SETOP | TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 20 MM) | 1.15 | m | 3,58 |  |  | 4,12
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.3437
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.33333 | hora | 27,89 |  |  | 9,30
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.33333 | hora | 22,52 |  |  | 7,51
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 16.8034
|  |  |  | MO sem LS => | 12.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.8518
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.02 |  | Valor com BDI => |  | 27.17
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50021 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | ED- |  | m | 1 | 37.44 | 37.44
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11589 | SETOP | SOLUÇÃO LIMPADORA (APLICAÇÃO: TUBO DE PVC RÍGIDO) | 0.0005 | l | 70,28 |  |  | 0,04
Insumo | MATED-11613 | SETOP | ADESIVO PLÁSTICO (APLICAÇÃO: COLAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC[ÁGUA FRIA]¦PINCEL APLICADOR: INCLUSO) | 0.0011 | Kg | 60,52 |  |  | 0,07
Insumo | MATED-11599 | SETOP | TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 40 MM) | 1.15 | m | 14,46 |  |  | 16,63
Insumo | MATED-8598 | SETOP | LIXA D'AGUA EM FOLHA (GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225X275MM) | 0.033333 | un | 2,90 |  |  | 0,10
Insumo | MATED-11262 | SETOP | ESTOPA DE ALGODÃO | 0.0033333 | Kg | 23,58 |  |  | 0,08
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 16.906
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.40741 | hora | 22,52 |  |  | 9,17
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.40741 | hora | 27,89 |  |  | 11,36
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 20.5374
|  |  |  | MO sem LS => | 15.7 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 15.7077
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.67 |  | Valor com BDI => |  | 48.11
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50029 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | ED- |  | m | 1 | 42.45 | 42.45
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11685 | SETOP | TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 100MM) | 1.2 | m | 14,98 |  |  | 17,98
Insumo | MATED-11262 | SETOP | ESTOPA DE ALGODÃO | 0.0033333 | Kg | 23,58 |  |  | 0,08
Insumo | MATED-11680 | SETOP | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC (DENSIDADE MÉDIA: 1000KG/M3) | 0.0077 | Kg | 67,44 |  |  | 0,52
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 18.5739
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.48889 | hora | 27,89 |  |  | 13,64
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.48889 | hora | 20,94 |  |  | 10,24
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 23.8724
|  |  |  | MO sem LS => | 17.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.8007
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.1 |  | Valor com BDI => |  | 54.55
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89235 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 195.43 | 195.43
Composição Auxiliar | 89231 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 37.43 | 37.43
Composição Auxiliar | 88302 | SINAPI | OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 35.76 | 35.76
Composição Auxiliar | 89230 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 122.24 | 122.24
|  |  |  | MO sem LS => | 29.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 55.71 |  | Valor com BDI => |  | 251.14
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89234 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 608.7 | 608.7
Composição Auxiliar | 89233 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 195.23 | 195.23
Composição Auxiliar | 88302 | SINAPI | OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 35.76 | 35.76
Composição Auxiliar | 89232 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 218.04 | 218.04
Composição Auxiliar | 89230 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 122.24 | 122.24
Composição Auxiliar | 89231 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 37.43 | 37.43
|  |  |  | MO sem LS => | 29.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 173.54 |  | Valor com BDI => |  | 782.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89230 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 122.24 | 122.24
Insumo | 00013877 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 KW/208 HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 4.67e-05 | 2617575.48 | 122.24
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.85 |  | Valor com BDI => |  | 157.09
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89231 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 37.43 | 37.43
Insumo | 00013877 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 KW/208 HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.43e-05 | 2617575.48 | 37.43
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.67 |  | Valor com BDI => |  | 48.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89232 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 218.04 | 218.04
Insumo | 00013877 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 KW/208 HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 8.33e-05 | 2617575.48 | 218.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 62.16 |  | Valor com BDI => |  | 280.2
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89233 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 195.23 | 195.23
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 27.93 | 6.99 | 195.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 55.66 |  | Valor com BDI => |  | 250.89
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-28605 | SETOP | GUINDAUTO ARTICULADO VEICULAR HIDRÁULICO, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 10TM, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO | ED- |  | hora | 1 | 291.78 | 291.78
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | EQED-19708 | SETOP | CAMINHÃO PLATAFORMA COM CARROCERIA CARGA SECA (TRAÇÃO: 6X2¦TIPO: TRUCADO¦PESO*: 23.000KG¦COMPRIMENTO*: 7,40M¦LARGURA*: 2,50M¦CAPACIDADE CARROCERIA: 15T¦POTÊNCIA: 230CV[169-188KW]¦REFERÊNCIA: E9592[A9314/A9352] OU EQUIVALENTE¦COMBUSTÍVEL: DIESEL¦OPERADOR: INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1 | 1 | 0 | 269.73 | 78.17 | 269.73
Insumo | EQED-22859 | SETOP | GUINDASTE ARTICULADO (TIPO: VEICULAR ACOPLADO¦CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA*: 5,7T¦MOMENTO DE CARGA MÁXIMO*: 10TxM¦REFERÊNCIA: 3363 OU EQUIVALENTE¦OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1 | 1 | 0 | 22.05 | 12.3 | 22.05
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 291.7785
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 291.7785
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 291.7785
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 83.18 |  | Valor com BDI => |  | 374.96
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-16342 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER | ED- |  | un | 1 | 334.67 | 334.67
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | hora | 23,52 |  |  | 23,52
Composição | ED-48971 | SETOP | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 16MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | 15 | m | 20,26 |  |  | 303,90
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.25 | hora | 28,99 |  |  | 7,25
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 334.6675
|  |  |  | MO sem LS => | 70.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 70.5225
|  |  |  | Valor do BDI => | 95.41 |  | Valor com BDI => |  | 430.08
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-16341 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA) | ED- |  | un | 1 | 321.6 | 321.6
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-49934 | SETOP | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 250L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | 0.2 | un | 685,99 |  |  | 137,20
Composição | ED-49999 | SETOP | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | 0.2 | un | 24,06 |  |  | 4,81
Composição | ED-50303 | SETOP | TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 1/2", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA | 0.2 | un | 102,56 |  |  | 20,51
Composição | ED-50018 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | 1.5 | m | 21,15 |  |  | 31,73
Composição | ED-50029 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | 3 | m | 42,45 |  |  | 127,35
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 321.597
|  |  |  | MO sem LS => | 104.28 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 104.2877
|  |  |  | Valor do BDI => | 91.68 |  | Valor com BDI => |  | 413.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 30.3 | 30.3
Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 29.8 | 29.8
Composição Auxiliar | 95114 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.41 | 0.41
Composição Auxiliar | 95115 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.09 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 23.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.63 |  | Valor com BDI => |  | 38.93
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 30.81 | 30.81
Composição Auxiliar | 95114 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.41 | 0.41
Composição Auxiliar | 95115 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.09 | 0.09
Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 29.8 | 29.8
Composição Auxiliar | 53863 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.51 | 0.51
|  |  |  | MO sem LS => | 23.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.78 |  | Valor com BDI => |  | 39.59
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95114 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.41 | 0.41
Insumo | 00041898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.4e-05 | 6453.5 | 0.41
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.52
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95115 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.09 | 0.09
Insumo | 00041898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 6453.5 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.11
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 53863 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.51 | 0.51
Insumo | 00041898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 8e-05 | 6453.5 | 0.51
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.65
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96156 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 69.47 | 69.47
Composição Auxiliar | 96060 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 5.78 | 5.78
Composição Auxiliar | 96054 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 27.93 | 27.93
Composição Auxiliar | 88301 | SINAPI | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 35.76 | 35.76
|  |  |  | MO sem LS => | 29.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.8 |  | Valor com BDI => |  | 89.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96158 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 150.94 | 150.94
Composição Auxiliar | 96054 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 27.93 | 27.93
Composição Auxiliar | 96062 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 46.55 | 46.55
Composição Auxiliar | 96061 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 34.92 | 34.92
Composição Auxiliar | 88301 | SINAPI | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 35.76 | 35.76
Composição Auxiliar | 96060 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 5.78 | 5.78
|  |  |  | MO sem LS => | 29.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.03 |  | Valor com BDI => |  | 193.97
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96054 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 27.93 | 27.93
Insumo | 00037514 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 8e-05 | 300000 | 24
Insumo | 00013726 | SINAPI | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.6e-05 | 70306.12 | 3.93
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.96 |  | Valor com BDI => |  | 35.89
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96060 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 5.78 | 5.78
Insumo | 00013726 | SINAPI | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 70306.12 | 1.04
Insumo | 00037514 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.58e-05 | 300000 | 4.74
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.64 |  | Valor com BDI => |  | 7.42
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96061 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 34.92 | 34.92
Insumo | 00037514 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 0.0001 | 300000 | 30
Insumo | 00013726 | SINAPI | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 7e-05 | 70306.12 | 4.92
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.95 |  | Valor com BDI => |  | 44.87
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96062 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 46.55 | 46.55
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 6.66 | 6.99 | 46.55
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.27 |  | Valor com BDI => |  | 59.82
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-31952 | SETOP | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | ED- |  | un | 1 | 815.61 | 815.61
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4.8889 | hora | 20,94 |  |  | 102,37
Composição | ED-28605 | SETOP | GUINDAUTO ARTICULADO VEICULAR HIDRÁULICO, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 10TM, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO | 2.4444 | hora | 291,78 |  |  | 713,24
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 815.6133
|  |  |  | MO sem LS => | 70.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 70.642
|  |  |  | Valor do BDI => | 232.53 |  | Valor com BDI => |  | 1048.14
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 108.76 | 108.76
Composição Auxiliar | 89228 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 46.6 | 46.6
Composição Auxiliar | 89229 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 16.42 | 16.42
Composição Auxiliar | 88300 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 45.74 | 45.74
|  |  |  | MO sem LS => | 39.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 31 |  | Valor com BDI => |  | 139.76
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 281.45 | 281.45
Composição Auxiliar | 53849 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 97.79 | 97.79
Composição Auxiliar | 89229 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 16.42 | 16.42
Composição Auxiliar | 5779 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 74.9 | 74.9
Composição Auxiliar | 89228 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 46.6 | 46.6
Composição Auxiliar | 88300 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 45.74 | 45.74
|  |  |  | MO sem LS => | 39.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 80.24 |  | Valor com BDI => |  | 361.69
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89228 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 46.6 | 46.6
Insumo | 00004090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 4e-05 | 1165000 | 46.6
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.28 |  | Valor com BDI => |  | 59.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89229 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 16.42 | 16.42
Insumo | 00004090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 1165000 | 16.42
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.68 |  | Valor com BDI => |  | 21.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5779 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 74.9 | 74.9
Insumo | 00004090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.43e-05 | 1165000 | 74.9
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.35 |  | Valor com BDI => |  | 96.25
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 53849 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 97.79 | 97.79
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 13.99 | 6.99 | 97.79
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.87 |  | Valor com BDI => |  | 125.66
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 34.5 | 34.5
Composição Auxiliar | 95346 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.14 | 0.14
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 28.44 | 28.44
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
|  |  |  | MO sem LS => | 28.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.83 |  | Valor com BDI => |  | 44.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 33.43 | 33.43
Composição Auxiliar | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.13 | 0.13
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 27.38 | 27.38
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
|  |  |  | MO sem LS => | 27.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.53 |  | Valor com BDI => |  | 42.96
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88283 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 40.14 | 40.14
Composição Auxiliar | 95348 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.17 | 0.17
Insumo | 00004094 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 34.05 | 34.05
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
|  |  |  | MO sem LS => | 34.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.44 |  | Valor com BDI => |  | 51.58
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96159 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 109.9 | 109.9
Composição Auxiliar | 95129 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 54.41 | 54.41
Composição Auxiliar | 95130 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 19.73 | 19.73
Composição Auxiliar | 88293 | SINAPI | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 35.76 | 35.76
|  |  |  | MO sem LS => | 29.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.33 |  | Valor com BDI => |  | 141.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95133 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 211.62 | 211.62
Composição Auxiliar | 95129 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 54.41 | 54.41
Composição Auxiliar | 95130 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 19.73 | 19.73
Composição Auxiliar | 95131 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 64.05 | 64.05
Composição Auxiliar | 88293 | SINAPI | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 35.76 | 35.76
Composição Auxiliar | 95132 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 37.67 | 37.67
|  |  |  | MO sem LS => | 29.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 60.33 |  | Valor com BDI => |  | 271.95
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95129 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 54.41 | 54.41
Insumo | 00040637 | SINAPI | MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.04e-05 | 900957.15 | 54.41
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.51 |  | Valor com BDI => |  | 69.92
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95130 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 19.73 | 19.73
Insumo | 00040637 | SINAPI | MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 2.19e-05 | 900957.15 | 19.73
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.62 |  | Valor com BDI => |  | 25.35
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95131 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 64.05 | 64.05
Insumo | 00040637 | SINAPI | MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 7.11e-05 | 900957.15 | 64.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.26 |  | Valor com BDI => |  | 82.31
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95132 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 37.67 | 37.67
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 5.39 | 6.99 | 37.67
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.73 |  | Valor com BDI => |  | 48.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88293 | SINAPI | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 35.76 | 35.76
Composição Auxiliar | 95356 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
Insumo | 00044501 | SINAPI | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 29.6 | 29.6
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
|  |  |  | MO sem LS => | 29.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.19 |  | Valor com BDI => |  | 45.95
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 43.79 | 43.79
Composição Auxiliar | 95357 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.43 | 0.43
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 37.44 | 37.44
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
|  |  |  | MO sem LS => | 37.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.48 |  | Valor com BDI => |  | 56.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 29.8 | 29.8
Composição Auxiliar | 95361 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.19 | 0.19
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00004257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 23.69 | 23.69
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
|  |  |  | MO sem LS => | 23.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.49 |  | Valor com BDI => |  | 38.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88300 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 45.74 | 45.74
Composição Auxiliar | 95363 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.32 | 0.32
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00004239 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 39.5 | 39.5
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
|  |  |  | MO sem LS => | 39.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.04 |  | Valor com BDI => |  | 58.78
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88302 | SINAPI | OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 35.76 | 35.76
Composição Auxiliar | 95365 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00044500 | SINAPI | OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 29.6 | 29.6
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 29.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.19 |  | Valor com BDI => |  | 45.95
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88301 | SINAPI | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 35.76 | 35.76
Composição Auxiliar | 95364 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
Insumo | 00004248 | SINAPI | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 29.6 | 29.6
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
|  |  |  | MO sem LS => | 29.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.19 |  | Valor com BDI => |  | 45.95
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 28.35 | 28.35
Composição Auxiliar | 95366 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
Insumo | 00004238 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 22.25 | 22.25
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 22.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.08 |  | Valor com BDI => |  | 36.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 31.67 | 31.67
Composição Auxiliar | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.5 | 0.5
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 23.95 | 23.95
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.8 | 0.8
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
|  |  |  | MO sem LS => | 24.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.02 |  | Valor com BDI => |  | 40.69
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 1 | 28.61 | 28.61
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20150 | SETOP | PEDREIRO (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 1 |  |  |  | 21,57 | 21,57
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 21.5732
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 21.5732
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 21.5732
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 2,12 |  |  | 2,12
Insumo | MATED-13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,43 |  |  | 1,43
Insumo | MATED-13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,86 |  |  | 0,86
Insumo | MATED-13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,08 |  |  | 0,08
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.49
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-14688 | SETOP | FERRAMENTAS PARA PEDREIRO HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,78 |  |  | 0,78
Composição | ED-14652 | SETOP | EPI PARA PEDREIRO HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,31 |  |  | 1,31
Composição | ED-5235 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | 1 | hora | 0,46 |  |  | 0,46
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 2.55
|  |  |  | MO sem LS => | 22.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.0306
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.15 |  | Valor com BDI => |  | 36.76
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 33.42 | 33.42
Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.35 | 0.35
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.82 | 1.82
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 23.95 | 23.95
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.31 | 2.31
|  |  |  | MO sem LS => | 24.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.52 |  | Valor com BDI => |  | 42.94
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 1 | 23.33 | 23.33
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4529 | 33.42 | 15.13
Insumo | 00007340 | SINAPI | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material |  | L | 0.3257 | 25.19 | 8.2
|  |  |  | MO sem LS => | 11 | LS => | 0 | MO com LS => | 11
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.65 |  | Valor com BDI => |  | 29.98
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5212552 | SICRO3 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço |  |  | m² | 1 | 16.15 | 16.15
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9076 | SICRO3 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal | 1 | 1 | 0 | 45.02 | 38.95 | 45.02
Insumo | E9753 | SICRO3 | Grupo gerador - 23 kVA | 1 | 1 | 0 | 30.59 | 7.76 | 30.59
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 75.6089
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9822 | SICRO3 | Pintor | 2 |  |  |  | 33,03 | 66,06
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 1 |  |  |  | 22,81 | 22,81
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 88.8712
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 164.4801
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 19.15
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 8.589
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M3153 | SICRO3 | Tinta em pó à base de resina poliéster | 0.112 | kg | 67,49 |  |  | 7,56
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 7.5587
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M3153 | 0.00011 | t | 33.56 |  | 0
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.0037
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M3153 | SICRO3 | Tinta em pó à base de resina poliéster | 0.00011 | 5914449 0,00 1,09 0,0000 | 5914464 0,00 0,87 0,0000 | 5914479 0,00 0,72 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 4.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.6419
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.6 |  | Valor com BDI => |  | 20.75
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213414 | SICRO3 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção |  |  | m² | 1 | 602.77 | 602.77
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9753 | SICRO3 | Grupo gerador - 23 kVA | 0.48193 | 1 | 0 | 30.59 | 7.76 | 14.74
Insumo | E9622 | SICRO3 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW | 0.48193 | 1 | 0 | 11.23 | 7.14 | 5.41
Insumo | E9568 | SICRO3 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW | 0.1506 | 1 | 0 | 0.37 | 0.24 | 0.06
Insumo | E9623 | SICRO3 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW | 0.2008 | 1 | 0 | 14.74 | 9.37 | 2.96
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 23.1683
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 2 |  |  |  | 22,81 | 45,63
Insumo | P9823 | SICRO3 | Serralheiro | 1 |  |  |  | 33,00 | 33,00
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 1 |  |  |  | 35,88 | 35,88
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 21,38 | 42,76
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 157.2628
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 180.4311
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 4
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 45.1078
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M3229 | SICRO3 | Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V) | 1 | m² | 426,25 |  |  | 426,25
Insumo | M1367 | SICRO3 | Chapa fina em aço galvanizado | 11.775 | kg | 9,75 |  |  | 114,85
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 541.0998
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 5212552 | SICRO3 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço | 1 | m² | 16,15 |  |  | 16,15
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 16.15
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M3229 | 0.00044 | t | 33.56 |  | 0.01
Composição | 5914333 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t | M1367 | 0.01178 | t | 34.05 |  | 0.4
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.4159
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M1367 | SICRO3 | Chapa fina em aço galvanizado | 0.01178 | 5914449 0,00 1,09 0,0000 | 5914464 0,00 0,87 0,0000 | 5914479 0,00 0,72 0,0000 | -- | 0
Insumo | M3229 | SICRO3 | Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V) | 0.00044 | 5914449 0,00 1,09 0,0000 | 5914464 0,00 0,87 0,0000 | 5914479 0,00 0,72 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 43.98 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 43.9858
|  |  |  | Valor do BDI => | 171.84 |  | Valor com BDI => |  | 774.61
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-7607 | SETOP | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 1 | 20.86 | 20.86
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-7605 | SETOP | RASTELEIRO (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 1 |  |  |  | 15,39 | 15,39
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 15.3901
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 15.3901
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 15.3901
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 2,12 |  |  | 2,12
Insumo | MATED-13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,08 |  |  | 0,08
Insumo | MATED-13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,43 |  |  | 1,43
Insumo | MATED-13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,86 |  |  | 0,86
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.49
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-7610 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | 1 | hora | 0,08 |  |  | 0,08
Composição | ED-14675 | SETOP | EPI PARA RASTELEIRO HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,89 |  |  | 0,89
Composição | ED-14710 | SETOP | FERRAMENTAS PARA RASTELEIRO HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,01 |  |  | 0,01
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 0.98
|  |  |  | MO sem LS => | 15.46 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 15.4684
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.94 |  | Valor com BDI => |  | 26.8
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49999 | SETOP | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | ED- |  | un | 1 | 24.06 | 24.06
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11547 | SETOP | REGISTRO DE ESFERA (MATERIAL: PVC¦DIÂMETRO DA SEÇÃO: 20MM) | 1 | un | 13,31 |  |  | 13,31
Insumo | MATED-11589 | SETOP | SOLUÇÃO LIMPADORA (APLICAÇÃO: TUBO DE PVC RÍGIDO) | 0.0063 | l | 70,28 |  |  | 0,44
Insumo | MATED-11613 | SETOP | ADESIVO PLÁSTICO (APLICAÇÃO: COLAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC[ÁGUA FRIA]¦PINCEL APLICADOR: INCLUSO) | 0.00525 | Kg | 60,52 |  |  | 0,32
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 14.0705
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.1982 | hora | 27,89 |  |  | 5,53
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.1982 | hora | 22,52 |  |  | 4,46
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 9.9911
|  |  |  | MO sem LS => | 7.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.6416
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.85 |  | Valor com BDI => |  | 30.91
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50002 | SETOP | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 40MM (1.1/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | ED- |  | un | 1 | 40.61 | 40.61
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11613 | SETOP | ADESIVO PLÁSTICO (APLICAÇÃO: COLAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC[ÁGUA FRIA]¦PINCEL APLICADOR: INCLUSO) | 0.0105 | Kg | 60,52 |  |  | 0,64
Insumo | MATED-11550 | SETOP | REGISTRO DE ESFERA (MATERIAL: PVC¦DIÂMETRO DA SEÇÃO: 40MM) | 1 | un | 28,95 |  |  | 28,95
Insumo | MATED-11589 | SETOP | SOLUÇÃO LIMPADORA (APLICAÇÃO: TUBO DE PVC RÍGIDO) | 0.0147 | l | 70,28 |  |  | 1,03
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 30.6186
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.1982 | hora | 27,89 |  |  | 5,53
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.1982 | hora | 22,52 |  |  | 4,46
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 9.9911
|  |  |  | MO sem LS => | 7.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.6416
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.57 |  | Valor com BDI => |  | 52.18
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 92.13 | 92.13
Composição Auxiliar | 96460 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 50.29 | 50.29
Composição Auxiliar | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 28.35 | 28.35
Composição Auxiliar | 96459 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 13.49 | 13.49
|  |  |  | MO sem LS => | 22.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.26 |  | Valor com BDI => |  | 118.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 229.65 | 229.65
Composição Auxiliar | 96459 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 13.49 | 13.49
Composição Auxiliar | 96458 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 62.94 | 62.94
Composição Auxiliar | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 28.35 | 28.35
Composição Auxiliar | 96460 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 50.29 | 50.29
Composição Auxiliar | 96457 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 74.58 | 74.58
|  |  |  | MO sem LS => | 22.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 65.47 |  | Valor com BDI => |  | 295.12
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96460 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 50.29 | 50.29
Insumo | 00014511 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.33e-05 | 943688.07 | 50.29
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.33 |  | Valor com BDI => |  | 64.62
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96459 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 13.49 | 13.49
Insumo | 00014511 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.43e-05 | 943688.07 | 13.49
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.84 |  | Valor com BDI => |  | 17.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96458 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 62.94 | 62.94
Insumo | 00014511 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.67e-05 | 943688.07 | 62.94
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.94 |  | Valor com BDI => |  | 80.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96457 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 74.58 | 74.58
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 10.67 | 6.99 | 74.58
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.26 |  | Valor com BDI => |  | 95.84
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 23.58 | 23.58
Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.08 | 16.08
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.67 | 0.67
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
|  |  |  | MO sem LS => | 16.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.72 |  | Valor com BDI => |  | 30.3
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 1 | 20.94 | 20.94
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20154 | SETOP | SERVENTE (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 1 |  |  |  | 14,15 | 14,15
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 14.1495
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 14.1495
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 14.1495
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,86 |  |  | 0,86
Insumo | MATED-13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,43 |  |  | 1,43
Insumo | MATED-13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 2,12 |  |  | 2,12
Insumo | MATED-13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,08 |  |  | 0,08
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.49
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-14700 | SETOP | FERRAMENTAS PARA SERVENTE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,61 |  |  | 0,61
Composição | ED-5236 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | 1 | hora | 0,30 |  |  | 0,30
Composição | ED-14664 | SETOP | EPI PARA SERVENTE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,39 |  |  | 1,39
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 2.3
|  |  |  | MO sem LS => | 14.44 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 14.4495
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.96 |  | Valor com BDI => |  | 26.9
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50303 | SETOP | TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 1/2", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA | ED- |  | un | 1 | 102.56 | 102.56
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12569 | SETOP | TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO E BOIA PLÁSTICA PARA CAIXA D ÁGUA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2") | 1 | un | 94,28 |  |  | 94,28
Insumo | MATED-11624 | SETOP | FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM¦APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS) | 0.62832 | m | 0,12 |  |  | 0,08
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 94.3554
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.20952 | hora | 27,89 |  |  | 5,84
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.10476 | hora | 22,52 |  |  | 2,36
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 8.2028
|  |  |  | MO sem LS => | 6.33 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 6.3398
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.23 |  | Valor com BDI => |  | 131.79
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914359 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural |  |  | tkm | 1 | 1.24 | 1.24
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 0 | 307.19 | 89.72 | 307.19
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 307.1941
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 307.1941
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 249
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 1.2337
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.011
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.35 |  | Valor com BDI => |  | 1.59
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914374 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 1 | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 0 | 307.19 | 89.72 | 307.19
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 307.1941
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 307.1941
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 311.25
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.987
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0095
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.28 |  | Valor com BDI => |  | 1.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 0.82 | 0.82
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 0 | 307.19 | 89.72 | 307.19
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 307.1941
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 307.1941
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 373.5
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.8225
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.23 |  | Valor com BDI => |  | 1.05
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914449 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural |  |  | tkm | 1 | 1.09 | 1.09
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 278.86 | 84 | 278.86
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 278.861
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 278.861
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 259.04
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 1.0765
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0099
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.31 |  | Valor com BDI => |  | 1.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914464 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 0.87 | 0.87
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 278.86 | 84 | 278.86
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 278.861
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 278.861
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 323.8
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.8612
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0086
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.24 |  | Valor com BDI => |  | 1.11
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914479 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 0.72 | 0.72
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 278.86 | 84 | 278.86
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 278.861
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 278.861
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 388.56
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.7177
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.2 |  | Valor com BDI => |  | 0.92
[5 empty] | Total sem BDI |  | 9177931.54
[5 empty] | Total do BDI |  | 2613766.38
[5 empty] | Total Geral |  | 11791697.92
_______________________________________
Carlos Eduardo Costa Sales
CREA 451.077 MG
Engenheiro Civil
Matrícula: 24.114
_______________________________________
Carla Fernanda Ferreira
Secretária Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano

## BDI_OK
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ/MF N° 18.291.385/0001-59
DESCRIÇÃO DO BDI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FRESAGEM DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO, RECOMPOSIÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), RECOMPOSIÇÃO ESTRUTURAL EM TRECHOS ESPECÍFICOS, RECICLAGEM DE MATERIAL FRESADO (RAP), IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS.
AVENIDA CORONEL PACÍFICO PINTO, AVENIDA JOSÉ JOÃO RODRIGUES, RUA MESSIAS AUGUSTO, RUA CLARINDA MARIA DE JESUS RUA TUPIS, RUA RUI BARBORSA, RUA BOM DESPACHO, RUA PRINCESA ISABEL E RUA GUILHERME GONTIJO DA SILVA.
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 5%
BDI
TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Itens |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  | AC | 3.8% | OK | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.38% | OK | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Risco |  |  | R | 0.5% | OK | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Despesas Financeiras |  |  | DF | 1.02% | OK | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Lucro |  |  | L | 6.64% | OK | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 5% | OK | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) |  |  | CPRB | 3.6% | OK | 3.6% | 3.6% | 3.6%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 23.45% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI COM desoneração |  |  | BDI DES | 28.51%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
| BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
NOVA SERRANA
Local
DATA: 11/05/2026
Data
_______________________________________
Carlos Eduardo Costa Sales
CREA 451.077 MG
Engenheiro Civil
Matrícula: 24.114