## ORÇAMENTO SINTÉTICO
MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.291.385/0001-59
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARIA DE LOURDES MARTINS, CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA, MODELO BIM, MEMORIAIS E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS.
Município: | Nova Serrana - MG
Endereço: | Rua Murilo Coimbra Ferreira, nº 600, bairro Serra Dourada, Nova Serrana - MG
BDI: | 22.47%
Encargos Sociais: Não Desonerado
Referência de Preços: SINAPI - 03/2026 - Minas Gerais; SBC - 05/2026 - Minas Gerais; SICRO3 - 01/2026 - Minas Gerais; ORSE - 02/2026 – Sergipe; SETOP - 01/2026 - Minas Gerais; SIURB - 01/2026 - São Paulo; SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais
Valor total: | [8 empty] | 1966903.35
ORÇAMENTO SINTÉTICO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unitário | Valor com BDI | Valor Total | Percentual
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 68424.27 | 3.479%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 365.61 | 447.76 | 2686.56 | 0.1366%
1.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 168.08 | 87.15 | 106.73 | 17939.18 | 0.9121%
1.3 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 185.43 | 77.78 | 95.26 | 17664.06 | 0.8981%
1.4 | ED-50137 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 1 | 1702.32 | 2084.83 | 2084.83 | 0.106%
1.5 | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 12 | 858.6 | 1051.53 | 12618.36 | 0.6415%
1.6 | ED-50155 | SETOP | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | mês | 12 | 1050 | 1285.94 | 15431.28 | 0.7845%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 352387.68 | 17.92%
2.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1056 | 142.43 | 174.43 | 184198.08 | 9.365%
2.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2112 | 61.57 | 75.4 | 159244.8 | 8.096%
2.3 | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 60.86 | 74.54 | 8944.8 | 0.4548%
3 |  |  | FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 218715.41 | 11.12%
3.1 |  |  | TUBULÕES E ESTACAS |  |  |  |  | 118685.86 | 6.034%
3.1.1 | 04.04.01 | SUDECAP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 1 | 2500 | 3061.75 | 3061.75 | 0.1557%
3.1.2 | 101108 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020 | m³ | 63.39 | 1011.81 | 1239.16 | 78550.35 | 3.994%
3.1.3 | 96528 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | m² | 22.11 | 164.87 | 201.92 | 4464.45 | 0.227%
3.1.4 | CPU-116 | Próprio | Cópia de SINAPI (10113) - ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020 | M³ | 28.17 | 945.2 | 1157.59 | 32609.31 | 1.658%
3.2 |  |  | VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 100029.55 | 5.086%
3.2.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 38.1 | 121.25 | 148.49 | 5657.47 | 0.2876%
3.2.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 12.7 | 31.13 | 38.12 | 484.12 | 0.02461%
3.2.3 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 95.25 | 23.95 | 29.33 | 2793.68 | 0.142%
3.2.4 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 319.08 | 74.1 | 90.75 | 28956.51 | 1.472%
3.2.5 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 278.2 | 17.42 | 21.33 | 5934.01 | 0.3017%
3.2.6 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 35.3 | 14.11 | 17.28 | 609.98 | 0.03101%
3.2.7 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 562.6 | 12.42 | 15.21 | 8557.15 | 0.4351%
3.2.8 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 528.5 | 10.46 | 12.81 | 6770.09 | 0.3442%
3.2.9 | CPU573 | Próprio | Copia da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 25.39 | 763.71 | 935.32 | 23747.77 | 1.207%
3.2.10 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 319.08 | 42.27 | 51.77 | 16518.77 | 0.8398%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 296692.51 | 15.08%
4.1 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 33767.09 | 1.717%
4.1.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 211.1 | 14.25 | 17.45 | 3683.7 | 0.1873%
4.1.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 480.7 | 10.39 | 12.72 | 6114.5 | 0.3109%
4.1.3 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 182.92 | 64.91 | 79.5 | 14542.14 | 0.7393%
4.1.4 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 10.81 | 712.04 | 872.04 | 9426.75 | 0.4793%
4.2 |  |  | VIGAS AÉREAS |  |  |  |  | 74084.12 | 3.767%
4.2.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 343.5 | 14.25 | 17.45 | 5994.08 | 0.3047%
4.2.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6.3 | 12.95 | 15.86 | 99.92 | 0.00508%
4.2.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 724.5 | 10.39 | 12.72 | 9215.64 | 0.4685%
4.2.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 869.6 | 8.62 | 10.56 | 9182.98 | 0.4669%
4.2.5 | 92479 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 259.1 | 74.86 | 91.68 | 23754.29 | 1.208%
4.2.6 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 29.56 | 713.69 | 874.06 | 25837.21 | 1.314%
4.3 |  |  | LAJES |  |  |  |  | 188841.3 | 9.601%
4.3.1 | 104690 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 20 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_08/2025 | m² | 727.6 | 211.92 | 259.54 | 188841.3 | 9.601%
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 104605.34 | 5.318%
5.1 | 103327 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 654.05 | 106.08 | 129.92 | 84974.18 | 4.32%
5.2 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 180.45 | 88.83 | 108.79 | 19631.16 | 0.9981%
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 97153.95 | 4.939%
6.1 |  |  | PORTAS INTERNAS |  |  |  |  | 25487.59 | 1.296%
6.1.1 | ED-50975 | SETOP | PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA | un | 15 | 658.21 | 806.11 | 12091.65 | 0.6148%
6.1.2 | 91307 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 15 | 107.07 | 131.13 | 1966.95 | 0.1%
6.1.3 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 56.7 | 30.07 | 36.83 | 2088.26 | 0.1062%
6.1.4 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 56.7 | 61.53 | 75.36 | 4272.91 | 0.2172%
6.1.5 | ED-50978 | SETOP | PORTA METÁLICA PARA SANITÁRIO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 1,25MM (GSG 18), DIMENSÃO (60X180)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE BATENTE, ESTRUTURA EM METALON (20X30)MM, DOBRADIÇA E TRANQUETA, EXCLUSIVE PINTURA | un | 9 | 443.93 | 543.68 | 4893.12 | 0.2488%
6.1.6 | ED-48163 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 1 | 142.65 | 174.7 | 174.7 | 0.008882%
6.2 |  |  | JANELAS |  |  |  |  | 55762.88 | 2.835%
6.2.1 | CPU575 | Próprio | JANELA VERTICAL BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO, E=8 MM, FECHADURA COM PUXADOR E TRANCA TIPO TRAVA EM AÇO INOX | m² | 33.15 | 493.3 | 604.14 | 20027.24 | 1.018%
6.2.2 | CPU574 | Próprio | JANELA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FIXO E 2 FOLHAS DE CORRER, CANALETA DE ALUMÍNIO E FECHADURA COM PUXADOR E TRANCA TIPO TRAVA EM AÇO INOX | m² | 67.76 | 323.22 | 395.85 | 26822.8 | 1.364%
6.2.3 | ED-50997 | SETOP | PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 20.25 | 359.39 | 440.14 | 8912.84 | 0.4531%
6.3 |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  |  | 15903.48 | 0.8086%
6.3.1 | 105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 210.28 | 61.75 | 75.63 | 15903.48 | 0.8086%
7 |  |  | REVESTIMENTOS E PINTURAS |  |  |  |  | 200977.25 | 10.22%
7.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 1310.58 | 5.76 | 7.05 | 9239.59 | 0.4698%
7.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 813.34 | 43.74 | 53.57 | 43570.62 | 2.215%
7.3 | 87427 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023 | m² | 496.54 | 52.19 | 63.92 | 31738.84 | 1.614%
7.4 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 497.24 | 39.2 | 48.01 | 23872.49 | 1.214%
7.5 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 2619.76 | 5.04 | 6.17 | 16163.92 | 0.8218%
7.6 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1309.88 | 12.41 | 15.2 | 19910.18 | 1.012%
7.7 | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 303.71 | 70.99 | 86.94 | 26404.55 | 1.342%
7.8 | CPU576 | Próprio | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA 30X60 CM, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 193.53 | 88.75 | 108.69 | 21034.78 | 1.069%
7.9 | CPU577 | Próprio | FILETE EM GRANITO CINZA ANDORINHA | M | 276.1 | 26.74 | 32.75 | 9042.28 | 0.4597%
8 |  |  | ACABAMENTO DE TETO |  |  |  |  | 46511.76 | 2.365%
8.1 | 87414 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | m² | 665.69 | 29.47 | 36.09 | 24024.75 | 1.221%
8.2 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1331.38 | 6.19 | 7.58 | 10091.86 | 0.5131%
8.3 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 665.69 | 15.2 | 18.62 | 12395.15 | 0.6302%
9 |  |  | SISTEMA DE COBERTURA |  |  |  |  | 118090.9 | 6.004%
9.1 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 779.72 | 58.53 | 71.68 | 55890.33 | 2.842%
9.2 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 779.72 | 50.39 | 61.71 | 48116.52 | 2.446%
9.3 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 115 | 43.13 | 52.82 | 6074.3 | 0.3088%
9.4 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 115 | 56.87 | 69.65 | 8009.75 | 0.4072%
10 |  |  | PISOS INTERNOS |  |  |  |  | 111546.97 | 5.671%
10.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 787.31 | 3.92 | 4.8 | 3779.09 | 0.1921%
10.2 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 33.25 | 488.66 | 598.46 | 19898.8 | 1.012%
10.3 | 87302 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³ | 19.97 | 724.9 | 887.79 | 17729.17 | 0.9014%
10.4 | CPU578 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M, ARGAMASSA TIPO AC III, PEI V | m² | 665.69 | 76.96 | 94.25 | 62741.28 | 3.19%
10.5 | ED-21654 | SETOP | SOLEIRA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE POLIMENTO DE ESPESSURA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m² | 13.21 | 326.64 | 400.04 | 5284.53 | 0.2687%
10.6 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 135 | 12.79 | 15.66 | 2114.1 | 0.1075%
11 |  |  | PISOS EXTERNOS |  |  |  |  | 21563.33 | 1.096%
11.1 | ED-51144 | SETOP | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | m² | 128.59 | 85.81 | 105.09 | 13513.52 | 0.687%
11.2 | ED-50619 | SETOP | POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) | m² | 128.7 | 16.31 | 19.97 | 2570.14 | 0.1307%
11.3 | 93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 31.98 | 111.54 | 136.6 | 4368.47 | 0.2221%
11.4 | ED-9837 | SETOP | APLICAÇÃO DE CAMADA E REGULARIZAÇÃO EM COLCHÃO DE AREIA PARA PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO | m³ | 3.2 | 283.54 | 347.25 | 1111.2 | 0.05649%
12 |  |  | PEDRARIAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 29633.07 | 1.507%
12.1 | ED-21095 | SETOP | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | m² | 3.5 | 445.82 | 546 | 1911 | 0.09716%
12.2 | ED-48348 | SETOP | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | m | 16.02 | 61.45 | 75.26 | 1205.67 | 0.0613%
12.3 | ED-48342 | SETOP | FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA | un | 10 | 136.94 | 167.71 | 1677.1 | 0.08527%
12.4 | ED-48533 | SETOP | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS | m² | 28.62 | 708.66 | 867.9 | 24839.3 | 1.263%
13 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE DE ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 23615.94 | 1.201%
13.1 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 86.5 | 27.7 | 33.92 | 2934.08 | 0.1492%
13.2 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 6.5 | 37.48 | 45.9 | 298.35 | 0.01517%
13.3 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 64.7 | 33.36 | 40.86 | 2643.64 | 0.1344%
13.4 | 89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 26.8 | 49.89 | 61.1 | 1637.48 | 0.08325%
13.5 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24 | 11.17 | 13.68 | 328.32 | 0.01669%
13.6 | 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 15.17 | 18.58 | 37.16 | 0.001889%
13.7 | 103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 22.25 | 27.25 | 327 | 0.01663%
13.8 | 89410 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 12.59 | 15.42 | 30.84 | 0.001568%
13.9 | 89369 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 19.46 | 23.83 | 47.66 | 0.002423%
13.10 | 103986 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 30.8 | 37.72 | 301.76 | 0.01534%
13.11 | 89517 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 72.78 | 89.13 | 267.39 | 0.01359%
13.12 | 103987 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 26.8 | 32.82 | 196.92 | 0.01001%
13.13 | 89519 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 50.06 | 61.31 | 183.93 | 0.009351%
13.14 | 89542 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 28.37 | 34.74 | 138.96 | 0.007065%
13.15 | 89577 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 38.5 | 47.15 | 377.2 | 0.01918%
13.16 | 89611 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 34.2 | 41.88 | 167.52 | 0.008517%
13.17 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 7.7 | 9.43 | 141.45 | 0.007192%
13.18 | 89391 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 10.07 | 12.33 | 49.32 | 0.002507%
13.19 | 104001 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 32 | 15.46 | 18.93 | 605.76 | 0.0308%
13.20 | 94713 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 246.19 | 301.51 | 301.51 | 0.01533%
13.21 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 184.33 | 225.75 | 451.5 | 0.02295%
13.22 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 11 | 267.89 | 328.08 | 3608.88 | 0.1835%
13.23 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 151.14 | 185.1 | 370.2 | 0.01882%
13.24 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10 | 420.45 | 514.93 | 5149.3 | 0.2618%
13.25 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 15 | 13.13 | 16.08 | 241.2 | 0.01226%
13.26 | ED-50332 | SETOP | TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA METÁLICO PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DIÂMETRO DE 1.1/2", COMPRIMENTO 20CM, INCLUSIVE CANOPLA, BOLSA ESPUDE E ACESSÓRIOS | un | 10 | 137.14 | 167.96 | 1679.6 | 0.08539%
13.27 | 103948 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 9.18 | 11.24 | 22.48 | 0.001143%
13.28 | 105234 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 10.58 | 12.96 | 25.92 | 0.001318%
13.29 | 105141 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 32.99 | 40.4 | 40.4 | 0.002054%
13.30 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 25.03 | 30.65 | 183.9 | 0.00935%
13.31 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 14.05 | 17.21 | 120.47 | 0.006125%
13.32 | 104006 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 28.02 | 34.32 | 205.92 | 0.01047%
13.33 | 104008 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 35.04 | 42.91 | 85.82 | 0.004363%
13.34 | 89630 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 64.59 | 79.1 | 395.5 | 0.02011%
13.35 | 89428 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 15.19 | 18.6 | 18.6 | 0.0009456%
14 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS |  |  |  |  | 63907.27 | 3.249%
14.1 | ED-48587 | SETOP | CAIXA RETENTORA DE AREIA (100X100X100)CM, INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, TAMPA DE CONCRETO, ESCAVAÇÃO E REATERRO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO | un | 5 | 1802.58 | 2207.62 | 11038.1 | 0.5612%
14.2 | 100616 | SBC | BOCAL PARA RUFO/CALHA-CHAPA GALVANIZADA 22 | UN | 4 | 78 | 95.53 | 382.12 | 0.01943%
14.3 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 74.8 | 190.39 | 233.17 | 17441.12 | 0.8867%
14.4 | ED-50650 | SETOP | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG 22), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 3.9 | 69.94 | 85.66 | 334.07 | 0.01698%
14.5 | 104327 | SINAPI | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 21.77 | 26.66 | 79.98 | 0.004066%
14.6 | ED-49958 | SETOP | RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA REDONDA | un | 1 | 48.28 | 59.13 | 59.13 | 0.003006%
14.7 | ED-50034 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 32.7 | 27.65 | 33.86 | 1107.22 | 0.05629%
14.8 | ED-50027 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 61.7 | 34.84 | 42.67 | 2632.74 | 0.1339%
14.9 | ED-50028 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 25.1 | 47.3 | 57.93 | 1454.04 | 0.07393%
14.10 | ED-50029 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 98.3 | 48.96 | 59.96 | 5894.07 | 0.2997%
14.11 | ED-50030 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 34.2 | 76.49 | 93.68 | 3203.86 | 0.1629%
14.12 | ED-48671 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 10.1 | 160.68 | 196.78 | 1987.48 | 0.101%
14.13 | 053334 | SBC | JOELHO 45 PVC ESGOTO 40mm | UN | 11 | 15.09 | 18.48 | 203.28 | 0.01034%
14.14 | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 10.68 | 13.08 | 104.64 | 0.004655%
14.15 | 89855 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 112.3 | 137.53 | 275.06 | 0.01398%
14.16 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15 | 11.68 | 14.3 | 214.5 | 0.01091%
14.17 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 16 | 9.96 | 12.2 | 195.2 | 0.009924%
14.18 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11 | 30.69 | 37.59 | 413.49 | 0.02102%
14.19 | 89854 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 107.18 | 131.26 | 1575.12 | 0.08008%
14.20 | 89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 21.63 | 26.49 | 105.96 | 0.005387%
14.21 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 24.96 | 30.57 | 91.71 | 0.004663%
14.22 | 053314 | SBC | CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm | UN | 1 | 40.42 | 49.5 | 49.5 | 0.002517%
14.23 | 053315 | SBC | CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 75mm | UN | 2 | 79.89 | 97.84 | 195.68 | 0.009949%
14.24 | 053318 | SBC | CURVA 45 PVC CURTA ESGOTO 110mm | UN | 3 | 69.14 | 84.68 | 254.04 | 0.01292%
14.25 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 | 14.54 | 17.81 | 320.58 | 0.0163%
14.26 | 89733 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 24.49 | 29.99 | 29.99 | 0.001525%
14.27 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 28.07 | 34.38 | 34.38 | 0.001748%
14.28 | 053443 | SBC | JUNCAO SIMPLES PVC COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm | UN | 5 | 61.13 | 74.87 | 374.35 | 0.01903%
14.29 | 89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 55.22 | 67.63 | 202.89 | 0.01032%
14.30 | 89830 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 39.3 | 48.13 | 48.13 | 0.002447%
14.31 | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 29 | 8.63 | 10.57 | 306.53 | 0.01558%
14.32 | 89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 31 | 6.08 | 7.45 | 230.95 | 0.01174%
14.33 | 89817 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7 | 15.09 | 18.48 | 129.36 | 0.006577%
14.34 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 35 | 19.28 | 23.61 | 826.35 | 0.04201%
14.35 | 95693 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 44 | 53.12 | 65.06 | 2862.64 | 0.1455%
14.36 | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 6 | 19.07 | 23.36 | 140.16 | 0.007126%
14.37 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 11.13 | 13.63 | 27.26 | 0.001386%
14.38 | 104351 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 23.24 | 28.46 | 113.84 | 0.005788%
14.39 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 17 | 25.76 | 31.55 | 536.35 | 0.02727%
14.40 | 104344 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 42.6 | 52.17 | 521.7 | 0.02652%
14.41 | 89829 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 37.26 | 45.63 | 45.63 | 0.00232%
14.42 | ED-49872 | SETOP | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 4 | 303.24 | 371.38 | 1485.52 | 0.07553%
14.43 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 55.3 | 67.73 | 203.19 | 0.01033%
14.44 | 104329 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 88.85 | 108.81 | 544.05 | 0.02766%
14.45 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 115.43 | 141.37 | 141.37 | 0.007187%
14.46 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 | 14.57 | 17.84 | 71.36 | 0.003628%
14.47 | ED-50321 | SETOP | SIFÃO DE METAL PARA PIA, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO DE (1.1/2"X1.1/2" OU 2"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS | un | 14 | 236.04 | 289.08 | 4047.12 | 0.2058%
14.48 | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 14 | 76.83 | 94.09 | 1317.26 | 0.06697%
14.49 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 | 11.06 | 13.55 | 54.2 | 0.002756%
15 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 22614.43 | 1.15%
15.1 | ED-48171 | SETOP | BEBEDOURO CONJUGADO DE COLUNA/PRESSÃO,TIPO ADULTO E INFANTIL COM ACABAMENTO EM AÇO INOX, NA COR BRANCA, PRESSÃO DA REDE MÍNIMA REFERENCIAL DE 6M.C.A, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | un | 1 | 1271.73 | 1557.49 | 1557.49 | 0.07918%
15.2 | 100859 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3 | 1144.11 | 1401.19 | 4203.57 | 0.2137%
15.3 | 106775 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, PCD, *43 X 53* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 593.74 | 727.15 | 727.15 | 0.03697%
15.4 | ED-50328 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA BEBEDOURO, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE | un | 1 | 135.54 | 166 | 166 | 0.00844%
15.5 | ED-22902 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR | un | 4 | 235.49 | 288.4 | 1153.6 | 0.05865%
15.6 | ED-50327 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, SEM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE | un | 14 | 93.59 | 114.62 | 1604.68 | 0.08158%
15.7 | ED-50296 | SETOP | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO, VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO | un | 10 | 390.55 | 478.31 | 4783.1 | 0.2432%
15.8 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 10 | 162.07 | 198.49 | 1984.9 | 0.1009%
15.9 | 106766 | SINAPI | DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 10 | 65.18 | 79.83 | 798.3 | 0.04059%
15.10 | 106765 | SINAPI | DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 | 65.18 | 79.83 | 319.32 | 0.01623%
15.11 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 11 | 55.56 | 68.04 | 748.44 | 0.03805%
15.12 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3 | 365.2 | 447.26 | 1341.78 | 0.06822%
15.13 | 100871 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 364.53 | 446.44 | 446.44 | 0.0227%
15.14 | 106770 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 282.25 | 345.67 | 691.34 | 0.03515%
15.15 | 95471 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS | UN | 1 | 888.77 | 1088.48 | 1088.48 | 0.05534%
15.16 | ED-50289 | SETOP | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO | un | 1 | 566.06 | 693.25 | 693.25 | 0.03525%
15.17 | CPU-713 | Próprio | Copia da SINAPI (100850) - ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 250.34 | 306.59 | 306.59 | 0.01559%
16 |  |  | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  |  | 38921.31 | 1.979%
16.1 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 40 | 133.18 | 163.11 | 6524.4 | 0.3317%
16.2 | 97474 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 9 | 179.82 | 220.23 | 1982.07 | 0.1008%
16.3 | 97495 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 4 | 484.08 | 592.85 | 2371.4 | 0.1206%
16.4 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 470.58 | 576.32 | 576.32 | 0.0293%
16.5 | 92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2 | 97.59 | 119.52 | 239.04 | 0.01215%
16.6 | ED-50185 | SETOP | PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI | U | 1 | 2050.64 | 2511.42 | 2511.42 | 0.1277%
16.7 | 067590 | SBC | ACIONADOR MANUAL ALARME INCENDIO C/ SIRENE, ENDERECAVEL IP20 | UN | 2 | 1713.03 | 2097.95 | 4195.9 | 0.2133%
16.8 | ED-49525 | SETOP | SIRENE PARA ALCANCE ATÉ 500 M REF. RT 10 | un | 2 | 1161.36 | 1422.32 | 2844.64 | 0.1446%
16.9 | ED-50187 | SETOP | SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V | un | 1 | 74.33 | 91.03 | 91.03 | 0.004628%
16.10 | ED-50194 | SETOP | BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES | U | 4 | 40.6 | 49.72 | 198.88 | 0.01011%
16.11 | 1511 | ORSE | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 4 | 226.94 | 277.93 | 1111.72 | 0.05652%
16.12 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 10 | 20 | 24.49 | 244.9 | 0.01245%
16.13 | 101912 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2 | 1279.31 | 1566.77 | 3133.54 | 0.1593%
16.14 | 101915 | SINAPI | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2 | 368.47 | 451.27 | 902.54 | 0.04589%
16.15 | 92678 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 8 | 131.49 | 161.04 | 1288.32 | 0.0655%
16.16 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 5.99 | 7.34 | 367 | 0.01866%
16.17 | BASE PRÓPRIA-122 | Próprio | Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,5mm2 | m | 50 | 34.46 | 42.2 | 2110 | 0.1073%
16.18 | ED-29388 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E1", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 2 | 21.36 | 26.16 | 52.32 | 0.00266%
16.19 | ED-29389 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E2", DIMENSÃO (150X100)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 2 | 12.28 | 15.04 | 30.08 | 0.001529%
16.20 | ED-50200 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E8", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 2 | 21.36 | 26.16 | 52.32 | 0.00266%
16.21 | ED-50199 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 4 | 21.36 | 26.16 | 104.64 | 0.00532%
16.22 | ED-50201 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 18 | 40.43 | 49.51 | 891.18 | 0.04531%
16.23 | 055297 | SBC | TAMPAO STORTZ 1.1/2"" PARA HIDRANTE | UN | 2 | 62.89 | 77.02 | 154.04 | 0.007832%
16.24 | ED-7549 | SETOP | QUADRO DE COMANDO PARA UMA BOMBA DE POTÊNCIA 5,0CV TRIFÁSICA, EM PARTIDA DIRETA COM ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO E DETECÇÃO DE FALTA DE FASE (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | un | 1 | 1102.06 | 1349.69 | 1349.69 | 0.06862%
16.25 | ED-49867 | SETOP | BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA DE 5CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 4456.4 | 5457.75 | 5457.75 | 0.2775%
16.26 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 17 | 6.54 | 8.01 | 136.17 | 0.006923%
17 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 102836.59 | 5.228%
17.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4039.38 | 5.33 | 6.53 | 26377.15 | 1.341%
17.2 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 376.88 | 34.22 | 41.91 | 15795.04 | 0.803%
17.3 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 94.22 | 29.74 | 36.42 | 3431.49 | 0.1745%
17.4 | ED-20714 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA", PADRÃO CEMIG, COMPRIMENTO 28CM, LARGURA 28CM, ALTURA 40CM, ESPESSURA 3CM EM CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM AÇO CA 50/60 (FABRICAÇÃO) | un | 9 | 51.71 | 63.33 | 569.97 | 0.02898%
17.5 | 92866 | SINAPI | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 118 | 15.25 | 18.68 | 2204.24 | 0.1121%
17.6 | 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 2 | 35.33 | 43.27 | 86.54 | 0.0044%
17.7 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 9 | 13.94 | 17.07 | 153.63 | 0.007811%
17.8 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6 | 66.8 | 81.81 | 490.86 | 0.02496%
17.9 | 106020 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 128.21 | 157.02 | 157.02 | 0.007983%
17.10 | ED-15117 | SETOP | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 1 | 177.04 | 216.82 | 216.82 | 0.01102%
17.11 | ED-16601 | SETOP | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 45KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 4 | 72.37 | 88.63 | 354.52 | 0.01802%
17.12 | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.1 | 17.41 | 21.32 | 44.77 | 0.002276%
17.13 | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40.04 | 14.19 | 17.38 | 695.9 | 0.03538%
17.14 | 91861 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3.4 | 13.96 | 17.1 | 58.14 | 0.002956%
17.15 | 91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20.61 | 11.11 | 13.61 | 280.5 | 0.01426%
17.16 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 204.61 | 12.56 | 15.38 | 3146.9 | 0.16%
17.17 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 450.14 | 9.03 | 11.06 | 4978.55 | 0.2531%
17.18 | ED-26531 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 50MM (2"), INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE CONEXÕES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU ESCAVAÇÃO | m | 94.22 | 28.27 | 34.62 | 3261.9 | 0.1658%
17.19 | ED-13335 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR LED 1X9W ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | un | 12 | 122.26 | 149.73 | 1796.76 | 0.09135%
17.20 | ED-13338 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | un | 106 | 181.5 | 222.28 | 23561.68 | 1.198%
17.21 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 34.86 | 42.69 | 469.59 | 0.02387%
17.22 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 | 51.58 | 63.17 | 1073.89 | 0.0546%
17.23 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 55 | 39.52 | 48.4 | 2662 | 0.1353%
17.24 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 40.62 | 49.75 | 298.5 | 0.01518%
17.25 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 | 56.67 | 69.4 | 1179.8 | 0.05998%
17.26 | 93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 4 | 22.3 | 27.31 | 109.24 | 0.005554%
17.27 | ED-14193 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 34 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A | un | 1 | 698.02 | 854.87 | 854.87 | 0.04346%
17.28 | CPU604 | Próprio | Copia da AGESUL (1201007034) - VENTILADOR DE TETO, TIPO COMERCIAL, COM TRES PAS METALICAS, FABRICACAO VENTI-DELTA OU SIMILAR | UN | 22 | 316.45 | 387.56 | 8526.32 | 0.4335%
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA |  |  |  |  | 27376.4 | 1.392%
18.1 | ED-51019 | SETOP | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M | U | 139 | 46.77 | 57.28 | 7961.92 | 0.4048%
18.2 | ED-13934 | SETOP | CORDOLHA DE COBRE NÚ, SEÇÃO TRANSVERSAL DE 35MM2, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO | m | 25.6 | 48.66 | 59.59 | 1525.5 | 0.07756%
18.3 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 172.37 | 71.15 | 87.14 | 15020.32 | 0.7637%
18.4 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 11 | 58.52 | 71.67 | 788.37 | 0.04008%
18.5 | 104751 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 23 | 26.02 | 31.87 | 733.01 | 0.03727%
18.6 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 8 | 137.51 | 168.41 | 1347.28 | 0.0685%
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E DADOS |  |  |  |  | 13299.13 | 0.6761%
19.1 | ED-49184 | SETOP | CAIXA DE TELEFONIA/REDE/CFTV, DIMENSÃO (60X60)CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO DE EMBUTIR, COM FECHO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | un | 4 | 547.49 | 670.51 | 2682.04 | 0.1364%
19.2 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 70.14 | 8.86 | 10.85 | 761.02 | 0.03869%
19.3 | ED-9194 | SETOP | CABO UTP COM QUATRO (4) PARES, CATEGORIA 6, CLASSIFICAÇÃO LSZH, COM ISOLAMENTO NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, EXCLUSIVE CONECTOR/PLUG MACHO RJ45 E CRIMPAGEM | m | 329.39 | 6.48 | 7.94 | 2615.36 | 0.133%
19.4 | ED-49450 | SETOP | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 54 | 68.13 | 83.44 | 4505.76 | 0.2291%
19.5 | ED-26527 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 20MM (3/4"), INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE CONEXÕES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU ESCAVAÇÃO | m | 73.44 | 15.17 | 18.58 | 1364.52 | 0.06937%
19.6 | 100560 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1 | 85.64 | 104.88 | 104.88 | 0.005332%
19.7 | ED-15752 | SETOP | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | un | 11 | 93.94 | 115.05 | 1265.55 | 0.06434%
20 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 8029.84 | 0.4082%
20.1 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 728 | 9.01 | 11.03 | 8029.84 | 0.4082%
BRUNA MARÍLIA BATISTA SILVA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/MG- 198.812/D
MATRÍCULA: 34608

## CURVA ABC
MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.291.385/0001-59
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARIA DE LOURDES MARTINS, CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA, MODELO BIM, MEMORIAIS E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS.
Município: | Nova Serrana - MG
Endereço: | Rua Murilo Coimbra Ferreira, nº 600, bairro Serra Dourada, Nova Serrana - MG
BDI: | 22.47%
Encargos Sociais: Não Desonerado
CURVA ABC DE SERVIÇOS
CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNIJTÁRIO | VOALOR TOTAL | PESO (%) | PESO ACUMULADO(%)
104690 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 20 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_08/2025 | m² | 727,6 | 259,54 | 188.841,30 | 9,60 | 9,60
90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.056,0 | 174,43 | 184.198,08 | 9,36 | 18,97
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.112,0 | 75,40 | 159.244,80 | 8,10 | 27,06
103327 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 654,05 | 129,92 | 84.974,18 | 4,32 | 31,38
101108 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020 | m³ | 63,39 | 1.239,16 | 78.550,35 | 3,99 | 35,38
CPU578 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M, ARGAMASSA TIPO AC III, PEI V | m² | 665,69 | 94,25 | 62.741,28 | 3,19 | 38,57
94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 779,72 | 71,68 | 55.890,33 | 2,84 | 41,41
92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 779,72 | 61,71 | 48.116,52 | 2,45 | 43,85
87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 813,34 | 53,57 | 43.570,62 | 2,22 | 46,07
CPU-116 | Próprio | Cópia de SINAPI (10113) - ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020 | M³ | 28,17 | 1.157,59 | 32.609,31 | 1,66 | 47,73
87427 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023 | m² | 496,54 | 63,92 | 31.738,84 | 1,61 | 49,34
96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 319,08 | 90,75 | 28.956,51 | 1,47 | 50,81
CPU574 | Próprio | JANELA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FIXO E 2 FOLHAS DE CORRER, CANALETA DE ALUMÍNIO E FECHADURA COM PUXADOR E TRANCA TIPO TRAVA EM AÇO INOX | m² | 67,76 | 395,85 | 26.822,80 | 1,36 | 52,18
87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 303,71 | 86,94 | 26.404,55 | 1,34 | 53,52
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.039,38 | 6,53 | 26.377,15 | 1,34 | 54,86
103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 29,56 | 874,06 | 25.837,21 | 1,31 | 56,17
ED-48533 | SETOP | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS | m² | 28,62 | 867,90 | 24.839,30 | 1,26 | 57,44
87414 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | m² | 665,69 | 36,09 | 24.024,75 | 1,22 | 58,66
87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 497,24 | 48,01 | 23.872,49 | 1,21 | 59,87
92479 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 259,1 | 91,68 | 23.754,29 | 1,21 | 61,08
CPU573 | Próprio | Copia da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 25,39 | 935,32 | 23.747,77 | 1,21 | 62,29
ED-13338 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | un | 106,0 | 222,28 | 23.561,68 | 1,20 | 63,48
CPU576 | Próprio | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA 30X60 CM, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 193,53 | 108,69 | 21.034,78 | 1,07 | 64,55
CPU575 | Próprio | JANELA VERTICAL BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO, E=8 MM, FECHADURA COM PUXADOR E TRANCA TIPO TRAVA EM AÇO INOX | m² | 33,15 | 604,14 | 20.027,24 | 1,02 | 65,57
104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1.309,88 | 15,20 | 19.910,18 | 1,01 | 66,58
94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 33,25 | 598,46 | 19.898,80 | 1,01 | 67,60
103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 180,45 | 108,79 | 19.631,16 | 1,00 | 68,59
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 168,08 | 106,73 | 17.939,18 | 0,91 | 69,51
87302 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³ | 19,97 | 887,79 | 17.729,17 | 0,90 | 70,41
99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 185,43 | 95,26 | 17.664,06 | 0,90 | 71,31
94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 74,8 | 233,17 | 17.441,12 | 0,89 | 72,19
98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 319,08 | 51,77 | 16.518,77 | 0,84 | 73,03
88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 2.619,76 | 6,17 | 16.163,92 | 0,82 | 73,85
105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 210,28 | 75,63 | 15.903,48 | 0,81 | 74,66
92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 376,88 | 41,91 | 15.795,04 | 0,80 | 75,47
ED-50155 | SETOP | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | mês | 12,0 | 1.285,94 | 15.431,28 | 0,78 | 76,25
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.205,2 | 12,72 | 15.330,14 | 0,78 | 77,03
96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 172,37 | 87,14 | 15.020,32 | 0,76 | 77,79
92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 182,92 | 79,50 | 14.542,14 | 0,74 | 78,53
ED-51144 | SETOP | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | m² | 128,59 | 105,09 | 13.513,52 | 0,69 | 79,22
ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 12,0 | 1.051,53 | 12.618,36 | 0,64 | 79,86
104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 665,69 | 18,62 | 12.395,15 | 0,63 | 80,49
ED-50975 | SETOP | PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA | un | 15,0 | 806,11 | 12.091,65 | 0,61 | 81,11
ED-48587 | SETOP | CAIXA RETENTORA DE AREIA (100X100X100)CM, INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, TAMPA DE CONCRETO, ESCAVAÇÃO E REATERRO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO | un | 5,0 | 2.207,62 | 11.038,10 | 0,56 | 81,67
88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1.331,38 | 7,58 | 10.091,86 | 0,51 | 82,18
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 554,6 | 17,45 | 9.677,77 | 0,49 | 82,67
103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 10,81 | 872,04 | 9.426,75 | 0,48 | 83,15
87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 1.310,58 | 7,05 | 9.239,59 | 0,47 | 83,62
92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 869,6 | 10,56 | 9.182,98 | 0,47 | 84,09
CPU577 | Próprio | FILETE EM GRANITO CINZA ANDORINHA | M | 276,1 | 32,75 | 9.042,28 | 0,46 | 84,55
90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120,0 | 74,54 | 8.944,80 | 0,45 | 85,00
ED-50997 | SETOP | PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 20,25 | 440,14 | 8.912,84 | 0,45 | 85,46
104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 562,6 | 15,21 | 8.557,15 | 0,44 | 85,89
CPU604 | Próprio | Copia da AGESUL (1201007034) - VENTILADOR DE TETO, TIPO COMERCIAL, COM TRES PAS METALICAS, FABRICACAO VENTI-DELTA OU SIMILAR | UN | 22,0 | 387,56 | 8.526,32 | 0,43 | 86,32
ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 728,0 | 11,03 | 8.029,84 | 0,41 | 86,73
94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 115,0 | 69,65 | 8.009,75 | 0,41 | 87,14
ED-51019 | SETOP | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M | U | 139,0 | 57,28 | 7.961,92 | 0,40 | 87,54
104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 528,5 | 12,81 | 6.770,09 | 0,34 | 87,89
92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 40,0 | 163,11 | 6.524,40 | 0,33 | 88,22
101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 115,0 | 52,82 | 6.074,30 | 0,31 | 88,53
104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 278,2 | 21,33 | 5.934,01 | 0,30 | 88,83
ED-50029 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 98,3 | 59,96 | 5.894,07 | 0,30 | 89,13
96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 38,1 | 148,49 | 5.657,47 | 0,29 | 89,42
ED-49867 | SETOP | BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA DE 5CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1,0 | 5.457,75 | 5.457,75 | 0,28 | 89,70
ED-21654 | SETOP | SOLEIRA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE POLIMENTO DE ESPESSURA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m² | 13,21 | 400,04 | 5.284,53 | 0,27 | 89,96
99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10,0 | 514,93 | 5.149,30 | 0,26 | 90,23
91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 450,14 | 11,06 | 4.978,55 | 0,25 | 90,48
ED-50978 | SETOP | PORTA METÁLICA PARA SANITÁRIO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 1,25MM (GSG 18), DIMENSÃO (60X180)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE BATENTE, ESTRUTURA EM METALON (20X30)MM, DOBRADIÇA E TRANQUETA, EXCLUSIVE PINTURA | un | 9,0 | 543,68 | 4.893,12 | 0,25 | 90,73
ED-50296 | SETOP | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO, VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO | un | 10,0 | 478,31 | 4.783,10 | 0,24 | 90,97
ED-49450 | SETOP | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 54,0 | 83,44 | 4.505,76 | 0,23 | 91,20
96528 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | m² | 22,11 | 201,92 | 4.464,45 | 0,23 | 91,43
93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 31,98 | 136,60 | 4.368,47 | 0,22 | 91,65
100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 56,7 | 75,36 | 4.272,91 | 0,22 | 91,87
100859 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3,0 | 1.401,19 | 4.203,57 | 0,21 | 92,08
067590 | SBC | ACIONADOR MANUAL ALARME INCENDIO C/ SIRENE, ENDERECAVEL IP20 | UN | 2,0 | 2.097,95 | 4.195,90 | 0,21 | 92,29
ED-50321 | SETOP | SIFÃO DE METAL PARA PIA, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO DE (1.1/2"X1.1/2" OU 2"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS | un | 14,0 | 289,08 | 4.047,12 | 0,21 | 92,50
97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 787,31 | 4,80 | 3.779,09 | 0,19 | 92,69
94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 11,0 | 328,08 | 3.608,88 | 0,18 | 92,88
91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 94,22 | 36,42 | 3.431,49 | 0,17 | 93,05
ED-26531 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 50MM (2"), INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE CONEXÕES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU ESCAVAÇÃO | m | 94,22 | 34,62 | 3.261,90 | 0,17 | 93,22
ED-50030 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 34,2 | 93,68 | 3.203,86 | 0,16 | 93,38
91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 204,61 | 15,38 | 3.146,90 | 0,16 | 93,54
101912 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2,0 | 1.566,77 | 3.133,54 | 0,16 | 93,70
04.04.01 | SUDECAP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 1,0 | 3.061,75 | 3.061,75 | 0,16 | 93,85
89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 86,5 | 33,92 | 2.934,08 | 0,15 | 94,00
95693 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 44,0 | 65,06 | 2.862,64 | 0,15 | 94,15
ED-49525 | SETOP | SIRENE PARA ALCANCE ATÉ 500 M REF. RT 10 | un | 2,0 | 1.422,32 | 2.844,64 | 0,14 | 94,29
96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 95,25 | 29,33 | 2.793,68 | 0,14 | 94,43
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6,0 | 447,76 | 2.686,56 | 0,14 | 94,57
ED-49184 | SETOP | CAIXA DE TELEFONIA/REDE/CFTV, DIMENSÃO (60X60)CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO DE EMBUTIR, COM FECHO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | un | 4,0 | 670,51 | 2.682,04 | 0,14 | 94,71
91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 55,0 | 48,40 | 2.662,00 | 0,14 | 94,84
103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 64,7 | 40,86 | 2.643,64 | 0,13 | 94,98
ED-50027 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 61,7 | 42,67 | 2.632,74 | 0,13 | 95,11
ED-9194 | SETOP | CABO UTP COM QUATRO (4) PARES, CATEGORIA 6, CLASSIFICAÇÃO LSZH, COM ISOLAMENTO NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, EXCLUSIVE CONECTOR/PLUG MACHO RJ45 E CRIMPAGEM | m | 329,39 | 7,94 | 2.615,36 | 0,13 | 95,24
ED-50619 | SETOP | POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) | m² | 128,7 | 19,97 | 2.570,14 | 0,13 | 95,37
ED-50185 | SETOP | PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI | U | 1,0 | 2.511,42 | 2.511,42 | 0,13 | 95,50
97495 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 4,0 | 592,85 | 2.371,40 | 0,12 | 95,62
92866 | SINAPI | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 118,0 | 18,68 | 2.204,24 | 0,11 | 95,74
88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 135,0 | 15,66 | 2.114,10 | 0,11 | 95,84
BASE PRÓPRIA-122 | Próprio | Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,5mm2 | m | 50,0 | 42,20 | 2.110,00 | 0,11 | 95,95
100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 56,7 | 36,83 | 2.088,26 | 0,11 | 96,06
ED-50137 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 1,0 | 2.084,83 | 2.084,83 | 0,11 | 96,16
ED-48671 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 10,1 | 196,78 | 1.987,48 | 0,10 | 96,26
86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 10,0 | 198,49 | 1.984,90 | 0,10 | 96,36
97474 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 9,0 | 220,23 | 1.982,07 | 0,10 | 96,46
91307 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 15,0 | 131,13 | 1.966,95 | 0,10 | 96,56
ED-21095 | SETOP | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | m² | 3,5 | 546,00 | 1.911,00 | 0,10 | 96,66
ED-13335 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR LED 1X9W ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | un | 12,0 | 149,73 | 1.796,76 | 0,09 | 96,75
ED-50332 | SETOP | TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA METÁLICO PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DIÂMETRO DE 1.1/2", COMPRIMENTO 20CM, INCLUSIVE CANOPLA, BOLSA ESPUDE E ACESSÓRIOS | un | 10,0 | 167,96 | 1.679,60 | 0,09 | 96,84
ED-48342 | SETOP | FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA | un | 10,0 | 167,71 | 1.677,10 | 0,09 | 96,92
89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 26,8 | 61,10 | 1.637,48 | 0,08 | 97,01
ED-50327 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, SEM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE | un | 14,0 | 114,62 | 1.604,68 | 0,08 | 97,09
89854 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12,0 | 131,26 | 1.575,12 | 0,08 | 97,17
ED-48171 | SETOP | BEBEDOURO CONJUGADO DE COLUNA/PRESSÃO,TIPO ADULTO E INFANTIL COM ACABAMENTO EM AÇO INOX, NA COR BRANCA, PRESSÃO DA REDE MÍNIMA REFERENCIAL DE 6M.C.A, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | un | 1,0 | 1.557,49 | 1.557,49 | 0,08 | 97,25
ED-13934 | SETOP | CORDOLHA DE COBRE NÚ, SEÇÃO TRANSVERSAL DE 35MM2, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO | m | 25,6 | 59,59 | 1.525,50 | 0,08 | 97,33
ED-49872 | SETOP | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 4,0 | 371,38 | 1.485,52 | 0,08 | 97,40
ED-50028 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 25,1 | 57,93 | 1.454,04 | 0,07 | 97,48
ED-26527 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 20MM (3/4"), INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE CONEXÕES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU ESCAVAÇÃO | m | 73,44 | 18,58 | 1.364,52 | 0,07 | 97,54
ED-7549 | SETOP | QUADRO DE COMANDO PARA UMA BOMBA DE POTÊNCIA 5,0CV TRIFÁSICA, EM PARTIDA DIRETA COM ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO E DETECÇÃO DE FALTA DE FASE (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | un | 1,0 | 1.349,69 | 1.349,69 | 0,07 | 97,61
96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 8,0 | 168,41 | 1.347,28 | 0,07 | 97,68
100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3,0 | 447,26 | 1.341,78 | 0,07 | 97,75
86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 14,0 | 94,09 | 1.317,26 | 0,07 | 97,82
92678 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 8,0 | 161,04 | 1.288,32 | 0,07 | 97,88
ED-15752 | SETOP | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | un | 11,0 | 115,05 | 1.265,55 | 0,06 | 97,95
ED-48348 | SETOP | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | m | 16,02 | 75,26 | 1.205,67 | 0,06 | 98,01
92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17,0 | 69,40 | 1.179,80 | 0,06 | 98,07
ED-22902 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR | un | 4,0 | 288,40 | 1.153,60 | 0,06 | 98,13
1511 | ORSE | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 4,0 | 277,93 | 1.111,72 | 0,06 | 98,18
ED-9837 | SETOP | APLICAÇÃO DE CAMADA E REGULARIZAÇÃO EM COLCHÃO DE AREIA PARA PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO | m³ | 3,2 | 347,25 | 1.111,20 | 0,06 | 98,24
ED-50034 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 32,7 | 33,86 | 1.107,22 | 0,06 | 98,30
95471 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS | UN | 1,0 | 1.088,48 | 1.088,48 | 0,06 | 98,35
91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17,0 | 63,17 | 1.073,89 | 0,05 | 98,41
101915 | SINAPI | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2,0 | 451,27 | 902,54 | 0,05 | 98,45
ED-50201 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 18,0 | 49,51 | 891,18 | 0,05 | 98,50
ED-14193 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 34 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A | un | 1,0 | 854,87 | 854,87 | 0,04 | 98,54
89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 35,0 | 23,61 | 826,35 | 0,04 | 98,58
106766 | SINAPI | DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 10,0 | 79,83 | 798,30 | 0,04 | 98,62
98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 11,0 | 71,67 | 788,37 | 0,04 | 98,66
98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 70,14 | 10,85 | 761,02 | 0,04 | 98,70
95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 11,0 | 68,04 | 748,44 | 0,04 | 98,74
104751 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 23,0 | 31,87 | 733,01 | 0,04 | 98,78
106775 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, PCD, *43 X 53* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1,0 | 727,15 | 727,15 | 0,04 | 98,81
91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40,04 | 17,38 | 695,90 | 0,04 | 98,85
ED-50289 | SETOP | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO | un | 1,0 | 693,25 | 693,25 | 0,04 | 98,88
106770 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2,0 | 345,67 | 691,34 | 0,04 | 98,92
104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 35,3 | 17,28 | 609,98 | 0,03 | 98,95
104001 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 32,0 | 18,93 | 605,76 | 0,03 | 98,98
94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,0 | 576,32 | 576,32 | 0,03 | 99,01
ED-20714 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA", PADRÃO CEMIG, COMPRIMENTO 28CM, LARGURA 28CM, ALTURA 40CM, ESPESSURA 3CM EM CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM AÇO CA 50/60 (FABRICAÇÃO) | un | 9,0 | 63,33 | 569,97 | 0,03 | 99,04
104329 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5,0 | 108,81 | 544,05 | 0,03 | 99,07
89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 17,0 | 31,55 | 536,35 | 0,03 | 99,09
104344 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10,0 | 52,17 | 521,70 | 0,03 | 99,12
93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6,0 | 81,81 | 490,86 | 0,02 | 99,15
93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 12,7 | 38,12 | 484,12 | 0,02 | 99,17
92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11,0 | 42,69 | 469,59 | 0,02 | 99,19
94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,0 | 225,75 | 451,50 | 0,02 | 99,22
100871 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1,0 | 446,44 | 446,44 | 0,02 | 99,24
89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11,0 | 37,59 | 413,49 | 0,02 | 99,26
89630 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5,0 | 79,10 | 395,50 | 0,02 | 99,28
100616 | SBC | BOCAL PARA RUFO/CALHA-CHAPA GALVANIZADA 22 | UN | 4,0 | 95,53 | 382,12 | 0,02 | 99,30
89577 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8,0 | 47,15 | 377,20 | 0,02 | 99,32
053443 | SBC | JUNCAO SIMPLES PVC COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm | UN | 5,0 | 74,87 | 374,35 | 0,02 | 99,34
89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,0 | 185,10 | 370,20 | 0,02 | 99,36
91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50,0 | 7,34 | 367,00 | 0,02 | 99,38
ED-16601 | SETOP | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 45KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 4,0 | 88,63 | 354,52 | 0,02 | 99,39
ED-50650 | SETOP | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG 22), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 3,9 | 85,66 | 334,07 | 0,02 | 99,41
89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24,0 | 13,68 | 328,32 | 0,02 | 99,43
103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12,0 | 27,25 | 327,00 | 0,02 | 99,45
89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18,0 | 17,81 | 320,58 | 0,02 | 99,46
106765 | SINAPI | DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4,0 | 79,83 | 319,32 | 0,02 | 99,48
CPU-713 | Próprio | Copia da SINAPI (100850) - ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1,0 | 306,59 | 306,59 | 0,02 | 99,49
89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 29,0 | 10,57 | 306,53 | 0,02 | 99,51
103986 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8,0 | 37,72 | 301,76 | 0,02 | 99,52
94713 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1,0 | 301,51 | 301,51 | 0,02 | 99,54
91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6,0 | 49,75 | 298,50 | 0,02 | 99,55
89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 6,5 | 45,90 | 298,35 | 0,02 | 99,57
91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20,61 | 13,61 | 280,50 | 0,01 | 99,58
89855 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,0 | 137,53 | 275,06 | 0,01 | 99,60
89517 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,0 | 89,13 | 267,39 | 0,01 | 99,61
053318 | SBC | CURVA 45 PVC CURTA ESGOTO 110mm | UN | 3,0 | 84,68 | 254,04 | 0,01 | 99,62
97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 10,0 | 24,49 | 244,90 | 0,01 | 99,64
86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 15,0 | 16,08 | 241,20 | 0,01 | 99,65
92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2,0 | 119,52 | 239,04 | 0,01 | 99,66
89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 31,0 | 7,45 | 230,95 | 0,01 | 99,67
ED-15117 | SETOP | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 1,0 | 216,82 | 216,82 | 0,01 | 99,68
89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15,0 | 14,30 | 214,50 | 0,01 | 99,70
104006 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6,0 | 34,32 | 205,92 | 0,01 | 99,71
053334 | SBC | JOELHO 45 PVC ESGOTO 40mm | UN | 11,0 | 18,48 | 203,28 | 0,01 | 99,72
89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3,0 | 67,73 | 203,19 | 0,01 | 99,73
89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3,0 | 67,63 | 202,89 | 0,01 | 99,74
ED-50194 | SETOP | BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES | U | 4,0 | 49,72 | 198,88 | 0,01 | 99,75
103987 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6,0 | 32,82 | 196,92 | 0,01 | 99,76
053315 | SBC | CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 75mm | UN | 2,0 | 97,84 | 195,68 | 0,01 | 99,77
89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 16,0 | 12,20 | 195,20 | 0,01 | 99,78
89519 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,0 | 61,31 | 183,93 | 0,01 | 99,79
89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6,0 | 30,65 | 183,90 | 0,01 | 99,80
ED-48163 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 1,0 | 174,70 | 174,70 | 0,01 | 99,80
89611 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,0 | 41,88 | 167,52 | 0,01 | 99,81
ED-50328 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA BEBEDOURO, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE | un | 1,0 | 166,00 | 166,00 | 0,01 | 99,82
106020 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,0 | 157,02 | 157,02 | 0,01 | 99,83
055297 | SBC | TAMPAO STORTZ 1.1/2"" PARA HIDRANTE | UN | 2,0 | 77,02 | 154,04 | 0,01 | 99,84
93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 9,0 | 17,07 | 153,63 | 0,01 | 99,84
89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15,0 | 9,43 | 141,45 | 0,01 | 99,85
89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,0 | 141,37 | 141,37 | 0,01 | 99,86
89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 6,0 | 23,36 | 140,16 | 0,01 | 99,87
89542 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,0 | 34,74 | 138,96 | 0,01 | 99,87
90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 17,0 | 8,01 | 136,17 | 0,01 | 99,88
89817 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7,0 | 18,48 | 129,36 | 0,01 | 99,89
89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7,0 | 17,21 | 120,47 | 0,01 | 99,89
104351 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4,0 | 28,46 | 113,84 | 0,01 | 99,90
93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 4,0 | 27,31 | 109,24 | 0,01 | 99,90
89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4,0 | 26,49 | 105,96 | 0,01 | 99,91
100560 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1,0 | 104,88 | 104,88 | 0,01 | 99,91
89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8,0 | 13,08 | 104,64 | 0,01 | 99,92
ED-50199 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 4,0 | 26,16 | 104,64 | 0,01 | 99,93
92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6,3 | 15,86 | 99,92 | 0,01 | 99,93
89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3,0 | 30,57 | 91,71 | 0,00 | 99,94
ED-50187 | SETOP | SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V | un | 1,0 | 91,03 | 91,03 | 0,00 | 99,94
93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 2,0 | 43,27 | 86,54 | 0,00 | 99,94
104008 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,0 | 42,91 | 85,82 | 0,00 | 99,95
104327 | SINAPI | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3,0 | 26,66 | 79,98 | 0,00 | 99,95
86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4,0 | 17,84 | 71,36 | 0,00 | 99,96
ED-49958 | SETOP | RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA REDONDA | un | 1,0 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | 99,96
91861 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3,4 | 17,10 | 58,14 | 0,00 | 99,96
86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4,0 | 13,55 | 54,20 | 0,00 | 99,97
ED-29388 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E1", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 2,0 | 26,16 | 52,32 | 0,00 | 99,97
ED-50200 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E8", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 2,0 | 26,16 | 52,32 | 0,00 | 99,97
053314 | SBC | CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm | UN | 1,0 | 49,50 | 49,50 | 0,00 | 99,97
89391 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,0 | 12,33 | 49,32 | 0,00 | 99,98
89830 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1,0 | 48,13 | 48,13 | 0,00 | 99,98
89369 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,0 | 23,83 | 47,66 | 0,00 | 99,98
89829 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1,0 | 45,63 | 45,63 | 0,00 | 99,98
91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2,1 | 21,32 | 44,77 | 0,00 | 99,98
105141 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1,0 | 40,40 | 40,40 | 0,00 | 99,99
89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,0 | 18,58 | 37,16 | 0,00 | 99,99
89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,0 | 34,38 | 34,38 | 0,00 | 99,99
89410 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,0 | 15,42 | 30,84 | 0,00 | 99,99
ED-29389 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E2", DIMENSÃO (150X100)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 2,0 | 15,04 | 30,08 | 0,00 | 99,99
89733 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,0 | 29,99 | 29,99 | 0,00 | 100,00
104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2,0 | 13,63 | 27,26 | 0,00 | 100,00
105234 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2,0 | 12,96 | 25,92 | 0,00 | 100,00
103948 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,0 | 11,24 | 22,48 | 0,00 | 100,00
89428 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,0 | 18,60 | 18,60 | 0,00 | 100,00
BRUNA MARÍLIA BATISTA SILVA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/MG- 198.812/D
MATRÍCULA: 34608

## CRONOGRAMA
MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.291.385/0001-59
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARIA DE LOURDES MARTINS, CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA, MODELO BIM, MEMORIAIS E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS.
Município: | Nova Serrana - MG
Endereço: | Rua Murilo Coimbra Ferreira, nº 600, bairro Serra Dourada, Nova Serrana - MG
BDI: | 22.47%
Encargos Sociais: Não Desonerado
Referência de Preços: SINAPI - 03/2026 - Minas Gerais; SBC - 05/2026 - Minas Gerais; SICRO3 - 01/2026 - Minas Gerais; ORSE - 02/2026 – Sergipe; SETOP - 01/2026 - Minas Gerais; SIURB - 01/2026 - São Paulo; SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais
Valor total: | [13 empty] | 1966903.35
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 68.424,27 | 50,06% 34.253,19 | 4,54% 3.106,46 | 4,54% 3.106,46 | 4,54% 3.106,46 | 4,54% 3.106,46 | 4,54% 3.106,46 | 4,54% 3.106,46 | 4,54% 3.106,46 | 4,54% 3.106,46 | 4,54% 3.106,46 | 4,54% 3.106,46 | 4,54% 3.106,46
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 352.387,68 | 10,68% 37.635,00 | 8,12% 28.613,88 | 8,12% 28.613,88 | 8,12% 28.613,88 | 8,12% 28.613,88 | 8,12% 28.613,88 | 8,12% 28.613,88 | 8,12% 28.613,88 | 8,12% 28.613,88 | 8,12% 28.613,88 | 8,12% 28.613,88 | 8,12% 28.613,88
3 | FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA | 100,00% 218.715,41 | 30,00% 65.614,62 | 50,00% 109.357,71 | 20,00% 43.743,08
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 296.692,51 |  |  | 30,00% 89.007,75 | 30,00% 89.007,75 | 40,00% 118.677,00
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 100,00% 104.605,34 |  |  |  | 20,00% 20.921,07 | 20,00% 20.921,07 | 20,00% 20.921,07 | 20,00% 20.921,07 | 20,00% 20.921,07
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 97.153,95 | [6 empty] | 10,00% 9.715,40 | 10,00% 9.715,40 | 10,00% 9.715,40 | 30,00% 29.146,19 | 20,00% 19.430,79 | 20,00% 19.430,79
7 | REVESTIMENTOS E PINTURAS | 100,00% 200.977,25 | [5 empty] | 10,00% 20.097,73 | 10,00% 20.097,73 | 10,00% 20.097,73 | 10,00% 20.097,73 | 20,00% 40.195,45 | 20,00% 40.195,45 | 20,00% 40.195,45
8 | ACABAMENTO DE TETO | 100,00% 46.511,76 | [5 empty] | 10,00% 4.651,18 | 40,00% 18.604,70 | 20,00% 9.302,35 | 20,00% 9.302,35 | 10,00% 4.651,18
9 | SISTEMA DE COBERTURA | 100,00% 118.090,90 | [7 empty] | 20,00% 23.618,18 | 30,00% 35.427,27 | 30,00% 35.427,27 | 20,00% 23.618,18
10 | PISOS INTERNOS | 100,00% 111.546,97 | [5 empty] | 10,00% 11.154,70 | 10,00% 11.154,70 | 10,00% 11.154,70 | 30,00% 33.464,09 | 20,00% 22.309,39 | 10,00% 11.154,70 | 10,00% 11.154,70
11 | PISOS EXTERNOS | 100,00% 21.563,33 | [8 empty] | 40,00% 8.625,33 | 30,00% 6.469,00 | 30,00% 6.469,00
12 | PEDRARIAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS | 100,00% 29.633,07 | [9 empty] | 30,00% 8.889,92 | 30,00% 8.889,92 | 40,00% 11.853,23
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA | 100,00% 23.615,94 |  |  | 5,00% 1.180,80 | 10,00% 2.361,59 | 10,00% 2.361,59 | 10,00% 2.361,59 | 10,00% 2.361,59 | 10,00% 2.361,59 | 10,00% 2.361,59 | 10,00% 2.361,59 | 10,00% 2.361,59 | 15,00% 3.542,39
14 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 100,00% 63.907,27 |  |  | 5,00% 3.195,36 | 10,00% 6.390,73 | 10,00% 6.390,73 | 10,00% 6.390,73 | 10,00% 6.390,73 | 10,00% 6.390,73 | 10,00% 6.390,73 | 10,00% 6.390,73 | 10,00% 6.390,73 | 15,00% 9.586,09
15 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 100,00% 22.614,43 | [9 empty] | 20,00% 4.522,89 | 30,00% 6.784,33 | 50,00% 11.307,22
16 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 100,00% 38.921,31 | [9 empty] | 20,00% 7.784,26 | 30,00% 11.676,39 | 50,00% 19.460,66
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 102.836,59 |  |  |  | 5,00% 5.141,83 | 10,00% 10.283,66 | 10,00% 10.283,66 | 10,00% 10.283,66 | 10,00% 10.283,66 | 10,00% 10.283,66 | 15,00% 15.425,49 | 15,00% 15.425,49 | 15,00% 15.425,49
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA | 100,00% 27.376,40 | [10 empty] | 50,00% 13.688,20 | 50,00% 13.688,20
19 | INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E DADOS | 100,00% 13.299,13 | [8 empty] | 20,00% 2.659,83 | 30,00% 3.989,74 | 30,00% 3.989,74 | 20,00% 2.659,83
20 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 8.029,84 | [10 empty] | 50,00% 4.014,92 | 50,00% 4.014,92
Porcentagem |  |  | 6,99% | 7,17% | 8,58% | 7,91% | 9,68% | 5,47% | 6,67% | 7,4% | 8,65% | 11,15% | 10,46% | 9,87%
Custo |  |  | 137.502,81 | 141.078,04 | 168.847,33 | 155.543,31 | 190.354,39 | 107.580,98 | 131.249,91 | 145.565,73 | 170.048,31 | 219.283,43 | 205.809,76 | 194.039,29
Porcentagem Acumulado |  |  | 6,99% | 14,16% | 22,75% | 30,66% | 40,33% | 45,8% | 52,48% | 59,88% | 68,52% | 79,67% | 90,13% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 137.502,81 | 278.580,85 | 447.428,18 | 602.971,49 | 793.325,88 | 900.906,86 | 1.032.156,77 | 1.177.722,50 | 1.347.770,81 | 1.567.054,24 | 1.772.864,00 | 1.966.903,35
BRUNA MARÍLIA BATISTA SILVA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/MG- 198.812/D

## MEMÓRIA
MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.291.385/0001-59
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARIA DE LOURDES MARTINS, CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA, MODELO BIM, MEMORIAIS E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS.
Município: | Nova Serrana - MG
Endereço: | Rua Murilo Coimbra Ferreira, nº 600, bairro Serra Dourada, Nova Serrana - MG
BDI: | 22.47%
Encargos Sociais: Não Desonerado
Referência de Preços: SINAPI - 03/2026 - Minas Gerais; SBC - 05/2026 - Minas Gerais; SICRO3 - 01/2026 - Minas Gerais; ORSE - 02/2026 – Sergipe; SETOP - 01/2026 - Minas Gerais; SIURB - 01/2026 - São Paulo; SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais
Valor total: | [8 empty] | 1966903.35
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 68424.27 | 68424.27 | 3.479%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 365.61 | 447.76 | 2686.56 | 0.1366%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Considerando uma placa com medidas referenciais de 1,50x4,0m | 1,50*4 |  |  |  | 6
1.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 168.08 | 87.15 | 106.73 | 17939.18 | 0.9121%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Considerando a extensão para bloqueio total do acesso à área a ser executada |  |  |  |  | 168.08
1.3 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 185.43 | 77.78 | 95.26 | 17664.06 | 0.8981%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Considerando o perímetro das edificações (Salas com banheiro, salas e lavanderia) | 25,40+79,62+80,41 |  |  |  | 185.43
1.4 | ED-50137 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 1 | 1702.32 | 2084.83 | 2084.83 | 0.106%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Considerando a Mobilização do Container do item 1.5 | 1 |  |  |  | 1
1.5 | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 12 | 858.6 | 1051.53 | 12618.36 | 0.6415%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Considerando 9 meses de execução de obra | 12 |  |  |  | 12
1.6 | ED-50155 | SETOP | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | mês | 12 | 1050 | 1285.94 | 15431.28 | 0.7845%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Considerando 9 meses de execução de obra | 12 |  |  |  | 12
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 352387.68 | 352387.68 | 17.92%
2.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1056 | 142.43 | 174.43 | 184198.08 | 9.365%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Considerando 4 horas trabalhadas por 22 dias uteis em 12 meses | 4*22*12 |  |  |  | 1056
2.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2112 | 61.57 | 75.4 | 159244.8 | 8.096%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Considerando 8 horas trabalhadas por 22 dias uteis em 12 meses de obra | 2112 |  |  |  | 2112
2.3 | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 60.86 | 74.54 | 8944.8 | 0.4548%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Considerando 15 dias com 8h/d | 15*8 |  |  |  | 120
3 |  |  | FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA |  | 1 |  | 218715.41 | 218715.41 | 11.12%
3.1 |  |  | TUBULÕES E ESTACAS |  | 1 |  | 118685.86 | 118685.86 | 6.034%
3.1.1 | 04.04.01 | SUDECAP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 1 | 2500 | 3061.75 | 3061.75 | 0.1557%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Referente a mobilização e desmobilização de equipamento de perfuração | 1 |  |  |  | 1
3.1.2 | 101108 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020 | m³ | 63.39 | 1011.81 | 1239.16 | 78550.35 | 3.994%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Prancha 2 e 3 projeto estrutural | E=91,56-28,17 |  |  |  | 63.39
3.1.3 | 96528 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | m² | 22.11 | 164.87 | 201.92 | 4464.45 | 0.227%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Prancha 2 e 3 projeto estrutural | F=18,11+4 |  |  |  | 22.11
3.1.4 | CPU-116 | Próprio | Cópia de SINAPI (10113) - ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020 | M³ | 28.17 | 945.2 | 1157.59 | 32609.31 | 1.658%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Prancha 2 e 3 projeto estrutural | 91,56-63,39 |  |  |  | 28.17
3.2 |  |  | VIGAS BALDRAMES |  | 1 |  | 100029.55 | 100029.55 | 5.086%
3.2.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 38.1 | 121.25 | 148.49 | 5657.47 | 0.2876%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | prancha 4, 5, 6 projeto estrutural | E=25,4/0,20*0,30 |  |  |  | 38.1
3.2.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 12.7 | 31.13 | 38.12 | 484.12 | 0.02461%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | prancha 4,5,6 projeto estrutural | R=25,4/0,2*0,1 |  |  |  | 12.7
3.2.3 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 95.25 | 23.95 | 29.33 | 2793.68 | 0.142%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Prancha 4,5,6 | L=25,4/0,2/0,4*0,3 |  |  |  | 95.25
3.2.4 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 319.08 | 74.1 | 90.75 | 28956.51 | 1.472%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Prancha 4,5,6 projeto estrutural | F=102,99+141,53+74,56 |  |  |  | 319.08
3.2.5 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 278.2 | 17.42 | 21.33 | 5934.01 | 0.3017%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Prancha 4,5,6 projeto estrutural | CA60=86,30+124,60+67,30 |  |  |  | 278.2
3.2.6 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 35.3 | 14.11 | 17.28 | 609.98 | 0.03101%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Prancha 4,5,6 projeto estrutural | CA50=21+14,3 |  |  |  | 35.3
3.2.7 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 562.6 | 12.42 | 15.21 | 8557.15 | 0.4351%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Prancha 4,5,6 projeto estrutural | CA50=255,30+185,8+121,50 |  |  |  | 562.6
3.2.8 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 528.5 | 10.46 | 12.81 | 6770.09 | 0.3442%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Prancha 4,5,6 projeto estrutural | CA50=95,9+303,6+129 |  |  |  | 528.5
3.2.9 | CPU573 | Próprio | Copia da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 25.39 | 763.71 | 935.32 | 23747.77 | 1.207%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PRANCHA 4,5,6 PROJETO ESTRUTURAL | C=8,24+11,25+5,9 |  |  |  | 25.39
3.2.10 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 319.08 | 42.27 | 51.77 | 16518.77 | 0.8398%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PRANCHA 4,5,6 PROJETO ESTRUTURAL | I=102,99+141,53+74,56 |  |  |  | 319.08
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  | 1 |  | 296692.51 | 296692.51 | 15.08%
4.1 |  |  | PILARES |  | 1 |  | 33767.09 | 33767.09 | 1.717%
4.1.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 211.1 | 14.25 | 17.45 | 3683.7 | 0.1873%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PRANHCA 10 PROJETO ESTRUTURAL | CA60=211,10 |  |  |  | 211.1
4.1.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 480.7 | 10.39 | 12.72 | 6114.5 | 0.3109%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PRANCHA 10 PROJETO ESTRUTURAL | CA50=480,70 |  |  |  | 480.7
4.1.3 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 182.92 | 64.91 | 79.5 | 14542.14 | 0.7393%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PRANCHA 10 PROJETO ESTRUTURAL | F=182,92 |  |  |  | 182.92
4.1.4 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 10.81 | 712.04 | 872.04 | 9426.75 | 0.4793%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PRANCHA 10 PROJETO ESTRUTURAL | C=10,81 |  |  |  | 10.81
4.2 |  |  | VIGAS AÉREAS |  | 1 |  | 74084.12 | 74084.12 | 3.767%
4.2.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 343.5 | 14.25 | 17.45 | 5994.08 | 0.3047%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PRANCHA 7-10 PROJETO ESTRUTURAL | CA60=96,40+102,20+81,30+63,60 |  |  |  | 343.5
4.2.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6.3 | 12.95 | 15.86 | 99.92 | 0.00508%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PRANCHA 7-10 PROJETO ESTRUTURAL | CA6.3=6,3 |  |  |  | 6.3
4.2.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 724.5 | 10.39 | 12.72 | 9215.64 | 0.4685%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PRANCHA 7-10 PROJETO ESTRUTURAL | CA10=248,4+259,80+130,30+86 |  |  |  | 724.5
4.2.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 869.6 | 8.62 | 10.56 | 9182.98 | 0.4669%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PRANCHA 7-10 PROJETO ESTRUTURAL | CA12.5=108,3+177+323,40+260,90 |  |  |  | 869.6
4.2.5 | 92479 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 259.1 | 74.86 | 91.68 | 23754.29 | 1.208%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PRANCHA 7-10 PROJETO ESTRUTURAL | F=77,77+91,24+49,83+40,26 |  |  |  | 259.1
4.2.6 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 29.56 | 713.69 | 874.06 | 25837.21 | 1.314%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PRANCHA 7-10 PROJETO ESTRUTURAL | C=8,85+9,86+6,02+4,83 |  |  |  | 29.56
0
4.3 |  |  | LAJES |  | 1 |  | 188841.3 | 188841.3 | 9.601%
4.3.1 | 104690 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 20 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_08/2025 | m² | 727.6 | 211.92 | 259.54 | 188841.3 | 9.601%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PRANCHA 12 - PROJETO ESTRUTURAL | L=727,60 |  |  |  | 727.6
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  | 1 |  | 104605.34 | 104605.34 | 5.318%
5.1 | 103327 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 654.05 | 106.08 | 129.92 | 84974.18 | 4.32%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | BLOCO 01, 02 E MURETA CIRCULAÇÃO | A19=654,05 |  |  |  | 654.05
5.2 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 180.45 | 88.83 | 108.79 | 19631.16 | 0.9981%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PLATIBANDA BLOCO 01 E 02 PROJETO ARQUITETÔNICO | A14=180,45 |  |  |  | 180.45
6 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 97153.95 | 97153.95 | 4.939%
6.1 |  |  | PORTAS INTERNAS |  | 1 |  | 25487.59 | 25487.59 | 1.296%
6.1.1 | ED-50975 | SETOP | PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA | un | 15 | 658.21 | 806.11 | 12091.65 | 0.6148%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | SALAS DE AULA, BANHEIRO MASCULINO E FEMININO E LAVANDERIA | P=14+1 |  |  |  | 15
6.1.2 | 91307 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 15 | 107.07 | 131.13 | 1966.95 | 0.1%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | SALAS DE AULA, BANHEIRO MASCULINO E FEMININO, LAVANDERIA E PNE | F=15 |  |  |  | 15
6.1.3 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 56.7 | 30.07 | 36.83 | 2088.26 | 0.1062%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PORTAS DAS SALAS DE AULA, BANHEIROS FEM/MAS, PNE E LAVANDERIA | Z=56,7 |  |  |  | 56.7
6.1.4 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 56.7 | 61.53 | 75.36 | 4272.91 | 0.2172%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PORTAS SALAS DE AULA, BANHEIROS FEM/MASC, PNE E LAVANDERIA | P=56,7 |  |  |  | 56.7
6.1.5 | ED-50978 | SETOP | PORTA METÁLICA PARA SANITÁRIO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 1,25MM (GSG 18), DIMENSÃO (60X180)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE BATENTE, ESTRUTURA EM METALON (20X30)MM, DOBRADIÇA E TRANQUETA, EXCLUSIVE PINTURA | un | 9 | 443.93 | 543.68 | 4893.12 | 0.2488%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | 9 portas nos Banheiros Masculino e Feminino | 9 |  |  |  | 9
6.1.6 | ED-48163 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 1 | 142.65 | 174.7 | 174.7 | 0.008882%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PORTA BANHEIRO PNE | 1 |  |  |  | 1
6.2 |  |  | JANELAS |  | 1 |  | 55762.88 | 55762.88 | 2.835%
6.2.1 | CPU575 | Próprio | JANELA VERTICAL BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO, E=8 MM, FECHADURA COM PUXADOR E TRANCA TIPO TRAVA EM AÇO INOX | m² | 33.15 | 493.3 | 604.14 | 20027.24 | 1.018%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | SALAS DE AULA FRONTA, BANHEIROS MASC/FEM E PNE | B=33,15 |  |  |  | 33.15
6.2.2 | CPU574 | Próprio | JANELA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FIXO E 2 FOLHAS DE CORRER, CANALETA DE ALUMÍNIO E FECHADURA COM PUXADOR E TRANCA TIPO TRAVA EM AÇO INOX | m² | 67.76 | 323.22 | 395.85 | 26822.8 | 1.364%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | JANELAS SALAS DE AULA POSTERIOR | J=22*1,4*2,2 |  |  |  | 67.76
6.2.3 | ED-50997 | SETOP | PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 20.25 | 359.39 | 440.14 | 8912.84 | 0.4531%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | JANELAS BLOCO 01, 02, BANHERIOS MASC/FEMI E PNE | P=20,25 |  |  |  | 20.25
6.3 |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS |  | 1 |  | 15903.48 | 15903.48 | 0.8086%
6.3.1 | 105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 210.28 | 61.75 | 75.63 | 15903.48 | 0.8086%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PORTAS E JANELAS (BLOCOS 01,02 E LAVANDERIA) | V=210,28 |  |  |  | 210.28
7 |  |  | REVESTIMENTOS E PINTURAS |  | 1 |  | 200977.25 | 200977.25 | 10.22%
7.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 1310.58 | 5.76 | 7.05 | 9239.59 | 0.4698%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PAREDES INTERNAS SALAS DE AULA H=1,10, BANHEIROS, PNE, PAREDES EXTERNAS BLOCO 01/02, LAVANDERIA, MURETAS CIRCULAÇÃO E PLATIBANDA | CH=1310,58 |  |  |  | 1310.58
7.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 813.34 | 43.74 | 53.57 | 43570.62 | 2.215%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PAREDES EXTERNAS, CIRCULAÇÕES, MURETAS E PLATIBANDA | R=813,34 |  |  |  | 813.34
7.3 | 87427 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023 | m² | 496.54 | 52.19 | 63.92 | 31738.84 | 1.614%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | SALAS DE AULA H=2,10 | T=496,54 |  |  |  | 496.54
7.4 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 497.24 | 39.2 | 48.01 | 23872.49 | 1.214%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | SALAS DE AULA H=1,10M, BANHEIROS MASC/FEM, E LAVANDERIA | E=497,24 |  |  |  | 497.24
7.5 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 2619.76 | 5.04 | 6.17 | 16163.92 | 0.8218%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PAREDES SALAS DE AULA H=2,1, PAREDES EXTERNAS BLOCO 01/02, PAREDES CIRCULAÇÃO, MURETAS E PLATIBANDAS, DUAS DEMÃOS | S=1309,88*2 |  |  |  | 2619.76
7.6 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1309.88 | 12.41 | 15.2 | 19910.18 | 1.012%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PAREDES SALAS DE AULA H=2,1, PAREDES EXTERNAS BLOCO 01/02, PAREDES CIRCULAÇÃO, MURETAS E PLATIBANDAS |  |  |  |  | 1309.88
7.7 | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 303.71 | 70.99 | 86.94 | 26404.55 | 1.342%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PAREDES INTERNAS SALAS DE AULA H=1,10 | REV=303,71 |  |  |  | 303.71
7.8 | CPU576 | Próprio | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA 30X60 CM, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 193.53 | 88.75 | 108.69 | 21034.78 | 1.069%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | BANHEIROS MASC/FEM, PNE E LAVANDERIA | REV=193,53 |  |  |  | 193.53
7.9 | CPU577 | Próprio | FILETE EM GRANITO CINZA ANDORINHA | M | 276.1 | 26.74 | 32.75 | 9042.28 | 0.4597%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PAREDES INTERNAS SALAS DE AULA H=1,10 | F=276,10 |  |  |  | 276.1
8 |  |  | ACABAMENTO DE TETO |  | 1 |  | 46511.76 | 46511.76 | 2.365%
8.1 | 87414 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | m² | 665.69 | 29.47 | 36.09 | 24024.75 | 1.221%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TETOS SALAS DE AULA, BANHEIROS, PNE, CIRCULAÇÕES E LAVANDERIA | GES=665,69 |  |  |  | 665.69
8.2 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1331.38 | 6.19 | 7.58 | 10091.86 | 0.5131%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | DUAS DEMÃOS, TETOS SALAS DE AULA, BANHEIROS, PNE, CIRCULAÇÕES E LAVANDERIA | GES=665,69*2 |  |  |  | 1331.38
8.3 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 665.69 | 15.2 | 18.62 | 12395.15 | 0.6302%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TETOS SALAS DE AULA, BANHEIROS, PNE, CIRCULAÇÕES E LAVANDERIA | GES=665,69 |  |  |  | 665.69
9 |  |  | SISTEMA DE COBERTURA |  | 1 |  | 118090.9 | 118090.9 | 6.004%
9.1 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 779.72 | 58.53 | 71.68 | 55890.33 | 2.842%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | AREA DA COBERTURA BLOCOS 01/02 E CIRCULAÇÕES | C=779,72 |  |  |  | 779.72
9.2 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 779.72 | 50.39 | 61.71 | 48116.52 | 2.446%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | AREA DA COBERTURA BLOCOS 01/02 E CIRCULAÇÕES | T=779,72 |  |  |  | 779.72
9.3 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 115 | 43.13 | 52.82 | 6074.3 | 0.3088%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PLATIBANDA COBERTURA | CH=115 |  |  |  | 115
9.4 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 115 | 56.87 | 69.65 | 8009.75 | 0.4072%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | ENTRE A TELHA E A PLATIBANDA | RU=115 |  |  |  | 115
10 |  |  | PISOS INTERNOS |  | 1 |  | 111546.97 | 111546.97 | 5.671%
10.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 787.31 | 3.92 | 4.8 | 3779.09 | 0.1921%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Salas de aula, banheiros masc/fem, pne, lavanderia, circulações e passeios externos | 787,31 |  |  |  | 787.31
10.2 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 33.25 | 488.66 | 598.46 | 19898.8 | 1.012%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Salas de aula, banheiros masc/fem, pne, lavanderia e circulações | 665*0,05 |  |  |  | 33.25
10.3 | 87302 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³ | 19.97 | 724.9 | 887.79 | 17729.17 | 0.9014%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | SALAS DE AULA, BANHEIROS MASC/FEM, PNE, LAVANDERIA E CIRUCLAÇÕES | AR=19,97 |  |  |  | 19.97
10.4 | CPU578 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M, ARGAMASSA TIPO AC III, PEI V | m² | 665.69 | 76.96 | 94.25 | 62741.28 | 3.19%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | SALAS DE AULA, BANHEIROS MASC/FEM, PNE, LAVANDERIA E CIRUCLAÇÕES | PI=665,69 |  |  |  | 665.69
10.5 | ED-21654 | SETOP | SOLEIRA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE POLIMENTO DE ESPESSURA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m² | 13.21 | 326.64 | 400.04 | 5284.53 | 0.2687%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Portas bloco 01/02, muretas circulações e divisa das circulações | SO=13,21 |  |  |  | 13.21
10.6 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 135 | 12.79 | 15.66 | 2114.1 | 0.1075%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Circulações blocos 01/02 | 135 |  |  |  | 135
11 |  |  | PISOS EXTERNOS |  | 1 |  | 21563.33 | 21563.33 | 1.096%
11.1 | ED-51144 | SETOP | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | m² | 128.59 | 85.81 | 105.09 | 13513.52 | 0.687%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | FACHADA FRONTAL E POSTERIOR E LATEAIS DIREITA E ESQUERDA | PAS=116,9*1,1 |  |  |  | 128.59
11.2 | ED-50619 | SETOP | POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) | m² | 128.7 | 16.31 | 19.97 | 2570.14 | 0.1307%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | FACHADA FRONTAL E POSTERIOR E LATEAIS DIREITA E ESQUERDA | PO=117*1,10 |  |  |  | 128.7
11.3 | 93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 31.98 | 111.54 | 136.6 | 4368.47 | 0.2221%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CIRCULAÇÃO FRONTAL BLOCO 2 | INT=3,9*8,2 |  |  |  | 31.98
11.4 | ED-9837 | SETOP | APLICAÇÃO DE CAMADA E REGULARIZAÇÃO EM COLCHÃO DE AREIA PARA PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO | m³ | 3.2 | 283.54 | 347.25 | 1111.2 | 0.05649%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CIRCULAÇÃO FRONTAL BLOCO 2 | CAM=4*8*0,1 |  |  |  | 3.2
12 |  |  | PEDRARIAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS |  | 1 |  | 29633.07 | 29633.07 | 1.507%
12.1 | ED-21095 | SETOP | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | m² | 3.5 | 445.82 | 546 | 1911 | 0.09716%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Banheiros Masculino e Feminino | 2*3,50*0,5 |  |  |  | 3.5
12.2 | ED-48348 | SETOP | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | m | 16.02 | 61.45 | 75.26 | 1205.67 | 0.0613%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Banheiros Masculino e Feminino | 2*3,505*2+2*0,5*2 |  |  |  | 16.02
12.3 | ED-48342 | SETOP | FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA | un | 10 | 136.94 | 167.71 | 1677.1 | 0.08527%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Bancadas Banheiros Masculino e Feminino | 10 |  |  |  | 10
12.4 | ED-48533 | SETOP | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS | m² | 28.62 | 708.66 | 867.9 | 24839.3 | 1.263%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Banheiros Masculino e Feminino | 9*0,35*1,8+7*1,25*1,8+2*2*1,8 |  |  |  | 28.62
13 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE DE ÁGUA FRIA |  | 1 |  | 23615.94 | 23615.94 | 1.201%
13.1 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 86.5 | 27.7 | 33.92 | 2934.08 | 0.1492%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 86,5 |  |  |  | 86.5
13.2 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 6.5 | 37.48 | 45.9 | 298.35 | 0.01517%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 6,5 |  |  |  | 6.5
13.3 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 64.7 | 33.36 | 40.86 | 2643.64 | 0.1344%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 64,70 |  |  |  | 64.7
13.4 | 89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 26.8 | 49.89 | 61.1 | 1637.48 | 0.08325%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 26,80 |  |  |  | 26.8
13.5 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24 | 11.17 | 13.68 | 328.32 | 0.01669%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 24 |  |  |  | 24
13.6 | 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 15.17 | 18.58 | 37.16 | 0.001889%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 2 |  |  |  | 2
13.7 | 103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 22.25 | 27.25 | 327 | 0.01663%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 12 |  |  |  | 12
13.8 | 89410 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 12.59 | 15.42 | 30.84 | 0.001568%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 2 |  |  |  | 2
13.9 | 89369 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 19.46 | 23.83 | 47.66 | 0.002423%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 2 |  |  |  | 2
13.10 | 103986 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 30.8 | 37.72 | 301.76 | 0.01534%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 8 |  |  |  | 8
13.11 | 89517 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 72.78 | 89.13 | 267.39 | 0.01359%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 3 |  |  |  | 3
13.12 | 103987 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 26.8 | 32.82 | 196.92 | 0.01001%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 6 |  |  |  | 6
13.13 | 89519 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 50.06 | 61.31 | 183.93 | 0.009351%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 3 |  |  |  | 3
13.14 | 89542 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 28.37 | 34.74 | 138.96 | 0.007065%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 4 |  |  |  | 4
13.15 | 89577 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 38.5 | 47.15 | 377.2 | 0.01918%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 8 |  |  |  | 8
13.16 | 89611 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 34.2 | 41.88 | 167.52 | 0.008517%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 4 |  |  |  | 4
13.17 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 7.7 | 9.43 | 141.45 | 0.007192%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 15 |  |  |  | 15
13.18 | 89391 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 10.07 | 12.33 | 49.32 | 0.002507%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 4 |  |  |  | 4
13.19 | 104001 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 32 | 15.46 | 18.93 | 605.76 | 0.0308%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 32 |  |  |  | 32
13.20 | 94713 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 246.19 | 301.51 | 301.51 | 0.01533%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 1 |  |  |  | 1
13.21 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 184.33 | 225.75 | 451.5 | 0.02295%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 2 |  |  |  | 2
13.22 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 11 | 267.89 | 328.08 | 3608.88 | 0.1835%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 11 |  |  |  | 11
13.23 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 151.14 | 185.1 | 370.2 | 0.01882%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 2 |  |  |  | 2
13.24 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10 | 420.45 | 514.93 | 5149.3 | 0.2618%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 10 |  |  |  | 10
13.25 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 15 | 13.13 | 16.08 | 241.2 | 0.01226%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 15 |  |  |  | 15
13.26 | ED-50332 | SETOP | TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA METÁLICO PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DIÂMETRO DE 1.1/2", COMPRIMENTO 20CM, INCLUSIVE CANOPLA, BOLSA ESPUDE E ACESSÓRIOS | un | 10 | 137.14 | 167.96 | 1679.6 | 0.08539%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 10 |  |  |  | 10
13.27 | 103948 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 9.18 | 11.24 | 22.48 | 0.001143%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 2 |  |  |  | 2
13.28 | 105234 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 10.58 | 12.96 | 25.92 | 0.001318%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 2 |  |  |  | 2
13.29 | 105141 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 32.99 | 40.4 | 40.4 | 0.002054%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 1 |  |  |  | 1
13.30 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 25.03 | 30.65 | 183.9 | 0.00935%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 6 |  |  |  | 6
13.31 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 14.05 | 17.21 | 120.47 | 0.006125%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 7 |  |  |  | 7
13.32 | 104006 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 28.02 | 34.32 | 205.92 | 0.01047%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 6 |  |  |  | 6
13.33 | 104008 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 35.04 | 42.91 | 85.82 | 0.004363%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 2 |  |  |  | 2
13.34 | 89630 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 64.59 | 79.1 | 395.5 | 0.02011%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 5 |  |  |  | 5
13.35 | 89428 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 15.19 | 18.6 | 18.6 | 0.0009456%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 1 |  |  |  | 1
14 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS |  | 1 |  | 63907.27 | 63907.27 | 3.249%
14.1 | ED-48587 | SETOP | CAIXA RETENTORA DE AREIA (100X100X100)CM, INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, TAMPA DE CONCRETO, ESCAVAÇÃO E REATERRO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO | un | 5 | 1802.58 | 2207.62 | 11038.1 | 0.5612%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidráulico/sanitário/pluvial | 5 |  |  |  | 5
14.2 | 100616 | SBC | BOCAL PARA RUFO/CALHA-CHAPA GALVANIZADA 22 | UN | 4 | 78 | 95.53 | 382.12 | 0.01943%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 4 |  |  |  | 4
14.3 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 74.8 | 190.39 | 233.17 | 17441.12 | 0.8867%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 74,80 |  |  |  | 74.8
14.4 | ED-50650 | SETOP | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG 22), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 3.9 | 69.94 | 85.66 | 334.07 | 0.01698%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 3,90 |  |  |  | 3.9
14.5 | 104327 | SINAPI | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 21.77 | 26.66 | 79.98 | 0.004066%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 3 |  |  |  | 3
14.6 | ED-49958 | SETOP | RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA REDONDA | un | 1 | 48.28 | 59.13 | 59.13 | 0.003006%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 1 |  |  |  | 1
14.7 | ED-50034 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 32.7 | 27.65 | 33.86 | 1107.22 | 0.05629%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 32,70 |  |  |  | 32.7
14.8 | ED-50027 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 61.7 | 34.84 | 42.67 | 2632.74 | 0.1339%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 61,70 |  |  |  | 61.7
14.9 | ED-50028 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 25.1 | 47.3 | 57.93 | 1454.04 | 0.07393%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 25,10 |  |  |  | 25.1
14.10 | ED-50029 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 98.3 | 48.96 | 59.96 | 5894.07 | 0.2997%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 98,30 |  |  |  | 98.3
14.11 | ED-50030 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 34.2 | 76.49 | 93.68 | 3203.86 | 0.1629%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 34,20 |  |  |  | 34.2
14.12 | ED-48671 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 10.1 | 160.68 | 196.78 | 1987.48 | 0.101%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 10,10 |  |  |  | 10.1
14.13 | 053334 | SBC | JOELHO 45 PVC ESGOTO 40mm | UN | 11 | 15.09 | 18.48 | 203.28 | 0.01034%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 11 |  |  |  | 11
14.14 | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7 | 10.68 | 13.08 | 91.56 | 0.004655%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 7 |  |  |  | 7
14.15 | 89855 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 112.3 | 137.53 | 275.06 | 0.01398%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 2 |  |  |  | 2
14.16 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15 | 11.68 | 14.3 | 214.5 | 0.01091%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 15 |  |  |  | 15
14.17 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 16 | 9.96 | 12.2 | 195.2 | 0.009924%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 16 |  |  |  | 16
14.18 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11 | 30.69 | 37.59 | 413.49 | 0.02102%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 11 |  |  |  | 11
14.19 | 89854 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 107.18 | 131.26 | 1575.12 | 0.08008%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 12 |  |  |  | 12
14.20 | 89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 21.63 | 26.49 | 105.96 | 0.005387%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 4 |  |  |  | 4
14.21 | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 10.68 | 13.08 | 13.08 | 0.000665%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 1 |  |  |  | 1
14.22 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 24.96 | 30.57 | 91.71 | 0.004663%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 3 |  |  |  | 3
14.23 | 053314 | SBC | CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm | UN | 1 | 40.42 | 49.5 | 49.5 | 0.002517%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 1 |  |  |  | 1
14.24 | 053315 | SBC | CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 75mm | UN | 2 | 79.89 | 97.84 | 195.68 | 0.009949%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 2 |  |  |  | 2
14.25 | 053318 | SBC | CURVA 45 PVC CURTA ESGOTO 110mm | UN | 3 | 69.14 | 84.68 | 254.04 | 0.01292%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 3 |  |  |  | 3
14.26 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 | 14.54 | 17.81 | 320.58 | 0.0163%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 18 |  |  |  | 18
14.27 | 89733 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 24.49 | 29.99 | 29.99 | 0.001525%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 1 |  |  |  | 1
14.28 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 28.07 | 34.38 | 34.38 | 0.001748%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 1 |  |  |  | 1
14.29 | 053443 | SBC | JUNCAO SIMPLES PVC COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm | UN | 5 | 61.13 | 74.87 | 374.35 | 0.01903%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 5 |  |  |  | 5
14.30 | 89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 55.22 | 67.63 | 202.89 | 0.01032%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 3 |  |  |  | 3
14.31 | 89830 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 39.3 | 48.13 | 48.13 | 0.002447%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 1 |  |  |  | 1
14.32 | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 29 | 8.63 | 10.57 | 306.53 | 0.01558%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 29 |  |  |  | 29
14.33 | 89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 31 | 6.08 | 7.45 | 230.95 | 0.01174%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 31 |  |  |  | 31
14.34 | 89817 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7 | 15.09 | 18.48 | 129.36 | 0.006577%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 7 |  |  |  | 7
14.35 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 35 | 19.28 | 23.61 | 826.35 | 0.04201%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 35 |  |  |  | 35
14.36 | 95693 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 44 | 53.12 | 65.06 | 2862.64 | 0.1455%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 44 |  |  |  | 44
14.37 | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 6 | 19.07 | 23.36 | 140.16 | 0.007126%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 6 |  |  |  | 6
14.38 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 11.13 | 13.63 | 27.26 | 0.001386%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 2 |  |  |  | 2
14.39 | 104351 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 23.24 | 28.46 | 113.84 | 0.005788%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 4 |  |  |  | 4
14.40 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 17 | 25.76 | 31.55 | 536.35 | 0.02727%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 17 |  |  |  | 17
14.41 | 104344 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 42.6 | 52.17 | 521.7 | 0.02652%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 10 |  |  |  | 10
14.42 | 89829 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 37.26 | 45.63 | 45.63 | 0.00232%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 1 |  |  |  | 1
14.43 | ED-49872 | SETOP | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 4 | 303.24 | 371.38 | 1485.52 | 0.07553%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 4 |  |  |  | 4
14.44 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 55.3 | 67.73 | 203.19 | 0.01033%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 3 |  |  |  | 3
14.45 | 104329 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 88.85 | 108.81 | 544.05 | 0.02766%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 5 |  |  |  | 5
14.46 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 115.43 | 141.37 | 141.37 | 0.007187%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 1 |  |  |  | 1
14.47 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 | 14.57 | 17.84 | 71.36 | 0.003628%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 4 |  |  |  | 4
14.48 | ED-50321 | SETOP | SIFÃO DE METAL PARA PIA, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO DE (1.1/2"X1.1/2" OU 2"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS | un | 14 | 236.04 | 289.08 | 4047.12 | 0.2058%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 14 |  |  |  | 14
14.49 | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 14 | 76.83 | 94.09 | 1317.26 | 0.06697%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 14 |  |  |  | 14
14.50 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 | 11.06 | 13.55 | 54.2 | 0.002756%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto hidrossanitário | 4 |  |  |  | 4
15 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 22614.43 | 22614.43 | 1.15%
15.1 | ED-48171 | SETOP | BEBEDOURO CONJUGADO DE COLUNA/PRESSÃO,TIPO ADULTO E INFANTIL COM ACABAMENTO EM AÇO INOX, NA COR BRANCA, PRESSÃO DA REDE MÍNIMA REFERENCIAL DE 6M.C.A, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | un | 1 | 1271.73 | 1557.49 | 1557.49 | 0.07918%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 1 |  |  |  | 1
15.2 | 100859 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3 | 1144.11 | 1401.19 | 4203.57 | 0.2137%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Referente aos mictórios do projeto arquitetônico | 3 |  |  |  | 3
15.3 | 106775 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, PCD, *43 X 53* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 593.74 | 727.15 | 727.15 | 0.03697%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Referente ao lavatório do banheiro PcD | 1 |  |  |  | 1
15.4 | ED-50328 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA BEBEDOURO, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE | un | 1 | 135.54 | 166 | 166 | 0.00844%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 1 |  |  |  | 1
15.5 | ED-22902 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR | un | 4 | 235.49 | 288.4 | 1153.6 | 0.05865%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 4 |  |  |  | 4
15.6 | ED-50327 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, SEM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE | un | 14 | 93.59 | 114.62 | 1604.68 | 0.08158%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 14 |  |  |  | 14
15.7 | ED-50296 | SETOP | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO, VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO | un | 10 | 390.55 | 478.31 | 4783.1 | 0.2432%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto Hidráulico | 10 |  |  |  | 10
15.8 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 10 | 162.07 | 198.49 | 1984.9 | 0.1009%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Bancada banheiros Masculino e Feminino | 10 |  |  |  | 10
15.9 | 106766 | SINAPI | DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 10 | 65.18 | 79.83 | 798.3 | 0.04059%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Considerando 1 por vaso sanitário | 10 |  |  |  | 10
15.10 | 106765 | SINAPI | DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 | 65.18 | 79.83 | 319.32 | 0.01623%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Considerando 2 por bancada | 2*2 |  |  |  | 4
15.11 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 11 | 55.56 | 68.04 | 748.44 | 0.03805%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Considerando um por lavatório | 5*2+1 |  |  |  | 11
15.12 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3 | 365.2 | 447.26 | 1341.78 | 0.06822%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Referente as barras horizontais da bacia sanitária | 3 |  |  |  | 3
15.13 | 100871 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 364.53 | 446.44 | 446.44 | 0.0227%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Referente a barra vertical da bacia sanitária | 1 |  |  |  | 1
15.14 | 106770 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 282.25 | 345.67 | 691.34 | 0.03515%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Referente a barra de apoio do lavatório | 2 |  |  |  | 2
15.15 | 95471 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS | UN | 1 | 888.77 | 1088.48 | 1088.48 | 0.05534%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Banheiro PNE | 1 |  |  |  | 1
15.16 | ED-50289 | SETOP | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO | un | 1 | 566.06 | 693.25 | 693.25 | 0.03525%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | LAVANDERIA | 1 |  |  |  | 1
15.17 | CPU-713 | Próprio | Copia da SINAPI (100850) - ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 250.34 | 306.59 | 306.59 | 0.01559%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Bacia sanitária banheiro PNE | 1 |  |  |  | 1
16 |  |  | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  | 1 |  | 38921.31 | 38921.31 | 1.979%
16.1 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 40 | 133.18 | 163.11 | 6524.4 | 0.3317%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto PPCI | 40 |  |  |  | 40
16.2 | 97474 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 9 | 179.82 | 220.23 | 1982.07 | 0.1008%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto PPCI | 9 |  |  |  | 9
16.3 | 97495 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 4 | 484.08 | 592.85 | 2371.4 | 0.1206%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto PPCI | 4 |  |  |  | 4
16.4 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 470.58 | 576.32 | 576.32 | 0.0293%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto PPCI | 1 |  |  |  | 1
16.5 | 92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2 | 97.59 | 119.52 | 239.04 | 0.01215%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto PPCI | 2 |  |  |  | 2
16.6 | ED-50185 | SETOP | PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI | U | 1 | 2050.64 | 2511.42 | 2511.42 | 0.1277%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto PPCI | 1 |  |  |  | 1
16.7 | 067590 | SBC | ACIONADOR MANUAL ALARME INCENDIO C/ SIRENE, ENDERECAVEL IP20 | UN | 2 | 1713.03 | 2097.95 | 4195.9 | 0.2133%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto PPCI | 2 |  |  |  | 2
16.8 | ED-49525 | SETOP | SIRENE PARA ALCANCE ATÉ 500 M REF. RT 10 | un | 2 | 1161.36 | 1422.32 | 2844.64 | 0.1446%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto PPCI | 2 |  |  |  | 2
16.9 | ED-50187 | SETOP | SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V | un | 1 | 74.33 | 91.03 | 91.03 | 0.004628%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto PPCI | 1 |  |  |  | 1
16.10 | ED-50194 | SETOP | BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES | U | 4 | 40.6 | 49.72 | 198.88 | 0.01011%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto PPCI | 4 |  |  |  | 4
16.11 | 1511 | ORSE | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 4 | 226.94 | 277.93 | 1111.72 | 0.05652%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto PPCI | 4 |  |  |  | 4
16.12 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 10 | 20 | 24.49 | 244.9 | 0.01245%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto PPCI | 10 |  |  |  | 10
16.13 | 101912 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2 | 1279.31 | 1566.77 | 3133.54 | 0.1593%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto PPCI | 2 |  |  |  | 2
16.14 | 101915 | SINAPI | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2 | 368.47 | 451.27 | 902.54 | 0.04589%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto PPCI | 2 |  |  |  | 2
16.15 | 92678 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 8 | 131.49 | 161.04 | 1288.32 | 0.0655%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto PPCI | 8 |  |  |  | 8
16.16 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 5.99 | 7.34 | 367 | 0.01866%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto PPCI | 50 |  |  |  | 50
16.17 | BASE PRÓPRIA-122 | Próprio | Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,5mm2 | m | 50 | 34.46 | 42.2 | 2110 | 0.1073%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto PPCI | 50 |  |  |  | 50
16.18 | ED-29388 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E1", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 2 | 21.36 | 26.16 | 52.32 | 0.00266%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto PPCI | 2 |  |  |  | 2
16.19 | ED-29389 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E2", DIMENSÃO (150X100)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 2 | 12.28 | 15.04 | 30.08 | 0.001529%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto PPCI | 2 |  |  |  | 2
16.20 | ED-50200 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E8", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 2 | 21.36 | 26.16 | 52.32 | 0.00266%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto PPCI | 2 |  |  |  | 2
16.21 | ED-50199 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 4 | 21.36 | 26.16 | 104.64 | 0.00532%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto PPCI | 4 |  |  |  | 4
16.22 | ED-50201 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 18 | 40.43 | 49.51 | 891.18 | 0.04531%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto PPCI | 18 |  |  |  | 18
16.23 | 055297 | SBC | TAMPAO STORTZ 1.1/2"" PARA HIDRANTE | UN | 2 | 62.89 | 77.02 | 154.04 | 0.007832%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto PPCI | 2 |  |  |  | 2
16.24 | ED-7549 | SETOP | QUADRO DE COMANDO PARA UMA BOMBA DE POTÊNCIA 5,0CV TRIFÁSICA, EM PARTIDA DIRETA COM ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO E DETECÇÃO DE FALTA DE FASE (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | un | 1 | 1102.06 | 1349.69 | 1349.69 | 0.06862%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto PPCI | 1 |  |  |  | 1
16.25 | ED-49867 | SETOP | BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA DE 5CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 4456.4 | 5457.75 | 5457.75 | 0.2775%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto PPCI | 1 |  |  |  | 1
16.26 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 17 | 6.54 | 8.01 | 136.17 | 0.006923%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto PPCI | 17 |  |  |  | 17
17 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 102836.59 | 102836.59 | 5.228%
17.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4039.38 | 5.33 | 6.53 | 26377.15 | 1.341%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO ELETRICO (FASE, NEUTRO, RETORNO, TERRA | 4039,38 |  |  |  | 4039.38
17.2 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 376.88 | 34.22 | 41.91 | 15795.04 | 0.803%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 376.88
17.3 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 94.22 | 29.74 | 36.42 | 3431.49 | 0.1745%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO ELETRICO | 94,22 |  |  |  | 94.22
17.4 | ED-20714 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA", PADRÃO CEMIG, COMPRIMENTO 28CM, LARGURA 28CM, ALTURA 40CM, ESPESSURA 3CM EM CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM AÇO CA 50/60 (FABRICAÇÃO) | un | 9 | 51.71 | 63.33 | 569.97 | 0.02898%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO ELÉTRICO | 9 |  |  |  | 9
17.5 | 92866 | SINAPI | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 118 | 15.25 | 18.68 | 2204.24 | 0.1121%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO ELETRICO | 118 |  |  |  | 118
17.6 | 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 2 | 35.33 | 43.27 | 86.54 | 0.0044%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO ELETRICO | 2 |  |  |  | 2
17.7 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 9 | 13.94 | 17.07 | 153.63 | 0.007811%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO ELETRICO | 9 |  |  |  | 9
17.8 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6 | 66.8 | 81.81 | 490.86 | 0.02496%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO ELETRICO | 6 |  |  |  | 6
17.9 | 106020 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 128.21 | 157.02 | 157.02 | 0.007983%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO ELETRICO | 1 |  |  |  | 1
17.10 | ED-15117 | SETOP | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 1 | 177.04 | 216.82 | 216.82 | 0.01102%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO ELETRICO | 1 |  |  |  | 1
17.11 | ED-16601 | SETOP | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 45KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 4 | 72.37 | 88.63 | 354.52 | 0.01802%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO ELETIRCO | 4 |  |  |  | 4
17.12 | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.1 | 17.41 | 21.32 | 44.77 | 0.002276%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO ELETRICO | 2,10 |  |  |  | 2.1
17.13 | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40.04 | 14.19 | 17.38 | 695.9 | 0.03538%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO ELETRICO | 40,04 |  |  |  | 40.04
17.14 | 91861 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3.4 | 13.96 | 17.1 | 58.14 | 0.002956%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO ELETRICO | 3,40 |  |  |  | 3.4
17.15 | 91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20.61 | 11.11 | 13.61 | 280.5 | 0.01426%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO ELETRICO | 20,61 |  |  |  | 20.61
17.16 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 204.61 | 12.56 | 15.38 | 3146.9 | 0.16%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO ELETRICO | 204,61 |  |  |  | 204.61
17.17 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 450.14 | 9.03 | 11.06 | 4978.55 | 0.2531%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO ELETRICO | 450,14 |  |  |  | 450.14
17.18 | ED-26531 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 50MM (2"), INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE CONEXÕES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU ESCAVAÇÃO | m | 94.22 | 28.27 | 34.62 | 3261.9 | 0.1658%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO ELETRICO | 94,22 |  |  |  | 94.22
17.19 | ED-13335 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR LED 1X9W ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | un | 12 | 122.26 | 149.73 | 1796.76 | 0.09135%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO ELETRICO | 12 |  |  |  | 12
17.20 | ED-13338 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | un | 106 | 181.5 | 222.28 | 23561.68 | 1.198%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO ELETRICO | 106 |  |  |  | 106
17.21 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 34.86 | 42.69 | 469.59 | 0.02387%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto eletrico | 11 |  |  |  | 11
17.22 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 | 51.58 | 63.17 | 1073.89 | 0.0546%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto eletrico | 17 |  |  |  | 17
17.23 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 55 | 39.52 | 48.4 | 2662 | 0.1353%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto eletrico | 55 |  |  |  | 55
17.24 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 40.62 | 49.75 | 298.5 | 0.01518%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto eletrico | 6 |  |  |  | 6
17.25 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 | 56.67 | 69.4 | 1179.8 | 0.05998%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CONFORME PROJETO ELETRICO | 17 |  |  |  | 17
17.26 | 93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 4 | 22.3 | 27.31 | 109.24 | 0.005554%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto eletrico | 4 |  |  |  | 4
17.27 | ED-14193 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 34 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A | un | 1 | 698.02 | 854.87 | 854.87 | 0.04346%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto eletrico | 1 |  |  |  | 1
17.28 | CPU604 | Próprio | Copia da AGESUL (1201007034) - VENTILADOR DE TETO, TIPO COMERCIAL, COM TRES PAS METALICAS, FABRICACAO VENTI-DELTA OU SIMILAR | UN | 22 | 316.45 | 387.56 | 8526.32 | 0.4335%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto eletrico | 22 |  |  |  | 22
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA |  | 1 |  | 27376.4 | 27376.4 | 1.392%
18.1 | ED-51019 | SETOP | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M | U | 139 | 46.77 | 57.28 | 7961.92 | 0.4048%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto eletrico | 139 |  |  |  | 139
18.2 | ED-13934 | SETOP | CORDOLHA DE COBRE NÚ, SEÇÃO TRANSVERSAL DE 35MM2, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO | m | 25.6 | 48.66 | 59.59 | 1525.5 | 0.07756%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto SPDA | 25,60 |  |  |  | 25.6
18.3 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 172.37 | 71.15 | 87.14 | 15020.32 | 0.7637%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto SPDA | 172,37 |  |  |  | 172.37
18.4 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 11 | 58.52 | 71.67 | 788.37 | 0.04008%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto de SPDA | 11 |  |  |  | 11
18.5 | 104751 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 23 | 26.02 | 31.87 | 733.01 | 0.03727%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto SPDA | 23 |  |  |  | 23
18.6 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 8 | 137.51 | 168.41 | 1347.28 | 0.0685%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto eletrico | 8 |  |  |  | 8
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E DADOS |  | 1 |  | 13299.13 | 13299.13 | 0.6761%
19.1 | ED-49184 | SETOP | CAIXA DE TELEFONIA/REDE/CFTV, DIMENSÃO (60X60)CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO DE EMBUTIR, COM FECHO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | un | 4 | 547.49 | 670.51 | 2682.04 | 0.1364%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto de rede lógica | 4 |  |  |  | 4
19.2 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 70.14 | 8.86 | 10.85 | 761.02 | 0.03869%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto rede lógica | 70,14 |  |  |  | 70.14
19.3 | ED-9194 | SETOP | CABO UTP COM QUATRO (4) PARES, CATEGORIA 6, CLASSIFICAÇÃO LSZH, COM ISOLAMENTO NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, EXCLUSIVE CONECTOR/PLUG MACHO RJ45 E CRIMPAGEM | m | 329.39 | 6.48 | 7.94 | 2615.36 | 0.133%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto rede logica | 329,39 |  |  |  | 329.39
19.4 | ED-49450 | SETOP | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 54 | 68.13 | 83.44 | 4505.76 | 0.2291%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto rede logica | 54 |  |  |  | 54
19.5 | ED-26527 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 20MM (3/4"), INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE CONEXÕES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU ESCAVAÇÃO | m | 73.44 | 15.17 | 18.58 | 1364.52 | 0.06937%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto rede logica | 73,44 |  |  |  | 73.44
19.6 | 100560 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1 | 85.64 | 104.88 | 104.88 | 0.005332%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto rede logica | 1 |  |  |  | 1
19.7 | ED-15752 | SETOP | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | un | 11 | 93.94 | 115.05 | 1265.55 | 0.06434%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Conforme projeto rede logica | 11 |  |  |  | 11
20 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 8029.84 | 8029.84 | 0.4082%
20.1 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 728 | 9.01 | 11.03 | 8029.84 | 0.4082%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Área da Ampliação da Escola | 728 |  |  |  | 728
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1606044.07
[5 empty] | Total do BDI |  | 360859.28
[5 empty] | Total Geral |  | 1966903.35
BRUNA MARÍLIA BATISTA SILVA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/MG- 198.812/D
MATRÍCULA: 34608

## BDI
MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.291.385/0001-59
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARIA DE LOURDES MARTINS, CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA, MODELO BIM, MEMORIAIS E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS.
Município: | Nova Serrana - MG
Endereço: | Rua Murilo Coimbra Ferreira, nº 600, bairro Serra Dourada, Nova Serrana - MG
BDI: | 22.47%
Encargos Sociais: Não Desonerado
Referência de Preços: SINAPI - 03/2026 - Minas Gerais; SBC - 05/2026 - Minas Gerais; SICRO3 - 01/2026 - Minas Gerais; ORSE - 02/2026 – Sergipe; SETOP - 01/2026 - Minas Gerais; SIURB - 01/2026 - São Paulo; SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais
Valor total: |  |  |  | 1966903.35
COMPOSIÇÃO DO BDI
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI - CONFORME ACORDÃO TCU 2622/2013 - SEM DESONERAÇÃO
DISCRINAÇÃO DAS PARCELAS | SIGLA | VALORES ADOTADOS | LIMITE INFERIOR | LIMITE SUPERIOR | INCIDÊNCIA
CUSTO DIRETO | CD | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 3% | 3.8% | 4.67% | CD
LUCRO | L | 6.16% | 6.64% | 8.96% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.59% | 1.02% | 1.21% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO | - | 1.77% |  |  | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.8% | 0.32% | 0.74% | CD
RISCO * | R | 0.97% | 0.5% | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 8.65% |  |  | PV
ISS | ISS | 5% | 1% | 5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | COFINS | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 0% | 0% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI | BDI
BDI CALCULADO | 22.47%
ISS MUNICIPIO DE NOVA SERRANA | 5% | QUANTO AO ISS O TCU MANDA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO MUNICÍPIO ATUALMENTE A INCIDÊNCIA DO REFERIDO ISS É 100% DO PREÇO DO SERVIÇO.
BRUNA MARÍLIA BATISTA SILVA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/MG- 198.812/D
MATRÍCULA: 34608

## CPU
MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.291.385/0001-59
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARIA DE LOURDES MARTINS, CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA, MODELO BIM, MEMORIAIS E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS.
Município: | Nova Serrana - MG
Endereço: | Rua Murilo Coimbra Ferreira, nº 600, bairro Serra Dourada, Nova Serrana - MG
BDI: | 22.47%
Encargos Sociais: Não Desonerado
Referência de Preços: SINAPI - 03/2026 - Minas Gerais; SBC - 05/2026 - Minas Gerais; SICRO3 - 01/2026 - Minas Gerais; ORSE - 02/2026 – Sergipe; SETOP - 01/2026 - Minas Gerais; SIURB - 01/2026 - São Paulo; SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais
Valor total: | [8 empty] | 1966903.35
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária |  | m² | 1 | 365.61 | 365.61
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 0.5 | 24.21 | 12.11
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3729 | 32.9 | 12.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1186 | 24.89 | 27.84
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 33.42 | 0.38
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 300 | 300
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 17.9 | 0.24
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 3.98 | 12.77
|  |  |  | MO sem LS => | 35.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 82.15 |  | Valor com BDI => |  | 447.76
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras |  | m² | 1 | 87.15 | 87.15
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.492 | 27.04 | 13.3
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0264 | 40.46 | 1.07
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.735 | 32.9 | 24.18
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0066 | 42.03 | 0.28
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0061 | 552.65 | 3.37
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.2273 | 7.84 | 9.62
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.068 | 17.27 | 1.17
Insumo | 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2 | 5.6 | 11.2
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | m² | 0.5853 | 39.23 | 22.96
|  |  |  | MO sem LS => | 31.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.58 |  | Valor com BDI => |  | 106.73
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | Locação de Obras |  | M | 1 | 77.78 | 77.78
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7247 | 27.04 | 19.6
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.004 | 552.65 | 2.21
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.028 | 40.46 | 1.13
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7247 | 32.9 | 23.84
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.007 | 42.03 | 0.29
Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.4125 | 37.15 | 15.32
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.7445 | 10.34 | 7.7
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.0256 | 34.15 | 0.87
Insumo | 00010567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.55 | 8.86 | 4.87
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.111 | 17.57 | 1.95
|  |  |  | MO sem LS => | 35.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.48 |  | Valor com BDI => |  | 95.26
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50137 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | ED- |  | un | 1 | 1702.32 | 1702.32
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-31952 | SETOP | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | 2 | un | 851,16 |  |  | 1.702,32
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 1702.32
|  |  |  | MO sem LS => | 173.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 173.3727
|  |  |  | Valor do BDI => | 382.51 |  | Valor com BDI => |  | 2084.83
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | ED- |  | mês | 1 | 858.6 | 858.6
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11224 | SETOP | ARMÁRIO (COR: CINZA¦MATERIAL: AÇO¦NÚMERO DE PORTAS: DUAS [2] PORTAS¦ALTURA*: 170CM¦LARGURA*: 75CM¦PROFUNDIDADE*: 35CM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 0.14167 | un | 680,00 |  |  | 96,33
Insumo | MATED-9873 | SETOP | LÂMPADA (TIPO: LED¦FORMATO: TUBULAR¦COMPRIMENTO: 120CM¦DIÂMETRO: T8[Ø26MM]¦POTÊNCIA: 18-20W¦LÚMENS: 1850LM¦COR DA LUZ: BRANCA-6500K¦SOQUETE-BASE: G13¦TENSÃO: 110¦220V) | 0.011733 | un | 10,90 |  |  | 0,13
Insumo | MATED-11194 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO (APLICAÇÃO: DEPÓSITO/FERRAMENTARIA¦ESQUADRIAS: 2¦SUPORTE AR CONDICIONADO: 1¦AR CONDICIONADO: NÃO INCLUSO¦LÂMPADAS: NÃO INCLUSO¦INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA: INCLUSA¦MOBILIZAÇÃO: NÃO INCLUSO¦COMPRIMENTO*: 600CM¦LARGURA*: 230CM¦ALTURA EXTERNA*: 285CM¦ALTURA ÚTIL INTERNA*: 250CM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1 | mês | 750,00 |  |  | 750,00
Insumo | MATED-11220 | SETOP | CADEIRA (TIPO: ALMOFADADA SEM BRAÇO¦ESTRUTURA: METALON) | 0.016667 | un | 217,50 |  |  | 3,63
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 850.0863
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-16366 | SETOP | BALCÃO DE CHAPA DE COMPENSADO, LARGURA DE CINQUENTA (50) CM, ALTURA DE CENTO E VINTE (120) CM (FABRICAÇÃO) | 0.041111 | un | 207,20 |  |  | 8,52
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 8.5182
|  |  |  | MO sem LS => | 0.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.28011
|  |  |  | Valor do BDI => | 192.93 |  | Valor com BDI => |  | 1051.53
1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50155 | SETOP | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | ED- |  | mês | 1 | 1050 | 1050
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11195 | SETOP | BANHEIRO QUÍMICO (PERÍODO DE LOCAÇÃO: MENSAL¦LINHA: PADRÃO [STANDARD]¦PIA: INCLUSO¦LARGURA EXTERNA: 110CM¦PROFUNDIDADE EXTERNA: 120CM¦ALTURA EXTERNA: 230CM¦PESO*: 85KG¦CAPACIDADE DEJETOS*: 227L¦MANUTENÇÃO: INCLUSO¦MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO: INCLUSO) *VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1 | mês | 1.050,00 |  |  | 1.050,00
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1050
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 235.94 |  | Valor com BDI => |  | 1285.94
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 142.43 | 142.43
Composição Auxiliar | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 2 | 2
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 135.42 | 135.42
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.89 | 0.89
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
|  |  |  | MO sem LS => | 137.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 137.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 32 |  | Valor com BDI => |  | 174.43
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 61.57 | 61.57
Composição Auxiliar | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 1.15 | 1.15
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.24 | 1.24
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 54.05 | 54.05
Insumo | 00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.14 | 0.14
|  |  |  | MO sem LS => | 55.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 55.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.83 |  | Valor com BDI => |  | 75.4
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 60.86 | 60.86
Composição Auxiliar | 95406 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.45 | 0.45
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00043469 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.09 | 0.09
Insumo | 00043493 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.72 | 0.72
Insumo | 00007592 | SINAPI | TOPOGRAFO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 54.61 | 54.61
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 55.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 55.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.68 |  | Valor com BDI => |  | 74.54
3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 04.04.01 | SUDECAP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MECANIZADO |  | UN | 1 | 2500 | 2500
Insumo | 89.18.01 | SUDECAP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE TRADO PARA ESTACA ESCAVAÇÃO MECÂNICA | Material |  | UN | 1 | 2500 | 2500
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 561.75 |  | Valor com BDI => |  | 3061.75
3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101108 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020 | Tubulões |  | m³ | 1 | 1011.81 | 1011.81
Composição Auxiliar | 95576 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | Armação de Estacas |  | KG | 2.585 | 12.09 | 31.25
Composição Auxiliar | 90680 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.151 | 412.98 | 62.36
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.343 | 33.63 | 11.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.515 | 24.89 | 12.82
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.126 | 147.15 | 18.54
Composição Auxiliar | 90681 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.228 | 172.44 | 39.32
Composição Auxiliar | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | m³ | 1.25 | 9.27 | 11.59
Composição Auxiliar | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 0.375 | 3.8 | 1.43
Composição Auxiliar | 95579 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | Armação de Estacas |  | KG | 12.301 | 7.82 | 96.19
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.379 | 61.57 | 23.34
Insumo | 00038405 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.22 | 576.58 | 703.43
|  |  |  | MO sem LS => | 83.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 83.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 227.35 |  | Valor com BDI => |  | 1239.16
3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96528 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m² | 1 | 164.87 | 164.87
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.163 | 40.46 | 6.59
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.596 | 32.9 | 52.51
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.656 | 27.04 | 17.74
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.041 | 42.03 | 1.72
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.504 | 7.84 | 19.63
Insumo | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material |  | KG | 0.042 | 19.68 | 0.83
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.029 | 21.68 | 0.63
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4.284 | 13.01 | 55.73
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.426 | 2.74 | 9.39
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0167 | 6.19 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 62.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 62.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.05 |  | Valor com BDI => |  | 201.92
3.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-116 | Próprio | Cópia de SINAPI (10113) - ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 1 | 945.2 | 945.2
Composição Auxiliar | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 0.375 | 3.8 | 1.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.565 | 24.89 | 14.06
Composição Auxiliar | 88313 | SINAPI | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.753 | 30.38 | 144.4
Composição Auxiliar | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | m³ | 1.25 | 9.27 | 11.59
Composição Auxiliar | 100206 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras |  | M3XKM | 0.0375 | 1228.92 | 46.08
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.377 | 33.63 | 12.68
Insumo | 00038405 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.24 | 576.58 | 714.96
|  |  |  | MO sem LS => | 171.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 171.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 212.39 |  | Valor com BDI => |  | 1157.59
3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m³ | 1 | 121.25 | 121.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.515 | 24.89 | 87.49
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.004 | 33.63 | 33.76
|  |  |  | MO sem LS => | 88.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 88.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.24 |  | Valor com BDI => |  | 148.49
3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas |  | m³ | 1 | 31.13 | 31.13
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.1962 | 48.6 | 9.54
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0054 | 363.62 | 1.96
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0006 | 80.53 | 0.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7866 | 24.89 | 19.58
|  |  |  | MO sem LS => | 20.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.99 |  | Valor com BDI => |  | 38.12
3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | Lastro |  | m² | 1 | 23.95 | 23.95
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1863 | 33.63 | 6.27
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0339 | 484.47 | 16.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0508 | 24.89 | 1.26
|  |  |  | MO sem LS => | 8.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.38 |  | Valor com BDI => |  | 29.33
3.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m² | 1 | 74.1 | 74.1
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.088 | 32.9 | 35.8
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.053 | 40.46 | 2.14
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.477 | 27.04 | 12.9
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.013 | 42.03 | 0.55
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.134 | 13.01 | 14.75
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.026 | 17.9 | 0.47
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.605 | 7.84 | 4.74
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.053 | 21.68 | 1.15
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.547 | 2.74 | 1.5
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0167 | 6.19 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 40.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 40.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.65 |  | Valor com BDI => |  | 90.75
3.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1 | 17.42 | 17.42
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.064 | 27.45 | 1.76
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.44 | 9.44
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.166 | 33.38 | 5.54
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 19.92 | 0.5
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.819 | 0.22 | 0.18
|  |  |  | MO sem LS => | 7.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.91 |  | Valor com BDI => |  | 21.33
3.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1 | 14.11 | 14.11
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.039 | 27.45 | 1.07
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.03 | 9.03
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.102 | 33.38 | 3.4
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.503 | 0.22 | 0.11
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 19.92 | 0.5
|  |  |  | MO sem LS => | 3.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.17 |  | Valor com BDI => |  | 17.28
3.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1 | 12.42 | 12.42
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 8.28 | 8.28
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.031 | 27.45 | 0.85
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.081 | 33.38 | 2.7
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.399 | 0.22 | 0.09
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 19.92 | 0.5
|  |  |  | MO sem LS => | 3.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.79 |  | Valor com BDI => |  | 15.21
3.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1 | 10.46 | 10.46
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 7.06 | 7.06
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.064 | 33.38 | 2.14
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.025 | 27.45 | 0.69
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 19.92 | 0.5
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.317 | 0.22 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 2.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.35 |  | Valor com BDI => |  | 12.81
3.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU573 | Próprio | Copia da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m³ | 1 | 763.71 | 763.71
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.334 | 33.63 | 11.23
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.092 | 1.53 | 0.14
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.075 | 0.59 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.501 | 24.89 | 12.47
Insumo | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.23 | 601.49 | 739.83
|  |  |  | MO sem LS => | 17.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 171.61 |  | Valor com BDI => |  | 935.32
3.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta |  | m² | 1 | 42.27 | 42.27
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4299 | 33.63 | 14.46
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0969 | 29.07 | 2.82
Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | Material |  | KG | 1.5 | 16.66 | 24.99
|  |  |  | MO sem LS => | 13.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.5 |  | Valor com BDI => |  | 51.77
4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 14.25 | 14.25
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0175 | 27.45 | 0.48
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1069 | 33.38 | 3.57
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.44 | 9.44
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 19.92 | 0.5
|  |  |  | MO sem LS => | 4.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.2 |  | Valor com BDI => |  | 17.45
4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 10.39 | 10.39
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 8.28 | 8.28
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0064 | 27.45 | 0.18
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0392 | 33.38 | 1.31
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 19.92 | 0.5
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.22 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 1.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.33 |  | Valor com BDI => |  | 12.72
4.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 1 | 64.91 | 64.91
Composição Auxiliar | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 0.105 | 216.74 | 22.76
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.121 | 27.04 | 3.27
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.661 | 32.9 | 21.75
Insumo | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento |  | UNXMES | 0.196 | 18.37 | 3.6
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.785 | 7.07 | 5.55
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 6.19 | 0.02
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | UNXMES | 0.393 | 19.2 | 7.55
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.019 | 21.68 | 0.41
|  |  |  | MO sem LS => | 24.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.59 |  | Valor com BDI => |  | 79.5
4.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 1 | 712.04 | 712.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.345 | 24.89 | 33.48
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.13 | 0.59 | 0.08
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.224 | 32.9 | 7.37
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.094 | 1.53 | 0.14
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.224 | 33.63 | 7.53
Insumo | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 601.49 | 663.44
|  |  |  | MO sem LS => | 35.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 160 |  | Valor com BDI => |  | 872.04
4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 14.25 | 14.25
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0175 | 27.45 | 0.48
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1069 | 33.38 | 3.57
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.44 | 9.44
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 19.92 | 0.5
|  |  |  | MO sem LS => | 4.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.2 |  | Valor com BDI => |  | 17.45
4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 12.95 | 12.95
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.25 | 9.25
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.079 | 33.38 | 2.64
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0129 | 27.45 | 0.35
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 19.92 | 0.5
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.97 | 0.22 | 0.21
|  |  |  | MO sem LS => | 3.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.91 |  | Valor com BDI => |  | 15.86
4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 10.39 | 10.39
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 8.28 | 8.28
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0064 | 27.45 | 0.18
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0392 | 33.38 | 1.31
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 19.92 | 0.5
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.22 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 1.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.33 |  | Valor com BDI => |  | 12.72
4.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 8.62 | 8.62
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0257 | 33.38 | 0.86
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0042 | 27.45 | 0.12
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 7.06 | 7.06
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 19.92 | 0.5
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.367 | 0.22 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.94 |  | Valor com BDI => |  | 10.56
4.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92479 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 1 | 74.86 | 74.86
Composição Auxiliar | 92272 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | M | 0.659 | 37.96 | 25.02
Composição Auxiliar | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 0.105 | 165.6 | 17.39
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.109 | 27.04 | 2.95
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.596 | 32.9 | 19.61
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 6.19 | 0.02
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.328 | 26.85 | 8.81
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.049 | 21.68 | 1.06
|  |  |  | MO sem LS => | 26.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.82 |  | Valor com BDI => |  | 91.68
4.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 1 | 713.69 | 713.69
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.12 | 1.53 | 0.18
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.753 | 33.63 | 25.32
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.131 | 0.59 | 0.08
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.125 | 32.9 | 4.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.826 | 24.89 | 20.56
Insumo | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 601.49 | 663.44
|  |  |  | MO sem LS => | 37.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 160.37 |  | Valor com BDI => |  | 874.06
4.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104690 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 20 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_08/2025 | Lajes Pré-Moldadas |  | m² | 1 | 211.92 | 211.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.168 | 24.89 | 4.18
Composição Auxiliar | 103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 0.064 | 737.27 | 47.19
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.224 | 32.9 | 7.37
Composição Auxiliar | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1.185 | 13.57 | 16.08
Composição Auxiliar | 92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | M | 0.52 | 15.73 | 8.18
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.84 | 26.85 | 22.55
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.018 | 21.68 | 0.39
Insumo | 00043343 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA COM VIGOTA PROTENDIDA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA 30 X 20 X 16 CM (L X C X A) E VIGOTA VPT 10 X 9 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 6 M (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1 | 105.98 | 105.98
|  |  |  | MO sem LS => | 19.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.62 |  | Valor com BDI => |  | 259.54
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103327 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação |  | m² | 1 | 106.08 | 106.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.495 | 24.89 | 12.32
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.99 | 33.63 | 33.29
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0138 | 849.56 | 11.72
Insumo | 00034548 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 6.13 | 2.57
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.01 | 88.59 | 0.89
Insumo | 00037594 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 13.6 | 3.33 | 45.29
|  |  |  | MO sem LS => | 37.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.84 |  | Valor com BDI => |  | 129.92
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação |  | m² | 1 | 88.83 | 88.83
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.86 | 33.63 | 28.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.43 | 24.89 | 10.7
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0118 | 722.7 | 8.53
Insumo | 00037593 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 13.6 | 2.81 | 38.22
Insumo | 00034547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | Material |  | M | 0.42 | 3.73 | 1.57
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.01 | 88.59 | 0.89
|  |  |  | MO sem LS => | 31.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.96 |  | Valor com BDI => |  | 108.79
6.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50975 | SETOP | PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA | ED- |  | un | 1 | 658.21 | 658.21
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12676 | SETOP | PM2 - (90 X 210 CM) PORTA COMPLETA, ESTRUTURA EM CHAPA, COM BARRA - IPRM | 1 | un | 481,74 |  |  | 481,74
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 481.7358
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50934 | SETOP | ASSENTAMENTO DE PORTA METÁLICA DE AÇO OU FERRO, COM UMA (1) OU DUAS (2) FOLHAS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO | 1.89 | m² | 93,37 |  |  | 176,47
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 176.4693
|  |  |  | MO sem LS => | 123.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 123.9722
|  |  |  | Valor do BDI => | 147.9 |  | Valor com BDI => |  | 806.11
6.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91307 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas |  | UN | 1 | 107.07 | 107.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.31444 | 24.89 | 7.83
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1126 | 37.14 | 41.32
Insumo | 00003090 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | Material |  | CJ | 1 | 57.92 | 57.92
|  |  |  | MO sem LS => | 39.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.06 |  | Valor com BDI => |  | 131.13
6.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 1 | 30.07 | 30.07
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6779 | 35.36 | 23.97
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.1098 | 52.73 | 5.79
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.011 | 28.28 | 0.31
|  |  |  | MO sem LS => | 17.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.76 |  | Valor com BDI => |  | 36.83
6.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 1 | 61.53 | 61.53
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3559 | 35.36 | 47.94
Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.2549 | 50.5 | 12.87
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0255 | 28.28 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 35.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.83 |  | Valor com BDI => |  | 75.36
6.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50978 | SETOP | PORTA METÁLICA PARA SANITÁRIO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 1,25MM (GSG 18), DIMENSÃO (60X180)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE BATENTE, ESTRUTURA EM METALON (20X30)MM, DOBRADIÇA E TRANQUETA, EXCLUSIVE PINTURA | ED- |  | un | 1 | 443.93 | 443.93
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12827 | SETOP | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 180 CM - IPRM | 1 | un | 306,99 |  |  | 306,99
Insumo | MATED-12486 | SETOP | TRANQUETA (APLICAÇÃO: BANHEIRO¦TIPO: LIVRE/OCUPADO¦PARAFUSOS: INCLUSOS) | 1 | un | 36,10 |  |  | 36,10
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 343.0861
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50934 | SETOP | ASSENTAMENTO DE PORTA METÁLICA DE AÇO OU FERRO, COM UMA (1) OU DUAS (2) FOLHAS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO | 1.08 | m² | 93,37 |  |  | 100,84
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 100.8396
|  |  |  | MO sem LS => | 70.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 70.8412
|  |  |  | Valor do BDI => | 99.75 |  | Valor com BDI => |  | 543.68
6.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48163 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | ED- |  | un | 1 | 142.65 | 142.65
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12066 | SETOP | BARRA DE APOIO (MATERIAL: AÇO INOX AISI 304¦ACABAMENTO: POLIDO¦MODELO: RETA¦DIÂMETRO TUBO: 1.1/4" [31,75MM]¦COMPRIMENTO: 40CM¦INSTALAÇÃO: PORTA OU PAREDE¦ACESSÓRIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS) | 1 | un | 118,15 |  |  | 118,15
Insumo | MATED-13778 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE¦APLICAÇÃO: MADEIRA¦CABEÇA: CHATA PHILIPS¦MATERIAL: AÇO¦ACABAMENTO: ZINCADO¦COMPRIMENTO: 32MM¦DIÂMETRO: 3,9MM) | 6 | un | 0,11 |  |  | 0,66
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 118.81
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.40741 | hora | 24,89 |  |  | 10,14
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.40741 | hora | 33,63 |  |  | 13,70
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 23.8415
|  |  |  | MO sem LS => | 17.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.9832
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.05 |  | Valor com BDI => |  | 174.7
6.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU575 | Próprio | JANELA VERTICAL BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO, E=8 MM, FECHADURA COM PUXADOR E TRANCA TIPO TRAVA EM AÇO INOX | 23 |  | m² | 1 | 493.3 | 493.3
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6 | 27.03 | 16.22
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.8 | 33.38 | 26.7
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.56 | 20.41 | 11.43
Insumo | 00010506 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 1 | 169.21 | 169.21
Insumo | 00038177 | SINAPI | FECHO / TRINCO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA JANELAS - INCLUI PARAFUSOS | Material |  | UN | 1 | 22.44 | 22.44
Insumo | 00034379 | SINAPI | JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 100 X 100 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material |  | UN | 1 | 228.09 | 228.09
Insumo | 00005092 | SINAPI | GONZO DE EMBUTIR, EM LATAO / ZAMAC, *20 X 48* MM, PARA JANELA BASCULANTE / PIVOTANTE, JOGO COM 4 PECAS (PAR) - INCLUI PARAFUSOS | Material |  | PAR | 1 | 19.21 | 19.21
|  |  |  | MO sem LS => | 32.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 110.84 |  | Valor com BDI => |  | 604.14
6.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU574 | Próprio | JANELA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FIXO E 2 FOLHAS DE CORRER, CANALETA DE ALUMÍNIO E FECHADURA COM PUXADOR E TRANCA TIPO TRAVA EM AÇO INOX | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 323.22 | 323.22
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6 | 27.03 | 16.22
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.8 | 33.38 | 26.7
Insumo | MATED-9206 | SETOP | PERFIL DE BORRACHA (MEDIDAS: 3MMX15MM*¦APLICAÇÃO: ESQUADRIAS) *VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material |  | m | 2 | 4.23 | 8.46
Insumo | 00010506 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 1 | 169.21 | 169.21
Insumo | 00011552 | SINAPI | PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M | Material |  | M | 2 | 7.84 | 15.68
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.56 | 20.41 | 11.43
Insumo | 00038165 | SINAPI | FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA | Material |  | CJ | 1 | 75.52 | 75.52
|  |  |  | MO sem LS => | 32.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.63 |  | Valor com BDI => |  | 395.85
6.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50997 | SETOP | PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | ED- |  | m² | 1 | 359.39 | 359.39
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12352 | SETOP | ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III¦UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS) | 5.25 | Kg | 1,80 |  |  | 9,45
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 9.45
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.29333 | hora | 33,63 |  |  | 9,86
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.14667 | hora | 24,89 |  |  | 3,65
Composição | ED-50718 | SETOP | APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA | 1 | m² | 8,53 |  |  | 8,53
Composição | ED-22016 | SETOP | PEITORIL EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE POLIMENTO DE ESPESSURA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | 1 | m² | 327,89 |  |  | 327,89
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 349.9353
|  |  |  | MO sem LS => | 50.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.9133
|  |  |  | Valor do BDI => | 80.75 |  | Valor com BDI => |  | 440.14
6.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | Vergas, contravergas e fixação de alvenaria |  | M | 1 | 61.75 | 61.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.195 | 24.89 | 4.85
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.39 | 33.63 | 13.12
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 0.79 | 9.03 | 7.13
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 0.094 | 230.46 | 21.66
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.021 | 572.82 | 12.03
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.22 | 1.32
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.008 | 6.19 | 0.05
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.203 | 7.84 | 1.59
|  |  |  | MO sem LS => | 19.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.88 |  | Valor com BDI => |  | 75.63
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | Chapisco |  | m² | 1 | 5.76 | 5.76
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0681 | 33.63 | 2.29
Composição Auxiliar | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0037 | 767.26 | 2.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0255 | 24.89 | 0.63
|  |  |  | MO sem LS => | 2.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.29 |  | Valor com BDI => |  | 7.05
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna |  | m² | 1 | 43.74 | 43.74
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0304 | 722.7 | 21.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2362 | 24.89 | 5.88
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4724 | 33.63 | 15.89
|  |  |  | MO sem LS => | 19.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.83 |  | Valor com BDI => |  | 53.57
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87427 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023 | Gesso |  | m² | 1 | 52.19 | 52.19
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25429 | 24.89 | 6.33
Composição Auxiliar | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.80301 | 34.14 | 27.41
Insumo | 00003315 | SINAPI | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | Material |  | KG | 22.2317 | 0.83 | 18.45
|  |  |  | MO sem LS => | 26.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.73 |  | Valor com BDI => |  | 63.92
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna |  | m² | 1 | 39.2 | 39.2
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.374 | 33.63 | 12.58
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0304 | 722.7 | 21.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.187 | 24.89 | 4.65
|  |  |  | MO sem LS => | 16.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.81 |  | Valor com BDI => |  | 48.01
7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 5.04 | 5.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0222 | 24.89 | 0.55
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0666 | 35.36 | 2.35
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 12.83 | 2.14
|  |  |  | MO sem LS => | 2.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.13 |  | Valor com BDI => |  | 6.17
7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 12.41 | 12.41
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1631 | 35.36 | 5.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0544 | 24.89 | 1.35
Insumo | 00035692 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | Material |  | L | 0.2367 | 22.35 | 5.29
|  |  |  | MO sem LS => | 5.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.79 |  | Valor com BDI => |  | 15.2
7.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos |  | m² | 1 | 70.99 | 70.99
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6794 | 35.65 | 24.22
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3089 | 24.89 | 7.69
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 4.91 | 0.68 | 3.34
Insumo | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.0618 | 32.08 | 34.06
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.422 | 3.99 | 1.68
|  |  |  | MO sem LS => | 24.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.95 |  | Valor com BDI => |  | 86.94
7.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU576 | Próprio | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA 30X60 CM, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | ED- |  | m² | 1 | 88.75 | 88.75
Composição Auxiliar | ED-50718 | SETOP | APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA | ED- |  | m² | 1 | 8.53 | 8.53
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6984 | 35.65 | 24.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3492 | 24.89 | 8.69
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 4.725 | 2.09 | 9.88
Insumo | MATED-9082 | SETOP | REVESTIMENTO CERÂMICO (PADRÃO: EXTRA¦ACABAMENTO: ESMALTADO¦APLICAÇÃO: PAREDE¦PEI: III¦AMBIENTE: INTERNO OU EXTERNO¦DIMENSÃO: ÁREA ATÉ 2025CM2) | Material |  | m² | 1.05 | 35 | 36.75
|  |  |  | MO sem LS => | 30.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.94 |  | Valor com BDI => |  | 108.69
7.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU577 | Próprio | FILETE EM GRANITO CINZA ANDORINHA | 130 |  | M | 1 | 26.74 | 26.74
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.127 | 35.65 | 4.53
Composição Auxiliar | 100303 | SINAPI | AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.158 | 24.88 | 3.93
Insumo | 028091 | SBC | FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA EM TIRA DE 3cm | Material |  | M | 1.05 | 9 | 9.45
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.25 | 30.88 | 7.72
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0154 | 3.99 | 0.06
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 0.5 | 2.09 | 1.05
|  |  |  | MO sem LS => | 6.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.01 |  | Valor com BDI => |  | 32.75
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87414 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | Gesso |  | m² | 1 | 29.47 | 29.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.11529 | 24.89 | 2.87
Composição Auxiliar | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.36407 | 34.14 | 12.43
Insumo | 00003315 | SINAPI | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | Material |  | KG | 17.0738 | 0.83 | 14.17
|  |  |  | MO sem LS => | 11.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.62 |  | Valor com BDI => |  | 36.09
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 6.19 | 6.19
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0927 | 35.36 | 3.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0309 | 24.89 | 0.77
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 12.83 | 2.14
|  |  |  | MO sem LS => | 2.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.39 |  | Valor com BDI => |  | 7.58
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 15.2 | 15.2
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.227 | 35.36 | 8.03
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0757 | 24.89 | 1.88
Insumo | 00035692 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | Material |  | L | 0.2367 | 22.35 | 5.29
|  |  |  | MO sem LS => | 7.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.42 |  | Valor com BDI => |  | 18.62
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | m² | 1 | 58.53 | 58.53
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.091 | 32.56 | 2.96
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.097 | 24.89 | 2.41
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0013 | 30.54 | 0.04
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0009 | 31.62 | 0.03
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | m² | 1.166 | 39.23 | 45.74
Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material |  | CJ | 4.15 | 1.77 | 7.35
|  |  |  | MO sem LS => | 4.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.15 |  | Valor com BDI => |  | 71.68
9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | Estrutura e Trama para Cobertura |  | m² | 1 | 50.39 | 50.39
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0068 | 31.62 | 0.22
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.13549 | 24.89 | 3.37
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2525 | 29.01 | 7.33
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0137 | 30.54 | 0.42
Insumo | 00040549 | SINAPI | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | Material |  | CENTO | 0.007 | 218.47 | 1.53
Insumo | 00043083 | SINAPI | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | Material |  | KG | 4.3329 | 8.66 | 37.52
|  |  |  | MO sem LS => | 8.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.32 |  | Valor com BDI => |  | 61.71
9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | Peitoris e Chapins |  | M | 1 | 43.13 | 43.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.09 | 24.89 | 2.24
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.179 | 33.63 | 6.02
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 1.33 | 0.24 | 0.32
Insumo | 00001113 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | Material |  | M | 1.15 | 27.57 | 31.71
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.092 | 30.88 | 2.84
|  |  |  | MO sem LS => | 6.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.69 |  | Valor com BDI => |  | 52.82
9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | M | 1 | 56.87 | 56.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.207 | 24.89 | 5.15
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0183 | 30.54 | 0.56
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.112 | 32.56 | 3.65
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0132 | 31.62 | 0.42
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.045 | 305.66 | 13.75
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.006 | 17.27 | 0.1
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.198 | 30.88 | 6.11
Insumo | 00040873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material |  | M | 1.05 | 25.7 | 26.99
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0012 | 117.04 | 0.14
|  |  |  | MO sem LS => | 7.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.78 |  | Valor com BDI => |  | 69.65
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo |  | m² | 1 | 3.92 | 3.92
Composição Auxiliar | 95264 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.025 | 6.34 | 0.16
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.045 | 33.63 | 1.51
Composição Auxiliar | 95265 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.042 | 0.67 | 0.03
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.089 | 24.89 | 2.22
|  |  |  | MO sem LS => | 2.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.88 |  | Valor com BDI => |  | 4.8
10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1 | 488.66 | 488.66
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.7623 | 2.31 | 1.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.3433 | 24.89 | 58.32
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.7188 | 0.49 | 0.35
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4811 | 30.07 | 44.54
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 212.0194 | 0.78 | 165.38
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8269 | 171.5 | 141.81
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5782 | 132.3 | 76.5
|  |  |  | MO sem LS => | 77.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 77.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 109.8 |  | Valor com BDI => |  | 598.46
10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87302 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 1 | 724.9 | 724.9
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 2.58 | 1.99 | 5.13
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.78 | 6.51 | 5.08
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.36 | 30.07 | 101.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.77 | 24.89 | 19.17
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 460.92 | 0.78 | 359.52
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.37 | 171.5 | 234.96
|  |  |  | MO sem LS => | 94.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 94.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 162.89 |  | Valor com BDI => |  | 887.79
10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU578 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M, ARGAMASSA TIPO AC III, PEI V | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 76.96 | 76.96
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1356 | 24.89 | 3.38
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2892 | 35.65 | 10.31
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.141 | 3.99 | 0.56
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 9.13 | 2.09 | 19.08
Insumo | MATED-12770 | SETOP | REVESTIMENTO CERÂMICO (PADRÃO: EXTRA¦ACABAMENTO: ESMALTADO¦APLICAÇÃO: PISO¦PEI: V¦AMBIENTE: INTERNO¦DIMENSÃO: ÁREA ATÉ 2025CM2) | Material |  | m² | 1.0691 | 40.81 | 43.63
|  |  |  | MO sem LS => | 10.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.29 |  | Valor com BDI => |  | 94.25
10.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-21654 | SETOP | SOLEIRA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE POLIMENTO DE ESPESSURA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | ED- |  | m² | 1 | 326.64 | 326.64
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-21694 | SETOP | GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE CORTE (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | 1 | m² | 323,97 |  |  | 323,97
Composição | ED-20767 | SETOP | POLIMENTO DE ESPESSURA EM DE PEDRAS NATURAIS, INCLUSIVE LIXA | 0.15 | m | 17,81 |  |  | 2,67
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 326.6415
|  |  |  | MO sem LS => | 35.3969 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.3969
|  |  |  | Valor do BDI => | 73.4 |  | Valor com BDI => |  | 400.04
10.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | Revestimentos Cerâmicos Internos |  | M | 1 | 12.79 | 12.79
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0871 | 35.65 | 3.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0326 | 24.89 | 0.81
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 0.6392 | 0.68 | 0.43
Insumo | 00001292 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material |  | m² | 0.1875 | 43.08 | 8.08
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.089 | 3.99 | 0.36
|  |  |  | MO sem LS => | 3.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.87 |  | Valor com BDI => |  | 15.66
11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-51144 | SETOP | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | ED- |  | m² | 1 | 85.81 | 85.81
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11350 | SETOP | SARRAFO (ACABAMENTO: BRUTO¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 1"X3"[POL.]¦ALTURA: 75MM[3"]¦ESPESSURA: 25MM[1"]¦TIPO DE MADEIRA: PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO) | 0.67 | m | 3,86 |  |  | 2,59
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 2.5862
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.4 | hora | 33,63 |  |  | 13,45
Composição | ED-48315 | SETOP | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 15MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | 0.08 | m³ | 623,24 |  |  | 49,86
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.8 | hora | 24,89 |  |  | 19,91
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 83.2232
|  |  |  | MO sem LS => | 32.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.5215
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.28 |  | Valor com BDI => |  | 105.09
11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50619 | SETOP | POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) | ED- |  | m² | 1 | 16.31 | 16.31
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-29638 | SETOP | POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, EXCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) | 1 | m² | 7,43 |  |  | 7,43
Composição | ED-29637 | SETOP | ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO), EXCLUSIVE POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO | 1 | m² | 8,88 |  |  | 8,88
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 16.31
|  |  |  | MO sem LS => | 11.0982 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.0982
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.66 |  | Valor com BDI => |  | 19.97
11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | Pavimento Intertravado |  | m² | 1 | 111.54 | 111.54
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.1821 | 0.56 | 0.1
Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.1371 | 0.54 | 0.07
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3725 | 25.89 | 9.64
Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0491 | 10.41 | 0.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3725 | 24.89 | 9.27
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0041 | 10.35 | 0.04
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0568 | 171.5 | 9.74
Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.0098 | 124.97 | 1.22
Insumo | 00036156 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO | Material |  | m² | 1.03 | 78.59 | 80.95
|  |  |  | MO sem LS => | 13.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.06 |  | Valor com BDI => |  | 136.6
11.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-9837 | SETOP | APLICAÇÃO DE CAMADA E REGULARIZAÇÃO EM COLCHÃO DE AREIA PARA PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO | ED- |  | m³ | 1 | 283.54 | 283.54
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11248 | SETOP | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | 1.1 | m³ | 181,50 |  |  | 199,65
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 199.65
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.925 | hora | 24,89 |  |  | 47,91
Composição | ED-50370 | SETOP | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.3889 | hora | 25,90 |  |  | 35,97
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 83.8855
|  |  |  | MO sem LS => | 60.0759 | LS => | 0 | MO com LS => | 60.0759
|  |  |  | Valor do BDI => | 63.71 |  | Valor com BDI => |  | 347.25
12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-21095 | SETOP | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | ED- |  | m² | 1 | 445.82 | 445.82
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-15101 | SETOP | MASSA PLÁSTICA (COR: BRANCA, CINZA OU PRETA¦CATALIZADOR: INCLUSO¦RENDIMENTO: 0,59KG/M2) | 0.026741 | Kg | 41,12 |  |  | 1,10
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1.0996
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-21847 | SETOP | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, EXCLUSIVE RODABANCADA, TESTEIRA E FURO EM BANCADA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | 1 | m² | 269,76 |  |  | 269,76
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2.328 | hora | 24,89 |  |  | 57,95
Composição | ED-21596 | SETOP | FIXAÇÃO DE CONSOLE EM METALON (50X30)MM, EM ALVENARIA, PARA APOIO DE BANCADA/PRATELEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA | 1.5108 | m | 25,63 |  |  | 38,72
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2.328 | hora | 33,63 |  |  | 78,29
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 444.7187
|  |  |  | MO sem LS => | 145.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 145.1947
|  |  |  | Valor do BDI => | 100.18 |  | Valor com BDI => |  | 546
12.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48348 | SETOP | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | ED- |  | m | 1 | 61.45 | 61.45
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12352 | SETOP | ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III¦UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS) | 0.408 | Kg | 1,80 |  |  | 0,73
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.7344
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-20777 | SETOP | APLICAÇÃO DE MASSA PLÁSTICA EM JUNTA, ESP. 2MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL | 1 | m | 1,80 |  |  | 1,80
Composição | ED-21627 | SETOP | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO DE ESPESSURA, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | 1 | m | 50,21 |  |  | 50,21
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.091667 | hora | 24,89 |  |  | 2,28
Composição | ED-50377 | SETOP | GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.18333 | hora | 35,02 |  |  | 6,42
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 60.7119
|  |  |  | MO sem LS => | 22.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.3028
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.81 |  | Valor com BDI => |  | 75.26
12.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48342 | SETOP | FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA | ED- |  | un | 1 | 136.94 | 136.94
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-20776 | SETOP | FURO DE BOJO EM BANCADA DE PEDRAS NATURAIS, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA | 1.6 | m | 85,59 |  |  | 136,94
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 136.944
|  |  |  | MO sem LS => | 89.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 89.0404
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.77 |  | Valor com BDI => |  | 167.71
12.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48533 | SETOP | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS | ED- |  | m² | 1 | 708.66 | 708.66
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11968 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: UNC¦APLICAÇÃO: PEDRAS¦MATERIAL: LATÃO¦CABEÇA DA PORCA: CALOTA PARA BUCHA¦PORCA: INCLUSO¦REFERÊCIA: 860CR OU EQUIVALENTE) | 2.67 | un | 10,94 |  |  | 29,21
Insumo | MATED-11967 | SETOP | SUPORTE (MATERIAL: LATÃO¦ACABAMENTO: CROMADO¦COMPRIMENTO*: 111,5MM¦ALTURA*: 49,5MM¦ESPESSURA*: 4MM¦APLICAÇÃO: FERRAGEM PARA DIVISÓRIAS DE PEDRAS)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 0.27 | un | 48,09 |  |  | 12,98
Insumo | MATED-11966 | SETOP | CHAPA (MATERIAL: LATÃO¦ACABAMENTO: CROMADO¦COMPRIMENTO*: 111,5MM¦ALTURA*: 50MM¦ESPESSURA*: 4MM¦APLICAÇÃO: FERRAGEM PARA DIVISÓRIAS DE PEDRAS)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1.53 | un | 49,79 |  |  | 76,18
Insumo | MATED-15101 | SETOP | MASSA PLÁSTICA (COR: BRANCA, CINZA OU PRETA¦CATALIZADOR: INCLUSO¦RENDIMENTO: 0,59KG/M2) | 0.025667 | Kg | 41,12 |  |  | 1,06
Insumo | MATED-11969 | SETOP | CANTONEIRA (MATERIAL: LATÃO¦ACABAMENTO: CROMADO¦COMPRIMENTO*: 40MM¦ALTURA*: 50MM¦ESPESSURA*: 4MM¦APLICAÇÃO: FERRAGEM PARA DIVISÓRIAS DE PEDRAS)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 3.72 | un | 34,98 |  |  | 130,13
Insumo | MATED-12432 | SETOP | CHAPA DE GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA¦TIPO: POLIDO¦ESPESSURA: 3CM) - IPRM | 1 | m² | 250,00 |  |  | 250,00
Insumo | MATED-11970 | SETOP | PARAFUSO (TIPO: CASTELO¦MATERIAL: LATÃO¦NÚMERO: 8¦ARRUELA: INCLUSA¦BUCHA: INCLUSA) | 2.55 | un | 3,50 |  |  | 8,93
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 508.4788
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4.8 | hora | 24,89 |  |  | 119,47
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2.4 | hora | 33,63 |  |  | 80,71
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 200.184
|  |  |  | MO sem LS => | 148.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 148.4928
|  |  |  | Valor do BDI => | 159.24 |  | Valor com BDI => |  | 867.9
13.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 1 | 27.7 | 27.7
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.38 | 27.03 | 10.27
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.38 | 32.99 | 12.54
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0886 | 2.93 | 0.26
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 4.41 | 4.63
|  |  |  | MO sem LS => | 17.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.22 |  | Valor com BDI => |  | 33.92
13.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 1 | 37.48 | 37.48
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.453 | 27.03 | 12.24
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.453 | 32.99 | 14.94
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.1056 | 2.93 | 0.31
Insumo | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 9.52 | 9.99
|  |  |  | MO sem LS => | 21.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.42 |  | Valor com BDI => |  | 45.9
13.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 1 | 33.36 | 33.36
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2677 | 32.99 | 8.83
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2677 | 27.03 | 7.24
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0312 | 2.93 | 0.09
Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 16.39 | 17.2
|  |  |  | MO sem LS => | 12.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.5 |  | Valor com BDI => |  | 40.86
13.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 1 | 49.89 | 49.89
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0494 | 27.03 | 1.34
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0494 | 32.99 | 1.63
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0115 | 2.93 | 0.03
Insumo | 00009871 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 44.69 | 46.89
|  |  |  | MO sem LS => | 2.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.21 |  | Valor com BDI => |  | 61.1
13.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 11.17 | 11.17
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.152 | 32.99 | 5.01
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.152 | 27.03 | 4.11
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0338 | 2.93 | 0.1
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 82.81 | 0.66
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.77 | 0.77
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 73.09 | 0.52
|  |  |  | MO sem LS => | 7.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.51 |  | Valor com BDI => |  | 13.68
13.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 15.17 | 15.17
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1812 | 27.03 | 4.9
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1812 | 32.99 | 5.98
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0403 | 2.93 | 0.12
Insumo | 00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.57 | 2.57
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0094 | 73.09 | 0.69
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 82.81 | 0.91
|  |  |  | MO sem LS => | 8.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.41 |  | Valor com BDI => |  | 18.58
13.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 22.25 | 22.25
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2294 | 32.99 | 7.57
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2294 | 27.03 | 6.2
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.022 | 82.81 | 1.82
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.051 | 2.93 | 0.15
Insumo | 00003540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 5.3 | 5.3
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0165 | 73.09 | 1.21
|  |  |  | MO sem LS => | 10.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 5 |  | Valor com BDI => |  | 27.25
13.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89410 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 12.59 | 12.59
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1359 | 27.03 | 3.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1359 | 32.99 | 4.48
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 73.09 | 0.52
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0302 | 2.93 | 0.09
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 82.81 | 0.66
Insumo | 00001956 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.17 | 3.17
|  |  |  | MO sem LS => | 6.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.83 |  | Valor com BDI => |  | 15.42
13.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89369 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 19.46 | 19.46
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1812 | 32.99 | 5.98
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1812 | 27.03 | 4.9
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0094 | 73.09 | 0.69
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0403 | 2.93 | 0.12
Insumo | 00001957 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.86 | 6.86
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 82.81 | 0.91
|  |  |  | MO sem LS => | 8.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.37 |  | Valor com BDI => |  | 23.83
13.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103986 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 30.8 | 30.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2294 | 32.99 | 7.57
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2294 | 27.03 | 6.2
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0165 | 73.09 | 1.21
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.022 | 82.81 | 1.82
Insumo | 00001959 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 13.85 | 13.85
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.051 | 2.93 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 10.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.92 |  | Valor com BDI => |  | 37.72
13.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89517 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 72.78 | 72.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1847 | 32.99 | 6.09
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1847 | 27.03 | 4.99
Insumo | 00001960 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 55.59 | 55.59
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0275 | 2.93 | 0.08
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0259 | 73.09 | 1.89
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.05 | 82.81 | 4.14
|  |  |  | MO sem LS => | 8.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.35 |  | Valor com BDI => |  | 89.13
13.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103987 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 26.8 | 26.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2294 | 32.99 | 7.57
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2294 | 27.03 | 6.2
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.051 | 2.93 | 0.15
Insumo | 00001930 | SINAPI | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.85 | 9.85
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0165 | 73.09 | 1.21
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.022 | 82.81 | 1.82
|  |  |  | MO sem LS => | 10.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.02 |  | Valor com BDI => |  | 32.82
13.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89519 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 50.06 | 50.06
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1847 | 27.03 | 4.99
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1847 | 32.99 | 6.09
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0259 | 73.09 | 1.89
Insumo | 00001922 | SINAPI | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 32.87 | 32.87
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0275 | 2.93 | 0.08
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.05 | 82.81 | 4.14
|  |  |  | MO sem LS => | 8.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.25 |  | Valor com BDI => |  | 61.31
13.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89542 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 28.37 | 28.37
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0577 | 27.03 | 1.56
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0577 | 32.99 | 1.9
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0094 | 73.09 | 0.69
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 82.81 | 0.91
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0131 | 2.93 | 0.04
Insumo | 00038021 | SINAPI | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 23.27 | 23.27
|  |  |  | MO sem LS => | 2.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.37 |  | Valor com BDI => |  | 34.74
13.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89577 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 38.5 | 38.5
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0847 | 32.99 | 2.79
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0847 | 27.03 | 2.29
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.022 | 82.81 | 1.82
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.019 | 2.93 | 0.06
Insumo | 00003847 | SINAPI | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 30.33 | 30.33
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0165 | 73.09 | 1.21
|  |  |  | MO sem LS => | 3.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.65 |  | Valor com BDI => |  | 47.15
13.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89611 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 34.2 | 34.2
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1224 | 27.03 | 3.31
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1224 | 32.99 | 4.04
Insumo | 00003865 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 20.74 | 20.74
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0259 | 73.09 | 1.89
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0275 | 2.93 | 0.08
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.05 | 82.81 | 4.14
|  |  |  | MO sem LS => | 5.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.68 |  | Valor com BDI => |  | 41.88
13.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 7.7 | 7.7
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0944 | 27.03 | 2.55
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0944 | 32.99 | 3.11
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 82.81 | 0.58
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 73.09 | 0.43
Insumo | 00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 0.94 | 0.94
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0315 | 2.93 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 4.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.73 |  | Valor com BDI => |  | 9.43
13.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89391 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 10.07 | 10.07
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1111 | 32.99 | 3.67
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1111 | 27.03 | 3
Insumo | 00000108 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 1.9 | 1.9
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0082 | 73.09 | 0.6
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0371 | 2.93 | 0.11
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0095 | 82.81 | 0.79
|  |  |  | MO sem LS => | 5.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.26 |  | Valor com BDI => |  | 12.33
13.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104001 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 15.46 | 15.46
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1343 | 27.03 | 3.63
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1343 | 32.99 | 4.43
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0469 | 2.93 | 0.14
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.018 | 82.81 | 1.49
Insumo | 00000112 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 4.74 | 4.74
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0141 | 73.09 | 1.03
|  |  |  | MO sem LS => | 6.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.47 |  | Valor com BDI => |  | 18.93
13.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94713 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | UN | 1 | 246.19 | 246.19
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2726 | 27.03 | 7.37
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2726 | 32.99 | 8.99
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0129 | 73.09 | 0.94
Insumo | 00000083 | SINAPI | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | Material |  | UN | 1 | 226.77 | 226.77
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0154 | 2.93 | 0.05
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.025 | 82.81 | 2.07
|  |  |  | MO sem LS => | 12.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 55.32 |  | Valor com BDI => |  | 301.51
13.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 184.33 | 184.33
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2595 | 32.99 | 8.56
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2595 | 27.03 | 7.01
Insumo | 00006013 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" | Material |  | UN | 1 | 168.56 | 168.56
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0132 | 15.26 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 12.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 41.42 |  | Valor com BDI => |  | 225.75
13.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 267.89 | 267.89
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3743 | 32.99 | 12.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3743 | 27.03 | 10.12
Insumo | 00006015 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" | Material |  | UN | 1 | 245.13 | 245.13
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0192 | 15.26 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 17.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 60.19 |  | Valor com BDI => |  | 328.08
13.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 151.14 | 151.14
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2212 | 27.03 | 5.98
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2212 | 32.99 | 7.3
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 15.26 | 0.16
Insumo | 00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" | Material |  | UN | 1 | 137.7 | 137.7
|  |  |  | MO sem LS => | 10.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.96 |  | Valor com BDI => |  | 185.1
13.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 420.45 | 420.45
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.9249 | 32.99 | 30.51
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.9249 | 27.03 | 25
Insumo | 00010228 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO | Material |  | UN | 1 | 364.65 | 364.65
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0192 | 15.26 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 43.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 43.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 94.48 |  | Valor com BDI => |  | 514.93
13.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 13.13 | 13.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.057704 | 24.89 | 1.44
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15034 | 32.99 | 4.96
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.88 | 0.08
Insumo | 00006141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | Material |  | UN | 1 | 6.65 | 6.65
|  |  |  | MO sem LS => | 4.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.95 |  | Valor com BDI => |  | 16.08
13.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50332 | SETOP | TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA METÁLICO PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DIÂMETRO DE 1.1/2", COMPRIMENTO 20CM, INCLUSIVE CANOPLA, BOLSA ESPUDE E ACESSÓRIOS | ED- |  | un | 1 | 137.14 | 137.14
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11493 | SETOP | TUBO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA (MATERIAL: LATÃO¦ACABAMENTO: CROMADO¦COMPRIMENTO: 200MM¦DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1.1/2"¦CANOPLA: INCLUSO¦BOLSA ESPUDE: INCLUSO) | 1 | un | 123,50 |  |  | 123,50
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 123.5
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.29333 | hora | 33,00 |  |  | 9,68
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.14667 | hora | 27,03 |  |  | 3,96
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 13.6444
|  |  |  | MO sem LS => | 10.7086 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.7086
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.82 |  | Valor com BDI => |  | 167.96
13.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103948 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 9.18 | 9.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1111 | 32.99 | 3.67
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1111 | 27.03 | 3
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0095 | 82.81 | 0.79
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0082 | 73.09 | 0.6
Insumo | 00000829 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 1.01 | 1.01
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0371 | 2.93 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 5.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.06 |  | Valor com BDI => |  | 11.24
13.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105234 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | UN | 1 | 10.58 | 10.58
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0659 | 32.99 | 2.17
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0659 | 27.03 | 1.78
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.011 | 2.93 | 0.03
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 82.81 | 1.24
Insumo | 00000813 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.5 | 4.5
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0118 | 73.09 | 0.86
|  |  |  | MO sem LS => | 3.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.38 |  | Valor com BDI => |  | 12.96
13.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105141 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | UN | 1 | 32.99 | 32.99
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1392 | 27.03 | 3.76
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1392 | 32.99 | 4.59
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.036 | 82.81 | 2.98
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0212 | 73.09 | 1.55
Insumo | 00000821 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 20.04 | 20.04
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0232 | 2.93 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 6.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.41 |  | Valor com BDI => |  | 40.4
13.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 25.03 | 25.03
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1694 | 32.99 | 5.59
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1694 | 27.03 | 4.58
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0247 | 73.09 | 1.81
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0285 | 2.93 | 0.08
Insumo | 00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 10.24 | 10.24
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.033 | 82.81 | 2.73
|  |  |  | MO sem LS => | 7.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.62 |  | Valor com BDI => |  | 30.65
13.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 14.05 | 14.05
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1812 | 32.99 | 5.98
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1812 | 27.03 | 4.9
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0453 | 2.93 | 0.13
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0106 | 73.09 | 0.77
Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 1.28 | 1.28
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.012 | 82.81 | 0.99
|  |  |  | MO sem LS => | 8.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.16 |  | Valor com BDI => |  | 17.21
13.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104006 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 28.02 | 28.02
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2311 | 27.03 | 6.25
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2311 | 32.99 | 7.62
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0176 | 73.09 | 1.29
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0661 | 2.93 | 0.19
Insumo | 00007129 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 10.81 | 10.81
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0225 | 82.81 | 1.86
|  |  |  | MO sem LS => | 10.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.3 |  | Valor com BDI => |  | 34.32
13.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104008 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 35.04 | 35.04
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.261 | 27.03 | 7.05
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.261 | 32.99 | 8.61
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0194 | 73.09 | 1.42
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0248 | 82.81 | 2.05
Insumo | 00007130 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 15.71 | 15.71
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.069 | 2.93 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 12.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.87 |  | Valor com BDI => |  | 42.91
13.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89630 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 64.59 | 64.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2077 | 32.99 | 6.85
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2077 | 27.03 | 5.61
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.037 | 2.93 | 0.11
Insumo | 00007132 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 45.23 | 45.23
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.054 | 82.81 | 4.47
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0318 | 73.09 | 2.32
|  |  |  | MO sem LS => | 9.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.51 |  | Valor com BDI => |  | 79.1
13.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89428 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 15.19 | 15.19
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0906 | 27.03 | 2.45
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0906 | 32.99 | 2.99
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 82.81 | 0.66
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 73.09 | 0.52
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0302 | 2.93 | 0.09
Insumo | 00009906 | SINAPI | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 8.48 | 8.48
|  |  |  | MO sem LS => | 4.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.41 |  | Valor com BDI => |  | 18.6
14.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48587 | SETOP | CAIXA RETENTORA DE AREIA (100X100X100)CM, INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, TAMPA DE CONCRETO, ESCAVAÇÃO E REATERRO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO | ED- |  | un | 1 | 1802.58 | 1802.58
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-48323 | SETOP | LAJE PRÉ MOLDADA D = 8 CM, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA | 1.44 | m² | 204,72 |  |  | 294,80
Composição | ED-48324 | SETOP | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU ELEMENTO PRÉ MOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO | 0.1183 | m³ | 131,18 |  |  | 15,52
Composição | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | 1.9773 | m³ | 84,90 |  |  | 167,87
Composição | ED-51093 | SETOP | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | 1.69 | m² | 28,62 |  |  | 48,37
Composição | ED-49813 | SETOP | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | 0.0845 | m³ | 211,32 |  |  | 17,86
Composição | ED-51120 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | 1.638 | m³ | 84,90 |  |  | 139,07
Composição | ED-50760 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | 6.24 | m² | 57,76 |  |  | 360,42
Composição | ED-48227 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | 4.4 | m² | 151,73 |  |  | 667,61
Composição | ED-49783 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 13,5MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | 0.1183 | m³ | 769,77 |  |  | 91,06
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 1802.5769
|  |  |  | MO sem LS => | 734.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 734.3414
|  |  |  | Valor do BDI => | 405.04 |  | Valor com BDI => |  | 2207.62
14.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100616 | SBC | BOCAL PARA RUFO/CALHA-CHAPA GALVANIZADA 22 | COBERTURAS |  | UN | 1 | 78 | 78
Insumo | 099135 | SBC | CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA | Mão de Obra |  | H | 1.278 | 24.0664 | 30.76
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 1.278 | 15.9145 | 20.34
Insumo | 005917 | SBC | TELHA - BOCAL PARA BEIRAL ACP GALVANIZADO-DIREITA/ESQUERDA CALHA FORTE | Material |  | UN | 1 | 26.9 | 26.9
|  |  |  | MO sem LS => | 51.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 51.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.53 |  | Valor com BDI => |  | 95.53
14.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | M | 1 | 190.39 | 190.39
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.539 | 32.56 | 17.55
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0183 | 30.54 | 0.56
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0132 | 31.62 | 0.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.633 | 24.89 | 15.76
Insumo | 00040784 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | Material |  | M | 1.05 | 90.58 | 95.11
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.025 | 17.27 | 0.43
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0049 | 117.04 | 0.57
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.18 | 305.66 | 55.02
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.161 | 30.88 | 4.97
|  |  |  | MO sem LS => | 25.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.78 |  | Valor com BDI => |  | 233.17
14.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50650 | SETOP | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG 22), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | ED- |  | m | 1 | 69.94 | 69.94
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-8151 | SETOP | ADESIVO/SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE (APLICAÇÃO: USO GERAL¦BASE: POLIURETANO¦EMBALAGEM: 310ML¦DENSIDADE*: 1,35G/CM3)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 0.13548 | un | 43,49 |  |  | 5,89
Insumo | MATED-17667 | SETOP | REBITE DE REPUXO (DIÂMETRO: 3,2MM¦COMPRIMENTO: 10MM¦MATERIAL: ALUMÍNIO¦ACABAMENTO: NATURAL) | 4.2 | un | 0,11 |  |  | 0,46
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 6.3542
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-22250 | SETOP | CHAPA FINA (MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦ESPESSURA: GSG 22 OU 0,80MM¦MASSA: 6,40KG/M2) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | 0.525 | m² | 81,47 |  |  | 42,77
Composição | ED-50364 | SETOP | AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.34921 | hora | 27,04 |  |  | 9,44
Composição | ED-50386 | SETOP | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.34921 | hora | 32,57 |  |  | 11,37
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 63.5879
|  |  |  | MO sem LS => | 16.1081 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.1081
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.72 |  | Valor com BDI => |  | 85.66
14.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104327 | SINAPI | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos |  | UN | 1 | 21.77 | 21.77
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1652 | 27.03 | 4.47
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1652 | 32.99 | 5.45
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0049 | 73.09 | 0.36
Insumo | 00011743 | SINAPI | RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | Material |  | UN | 1 | 10.76 | 10.76
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.036 | 2.93 | 0.11
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0075 | 82.81 | 0.62
|  |  |  | MO sem LS => | 7.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.89 |  | Valor com BDI => |  | 26.66
14.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49958 | SETOP | RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA REDONDA | ED- |  | un | 1 | 48.28 | 48.28
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11589 | SETOP | SOLUÇÃO LIMPADORA (APLICAÇÃO: TUBO DE PVC RÍGIDO) | 0.003 | l | 70,28 |  |  | 0,21
Insumo | MATED-11718 | SETOP | RALO SECO REDONDO (MATERIAL: PVC¦ALTURA: 50MM¦DIÂMETRO DE SAÍDA: 40MM¦DIÂMETRO: 100MM¦GRELHA PVC: INCLUSO¦FORMATO DA GRELHA: REDONDO) | 1 | un | 17,45 |  |  | 17,45
Insumo | MATED-11613 | SETOP | ADESIVO PLÁSTICO (APLICAÇÃO: COLAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC[ÁGUA FRIA]¦PINCEL APLICADOR: INCLUSO) | 0.01 | Kg | 60,52 |  |  | 0,61
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 18.266
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5 | hora | 33,00 |  |  | 16,50
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5 | hora | 27,03 |  |  | 13,52
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 30.015
|  |  |  | MO sem LS => | 23.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.3435
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.85 |  | Valor com BDI => |  | 59.13
14.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50034 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | ED- |  | m | 1 | 27.65 | 27.65
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11680 | SETOP | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC (DENSIDADE MÉDIA: 1000KG/M3) | 0.003 | Kg | 67,44 |  |  | 0,20
Insumo | MATED-11683 | SETOP | TUBO PB DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 40MM) | 1.2 | m | 8,07 |  |  | 9,68
Insumo | MATED-11262 | SETOP | ESTOPA DE ALGODÃO | 0.0033333 | Kg | 23,58 |  |  | 0,08
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 9.9649
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.30556 | hora | 24,89 |  |  | 7,61
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.30556 | hora | 33,00 |  |  | 10,08
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 17.6886
|  |  |  | MO sem LS => | 13.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.462
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.21 |  | Valor com BDI => |  | 33.86
14.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50027 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | ED- |  | m | 1 | 34.84 | 34.84
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11684 | SETOP | TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 50MM) | 1.2 | m | 11,95 |  |  | 14,34
Insumo | MATED-11680 | SETOP | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC (DENSIDADE MÉDIA: 1000KG/M3) | 0.003 | Kg | 67,44 |  |  | 0,20
Insumo | MATED-11262 | SETOP | ESTOPA DE ALGODÃO | 0.0033333 | Kg | 23,58 |  |  | 0,08
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 14.6209
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.34921 | hora | 24,89 |  |  | 8,69
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.34921 | hora | 33,00 |  |  | 11,52
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 20.2155
|  |  |  | MO sem LS => | 15.3851 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.3851
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.83 |  | Valor com BDI => |  | 42.67
14.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50028 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | ED- |  | m | 1 | 47.3 | 47.3
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11686 | SETOP | TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 75MM) | 1.2 | m | 19,42 |  |  | 23,30
Insumo | MATED-11680 | SETOP | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC (DENSIDADE MÉDIA: 1000KG/M3) | 0.005 | Kg | 67,44 |  |  | 0,34
Insumo | MATED-11262 | SETOP | ESTOPA DE ALGODÃO | 0.0033333 | Kg | 23,58 |  |  | 0,08
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 23.7198
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.40741 | hora | 33,00 |  |  | 13,44
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.40741 | hora | 24,89 |  |  | 10,14
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 23.5848
|  |  |  | MO sem LS => | 17.9493 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.9493
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.63 |  | Valor com BDI => |  | 57.93
14.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50029 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | ED- |  | m | 1 | 48.96 | 48.96
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11685 | SETOP | TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 100MM) | 1.2 | m | 16,72 |  |  | 20,06
Insumo | MATED-11680 | SETOP | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC (DENSIDADE MÉDIA: 1000KG/M3) | 0.0077 | Kg | 67,44 |  |  | 0,52
Insumo | MATED-11262 | SETOP | ESTOPA DE ALGODÃO | 0.0033333 | Kg | 23,58 |  |  | 0,08
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 20.6619
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.48889 | hora | 24,89 |  |  | 12,17
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.48889 | hora | 33,00 |  |  | 16,13
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 28.3017
|  |  |  | MO sem LS => | 21.5392 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.5392
|  |  |  | Valor do BDI => | 11 |  | Valor com BDI => |  | 59.96
14.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50030 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | ED- |  | m | 1 | 76.49 | 76.49
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11262 | SETOP | ESTOPA DE ALGODÃO | 0.0033333 | Kg | 23,58 |  |  | 0,08
Insumo | MATED-11680 | SETOP | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC (DENSIDADE MÉDIA: 1000KG/M3) | 0.011 | Kg | 67,44 |  |  | 0,74
Insumo | MATED-11687 | SETOP | TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150MM) | 1.2 | m | 45,37 |  |  | 54,44
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 55.2644
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.36667 | hora | 33,00 |  |  | 12,10
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.36667 | hora | 24,89 |  |  | 9,13
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 21.2263
|  |  |  | MO sem LS => | 16.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.1544
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.19 |  | Valor com BDI => |  | 93.68
14.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48671 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES | ED- |  | m | 1 | 160.68 | 160.68
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11680 | SETOP | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC (DENSIDADE MÉDIA: 1000KG/M3) | 0.013 | Kg | 67,44 |  |  | 0,88
Insumo | MATED-11262 | SETOP | ESTOPA DE ALGODÃO | 0.0033333 | Kg | 23,58 |  |  | 0,08
Insumo | MATED-12473 | SETOP | TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200MM) | 1.15 | m | 115,82 |  |  | 133,19
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 134.1483
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.45833 | hora | 33,00 |  |  | 15,13
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.45833 | hora | 24,89 |  |  | 11,41
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 26.5329
|  |  |  | MO sem LS => | 20.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.193
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.1 |  | Valor com BDI => |  | 196.78
14.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 053334 | SBC | JOELHO 45 PVC ESGOTO 40mm | INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO |  | UN | 1 | 15.09 | 15.09
Insumo | 003889 | SBC | SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO | Material |  | UN | 0.014 | 73.49 | 1.03
Insumo | 003389 | SBC | ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas | Material |  | UN | 0.067 | 8.82 | 0.59
Insumo | 003487 | SBC | LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100 | Material |  | UN | 0.01 | 56.97 | 0.57
Insumo | 099200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.264 | 24.0664 | 6.35
Insumo | 099034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.264 | 18.1633 | 4.8
Insumo | 006033 | SBC | JOELHO 45 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm | Material |  | UN | 1 | 1.75 | 1.75
|  |  |  | MO sem LS => | 11.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.39 |  | Valor com BDI => |  | 18.48
14.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 10.68 | 10.68
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0343 | 27.03 | 0.93
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0343 | 32.99 | 1.13
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 1.69 | 3.38
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.05 | 30.17 | 1.51
Insumo | 00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.73 | 3.73
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.4 |  | Valor com BDI => |  | 13.08
14.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89855 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 112.3 | 112.3
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3605 | 27.03 | 9.74
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3605 | 32.99 | 11.89
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.175 | 30.17 | 5.28
Insumo | 00000305 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | Material |  | UN | 2 | 10.45 | 20.9
Insumo | 00037952 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 64.49 | 64.49
|  |  |  | MO sem LS => | 16.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.23 |  | Valor com BDI => |  | 137.53
14.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 11.68 | 11.68
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.127 | 32.99 | 4.19
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.127 | 27.03 | 3.43
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 82.81 | 1.24
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 73.09 | 0.72
Insumo | 00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material |  | UN | 1 | 2.08 | 2.08
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 2.93 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 5.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.62 |  | Valor com BDI => |  | 14.3
14.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 9.96 | 9.96
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0343 | 27.03 | 0.93
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0343 | 32.99 | 1.13
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 1.69 | 3.38
Insumo | 00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.01 | 3.01
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.05 | 30.17 | 1.51
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.24 |  | Valor com BDI => |  | 12.2
14.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 30.69 | 30.69
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2172 | 32.99 | 7.17
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2172 | 27.03 | 5.87
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 30.17 | 3.47
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 3 | 6
Insumo | 00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 8.18 | 8.18
|  |  |  | MO sem LS => | 10.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.9 |  | Valor com BDI => |  | 37.59
14.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89854 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 107.18 | 107.18
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3605 | 27.03 | 9.74
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3605 | 32.99 | 11.89
Insumo | 00000305 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | Material |  | UN | 2 | 10.45 | 20.9
Insumo | 00037950 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 59.37 | 59.37
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.175 | 30.17 | 5.28
|  |  |  | MO sem LS => | 16.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.08 |  | Valor com BDI => |  | 131.26
14.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 21.63 | 21.63
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1257 | 32.99 | 4.15
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1257 | 27.03 | 3.4
Insumo | 00003509 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.84 | 6.84
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.49 | 4.98
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 30.17 | 2.26
|  |  |  | MO sem LS => | 5.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.86 |  | Valor com BDI => |  | 26.49
14.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 24.96 | 24.96
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1652 | 32.99 | 5.45
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1652 | 27.03 | 4.47
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 30.17 | 2.26
Insumo | 00003519 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 7.8 | 7.8
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.49 | 4.98
|  |  |  | MO sem LS => | 7.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.61 |  | Valor com BDI => |  | 30.57
14.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 053314 | SBC | CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm | INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO |  | UN | 1 | 40.42 | 40.42
Insumo | 004504 | SBC | CURVA 45 PVC LONGA ESGOTO SERIE NORMAL 50mm | Material |  | UN | 1 | 12.24 | 12.24
Insumo | 003389 | SBC | ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas | Material |  | UN | 0.2 | 8.82 | 1.76
Insumo | 000386 | SBC | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc | Material |  | UN | 0.022 | 24.49 | 0.54
Insumo | 099200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.613 | 24.0664 | 14.75
Insumo | 099034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.613 | 18.1633 | 11.13
|  |  |  | MO sem LS => | 25.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.08 |  | Valor com BDI => |  | 49.5
14.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 053315 | SBC | CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 75mm | INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO |  | UN | 1 | 79.89 | 79.89
Insumo | 099034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.758 | 18.1633 | 13.77
Insumo | 003383 | SBC | CURVA 45 PVC LONGA ESGOTO SERIE NORMAL 75mm | Material |  | UN | 1 | 42.61 | 42.61
Insumo | 099200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.758 | 24.0664 | 18.24
Insumo | 003389 | SBC | ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas | Material |  | UN | 0.454 | 8.82 | 4
Insumo | 000386 | SBC | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc | Material |  | UN | 0.052 | 24.49 | 1.27
|  |  |  | MO sem LS => | 32.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.95 |  | Valor com BDI => |  | 97.84
14.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 053318 | SBC | CURVA 45 PVC CURTA ESGOTO 110mm | INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO |  | UN | 1 | 69.14 | 69.14
Insumo | 099200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.843 | 24.0664 | 20.29
Insumo | 000386 | SBC | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc | Material |  | UN | 0.08 | 24.49 | 1.96
Insumo | 003389 | SBC | ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas | Material |  | UN | 0.4 | 8.82 | 3.53
Insumo | 013732 | SBC | CURVA 45 PVC CURTA ESGOTO 100mm | Material |  | UN | 1 | 28.05 | 28.05
Insumo | 099034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.843 | 18.1633 | 15.31
|  |  |  | MO sem LS => | 35.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.54 |  | Valor com BDI => |  | 84.68
14.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 14.54 | 14.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.127 | 32.99 | 4.19
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.127 | 27.03 | 3.43
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 82.81 | 1.24
Insumo | 00001933 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.94 | 4.94
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 73.09 | 0.72
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 2.93 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 5.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.27 |  | Valor com BDI => |  | 17.81
14.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89733 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 24.49 | 24.49
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1379 | 27.03 | 3.73
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1379 | 32.99 | 4.55
Insumo | 00001932 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 11.32 | 11.32
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 1.69 | 3.38
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.05 | 30.17 | 1.51
|  |  |  | MO sem LS => | 6.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.5 |  | Valor com BDI => |  | 29.99
14.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 28.07 | 28.07
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1839 | 27.03 | 4.97
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1839 | 32.99 | 6.07
Insumo | 00003662 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.7 | 9.7
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 30.17 | 2.26
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 1.69 | 5.07
|  |  |  | MO sem LS => | 8.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.31 |  | Valor com BDI => |  | 34.38
14.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 053443 | SBC | JUNCAO SIMPLES PVC COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm | INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO |  | UN | 1 | 61.13 | 61.13
Insumo | 004477 | SBC | ANEL BORRACHA PARA PVC 50mm | Material |  | UN | 1 | 4.26 | 4.26
Insumo | 099034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.87 | 18.1633 | 15.8
Insumo | 002657 | SBC | JUNCAO PVC COM REDUCAO ESGOTO SERIE NORMAL 100 x 50mm | Material |  | UN | 1 | 12.28 | 12.28
Insumo | 099200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.87 | 24.0664 | 20.94
Insumo | 004481 | SBC | ANEL BORRACHA PARA PVC 100mm | Material |  | UN | 1 | 5.57 | 5.57
Insumo | 004869 | SBC | VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g | Material |  | UN | 0.039 | 58.5 | 2.28
|  |  |  | MO sem LS => | 36.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.74 |  | Valor com BDI => |  | 74.87
14.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 55.22 | 55.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2896 | 27.03 | 7.83
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2896 | 32.99 | 9.55
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 3 | 9
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1725 | 30.17 | 5.2
Insumo | 00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 23.64 | 23.64
|  |  |  | MO sem LS => | 13.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.41 |  | Valor com BDI => |  | 67.63
14.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89830 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 39.3 | 39.3
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1676 | 32.99 | 5.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1676 | 27.03 | 4.53
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1125 | 30.17 | 3.39
Insumo | 00003658 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 18.38 | 18.38
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 2.49 | 7.47
|  |  |  | MO sem LS => | 7.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.83 |  | Valor com BDI => |  | 48.13
14.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 8.63 | 8.63
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0846 | 32.99 | 2.79
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0846 | 27.03 | 2.29
Insumo | 00003897 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 73.09 | 0.72
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 82.81 | 1.24
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 2.93 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 3.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.94 |  | Valor com BDI => |  | 10.57
14.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 6.08 | 6.08
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0228 | 27.03 | 0.62
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0228 | 32.99 | 0.75
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 82.81 | 0.91
Insumo | 00003875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.25 | 3.25
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 2.93 | 0.02
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0073 | 73.09 | 0.53
|  |  |  | MO sem LS => | 1.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.37 |  | Valor com BDI => |  | 7.45
14.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89817 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 15.09 | 15.09
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0838 | 32.99 | 2.76
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0838 | 27.03 | 2.27
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0167 | 73.09 | 1.22
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.031 | 2.93 | 0.09
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.026 | 82.81 | 2.15
Insumo | 00003898 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.6 | 6.6
|  |  |  | MO sem LS => | 3.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.39 |  | Valor com BDI => |  | 18.48
14.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 19.28 | 19.28
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1284 | 32.99 | 4.24
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1284 | 27.03 | 3.47
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0245 | 73.09 | 1.79
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0054 | 2.93 | 0.02
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.04 | 82.81 | 3.31
Insumo | 00003899 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.45 | 6.45
|  |  |  | MO sem LS => | 5.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.33 |  | Valor com BDI => |  | 23.61
14.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95693 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 53.12 | 53.12
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2403 | 32.99 | 7.93
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2403 | 27.03 | 6.5
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.01 | 2.93 | 0.03
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0306 | 73.09 | 2.24
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.05 | 82.81 | 4.14
Insumo | 00038676 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 32.28 | 32.28
|  |  |  | MO sem LS => | 11.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.94 |  | Valor com BDI => |  | 65.06
14.36 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos |  | UN | 1 | 19.07 | 19.07
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0516 | 27.03 | 1.39
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0516 | 32.99 | 1.7
Insumo | 00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.7 | 2.7
Insumo | 00020045 | SINAPI | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.17 | 9.17
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0625 | 30.17 | 1.89
Insumo | 00020085 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.22 | 2.22
|  |  |  | MO sem LS => | 2.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.29 |  | Valor com BDI => |  | 23.36
14.37 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 11.13 | 11.13
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0114 | 32.99 | 0.38
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0114 | 27.03 | 0.31
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0073 | 73.09 | 0.53
Insumo | 00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 8.98 | 8.98
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 2.93 | 0.02
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 82.81 | 0.91
|  |  |  | MO sem LS => | 0.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.5 |  | Valor com BDI => |  | 13.63
14.38 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104351 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 23.24 | 23.24
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0419 | 27.03 | 1.13
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0419 | 32.99 | 1.38
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0167 | 73.09 | 1.22
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.031 | 2.93 | 0.09
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.026 | 82.81 | 2.15
Insumo | 00039320 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 17.27 | 17.27
|  |  |  | MO sem LS => | 1.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.22 |  | Valor com BDI => |  | 28.46
14.39 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 25.76 | 25.76
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1839 | 32.99 | 6.07
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1839 | 27.03 | 4.97
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 1.69 | 5.07
Insumo | 00007097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 7.39 | 7.39
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 30.17 | 2.26
|  |  |  | MO sem LS => | 8.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.79 |  | Valor com BDI => |  | 31.55
14.40 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104344 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 42.6 | 42.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2325 | 32.99 | 7.67
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2325 | 27.03 | 6.28
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.14 | 30.17 | 4.22
Insumo | 00011655 | SINAPI | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 16.74 | 16.74
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.69 | 1.69
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 3 | 6
|  |  |  | MO sem LS => | 10.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.57 |  | Valor com BDI => |  | 52.17
14.41 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89829 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 37.26 | 37.26
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1676 | 32.99 | 5.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1676 | 27.03 | 4.53
Insumo | 00011658 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 16.34 | 16.34
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1125 | 30.17 | 3.39
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 2.49 | 7.47
|  |  |  | MO sem LS => | 7.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.37 |  | Valor com BDI => |  | 45.63
14.42 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49872 | SETOP | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | ED- |  | un | 1 | 303.24 | 303.24
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-48314 | SETOP | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 13,5MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | 0.0452 | m³ | 616,84 |  |  | 27,88
Composição | ED-50760 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | 0.81 | m² | 57,76 |  |  | 46,79
Composição | ED-49810 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | 0.096 | m² | 83,88 |  |  | 8,05
Composição | ED-51125 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | 0.24375 | m³ | 60,00 |  |  | 14,63
Composição | ED-48324 | SETOP | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU ELEMENTO PRÉ MOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO | 0.0452 | m³ | 131,18 |  |  | 5,93
Composição | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | 0.27 | m³ | 84,90 |  |  | 22,92
Composição | ED-51120 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | 0.0825 | m³ | 84,90 |  |  | 7,00
Composição | ED-48298 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | 0.493 | Kg | 14,00 |  |  | 6,90
Composição | ED-51093 | SETOP | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | 0.36 | m² | 28,62 |  |  | 10,30
Composição | ED-51133 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | 0.24375 | m³ | 29,44 |  |  | 7,18
Composição | ED-48227 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | 0.96 | m² | 151,73 |  |  | 145,66
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 303.2429
|  |  |  | MO sem LS => | 108.3976 | LS => | 0 | MO com LS => | 108.3976
|  |  |  | Valor do BDI => | 68.14 |  | Valor com BDI => |  | 371.38
14.43 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos |  | UN | 1 | 55.3 | 55.3
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3987 | 27.03 | 10.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3987 | 32.99 | 13.15
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.044 | 82.81 | 3.64
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0154 | 2.93 | 0.05
Insumo | 00005103 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | Material |  | UN | 1 | 25.55 | 25.55
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0292 | 73.09 | 2.13
|  |  |  | MO sem LS => | 18.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.43 |  | Valor com BDI => |  | 67.73
14.44 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104329 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos |  | UN | 1 | 88.85 | 88.85
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4231 | 27.03 | 11.44
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4231 | 32.99 | 13.96
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0292 | 73.09 | 2.13
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.044 | 82.81 | 3.64
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0154 | 2.93 | 0.05
Insumo | 00011717 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | Material |  | UN | 1 | 57.63 | 57.63
|  |  |  | MO sem LS => | 19.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.96 |  | Valor com BDI => |  | 108.81
14.45 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos |  | UN | 1 | 115.43 | 115.43
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4777 | 27.03 | 12.91
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4777 | 32.99 | 15.76
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.104 | 82.81 | 8.61
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0668 | 73.09 | 4.88
Insumo | 00011714 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA | Material |  | UN | 1 | 73.22 | 73.22
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0184 | 2.93 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 22.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.94 |  | Valor com BDI => |  | 141.37
14.46 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 14.57 | 14.57
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.083852 | 32.99 | 2.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.032186 | 24.89 | 0.8
Insumo | 00044945 | SINAPI | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | Material |  | UN | 1 | 11 | 11
|  |  |  | MO sem LS => | 2.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.27 |  | Valor com BDI => |  | 17.84
14.47 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50321 | SETOP | SIFÃO DE METAL PARA PIA, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO DE (1.1/2"X1.1/2" OU 2"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS | ED- |  | un | 1 | 236.04 | 236.04
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11698 | SETOP | SIFÃO METÁLICO PARA PIA AMERICANA (TIPO: COPO¦MATERIAL: METAL¦ACABAMENTO: CROMADO¦DIÂMETRO DE ENTRADA: 1.1/2"¦DIÂMETRO DE SAÍDA: 1.1/2" OU 2") | 1 | un | 222,40 |  |  | 222,40
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 222.4
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.29333 | hora | 33,00 |  |  | 9,68
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.14667 | hora | 27,03 |  |  | 3,96
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 13.6444
|  |  |  | MO sem LS => | 10.7086 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.7086
|  |  |  | Valor do BDI => | 53.04 |  | Valor com BDI => |  | 289.08
14.48 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 76.83 | 76.83
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.17908 | 32.99 | 5.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.06874 | 24.89 | 1.71
Insumo | 00037588 | SINAPI | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | Material |  | UN | 1 | 69.21 | 69.21
|  |  |  | MO sem LS => | 5.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.26 |  | Valor com BDI => |  | 94.09
14.49 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 11.06 | 11.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.041382 | 24.89 | 1.03
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.10781 | 32.99 | 3.56
Insumo | 00006153 | SINAPI | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO | Material |  | UN | 1 | 6.47 | 6.47
|  |  |  | MO sem LS => | 3.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.49 |  | Valor com BDI => |  | 13.55
15.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48171 | SETOP | BEBEDOURO CONJUGADO DE COLUNA/PRESSÃO,TIPO ADULTO E INFANTIL COM ACABAMENTO EM AÇO INOX, NA COR BRANCA, PRESSÃO DA REDE MÍNIMA REFERENCIAL DE 6M.C.A, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | ED- |  | un | 1 | 1271.73 | 1271.73
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11624 | SETOP | FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM¦APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS) | 0.75398 | m | 0,12 |  |  | 0,09
Insumo | MATED-11725 | SETOP | ENGATE FLEXÍVEL (MATERIAL: PVC¦APLICAÇÃO: ENTRADA DE ÁGUA¦COMPRIMENTO: 30CM¦DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2"[20MM]) | 1 | un | 6,55 |  |  | 6,55
Insumo | MATED-12074 | SETOP | BEBEDOURO DE COLUNA/PRESSÃO (TIPO: ADULTO E INFANTIL¦ACABAMENTO: INOX¦COR: NATURAL¦ALTURA*: 112CM¦LARGURA*: 65CM¦PROFUNDIDADE*: 35CM¦PRESSÃO MÍNIMA DA REDE*: 6M.C.A¦PESO*: 17KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1 | un | 1.177,05 |  |  | 1.177,05
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1183.6905
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.4667 | hora | 33,00 |  |  | 48,40
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.4667 | hora | 27,03 |  |  | 39,64
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 88.044
|  |  |  | MO sem LS => | 68.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 68.4741
|  |  |  | Valor do BDI => | 285.76 |  | Valor com BDI => |  | 1557.49
15.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100859 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 1144.11 | 1144.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.86074 | 24.89 | 21.42
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.2425 | 32.99 | 73.98
Insumo | 00044020 | SINAPI | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO | Material |  | UN | 1 | 1009.43 | 1009.43
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 2 | 19.64 | 39.28
|  |  |  | MO sem LS => | 74.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 74.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 257.08 |  | Valor com BDI => |  | 1401.19
15.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 106775 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, PCD, *43 X 53* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 593.74 | 593.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7274 | 24.89 | 18.11
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.5848 | 32.99 | 52.28
Insumo | 00045665 | SINAPI | COLUNA SUSPENSA PARA LAVATORIO, PCD, DIMENSOES *27,5 X 20 X 32,5* CM (C X L X H) | Material |  | UN | 1 | 254 | 254
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 4 | 19.64 | 78.56
Insumo | 00045666 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SEM COLUNA, PCD, DIMENSOES *43 X 53* CM (L X C) | Material |  | UN | 1 | 189.9 | 189.9
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.01053 | 84.09 | 0.89
|  |  |  | MO sem LS => | 54.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 54.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 133.41 |  | Valor com BDI => |  | 727.15
15.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50328 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA BEBEDOURO, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE | ED- |  | un | 1 | 135.54 | 135.54
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11624 | SETOP | FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM¦APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS) | 0.39898 | m | 0,12 |  |  | 0,05
Insumo | MATED-22772 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA CURTA (APLICAÇÃO: BEBEDOURO/TANQUE¦BICO: LISO¦ABERTURA: 1/2 VOLTA¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/2" OU 3/4"¦INSTALAÇÃO: PAREDE¦REFERÊNCIA: 1152) | 1 | un | 121,85 |  |  | 121,85
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 121.8979
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.29333 | hora | 33,00 |  |  | 9,68
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.14667 | hora | 27,03 |  |  | 3,96
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 13.6444
|  |  |  | MO sem LS => | 10.7086 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.7086
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.46 |  | Valor com BDI => |  | 166
15.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-22902 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR | ED- |  | un | 1 | 235.49 | 235.49
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12193 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA (APLICAÇÃO: USO GERAL ¦BICO: AREJADOR¦ABERTURA: 1/2 VOLTA¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/2"¦INSTALAÇÃO: PAREDE¦REFERÊNCIA: 1154) | 1 | un | 221,80 |  |  | 221,80
Insumo | MATED-11624 | SETOP | FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM¦APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS) | 0.39898 | m | 0,12 |  |  | 0,05
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 221.8479
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.29333 | hora | 33,00 |  |  | 9,68
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.14667 | hora | 27,03 |  |  | 3,96
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 13.6444
|  |  |  | MO sem LS => | 10.7086 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.7086
|  |  |  | Valor do BDI => | 52.91 |  | Valor com BDI => |  | 288.4
15.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50327 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, SEM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE | ED- |  | un | 1 | 93.59 | 93.59
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12549 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA LONGA (APLICAÇÃO: PIA¦BICO: LISO¦ABERTURA: 1/4 DE VOLTA¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/2"¦INSTALAÇÃO: PAREDE¦REFERÊNCIA: 1158) | 1 | un | 79,90 |  |  | 79,90
Insumo | MATED-11624 | SETOP | FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM¦APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS) | 0.39898 | m | 0,12 |  |  | 0,05
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 79.9479
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.29333 | hora | 33,00 |  |  | 9,68
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.14667 | hora | 27,03 |  |  | 3,96
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 13.6444
|  |  |  | MO sem LS => | 10.7086 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.7086
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.03 |  | Valor com BDI => |  | 114.62
15.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50296 | SETOP | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO, VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO | ED- |  | un | 1 | 390.55 | 390.55
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12355 | SETOP | REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL (COR: DIVERSAS¦DENSIDADE DA PASTA: 1500KG/M3*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 0.13877 | Kg | 10,10 |  |  | 1,40
Insumo | MATED-12601 | SETOP | PARAFUSO (TIPO: CASTELO¦MATERIAL: LATÃO¦NÚMERO: 10¦ARRUELA: INCLUSA¦BUCHA: INCLUSA) | 2 | un | 2,95 |  |  | 5,90
Insumo | MATED-11705 | SETOP | ANEL DE VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO COM GUIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 100MM) | 1 | un | 7,43 |  |  | 7,43
Insumo | MATED-11744 | SETOP | VASO/BACIA SANITÁRIA (TIPO: CONVENCIONAL¦MATERIAL: LOUÇA¦COR:BRANCA¦PADRÃO: POPULAR¦ASSENTO: NÃO INCLUSO) | 1 | un | 249,95 |  |  | 249,95
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 264.6815
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.2222 | hora | 27,03 |  |  | 33,04
Composição | ED-50368 | SETOP | REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.48889 | hora | 24,89 |  |  | 12,17
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2.4444 | hora | 33,00 |  |  | 80,67
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 125.8718
|  |  |  | MO sem LS => | 97.9067 | LS => | 0 | MO com LS => | 97.9067
|  |  |  | Valor do BDI => | 87.76 |  | Valor com BDI => |  | 478.31
15.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 162.07 | 162.07
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.89662 | 35.01 | 31.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.34416 | 24.89 | 8.57
Insumo | 00020269 | SINAPI | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | Material |  | UN | 1 | 110.56 | 110.56
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.35142 | 32.88 | 11.55
|  |  |  | MO sem LS => | 31.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.42 |  | Valor com BDI => |  | 198.49
15.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 106766 | SINAPI | DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 65.18 | 65.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.56421 | 32.99 | 18.61
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.21656 | 24.89 | 5.39
Insumo | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | Material |  | UN | 1 | 41.18 | 41.18
|  |  |  | MO sem LS => | 18.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.65 |  | Valor com BDI => |  | 79.83
15.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 106765 | SINAPI | DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 65.18 | 65.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.56421 | 32.99 | 18.61
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.21656 | 24.89 | 5.39
Insumo | 00037401 | SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | Material |  | UN | 1 | 41.18 | 41.18
|  |  |  | MO sem LS => | 18.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.65 |  | Valor com BDI => |  | 79.83
15.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 55.56 | 55.56
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.37614 | 32.99 | 12.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.14438 | 24.89 | 3.59
Insumo | 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material |  | UN | 1 | 39.56 | 39.56
|  |  |  | MO sem LS => | 12.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.48 |  | Valor com BDI => |  | 68.04
15.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 365.2 | 365.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.43313 | 24.89 | 10.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1284 | 32.99 | 37.23
Insumo | 00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1 | 199.35 | 199.35
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 19.64 | 117.84
|  |  |  | MO sem LS => | 37.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 82.06 |  | Valor com BDI => |  | 447.26
15.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100871 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 364.53 | 364.53
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1284 | 32.99 | 37.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.43313 | 24.89 | 10.78
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 19.64 | 117.84
Insumo | 00036220 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1 | 198.68 | 198.68
|  |  |  | MO sem LS => | 37.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 81.91 |  | Valor com BDI => |  | 446.44
15.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 106770 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 282.25 | 282.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.43313 | 24.89 | 10.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1284 | 32.99 | 37.23
Insumo | 00045662 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, DIAMETRO *32* MM | Material |  | UN | 1 | 116.4 | 116.4
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 19.64 | 117.84
|  |  |  | MO sem LS => | 37.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 63.42 |  | Valor com BDI => |  | 345.67
15.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95471 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS | Louças e Metais |  | UN | 1 | 888.77 | 888.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.81751 | 24.89 | 20.35
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4806 | 32.99 | 48.84
Insumo | 00011686 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM) | Material |  | UN | 1 | 13.13 | 13.13
Insumo | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material |  | UN | 1 | 12.3 | 12.3
Insumo | 00036520 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material |  | UN | 1 | 739.32 | 739.32
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.022035 | 84.09 | 1.85
Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material |  | UN | 2 | 26.49 | 52.98
|  |  |  | MO sem LS => | 53.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 53.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 199.71 |  | Valor com BDI => |  | 1088.48
15.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50289 | SETOP | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO | ED- |  | un | 1 | 566.06 | 566.06
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12355 | SETOP | REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL (COR: DIVERSAS¦DENSIDADE DA PASTA: 1500KG/M3*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 0.0909 | Kg | 10,10 |  |  | 0,92
Insumo | MATED-11970 | SETOP | PARAFUSO (TIPO: CASTELO¦MATERIAL: LATÃO¦NÚMERO: 8¦ARRUELA: INCLUSA¦BUCHA: INCLUSA) | 4 | un | 3,50 |  |  | 14,00
Insumo | MATED-11733 | SETOP | TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA (COR: BRANCA¦VOLUME: 22L¦COMPRIMENTO*: 540MM¦LARGURA*: 505MM¦ALTURA*: 325M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1 | un | 424,95 |  |  | 424,95
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 439.8681
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50368 | SETOP | REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.06666 | hora | 24,89 |  |  | 1,66
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2.716 | hora | 33,00 |  |  | 89,63
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.2914 | hora | 27,03 |  |  | 34,91
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 126.1944
|  |  |  | MO sem LS => | 98.9782 | LS => | 0 | MO com LS => | 98.9782
|  |  |  | Valor do BDI => | 127.19 |  | Valor com BDI => |  | 693.25
15.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-713 | Próprio | Copia da SINAPI (100850) - ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 250.34 | 250.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.043681 | 24.89 | 1.09
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1138 | 32.99 | 3.75
Insumo | 025844 | SBC | ASSENTO SANITARIO ELEVADO ALMOFADADO 16,5cm ASTRA | Material |  | UN | 1 | 245.5 | 245.5
|  |  |  | MO sem LS => | 3.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 56.25 |  | Valor com BDI => |  | 306.59
16.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado |  | M | 1 | 133.18 | 133.18
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.26136 | 27.03 | 7.06
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.26136 | 32.99 | 8.62
Insumo | 00007701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.0358 | 113.44 | 117.5
|  |  |  | MO sem LS => | 12.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.93 |  | Valor com BDI => |  | 163.11
16.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97474 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado |  | UN | 1 | 179.82 | 179.82
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.34379 | 27.03 | 9.29
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.34379 | 32.99 | 11.34
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.34379 | 34.71 | 11.93
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.067196 | 60.32 | 4.05
Insumo | 00040372 | SINAPI | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 143.21 | 143.21
|  |  |  | MO sem LS => | 25.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.41 |  | Valor com BDI => |  | 220.23
16.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97495 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado |  | UN | 1 | 484.08 | 484.08
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.68757 | 27.03 | 18.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.68757 | 32.99 | 22.68
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.68757 | 34.71 | 23.87
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.10079 | 60.32 | 6.08
Insumo | 00040398 | SINAPI | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 412.86 | 412.86
|  |  |  | MO sem LS => | 50.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 108.77 |  | Valor com BDI => |  | 592.85
16.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 470.58 | 470.58
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4546 | 32.99 | 15
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4546 | 27.03 | 12.29
Insumo | 00006011 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 442.83 | 442.83
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0302 | 15.26 | 0.46
|  |  |  | MO sem LS => | 21.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 105.74 |  | Valor com BDI => |  | 576.32
16.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado |  | UN | 1 | 97.59 | 97.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.71611 | 32.99 | 23.62
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.71611 | 27.03 | 19.36
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.007172 | 52.73 | 0.38
Insumo | 00004208 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 53.77 | 53.77
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0302 | 15.26 | 0.46
|  |  |  | MO sem LS => | 33.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.93 |  | Valor com BDI => |  | 119.52
16.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50185 | SETOP | PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI | ED- |  | U | 1 | 2050.64 | 2050.64
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-13047 | SETOP | PRESSOSTATO (FAIXA DE OPERAÇÃO: [0,2-4BAR] 3-58PSI) | 1 | un | 1.802,00 |  |  | 1.802,00
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1802
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | hora | 34,12 |  |  | 136,48
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | hora | 28,04 |  |  | 112,16
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 248.64
|  |  |  | MO sem LS => | 190.2952 | LS => | 0 | MO com LS => | 190.2952
|  |  |  | Valor do BDI => | 460.78 |  | Valor com BDI => |  | 2511.42
16.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 067590 | SBC | ACIONADOR MANUAL ALARME INCENDIO C/ SIRENE, ENDERECAVEL IP20 | INSTALACOES ELETRICAS - SINALIZACAO |  | UN | 1 | 1713.03 | 1713.03
Insumo | 099302 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - ELETROTECNICO | Mão de Obra |  | H | 35.198 | 18.1633 | 639.31
Insumo | 099031 | SBC | ELETROTECNICO | Mão de Obra |  | H | 28.571 | 37.5808 | 1073.72
|  |  |  | MO sem LS => | 1713.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 1713.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 384.92 |  | Valor com BDI => |  | 2097.95
16.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49525 | SETOP | SIRENE PARA ALCANCE ATÉ 500 M REF. RT 10 | ED- |  | un | 1 | 1161.36 | 1161.36
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12389 | SETOP | SIRENE ELETROMECÂNICA (ALCANCE MÁXIMO: 500M¦PRESSÃO SONORA MÍNIMA: 110 DB) | 1 | un | 1.037,04 |  |  | 1.037,04
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1037.04
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | hora | 34,12 |  |  | 68,24
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | hora | 28,04 |  |  | 56,08
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 124.32
|  |  |  | MO sem LS => | 95.1476 | LS => | 0 | MO com LS => | 95.1476
|  |  |  | Valor do BDI => | 260.96 |  | Valor com BDI => |  | 1422.32
16.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50187 | SETOP | SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V | ED- |  | un | 1 | 74.33 | 74.33
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12975 | SETOP | SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V - IPRM | 1 | un | 36,42 |  |  | 36,42
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 36.4154
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.61 | hora | 34,12 |  |  | 20,81
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.61 | hora | 28,04 |  |  | 17,10
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 37.9176
|  |  |  | MO sem LS => | 29.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.7 |  | Valor com BDI => |  | 91.03
16.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50194 | SETOP | BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES | ED- |  | U | 1 | 40.6 | 40.6
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12910 | SETOP | BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES (TIPO: APOIO NO PISO) | 1 | un | 34,60 |  |  | 34,60
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 34.6
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.1 | hora | 27,03 |  |  | 2,70
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.1 | hora | 33,00 |  |  | 3,30
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 6.003
|  |  |  | MO sem LS => | 4.6687 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.6687
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.12 |  | Valor com BDI => |  | 49.72
16.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1511 | ORSE | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | Equipamentos para Combate a Incêndio |  | un | 1 | 226.94 | 226.94
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00010892/SINAPI | ORSE | Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 6 kg, classe bc | Material |  | un | 1 | 225,00 | 225,00
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 15,59 | 1,56
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3,96 | 0,40
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00010892/SINAPI | ORSE | Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 6 kg, classe bc | Material |  | un | 1 | 225,00 | 225,00
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 15,59 | 1,56
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00023 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 4e-05 | 300,00 | 0,01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.00941 | 4,50 | 0,04
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00015 | 193,04 | 0,03
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 8e-05 | 73,93 | 0,01
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2e-05 | 183,00 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 8e-05 | 6,00 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 6e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00045 | 12,54 | 0,01
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00045 | 205,00 | 0,09
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.01018 | 14,00 | 0,14
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 2e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00045 | 4,81 | 0,00
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-05 | 39,50 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.01018 | 5,00 | 0,05
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00018 | 18,00 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 1.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.99 |  | Valor com BDI => |  | 277.93
16.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento |  | UN | 1 | 20 | 20
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.055156 | 28.04 | 1.55
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1765 | 34.12 | 6.02
Insumo | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material |  | UN | 1 | 12.43 | 12.43
|  |  |  | MO sem LS => | 5.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.49 |  | Valor com BDI => |  | 24.49
16.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101912 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado |  | UN | 1 | 1279.31 | 1279.31
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.0979 | 27.03 | 56.71
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.043765 | 837.53 | 36.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.0979 | 32.99 | 69.21
Insumo | 00010899 | SINAPI | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | Material |  | UN | 1 | 71.4 | 71.4
Insumo | 00037555 | SINAPI | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | Material |  | UN | 1 | 232.85 | 232.85
Insumo | 00010904 | SINAPI | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | Material |  | UN | 1 | 163 | 163
Insumo | 00020971 | SINAPI | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | Material |  | UN | 1 | 15.52 | 15.52
Insumo | 00021029 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | Material |  | UN | 1 | 360.5 | 360.5
Insumo | 00010521 | SINAPI | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | Material |  | UN | 1 | 273.47 | 273.47
|  |  |  | MO sem LS => | 106.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 106.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 287.46 |  | Valor com BDI => |  | 1566.77
16.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101915 | SINAPI | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado |  | UN | 1 | 368.47 | 368.47
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.13266 | 27.03 | 3.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.13266 | 32.99 | 4.38
Insumo | 00021029 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | Material |  | UN | 1 | 360.5 | 360.5
|  |  |  | MO sem LS => | 6.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 82.8 |  | Valor com BDI => |  | 451.27
16.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92678 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado |  | UN | 1 | 131.49 | 131.49
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.66472 | 32.99 | 21.93
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.66472 | 27.03 | 17.97
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0302 | 15.26 | 0.46
Insumo | 00003470 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 90.75 | 90.75
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.007172 | 52.73 | 0.38
|  |  |  | MO sem LS => | 31.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.55 |  | Valor com BDI => |  | 161.04
16.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 5.99 | 5.99
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 28.04 | 0.81
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 34.12 | 0.99
Insumo | 00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 3.32 | 4.13
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 6.09 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 1.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.35 |  | Valor com BDI => |  | 7.34
16.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | BASE PRÓPRIA-122 | Próprio | Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,5mm2 | 78 |  | m | 1 | 34.46 | 34.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15 | 34.12 | 5.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15 | 24.89 | 3.73
Insumo | 12979 | ORSE | Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,5mm2 | Material |  | m | 1.02 | 25.11 | 25.61
|  |  |  | MO sem LS => | 6.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.74 |  | Valor com BDI => |  | 42.2
16.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-29388 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E1", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | ED- |  | un | 1 | 21.36 | 21.36
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-31383 | SETOP | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME["E"]¦FORMATO: QUADRADO¦MATERIAL: PVC¦ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 0.09 | m² | 120,98 |  |  | 10,89
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 10.8882
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-31485 | SETOP | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 1 | un | 10,47 |  |  | 10,47
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 10.47
|  |  |  | MO sem LS => | 7.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.5621
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.8 |  | Valor com BDI => |  | 26.16
16.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-29389 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E2", DIMENSÃO (150X100)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | ED- |  | un | 1 | 12.28 | 12.28
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-31383 | SETOP | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME["E"]¦FORMATO: QUADRADO¦MATERIAL: PVC¦ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 0.015 | m² | 120,98 |  |  | 1,81
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1.8147
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-31485 | SETOP | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 1 | un | 10,47 |  |  | 10,47
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 10.47
|  |  |  | MO sem LS => | 7.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.5621
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.76 |  | Valor com BDI => |  | 15.04
16.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50200 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E8", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | ED- |  | un | 1 | 21.36 | 21.36
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-31383 | SETOP | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME["E"]¦FORMATO: QUADRADO¦MATERIAL: PVC¦ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 0.09 | m² | 120,98 |  |  | 10,89
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 10.8882
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-31485 | SETOP | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 1 | un | 10,47 |  |  | 10,47
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 10.47
|  |  |  | MO sem LS => | 7.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.5621
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.8 |  | Valor com BDI => |  | 26.16
16.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50199 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | ED- |  | un | 1 | 21.36 | 21.36
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-31383 | SETOP | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME["E"]¦FORMATO: QUADRADO¦MATERIAL: PVC¦ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 0.09 | m² | 120,98 |  |  | 10,89
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 10.8882
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-31485 | SETOP | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 1 | un | 10,47 |  |  | 10,47
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 10.47
|  |  |  | MO sem LS => | 7.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.5621
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.8 |  | Valor com BDI => |  | 26.16
16.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50201 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | ED- |  | un | 1 | 40.43 | 40.43
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-31382 | SETOP | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO["S"]¦FORMATO: RETANGULAR¦MATERIAL: PVC¦ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 0.0722 | m² | 415,00 |  |  | 29,96
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 29.963
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-31485 | SETOP | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 1 | un | 10,47 |  |  | 10,47
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 10.47
|  |  |  | MO sem LS => | 7.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.5621
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.08 |  | Valor com BDI => |  | 49.51
16.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 055297 | SBC | TAMPAO STORTZ 1.1/2"" PARA HIDRANTE | INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO |  | UN | 1 | 62.89 | 62.89
Insumo | 099200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.677 | 24.0664 | 16.29
Insumo | 099034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.677 | 18.1633 | 12.3
Insumo | 006807 | SBC | TAMPAO INCENDIO METAL COM CORRENTE 1.1/2" | Material |  | UN | 1 | 34.3 | 34.3
|  |  |  | MO sem LS => | 28.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.13 |  | Valor com BDI => |  | 77.02
16.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-7549 | SETOP | QUADRO DE COMANDO PARA UMA BOMBA DE POTÊNCIA 5,0CV TRIFÁSICA, EM PARTIDA DIRETA COM ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO E DETECÇÃO DE FALTA DE FASE (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | ED- |  | un | 1 | 1102.06 | 1102.06
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-7402 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: AUTOBROCANTE¦MATERIAL: AÇO¦ACABAMENTO: ZINCADO¦COMPRIMENTO: 13MM¦DIÂMETRO: 4,2MM) | 21 | un | 0,10 |  |  | 2,10
Insumo | MATED-22686 | SETOP | DISJUNTOR (TIPO: TRIPOLAR¦CURVA:C¦CORRENTE: 25A¦I MÁX: 4,5KA/6KA) | 1 | un | 50,85 |  |  | 50,85
Insumo | MATED-7405 | SETOP | RELÉ DE FALTA DE FASE (TENSÃO DE COMANDO: 220-380V) | 1 | un | 158,39 |  |  | 158,39
Insumo | MATED-17521 | SETOP | QUADRO DE COMANDO (MEDIDAS: 40X30X20CM¦MATERIAL: CHAPA METÁLICA¦FECHOS: 1¦TIPO: SOBREPOR) | 1 | un | 156,10 |  |  | 156,10
Insumo | MATED-19494 | SETOP | BOTÃO DE COMANDO (TIPO: SELETOR 3 POSIÇÕES¦BITOLA: 22MM¦CONTATOS: 2NA) | 1 | un | 20,27 |  |  | 20,27
Insumo | MATED-17645 | SETOP | CANALETA PARA PASSAGEM DE CABOS (MATERIAL: PVC¦MEDIDAS: 30X30MM¦TIPO: RECORTE ABERTO) | 1.5 | m | 12,80 |  |  | 19,20
Insumo | MATED-17410 | SETOP | DISJUNTOR MOTOR (TIPO: TRIPOLAR¦FAIXA DE AJUSTE: 20-25A¦ICU: 50KA EM 380/400V) | 1 | un | 313,04 |  |  | 313,04
Insumo | MATED-17024 | SETOP | DISJUNTOR (TIPO: MONOPOLAR¦CURVA:C¦CORRENTE: 6A¦I MÁX: 4,5KA/6KA) | 1 | un | 19,52 |  |  | 19,52
Insumo | MATED-19475 | SETOP | CONTATOR (TIPO: TRIPOLAR¦CORRENTE: 25A¦CLASSE: AC-3¦TENSÃO: 220V¦CONTATOS: 1NA OU 1NF) | 1 | un | 176,28 |  |  | 176,28
Insumo | MATED-17644 | SETOP | TRILHO PARA FIXAÇÃO DE DISJUNTORES (MATERIAL: AÇO¦MEDIDAS: 35X7,5MM¦TIPO: PERFURADO¦PADRÃO: DIN) | 0.6 | m | 8,60 |  |  | 5,16
Insumo | MATED-19492 | SETOP | BOTÃO DE COMANDO (TIPO: SINALEIRO LED¦CORES: DIVERSAS¦BITOLA: 22MM¦TENSÃO: 220V AC) | 3 | un | 14,34 |  |  | 43,02
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 963.93
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2.2222 | hora | 34,12 |  |  | 75,82
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2.2222 | hora | 28,04 |  |  | 62,31
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 138.1333
|  |  |  | MO sem LS => | 105.7196 | LS => | 0 | MO com LS => | 105.7196
|  |  |  | Valor do BDI => | 247.63 |  | Valor com BDI => |  | 1349.69
16.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49867 | SETOP | BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA DE 5CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED- |  | un | 1 | 4456.4 | 4456.4
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-18137 | SETOP | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 16,8MM [5/8"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 65UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 4 | un | 0,55 |  |  | 2,20
Insumo | MATED-11165 | SETOP | BOMBA (TIPO: CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO¦POLOS: TRIFÁSICO¦POTÊNCIA: 5CV¦ALTURA MANOMÉTRICA*: [34-46]MCA¦VAZÃO*: [24,8-6,6]M3/H)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1 | un | 4.268,00 |  |  | 4.268,00
Insumo | MATED-11888 | SETOP | BARRA ROSCADA DE AÇO (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/4"[6MM]) | 0.2 | m | 3,97 |  |  | 0,79
Insumo | MATED-18324 | SETOP | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | 4 | un | 0,17 |  |  | 0,68
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4271.674
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2.4444 | hora | 33,00 |  |  | 80,67
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2.4444 | hora | 27,03 |  |  | 66,07
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.61111 | hora | 34,12 |  |  | 20,85
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.61111 | hora | 28,04 |  |  | 17,14
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 184.7267
|  |  |  | MO sem LS => | 143.1964 | LS => | 0 | MO com LS => | 143.1964
|  |  |  | Valor do BDI => | 1001.35 |  | Valor com BDI => |  | 5457.75
16.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | UN | 1 | 6.54 | 6.54
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1556 | 34.12 | 5.31
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0438 | 28.04 | 1.23
|  |  |  | MO sem LS => | 5.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.47 |  | Valor com BDI => |  | 8.01
17.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 5.33 | 5.33
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 28.04 | 0.81
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 34.12 | 0.99
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 2.79 | 3.47
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 6.09 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 1.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.2 |  | Valor com BDI => |  | 6.53
17.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica |  | M | 1 | 34.22 | 34.22
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0608 | 28.04 | 1.7
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0608 | 34.12 | 2.07
Insumo | 00000996 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 29.95 | 30.4
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 6.09 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 2.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.69 |  | Valor com BDI => |  | 41.91
17.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 29.74 | 29.74
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 34.12 | 3.89
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 28.04 | 3.2
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 6.09 | 0.06
Insumo | 00000979 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 18.17 | 22.59
|  |  |  | MO sem LS => | 5.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.68 |  | Valor com BDI => |  | 36.42
17.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-20714 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA", PADRÃO CEMIG, COMPRIMENTO 28CM, LARGURA 28CM, ALTURA 40CM, ESPESSURA 3CM EM CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM AÇO CA 50/60 (FABRICAÇÃO) | ED- |  | un | 1 | 51.71 | 51.71
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-8494 | SETOP | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | 0.02232 | m³ | 564,55 |  |  | 12,60
Composição | ED-20719 | SETOP | FÔRMA PARA PRÉ MOLDADOS COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM (FABRICAÇÃO) | 0.0672 | m² | 206,15 |  |  | 13,85
Composição | ED-29550 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | 1.77 | Kg | 14,27 |  |  | 25,26
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 51.712
|  |  |  | MO sem LS => | 10.5368 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.5368
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.62 |  | Valor com BDI => |  | 63.33
17.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92866 | SINAPI | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 15.25 | 15.25
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.222 | 34.12 | 7.57
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.222 | 28.04 | 6.22
Insumo | 00002555 | SINAPI | CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA | Material |  | UN | 1 | 1.46 | 1.46
|  |  |  | MO sem LS => | 10.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.43 |  | Valor com BDI => |  | 18.68
17.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica |  | UN | 1 | 35.33 | 35.33
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3869 | 28.04 | 10.85
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3869 | 34.12 | 13.2
Insumo | 00001876 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 11.28 | 11.28
|  |  |  | MO sem LS => | 18.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.94 |  | Valor com BDI => |  | 43.27
17.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 13.94 | 13.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.035428 | 28.04 | 0.99
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.035428 | 34.12 | 1.21
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.32 | 1.32
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 10.42 | 10.42
|  |  |  | MO sem LS => | 1.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.13 |  | Valor com BDI => |  | 17.07
17.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 66.8 | 66.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.070857 | 34.12 | 2.42
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.070857 | 28.04 | 1.99
Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 59.75 | 59.75
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 1.32 | 2.64
|  |  |  | MO sem LS => | 3.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.01 |  | Valor com BDI => |  | 81.81
17.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 106020 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 128.21 | 128.21
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.52975 | 34.12 | 18.07
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.52975 | 28.04 | 14.85
Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3 | 2.62 | 7.86
Insumo | 00034714 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A | Material |  | UN | 1 | 87.43 | 87.43
|  |  |  | MO sem LS => | 25.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.81 |  | Valor com BDI => |  | 157.02
17.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-15117 | SETOP | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | ED- |  | un | 1 | 177.04 | 177.04
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-15236 | SETOP | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO (TIPO: DR TETRAPOLAR¦CORRENTE: 63A¦SENSIBILIDADE: 30MA) | 1 | un | 149,02 |  |  | 149,02
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 149.02
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-34440 | SETOP | TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 16MM2 | 4 | un | 3,61 |  |  | 14,44
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.14103 | hora | 28,04 |  |  | 3,95
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.28205 | hora | 34,12 |  |  | 9,62
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 28.018
|  |  |  | MO sem LS => | 19.9855 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.9855
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.78 |  | Valor com BDI => |  | 216.82
17.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-16601 | SETOP | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 45KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | ED- |  | un | 1 | 72.37 | 72.37
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-16978 | SETOP | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (QUANTIDADE DE PÓLOS: MONOPOLAR¦CLASSE: I-II¦TENSÃO DE OPERAÇÃO: 175V-275V¦CORRENTE DE DESCARGA MÁXIMA: 45KA) | 1 | un | 64,70 |  |  | 64,70
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 64.7
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-34437 | SETOP | TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 4MM2 | 2 | un | 2,23 |  |  | 4,46
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.033333 | hora | 28,04 |  |  | 0,93
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.066667 | hora | 34,12 |  |  | 2,27
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 7.6694
|  |  |  | MO sem LS => | 5.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.6516
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.26 |  | Valor com BDI => |  | 88.63
17.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 17.41 | 17.41
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.149 | 28.04 | 4.18
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.149 | 34.12 | 5.08
Insumo | 00039245 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.017 | 8.01 | 8.15
|  |  |  | MO sem LS => | 7.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.91 |  | Valor com BDI => |  | 21.32
17.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 14.19 | 14.19
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.086 | 34.12 | 2.93
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.086 | 28.04 | 2.41
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.002 | 19.92 | 0.04
Insumo | 00039245 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.1 | 8.01 | 8.81
|  |  |  | MO sem LS => | 4.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.19 |  | Valor com BDI => |  | 17.38
17.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91861 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 13.96 | 13.96
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.166 | 34.12 | 5.66
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.166 | 28.04 | 4.65
Insumo | 00040402 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM | Material |  | M | 1.017 | 3.59 | 3.65
|  |  |  | MO sem LS => | 7.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.14 |  | Valor com BDI => |  | 17.1
17.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 11.11 | 11.11
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.103 | 34.12 | 3.51
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.103 | 28.04 | 2.89
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.0023 | 19.92 | 0.05
Insumo | 00039247 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1.1 | 4.24 | 4.66
|  |  |  | MO sem LS => | 4.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.5 |  | Valor com BDI => |  | 13.61
17.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 12.56 | 12.56
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.134 | 34.12 | 4.57
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.134 | 28.04 | 3.76
Insumo | 00039244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.017 | 4.16 | 4.23
|  |  |  | MO sem LS => | 6.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.82 |  | Valor com BDI => |  | 15.38
17.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 9.03 | 9.03
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.071 | 28.04 | 1.99
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.071 | 34.12 | 2.42
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.0018 | 19.92 | 0.04
Insumo | 00039244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.1 | 4.16 | 4.58
|  |  |  | MO sem LS => | 3.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.03 |  | Valor com BDI => |  | 11.06
17.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-26531 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 50MM (2"), INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE CONEXÕES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU ESCAVAÇÃO | ED- |  | m | 1 | 28.27 | 28.27
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11841 | SETOP | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: PVC¦TIPO: ROSCÁVEL¦DIÂMETRO: 2") | 1.1 | m | 14,50 |  |  | 15,95
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 15.95
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.1982 | hora | 34,12 |  |  | 6,76
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.1982 | hora | 28,04 |  |  | 5,56
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 12.32
|  |  |  | MO sem LS => | 9.429 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.429
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.35 |  | Valor com BDI => |  | 34.62
17.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-13335 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR LED 1X9W ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | ED- |  | un | 1 | 122.26 | 122.26
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-9972 | SETOP | LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTÊNCIA 9W, DIÂMETRO 26MM/T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | 1 | un | 18,46 |  |  | 18,46
Composição | ED-49384 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 1X16W ØT8 OU 1X20W ØT10 OU LED 1X9W ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADA | 1 | un | 80,59 |  |  | 80,59
Composição | ED-49381 | SETOP | SOQUETES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE/LED TUBULAR, BASE G13 (PAR), COM SISTEMA DE ANTIVIBRATÓRIO E SEM SUPORTE PARA STARTER, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | un | 23,21 |  |  | 23,21
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 122.26
|  |  |  | MO sem LS => | 70.1374 | LS => | 0 | MO com LS => | 70.1374
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.47 |  | Valor com BDI => |  | 149.73
17.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-13338 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | ED- |  | un | 1 | 181.5 | 181.5
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-49381 | SETOP | SOQUETES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE/LED TUBULAR, BASE G13 (PAR), COM SISTEMA DE ANTIVIBRATÓRIO E SEM SUPORTE PARA STARTER, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | un | 23,21 |  |  | 46,42
Composição | ED-9973 | SETOP | LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTÊNCIA 18W, DIÂMETRO 26MM/T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | 2 | un | 19,19 |  |  | 38,38
Composição | ED-49392 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X32W ØT8 OU 2X40W ØT10 OU LED 2X18W ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS | 1 | un | 96,70 |  |  | 96,70
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 181.5
|  |  |  | MO sem LS => | 94.2693 | LS => | 0 | MO com LS => | 94.2693
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.78 |  | Valor com BDI => |  | 222.28
17.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 34.86 | 34.86
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 12.24 | 12.24
Composição Auxiliar | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 22.62 | 22.62
|  |  |  | MO sem LS => | 17.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.83 |  | Valor com BDI => |  | 42.69
17.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 51.58 | 51.58
Composição Auxiliar | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 39.34 | 39.34
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 12.24 | 12.24
|  |  |  | MO sem LS => | 30.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.59 |  | Valor com BDI => |  | 63.17
17.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 39.52 | 39.52
Composição Auxiliar | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 27.28 | 27.28
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 12.24 | 12.24
|  |  |  | MO sem LS => | 21.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.88 |  | Valor com BDI => |  | 48.4
17.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 40.62 | 40.62
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 12.24 | 12.24
Composição Auxiliar | 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 28.38 | 28.38
|  |  |  | MO sem LS => | 21.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.13 |  | Valor com BDI => |  | 49.75
17.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 56.67 | 56.67
Composição Auxiliar | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 44.43 | 44.43
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 12.24 | 12.24
|  |  |  | MO sem LS => | 29.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.73 |  | Valor com BDI => |  | 69.4
17.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica |  | UN | 1 | 22.3 | 22.3
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2579 | 28.04 | 7.23
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2579 | 34.12 | 8.8
Insumo | 00001894 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 6.27 | 6.27
|  |  |  | MO sem LS => | 12.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.01 |  | Valor com BDI => |  | 27.31
17.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14193 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 34 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A | ED- |  | un | 1 | 698.02 | 698.02
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-17101 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CAPACIDADE: 34 DISJUNTORES DIN¦MATERIAL: CHAPA METÁLICA¦BARRAMENTO: 100A TRIFASICO-INCLUSO¦TIPO: EMBUTIR) | 1 | un | 607,47 |  |  | 607,47
Insumo | MATED-11922 | SETOP | BARRAMENTO COM SUPORTE PARA QUADRO (PADRÃO: DIN¦TIPO: NEUTRO/TERRA¦POLOS/TERMINAIS: 12) | 2 | un | 13,64 |  |  | 27,28
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 634.75
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.63218 | hora | 34,12 |  |  | 21,57
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.63218 | hora | 28,04 |  |  | 17,73
Composição | ED-48307 | SETOP | ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | 0.007203 | m³ | 694,53 |  |  | 5,00
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5641 | hora | 33,63 |  |  | 18,97
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 63.27
|  |  |  | MO sem LS => | 45.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.7908
|  |  |  | Valor do BDI => | 156.85 |  | Valor com BDI => |  | 854.87
17.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU604 | Próprio | Copia da AGESUL (1201007034) - VENTILADOR DE TETO, TIPO COMERCIAL, COM TRES PAS METALICAS, FABRICACAO VENTI-DELTA OU SIMILAR | INSTALACOES ELETRICAS |  | UN | 1 | 316.45 | 316.45
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.8 | 34.12 | 27.3
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.8 | 28.04 | 22.43
Insumo | 3468 | AGESUL | VENTILADOR DE TETO, TIPO COMERCIAL, COM TRES PAS METALICAS, FABRICACAO VENTI-DELTA OU SIMILAR | Material |  | UN | 1 | 266.72 | 266.72
|  |  |  | MO sem LS => | 38.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 71.11 |  | Valor com BDI => |  | 387.56
18.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-51019 | SETOP | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M | ED- |  | U | 1 | 46.77 | 46.77
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.25 | hora | 28,04 |  |  | 7,01
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.25 | hora | 34,12 |  |  | 8,53
Composição | ED-27928 | SETOP | BARRA CHATA (MATERIAL: ALUMÍNIO¦LARGURA: 7/8" OU 22,23MM¦ESPESSURA: 1/8" OU 3,18MM¦MASSA LINEAR: 0,191KG/M) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | 3 | m | 10,41 |  |  | 31,23
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 46.77
|  |  |  | MO sem LS => | 11.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.8934
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.51 |  | Valor com BDI => |  | 57.28
18.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-13934 | SETOP | CORDOLHA DE COBRE NÚ, SEÇÃO TRANSVERSAL DE 35MM2, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO | ED- |  | m | 1 | 48.66 | 48.66
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-4383 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE¦CABEÇA: PANELA FENDA¦COMPRIMENTO: 38MM¦DIÂMETRO: 4,2MM) | 0.66667 | un | 0,28 |  |  | 0,19
Insumo | MATED-12615 | SETOP | CORDOLHA DE COBRE NÚ (SEÇÃO TRANSVERSAL: 35MM2¦NÚMEROS DE FIOS: 7¦DIÂMETRO DOS FIOS: 2,50MM¦CLASSE: 2A) | 1.03 | m | 35,55 |  |  | 36,62
Insumo | MATED-12015 | SETOP | CONECTOR FENDIDO DE PRESSÃO "SPLIT-BOLT" (ACABAMENTO: LATÃO¦SEÇÃO DO CABO: 2,5-35MM2) | 0.02 | un | 12,84 |  |  | 0,26
Insumo | MATED-34309 | SETOP | BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL: 6MM¦COMPRIMENTO DA BUCHA: 30MM¦DIÂMETRO DO PARAFUSO: 3,5-4,8MM) | 0.66667 | un | 0,13 |  |  | 0,09
Insumo | MATED-12116 | SETOP | PRESILHA PARA CABO DE COBRE (MATERIAL: LATÃO¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 35-50MM2¦APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA) | 0.66667 | un | 1,73 |  |  | 1,15
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 38.3
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.16667 | hora | 34,12 |  |  | 5,69
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.16667 | hora | 28,04 |  |  | 4,67
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 10.36
|  |  |  | MO sem LS => | 7.929 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.929
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.93 |  | Valor com BDI => |  | 59.59
18.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | M | 1 | 71.15 | 71.15
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0331 | 28.04 | 0.93
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0331 | 34.12 | 1.13
Insumo | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.05 | 65.8 | 69.09
|  |  |  | MO sem LS => | 1.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.99 |  | Valor com BDI => |  | 87.14
18.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas |  | UN | 1 | 58.52 | 58.52
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas |  | m³ | 0.0141 | 331.93 | 4.68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1088 | 24.89 | 2.71
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1384 | 33.63 | 4.65
Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | Material |  | UN | 1 | 46.48 | 46.48
|  |  |  | MO sem LS => | 7.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.15 |  | Valor com BDI => |  | 71.67
18.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104751 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 26.02 | 26.02
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1863 | 34.12 | 6.36
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1863 | 28.04 | 5.22
Insumo | 00001564 | SINAPI | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | Material |  | UN | 1 | 14.44 | 14.44
|  |  |  | MO sem LS => | 8.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.85 |  | Valor com BDI => |  | 31.87
18.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 137.51 | 137.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1346 | 34.12 | 4.59
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1346 | 28.04 | 3.77
Insumo | 00004274 | SINAPI | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | Material |  | UN | 1 | 129.15 | 129.15
|  |  |  | MO sem LS => | 6.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.9 |  | Valor com BDI => |  | 168.41
19.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49184 | SETOP | CAIXA DE TELEFONIA/REDE/CFTV, DIMENSÃO (60X60)CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO DE EMBUTIR, COM FECHO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | ED- |  | un | 1 | 547.49 | 547.49
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12438 | SETOP | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO (TIPO: EMBUTIR¦MATERIAL: AÇO¦ALTURA: 600MM¦LARGURA: 600MM¦PROFUNDIDADE*: 135MM¦ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA¦COR: CINZA¦FECHO: INCLUSO¦REFERÊNCIA: TLBE OU EQUIVALENTE¦APLICAÇÃO: TELEFONIA/REDE/CFTV)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1 | un | 448,99 |  |  | 448,99
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 448.99
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-29071 | SETOP | ACABAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO, PARA REQUADRO DE PAINEL, QUADRO OU CAIXA, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA | 2.4 | m | 7,26 |  |  | 17,42
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5641 | hora | 33,63 |  |  | 18,97
Composição | ED-29067 | SETOP | RASGO OU CORTE EM ALVENARIA, COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20CM, PARA FIXAÇÃO DE PAINEL, QUADRO OU CAIXA, EXCLUSIVE ACABAMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO | 0.36 | m² | 24,34 |  |  | 8,76
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5641 | hora | 34,12 |  |  | 19,25
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.1282 | hora | 28,04 |  |  | 31,63
Composição | ED-48303 | SETOP | ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | 0.004 | m³ | 615,32 |  |  | 2,46
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 98.5006
|  |  |  | MO sem LS => | 67.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 67.4124
|  |  |  | Valor do BDI => | 123.02 |  | Valor com BDI => |  | 670.51
19.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem |  | M | 1 | 8.86 | 8.86
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0073472 | 28.04 | 0.21
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0097963 | 34.12 | 0.33
Insumo | 00039599 | SINAPI | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | Material |  | M | 1.05 | 7.92 | 8.32
|  |  |  | MO sem LS => | 0.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.99 |  | Valor com BDI => |  | 10.85
19.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-9194 | SETOP | CABO UTP COM QUATRO (4) PARES, CATEGORIA 6, CLASSIFICAÇÃO LSZH, COM ISOLAMENTO NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, EXCLUSIVE CONECTOR/PLUG MACHO RJ45 E CRIMPAGEM | ED- |  | m | 1 | 6.48 | 6.48
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-9196 | SETOP | CABO UTP (CATEGORIA: 6¦CLASSIFICAÇÃO: LSZH¦TIPO: TRANÇADO¦DIÂMETRO CONDUTOR: 0,57MM[BWG23]¦NÚMERO DE CONDUTORES: 8¦ISOLAMENTO: ANTI-CHAMA¦MASSA LINEAR*: 0,042)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1.02 | m | 3,87 |  |  | 3,95
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 3.9474
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.040741 | hora | 28,04 |  |  | 1,14
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.040741 | hora | 34,12 |  |  | 1,39
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 2.5325
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9382 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.9382
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.46 |  | Valor com BDI => |  | 7.94
19.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49450 | SETOP | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | ED- |  | m | 1 | 68.13 | 68.13
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-19506 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA¦APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO¦CABEÇA: LENTILHA¦MATERIAL: INOX¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/4"[6,35MM]X1/2"[12,7MM]¦PESO/100PÇ: 0,541KG) | 1.3333 | un | 0,27 |  |  | 0,36
Insumo | MATED-18324 | SETOP | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | 1.3333 | un | 0,17 |  |  | 0,23
Insumo | MATED-18325 | SETOP | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,8MM [1/4"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1.3333 | un | 0,10 |  |  | 0,13
Insumo | MATED-19585 | SETOP | TAMPA PARA PERFILADO (TIPO: ENCAIXE¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°24¦MEDIDA: 38MM) | 1.2 | m | 5,00 |  |  | 6,00
Insumo | MATED-19587 | SETOP | TALA RETA (TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦QUANTIDADE DE FUROS: 4¦CHAPA: N°18¦MEDIDA: 38MM¦APLICAÇÃO: EMENDA PARA PERFILADO) | 0.33333 | un | 2,24 |  |  | 0,75
Insumo | MATED-11881 | SETOP | PERFILADO (TIPO: PERFURADO¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦LARGURA: 38MM¦ALTURA: 38MM¦TAMPA: NÃO INCLUSA) | 1.2 | m | 19,79 |  |  | 23,75
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 31.2147
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.43393 | hora | 28,04 |  |  | 12,17
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.43393 | hora | 34,12 |  |  | 14,81
Composição | ED-19583 | SETOP | FIXAÇÃO DE PERFILADO HORIZONTAL, INCLUSIVE SUPORTE, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE PERFILADO | 1 | m | 9,94 |  |  | 9,94
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 36.9128
|  |  |  | MO sem LS => | 24.3473 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.3473
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.31 |  | Valor com BDI => |  | 83.44
19.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-26527 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 20MM (3/4"), INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE CONEXÕES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU ESCAVAÇÃO | ED- |  | m | 1 | 15.17 | 15.17
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11837 | SETOP | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: PVC¦TIPO: ROSCÁVEL¦DIÂMETRO: 3/4") | 1.1 | m | 4,37 |  |  | 4,81
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.807
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.16667 | hora | 28,04 |  |  | 4,67
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.16667 | hora | 34,12 |  |  | 5,69
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 10.36
|  |  |  | MO sem LS => | 7.929 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.929
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.41 |  | Valor com BDI => |  | 18.58
19.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100560 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem |  | UN | 1 | 85.64 | 85.64
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.31944 | 28.04 | 8.96
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0043 | 837.53 | 3.6
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.42593 | 34.12 | 14.53
Insumo | 00011250 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | Material |  | UN | 1 | 58.55 | 58.55
|  |  |  | MO sem LS => | 18.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.24 |  | Valor com BDI => |  | 104.88
19.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-15752 | SETOP | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | ED- |  | un | 1 | 93.94 | 93.94
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-5620 | SETOP | PLACA 4"X2" PARA UM (1) MÓDULO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | 1 | un | 6,92 |  |  | 6,92
Composição | ED-5631 | SETOP | MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.6E), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | 1 | un | 77,61 |  |  | 77,61
Composição | ED-5614 | SETOP | SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E MÓDULO | 1 | un | 9,41 |  |  | 9,41
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 93.94
|  |  |  | MO sem LS => | 16.6093 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.6093
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.11 |  | Valor com BDI => |  | 115.05
20.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | ED- |  | m² | 1 | 9.01 | 9.01
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11464 | SETOP | ÁCIDO MURIÁTICO | 0.05 | l | 9,59 |  |  | 0,48
Insumo | MATED-11262 | SETOP | ESTOPA DE ALGODÃO | 0.008 | Kg | 23,58 |  |  | 0,19
Insumo | MATED-11432 | SETOP | SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRÁS) | 0.011905 | l | 28,89 |  |  | 0,34
Insumo | MATED-11260 | SETOP | DETERGENTE AMONÍACO | 0.02 | l | 11,24 |  |  | 0,22
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1.2368
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3125 | hora | 24,89 |  |  | 7,78
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 7.7781
|  |  |  | MO sem LS => | 5.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.541
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.02 |  | Valor com BDI => |  | 11.03
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-29637 | SETOP | ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO), EXCLUSIVE POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO | ED- |  | m² | 1 | 8.88 | 8.88
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | EQED-29634 | SETOP | NÍVEL A LASER ROTATIVO (AUTONIVELAMENTO: +-5°¦PRECISÃO: +-0,1MM/M¦CLASSE DE LASER: 2¦RECEPTOR: INCLUSO¦ALIMENTAÇÃO: PILHA ALCALINA¦TRIPÉ: INCLUSO¦OPERADOR: NÃO INCLUSO¦PESO*: 1,8KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1 | 1 | 0 | 1.99 | 1.29 | 1.99
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 1.9942
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 1.9942
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 6.8181
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.2925
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.14667 | hora | 24,89 |  |  | 3,65
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.14667 | hora | 33,63 |  |  | 4,93
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 8.5829
|  |  |  | MO sem LS => | 6.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.474
|  |  |  | Valor do BDI => | 2 |  | Valor com BDI => |  | 10.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-29071 | SETOP | ACABAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO, PARA REQUADRO DE PAINEL, QUADRO OU CAIXA, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA | ED- |  | m | 1 | 7.26 | 7.26
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.033333 | hora | 24,89 |  |  | 0,83
Composição | ED-48302 | SETOP | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | 0.006 | m³ | 698,81 |  |  | 4,19
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.066667 | hora | 33,63 |  |  | 2,24
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 7.2646
|  |  |  | MO sem LS => | 3.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.0329
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.63 |  | Valor com BDI => |  | 8.89
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 27.45 | 27.45
Composição Auxiliar | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.23 | 0.23
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.8 | 0.8
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20 | 20
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
|  |  |  | MO sem LS => | 20.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.17 |  | Valor com BDI => |  | 33.62
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50360 | SETOP | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 1 | 27.45 | 27.45
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20039 | SETOP | AJUDANTE DE ARMADOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 1 |  |  |  | 20,00 | 20,00
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 20.0012
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 20.0012
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 20.0012
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 2,41 |  |  | 2,41
Insumo | MATED-13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,57 |  |  | 1,57
Insumo | MATED-13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,90 |  |  | 0,90
Insumo | MATED-13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,11 |  |  | 0,11
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.99
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-14701 | SETOP | FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE ARMADOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,80 |  |  | 0,80
Composição | ED-14665 | SETOP | EPI PARA AJUDANTE DE ARMADOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,43 |  |  | 1,43
Composição | ED-5229 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | 1 | hora | 0,23 |  |  | 0,23
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 2.46
|  |  |  | MO sem LS => | 20.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.232
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.17 |  | Valor com BDI => |  | 33.62
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 1 | 27.03 | 27.03
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20131 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 1 |  |  |  | 20,00 | 20,00
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 20.0012
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 20.0012
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 20.0012
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 2,41 |  |  | 2,41
Insumo | MATED-13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,11 |  |  | 0,11
Insumo | MATED-13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,90 |  |  | 0,90
Insumo | MATED-13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,57 |  |  | 1,57
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.99
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-14681 | SETOP | FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,48 |  |  | 0,48
Composição | ED-5227 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | 1 | hora | 0,36 |  |  | 0,36
Composição | ED-14645 | SETOP | EPI PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,20 |  |  | 1,20
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 2.04
|  |  |  | MO sem LS => | 20.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.3608
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.07 |  | Valor com BDI => |  | 33.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 27.04 | 27.04
Composição Auxiliar | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.3 | 0.3
Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20 | 20
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.41 | 1.41
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
|  |  |  | MO sem LS => | 20.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.08 |  | Valor com BDI => |  | 33.12
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50361 | SETOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 1 | 27.04 | 27.04
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20129 | SETOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 1 |  |  |  | 20,00 | 20,00
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 20.0012
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 20.0012
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 20.0012
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,57 |  |  | 1,57
Insumo | MATED-13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,11 |  |  | 0,11
Insumo | MATED-13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 2,41 |  |  | 2,41
Insumo | MATED-13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,90 |  |  | 0,90
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.99
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-14666 | SETOP | EPI PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,41 |  |  | 1,41
Composição | ED-14702 | SETOP | FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,34 |  |  | 0,34
Composição | ED-5232 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | 1 | hora | 0,30 |  |  | 0,30
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 2.05
|  |  |  | MO sem LS => | 20.2964 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.2964
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.08 |  | Valor com BDI => |  | 33.12
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 1 | 28.04 | 28.04
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20130 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 1 |  |  |  | 20,00 | 20,00
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 20.0012
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 20.0012
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 20.0012
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,90 |  |  | 0,90
Insumo | MATED-13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,11 |  |  | 0,11
Insumo | MATED-13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,57 |  |  | 1,57
Insumo | MATED-13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 2,41 |  |  | 2,41
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.99
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-5225 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | 1 | hora | 0,75 |  |  | 0,75
Composição | ED-14682 | SETOP | FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,96 |  |  | 0,96
Composição | ED-14646 | SETOP | EPI PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,34 |  |  | 1,34
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 3.05
|  |  |  | MO sem LS => | 20.7476 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.7476
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.3 |  | Valor com BDI => |  | 34.34
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50364 | SETOP | AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 1 | 27.04 | 27.04
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20137 | SETOP | AJUDANTE DE TELHADISTA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 1 |  |  |  | 20,00 | 20,00
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 20.0012
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 20.0012
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 20.0012
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,57 |  |  | 1,57
Insumo | MATED-13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,11 |  |  | 0,11
Insumo | MATED-13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,90 |  |  | 0,90
Insumo | MATED-13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 2,41 |  |  | 2,41
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.99
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-14703 | SETOP | FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE TELHADISTA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,34 |  |  | 0,34
Composição | ED-14667 | SETOP | EPI PARA AJUDANTE DE TELHADISTA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,41 |  |  | 1,41
Composição | ED-5252 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | 1 | hora | 0,30 |  |  | 0,30
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 2.05
|  |  |  | MO sem LS => | 20.2964 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.2964
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.08 |  | Valor com BDI => |  | 33.12
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 29.07 | 29.07
Composição Auxiliar | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.25 | 0.25
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.67 | 0.67
Insumo | 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 21.66 | 21.66
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
|  |  |  | MO sem LS => | 21.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.53 |  | Valor com BDI => |  | 35.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48227 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | ED- |  | m² | 1 | 151.73 | 151.73
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11315 | SETOP | TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (TIPO: COMUM¦COMPRIMENTO: 200MM*¦LARGURA: 100MM*¦ALTURA: 50MM*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 83.3333 | un | 1,10 |  |  | 91,67
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 91.6667
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.52381 | hora | 24,89 |  |  | 13,04
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.0476 | hora | 33,63 |  |  | 35,23
Composição | ED-48306 | SETOP | ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | 0.023265 | m³ | 506,99 |  |  | 11,80
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 60.0641
|  |  |  | MO sem LS => | 39.5963 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.5963
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.09 |  | Valor com BDI => |  | 185.82
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-51093 | SETOP | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | ED- |  | m² | 1 | 28.62 | 28.62
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.15 | hora | 24,89 |  |  | 28,62
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 28.6235
|  |  |  | MO sem LS => | 20.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.391
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.43 |  | Valor com BDI => |  | 35.05
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-8505 | SETOP | APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO OU LASTRO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | ED- |  | m³ | 1 | 34.71 | 34.71
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.40741 | hora | 24,89 |  |  | 10,14
Composição | ED-50372 | SETOP | CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2037 | hora | 32,90 |  |  | 6,70
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2037 | hora | 33,63 |  |  | 6,85
Composição | ED-50361 | SETOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.40741 | hora | 27,04 |  |  | 11,02
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 34.7092
|  |  |  | MO sem LS => | 26.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.2012
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.8 |  | Valor com BDI => |  | 42.51
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-20777 | SETOP | APLICAÇÃO DE MASSA PLÁSTICA EM JUNTA, ESP. 2MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL | ED- |  | m | 1 | 1.8 | 1.8
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-15101 | SETOP | MASSA PLÁSTICA (COR: BRANCA, CINZA OU PRETA¦CATALIZADOR: INCLUSO¦RENDIMENTO: 0,59KG/M2) | 0.0012036 | Kg | 41,12 |  |  | 0,05
Insumo | MATED-9598 | SETOP | FITA CREPE ROLO (LARGURA: 25MM¦COMPRIMENTO DO ROLO*: 50M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 2 | m | 0,17 |  |  | 0,34
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.3895
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.015278 | hora | 24,89 |  |  | 0,38
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.030556 | hora | 33,63 |  |  | 1,03
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 1.4079
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0779 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.0779
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.4 |  | Valor com BDI => |  | 2.2
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50718 | SETOP | APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA | ED- |  | m² | 1 | 8.53 | 8.53
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12355 | SETOP | REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL (COR: DIVERSAS¦DENSIDADE DA PASTA: 1500KG/M3*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 0.23611 | Kg | 10,10 |  |  | 2,38
Insumo | MATED-11262 | SETOP | ESTOPA DE ALGODÃO | 0.00255 | Kg | 23,58 |  |  | 0,06
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 2.4448
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50368 | SETOP | REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.24444 | hora | 24,89 |  |  | 6,08
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 6.0842
|  |  |  | MO sem LS => | 4.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.3343
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.92 |  | Valor com BDI => |  | 10.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 1 | 837.53 | 837.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 11.23 | 24.89 | 279.51
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 261.89 | 0.78 | 204.27
Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 116.4 | 1.33 | 154.81
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.16 | 171.5 | 198.94
|  |  |  | MO sem LS => | 199.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 199.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 188.19 |  | Valor com BDI => |  | 1025.72
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 1 | 849.56 | 849.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 11.1 | 24.89 | 276.28
Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 171.13 | 1.33 | 227.6
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 192.52 | 0.78 | 150.17
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.14 | 171.5 | 195.51
|  |  |  | MO sem LS => | 196.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 196.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 190.9 |  | Valor com BDI => |  | 1040.46
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 1 | 722.7 | 722.7
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 3.45 | 0.49 | 1.69
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5 | 30.07 | 135.32
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1.05 | 2.31 | 2.43
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.16 | 171.5 | 198.94
Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 174.1 | 1.33 | 231.55
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 195.86 | 0.78 | 152.77
|  |  |  | MO sem LS => | 108.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 108.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 162.39 |  | Valor com BDI => |  | 885.09
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 1 | 767.26 | 767.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 11.02 | 24.89 | 274.29
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 422.63 | 0.78 | 329.65
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.94 | 173.74 | 163.32
|  |  |  | MO sem LS => | 195.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 195.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 172.4 |  | Valor com BDI => |  | 939.66
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48307 | SETOP | ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | ED- |  | m³ | 1 | 694.53 | 694.53
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | EQED-8483 | SETOP | BETONEIRA (ALIMENTAÇÃO: ELETRICIDADE¦CAPACIDADE NOMINAL: 400L¦CAPACIDADE DE MISTURA: 310L¦MOTOR ELÉTRICO: TRIFÁSICO¦POTÊNCIA: 2CV¦CONSUMO: 1,5KWH¦CARREGADOR MECÂNICO: NÃO INCLUSO¦OPERADOR: NÃO INCLUSO¦REFERÊCIA: 36396 OU EQUIVALENTE) | 1 | 0.9 | 0.1 | 2.79 | 1.03 | 2.61
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 2.6094
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 2.6094
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 2
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 1.3047
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11248 | SETOP | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | 1.2155 | m³ | 181,50 |  |  | 220,61
Insumo | MATED-11256 | SETOP | CAL HIDRATADA (TIPO: CH-III) | 182 | Kg | 1,13 |  |  | 205,66
Insumo | MATED-11258 | SETOP | CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA) | 182 | Kg | 0,69 |  |  | 125,58
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 551.8533
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-8501 | SETOP | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4.7 | hora | 30,08 |  |  | 141,38
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 141.376
|  |  |  | MO sem LS => | 113.5393 | LS => | 0 | MO com LS => | 113.5393
|  |  |  | Valor do BDI => | 156.06 |  | Valor com BDI => |  | 850.59
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48308 | SETOP | ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | ED- |  | m³ | 1 | 658.31 | 658.31
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | EQED-8483 | SETOP | BETONEIRA (ALIMENTAÇÃO: ELETRICIDADE¦CAPACIDADE NOMINAL: 400L¦CAPACIDADE DE MISTURA: 310L¦MOTOR ELÉTRICO: TRIFÁSICO¦POTÊNCIA: 2CV¦CONSUMO: 1,5KWH¦CARREGADOR MECÂNICO: NÃO INCLUSO¦OPERADOR: NÃO INCLUSO¦REFERÊCIA: 36396 OU EQUIVALENTE) | 1 | 1 | 0 | 2.79 | 1.03 | 2.79
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 2.7853
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 2.7853
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 2
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 1.3927
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11258 | SETOP | CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA) | 162 | Kg | 0,69 |  |  | 111,78
Insumo | MATED-11248 | SETOP | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | 1.216 | m³ | 181,50 |  |  | 220,70
Insumo | MATED-11256 | SETOP | CAL HIDRATADA (TIPO: CH-III) | 162 | Kg | 1,13 |  |  | 183,06
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 515.544
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-8501 | SETOP | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4.7 | hora | 30,08 |  |  | 141,38
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 141.376
|  |  |  | MO sem LS => | 113.5393 | LS => | 0 | MO com LS => | 113.5393
|  |  |  | Valor do BDI => | 147.92 |  | Valor com BDI => |  | 806.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-8347 | SETOP | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO EXPANSOR PARA ARGAMASSA DE ENCUNHAMENTO, PREPARO MANUAL | ED- |  | m³ | 1 | 852.36 | 852.36
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11258 | SETOP | CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA) | 486 | Kg | 0,69 |  |  | 335,34
Insumo | MATED-11272 | SETOP | ADITIVO (TIPO: EXPANSOR¦APLICAÇÃO: ARGAMASSA DE ENCUNHAMENTO) | 4.86 | Kg | 20,00 |  |  | 97,20
Insumo | MATED-11248 | SETOP | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | 1.216 | m³ | 181,50 |  |  | 220,70
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 653.244
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8 | hora | 24,89 |  |  | 199,12
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 199.12
|  |  |  | MO sem LS => | 141.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 141.8504
|  |  |  | Valor do BDI => | 191.53 |  | Valor com BDI => |  | 1043.89
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48302 | SETOP | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | ED- |  | m³ | 1 | 698.81 | 698.81
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | EQED-8483 | SETOP | BETONEIRA (ALIMENTAÇÃO: ELETRICIDADE¦CAPACIDADE NOMINAL: 400L¦CAPACIDADE DE MISTURA: 310L¦MOTOR ELÉTRICO: TRIFÁSICO¦POTÊNCIA: 2CV¦CONSUMO: 1,5KWH¦CARREGADOR MECÂNICO: NÃO INCLUSO¦OPERADOR: NÃO INCLUSO¦REFERÊCIA: 36396 OU EQUIVALENTE) | 1 | 1 | 0 | 2.79 | 1.03 | 2.79
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 2.7853
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 2.7853
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 2
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 1.3927
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11248 | SETOP | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | 1.216 | m³ | 181,50 |  |  | 220,70
Insumo | MATED-11258 | SETOP | CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA) | 486 | Kg | 0,69 |  |  | 335,34
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 556.044
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-8501 | SETOP | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4.7 | hora | 30,08 |  |  | 141,38
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 141.376
|  |  |  | MO sem LS => | 113.5393 | LS => | 0 | MO com LS => | 113.5393
|  |  |  | Valor do BDI => | 157.02 |  | Valor com BDI => |  | 855.83
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48303 | SETOP | ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | ED- |  | m³ | 1 | 615.32 | 615.32
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | EQED-8483 | SETOP | BETONEIRA (ALIMENTAÇÃO: ELETRICIDADE¦CAPACIDADE NOMINAL: 400L¦CAPACIDADE DE MISTURA: 310L¦MOTOR ELÉTRICO: TRIFÁSICO¦POTÊNCIA: 2CV¦CONSUMO: 1,5KWH¦CARREGADOR MECÂNICO: NÃO INCLUSO¦OPERADOR: NÃO INCLUSO¦REFERÊCIA: 36396 OU EQUIVALENTE) | 1 | 1 | 0 | 2.79 | 1.03 | 2.79
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 2.7853
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 2.7853
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 2
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 1.3927
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11248 | SETOP | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | 1.216 | m³ | 181,50 |  |  | 220,70
Insumo | MATED-11258 | SETOP | CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA) | 365 | Kg | 0,69 |  |  | 251,85
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 472.554
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-8501 | SETOP | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4.7 | hora | 30,08 |  |  | 141,38
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 141.376
|  |  |  | MO sem LS => | 113.5393 | LS => | 0 | MO com LS => | 113.5393
|  |  |  | Valor do BDI => | 138.26 |  | Valor com BDI => |  | 753.58
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48306 | SETOP | ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | ED- |  | m³ | 1 | 506.99 | 506.99
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | EQED-8483 | SETOP | BETONEIRA (ALIMENTAÇÃO: ELETRICIDADE¦CAPACIDADE NOMINAL: 400L¦CAPACIDADE DE MISTURA: 310L¦MOTOR ELÉTRICO: TRIFÁSICO¦POTÊNCIA: 2CV¦CONSUMO: 1,5KWH¦CARREGADOR MECÂNICO: NÃO INCLUSO¦OPERADOR: NÃO INCLUSO¦REFERÊCIA: 36396 OU EQUIVALENTE) | 1 | 1 | 0 | 2.79 | 1.03 | 2.79
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 2.7853
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 2.7853
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 2
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 1.3927
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11258 | SETOP | CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA) | 208 | Kg | 0,69 |  |  | 143,52
Insumo | MATED-11248 | SETOP | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | 1.216 | m³ | 181,50 |  |  | 220,70
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 364.224
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-8501 | SETOP | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4.7 | hora | 30,08 |  |  | 141,38
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 141.376
|  |  |  | MO sem LS => | 113.5393 | LS => | 0 | MO com LS => | 113.5393
|  |  |  | Valor do BDI => | 113.92 |  | Valor com BDI => |  | 620.91
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50375 | SETOP | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 1 | 33.38 | 33.38
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20144 | SETOP | ARMADOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 1 |  |  |  | 25,86 | 25,86
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 25.8611
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 25.8611
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 25.8611
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,11 |  |  | 0,11
Insumo | MATED-13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,90 |  |  | 0,90
Insumo | MATED-13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 2,41 |  |  | 2,41
Insumo | MATED-13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,57 |  |  | 1,57
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.99
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-14683 | SETOP | FERRAMENTAS PARA ARMADOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,80 |  |  | 0,80
Composição | ED-5228 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | 1 | hora | 0,30 |  |  | 0,30
Composição | ED-14647 | SETOP | EPI PARA ARMADOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,43 |  |  | 1,43
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 2.53
|  |  |  | MO sem LS => | 26.1595 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.1595
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.5 |  | Valor com BDI => |  | 40.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 33.38 | 33.38
Composição Auxiliar | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.3 | 0.3
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.8 | 0.8
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 25.86 | 25.86
|  |  |  | MO sem LS => | 26.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.5 |  | Valor com BDI => |  | 40.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 13.57 | 13.57
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0836 | 33.38 | 2.79
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0136 | 27.45 | 0.37
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.44 | 9.44
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 2.118 | 0.22 | 0.47
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 19.92 | 0.5
|  |  |  | MO sem LS => | 4.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.05 |  | Valor com BDI => |  | 16.62
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50934 | SETOP | ASSENTAMENTO DE PORTA METÁLICA DE AÇO OU FERRO, COM UMA (1) OU DUAS (2) FOLHAS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO | ED- |  | m² | 1 | 93.37 | 93.37
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.455 | hora | 24,89 |  |  | 36,22
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.455 | hora | 33,63 |  |  | 48,93
Composição | ED-8347 | SETOP | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO EXPANSOR PARA ARGAMASSA DE ENCUNHAMENTO, PREPARO MANUAL | 0.0096429 | m³ | 852,36 |  |  | 8,22
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 93.3673
|  |  |  | MO sem LS => | 65.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 65.5937
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.98 |  | Valor com BDI => |  | 114.35
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100303 | SINAPI | AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 24.88 | 24.88
Composição Auxiliar | 100293 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.26 | 0.26
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.8 | 0.8
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00034551 | SINAPI | AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 17.4 | 17.4
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
|  |  |  | MO sem LS => | 17.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.59 |  | Valor com BDI => |  | 30.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 28.04 | 28.04
Composição Auxiliar | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.75 | 0.75
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.96 | 0.96
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20 | 20
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.34 | 1.34
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 20.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.3 |  | Valor com BDI => |  | 34.34
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 27.03 | 27.03
Composição Auxiliar | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.36 | 0.36
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.2 | 1.2
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.48 | 0.48
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20 | 20
|  |  |  | MO sem LS => | 20.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.07 |  | Valor com BDI => |  | 33.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 35.65 | 35.65
Composição Auxiliar | 95324 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.41 | 0.41
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.8 | 0.8
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 28.02 | 28.02
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 28.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.01 |  | Valor com BDI => |  | 43.66
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-16366 | SETOP | BALCÃO DE CHAPA DE COMPENSADO, LARGURA DE CINQUENTA (50) CM, ALTURA DE CENTO E VINTE (120) CM (FABRICAÇÃO) | ED- |  | un | 1 | 207.2 | 207.2
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11273 | SETOP | CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (ESPESSURA: 12MM¦DIMENSÃO: 1,10X2,20M) | 2.12 | m² | 55,21 |  |  | 117,05
Insumo | MATED-11387 | SETOP | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA (TIPO: PINO SOLTO COM BOLA¦LARGURA: 2.1/2"¦ALTURA: 3") | 2 | un | 15,90 |  |  | 31,80
Insumo | MATED-11332 | SETOP | PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 69,0MM¦DIÂMETRO: 3,4MM¦QUANTIDADE POR QUILO: 203) | 0.078818 | Kg | 17,83 |  |  | 1,41
Insumo | MATED-16368 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE¦APLICAÇÃO: MADEIRA¦CABEÇA: FENDA¦MATERIAL: AÇO¦ACABAMENTO: ZINCADO¦COMPRIMENTO: 16MM¦DIÂMETRO: 2,9MM) | 4 | un | 0,04 |  |  | 0,16
Insumo | MATED-11344 | SETOP | PONTALETE (ACABAMENTO: BRUTO¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X3" [7,5X7,5CM]*¦TIPO DE MADEIRA: CEDRO, PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 4.8 | m | 10,00 |  |  | 48,00
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 198.4105
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50361 | SETOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.14667 | hora | 27,04 |  |  | 3,97
Composição | ED-50372 | SETOP | CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.14667 | hora | 32,90 |  |  | 4,83
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 8.7912
|  |  |  | MO sem LS => | 6.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.8135
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.56 |  | Valor com BDI => |  | 253.76
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-21847 | SETOP | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, EXCLUSIVE RODABANCADA, TESTEIRA E FURO EM BANCADA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | ED- |  | m² | 1 | 269.76 | 269.76
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-31410 | SETOP | GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE CORTE (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | 1 | m² | 269,76 |  |  | 269,76
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 269.76
|  |  |  | MO sem LS => | 33.7274 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.7274
|  |  |  | Valor do BDI => | 60.62 |  | Valor com BDI => |  | 330.38
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-27928 | SETOP | BARRA CHATA (MATERIAL: ALUMÍNIO¦LARGURA: 7/8" OU 22,23MM¦ESPESSURA: 1/8" OU 3,18MM¦MASSA LINEAR: 0,191KG/M) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | ED- |  | m | 1 | 10.41 | 10.41
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-22627 | SETOP | ALUMÍNIO ANODIZADO (APLICAÇÃO: PERFIS) | 0.191 | Kg | 54,50 |  |  | 10,41
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 10.4095
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.34 |  | Valor com BDI => |  | 12.75
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 0.49 | 0.49
Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.09 | 0.09
Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 2.31 | 2.31
Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.09 | 0.09
Composição Auxiliar | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 1.38 | 1.38
Composição Auxiliar | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.44 | 0.44
Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.52 |  | Valor com BDI => |  | 2.83
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.4 | 0.4
Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.4e-05 | 6225 | 0.4
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.49
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.09 | 0.09
Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 6225 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.11
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.44 | 0.44
Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 7e-05 | 6225 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 1.38 | 1.38
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 1.25 | 1.1 | 1.38
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.31 |  | Valor com BDI => |  | 1.69
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 1.99 | 1.99
Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.37 | 0.37
Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 1.62 | 1.62
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.45 |  | Valor com BDI => |  | 2.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 6.51 | 6.51
Composição Auxiliar | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 2.75 | 2.75
Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.37 | 0.37
Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 1.62 | 1.62
Composição Auxiliar | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 1.77 | 1.77
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.46 |  | Valor com BDI => |  | 7.97
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 1.62 | 1.62
Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.4e-05 | 25322.03 | 1.62
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.36 |  | Valor com BDI => |  | 1.98
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.37 | 0.37
Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 25322.03 | 0.37
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 1.77 | 1.77
Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 7e-05 | 25322.03 | 1.77
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.4 |  | Valor com BDI => |  | 2.17
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 2.75 | 2.75
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 2.5 | 1.1 | 2.75
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.62 |  | Valor com BDI => |  | 3.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 1 | 33 | 33
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20143 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 1 |  |  |  | 25,86 | 25,86
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 25.8611
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 25.8611
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 25.8611
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,11 |  |  | 0,11
Insumo | MATED-13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,57 |  |  | 1,57
Insumo | MATED-13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 2,41 |  |  | 2,41
Insumo | MATED-13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,90 |  |  | 0,90
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.99
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-5226 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | 1 | hora | 0,47 |  |  | 0,47
Composição | ED-14687 | SETOP | FERRAMENTAS PARA BOMBEIRO/ENCANADOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,48 |  |  | 0,48
Composição | ED-14651 | SETOP | EPI PARA BOMBEIRO/ENCANADOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,20 |  |  | 1,20
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 2.15
|  |  |  | MO sem LS => | 26.3261 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.3261
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.42 |  | Valor com BDI => |  | 40.42
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 25.89 | 25.89
Composição Auxiliar | 95328 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.21 | 0.21
Insumo | 00004759 | SINAPI | CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 18.46 | 18.46
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.8 | 0.8
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
|  |  |  | MO sem LS => | 18.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.82 |  | Valor com BDI => |  | 31.71
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50370 | SETOP | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 1 | 25.9 | 25.9
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20139 | SETOP | CALCETEIRO (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 1 |  |  |  | 18,47 | 18,47
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 18.466
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 18.466
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 18.466
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,11 |  |  | 0,11
Insumo | MATED-13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,90 |  |  | 0,90
Insumo | MATED-13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 2,41 |  |  | 2,41
Insumo | MATED-13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,57 |  |  | 1,57
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.99
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-5238 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | 1 | hora | 0,21 |  |  | 0,21
Composição | ED-14655 | SETOP | EPI PARA CALCETEIRO HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,43 |  |  | 1,43
Composição | ED-14691 | SETOP | FERRAMENTAS PARA CALCETEIRO HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,80 |  |  | 0,80
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 2.44
|  |  |  | MO sem LS => | 18.6791 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.6791
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.82 |  | Valor com BDI => |  | 31.72
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 72.62 | 72.62
Composição Auxiliar | 7059 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 8.91 | 8.91
Composição Auxiliar | 91402 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 3.6 | 3.6
Composição Auxiliar | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 36.78 | 36.78
Composição Auxiliar | 7058 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 23.33 | 23.33
|  |  |  | MO sem LS => | 30.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.32 |  | Valor com BDI => |  | 88.94
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 212.51 | 212.51
Composição Auxiliar | 91402 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 3.6 | 3.6
Composição Auxiliar | 7060 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 41.83 | 41.83
Composição Auxiliar | 7061 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 98.06 | 98.06
Composição Auxiliar | 7058 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 23.33 | 23.33
Composição Auxiliar | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 36.78 | 36.78
Composição Auxiliar | 7059 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 8.91 | 8.91
|  |  |  | MO sem LS => | 30.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.75 |  | Valor com BDI => |  | 260.26
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7058 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 23.33 | 23.33
Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.42e-05 | 560129.77 | 19.16
Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.03e-05 | 69160.83 | 4.17
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.24 |  | Valor com BDI => |  | 28.57
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91402 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 3.6 | 3.6
Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 | 560129.77 | 3.19
Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.9e-06 | 69160.83 | 0.41
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.81 |  | Valor com BDI => |  | 4.41
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7059 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 8.91 | 8.91
Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 560129.77 | 7.9
Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.46e-05 | 69160.83 | 1.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2 |  | Valor com BDI => |  | 10.91
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7060 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 41.83 | 41.83
Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.42e-05 | 560129.77 | 35.96
Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 8.49e-05 | 69160.83 | 5.87
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.4 |  | Valor com BDI => |  | 51.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7061 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 98.06 | 98.06
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 13.62 | 7.2 | 98.06
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.03 |  | Valor com BDI => |  | 120.09
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 80.53 | 80.53
Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 11.24 | 11.24
Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 4.54 | 4.54
Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 29.13 | 29.13
Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 35.62 | 35.62
|  |  |  | MO sem LS => | 29.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.1 |  | Valor com BDI => |  | 98.63
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 363.62 | 363.62
Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 29.13 | 29.13
Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 11.24 | 11.24
Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 35.62 | 35.62
Composição Auxiliar | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 51.54 | 51.54
Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 4.54 | 4.54
Composição Auxiliar | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 231.55 | 231.55
|  |  |  | MO sem LS => | 29.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 81.71 |  | Valor com BDI => |  | 445.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 29.13 | 29.13
Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.51e-05 | 89250 | 4.92
Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.43e-05 | 705941.33 | 24.21
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.55 |  | Valor com BDI => |  | 35.68
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 4.54 | 4.54
Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.8e-06 | 89250 | 0.52
Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 | 705941.33 | 4.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.02 |  | Valor com BDI => |  | 5.56
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 11.24 | 11.24
Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.44e-05 | 89250 | 1.29
Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 705941.33 | 9.95
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.53 |  | Valor com BDI => |  | 13.77
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 51.54 | 51.54
Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.43e-05 | 705941.33 | 45.39
Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.89e-05 | 89250 | 6.15
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.58 |  | Valor com BDI => |  | 63.12
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 231.55 | 231.55
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 32.16 | 7.2 | 231.55
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 52.03 |  | Valor com BDI => |  | 283.58
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | m³ | 1 | 9.27 | 9.27
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.018441 | 72.62 | 1.34
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.025601 | 212.51 | 5.44
Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0071195 | 184.04 | 1.31
Composição Auxiliar | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.014256 | 82.55 | 1.18
|  |  |  | MO sem LS => | 1.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.08 |  | Valor com BDI => |  | 11.35
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 37.14 | 37.14
Composição Auxiliar | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.44 | 0.44
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.41 | 1.41
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 29.96 | 29.96
|  |  |  | MO sem LS => | 30.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.35 |  | Valor com BDI => |  | 45.49
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50372 | SETOP | CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 1 | 32.9 | 32.9
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20141 | SETOP | CARPINTEIRO DE FORMA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 1 |  |  |  | 25,86 | 25,86
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 25.8611
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 25.8611
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 25.8611
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,11 |  |  | 0,11
Insumo | MATED-13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 2,41 |  |  | 2,41
Insumo | MATED-13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,90 |  |  | 0,90
Insumo | MATED-13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,57 |  |  | 1,57
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.99
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-5231 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | 1 | hora | 0,30 |  |  | 0,30
Composição | ED-14684 | SETOP | FERRAMENTAS PARA CARPINTEIRO DE FORMA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,34 |  |  | 0,34
Composição | ED-14648 | SETOP | EPI PARA CARPINTEIRO DE FORMA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,41 |  |  | 1,41
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 2.05
|  |  |  | MO sem LS => | 26.1595 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.1595
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.39 |  | Valor com BDI => |  | 40.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 32.9 | 32.9
Composição Auxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.3 | 0.3
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.41 | 1.41
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 25.86 | 25.86
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
|  |  |  | MO sem LS => | 26.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.39 |  | Valor com BDI => |  | 40.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-22250 | SETOP | CHAPA FINA (MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦ESPESSURA: GSG 22 OU 0,80MM¦MASSA: 6,40KG/M2) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | ED- |  | m² | 1 | 81.47 | 81.47
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-22242 | SETOP | AÇO GALVANIZADO (APLICAÇÃO: CHAPAS) | 6.4 | Kg | 12,73 |  |  | 81,47
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 81.472
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.31 |  | Valor com BDI => |  | 99.78
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 48.6 | 48.6
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 40.34 | 40.34
Composição Auxiliar | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.82 | 0.82
Composição Auxiliar | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 6.61 | 6.61
Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.65 | 0.65
|  |  |  | MO sem LS => | 34.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.92 |  | Valor com BDI => |  | 59.52
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.65 | 0.65
Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.33e-05 | 12267.39 | 0.65
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.15 |  | Valor com BDI => |  | 0.8
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.43e-05 | 12267.39 | 0.18
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.22
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.82 | 0.82
Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.67e-05 | 12267.39 | 0.82
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.18 |  | Valor com BDI => |  | 1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 6.61 | 6.61
Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 1.03 | 6.42 | 6.61
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.49 |  | Valor com BDI => |  | 8.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95265 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 0.67 | 0.67
Composição Auxiliar | 95261 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.14 | 0.14
Composição Auxiliar | 95260 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.53 | 0.53
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.15 |  | Valor com BDI => |  | 0.82
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95264 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 6.34 | 6.34
Composição Auxiliar | 95262 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.66 | 0.66
Composição Auxiliar | 95263 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 5.01 | 5.01
Composição Auxiliar | 95260 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.53 | 0.53
Composição Auxiliar | 95261 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.14 | 0.14
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.42 |  | Valor com BDI => |  | 7.76
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95260 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.53 | 0.53
Insumo | 00011281 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.33e-05 | 9900 | 0.53
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.65
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95261 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.14 | 0.14
Insumo | 00011281 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.43e-05 | 9900 | 0.14
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.17
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95262 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.66 | 0.66
Insumo | 00011281 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.67e-05 | 9900 | 0.66
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.15 |  | Valor com BDI => |  | 0.81
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95263 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 5.01 | 5.01
Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 0.78 | 6.42 | 5.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.13 |  | Valor com BDI => |  | 6.14
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 1 | 737.27 | 737.27
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.179 | 0.59 | 0.11
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.119 | 33.63 | 37.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.192 | 24.89 | 29.67
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.194 | 1.53 | 0.3
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.186 | 32.9 | 6.12
Insumo | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 601.49 | 663.44
|  |  |  | MO sem LS => | 55.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 55.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 165.66 |  | Valor com BDI => |  | 902.93
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-8494 | SETOP | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | ED- |  | m³ | 1 | 564.55 | 564.55
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | EQED-8483 | SETOP | BETONEIRA (ALIMENTAÇÃO: ELETRICIDADE¦CAPACIDADE NOMINAL: 400L¦CAPACIDADE DE MISTURA: 310L¦MOTOR ELÉTRICO: TRIFÁSICO¦POTÊNCIA: 2CV¦CONSUMO: 1,5KWH¦CARREGADOR MECÂNICO: NÃO INCLUSO¦OPERADOR: NÃO INCLUSO¦REFERÊCIA: 36396 OU EQUIVALENTE) | 1 | 1 | 0 | 2.79 | 1.03 | 2.79
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 2.7853
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 2.7853
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 0.6136
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 4.5393
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11258 | SETOP | CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA) | 300 | Kg | 0,69 |  |  | 207,00
Insumo | MATED-11248 | SETOP | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | 0.638 | m³ | 181,50 |  |  | 115,80
Insumo | MATED-11250 | SETOP | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 1¦GRANULOMETRIA: 9,5-19MM) | 0.703 | m³ | 152,30 |  |  | 107,07
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 429.8667
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-8501 | SETOP | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.6296 | hora | 30,08 |  |  | 49,02
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3.2593 | hora | 24,89 |  |  | 81,12
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 130.1423
|  |  |  | MO sem LS => | 97.1584 | LS => | 0 | MO com LS => | 97.1584
|  |  |  | Valor do BDI => | 126.85 |  | Valor com BDI => |  | 691.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1 | 572.82 | 572.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.5333 | 24.89 | 63.05
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6046 | 30.07 | 48.25
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.8259 | 2.31 | 1.91
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.7787 | 0.49 | 0.38
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7558 | 171.5 | 129.62
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 322.9777 | 0.78 | 251.92
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5872 | 132.3 | 77.69
|  |  |  | MO sem LS => | 83.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 83.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 128.71 |  | Valor com BDI => |  | 701.53
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1 | 552.65 | 552.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 6.2858 | 24.89 | 156.45
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5971 | 132.3 | 79
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 218.93 | 0.78 | 170.77
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8538 | 171.5 | 146.43
|  |  |  | MO sem LS => | 111.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 111.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 124.18 |  | Valor com BDI => |  | 676.83
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1 | 484.47 | 484.47
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.6462 | 1.99 | 1.29
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.6853 | 6.51 | 4.46
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3315 | 30.07 | 40.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.1058 | 24.89 | 52.41
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5821 | 132.3 | 77.01
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8325 | 171.5 | 142.77
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 213.4531 | 0.78 | 166.49
|  |  |  | MO sem LS => | 69.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 69.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 108.86 |  | Valor com BDI => |  | 593.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-8485 | SETOP | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 15MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | ED- |  | m³ | 1 | 616.26 | 616.26
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | EQED-8483 | SETOP | BETONEIRA (ALIMENTAÇÃO: ELETRICIDADE¦CAPACIDADE NOMINAL: 400L¦CAPACIDADE DE MISTURA: 310L¦MOTOR ELÉTRICO: TRIFÁSICO¦POTÊNCIA: 2CV¦CONSUMO: 1,5KWH¦CARREGADOR MECÂNICO: NÃO INCLUSO¦OPERADOR: NÃO INCLUSO¦REFERÊCIA: 36396 OU EQUIVALENTE) | 1 | 1 | 0 | 2.79 | 1.03 | 2.79
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 2.7853
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 2.7853
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 0.6136
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 4.5393
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11258 | SETOP | CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA) | 267 | Kg | 0,69 |  |  | 184,23
Insumo | MATED-11251 | SETOP | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 2¦GRANULOMETRIA: 19-38MM) | 0.627 | m³ | 153,11 |  |  | 96,00
Insumo | MATED-11248 | SETOP | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | 0.934 | m³ | 181,50 |  |  | 169,52
Insumo | MATED-11250 | SETOP | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 1¦GRANULOMETRIA: 9,5-19MM) | 0.209 | m³ | 152,30 |  |  | 31,83
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 481.5812
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-8501 | SETOP | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.6296 | hora | 30,08 |  |  | 49,02
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3.2593 | hora | 24,89 |  |  | 81,12
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 130.1423
|  |  |  | MO sem LS => | 97.1584 | LS => | 0 | MO com LS => | 97.1584
|  |  |  | Valor do BDI => | 138.47 |  | Valor com BDI => |  | 754.73
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48314 | SETOP | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 13,5MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | ED- |  | m³ | 1 | 616.84 | 616.84
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | EQED-8483 | SETOP | BETONEIRA (ALIMENTAÇÃO: ELETRICIDADE¦CAPACIDADE NOMINAL: 400L¦CAPACIDADE DE MISTURA: 310L¦MOTOR ELÉTRICO: TRIFÁSICO¦POTÊNCIA: 2CV¦CONSUMO: 1,5KWH¦CARREGADOR MECÂNICO: NÃO INCLUSO¦OPERADOR: NÃO INCLUSO¦REFERÊCIA: 36396 OU EQUIVALENTE) | 1 | 1 | 0 | 2.79 | 1.03 | 2.79
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 2.7853
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 2.7853
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 0.6136
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 4.5393
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11250 | SETOP | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 1¦GRANULOMETRIA: 9,5-19MM) | 0.21 | m³ | 152,30 |  |  | 31,98
Insumo | MATED-11258 | SETOP | CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA) | 268 | Kg | 0,69 |  |  | 184,92
Insumo | MATED-11251 | SETOP | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 2¦GRANULOMETRIA: 19-38MM) | 0.63 | m³ | 153,11 |  |  | 96,46
Insumo | MATED-11248 | SETOP | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | 0.93 | m³ | 181,50 |  |  | 168,80
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 482.1568
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3.2593 | hora | 24,89 |  |  | 81,12
Composição | ED-8501 | SETOP | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.6296 | hora | 30,08 |  |  | 49,02
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 130.1423
|  |  |  | MO sem LS => | 97.1584 | LS => | 0 | MO com LS => | 97.1584
|  |  |  | Valor do BDI => | 138.6 |  | Valor com BDI => |  | 755.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48315 | SETOP | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 15MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | ED- |  | m³ | 1 | 623.24 | 623.24
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | EQED-8483 | SETOP | BETONEIRA (ALIMENTAÇÃO: ELETRICIDADE¦CAPACIDADE NOMINAL: 400L¦CAPACIDADE DE MISTURA: 310L¦MOTOR ELÉTRICO: TRIFÁSICO¦POTÊNCIA: 2CV¦CONSUMO: 1,5KWH¦CARREGADOR MECÂNICO: NÃO INCLUSO¦OPERADOR: NÃO INCLUSO¦REFERÊCIA: 36396 OU EQUIVALENTE) | 1 | 1 | 0 | 2.79 | 1.03 | 2.79
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 2.7853
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 2.7853
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 0.6136
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 4.5393
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11248 | SETOP | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | 0.923 | m³ | 181,50 |  |  | 167,52
Insumo | MATED-11250 | SETOP | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 1¦GRANULOMETRIA: 9,5-19MM) | 0.209 | m³ | 152,30 |  |  | 31,83
Insumo | MATED-11258 | SETOP | CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA) | 280 | Kg | 0,69 |  |  | 193,20
Insumo | MATED-11251 | SETOP | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 2¦GRANULOMETRIA: 19-38MM) | 0.627 | m³ | 153,11 |  |  | 96,00
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 488.5547
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3.2593 | hora | 24,89 |  |  | 81,12
Composição | ED-8501 | SETOP | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.6296 | hora | 30,08 |  |  | 49,02
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 130.1423
|  |  |  | MO sem LS => | 97.1584 | LS => | 0 | MO com LS => | 97.1584
|  |  |  | Valor do BDI => | 140.04 |  | Valor com BDI => |  | 763.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 0.54 | 0.54
Composição Auxiliar | 91279 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.44 | 0.44
Composição Auxiliar | 91280 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.66
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 10.41 | 10.41
Composição Auxiliar | 91281 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.56 | 0.56
Composição Auxiliar | 91279 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.44 | 0.44
Composição Auxiliar | 91280 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
Composição Auxiliar | 91282 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 9.31 | 9.31
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.34 |  | Valor com BDI => |  | 12.75
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91279 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.44 | 0.44
Insumo | 00013887 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM | Material |  | UN | 6.4e-05 | 368.52 | 0.02
Insumo | 00011280 | SINAPI | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.4e-05 | 6588.54 | 0.42
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91280 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
Insumo | 00011280 | SINAPI | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 6588.54 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.12
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91281 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.56 | 0.56
Insumo | 00011280 | SINAPI | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 8e-05 | 6588.54 | 0.53
Insumo | 00013887 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM | Material |  | UN | 8e-05 | 368.52 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.13 |  | Valor com BDI => |  | 0.69
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91282 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 9.31 | 9.31
Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 1.45 | 6.42 | 9.31
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.09 |  | Valor com BDI => |  | 11.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 8.28 | 8.28
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0088 | 33.38 | 0.29
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0014 | 27.45 | 0.04
Insumo | 00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 7.16 | 7.95
|  |  |  | MO sem LS => | 0.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.86 |  | Valor com BDI => |  | 10.14
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 7.06 | 7.06
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0048 | 33.38 | 0.16
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0008 | 27.45 | 0.02
Insumo | 00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 6.2 | 6.88
|  |  |  | MO sem LS => | 0.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.59 |  | Valor com BDI => |  | 8.65
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 6.96 | 6.96
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0025 | 33.38 | 0.08
Insumo | 00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 6.2 | 6.88
|  |  |  | MO sem LS => | 0.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.56 |  | Valor com BDI => |  | 8.52
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.25 | 9.25
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0051 | 27.45 | 0.14
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.031 | 33.38 | 1.03
Insumo | 00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.07 | 7.55 | 8.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.08 |  | Valor com BDI => |  | 11.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.03 | 9.03
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0026 | 27.45 | 0.07
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0162 | 33.38 | 0.54
Insumo | 00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 7.59 | 8.42
|  |  |  | MO sem LS => | 0.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.03 |  | Valor com BDI => |  | 11.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.44 | 9.44
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0581 | 33.38 | 1.94
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0095 | 27.45 | 0.26
Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.07 | 6.77 | 7.24
|  |  |  | MO sem LS => | 1.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.12 |  | Valor com BDI => |  | 11.56
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-29550 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | ED- |  | Kg | 1 | 14.27 | 14.27
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11333 | SETOP | ARAME RECOZIDO (BITOLA: 18BWG¦DIÂMETRO DO FIO: 1,25MM¦MASSA LINEAR: 0,01KG/M) | 0.03 | Kg | 18,85 |  |  | 0,57
Insumo | MATED-8357 | SETOP | BARRA AÇO (TIPO: CA-50¦BITOLA: 8MM[5/16"]¦MASSA LINEAR: 0,395KG/M) | 1.1 | Kg | 8,44 |  |  | 9,28
Insumo | MATED-9299 | SETOP | ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO¦COBRIMENTO: 30MM¦TIPO: CIRCULAR ENTRADA LATERAL¦BITOLA AÇO: MENOR OU IGUAL 12,5MM) | 0.264 | un | 0,37 |  |  | 0,10
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 9.9472
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50375 | SETOP | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.091667 | hora | 33,38 |  |  | 3,06
Composição | ED-50360 | SETOP | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.045833 | hora | 27,45 |  |  | 1,26
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 4.3179
|  |  |  | MO sem LS => | 3.3253 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.3253
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.21 |  | Valor com BDI => |  | 17.48
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48298 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | ED- |  | Kg | 1 | 14 | 14
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11285 | SETOP | BARRA AÇO (TIPO: CA-60¦BITOLA: 5MM¦MASSA LINEAR: 0,154KG/M) | 0.154 | Kg | 8,75 |  |  | 1,35
Insumo | MATED-9299 | SETOP | ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO¦COBRIMENTO: 30MM¦TIPO: CIRCULAR ENTRADA LATERAL¦BITOLA AÇO: MENOR OU IGUAL 12,5MM) | 0.224 | un | 0,37 |  |  | 0,08
Insumo | MATED-8358 | SETOP | BARRA AÇO (TIPO: CA-50 ¦BITOLA: 12,5MM[1/2"]¦MASSA LINEAR: 0,963KG/M) | 0.154 | Kg | 7,58 |  |  | 1,17
Insumo | MATED-9300 | SETOP | ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO¦COBRIMENTO: 50MM¦TIPO: CIRCULAR ENTRADA LATERAL¦BITOLA AÇO: MAIOR 12,5MM) | 0.04 | un | 1,99 |  |  | 0,08
Insumo | MATED-11333 | SETOP | ARAME RECOZIDO (BITOLA: 18BWG¦DIÂMETRO DO FIO: 1,25MM¦MASSA LINEAR: 0,01KG/M) | 0.03 | Kg | 18,85 |  |  | 0,57
Insumo | MATED-8356 | SETOP | BARRA AÇO (TIPO: CA-50¦BITOLA: 6,3MM[1/4"]¦MASSA LINEAR: 0,245KG/M) | 0.209 | Kg | 8,12 |  |  | 1,70
Insumo | MATED-8359 | SETOP | BARRA AÇO (TIPO: CA-50¦BITOLA: 20MM[3/4"]¦MASSA LINEAR: 2,466KG/M) | 0.022 | Kg | 9,20 |  |  | 0,20
Insumo | MATED-8357 | SETOP | BARRA AÇO (TIPO: CA-50¦BITOLA: 8MM[5/16"]¦MASSA LINEAR: 0,395KG/M) | 0.165 | Kg | 8,44 |  |  | 1,39
Insumo | MATED-11284 | SETOP | BARRA AÇO (TIPO: CA-60¦BITOLA: 4,2MM¦MASSA LINEAR: 0,109KG/M) | 0.011 | Kg | 8,69 |  |  | 0,10
Insumo | MATED-11281 | SETOP | BARRA AÇO (TIPO: CA-50¦BITOLA: 16MM[5/8"]¦MASSA LINEAR: 1,578KG/M) | 0.132 | Kg | 7,68 |  |  | 1,01
Insumo | MATED-11282 | SETOP | BARRA AÇO (TIPO: CA-50¦BITOLA: 10MM[3/8"]¦MASSA LINEAR: 0,617KG/M) | 0.253 | Kg | 8,06 |  |  | 2,04
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 9.6835
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50375 | SETOP | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.091667 | hora | 33,38 |  |  | 3,06
Composição | ED-50360 | SETOP | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.045833 | hora | 27,45 |  |  | 1,26
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 4.3179
|  |  |  | MO sem LS => | 3.3253 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.3253
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.15 |  | Valor com BDI => |  | 17.15
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-5229 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | ED- |  | hora | 1 | 0.23 | 0.23
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20039 | SETOP | AJUDANTE DE ARMADOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 0.01154 |  |  |  | 20,00 | 0,23
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 0.2308
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0.2308
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.2308
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.2308
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.23 | 0.23
Insumo | 00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 20 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-5232 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | ED- |  | hora | 1 | 0.3 | 0.3
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20129 | SETOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 0.01476 |  |  |  | 20,00 | 0,30
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 0.2952
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0.2952
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.2952
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.2952 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.2952
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.3 | 0.3
Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 20 | 0.3
|  |  |  | MO sem LS => | 0.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-5252 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | ED- |  | hora | 1 | 0.3 | 0.3
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20137 | SETOP | AJUDANTE DE TELHADISTA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 0.01476 |  |  |  | 20,00 | 0,30
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 0.2952
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0.2952
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.2952
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.2952 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.2952
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.25 | 0.25
Insumo | 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 21.66 | 0.25
|  |  |  | MO sem LS => | 0.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.31
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-5228 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | ED- |  | hora | 1 | 0.3 | 0.3
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20144 | SETOP | ARMADOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 0.01154 |  |  |  | 25,86 | 0,30
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 0.2984
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0.2984
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.2984
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.2984 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.2984
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.3 | 0.3
Insumo | 00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 25.86 | 0.3
|  |  |  | MO sem LS => | 0.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100293 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.26 | 0.26
Insumo | 00034551 | SINAPI | AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 17.4 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 0.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-5225 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | ED- |  | hora | 1 | 0.75 | 0.75
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20130 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 0.03732 |  |  |  | 20,00 | 0,75
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 0.7464
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0.7464
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.7464
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.7464 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.7464
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.17 |  | Valor com BDI => |  | 0.92
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.75 | 0.75
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.03732 | 20 | 0.75
|  |  |  | MO sem LS => | 0.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.17 |  | Valor com BDI => |  | 0.92
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-5227 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | ED- |  | hora | 1 | 0.36 | 0.36
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20131 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 0.01798 |  |  |  | 20,00 | 0,36
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 0.3596
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0.3596
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.3596
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.3596 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.3596
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.36 | 0.36
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01798 | 20 | 0.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95324 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.41 | 0.41
Insumo | 00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 28.02 | 0.41
|  |  |  | MO sem LS => | 0.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-5238 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | ED- |  | hora | 1 | 0.21 | 0.21
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20139 | SETOP | CALCETEIRO (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 0.01154 |  |  |  | 18,47 | 0,21
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 0.2131
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0.2131
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.2131
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.2131
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.26
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95328 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.21 | 0.21
Insumo | 00004759 | SINAPI | CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 18.46 | 0.21
|  |  |  | MO sem LS => | 0.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.26
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.44 | 0.44
Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 29.96 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-5231 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | ED- |  | hora | 1 | 0.3 | 0.3
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20141 | SETOP | CARPINTEIRO DE FORMA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 0.01154 |  |  |  | 25,86 | 0,30
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 0.2984
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0.2984
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.2984
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.2984 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.2984
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.3 | 0.3
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 25.86 | 0.3
|  |  |  | MO sem LS => | 0.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-5224 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | ED- |  | hora | 1 | 0.97 | 0.97
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20142 | SETOP | ELETRICISTA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 0.03732 |  |  |  | 25,86 | 0,97
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 0.9651
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0.9651
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.9651
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.9651 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.9651
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.22 |  | Valor com BDI => |  | 1.19
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.97 | 0.97
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.03732 | 25.86 | 0.97
|  |  |  | MO sem LS => | 0.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.22 |  | Valor com BDI => |  | 1.19
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-5226 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | ED- |  | hora | 1 | 0.47 | 0.47
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20143 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 0.01798 |  |  |  | 25,86 | 0,47
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 0.465
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0.465
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.465
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.465 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.465
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.58
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.46 | 0.46
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01798 | 25.86 | 0.46
|  |  |  | MO sem LS => | 0.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.56
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 1.15 | 1.15
Insumo | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0212 | 54.05 | 1.15
|  |  |  | MO sem LS => | 1.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.26 |  | Valor com BDI => |  | 1.41
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 2 | 2
Insumo | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 135.42 | 2
|  |  |  | MO sem LS => | 2 | LS => | 0 | MO com LS => | 2
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.45 |  | Valor com BDI => |  | 2.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 2.07 | 2.07
Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 140.07 | 2.07
|  |  |  | MO sem LS => | 2.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.47 |  | Valor com BDI => |  | 2.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95337 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.31 | 0.31
Insumo | 00012872 | SINAPI | GESSEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 26.61 | 0.31
|  |  |  | MO sem LS => | 0.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.38
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95338 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.55 | 0.55
Insumo | 00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0212 | 25.86 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 0.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.67
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-5240 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | ED- |  | hora | 1 | 0.4 | 0.4
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20146 | SETOP | GRANITEIRO/MARMORISTA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 0.01476 |  |  |  | 27,40 | 0,40
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 0.4044
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0.4044
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.4044
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.4044
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.49
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95341 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.4 | 0.4
Insumo | 00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 27.39 | 0.4
|  |  |  | MO sem LS => | 0.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.49
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.26 | 0.26
Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 22.83 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 0.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95346 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.16 | 0.16
Insumo | 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00509 | 30.7 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 0.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.2
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.15 | 0.15
Insumo | 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00509 | 29.55 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 0.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.18
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-8500 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | ED- |  | hora | 1 | 0.2 | 0.2
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-8499 | SETOP | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 0.00831 |  |  |  | 23,96 | 0,20
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 0.1991
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0.1991
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.1991
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.1991 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.1991
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.2 | 0.2
Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00831 | 23.95 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 0.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.39 | 0.39
Insumo | 00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01637 | 23.95 | 0.39
|  |  |  | MO sem LS => | 0.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.48
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.39 | 0.39
Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 34.03 | 0.39
|  |  |  | MO sem LS => | 0.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.48
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95364 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
Insumo | 00004248 | SINAPI | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00831 | 29.38 | 0.24
|  |  |  | MO sem LS => | 0.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-5235 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | ED- |  | hora | 1 | 0.55 | 0.55
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20150 | SETOP | PEDREIRO (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 0.0212 |  |  |  | 25,86 | 0,55
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 0.5483
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0.5483
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.5483
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.5483 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.5483
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.67
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.55 | 0.55
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0212 | 25.86 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 0.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.67
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.38 | 0.38
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 25.86 | 0.38
|  |  |  | MO sem LS => | 0.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95375 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.51 | 0.51
Insumo | 00004752 | SINAPI | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0212 | 23.95 | 0.51
|  |  |  | MO sem LS => | 0.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.62
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-5254 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA REJUNTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | ED- |  | hora | 1 | 0.37 | 0.37
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20134 | SETOP | REJUNTADOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 0.0212 |  |  |  | 17,36 | 0,37
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 0.3681
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0.3681
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.3681
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.3681 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.3681
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95377 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.3 | 0.3
Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 25.86 | 0.3
|  |  |  | MO sem LS => | 0.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-5236 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | ED- |  | hora | 1 | 0.37 | 0.37
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20154 | SETOP | SERVENTE (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 0.0212 |  |  |  | 17,36 | 0,37
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 0.3681
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0.3681
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.3681
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.3681 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.3681
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.37 | 0.37
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0212 | 17.36 | 0.37
|  |  |  | MO sem LS => | 0.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95379 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.3 | 0.3
Insumo | 00006160 | SINAPI | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 25.86 | 0.3
|  |  |  | MO sem LS => | 0.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-5245 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | ED- |  | hora | 1 | 0.29 | 0.29
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20156 | SETOP | TELHADISTA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 0.01154 |  |  |  | 25,54 | 0,29
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 0.2947
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0.2947
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.2947
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.2947
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.36
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.29 | 0.29
Insumo | 00012869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 25.53 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 0.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.36
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95406 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.45 | 0.45
Insumo | 00007592 | SINAPI | TOPOGRAFO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00831 | 54.61 | 0.45
|  |  |  | MO sem LS => | 0.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.55
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95387 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.29 | 0.29
Insumo | 00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 19.52 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 0.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.36
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 34.12 | 34.12
Composição Auxiliar | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.97 | 0.97
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.34 | 1.34
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 25.86 | 25.86
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.96 | 0.96
|  |  |  | MO sem LS => | 26.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.67 |  | Valor com BDI => |  | 41.79
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 1 | 34.12 | 34.12
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20142 | SETOP | ELETRICISTA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 1 |  |  |  | 25,86 | 25,86
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 25.8611
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 25.8611
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 25.8611
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 2,41 |  |  | 2,41
Insumo | MATED-13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,57 |  |  | 1,57
Insumo | MATED-13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,90 |  |  | 0,90
Insumo | MATED-13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,11 |  |  | 0,11
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.99
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-14650 | SETOP | EPI PARA ELETRICISTA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,34 |  |  | 1,34
Composição | ED-5224 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | 1 | hora | 0,97 |  |  | 0,97
Composição | ED-14686 | SETOP | FERRAMENTAS PARA ELETRICISTA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,96 |  |  | 0,96
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 3.27
|  |  |  | MO sem LS => | 26.8262 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.8262
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.67 |  | Valor com BDI => |  | 41.79
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 32.99 | 32.99
Composição Auxiliar | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.46 | 0.46
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.48 | 0.48
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.2 | 1.2
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 25.86 | 25.86
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 26.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.41 |  | Valor com BDI => |  | 40.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 147.15 | 147.15
Composição Auxiliar | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 2.07 | 2.07
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 140.07 | 140.07
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.89 | 0.89
|  |  |  | MO sem LS => | 142.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 142.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.06 |  | Valor com BDI => |  | 180.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14665 | SETOP | EPI PARA AJUDANTE DE ARMADOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 1.43 | 1.43
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14637 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,43 |  |  | 1,43
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1.43
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.32 |  | Valor com BDI => |  | 1.75
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14645 | SETOP | EPI PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 1.2 | 1.2
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14633 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,20 |  |  | 1,20
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1.2
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.27 |  | Valor com BDI => |  | 1.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14666 | SETOP | EPI PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 1.41 | 1.41
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14631 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,41 |  |  | 1,41
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1.41
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.32 |  | Valor com BDI => |  | 1.73
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14646 | SETOP | EPI PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 1.34 | 1.34
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14632 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,34 |  |  | 1,34
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1.34
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.3 |  | Valor com BDI => |  | 1.64
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14667 | SETOP | EPI PARA AJUDANTE DE TELHADISTA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 1.41 | 1.41
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14631 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,41 |  |  | 1,41
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1.41
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.32 |  | Valor com BDI => |  | 1.73
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14647 | SETOP | EPI PARA ARMADOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 1.43 | 1.43
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14637 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,43 |  |  | 1,43
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1.43
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.32 |  | Valor com BDI => |  | 1.75
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14651 | SETOP | EPI PARA BOMBEIRO/ENCANADOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 1.2 | 1.2
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14633 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,20 |  |  | 1,20
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1.2
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.27 |  | Valor com BDI => |  | 1.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14655 | SETOP | EPI PARA CALCETEIRO HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 1.43 | 1.43
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14637 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,43 |  |  | 1,43
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1.43
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.32 |  | Valor com BDI => |  | 1.75
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14648 | SETOP | EPI PARA CARPINTEIRO DE FORMA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 1.41 | 1.41
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14631 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,41 |  |  | 1,41
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1.41
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.32 |  | Valor com BDI => |  | 1.73
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14650 | SETOP | EPI PARA ELETRICISTA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 1.34 | 1.34
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14632 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,34 |  |  | 1,34
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1.34
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.3 |  | Valor com BDI => |  | 1.64
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14654 | SETOP | EPI PARA GRANITEIRO/MARMORISTA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 1.43 | 1.43
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14637 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,43 |  |  | 1,43
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1.43
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.32 |  | Valor com BDI => |  | 1.75
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14677 | SETOP | EPI PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 0.9 | 0.9
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14636 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,90 |  |  | 0,90
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.9
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.2 |  | Valor com BDI => |  | 1.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14652 | SETOP | EPI PARA PEDREIRO HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 1.43 | 1.43
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14637 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,43 |  |  | 1,43
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1.43
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.32 |  | Valor com BDI => |  | 1.75
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14663 | SETOP | EPI PARA REJUNTADOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14639 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,50 |  |  | 1,50
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.34 |  | Valor com BDI => |  | 1.84
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14664 | SETOP | EPI PARA SERVENTE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14639 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,50 |  |  | 1,50
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.34 |  | Valor com BDI => |  | 1.84
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14670 | SETOP | EPI PARA TELHADISTA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 1.41 | 1.41
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14631 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,41 |  |  | 1,41
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1.41
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.32 |  | Valor com BDI => |  | 1.73
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | ED- |  | m³ | 1 | 84.9 | 84.9
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3.4109 | hora | 24,89 |  |  | 84,90
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 84.8961
|  |  |  | MO sem LS => | 60.4789 | LS => | 0 | MO com LS => | 60.4789
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.08 |  | Valor com BDI => |  | 103.98
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.96 | 3.96
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 10,87 | 0,03
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300,00 | 0,12
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0941 | 4,50 | 0,42
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 193,04 | 0,29
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0008 | 73,93 | 0,06
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.0002 | 183,00 | 0,04
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0008 | 6,00 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0003 | 18,58 | 0,01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13,50 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12,54 | 0,06
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 205,00 | 0,92
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14,00 | 1,43
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0002 | 36,90 | 0,01
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4,81 | 0,02
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0001 | 39,50 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5,00 | 0,51
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18,00 | 0,03
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 10,87 | 0,03
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300,00 | 0,12
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0941 | 4,50 | 0,42
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 193,04 | 0,29
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0008 | 73,93 | 0,06
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.0002 | 183,00 | 0,04
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0008 | 6,00 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0003 | 18,58 | 0,01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13,50 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12,54 | 0,06
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 205,00 | 0,92
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14,00 | 1,43
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0002 | 36,90 | 0,01
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4,81 | 0,02
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0001 | 39,50 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5,00 | 0,51
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18,00 | 0,03
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.89 |  | Valor com BDI => |  | 4.85
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92272 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | M | 1 | 37.96 | 37.96
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.083 | 32.9 | 2.73
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.022 | 42.03 | 0.92
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.032 | 27.04 | 0.87
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.088 | 40.46 | 3.56
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.342 | 7.84 | 18.36
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.012 | 17.57 | 0.21
Insumo | 00001345 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | Material |  | m² | 0.136 | 83.19 | 11.31
|  |  |  | MO sem LS => | 6.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.53 |  | Valor com BDI => |  | 46.49
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | M | 1 | 15.73 | 15.73
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.021 | 27.04 | 0.57
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.03 | 40.46 | 1.21
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.091 | 32.9 | 2.99
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.007 | 42.03 | 0.29
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.31 | 7.84 | 10.27
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.023 | 17.57 | 0.4
|  |  |  | MO sem LS => | 4.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.53 |  | Valor com BDI => |  | 19.26
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 1 | 216.74 | 216.74
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.063 | 42.03 | 2.65
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.18 | 32.9 | 38.82
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25 | 27.04 | 6.76
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.255 | 40.46 | 10.32
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.308 | 7.84 | 18.09
Insumo | 00001345 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | Material |  | m² | 1.336 | 83.19 | 111.14
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.208 | 17.57 | 3.65
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 9.237 | 2.74 | 25.31
|  |  |  | MO sem LS => | 46.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 46.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.7 |  | Valor com BDI => |  | 265.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 1 | 230.46 | 230.46
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.179 | 27.04 | 4.84
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.792 | 32.9 | 26.06
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.224 | 40.46 | 9.06
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.056 | 42.03 | 2.35
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.128 | 17.57 | 2.25
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4.448 | 39.19 | 174.32
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4.228 | 2.74 | 11.58
|  |  |  | MO sem LS => | 33.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 51.78 |  | Valor com BDI => |  | 282.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 1 | 165.6 | 165.6
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.202 | 27.04 | 5.46
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.237 | 40.46 | 9.59
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.05 | 42.03 | 2.1
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.911 | 32.9 | 29.97
Insumo | 00001345 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | Material |  | m² | 1.146 | 83.19 | 95.34
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 6.952 | 2.74 | 19.05
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.159 | 17.57 | 2.79
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.166 | 7.84 | 1.3
|  |  |  | MO sem LS => | 37.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.21 |  | Valor com BDI => |  | 202.81
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14701 | SETOP | FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE ARMADOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 0.8 | 0.8
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14625 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,80 |  |  | 0,80
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.8
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.18 |  | Valor com BDI => |  | 0.98
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14681 | SETOP | FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 0.48 | 0.48
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14621 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA ENCANADOR/BOMBEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,48 |  |  | 0,48
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.48
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.59
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14702 | SETOP | FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 0.34 | 0.34
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14619 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,34 |  |  | 0,34
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.34
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.42
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14682 | SETOP | FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 0.96 | 0.96
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14620 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,96 |  |  | 0,96
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.96
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.22 |  | Valor com BDI => |  | 1.18
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14703 | SETOP | FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE TELHADISTA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 0.34 | 0.34
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14619 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,34 |  |  | 0,34
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.34
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.42
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14683 | SETOP | FERRAMENTAS PARA ARMADOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 0.8 | 0.8
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14625 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,80 |  |  | 0,80
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.8
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.18 |  | Valor com BDI => |  | 0.98
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14687 | SETOP | FERRAMENTAS PARA BOMBEIRO/ENCANADOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 0.48 | 0.48
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14621 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA ENCANADOR/BOMBEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,48 |  |  | 0,48
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.48
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.59
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14691 | SETOP | FERRAMENTAS PARA CALCETEIRO HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 0.8 | 0.8
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14625 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,80 |  |  | 0,80
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.8
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.18 |  | Valor com BDI => |  | 0.98
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14684 | SETOP | FERRAMENTAS PARA CARPINTEIRO DE FORMA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 0.34 | 0.34
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14619 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,34 |  |  | 0,34
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.34
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.42
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14686 | SETOP | FERRAMENTAS PARA ELETRICISTA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 0.96 | 0.96
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14620 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,96 |  |  | 0,96
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.96
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.22 |  | Valor com BDI => |  | 1.18
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14690 | SETOP | FERRAMENTAS PARA GRANITEIRO/MARMORISTA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 0.8 | 0.8
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14625 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,80 |  |  | 0,80
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.8
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.18 |  | Valor com BDI => |  | 0.98
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14712 | SETOP | FERRAMENTAS PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 0.03 | 0.03
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14624 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,03 |  |  | 0,03
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.04
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14688 | SETOP | FERRAMENTAS PARA PEDREIRO HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 0.8 | 0.8
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14625 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,80 |  |  | 0,80
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.8
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.18 |  | Valor com BDI => |  | 0.98
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14699 | SETOP | FERRAMENTAS PARA REJUNTADOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 0.67 | 0.67
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14627 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,67 |  |  | 0,67
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.67
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.15 |  | Valor com BDI => |  | 0.82
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14700 | SETOP | FERRAMENTAS PARA SERVENTE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 0.67 | 0.67
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14627 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,67 |  |  | 0,67
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.67
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.15 |  | Valor com BDI => |  | 0.82
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14706 | SETOP | FERRAMENTAS PARA TELHADISTA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 0.34 | 0.34
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14619 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,34 |  |  | 0,34
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.34
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.42
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-21596 | SETOP | FIXAÇÃO DE CONSOLE EM METALON (50X30)MM, EM ALVENARIA, PARA APOIO DE BANCADA/PRATELEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA | ED- |  | m | 1 | 25.63 | 25.63
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.16296 | hora | 33,63 |  |  | 5,48
Composição | ED-27888 | SETOP | TUBO DE AÇO (TIPO: INDUSTRIAL COM COSTURA¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦NORMA: NBR 6591¦SEÇÃO: RETANGULAR¦DIMENSÃO: (50X30)MM¦ESPESSURA: 1,2MM¦MASSA LINEAR: 1,467KG/M) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | 1.02 | m | 17,68 |  |  | 18,03
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.081481 | hora | 24,89 |  |  | 2,03
Composição | ED-48302 | SETOP | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | 0.0001224 | m³ | 698,81 |  |  | 0,09
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 25.6276
|  |  |  | MO sem LS => | 5.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.7624
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.76 |  | Valor com BDI => |  | 31.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-19583 | SETOP | FIXAÇÃO DE PERFILADO HORIZONTAL, INCLUSIVE SUPORTE, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE PERFILADO | ED- |  | m | 1 | 9.94 | 9.94
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-18325 | SETOP | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,8MM [1/4"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1.3333 | un | 0,10 |  |  | 0,13
Insumo | MATED-11888 | SETOP | BARRA ROSCADA DE AÇO (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/4"[6MM]) | 0.2 | m | 3,97 |  |  | 0,79
Insumo | MATED-18323 | SETOP | CANTONEIRA ZZ /JUNÇÃO ANGULAR PARA PERFILADO (MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦ALTURA: 38MM¦LARGURA:38MM) | 0.66667 | un | 2,18 |  |  | 1,45
Insumo | MATED-4374 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: SOBERBA¦CABEÇA SEXTAVADA¦MATERAL: AÇO¦COMPRIMENTO: 50MM¦DIÂMETRO: 4,8MM [3/16"]) | 1.3333 | un | 0,23 |  |  | 0,31
Insumo | MATED-18324 | SETOP | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | 1.3333 | un | 0,17 |  |  | 0,23
Insumo | MATED-34311 | SETOP | BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL: 10MM¦COMPRIMENTO DA BUCHA: 50MM¦DIÂMETRO DO PARAFUSO: 6-8MM) | 1.3333 | un | 0,25 |  |  | 0,33
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 3.2473
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.018333 | hora | 34,12 |  |  | 0,63
Composição | ED-49459 | SETOP | SUPORTE OU GANCHO PARA PERFILADO, TIPO CURTO, EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, COMPRIMENTO 100MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | 0.66667 | un | 6,01 |  |  | 4,01
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.073333 | hora | 28,04 |  |  | 2,06
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 6.6885
|  |  |  | MO sem LS => | 3.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.7038
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.23 |  | Valor com BDI => |  | 12.17
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49783 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 13,5MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | ED- |  | m³ | 1 | 769.77 | 769.77
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-8503 | SETOP | LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO OU LASTRO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO | 1 | m³ | 87,38 |  |  | 87,38
Composição | ED-48314 | SETOP | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 13,5MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | 1.05 | m³ | 616,84 |  |  | 647,68
Composição | ED-8505 | SETOP | APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO OU LASTRO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 1 | m³ | 34,71 |  |  | 34,71
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 769.772
|  |  |  | MO sem LS => | 193.0358 | LS => | 0 | MO com LS => | 193.0358
|  |  |  | Valor do BDI => | 172.97 |  | Valor com BDI => |  | 942.74
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49784 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | ED- |  | m³ | 1 | 769.16 | 769.16
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-8505 | SETOP | APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO OU LASTRO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 1 | m³ | 34,71 |  |  | 34,71
Composição | ED-8503 | SETOP | LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO OU LASTRO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO | 1 | m³ | 87,38 |  |  | 87,38
Composição | ED-8485 | SETOP | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 15MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | 1.05 | m³ | 616,26 |  |  | 647,07
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 769.163
|  |  |  | MO sem LS => | 193.0358 | LS => | 0 | MO com LS => | 193.0358
|  |  |  | Valor do BDI => | 172.83 |  | Valor com BDI => |  | 941.99
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-20775 | SETOP | FRISO PARA PINGADEIRA OU ANTIDERRAPANTE EM PEDRAS NATURAIS | ED- |  | m | 1 | 8.35 | 8.35
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | EQED-20769 | SETOP | MÁQUINA DE CORTE PARA MÁRMORE/GRANITO (TIPO: ELÉTRICA¦CORTE 45 GRAUS: SIM¦POTÊNCIA: 2200W*¦TENSÃO: 220V¦PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CORTE: 1200MM*¦LARGURA MÁXIMA DE CORTE: 3000MM*¦CONSUMO: 2,2KWH¦OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES APROXIMADOS | 1 | 1 | 0 | 6.57 | 1.53 | 6.57
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 6.5722
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 6.5722
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 8.1818
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.8033
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-20773 | SETOP | DISCO DIAMANTADO (APLICAÇÃO: MULTIUSO¦DIÂMETRO DO FURO: 25,4MM¦ESPESSURA DO DISCO: 2,2MM*¦DIÂMETRO NOMINAL: 14" [350MM])*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 0.0006667 | un | 340,92 |  |  | 0,23
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.2273
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50377 | SETOP | GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.12222 | hora | 35,02 |  |  | 4,28
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.12222 | hora | 24,89 |  |  | 3,04
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 7.3223
|  |  |  | MO sem LS => | 5.565 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.565
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.88 |  | Valor com BDI => |  | 10.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-20776 | SETOP | FURO DE BOJO EM BANCADA DE PEDRAS NATURAIS, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA | ED- |  | m | 1 | 85.59 | 85.59
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | EQED-20769 | SETOP | MÁQUINA DE CORTE PARA MÁRMORE/GRANITO (TIPO: ELÉTRICA¦CORTE 45 GRAUS: SIM¦POTÊNCIA: 2200W*¦TENSÃO: 220V¦PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CORTE: 1200MM*¦LARGURA MÁXIMA DE CORTE: 3000MM*¦CONSUMO: 2,2KWH¦OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES APROXIMADOS | 1 | 1 | 0 | 6.57 | 1.53 | 6.57
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 6.5722
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 6.5722
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1.0227
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 6.4263
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-15101 | SETOP | MASSA PLÁSTICA (COR: BRANCA, CINZA OU PRETA¦CATALIZADOR: INCLUSO¦RENDIMENTO: 0,59KG/M2) | 0.06195 | Kg | 41,12 |  |  | 2,55
Insumo | MATED-20773 | SETOP | DISCO DIAMANTADO (APLICAÇÃO: MULTIUSO¦DIÂMETRO DO FURO: 25,4MM¦ESPESSURA DO DISCO: 2,2MM*¦DIÂMETRO NOMINAL: 14" [350MM])*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 0.0006667 | un | 340,92 |  |  | 0,23
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 2.7747
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.97778 | hora | 24,89 |  |  | 24,34
Composição | ED-50377 | SETOP | GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.97778 | hora | 35,02 |  |  | 34,24
Composição | ED-20767 | SETOP | POLIMENTO DE ESPESSURA EM DE PEDRAS NATURAIS, INCLUSIVE LIXA | 1 | m | 17,81 |  |  | 17,81
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 76.3887
|  |  |  | MO sem LS => | 55.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 55.6502
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.23 |  | Valor com BDI => |  | 104.82
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49811 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | ED- |  | m² | 1 | 75.99 | 75.99
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-8569 | SETOP | FÔRMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM (DESMONTAGEM) | 1 | m² | 9,09 |  |  | 9,09
Composição | ED-8567 | SETOP | FÔRMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM (FABRICAÇÃO) | 0.33333 | m² | 125,95 |  |  | 41,98
Composição | ED-8568 | SETOP | FÔRMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM (MONTAGEM) | 1 | m² | 24,92 |  |  | 24,92
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 75.9933
|  |  |  | MO sem LS => | 36.3087 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.3087
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.07 |  | Valor com BDI => |  | 93.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49810 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | ED- |  | m² | 1 | 83.88 | 83.88
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-8565 | SETOP | FÔRMA PARA VIGA CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (DESMONTAGEM) | 1 | m² | 10,03 |  |  | 10,03
Composição | ED-8563 | SETOP | FÔRMA PARA VIGA CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (FABRICAÇÃO) | 0.33333 | m² | 128,13 |  |  | 42,71
Composição | ED-8564 | SETOP | FÔRMA PARA VIGA CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (MONTAGEM) | 1 | m² | 31,14 |  |  | 31,14
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 83.88
|  |  |  | MO sem LS => | 39.3854 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.3854
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.85 |  | Valor com BDI => |  | 102.73
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-20719 | SETOP | FÔRMA PARA PRÉ MOLDADOS COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM (FABRICAÇÃO) | ED- |  | m² | 1 | 206.15 | 206.15
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11344 | SETOP | PONTALETE (ACABAMENTO: BRUTO¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X3" [7,5X7,5CM]*¦TIPO DE MADEIRA: CEDRO, PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 6.2 | m | 10,00 |  |  | 62,00
Insumo | MATED-11277 | SETOP | CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (ESPESSURA: 14MM¦DIMENSÃO: 1,10X2,20M) | 1.35 | m² | 45,10 |  |  | 60,89
Insumo | MATED-12372 | SETOP | PREGO 17X21 SEM CABEÇA (COMPRIMENTO: 48,3MM¦DIÂMETRO: 3,0MM¦QUANTIDADE POR QUILO: 334) | 0.2 | Kg | 23,50 |  |  | 4,70
Insumo | MATED-11350 | SETOP | SARRAFO (ACABAMENTO: BRUTO¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 1"X3"[POL.]¦ALTURA: 75MM[3"]¦ESPESSURA: 25MM[1"]¦TIPO DE MADEIRA: PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO) | 8.2 | m | 3,86 |  |  | 31,65
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 159.237
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50372 | SETOP | CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.1828 | hora | 32,90 |  |  | 38,91
Composição | ED-50361 | SETOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2957 | hora | 27,04 |  |  | 8,00
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 46.9097
|  |  |  | MO sem LS => | 36.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.943
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.32 |  | Valor com BDI => |  | 252.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-8569 | SETOP | FÔRMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM (DESMONTAGEM) | ED- |  | m² | 1 | 9.09 | 9.09
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50372 | SETOP | CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.22917 | hora | 32,90 |  |  | 7,54
Composição | ED-50361 | SETOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.057292 | hora | 27,04 |  |  | 1,55
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 9.0888
|  |  |  | MO sem LS => | 7.1577 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.1577
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.04 |  | Valor com BDI => |  | 11.13
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-8567 | SETOP | FÔRMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM (FABRICAÇÃO) | ED- |  | m² | 1 | 125.95 | 125.95
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | EQED-31357 | SETOP | SERRA DE BANCADA (DIÂMETRO DO DISCO: 10"[250MM]¦PESO*: 22KG¦POTÊNCIA 1600W*¦ALIMENTAÇÃO: ELETRICIDADE¦REFERÊNCIA: 14618 OU EQUIVALENTE¦OPERADOR: NÃO INCLUSO) *VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1 | 0.43 | 0.57 | 1.49 | 0.06 | 0.68
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 0.6774
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0.6774
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 0.8727
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.7762
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-31669 | SETOP | DISCO DE CORTE PARA SERRA DE BANCADA (DIÂMETRO DO FURO: 30MM¦DIÂMETRO NOMINAL: 10"[250MM]¦APLICAÇÃO: MADEIRA) | 0.0001852 | un | 279,19 |  |  | 0,05
Insumo | MATED-11276 | SETOP | CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (ESPESSURA: 12MM¦DIMENSÃO: 1,10X2,20M) | 0.96 | m² | 38,57 |  |  | 37,03
Insumo | MATED-11344 | SETOP | PONTALETE (ACABAMENTO: BRUTO¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X3" [7,5X7,5CM]*¦TIPO DE MADEIRA: CEDRO, PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 2.56 | m | 10,00 |  |  | 25,60
Insumo | MATED-11350 | SETOP | SARRAFO (ACABAMENTO: BRUTO¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 1"X3"[POL.]¦ALTURA: 75MM[3"]¦ESPESSURA: 25MM[1"]¦TIPO DE MADEIRA: PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO) | 3.2 | m | 3,86 |  |  | 12,35
Insumo | MATED-12372 | SETOP | PREGO 17X21 SEM CABEÇA (COMPRIMENTO: 48,3MM¦DIÂMETRO: 3,0MM¦QUANTIDADE POR QUILO: 334) | 0.2 | Kg | 23,50 |  |  | 4,70
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 79.7309
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50372 | SETOP | CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.1458 | hora | 32,90 |  |  | 37,70
Composição | ED-50361 | SETOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.28646 | hora | 27,04 |  |  | 7,75
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 45.4437
|  |  |  | MO sem LS => | 35.7885 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.7885
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.3 |  | Valor com BDI => |  | 154.25
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-8568 | SETOP | FÔRMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM (MONTAGEM) | ED- |  | m² | 1 | 24.92 | 24.92
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11331 | SETOP | PREGO 17X27 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 62,1MM¦DIÂMETRO: 3,0MM¦QUANTIDADE POR QUILO: 290) | 0.1 | Kg | 27,23 |  |  | 2,72
Insumo | MATED-11279 | SETOP | DESMOLDANTE (APLICAÇÃO: FÔRMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO) | 0.02 | l | 16,44 |  |  | 0,33
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 3.0518
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50361 | SETOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.13784 | hora | 27,04 |  |  | 3,73
Composição | ED-50372 | SETOP | CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.55138 | hora | 32,90 |  |  | 18,14
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 21.8676
|  |  |  | MO sem LS => | 17.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.2215
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.6 |  | Valor com BDI => |  | 30.52
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-8565 | SETOP | FÔRMA PARA VIGA CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (DESMONTAGEM) | ED- |  | m² | 1 | 10.03 | 10.03
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50372 | SETOP | CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.25287 | hora | 32,90 |  |  | 8,32
Composição | ED-50361 | SETOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.063218 | hora | 27,04 |  |  | 1,71
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 10.0289
|  |  |  | MO sem LS => | 7.8982 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.8982
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.25 |  | Valor com BDI => |  | 12.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-8563 | SETOP | FÔRMA PARA VIGA CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (FABRICAÇÃO) | ED- |  | m² | 1 | 128.13 | 128.13
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | EQED-31357 | SETOP | SERRA DE BANCADA (DIÂMETRO DO DISCO: 10"[250MM]¦PESO*: 22KG¦POTÊNCIA 1600W*¦ALIMENTAÇÃO: ELETRICIDADE¦REFERÊNCIA: 14618 OU EQUIVALENTE¦OPERADOR: NÃO INCLUSO) *VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1 | 0.43 | 0.57 | 1.49 | 0.06 | 0.68
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 0.6774
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0.6774
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 0.7909
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.8565
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11354 | SETOP | TÁBUA (ACABAMENTO: BRUTO¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 1X12"¦ESPESSURA: 25MM¦LARGURA*: 300MM¦TIPO DE MADEIRA: CEDRINHO, PINUS OU MADEIRA EQUIVALENTE DA REGIÃO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 0.94288 | m² | 41,11 |  |  | 38,76
Insumo | MATED-31669 | SETOP | DISCO DE CORTE PARA SERRA DE BANCADA (DIÂMETRO DO FURO: 30MM¦DIÂMETRO NOMINAL: 10"[250MM]¦APLICAÇÃO: MADEIRA) | 0.0001852 | un | 279,19 |  |  | 0,05
Insumo | MATED-11350 | SETOP | SARRAFO (ACABAMENTO: BRUTO¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 1"X3"[POL.]¦ALTURA: 75MM[3"]¦ESPESSURA: 25MM[1"]¦TIPO DE MADEIRA: PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO) | 8.7088 | m | 3,86 |  |  | 33,62
Insumo | MATED-12372 | SETOP | PREGO 17X21 SEM CABEÇA (COMPRIMENTO: 48,3MM¦DIÂMETRO: 3,0MM¦QUANTIDADE POR QUILO: 334) | 0.2 | Kg | 23,50 |  |  | 4,70
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 77.1295
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50372 | SETOP | CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.2644 | hora | 32,90 |  |  | 41,60
Composição | ED-50361 | SETOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.31609 | hora | 27,04 |  |  | 8,55
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 50.1448
|  |  |  | MO sem LS => | 39.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.4908
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.79 |  | Valor com BDI => |  | 156.92
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-8564 | SETOP | FÔRMA PARA VIGA CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (MONTAGEM) | ED- |  | m² | 1 | 31.14 | 31.14
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11327 | SETOP | PREGO 17X21 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 48,3MM¦DIÂMETRO: 3,0MM¦QUANTIDADE POR QUILO: 334) | 0.2 | Kg | 18,60 |  |  | 3,72
Insumo | MATED-11331 | SETOP | PREGO 17X27 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 62,1MM¦DIÂMETRO: 3,0MM¦QUANTIDADE POR QUILO: 290) | 0.08 | Kg | 27,23 |  |  | 2,18
Insumo | MATED-11279 | SETOP | DESMOLDANTE (APLICAÇÃO: FÔRMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO) | 0.12 | l | 16,44 |  |  | 1,97
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 7.8712
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50361 | SETOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.14667 | hora | 27,04 |  |  | 3,97
Composição | ED-50372 | SETOP | CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.58667 | hora | 32,90 |  |  | 19,30
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 23.2672
|  |  |  | MO sem LS => | 18.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.3237
|  |  |  | Valor do BDI => | 7 |  | Valor com BDI => |  | 38.14
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 34.14 | 34.14
Composição Auxiliar | 95337 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.31 | 0.31
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.8 | 0.8
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00012872 | SINAPI | GESSEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 26.61 | 26.61
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
|  |  |  | MO sem LS => | 26.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.67 |  | Valor com BDI => |  | 41.81
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50377 | SETOP | GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 1 | 35.02 | 35.02
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20146 | SETOP | GRANITEIRO/MARMORISTA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 1 |  |  |  | 27,40 | 27,40
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 27.3963
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 27.3963
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 27.3963
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,11 |  |  | 0,11
Insumo | MATED-13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,90 |  |  | 0,90
Insumo | MATED-13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,57 |  |  | 1,57
Insumo | MATED-13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 2,41 |  |  | 2,41
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.99
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-14690 | SETOP | FERRAMENTAS PARA GRANITEIRO/MARMORISTA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,80 |  |  | 0,80
Composição | ED-5240 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | 1 | hora | 0,40 |  |  | 0,40
Composição | ED-14654 | SETOP | EPI PARA GRANITEIRO/MARMORISTA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,43 |  |  | 1,43
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 2.63
|  |  |  | MO sem LS => | 27.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.8007
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.87 |  | Valor com BDI => |  | 42.89
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-21694 | SETOP | GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE CORTE (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | ED- |  | m² | 1 | 323.97 | 323.97
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | EQED-20769 | SETOP | MÁQUINA DE CORTE PARA MÁRMORE/GRANITO (TIPO: ELÉTRICA¦CORTE 45 GRAUS: SIM¦POTÊNCIA: 2200W*¦TENSÃO: 220V¦PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CORTE: 1200MM*¦LARGURA MÁXIMA DE CORTE: 3000MM*¦CONSUMO: 2,2KWH¦OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES APROXIMADOS | 1 | 1 | 0 | 6.57 | 1.53 | 6.57
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 6.5722
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 6.5722
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1.35
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 4.8683
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-20773 | SETOP | DISCO DIAMANTADO (APLICAÇÃO: MULTIUSO¦DIÂMETRO DO FURO: 25,4MM¦ESPESSURA DO DISCO: 2,2MM*¦DIÂMETRO NOMINAL: 14" [350MM])*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 0.0006667 | un | 340,92 |  |  | 0,23
Insumo | MATED-21574 | SETOP | GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA¦ACABAMENTO: POLIDO¦ESPESSURA: 2CM¦DENSIDADE: 2,8G/CM3*¦PESO: 56KG/M2) *FONTE NBR 6120 | 1 | m² | 274,50 |  |  | 274,50
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 274.7273
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.74074 | hora | 24,89 |  |  | 18,44
Composição | ED-50377 | SETOP | GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.74074 | hora | 35,02 |  |  | 25,94
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 44.3777
|  |  |  | MO sem LS => | 33.7274 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.7274
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.8 |  | Valor com BDI => |  | 396.77
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-31410 | SETOP | GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE CORTE (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | ED- |  | m² | 1 | 269.76 | 269.76
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | EQED-20769 | SETOP | MÁQUINA DE CORTE PARA MÁRMORE/GRANITO (TIPO: ELÉTRICA¦CORTE 45 GRAUS: SIM¦POTÊNCIA: 2200W*¦TENSÃO: 220V¦PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CORTE: 1200MM*¦LARGURA MÁXIMA DE CORTE: 3000MM*¦CONSUMO: 2,2KWH¦OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES APROXIMADOS | 1 | 1 | 0 | 6.57 | 1.53 | 6.57
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 6.5722
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 6.5722
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1.275
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 5.1547
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-31409 | SETOP | GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA¦ACABAMENTO: POLIDO¦ESPESSURA: 3CM¦DENSIDADE: 2,8G/CM3*¦PESO: 84KG/M2) *FONTE NBR 6120 | 1 | m² | 220,00 |  |  | 220,00
Insumo | MATED-20773 | SETOP | DISCO DIAMANTADO (APLICAÇÃO: MULTIUSO¦DIÂMETRO DO FURO: 25,4MM¦ESPESSURA DO DISCO: 2,2MM*¦DIÂMETRO NOMINAL: 14" [350MM])*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 0.0006667 | un | 340,92 |  |  | 0,23
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 220.2273
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.74074 | hora | 24,89 |  |  | 18,44
Composição | ED-50377 | SETOP | GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.74074 | hora | 35,02 |  |  | 25,94
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 44.3777
|  |  |  | MO sem LS => | 33.7274 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.7274
|  |  |  | Valor do BDI => | 60.62 |  | Valor com BDI => |  | 330.38
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 30.54 | 30.54
Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.05 | 0.05
Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 30.26 | 30.26
Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.23 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 24.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.86 |  | Valor com BDI => |  | 37.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 31.62 | 31.62
Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.23 | 0.23
Composição Auxiliar | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.22 | 0.22
Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.05 | 0.05
Composição Auxiliar | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.86 | 0.86
Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 30.26 | 30.26
|  |  |  | MO sem LS => | 24.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.11 |  | Valor com BDI => |  | 38.73
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.23 | 0.23
Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.4e-05 | 3603.84 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.05 | 0.05
Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 3603.84 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.22 | 0.22
Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6e-05 | 3603.84 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.86 | 0.86
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 0.78 | 1.1 | 0.86
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.19 |  | Valor com BDI => |  | 1.05
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-28605 | SETOP | GUINDAUTO ARTICULADO VEICULAR HIDRÁULICO, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 10TM, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO | ED- |  | hora | 1 | 298.42 | 298.42
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | EQED-19708 | SETOP | CAMINHÃO PLATAFORMA COM CARROCERIA CARGA SECA (TRAÇÃO: 6X2¦TIPO: TRUCADO¦PESO*: 23.000KG¦COMPRIMENTO*: 7,40M¦LARGURA*: 2,50M¦CAPACIDADE CARROCERIA: 15T¦POTÊNCIA: 230CV[169-188KW]¦REFERÊNCIA: E9592[A9314/A9352] OU EQUIVALENTE¦COMBUSTÍVEL: DIESEL¦OPERADOR: INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1 | 1 | 0 | 276.75 | 85.18 | 276.75
Insumo | EQED-22859 | SETOP | GUINDASTE ARTICULADO (TIPO: VEICULAR ACOPLADO¦CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA*: 5,7T¦MOMENTO DE CARGA MÁXIMO*: 10TxM¦REFERÊNCIA: 3363 OU EQUIVALENTE¦OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1 | 1 | 0 | 21.67 | 12.09 | 21.67
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 298.4193
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 298.4193
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 298.4193
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 67.05 |  | Valor com BDI => |  | 365.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 33.63 | 33.63
Composição Auxiliar | 95338 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.55 | 0.55
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.8 | 0.8
Insumo | 00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 25.86 | 25.86
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
|  |  |  | MO sem LS => | 26.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.56 |  | Valor com BDI => |  | 41.19
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 28.38 | 28.38
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.317 | 34.12 | 10.82
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.317 | 28.04 | 8.89
Insumo | 00038113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 8.67 | 8.67
|  |  |  | MO sem LS => | 15.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.38 |  | Valor com BDI => |  | 34.76
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 44.43 | 44.43
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.486 | 28.04 | 13.63
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.486 | 34.12 | 16.58
Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 7.57 | 7.57
Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 6.65 | 6.65
|  |  |  | MO sem LS => | 23.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.98 |  | Valor com BDI => |  | 54.41
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48323 | SETOP | LAJE PRÉ MOLDADA D = 8 CM, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA | ED- |  | m² | 1 | 204.72 | 204.72
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-49811 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | 1 | m² | 75,99 |  |  | 75,99
Composição | ED-48298 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | 4.8 | Kg | 14,00 |  |  | 67,20
Composição | ED-49784 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | 0.08 | m³ | 769,16 |  |  | 61,53
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 204.7228
|  |  |  | MO sem LS => | 67.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 67.7128
|  |  |  | Valor do BDI => | 46 |  | Valor com BDI => |  | 250.72
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-8503 | SETOP | LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO OU LASTRO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO | ED- |  | m³ | 1 | 87.38 | 87.38
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.0476 | hora | 33,63 |  |  | 35,23
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2.0952 | hora | 24,89 |  |  | 52,15
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 87.3819
|  |  |  | MO sem LS => | 64.8183 | LS => | 0 | MO com LS => | 64.8183
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.63 |  | Valor com BDI => |  | 107.01
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49813 | SETOP | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | ED- |  | m³ | 1 | 211.32 | 211.32
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11252 | SETOP | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 3¦GRANULOMETRIA: 38-50MM) | 0.575 | m³ | 143,87 |  |  | 82,72
Insumo | MATED-11251 | SETOP | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 2¦GRANULOMETRIA: 19-38MM) | 0.575 | m³ | 153,11 |  |  | 88,04
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 170.7612
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.6296 | hora | 24,89 |  |  | 40,56
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 40.5615
|  |  |  | MO sem LS => | 28.8955 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.8955
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.48 |  | Valor com BDI => |  | 258.8
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49392 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X32W ØT8 OU 2X40W ØT10 OU LED 2X18W ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS | ED- |  | un | 1 | 96.7 | 96.7
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12395 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA (FIXAÇÃO: SOBREPOR¦COMPRIMENTO: 120CM¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO¦COR: BRANCA¦TIPO DE LÂMPADAS: TUBULAR¦BASE: NÃO INCLUSO¦REATOR: NÃO INCLUSO¦CAPACIDADE: DUAS (2) LÂMPADAS - NÃO INCLUSO) | 1 | un | 26,57 |  |  | 26,57
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 26.57
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.1282 | hora | 28,04 |  |  | 31,63
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.1282 | hora | 34,12 |  |  | 38,49
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 70.1293
|  |  |  | MO sem LS => | 53.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 53.673
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.73 |  | Valor com BDI => |  | 118.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49384 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 1X16W ØT8 OU 1X20W ØT10 OU LED 1X9W ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADA | ED- |  | un | 1 | 80.59 | 80.59
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-12390 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA (FIXAÇÃO: SOBREPOR¦COMPRIMENTO: 60CM¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO¦COR: BRANCA¦TIPO DE LÂMPADAS: TUBULAR¦BASE: NÃO INCLUSO¦REATOR: NÃO INCLUSO¦CAPACIDADE: UMA (1) LÂMPADA - NÃO INCLUSO) | 1 | un | 15,47 |  |  | 15,47
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 15.47
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.0476 | hora | 28,04 |  |  | 29,38
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.0476 | hora | 34,12 |  |  | 35,74
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 65.12
|  |  |  | MO sem LS => | 49.8392 | LS => | 0 | MO com LS => | 49.8392
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.11 |  | Valor com BDI => |  | 98.7
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-9973 | SETOP | LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTÊNCIA 18W, DIÂMETRO 26MM/T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | ED- |  | un | 1 | 19.19 | 19.19
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-9873 | SETOP | LÂMPADA (TIPO: LED¦FORMATO: TUBULAR¦COMPRIMENTO: 120CM¦DIÂMETRO: T8[Ø26MM]¦POTÊNCIA: 18-20W¦LÚMENS: 1850LM¦COR DA LUZ: BRANCA-6500K¦SOQUETE-BASE: G13¦TENSÃO: 110¦220V) | 1 | un | 10,90 |  |  | 10,90
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 10.9
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.13333 | hora | 28,04 |  |  | 3,74
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.13333 | hora | 34,12 |  |  | 4,55
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 8.288
|  |  |  | MO sem LS => | 6.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.3432
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.31 |  | Valor com BDI => |  | 23.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-9972 | SETOP | LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTÊNCIA 9W, DIÂMETRO 26MM/T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | ED- |  | un | 1 | 18.46 | 18.46
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-9872 | SETOP | LÂMPADA (TIPO: LED¦FORMATO: TUBULAR¦COMPRIMENTO: 60CM¦DIÂMETRO: T8[Ø26MM]¦POTÊNCIA: 9-10W¦LÚMENS: 900LM¦COR DA LUZ: BRANCA-6500K¦SOQUETE-BASE: G13¦TENSÃO: 110/220V) | 1 | un | 10,17 |  |  | 10,17
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 10.17
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.13333 | hora | 34,12 |  |  | 4,55
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.13333 | hora | 28,04 |  |  | 3,74
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 8.288
|  |  |  | MO sem LS => | 6.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.3432
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.15 |  | Valor com BDI => |  | 22.61
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 35.01 | 35.01
Composição Auxiliar | 95341 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.4 | 0.4
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 27.39 | 27.39
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.8 | 0.8
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 27.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.87 |  | Valor com BDI => |  | 42.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-31952 | SETOP | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | ED- |  | un | 1 | 851.16 | 851.16
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-28605 | SETOP | GUINDAUTO ARTICULADO VEICULAR HIDRÁULICO, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 10TM, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO | 2.4444 | hora | 298,42 |  |  | 729,47
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4.8889 | hora | 24,89 |  |  | 121,68
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 851.1555
|  |  |  | MO sem LS => | 86.6864 | LS => | 0 | MO com LS => | 86.6864
|  |  |  | Valor do BDI => | 191.26 |  | Valor com BDI => |  | 1042.42
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 29.01 | 29.01
Composição Auxiliar | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.26 | 0.26
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 22.83 | 22.83
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
|  |  |  | MO sem LS => | 23.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.52 |  | Valor com BDI => |  | 35.53
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95579 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | Armação de Estacas |  | KG | 1 | 7.82 | 7.82
Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 6.96 | 6.96
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0106 | 33.38 | 0.35
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0021 | 27.45 | 0.06
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.212 | 0.22 | 0.05
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.02 | 19.92 | 0.4
|  |  |  | MO sem LS => | 0.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.76 |  | Valor com BDI => |  | 9.58
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95576 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | Armação de Estacas |  | KG | 1 | 12.09 | 12.09
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0129 | 27.45 | 0.35
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0645 | 33.38 | 2.15
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.03 | 9.03
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.743 | 0.22 | 0.16
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.02 | 19.92 | 0.4
|  |  |  | MO sem LS => | 2.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.72 |  | Valor com BDI => |  | 14.81
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 36.78 | 36.78
Composição Auxiliar | 95346 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.16 | 0.16
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 30.7 | 30.7
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
|  |  |  | MO sem LS => | 30.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.26 |  | Valor com BDI => |  | 45.04
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 35.62 | 35.62
Composição Auxiliar | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.15 | 0.15
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 29.55 | 29.55
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 29.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 8 |  | Valor com BDI => |  | 43.62
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-5631 | SETOP | MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.6E), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | ED- |  | un | 1 | 77.61 | 77.61
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-15606 | SETOP | MÓDULO PARA DADOS/TELEFONIA (CONECTOR: RJ45 CAT.6¦QUANTIDADE DE VIAS: 8¦MATERIAL: PLÁSTICO¦PLACA E SUPORTE: NÃO INCLUSO) | 1 | un | 61,33 |  |  | 61,33
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 61.33
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2619 | hora | 28,04 |  |  | 7,34
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2619 | hora | 34,12 |  |  | 8,94
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 16.28
|  |  |  | MO sem LS => | 12.4598 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.4598
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.44 |  | Valor com BDI => |  | 95.05
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-8501 | SETOP | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 1 | 30.08 | 30.08
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-8499 | SETOP | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 1 |  |  |  | 23,96 | 23,96
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 23.9582
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 23.9582
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 23.9582
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,11 |  |  | 0,11
Insumo | MATED-13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 2,41 |  |  | 2,41
Insumo | MATED-13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,90 |  |  | 0,90
Insumo | MATED-13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,57 |  |  | 1,57
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.99
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-14677 | SETOP | EPI PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,90 |  |  | 0,90
Composição | ED-8500 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | 1 | hora | 0,20 |  |  | 0,20
Composição | ED-14712 | SETOP | FERRAMENTAS PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,03 |  |  | 0,03
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 1.13
|  |  |  | MO sem LS => | 24.1573 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.1573
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.76 |  | Valor com BDI => |  | 36.84
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 30.07 | 30.07
Composição Auxiliar | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.2 | 0.2
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 23.95 | 23.95
|  |  |  | MO sem LS => | 24.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.76 |  | Valor com BDI => |  | 36.83
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 30.26 | 30.26
Composição Auxiliar | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.39 | 0.39
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 23.95 | 23.95
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 24.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.8 |  | Valor com BDI => |  | 37.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 40.34 | 40.34
Composição Auxiliar | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.39 | 0.39
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 34.03 | 34.03
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 34.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.06 |  | Valor com BDI => |  | 49.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88301 | SINAPI | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 35.54 | 35.54
Composição Auxiliar | 95364 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00004248 | SINAPI | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 29.38 | 29.38
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
|  |  |  | MO sem LS => | 29.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.99 |  | Valor com BDI => |  | 43.53
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 1 | 33.63 | 33.63
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20150 | SETOP | PEDREIRO (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 1 |  |  |  | 25,86 | 25,86
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 25.8611
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 25.8611
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 25.8611
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,57 |  |  | 1,57
Insumo | MATED-13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,11 |  |  | 0,11
Insumo | MATED-13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,90 |  |  | 0,90
Insumo | MATED-13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 2,41 |  |  | 2,41
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.99
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-14652 | SETOP | EPI PARA PEDREIRO HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,43 |  |  | 1,43
Composição | ED-14688 | SETOP | FERRAMENTAS PARA PEDREIRO HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,80 |  |  | 0,80
Composição | ED-5235 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | 1 | hora | 0,55 |  |  | 0,55
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 2.78
|  |  |  | MO sem LS => | 26.4094 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.4094
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.56 |  | Valor com BDI => |  | 41.19
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 33.63 | 33.63
Composição Auxiliar | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.55 | 0.55
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.8 | 0.8
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 25.86 | 25.86
|  |  |  | MO sem LS => | 26.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.56 |  | Valor com BDI => |  | 41.19
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-22016 | SETOP | PEITORIL EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE POLIMENTO DE ESPESSURA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | ED- |  | m² | 1 | 327.89 | 327.89
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-20767 | SETOP | POLIMENTO DE ESPESSURA EM DE PEDRAS NATURAIS, INCLUSIVE LIXA | 0.15 | m | 17,81 |  |  | 2,67
Composição | ED-20775 | SETOP | FRISO PARA PINGADEIRA OU ANTIDERRAPANTE EM PEDRAS NATURAIS | 0.15 | m | 8,35 |  |  | 1,25
Composição | ED-21694 | SETOP | GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE CORTE (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | 1 | m² | 323,97 |  |  | 323,97
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 327.894
|  |  |  | MO sem LS => | 36.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.2317
|  |  |  | Valor do BDI => | 73.68 |  | Valor com BDI => |  | 401.57
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90681 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 172.44 | 172.44
Composição Auxiliar | 90677 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 28.13 | 28.13
Composição Auxiliar | 91021 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 11.4 | 11.4
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 40.34 | 40.34
Composição Auxiliar | 90676 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 92.57 | 92.57
|  |  |  | MO sem LS => | 34.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.75 |  | Valor com BDI => |  | 211.19
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90680 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 412.98 | 412.98
Composição Auxiliar | 90678 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 130.16 | 130.16
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 40.34 | 40.34
Composição Auxiliar | 91021 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 11.4 | 11.4
Composição Auxiliar | 90677 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 28.13 | 28.13
Composição Auxiliar | 90679 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 110.38 | 110.38
Composição Auxiliar | 90676 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 92.57 | 92.57
|  |  |  | MO sem LS => | 34.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 92.8 |  | Valor com BDI => |  | 505.78
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90676 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 92.57 | 92.57
Insumo | 00044061 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.42e-05 | 669488.48 | 22.9
Insumo | 00038543 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.33e-05 | 1307119.46 | 69.67
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.8 |  | Valor com BDI => |  | 113.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91021 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 11.4 | 11.4
Insumo | 00044061 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 | 669488.48 | 3.82
Insumo | 00038543 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.8e-06 | 1307119.46 | 7.58
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.56 |  | Valor com BDI => |  | 13.96
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90677 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 28.13 | 28.13
Insumo | 00044061 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 669488.48 | 9.44
Insumo | 00038543 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.43e-05 | 1307119.46 | 18.69
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.32 |  | Valor com BDI => |  | 34.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90678 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 130.16 | 130.16
Insumo | 00044061 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.42e-05 | 669488.48 | 42.98
Insumo | 00038543 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.67e-05 | 1307119.46 | 87.18
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.25 |  | Valor com BDI => |  | 159.41
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90679 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 110.38 | 110.38
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 15.33 | 7.2 | 110.38
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.8 |  | Valor com BDI => |  | 135.18
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 35.36 | 35.36
Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.38 | 0.38
Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.82 | 1.82
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 25.86 | 25.86
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.31 | 2.31
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 26.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.95 |  | Valor com BDI => |  | 43.31
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 1 | 24.21 | 24.21
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4529 | 35.36 | 16.01
Insumo | 00007340 | SINAPI | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material |  | L | 0.3257 | 25.19 | 8.2
|  |  |  | MO sem LS => | 11.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.44 |  | Valor com BDI => |  | 29.65
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-5620 | SETOP | PLACA 4"X2" PARA UM (1) MÓDULO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | ED- |  | un | 1 | 6.92 | 6.92
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-15612 | SETOP | PLACA PARA SUPORTE (TIPO DA PLACA: 4"X2"¦QUANTIDADE DE MÓDULOS: 1 MÓDULO¦MATERIAL: PLÁSTICO¦SUPORTE: NÃO INCLUSO) | 1 | un | 5,99 |  |  | 5,99
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 5.99
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.033333 | hora | 28,04 |  |  | 0,93
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 0.9347
|  |  |  | MO sem LS => | 0.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.69159
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.55 |  | Valor com BDI => |  | 8.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 0.56 | 0.56
Composição Auxiliar | 91273 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.44 | 0.44
Composição Auxiliar | 91274 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.12 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.13 |  | Valor com BDI => |  | 0.69
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 10.35 | 10.35
Composição Auxiliar | 91273 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.44 | 0.44
Composição Auxiliar | 91276 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 9.24 | 9.24
Composição Auxiliar | 91275 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.55 | 0.55
Composição Auxiliar | 91274 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.12 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.33 |  | Valor com BDI => |  | 12.68
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91273 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.44 | 0.44
Insumo | 00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.33e-05 | 8310.97 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91274 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.12 | 0.12
Insumo | 00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.43e-05 | 8310.97 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.15
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91275 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.55 | 0.55
Insumo | 00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.67e-05 | 8310.97 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.67
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91276 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 9.24 | 9.24
Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 1.44 | 6.42 | 9.24
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.08 |  | Valor com BDI => |  | 11.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88313 | SINAPI | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 30.38 | 30.38
Composição Auxiliar | 95375 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.51 | 0.51
Insumo | 00004752 | SINAPI | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 23.95 | 23.95
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
|  |  |  | MO sem LS => | 24.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.83 |  | Valor com BDI => |  | 37.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-20767 | SETOP | POLIMENTO DE ESPESSURA EM DE PEDRAS NATURAIS, INCLUSIVE LIXA | ED- |  | m | 1 | 17.81 | 17.81
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | EQED-20768 | SETOP | LIXADEIRA ANGULAR (TIPO: ELÉTRICA¦POTÊNCIA: 1250W*¦TENSÃO: 220V¦DIÂMETRO DISCO: 7"¦PESO: 4,6KG*¦CONSUMO: 1,25KWH¦OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1 | 1 | 0 | 1.47 | 0.23 | 1.47
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 1.4682
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 1.4682
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 4.0909
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.3589
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-20766 | SETOP | CONJUNTO PARA POLIMENTO (APLICAÇÃO: MÁRMORE E GRANITO¦ACABAMENTO: PRÉ-POLIMENTO, POLIMENTO E LUSTRO¦INCLUSO: LIXA DIAMANTADA) | 0.033333 | un | 84,06 |  |  | 2,80
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 2.802
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50377 | SETOP | GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.24444 | hora | 35,02 |  |  | 8,56
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.24444 | hora | 24,89 |  |  | 6,08
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 14.6446
|  |  |  | MO sem LS => | 11.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 4 |  | Valor com BDI => |  | 21.81
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-29638 | SETOP | POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, EXCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) | ED- |  | m² | 1 | 7.43 | 7.43
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | EQED-29636 | SETOP | ALISADOR DE CONCRETO (POTÊNCIA*: 9HP[6,71KW]¦COMBUSTÍVEL: GASOLINA¦DIÂMETRO: 910MM[36"]¦LÂMINAS DE ACABAMENTO: 4¦OPERADOR: NÃO INCLUSO¦PESO*: 92KG) *VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1 | 1 | 0 | 12.42 | 1.49 | 12.42
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 12.4194
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 12.4194
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 9.5454
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 1.3011
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.10476 | hora | 24,89 |  |  | 2,61
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.10476 | hora | 33,63 |  |  | 3,52
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 6.1306
|  |  |  | MO sem LS => | 4.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.6243
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.67 |  | Valor com BDI => |  | 9.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas |  | m³ | 1 | 331.93 | 331.93
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.7844 | 33.63 | 60.01
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.13505 | 48.6 | 6.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.0821 | 24.89 | 76.71
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.1 | 171.5 | 188.65
|  |  |  | MO sem LS => | 106.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 106.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 74.58 |  | Valor com BDI => |  | 406.51
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 82.55 | 82.55
Composição Auxiliar | 89129 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 9.83 | 9.83
Composição Auxiliar | 88301 | SINAPI | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 35.54 | 35.54
Composição Auxiliar | 89128 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 37.18 | 37.18
|  |  |  | MO sem LS => | 29.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.55 |  | Valor com BDI => |  | 101.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 184.04 | 184.04
Composição Auxiliar | 89128 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 37.18 | 37.18
Composição Auxiliar | 53857 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 46.48 | 46.48
Composição Auxiliar | 89129 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 9.83 | 9.83
Composição Auxiliar | 53858 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 55.01 | 55.01
Composição Auxiliar | 88301 | SINAPI | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 35.54 | 35.54
|  |  |  | MO sem LS => | 29.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 41.35 |  | Valor com BDI => |  | 225.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89128 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 37.18 | 37.18
Insumo | 00004262 | SINAPI | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.6e-05 | 664000 | 37.18
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.35 |  | Valor com BDI => |  | 45.53
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89129 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 9.83 | 9.83
Insumo | 00004262 | SINAPI | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 664000 | 9.83
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.21 |  | Valor com BDI => |  | 12.04
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 53857 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 46.48 | 46.48
Insumo | 00004262 | SINAPI | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 7e-05 | 664000 | 46.48
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.44 |  | Valor com BDI => |  | 56.92
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 53858 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 55.01 | 55.01
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 7.64 | 7.2 | 55.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.36 |  | Valor com BDI => |  | 67.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-29067 | SETOP | RASGO OU CORTE EM ALVENARIA, COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20CM, PARA FIXAÇÃO DE PAINEL, QUADRO OU CAIXA, EXCLUSIVE ACABAMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO | ED- |  | m² | 1 | 24.34 | 24.34
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.97778 | hora | 24,89 |  |  | 24,34
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 24.3369
|  |  |  | MO sem LS => | 17.3373 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.3373
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.47 |  | Valor com BDI => |  | 29.81
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-51120 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | ED- |  | m³ | 1 | 84.9 | 84.9
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3.4109 | hora | 24,89 |  |  | 84,90
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 84.8961
|  |  |  | MO sem LS => | 60.4789 | LS => | 0 | MO com LS => | 60.4789
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.08 |  | Valor com BDI => |  | 103.98
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50760 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | ED- |  | m² | 1 | 57.76 | 57.76
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11360 | SETOP | ADITIVO (TIPO: IMPERMEABILIZANTE E PLASTIFICANTE¦CONTEÚDO DA EMBALAGEM: PÓ¦APLICAÇÃO: ARGAMASSAS) | 0.4 | Kg | 24,69 |  |  | 9,88
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 9.876
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.57069 | hora | 24,89 |  |  | 14,20
Composição | ED-48308 | SETOP | ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | 0.022 | m³ | 658,31 |  |  | 14,48
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.57069 | hora | 33,63 |  |  | 19,19
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 47.8794
|  |  |  | MO sem LS => | 27.6884 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.6884
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.98 |  | Valor com BDI => |  | 70.74
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50368 | SETOP | REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 1 | 24.89 | 24.89
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20134 | SETOP | REJUNTADOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 1 |  |  |  | 17,36 | 17,36
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 17.3632
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 17.3632
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 17.3632
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 2,41 |  |  | 2,41
Insumo | MATED-13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,11 |  |  | 0,11
Insumo | MATED-13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,90 |  |  | 0,90
Insumo | MATED-13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,57 |  |  | 1,57
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.99
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-14663 | SETOP | EPI PARA REJUNTADOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,50 |  |  | 1,50
Composição | ED-14699 | SETOP | FERRAMENTAS PARA REJUNTADOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,67 |  |  | 0,67
Composição | ED-5254 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA REJUNTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | 1 | hora | 0,37 |  |  | 0,37
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 2.54
|  |  |  | MO sem LS => | 17.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.7313
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.59 |  | Valor com BDI => |  | 30.48
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-21627 | SETOP | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO DE ESPESSURA, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | ED- |  | m | 1 | 50.21 | 50.21
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-20767 | SETOP | POLIMENTO DE ESPESSURA EM DE PEDRAS NATURAIS, INCLUSIVE LIXA | 1 | m | 17,81 |  |  | 17,81
Composição | ED-21694 | SETOP | GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE CORTE (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | 0.1 | m² | 323,97 |  |  | 32,40
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 50.207
|  |  |  | MO sem LS => | 14.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.5028
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.28 |  | Valor com BDI => |  | 61.49
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 40.46 | 40.46
Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.02 | 0.02
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 40.34 | 40.34
Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 34.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.09 |  | Valor com BDI => |  | 49.55
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 42.03 | 42.03
Composição Auxiliar | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 40.34 | 40.34
Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.02 | 0.02
Composição Auxiliar | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 34.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.44 |  | Valor com BDI => |  | 51.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 7.2e-05 | 1370.1 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.12
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.02 | 0.02
Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 1370.1 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.02
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5e-05 | 1370.1 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.09
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 1.36 | 1.1 | 1.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.34 |  | Valor com BDI => |  | 1.84
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 33.38 | 33.38
Composição Auxiliar | 95377 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.3 | 0.3
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.8 | 0.8
Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 25.86 | 25.86
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
|  |  |  | MO sem LS => | 26.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.5 |  | Valor com BDI => |  | 40.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 1 | 24.89 | 24.89
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20154 | SETOP | SERVENTE (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 1 |  |  |  | 17,36 | 17,36
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 17.3632
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 17.3632
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 17.3632
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,57 |  |  | 1,57
Insumo | MATED-13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,11 |  |  | 0,11
Insumo | MATED-13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,90 |  |  | 0,90
Insumo | MATED-13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 2,41 |  |  | 2,41
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.99
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-14700 | SETOP | FERRAMENTAS PARA SERVENTE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,67 |  |  | 0,67
Composição | ED-14664 | SETOP | EPI PARA SERVENTE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,50 |  |  | 1,50
Composição | ED-5236 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | 1 | hora | 0,37 |  |  | 0,37
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 2.54
|  |  |  | MO sem LS => | 17.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.7313
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.59 |  | Valor com BDI => |  | 30.48
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 24.89 | 24.89
Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.37 | 0.37
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 17.36 | 17.36
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.67 | 0.67
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
|  |  |  | MO sem LS => | 17.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.59 |  | Valor com BDI => |  | 30.48
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-31485 | SETOP | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | ED- |  | un | 1 | 10.47 | 10.47
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-31493 | SETOP | FITA DUPLA FACE (LARGURA: 12MM¦COR: TRANSPARENTE¦COMPRIMENTO DO ROLO*: 20M¦APLICAÇÃO: USO GERAL)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 0.126 | m | 2,19 |  |  | 0,28
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.2759
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.12222 | hora | 33,63 |  |  | 4,11
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.24444 | hora | 24,89 |  |  | 6,08
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 10.1945
|  |  |  | MO sem LS => | 7.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.5621
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.35 |  | Valor com BDI => |  | 12.82
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 34.71 | 34.71
Composição Auxiliar | 95379 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.3 | 0.3
Insumo | 00043492 | SINAPI | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.18 | 2.18
Insumo | 00006160 | SINAPI | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 25.86 | 25.86
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00043468 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.38 | 1.38
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
|  |  |  | MO sem LS => | 26.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.8 |  | Valor com BDI => |  | 42.51
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49381 | SETOP | SOQUETES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE/LED TUBULAR, BASE G13 (PAR), COM SISTEMA DE ANTIVIBRATÓRIO E SEM SUPORTE PARA STARTER, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED- |  | un | 1 | 23.21 | 23.21
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11834 | SETOP | SOQUETE PARA LÂMPADA (BASE: G13¦SISTEMA: ANTI-VIBRATÓRIO¦PORTA-STARTER: NÃO¦TIPO: LÂMPADA TUBULAR [T8-T10]¦CORRENTE: 2A¦TENSÃO: 500V¦MATERIAL: POLICARBONATO¦COR: BRANCA) | 2 | un | 2,49 |  |  | 4,98
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.98
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.29333 | hora | 34,12 |  |  | 10,01
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.29333 | hora | 28,04 |  |  | 8,23
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 18.2336
|  |  |  | MO sem LS => | 13.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.955
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.22 |  | Valor com BDI => |  | 28.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49459 | SETOP | SUPORTE OU GANCHO PARA PERFILADO, TIPO CURTO, EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, COMPRIMENTO 100MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | ED- |  | un | 1 | 6.01 | 6.01
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-18324 | SETOP | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]¦PESO/100PÇ: 0,320 KG) | 1 | un | 0,17 |  |  | 0,17
Insumo | MATED-19506 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA¦APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO¦CABEÇA: LENTILHA¦MATERIAL: INOX¦ACABAMENTO: CROMADO¦BITOLA: 1/4"[6,35MM]X1/2"[12,7MM]¦PESO/100PÇ: 0,541KG) | 1 | un | 0,27 |  |  | 0,27
Insumo | MATED-18325 | SETOP | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,8MM [1/4"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1 | un | 0,10 |  |  | 0,10
Insumo | MATED-11886 | SETOP | SUPORTE OU GANCHO PARA LUMINÁRIA EM PERFILADO (TIPO: CURTO¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦COMPRIMENTO: 100MM) | 1 | un | 2,04 |  |  | 2,04
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 2.58
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.12222 | hora | 28,04 |  |  | 3,43
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 3.4271
|  |  |  | MO sem LS => | 2.5358 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.5358
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.35 |  | Valor com BDI => |  | 7.36
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-5614 | SETOP | SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E MÓDULO | ED- |  | un | 1 | 9.41 | 9.41
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-15597 | SETOP | SUPORTE PARA PLACA (TIPO DA PLACA: 4"X2"¦QUANTIDADE DE MÓDULOS: 3 MÓDULOS¦MATERIAL: PLÁSTICO¦POSIÇÃO: VERTICAL OU HORIZONTAL¦PARAFUSOS: INCLUÍDOS) | 1 | un | 4,74 |  |  | 4,74
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.74
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.16667 | hora | 28,04 |  |  | 4,67
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 4.6733
|  |  |  | MO sem LS => | 3.4579 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.4579
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.11 |  | Valor com BDI => |  | 11.52
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 12.24 | 12.24
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.128 | 28.04 | 3.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.128 | 34.12 | 4.37
Insumo | 00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material |  | UN | 1 | 1.46 | 1.46
Insumo | 00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material |  | UN | 1 | 2.82 | 2.82
|  |  |  | MO sem LS => | 6.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.75 |  | Valor com BDI => |  | 14.99
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50386 | SETOP | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 1 | 32.57 | 32.57
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20156 | SETOP | TELHADISTA (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 1 |  |  |  | 25,54 | 25,54
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 25.5367
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 25.5367
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 25.5367
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,90 |  |  | 0,90
Insumo | MATED-13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 2,41 |  |  | 2,41
Insumo | MATED-13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,57 |  |  | 1,57
Insumo | MATED-13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,11 |  |  | 0,11
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.99
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-5245 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | 1 | hora | 0,29 |  |  | 0,29
Composição | ED-14706 | SETOP | FERRAMENTAS PARA TELHADISTA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,34 |  |  | 0,34
Composição | ED-14670 | SETOP | EPI PARA TELHADISTA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,41 |  |  | 1,41
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 2.04
|  |  |  | MO sem LS => | 25.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.8314
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.32 |  | Valor com BDI => |  | 39.89
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 32.56 | 32.56
Composição Auxiliar | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.29 | 0.29
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.41 | 1.41
Insumo | 00012869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 25.53 | 25.53
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
|  |  |  | MO sem LS => | 25.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.32 |  | Valor com BDI => |  | 39.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-34440 | SETOP | TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 16MM2 | ED- |  | un | 1 | 3.61 | 3.61
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-34415 | SETOP | TERMINAL ELÉTRICO (TIPO: ILHÓS¦MATERIAL: COBRE ESTANHADO¦BITOLA: 16MM2) | 1 | un | 0,51 |  |  | 0,51
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.51
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.049887 | hora | 34,12 |  |  | 1,70
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.049887 | hora | 28,04 |  |  | 1,40
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 3.1009
|  |  |  | MO sem LS => | 2.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.3733
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.81 |  | Valor com BDI => |  | 4.42
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-34437 | SETOP | TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 4MM2 | ED- |  | un | 1 | 2.23 | 2.23
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-34411 | SETOP | TERMINAL ELÉTRICO (TIPO: ILHÓS¦MATERIAL: COBRE ESTANHADO¦BITOLA: 4MM2) | 1 | un | 0,16 |  |  | 0,16
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.16
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.033333 | hora | 34,12 |  |  | 1,14
Composição | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.033333 | hora | 28,04 |  |  | 0,93
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 2.072
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5858 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.5858
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.5 |  | Valor com BDI => |  | 2.73
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 39.34 | 39.34
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.511 | 28.04 | 14.33
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.511 | 34.12 | 17.44
Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 7.57 | 7.57
|  |  |  | MO sem LS => | 24.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.84 |  | Valor com BDI => |  | 48.18
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 22.62 | 22.62
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.242 | 34.12 | 8.26
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.242 | 28.04 | 6.79
Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 7.57 | 7.57
|  |  |  | MO sem LS => | 11.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.08 |  | Valor com BDI => |  | 27.7
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 27.28 | 27.28
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.317 | 28.04 | 8.89
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.317 | 34.12 | 10.82
Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 7.57 | 7.57
|  |  |  | MO sem LS => | 15.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.13 |  | Valor com BDI => |  | 33.41
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 3.8 | 3.8
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0059641 | 72.62 | 0.43
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.015873 | 212.51 | 3.37
|  |  |  | MO sem LS => | 0.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.85 |  | Valor com BDI => |  | 4.65
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-51133 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | ED- |  | m³ | 1 | 29.44 | 29.44
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.1828 | hora | 24,89 |  |  | 29,44
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 29.4398
|  |  |  | MO sem LS => | 20.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.9725
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.62 |  | Valor com BDI => |  | 36.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-51125 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | ED- |  | m³ | 1 | 60 | 60
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11177 | SETOP | LOCAÇÃO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (MATERIAL: AÇO CARBONO¦CAPACIDADE EM VOLUME: 5M3¦CAPACIDADE EM TONELADAS: 7,5TON*¦APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE ENTULHO E/OU TERRA)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 0.2 | un | 300,00 |  |  | 60,00
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 60
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.48 |  | Valor com BDI => |  | 73.48
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100206 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras |  | M3XKM | 1 | 1228.92 | 1228.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 49.374 | 24.89 | 1228.92
|  |  |  | MO sem LS => | 875.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 875.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 276.14 |  | Valor com BDI => |  | 1505.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48324 | SETOP | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU ELEMENTO PRÉ MOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO | ED- |  | m³ | 1 | 131.18 | 131.18
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | EQED-23071 | SETOP | VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO (PESO*: 19KG¦POTÊNCIA NOMINAL: 4,1KW¦COMBUSTÍVEL: GASOLINA¦REFERÊNCIA: E9069 OU EQUIVALENTE¦OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1 | 1 | 0 | 9.18 | 0.85 | 9.18
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 9.1756
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 9.1756
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 9
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 1.0195
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | hora | 24,89 |  |  | 74,67
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.65 | hora | 33,63 |  |  | 55,49
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 130.1595
|  |  |  | MO sem LS => | 96.7694 | LS => | 0 | MO com LS => | 96.7694
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.48 |  | Valor com BDI => |  | 160.66
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-27888 | SETOP | TUBO DE AÇO (TIPO: INDUSTRIAL COM COSTURA¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦NORMA: NBR 6591¦SEÇÃO: RETANGULAR¦DIMENSÃO: (50X30)MM¦ESPESSURA: 1,2MM¦MASSA LINEAR: 1,467KG/M) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | ED- |  | m | 1 | 17.68 | 17.68
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-27954 | SETOP | TUBO DE AÇO (TIPO: INDUSTRIAL COM COSTURA¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦NORMA: NBR-6591) | 1.4718 | Kg | 12,01 |  |  | 17,68
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 17.6768
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.97 |  | Valor com BDI => |  | 21.65
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 0.59 | 0.59
Composição Auxiliar | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Composição Auxiliar | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.48 | 0.48
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.13 |  | Valor com BDI => |  | 0.72
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 1.53 | 1.53
Composição Auxiliar | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.37 | 0.37
Composição Auxiliar | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Composição Auxiliar | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.48 | 0.48
Composição Auxiliar | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.57 | 0.57
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.34 |  | Valor com BDI => |  | 1.87
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.48 | 0.48
Insumo | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 0.000128 | 3741.97 | 0.48
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.59
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 2.96e-05 | 3741.97 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.13
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.37 | 0.37
Insumo | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 0.0001 | 3741.97 | 0.37
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.57 | 0.57
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 0.52 | 1.1 | 0.57
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.13 |  | Valor com BDI => |  | 0.7
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 27.03 | 27.03
Composição Auxiliar | 95387 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.29 | 0.29
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.8 | 0.8
Insumo | 00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 19.52 | 19.52
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
|  |  |  | MO sem LS => | 19.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.07 |  | Valor com BDI => |  | 33.1
BRUNA MARÍLIA BATISTA SILVA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/MG- 198.812/D
MATRÍCULA: 34608