## Table 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
Secretaria Municipal Planejamento, Fazenda e Governança
Matriz de Riscos da Contratação
Objeto: Credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos, impostos, recebimento de multas de transito e taxas municipais e demais receitas públicas devidas à municipalidade
| Identificação |  |  |  | Avaliação5 |  |  | Tratamento ao Risco
| Fases¹ | Evento de Risco² | Causas³ | Consequências4 | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco6 (P) x(I) | Resposta ao Evento de Risco7 | Responsável8
1 | Planejamento | Erro na Elaboração do Termo de Referência | Falta de Conhecimento Falta de tempo hábil para elaboração Falta de recursos humanos suficientes, Erro no preenchimento | Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Desvio do objeto do contrato Processo Interno de Apuração de Responsabilidade | 1 | 3 | 3 | Revisão minuciosa das especificações técnicas | Secretaria de Planejamento, Fazenda e Governança
2 | Elaboração do Credencimento | Apresentação de documentação falsa ou vencida | Má fé ou inobservância do Proponente | Contratação de empresa e/ou profissional indevidos | 1 | 1 | 1 | Apresentação de Documentos originais com cópias autenticadas em cartório Declaração de Autenticidade | Comissão de apoio e agente de contratação
3 | Elaboração do Credencimento | Falha na conferência da documentação apresentada | Desatenção no ato da conferência dos documentos | Contratação de empresa e/ou profissional indevidos Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Processo Interno de Apuração de Responsabilidade | 1 | 1 | 1 | Revisão minuciosa da documentação | Comissão de apoio e agente de contratação
4 | Fiscalização do contrato | Prestação dos serviços com caracteristicas diferentes da contratada | Má fé ou inobservância do contratado | Recebimento de serviços em desconformidade, o que pode gerar em prejuízo para Administração | 2 | 3 | 5 | Verificação minunciosa no recebimento dos bens | Fiscal do contrato
5 | Execução do contrato | Atos intercorrentes junto ao objeto, tais como perda total, avarias, estragos, roubo ou furto | Casos imprevisiveis passiveis de ocorrência | Impossibilidade de uso/gozo do objeto contratado | 3 | 4 | 5 | Estabelecer junto aos requisitos a oferta de objetos segurados para os eventos fortuitos em questão, de modo a prever o reparo e/ou substituição do objeto | Fiscal do contrato
6 | Execução do contrato | Danos a terceiros | Casos imprevisiveis passiveis de ocorrência | Danos fisicos, materiais e/ou morais | 3 | 4 | 5 | Estabelecer junto aos requisitos a oferta de objetos segurados para os eventos fortuitos em questão, de modo a prever ventual indenização compensatoria aos terceiros afetados | Fiscal do contrato
7 | Execução do contrato | Manutenção corretiva e preventiva | Casos previsiveis passiveis de ocorrência | Impossibilidade de uso/gozo do objeto contratado, mesmo que momentaneamente | 4 | 4 | 5 | Estabelecer junto aos requisitos a obrigação do fornecimento quanto a prestação de toda a manutenção decorrente da utilização do objeto à empresa contratada, seja ela preventiva ou corretiva. Ainda, estabelecer a substituição do bem por outro de condições iguais, em caso de impossibilidade de utilização momentanea. | Fiscal do contrato
1 Descrição do objeto previsto para contratação. 2 O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação. 3 Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco. 4 Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco. 5 A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo.
| Escala de probabilidade |  |  |  |  | Escala de impacto
| Descritor | Descrição |  | Nível |  | Descritor |  | Descrição | Nível
| Muito baixa | Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência. |  | 1 |  | Muito Baixo |  | Impacto insignificante nos objetivos. | 1
| Baixa | Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência. |  | 2 |  | Baixo |  | Impacto mínimo nos objetivos. | 2
| Média | Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido. |  | 3 |  | Médio |  | Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação. | 3
| Alta | Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido. |  | 4 |  | Alto |  | Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação. | 4
| Muito Alta | Evento repetitivo e constante. |  | 5 |  | Muito Alto |  | Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação. | 5
6 Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:
Nível de risco
| 1 – 2 | Baixo
| 3 – 6 | Médio
| 8 – 12 | Elevado
| 15 – 25 | Extremo
7 Tratar o risco consiste em propor ações para previnir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.
8 Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.
Dalila Germano Santos Coelho Subsecretaria de Gestão Econômica