## Table 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
Matriz de Riscos da Contratação
Objeto: Contratação de agência de viagens especializada para prestação de serviços contínuos de emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagens aéreas (nacionais e internacionais) e intermediação de serviços de hospedagem, de forma complementar, quando o valor da diária institucional for insuficiente
| Identificação |  |  |  | Avaliação5 |  |  | Tratamento ao Risco
| Fases¹ | Evento de Risco² | Causas³ | Consequências4 | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco6 (P) x(I) | Resposta ao Evento de Risco7 | Responsável8
1 | Planejamento | Definição inadequada do objeto | Levantamento insuficiente da demanda e das regras de uso da hospedagem complementar | Levantamento insuficiente da demanda e das regras de uso da hospedagem complementar | 2 | 3 | 6 | Revisar o ETP e TR, detalhando claramente as condições de uso da hospedagem complementar | Setor Demandante
2 | Planejamento | Estimativa de quantidades subdimensionada | Falta de histórico consolidado de viagens e hospedagens | Aditivos frequentes ou insuficiência contratual | 2 | 2 | 4 | Utilizar dados históricos e margens de segurança nas estimativas | Setor Demandante
3 | Planejamento | Falhas na pesquisa de preços | Pesquisa limitada ou desatualizada | Sobrepreço ou inexequibilidade do contrato | 2 | 3 | 6 | Realizar pesquisa ampla, com fontes diversas e atualizadas | Setor de Compras
4 | Seleção do Fornecedor | Baixa competitividade no certame | Exigências excessivas ou mal definidas no edital | Frustração do processo licitatório | 2 | 2 | 4 | Revisar critérios de habilitação e julgamento | Comissão de Licitação
5 | Seleção do Fornecedor | Contratação de empresa sem capacidade operacional | Análise insuficiente da qualificação técnica | Falhas na emissão de passagens e reservas | 1 | 3 | 3 | Exigir comprovação de experiência e capacidade técnica | Comissão de Licitação
6 | Contratação | Cláusulas contratuais imprecisas | Falta de padronização ou revisão jurídica | Dificuldades na fiscalização e execução | 2 | 3 | 6 | Submeter o contrato à análise jurídica prévia | Setor Jurídico
7 | Execução Contratual | Atraso na emissão ou remarcação de passagens | Falhas operacionais da agência | Prejuízo às atividades institucionais | 2 | 3 | 6 | Estabelecer SLA e penalidades contratuais | Fiscal do Contrato
8 | Execução Contratual | Uso indevido da hospedagem complementar | Falta de controle e critérios objetivos | Pagamentos indevidos e risco de responsabilização | 2 | 3 | 6 | Definir critérios claros e exigir justificativa formal | Fiscal do Contrato
9 | Execução Contratual | Descumprimento de valores contratados | Reajustes indevidos ou cobranças incorretas | Dano ao erário | 1 | 3 | 3 | Conferência rigorosa das faturas e notas fiscais | Fiscal do Contrato
10 | Gestão e Fiscalização | Fiscalização insuficiente do contrato | Acúmulo de funções ou falta de capacitação | Irregularidades não detectadas | 2 | 2 | 4 | Designar fiscal capacitado e fiscal substituto | Gestor do Contrato
1 Descrição do objeto previsto para contratação. 2 O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação. 3 Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco. 4 Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco. 5 A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo.
| Escala de probabilidade |  |  |  |  | Escala de impacto
| Descritor | Descrição |  | Nível |  | Descritor |  | Descrição | Nível
| Muito baixa | Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência. |  | 1 |  | Muito Baixo |  | Impacto insignificante nos objetivos. | 1
| Baixa | Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência. |  | 2 |  | Baixo |  | Impacto mínimo nos objetivos. | 2
| Média | Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido. |  | 3 |  | Médio |  | Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação. | 3
| Alta | Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido. |  | 4 |  | Alto |  | Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação. | 4
| Muito Alta | Evento repetitivo e constante. |  | 5 |  | Muito Alto |  | Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação. | 5
6 Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:
Nível de risco
| 1 – 2 | Baixo
| 3 – 6 | Médio
| 8 – 12 | Elevado
| 15 – 25 | Extremo
7 Tratar o risco consiste em propor ações para previnir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.
8 Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.
Allana Drumond Armond Coord. de Gestão de Contratos, Gestão Associada e Parcerias Público Privadas