## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: MORADA NOVA DE MINAS/MG |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: R$ 6.093.516,12 |  |  |  |  | DATA: INDERTERMINADA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO FERRY BOAT MORADA NOVA III |  |  | LOCAL: MORADA NOVA DE MINAS |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 10 Meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10
1 | TER - 001 | PREPARAÇÃO DE SOLO E VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO | Físico % | 10% | MÊS 1: 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | AÇO - 001 | ESTRUTURAL (AÇO) | Físico % | 25% | MÊS 1: 0%; MÊS 2: 40%; MÊS 3: 40%; PRAZO DA OBRA: 10 Meses MÊS 4: 20%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | AÇO - 002 | EXPANSÃO DE CHAPEAMENTO | Físico % | 25% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | PIN - 001 | PINTURA E ACABAMENTO | Físico % | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 22% | 19.5% | 36.5%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | MEC - 001 | MOTORIZAÇÃO E SISTEMA DE GOVERNO | Físico % | 11% |  |  | 0% | 0% | 0% |  | 40% | 40% | 20%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | ELE - 001 | PROJETO ELÉTRICO | Físico % | 3% | PRAZO DA OBRA: 10 Meses MÊS 7: 40%; PRAZO DA OBRA: 10 Meses MÊS 8: 20%; PRAZO DA OBRA: 10 Meses MÊS 9: 40%; PRAZO DA OBRA: 10 Meses MÊS 10: 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | DIAG - 001 | DIAGRAMA DE REDES (HIDRAULICO, ÁGUA, INCENDIO, ESGOTO E ESGOTAMENTO) | Físico % | 3% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | VIST - 001 | VISTORIAS DA AUTORIDADE MARITIMA BRASILEIRA | Físico % | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | TEC - 001 | EQUIPE TÉCNICA E DESPESAS VARIÁVEIS | Físico % | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SEG - 001 | SETOR DE SALVATAGEM, PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, EQUIPAMENTOS DE NAVEGAÇÃO E INTES DOCUMENTAIS DE VISTORIA | Físico % | 0% | bar: PRAZO DA OBRA: 10 Meses MÊS 10
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
11 | HID - 001 | SETOR DE ÓLEO HIDRÁULICO | Físico % | 0% | bar: PRAZO DA OBRA: 10 Meses MÊS 8
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 |  |  | Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 100% | 10% | 20% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 90% | #DIV/0!
|  | PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO EM CADA PORCENTAGEM | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CREA RNP - 1522119209-4 | MÊS 3: Observações:
| ENGENHEIRO NAVAL - JOSÉ WILLIAM RAMOS CHAGAS |  |  | CREA ou CAU
Assinatura do Prefeito

## MODELO CRONOGRAMA FIS FINANC (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Nome da Prefeitura |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 46303.31 |  |  | DATA: dd/mm/aa
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q |  |  | LOCAL: Rua X, Bairro Y |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 06 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 8.541% | 100%
|  |  | Financeiro | 3954.69 | 3954.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 53.49% | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 15%
|  |  | Financeiro | 24766.63 | 1238.3315 | 4953.326 | 4953.326 | 4953.326 | 4953.326 | 3714.9945
3 | DRE-001 | DRENAGEM | Físico % | 10.8% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 5002.83 | 0 | 1250.7075 | 1250.7075 | 1250.7075 | 1250.7075 | 0
4 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 27.17% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 12579.16 | 0 | 3144.79 | 3144.79 | 3144.79 | 3144.79 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 11.22% | 20.19% | 20.19% | 20.19% | 20.19% | 8.023%
|  |  | Financeiro | 46303.31 | 5193.0215 | 9348.8235 | 9348.8235 | 9348.8235 | 9348.8235 | 3714.9945
Observações:
| Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificaçõe/técnico em estradas responsável |  |  | CREA ou CAU
Assinatura do Prefeito
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG
LOGOMARCA E TIMBRE DO CONVENENTE