## Planilha Orçamentária
Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas
Av. Cel. Sebastião Pereira M. e Castro, 315, Centro - CEP 35628000
CNPJ 18.296.665/0001-50
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS
OBRA: ASSENTAMENTO DE ADUELAS CÓRREGO PALMEIRAS E NA GROTA CAPELINHA - PONTE DO RIACHO, ALFORGEZ E ARROZAL | [5 empty] | DATA: 15/06/2026
LOCAL: REGIÃO DO TRAÇADAL E LAGOINHA |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - R. CENTRAL - JAN. 2026/SINAPI - MARÇO 2026 - SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MÊSES |  |  |  |  | ART: |  | BDI: | 29.51% | 1.2951
ASSENTAMENTO DE ADUELA CÓRREGO PALMEIRAS
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | SUB-TOTAL | 35199.26
1.1 | SETOP | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 2 | 858.6 | 1111.9729 | 2223.94
1.2 | SETOP | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UN | 1 | 1702.32 | 2204.6746 | 2204.67
1.3 | SETOP | ED-48485 | REMOÇÃO MANUAL DE PISO DE TÁBUAS, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 44.1 | 30.58 | 39.6042 | 1746.54
1.4 | SETOP | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1206.72 | 1562.8231 | 1562.82
1.5 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 83 | 77.74 | 100.6811 | 8356.52 | LOCAÇÃO DA OBRA
1.6 | SINAPI | 93421 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 | H | 40 | 91.89 | 119.0067 | 4760.26
1.7 | SINAPI | 5875 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 50 | 159.92 | 207.1124 | 10355.61 | LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO
1.8 | CP | 1 | TRANSPORTE PLUVIAL | DIA | 88 | 35 | 45.3285 | 3988.9
2 |  |  | INFRAESTRUTURA (ESTACA E BLOCO) |  |  |  | SUB-TOTAL | 30106.7768
2.1 | SETOP | RO-00218 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M | M3 | 16.64 | 89.59 | 116.028 | 1930.7061 | ESCAVAÇÃO BLOCO
2.2 | SETOP | ED-29801 | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 1.6956 | 276.67 | 358.3153 | 607.5595 | ESCAVAÇÃO ESTACA
2.3 | SETOP | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 33.28 | 6.1 | 7.9001 | 262.9157 | Regularização e compactação DO BLOCO
2.4 | SETOP | RO-00542 | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 PARA OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 687.296 | 10.35 | 13.4043 | 9212.7115 | estaca e bloco
2.5 | SETOP | ED-49632 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 18.3356 | 761.92 | 986.7626 | 18092.8842 | estaca e bloco
3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 95653.4838
3.1 | SETOP | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 30.28 | 6.1 | 7.9001 | 239.2153 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO BERÇO
3.2 | SETOP | ED-49632 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 15.596 | 761.92 | 986.7626 | 15389.5494 | Berço das aduelas, cortina
3.3 | SETOP | RO-00542 | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 PARA OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 752.68 | 10.35 | 13.4043 | 10089.1372 | cortina, pilar e viga
3.4 | SETOP | ED-15690 | FÔRMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA-PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA | M2 | 119.08 | 146.63 | 189.9005 | 22613.3531 | cortina
3.5 | SINAPI | 104497 | ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 | M | 4 | 8198.05 | 10617.2946 | 42469.1782
3.6 | SETOP | RO-00856 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO DE 20 T.M | T | 18 | 36.46 | 47.2193 | 849.9482
3.7 | SINAPI | 106685 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 3816 | 0.81 | 1.049 | 4003.1023
4 |  |  | SERVIÇO COMPLEMENTARES |  |  |  | SUB-TOTAL | 2675.99
4.1 | SETOP | RO-00050 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - EXECUTADO COM ESCAVADEIRA DE 1,40 M3 E CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 E COM CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 800 A 1.000 M | M3 | 203.16 | 9.05 | 11.7207 | 2381.16 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO
4.2 | SETOP | ED-51124 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 79.6 | 2.86 | 3.704 | 294.83 | ESPALHAMENTO E COMPATAÇÃO
SUB TOTAL | [7 empty] | 163635.5106
ASSENTAMENTO ADUELA GROTA CAPELINHA
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | SUB-TOTAL | 28106.67
1.1 | SETOP | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 2 | 858.6 | 1111.9729 | 2223.94
1.2 | SETOP | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UN | 1 | 1702.32 | 2204.6746 | 2204.67
1.3 | SETOP | ED-48485 | REMOÇÃO MANUAL DE PISO DE TÁBUAS, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 19.25 | 30.58 | 39.6042 | 762.38
1.4 | SETOP | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1206.72 | 1562.8231 | 1562.82
1.5 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 42.9 | 77.74 | 100.6811 | 4319.21
1.6 | SINAPI | 93421 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 | H | 40 | 91.89 | 119.0067 | 4760.26
1.7 | SINAPI | 5875 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 40 | 159.92 | 207.1124 | 8284.49
1.8 | CP | 1 | TRANSPORTE PLUVIAL | DIA | 88 | 35 | 45.3285 | 3988.9
2 |  |  | INFRAESTRUTURA (ESTACA E BLOCO) |  |  |  | SUB-TOTAL | 14754.2513
2.1 | SETOP | RO-00218 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M | M3 | 8.762 | 89.59 | 116.028 | 1016.6374
2.2 | SETOP | ED-29801 | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 1.6956 | 276.67 | 358.3153 | 607.5595
2.3 | SETOP | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 17.524 | 6.1 | 7.9001 | 138.4415
2.4 | SETOP | RO-00542 | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 PARA OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 199.3724 | 10.35 | 13.4043 | 2672.4445
2.5 | SETOP | ED-49632 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 10.4576 | 761.92 | 986.7626 | 10319.1685
3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | SUB-TOTAL | 68675.9635
3.1 | SETOP | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 31.8 | 6.1 | 7.9001 | 251.2235
3.2 | SETOP | ED-49632 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 9.716 | 761.92 | 986.7626 | 9587.3853
3.3 | SETOP | RO-00542 | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 PARA OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 527.8472 | 10.35 | 13.4043 | 7075.4143
3.4 | SETOP | ED-15690 | FÔRMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA-PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA | M2 | 64.8 | 146.63 | 189.9005 | 12305.5532
3.5 | SINAPI | 104494 | ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 | M | 4 | 6835.8 | 8853.0446 | 35412.1783
3.6 | SETOP | RO-00856 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO DE 20 T.M | T | 15 | 36.46 | 47.2193 | 708.2902
3.7 | SINAPI | 106685 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 3180 | 0.81 | 1.049 | 3335.9186
4 |  |  | SERVIÇO COMPLEMENTARES |  |  |  | SUB-TOTAL | 2886.55
4.1 | SETOP | RO-00050 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - EXECUTADO COM ESCAVADEIRA DE 1,40 M3 E CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 E COM CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 800 A 1.000 M | M3 | 174.48 | 9.05 | 11.7207 | 2045.01
4.2 | SETOP | ED-51124 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 227.2 | 2.86 | 3.704 | 841.54
SUB-TOTAL | [7 empty] | 114423.4348
PONTE RIACHO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | SUB-TOTAL | 29879.27
1.1 | SETOP | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 3 | 858.6 | 1111.9729 | 3335.91
1.2 | SETOP | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UN | 1 | 1702.32 | 2204.6746 | 2204.67
1.3 | SETOP | ED-48485 | REMOÇÃO MANUAL DE PISO DE TÁBUAS, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 32 | 30.58 | 39.6042 | 1267.33
1.4 | SETOP | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1206.72 | 1562.8231 | 1562.82
1.5 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 36 | 77.74 | 100.6811 | 3624.51
1.6 | SINAPI | 93421 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 | H | 100 | 91.89 | 119.0067 | 11900.67
1.7 | CP | 1 | TRANSPORTE FLUVIAL | DIA | 132 | 35 | 45.3285 | 5983.36
2 |  |  | MESOESTRUTURA (TRANSVERSINAS) |  |  |  | SUB-TOTAL | 7209.518
2.1 | SETOP | ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 182.25 | 29.42 | 38.1018 | 6944.0607
2.3. | SETOP | ED-50495 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS , DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 5.67 | 36.15 | 46.8179 | 265.4573
3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | SUB-TOTAL | 35655.59
3.1 | SETOP | RO-00542 | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 PARA OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 1145.695 | 10.77 | 13.9482 | 15980.41
3.2 | SETOP | RO-01089 | TELHA-FÔRMA EM AÇO GAÇVANIZADO ASTM A653 GRAU 40- E= 1,25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 40.5 | 215.68 | 279.3272 | 11312.75
3.3 | SETOP | ED-49632 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 8.1 | 783.22 | 1014.3482 | 8216.22
3.4 | SICRO | 2007971 | DRENO DE PVC D=100MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1.2 | 94.08 | 121.843 | 146.21
4 |  |  | SERVIÇO COMPLEMENTARES |  |  |  | SUB-TOTAL | 38324.34
4.1 | SETOP | ED-20478 | PERFIL "UDC" ENRIJECIDO DOBRADO DE CHAPA (MATERIAL: AÇO PATINÁVEL¦DIMENSÕES: 200X75X20MM¦ESPESSURA: 2,25MM¦MASSA LINEAR: 6,66KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO. | M | 99 | 64.53 | 83.5728 | 8273.7
4.2 | SETOP | ED-50495 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS , DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 34.65 | 36.15 | 46.8179 | 1622.23
4.3 | SETOP | ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 294.624 | 29.42 | 38.1018 | 11225.71
4.4 | SETOP | ED-50428 | LANÇAMENTO DE VIGA PARA PONTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO , DESCARGA E TRANSPORTE - PROJETO PADRÃO SEINFRA-MG | KG | 2880 | 1.73 | 2.2405 | 6452.7
4.5 | SETOP | ED-29091 | TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO FIXO ), INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO , DESCARGA E TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) | UN | 9 | 922.28 | 1194.4448 | 10750
SUB-TOTAL | [7 empty] | 111068.718
PONTE ALFORGES
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | SUB-TOTAL | 28563.67
1.1 | SETOP | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 3 | 858.6 | 1111.9729 | 3335.91
1.2 | SETOP | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UN | 1 | 1702.32 | 2204.6746 | 2204.67
1.3 | SETOP | ED-48485 | REMOÇÃO MANUAL DE PISO DE TÁBUAS, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 36 | 30.58 | 39.6042 | 1425.74
1.4 | SETOP | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1206.72 | 1562.8231 | 1562.82
1.5 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 45 | 77.74 | 100.6811 | 4530.64
1.6 | SINAPI | 93421 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 | H | 80 | 91.89 | 119.0067 | 9520.53
1.7 | CP | 1 | TRANSPORTE FLUVIAL | DIA | 132 | 35 | 45.3285 | 5983.36
2 |  |  | MESOESTRUTURA (TRANSVERSINAS) |  |  |  |  | 7209.518
2.1 | SETOP | ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 182.25 | 29.42 | 38.1018 | 6944.0607
2.2 | SETOP | ED-50495 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS , DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 5.67 | 36.15 | 46.8179 | 265.4573
3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | SUB-TOTAL | 39601.07
3.1 | SETOP | RO-00542 | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 PARA OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 1272.9944 | 10.77 | 13.9482 | 17756.01
3.2 | SETOP | RO-01089 | TELHA-FÔRMA EM AÇO GAÇVANIZADO ASTM A653 GRAU 40- E= 1,25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 45 | 215.68 | 279.3272 | 12569.72
3.3 | SETOP | ED-49632 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 9 | 783.22 | 1014.3482 | 9129.13
3.4 | SICRO | 2007971 | DRENO DE PVC D=100MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1.2 | 94.08 | 121.843 | 146.21
4 |  |  | SERVIÇO COMPLEMENTARES |  |  |  | SUB-TOTAL | 35412.93
4.1 | SETOP | ED-20478 | PERFIL "UDC" ENRIJECIDO DOBRADO DE CHAPA (MATERIAL: AÇO PATINÁVEL¦DIMENSÕES: 200X75X20MM¦ESPESSURA: 2,25MM¦MASSA LINEAR: 6,66KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO. | M | 110 | 64.53 | 83.5728 | 9193
4.2 | SETOP | ED-50495 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS , DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 38.5 | 36.15 | 46.8179 | 1802.48
4.3 | SETOP | ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 327.36 | 29.42 | 38.1018 | 12473.01
4.4 | SETOP | ED-29091 | TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO FIXO ), INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO , DESCARGA E TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) | un | 10 | 922.28 | 1194.4448 | 11944.44
SUB-TOTAL | [7 empty] | 110787.188
PONTE ARROZAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | SUB-TOTAL | 29707.43
1.1 | SETOP | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 3 | 858.6 | 1111.9729 | 3335.91
1.2 | SETOP | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UN | 1 | 1702.32 | 2204.6746 | 2204.67
1.3 | SETOP | ED-48485 | REMOÇÃO MANUAL DE PISO DE TÁBUAS, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 42 | 30.58 | 39.6042 | 1663.37
1.4 | SETOP | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1206.72 | 1562.8231 | 1562.82
1.5 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 54 | 77.74 | 100.6811 | 5436.77
1.6 | SINAPI | 93421 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 | H | 80 | 91.89 | 119.0067 | 9520.53
1.7 | CP | 1 | TRANSPORTE FLUVIAL | DIA | 132 | 35 | 45.3285 | 5983.36
2 |  |  | MESOESTRUTURA (TRANSVERSINAS) |  |  |  |  | 7209.518
2.1 | SETOP | ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 182.25 | 29.42 | 38.1018 | 6944.0607
2.2 | SETOP | ED-50495 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS , DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 5.67 | 36.15 | 46.8179 | 265.4573
3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | SUB-TOTAL | 47492.04
3.1 | SETOP | RO-00542 | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 PARA OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 1527.5933 | 10.77 | 13.9482 | 21307.21
3.2 | SETOP | RO-01089 | TELHA-FÔRMA EM AÇO GALVANIZADO ASTM A653 GRAU 40- E= 1,25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 54 | 215.68 | 279.3272 | 15083.66
3.3 | SETOP | ED-49632 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 10.8 | 783.22 | 1014.3482 | 10954.96
3.4 | SICRO | 2007971 | DRENO DE PVC D=100MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1.2 | 94.08 | 121.843 | 146.21
4 |  |  | SERVIÇO COMPLEMENTARES |  |  |  | SUB-TOTAL | 42495.53
4.1 | SETOP | ED-20478 | PERFIL "UDC" ENRIJECIDO DOBRADO DE CHAPA (MATERIAL: AÇO PATINÁVEL¦DIMENSÕES: 200X75X20MM¦ESPESSURA: 2,25MM¦MASSA LINEAR: 6,66KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO. | M | 132 | 64.53 | 83.5728 | 11031.6
4.2 | SETOP | ED-50495 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS , DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 46.2 | 36.15 | 46.8179 | 2162.98
4.3 | SETOP | ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 392.832 | 29.42 | 38.1018 | 14967.62
4.4 | SETOP | ED-29091 | TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO FIXO ), INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO , DESCARGA E TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) | UN | 12 | 922.28 | 1194.4448 | 14333.33
SUB-TOTAL | [7 empty] | 126904.518
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 626819.3694
|  |  | Miguel César Feliciano - Eng. Civil - CREA-MG 202.020/D |  | Hermano Álvares Francisco de Moura - Prefeito Municipal

## ADUELA CAPELINHA
Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas
Av. Cel. Sebastião Pereira M. e Castro, 315, Centro - CEP 35628000
CNPJ 18.296.665/0001-50
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS
OBRA: ASSENTAMENTO DE ADUELAS CAPELINHA | [5 empty] | DATA: 15/06/2026
LOCAL: PASSAGEM REGIÃO CAPELINHA - LAT.: 18º33'3.22"S - LONG.: 45º30'34.44"O |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - R. CENTRAL - JAN. 2026/SINAPI - MARÇO 2026 - SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MÊSES |  |  |  |  | ART: |  | BDI: | 29.51% | 1.2951
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | SUB-TOTAL | 28106.67
1.1 | SETOP | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 2 | 858.6 | 1111.9729 | 2223.94
1.2 | SETOP | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UN | 1 | 1702.32 | 2204.6746 | 2204.67
1.3 | SETOP | ED-48485 | REMOÇÃO MANUAL DE PISO DE TÁBUAS, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 19.25 | 30.58 | 39.6042 | 762.38
1.4 | SETOP | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1206.72 | 1562.8231 | 1562.82
1.5 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 42.9 | 77.74 | 100.6811 | 4319.21 | LOCAÇÃO DA OBRA
1.6 | SINAPI | 93421 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 | H | 40 | 91.89 | 119.0067 | 4760.26
1.7 | SINAPI | 5875 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 40 | 159.92 | 207.1124 | 8284.49 | LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO
1.8 | CP | 1 | TRANSPORTE PLUVIAL | DIA | 88 | 35 | 45.3285 | 3988.9
2 |  |  | INFRAESTRUTURA (ESTACA E BLOCO) |  |  |  | SUB-TOTAL | 14754.2513
2.1 | SETOP | RO-00218 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M | M3 | 8.762 | 89.59 | 116.028 | 1016.6374 | ESCAVAÇÃO BLOCO
2.2 | SETOP | ED-29801 | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 1.6956 | 276.67 | 358.3153 | 607.5595 | ESCAVAÇÃO ESTACA
2.3 | SETOP | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 17.524 | 6.1 | 7.9001 | 138.4415 | Regularização e compactação DO BLOCO
2.4 | SETOP | RO-00542 | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 PARA OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 199.3724 | 10.35 | 13.4043 | 2672.4445 | estaca e bloco
2.5 | SETOP | ED-49632 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 10.4576 | 761.92 | 986.7626 | 10319.1685 | estaca e bloco
3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | SUB-TOTAL | 68675.9635
3.1 | SETOP | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 31.8 | 6.1 | 7.9001 | 251.2235 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO BERÇO
3.2 | SETOP | ED-49632 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 9.716 | 761.92 | 986.7626 | 9587.3853 | Berço das aduelas, cortina
3.3 | SETOP | RO-00542 | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 PARA OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 527.8472 | 10.35 | 13.4043 | 7075.4143 | cortina, pilar e viga
3.4 | SETOP | ED-15690 | FÔRMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA-PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA | M2 | 64.8 | 146.63 | 189.9005 | 12305.5532 | cortina
3.5 | SINAPI | 104494 | ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 | M | 4 | 6835.8 | 8853.0446 | 35412.1783
3.6 | SETOP | RO-00856 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO DE 20 T.M | T | 15 | 36.46 | 47.2193 | 708.2902
3.7 | SINAPI | 106685 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 3180 | 0.81 | 1.049 | 3335.9186
4 |  |  | SERVIÇO COMPLEMENTARES |  |  |  | SUB-TOTAL | 2886.55
4.1 | SETOP | RO-00050 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - EXECUTADO COM ESCAVADEIRA DE 1,40 M3 E CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 E COM CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 800 A 1.000 M | M3 | 174.48 | 9.05 | 11.7207 | 2045.01 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO
4.2 | SETOP | ED-51124 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 227.2 | 2.86 | 3.704 | 841.54 | ESPALHAMENTO E COMPATAÇÃO
SUB-TOTAL | [7 empty] | 114423.4348
|  |  | Miguel César Feliciano - Eng. Civil - CREA-MG 202.020/D |  | Hermano Álvares Francisco de Moura - Prefeito Municipal

## PONTE RIACHO
Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas
Av. Cel. Sebastião Pereira M. e Castro, 315, Centro - CEP 35628000
CNPJ 18.296.665/0001-50
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS
OBRA: Ponte de 9m | [5 empty] | DATA: 15/06/2026
LOCAL: Córrego Riacho (Região Traçadal e Pindaíbas) - Lat. 18º 25' 19.77" S - Longit. 45º 28' 5.79" O |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - R. CENTRAL - JAN. 2026/SINAPI - MARÇO 2026/ SICRO - JAN. 2026 - SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MÊSES |  |  |  |  | ART: |  | BDI: | 29.51%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | SUB-TOTAL | 29879.27
1.1 | SETOP | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 3 | 858.6 | 1111.9729 | 3335.91
1.2 | SETOP | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UN | 1 | 1702.32 | 2204.6746 | 2204.67
1.3 | SETOP | ED-48485 | REMOÇÃO MANUAL DE PISO DE TÁBUAS, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 32 | 30.58 | 39.6042 | 1267.33
1.4 | SETOP | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1206.72 | 1562.8231 | 1562.82
1.5 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 36 | 77.74 | 100.6811 | 3624.51
1.6 | SINAPI | 93421 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 | H | 100 | 91.89 | 119.0067 | 11900.67 |  |  | 16
1.7 | CP | 1 | TRANSPORTE FLUVIAL | DIA | 132 | 35 | 45.3285 | 5983.36
2 |  |  | MESOESTRUTURA (TRANSVERSINAS) |  |  |  | SUB-TOTAL | 7209.518
2.1 | SETOP | ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 182.25 | 29.42 | 38.1018 | 6944.0607 | 22,5KG/M
2.3. | SETOP | ED-50495 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS , DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 5.67 | 36.15 | 46.8179 | 265.4573
3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | SUB-TOTAL | 35655.59
3.1 | SETOP | RO-00542 | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 PARA OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 1145.695 | 10.77 | 13.9482 | 15980.41
3.2 | SETOP | RO-01089 | TELHA-FÔRMA EM AÇO GAÇVANIZADO ASTM A653 GRAU 40- E= 1,25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 40.5 | 215.68 | 279.3272 | 11312.75
3.3 | SETOP | ED-49632 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 8.1 | 783.22 | 1014.3482 | 8216.22
3.4 | SICRO | 2007971 | DRENO DE PVC D=100MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1.2 | 94.08 | 121.843 | 146.21 | COLOCAR NO PROJETO
4 |  |  | SERVIÇO COMPLEMENTARES |  |  |  | SUB-TOTAL | 38324.34
4.1 | SETOP | ED-20478 | PERFIL "UDC" ENRIJECIDO DOBRADO DE CHAPA (MATERIAL: AÇO PATINÁVEL¦DIMENSÕES: 200X75X20MM¦ESPESSURA: 2,25MM¦MASSA LINEAR: 6,66KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO. | M | 99 | 64.53 | 83.5728 | 8273.7
4.2 | SETOP | ED-50495 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS , DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 34.65 | 36.15 | 46.8179 | 1622.23
4.3 | SETOP | ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 294.624 | 29.42 | 38.1018 | 11225.71 | 20,46kg/m | conectores de cisalhamento
4.4 | SETOP | ED-50428 | LANÇAMENTO DE VIGA PARA PONTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO , DESCARGA E TRANSPORTE - PROJETO PADRÃO SEINFRA-MG | KG | 2880 | 1.73 | 2.2405 | 6452.7
4.5 | SETOP | ED-29091 | TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO FIXO ), INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO , DESCARGA E TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) | UN | 9 | 922.28 | 1194.4448 | 10750
SUB-TOTAL | [7 empty] | 111068.718
|  |  | Miguel César Feliciano - Eng. Civil - CREA-MG 202.020/D |  | Hermano Álvares Francisco de Moura - Prefeito Municipal

## PONTE ALFORGES
Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas
Av. Cel. Sebastião Pereira M. e Castro, 315, Centro - CEP 35628000
CNPJ 18.296.665/0001-50
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS
OBRA: Ponte de 10m | [5 empty] | DATA: 15/06/2026
LOCAL: Córrego Alforges (Região Traçadal e Pindaíbas) - Lat. 18º 26' 57.00" S - Longit. 45º 28' 34.44" O |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - R. CENTRAL - JAN. 2026/SINAPI - MARÇO 2026/ SICRO - JAN. 2026 - SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MÊSES |  |  |  |  | ART: |  | BDI: | 29.51%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | SUB-TOTAL | 28563.67
1.1 | SETOP | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 3 | 858.6 | 1111.9729 | 3335.91
1.2 | SETOP | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UN | 1 | 1702.32 | 2204.6746 | 2204.67
1.3 | SETOP | ED-48485 | REMOÇÃO MANUAL DE PISO DE TÁBUAS, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 36 | 30.58 | 39.6042 | 1425.74
1.4 | SETOP | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1206.72 | 1562.8231 | 1562.82
1.5 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 45 | 77.74 | 100.6811 | 4530.64
1.6 | SINAPI | 93421 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 | H | 80 | 91.89 | 119.0067 | 9520.53 |  |  | 16
1.7 | CP | 1 | TRANSPORTE FLUVIAL | DIA | 132 | 35 | 45.3285 | 5983.36
2 |  |  | MESOESTRUTURA (TRANSVERSINAS) |  |  |  |  | 7209.518
2.1 | SETOP | ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 182.25 | 29.42 | 38.1018 | 6944.0607 | 22,5KG/M
2.2 | SETOP | ED-50495 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS , DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 5.67 | 36.15 | 46.8179 | 265.4573
3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | SUB-TOTAL | 39601.07
3.1 | SETOP | RO-00542 | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 PARA OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 1272.9944 | 10.77 | 13.9482 | 17756.01
3.2 | SETOP | RO-01089 | TELHA-FÔRMA EM AÇO GAÇVANIZADO ASTM A653 GRAU 40- E= 1,25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 45 | 215.68 | 279.3272 | 12569.72
3.3 | SETOP | ED-49632 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 9 | 783.22 | 1014.3482 | 9129.13
3.4 | SICRO | 2007971 | DRENO DE PVC D=100MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1.2 | 94.08 | 121.843 | 146.21 | COLOCAR NO PROJETO
4 |  |  | SERVIÇO COMPLEMENTARES |  |  |  | SUB-TOTAL | 35412.93
4.1 | SETOP | ED-20478 | PERFIL "UDC" ENRIJECIDO DOBRADO DE CHAPA (MATERIAL: AÇO PATINÁVEL¦DIMENSÕES: 200X75X20MM¦ESPESSURA: 2,25MM¦MASSA LINEAR: 6,66KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO. | M | 110 | 64.53 | 83.5728 | 9193
4.2 | SETOP | ED-50495 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS , DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 38.5 | 36.15 | 46.8179 | 1802.48
4.3 | SETOP | ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 327.36 | 29.42 | 38.1018 | 12473.01 | 20,46kg/m | conectores de cisalhamento
4.4 | SETOP | ED-29091 | TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO FIXO ), INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO , DESCARGA E TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) | un | 10 | 922.28 | 1194.4448 | 11944.44
TOTA GERAL DA OBRA | [7 empty] | 110787.188
|  |  | Miguel César Feliciano - Eng. Civil - CREA-MG 202.020/D |  | Hermano Álvares Francisco de Moura - Prefeito Municipal

## PONTE ARROZAL
Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas
Av. Cel. Sebastião Pereira M. e Castro, 315, Centro - CEP 35628000
CNPJ 18.296.665/0001-50
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS
OBRA: Ponte de 12m | [5 empty] | DATA: 15/06/2026
LOCAL: Córrego Arrozal (Região Traçadal e Pindaíbas) - Lat. 18º 28' 51.39" S - Longit. 45º 30' 28.26" O |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - R. CENTRAL - JAN. 2026/SINAPI - MARÇO 2026/ SICRO - JAN. 2026 - SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MÊSES |  |  |  |  | ART: |  | BDI: | 29.51%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | SUB-TOTAL | 29707.43
1.1 | SETOP | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 3 | 858.6 | 1111.9729 | 3335.91
1.2 | SETOP | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UN | 1 | 1702.32 | 2204.6746 | 2204.67
1.3 | SETOP | ED-48485 | REMOÇÃO MANUAL DE PISO DE TÁBUAS, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 42 | 30.58 | 39.6042 | 1663.37
1.4 | SETOP | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1206.72 | 1562.8231 | 1562.82
1.5 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 54 | 77.74 | 100.6811 | 5436.77
1.6 | SINAPI | 93421 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 | H | 80 | 91.89 | 119.0067 | 9520.53 |  |  | 16
1.7 | CP | 1 | TRANSPORTE FLUVIAL | DIA | 132 | 35 | 45.3285 | 5983.36
2 |  |  | MESOESTRUTURA (TRANSVERSINAS) |  |  |  |  | 7209.518
2.1 | SETOP | ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 182.25 | 29.42 | 38.1018 | 6944.0607 | 22,5KG/M
2.2 | SETOP | ED-50495 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS , DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 5.67 | 36.15 | 46.8179 | 265.4573
3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | SUB-TOTAL | 47492.04
3.1 | SETOP | RO-00542 | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 PARA OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 1527.5933 | 10.77 | 13.9482 | 21307.21
3.2 | SETOP | RO-01089 | TELHA-FÔRMA EM AÇO GALVANIZADO ASTM A653 GRAU 40- E= 1,25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 54 | 215.68 | 279.3272 | 15083.66
3.3 | SETOP | ED-49632 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 10.8 | 783.22 | 1014.3482 | 10954.96
3.4 | SICRO | 2007971 | DRENO DE PVC D=100MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1.2 | 94.08 | 121.843 | 146.21 | COLOCAR NO PROJETO
4 |  |  | SERVIÇO COMPLEMENTARES |  |  |  | SUB-TOTAL | 42495.53
4.1 | SETOP | ED-20478 | PERFIL "UDC" ENRIJECIDO DOBRADO DE CHAPA (MATERIAL: AÇO PATINÁVEL¦DIMENSÕES: 200X75X20MM¦ESPESSURA: 2,25MM¦MASSA LINEAR: 6,66KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO. | M | 132 | 64.53 | 83.5728 | 11031.6
4.2 | SETOP | ED-50495 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS , DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 46.2 | 36.15 | 46.8179 | 2162.98
4.3 | SETOP | ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 392.832 | 29.42 | 38.1018 | 14967.62 | 20,46kg/m | conectores de cisalhamento
4.4 | SETOP | ED-29091 | TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO FIXO ), INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO , DESCARGA E TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) | UN | 12 | 922.28 | 1194.4448 | 14333.33
TOTA GERAL DA OBRA | [7 empty] | 126904.518
|  |  | Miguel César Feliciano - Eng. Civil - CREA-MG 202.020/D |  | Hermano Álvares Francisco de Moura - Prefeito Municipal

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas
Av. Cel. Sebastião Pereira M. e Castro, 315, Centro - CEP 35628000
CNPJ 18.296.665/0001-50
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 626819.3694 |  |  | DATA: 15/06/2026
OBRA: ASSENTAMENTO DE ADUELAS CÓRREGO PALMEIRAS E NA GROTA CAPELINHA - PONTE DO RIACHO, ALFORGEZ E ARROZAL |  |  | LOCAL: REGIÃO DO TRAÇADAL E LAGOINHA |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MÊSES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9
1 |  | ASSENTAMENTO ADUELA PALMEIRAS | Físico % | 26.11% | MÊS 1: 70%; MÊS 2: 30%
|  |  | Financeiro | 163635.5106 | MÊS 1: 114544.8574; MÊS 2: 49090.6532; MÊS 3: 0; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MÊSES MÊS 4: 0; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MÊSES MÊS 5: 0
2 |  | ASSENTAMENTO ADUELA CAPELINHA | Físico % | 18.25% | MÊS 2: 30%; MÊS 3: 70%
|  |  | Financeiro | 114423.4348 | MÊS 1: 0; MÊS 2: 34327.0304; MÊS 3: 80096.4044; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MÊSES MÊS 4: 0; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MÊSES MÊS 5: 0
3 |  | PONTE RIACHO | Físico % | 17.72% | MÊS 3: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MÊSES MÊS 4: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MÊSES MÊS 5: 30%
|  |  | Financeiro | 111068.718 | 0 | 0 | 22213.7436 | 55534.359 | 33320.6154 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | PONTE ALFORGEZ | Físico % | 17.67% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MÊSES MÊS 5: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MÊSES MÊS 6: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MÊSES MÊS 7: 30%
|  |  | Financeiro | 110787.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22157.4376 | 55393.594 | 33236.1564 | 0 | 0
5 |  | PONTE ARROZAL | Físico % | 20.25% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MÊSES MÊS 7: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MÊSES MÊS 8: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MÊSES MÊS 9: 30%
|  |  | Financeiro | 126904.518 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25380.9036 | 63452.259 | 38071.3554
Físico %
|  |  | Financeiro |  | MÊS 1: 0; MÊS 2: 0; MÊS 3: 0; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MÊSES MÊS 4: 0; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MÊSES MÊS 5: 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | MÊS 1: 0; MÊS 2: 0; MÊS 3: 0; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MÊSES MÊS 4: 0; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MÊSES MÊS 5: 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | MÊS 1: 0; MÊS 2: 0; MÊS 3: 0; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MÊSES MÊS 4: 0; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MÊSES MÊS 5: 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | MÊS 1: 0; MÊS 2: 0; MÊS 3: 0; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MÊSES MÊS 4: 0; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MÊSES MÊS 5: 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | MÊS 1: 0; MÊS 2: 0; MÊS 3: 0; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MÊSES MÊS 4: 0; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MÊSES MÊS 5: 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | MÊS 1: 0; MÊS 2: 0; MÊS 3: 0; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MÊSES MÊS 4: 0; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MÊSES MÊS 5: 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | MÊS 1: 0; MÊS 2: 0; MÊS 3: 0; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MÊSES MÊS 4: 0; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MÊSES MÊS 5: 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 18.27% | 13.31% | 16.32% | 8.86% | 8.851% | 8.837% | 9.352% | 10.12% | 6.074%
|  |  | Financeiro | 626819.3694 | 114544.8574 | 83417.6836 | 102310.148 | 55534.359 | 55478.053 | 55393.594 | 58617.06 | 63452.259 | 38071.3554
Observações:
Miguel César Feliciano - Eng. Civil - CREA-MG 202.020/D
Hermano Álvares Francisco de Moura - Prefeito Municipal