## Planilha Custos
PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
Município: POMPÉU/MG |  |  | Prazo de Execução: 2 meses Data: 28/01/2025
Projeto: REFORMA DO TELHADO DA CASA DA MULHER (prédio do Laboratório) |  |  | Área MURO: 245,00m2
Endereço: GILBERTO CORDEIRO VALADARES, 500, CENTRO - POMPÉU | [6 empty] | BDI:
Planilha Referência: SINAPI NOV./2024 e SETOP OUT./24 |  |  | Forma de Execução: Indireta |  |  |  | 29.97%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 14213.31
1.1 |  | Canteiro de Obra |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 | 103689 | Fornecimento E Instalação De Placa De Obra Com Chapa Galvanizada E Estrutura De Madeira. Af_03/2022_Ps | m2 | 4.5 | 304.07 | 395.2 | 1778.4
1.1.2 | ED-50392 | Mobilização E Desmobilização De Obra Em Centro Urbano Ou Região Limítrofe Com Valor Até O Valor De 1.000.000,00 | % | 0.005 |  | 91468.46 | 457.34
|  | Sub total |  |  |  | 0 | 2235.74
1.2 |  | Demolições e Remoções |  |  |  | 0 | 0
1.2.1 | ED-48512 | Remoção Manual De Telha Em Fibrocimento, Tipo Ondulada, Com Reaproveitamento, Inclusive Afastamento E Empilhamento, Exclusive Transporte E Retirada Do Material Removido Não Reaproveitável | m2 | 245 | 11.79 | 15.32 | 3753.4
1.2.2 | ED-48454 | Remoção Manual De Engradamento Para Telha Tipo Metálica, Pvc Ou Fibrocimento, Com Reaproveitamento, Inclusive Afastamento E Empilhamento, Exclusive Transporte E Retirada Do Material Removido Não Reaproveitável | m2 | 245 | 13.76 | 17.88 | 4380.6
1.2.3 | composição 2 | Transporte vetical de engradamento para telhas e telhas de fibrocimento | m2 | 245 | 6.72 | 8.73 | 2138.85
1.2.4 | 104803 | Remoção Calhas E Rufos, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023 | m | 62 | 4.09 | 5.32 | 329.84
1.2.5 | ED-51125 | Transporte De Material Demolido Em Caçamba, Exclusive Carga Manual Ou Mecânica | m3 | 6 | 84 | 109.17 | 655.02
1.2.6 | ED-7565 | Carga E Descarga Manual De Materiais Diversos, Em Caminhão, Tração 4X2, Tipo Toco, Peso Bruto Total (Pbt) De 14.300Kg, Com Carroceria De Carga Seca, Com Capacidade De 7T, Inclusive Manobra, Exclusive Transporte | t | 7 | 26.73 | 34.74 | 243.18
1.2.7 | 104778 | Furo Mecanizado Em Concreto, Com Perfuratriz, Para Instalações Elétricas, Diâmetros Maiores Que 75 Mm E Menores Ou Iguais A 150 Mm. Af_09/2023 | u | 10 | 8.05 | 10.46 | 104.6
1.2.8 | composição 3 | Transporte vetical de caixa de agua de cimento amianto | u | 4 | 71.57 | 93.02 | 372.08
|  | Sub total |  |  |  | 0 | 11977.57
2 |  | COBERTURA/CALHAS/CONDUTORES |  |  |  | 0 | 68538.28
2.1 |  | Cobertura fachada
2.1.1 | composição 1 | Trama De Aço Composta Por Terças Para Telhados Para Telha Ondulada De Fibrocimento, Incluso Transporte Vertical. | m2 | 245 | 105.14 | 136.65 | 33479.25
2.1.2 | 94207 | Telhamento Com Telha Ondulada De Fibrocimento E = 6 Mm, Com Recobrimento Lateral De 1/4 De Onda Para Telhado Com Inclinação Maior Que 10°, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af_07/2019 | m2 | 245 | 41.81 | 54.34 | 13313.3
2.1.3 | 94223 | Cumeeira Para Telha De Fibrocimento Ondulada E = 6 Mm, Incluso Acessórios De Fixação E Içamento. Af_07/2019 | m | 5 | 75.73 | 98.43 | 492.15
2.1.4 | ED-48416 | Espigão Em Fibrocimento Para Telha Ondulada, Inclusive Acessórios Para Fixação, Fornecimento, Instalação E Içamento Manual Vertical | m | 38.4 | 41.75 | 54.26 | 2083.58
|  | Sub total |  |  |  |  | 49368.28
2.2 |  | Calha/condutores
2.2.1 | 94229 | Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 100 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019 | m | 62 | 186.72 | 242.68 | 15046.16
2.2.2 | 89578 | Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022 | m | 98 | 32.38 | 42.08 | 4123.84
|  | Sub total |  |  |  |  | 19170
3 |  | RESERVATÓRIO DE AGUA E DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 7084.36
3.1 | ED-49935 | Caixa D´Água De Polietileno, Capacidade De 500L, Inclusive Tampa, Torneira De Boia, Extravasor, Tubo De Limpeza E Acessórios, Exclusive Tubulação De Entrada/Saída De Água | u | 6 | 686.04 | 891.65 | 5349.9
3.2 | ED-50022 | Fornecimento E Assentamento De Tubo Pvc Rígido Soldável, Água Fria, Dn 50 Mm (1.1/2"), Inclusive Conexões | m | 18 | 33.03 | 42.93 | 772.74
3.3 | ED-50019 | Fornecimento E Assentamento De Tubo Pvc Rígido Soldável, Água Fria, Dn 25 Mm (3/4") , Inclusive Conexões | m | 20 | 21.02 | 27.32 | 546.4
3.4 | ED-50003 | Registro De Esfera, Tipo Pvc Soldável Dn 50Mm (1.1/2"), Inclusive Volante Para Acionamento | u | 6 | 53.26 | 69.22 | 415.32
|  | Sub total |  |  |  |  | 7084.36
4 |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 | 2089.85
4.1 | ED-50266 | Limpeza Geral da Obra | m2 | 245 | 6.56 | 8.53 | 2089.85
|  | Sub total |  |  |  |  | 2089.85
91925.8
ANTÔNIO CARLOS NICOLAU
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 148.345/D