## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
MUNICIPIO CÓRREGO DANTA-MG
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA MG |  |  | VALOR DO CONTRATO: R$ 62.132,49 |  |  |  |  | DATA: 26/11/2024
OBRA: AQUISIÇÃO DE MATA-BURRO TIPO OC.MB-01 |  |  | LOCAL: BAIRRO CENTRO |  |  |  |  | PRAZO DA ENTREGA: 1 MÊS
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | AQUISIÇÃO DE TR-37 | Físico % | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 62132.49 | 62132.49 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 100% |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Financeiro | 62132.49 | 62132.49 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Observações:
Fernando Crescêncio Bernardes
CREA 168289D/MG
Ednei Martins de Matos
Prefeito Municipal

## MODELO CRONOGRAMA FIS FINANC
A N E X O I I I - MODELO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Nome da Prefeitura |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 46303.31 |  |  | DATA: dd/mm/aa
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q |  |  | LOCAL: Rua X, Bairro Y |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 06 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.4101% | 100%
|  |  | Financeiro | 761.94 | 761.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | LOC-001 | LOCAÇÃO DA OBRA | Físico % | 8.984% | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 15%
|  |  | Financeiro | 16690.06 | 16690.06 | 3338.012 | 3338.012
3 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO PISO DE PRAÇA) | Físico % | 58.84% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 109302.19 | 0 | 27325.5475 | 27325.5475 |  |  | 0
4 | EST-001 | ESTRUTURA DE CONCRETO | Físico % | 13.61% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 25292.52 | 0 | 6323.13 | 6323.13 |  |  | 0
5 | INST-001 | PONTOS DE INSTALAÇÕES | Físico % | 9.074%
|  |  | Financeiro | 16857.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PAI-001 | PAISAGISMO | Físico % | 9.081%
|  |  | Financeiro | 16871.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 90.93% | 9.394% | 19.91% | 19.91% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 185775.33 | 17452 | 36986.6895 | 36986.6895 | 0 | 0 | 0
Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG