## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: CÓRREGO DANTA- MG |  |  | VALOR DO CONTRATO: |  |  | 408412.36 |  | DATA: | 2026-06-11
OBRA: | REFORMA DO PÓRTICO MUNICIPAL |  | LOCAL: CÓRREGO DANTA - MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 4 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.3673% | 100%
|  |  | Financeiro | 1499.9 | 1499.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | SERVIÇOS GERAIS | Físico % | 4.068% | 40% | 15% | 30% | 15%
|  |  | Financeiro | 16613.68 | 6645.472 | 2492.052 | 4984.104 | 2492.052 | 0 | 0
3 |  | DEMOLIÇÕES E LIMPEZA | Físico % | 1.36% | 100%
|  |  | Financeiro | 5555.01 | 5555.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO | Físico % | 18.99% | 30% | 40% | 30%
|  |  | Financeiro | 77548.15 | 23264.445 | 31019.26 | 23264.445 | 0
5 |  | ALVENARIA | Físico % | 2.676% |  | 100% |  | 0%
|  |  | Financeiro | 10931.07 | 0 | 10931.07 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | COBERTURA | Físico % | 15.62% |  | 50% | 50% |  | 0%
|  |  | Financeiro | 63780.15 | 0 | 31890.075 | 31890.075 | 0 | 0
7 |  | PISOS | Físico % | 12.17% |  | 30% | 30% | 40%
|  |  | Financeiro | 49685.85 | 0 | 14905.755 | 14905.755 | 19874.34 | 0 | 0
8 |  | REVESTIMENTOS | Físico % | 15.71% |  | 20% | 50% | 30%
|  |  | Financeiro | 64166.22 | 0 | 12833.244 | 32083.11 | 19249.866 | 0 | 0
9 |  | ESQUADRIAS | Físico % | 4.733% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 19329.73 |  |  | 0 | 19329.73 | 0 | 0
10 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | Físico % | 0.4188% |  |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 1710.27 | 0 | 0 | 855.135 | 855.135
11 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 11.64% |  | 30% | 30% | 40%
|  |  | Financeiro | 47531.87 | 0 | 14259.561 | 14259.561 | 19012.748
12 |  | PINTURA | Físico % | 4.573% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 18677.79 |  | 0 | 0 | 18677.79
13 |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | Físico % | 2.152% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 8790.13 | 0 | 0 | 0 | 8790.13
14 |  | JARDINAGEM | Físico % | 5.532% |  |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 22592.54 | 0 | 0 | 11296.27 | 11296.27
25.1 |  |  | Físico % | 0%
Financeiro
26.1 |  |  | Físico % | 0%
Financeiro
27.1 |  |  | Físico % | 0%
Financeiro
28.1 |  |  | Físico % | 0%
Financeiro
29.1 |  |  | Físico % | 0%
Financeiro
30.1 |  |  | Físico % | 0%
Financeiro
31.1 |  |  | Físico % | 0%
Financeiro
32.1 |  |  | Físico % | 0%
Financeiro
33.1 |  |  | Físico % | 0%
Financeiro
34.1 |  |  | Físico % | 0%
Financeiro
35.1 |  |  | Físico % | 0%
Financeiro
36.1 |  |  | Físico % | 0%
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 9.051% | 28.97% | 32.7% | 29.28%
|  |  | Financeiro | 408412.36 | 36964.837 | 118331.027 | 133538.465 | 119578.071
Observações:
FERNANDO CRESCÊNCIO BERNARDES
CREA 168289 D/MG
EDNEI MARTINS DE MATOS
Prefeito Municipal