## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA - MG |  |  | VALOR DO CONTRATO: |  |  | 498633.66 |  | DATA: | 2026-06-15
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MULTIUSO ´- DISTRITO CACHOEIRINHA |  | LOCAL: SEDE CRAS Sede do Municipio |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 6 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1.1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA | Físico % | 3.269% | 100%
|  |  | Financeiro | 16301.58 | 16301.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 |  | MOVIMENTO EM TERRA / FUNDAÇÕES / ESTRUTURA | Físico % | 27.99% | 100% |  | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 139562.64 | 139562.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 |  | REVESTIMENTOS / PISOS | Físico % | 29.93% | 50% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 149233.88 | 74616.94 | 37308.47 | 37308.47 | 0 | 0 | 0
4.1 |  | COBERTURA / FÔRROS | Físico % | 16.89% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 84217.72 | 0 | 0 | 84217.72 | 0 | 0 | 0
5.1 |  | HIDROSSANITÁRIO / LOUÇAS | Físico % | 4.086% | 10% | 10% | 30% | 20% | 10% | 20%
|  |  | Financeiro | 20373.67 | 2037.367 | 2037.367 | 6112.101 | 4074.734 | 2037.367 | 4074.734
6.1 |  | ELÉTRICA / ATERRAMENTO | Físico % | 2.594% | 25% | 25% |  | 0% | 50%
|  |  | Financeiro | 12936.93 | 3234.2325 | 3234.2325 | 0 | 0 | 6468.465
7.1 |  | ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS | Físico % | 8.182% |  |  |  | 25% | 25% | 50%
|  |  | Financeiro | 40797.78 | 0 | 0 | 0 | 10199.445 | 10199.445 | 20398.89
8.1 |  | PINTURA | Físico % | 7.061% |  |  |  | 25% | 25% | 50%
|  |  | Financeiro | 35209.47 | 0 | 0 | 0 | 8802.3675 | 8802.3675 | 17604.735
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12.1 |  |  | Físico % | 0% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 |  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
14.1 |  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
15.1 |  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1 |  |  | Físico % | 0% |  | 0% | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1 |  |  | Físico % | 0% |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Financeiro |  |  |  |  | 0 | 0
18.1 |  |  | Físico % | 0% |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.1 |  |  | Físico % | 0% |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.1 |  |  | Físico % | 0% | [5 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1 |  |  | Físico % | 0% |  |  | 0% |  | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.1 |  |  | Físico % | 0% |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1 |  |  | Físico % | 0%
Financeiro
24.1 |  |  | Físico % | 0%
Financeiro
25.1 |  |  | Físico % | 0%
Financeiro
26.1 |  |  | Físico % | 0%
Financeiro
27.1 |  |  | Físico % | 0%
Financeiro
28.1 |  |  | Físico % | 0%
Financeiro
29.1 |  |  | Físico % | 0%
Financeiro
30.1 |  |  | Físico % | 0%
Financeiro
31.1 |  |  | Físico % | 0%
Financeiro
32.1 |  |  | Físico % | 0%
Financeiro
33.1 |  |  | Físico % | 0%
Financeiro
34.1 |  |  | Físico % | 0%
Financeiro
35.1 |  |  | Físico % | 0%
Financeiro
36.1 |  |  | Físico % | 0%
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 31.06% | 38.9% | 30.04%
|  |  | Financeiro | 498633.66 | 235752.7595 | 42580.0695 | 127638.291 | 23076.5465 | 27507.6445 | 42078.359
Observações:
FERNANDO CRESCÊNCIO BERNARDES
CREA 168289 D/MG
EDNEI MARTINS DE MATOS
Prefeito Municipal

## MODELO CRONOGRAMA FIS FINANC
A N E X O I I I - MODELO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Nome da Prefeitura |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 46303.31 |  |  | DATA: dd/mm/aa
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q |  |  | LOCAL: Rua X, Bairro Y |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 06 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.4101% | 100%
|  |  | Financeiro | 761.94 | 761.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | LOC-001 | LOCAÇÃO DA OBRA | Físico % | 8.984% | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 15%
|  |  | Financeiro | 16690.06 | 16690.06 | 3338.012 | 3338.012
3 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO PISO DE PRAÇA) | Físico % | 58.84% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 109302.19 | 0 | 27325.5475 | 27325.5475 |  |  | 0
4 | EST-001 | ESTRUTURA DE CONCRETO | Físico % | 13.61% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 25292.52 | 0 | 6323.13 | 6323.13 |  |  | 0
5 | INST-001 | PONTOS DE INSTALAÇÕES | Físico % | 9.074%
|  |  | Financeiro | 16857.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PAI-001 | PAISAGISMO | Físico % | 9.081%
|  |  | Financeiro | 16871.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 90.93% | 9.394% | 19.91% | 19.91% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 185775.33 | 17452 | 36986.6895 | 36986.6895 | 0 | 0 | 0
Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG