[image: ]	[image: brasao grande]      PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO /MG		
	CNPJ 18.299.537/0001-60 			
	Rua Principal, n.71, Centro, CEP: 35820-000- Itambé do Mato Dentro – MG 		
Telefone: (31) 3836-5120 / 3836-5121 / www.itambedomatodentro.mg.gov.br

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2023
Processo Administrativo n.°046/2023

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO - MINAS GERAIS, por meio do Departamento de Compras e Licitações sediada na Rua Principal, n.71, Centro, CEP: 35820-000, Itambé do Mato Dentro/MG, realizará Dispensa de Licitação, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 017/2023 e demais legislação aplicável.

RECEBIMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO:
INICIO: Do dia 13/06/2023.
FIM: Até dia 15/06/2023 as 23h59min. (horário de Brasília) 
Site: www.itambedomatodentro.mg.gov.br

1. DO OBJETO:

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada em engenharia civil para elaboração de estudo de implantação e projetos executivos de ponte de vigas metálicas sobre rio das posses, no povoado de Santana do Rio Preto, Zona Rural, Itambé do Mato Dentro, CEP:35820-000, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Transportes, Infraestrutura e Agricultura de Itambé do Mato Dentro/MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

1.2.  A contratação será por menor preço global, conforme tabela constante abaixo:

	ITEM
	DESCRIÇÃO DETALHADA
	QUANT.
	UNID.
	PREÇO(R$)
	TOTAL(R$)

	01
	COLETA DE DADOS (LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO, TOPOGRÁFICOS, BATIMETRIA, HIDROLÓGICOS, FLUVIOGRÁFICOS,
GEOTÉCNICOS etc.). ESSE ITEM INCLUÍ TODOS OS LEVANTAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO.
	UN
	1
	
	

	02
	SONDAGEM
	UN
	1
	
	

	03
	PROJETO ARQUITETÔNICO (MODELO SEINFRA).
	UN
	1
	
	

	04
	PROJETO ESTRUTURAL
	UN
	1
	
	

	05
	PROJETO DE DRENAGEM
	UN
	1
	
	

	06
	PLANILHAS (ORÇAMENTÁRIA; COMPOSIÇÃO DE CADA SERVIÇO; MEMÓRIA DE CALCULOS QUANTITATIVOS; CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FISICO FINANCEIRO; E CÁLCULO DE BDI).
	UN
	1
	
	

	07
	MEMORIAL DESCRITIVO.
	UN
	1
	
	

	08
	ART DE TODOS OS PROJETOS
	UN
	1
	
	

	09
	LICENÇA AMBIENTAL
	UN
	1
	
	

	10
	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE ART. 
	VISITA IN LOCO
	12
	
	




2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA:

2.1	Poderão participar desta Dispensa de Licitação, pessoas jurídicas, regularmente estabelecidas no país que atenda às condições exigidas neste aviso e seus anexos, devendo pertencer ao ramo da atividade pertinente e compatível com o objeto pretendido.

2.2 Não poderão participar desta Dispensa de Licitação os interessados:
a) Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
b) Que não atendam às condições deste edital;
c) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
d) Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14º da Lei n° 14.133/21.

3. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:

3.1. A presente DISPENSA DE LICITAÇÃO ficará ABERTA POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a partir da data da divulgação no site, para envio das propostas de preços e documentação de habilitação, a serem encaminhados através do sitio oficial do Município de Itambé do Mato Dentro/MG.

3.2. Os interessados deverão inserir a proposta de preços no site oficial do Município, conforme passo a passo a seguir:

· Acesse o site oficial do Município conforme link a seguir: https://www.itambedomatodentro.mg.gov.br/portal/editais/0/4/948

[bookmark: _GoBack]
· Após acessar o site conforme link acima, clica no menu envio de arquivos:

[image: ]
· Para envio dos documentos é necessário está logado, dessa forma clique no local designado é faça seu login.

[image: ]
· Caso já tenha cadastro em nosso site, será necessário somente informar seu CPF, CNPJ ou e-mail e senha, preencher o captcha e clicar em entrar:

[image: ]

· Caso não tenha cadastro entrar no menu CADASTRO e seguir o passo a passo:

[image: ]

· Depois de feito o cadastro, somente fazer login e clicar no menu: ENVIO DE ARQUIVOS

[image: ]


· Depois de clicar no menu arquivo, o arquivo da proposta deverá ser inseridos no menu a seguir: 

[image: ]

OBSERVAÇÃO: PARA MELHOR INSERÇÃO DOS ARQUIVOS NO SITE, FAVOR SELECIONAR TODOS OS DOCUMENTOS DE UMA ÚNICA VEZ.


· Caso tenha alguma observação a ser encaminhada, favor digital no espaço mensagem, logo a seguir click em NÃO SOU UM ROBÔ, e a segui clicar em ENVIAR ARQUIVO.



[image: ]


· Pronto, seu arquivo foi enviado.
[image: ]

Observação: O cadastro acima não é necessário para a retirada do edital, o edital fica disponível para baixar no menu ARQUIVO. O cadastro é necessário somente para o envio dos arquivos, uma vez que o cadastro é necessário para que possamos ter acesso aos dados do interessado. 


[image: ]


Em caso de duvidas o setor de compras e licitações fica a disposição pelo telefone (31) 3836-5120, (31) 3836-5121.

3.3. A Proposta de preço deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo II deste Edital.
3.3.1. Na proposta escrita, deverá conter:
a) Data e assinatura do representante legal da proponente; (caso a proposta identificada seja assinada por pessoa diferente da (s) constante (s) no Contrato Social, deverá ser anexada procuração conferindo poderes para o ato).
b) Razão social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 
c) Endereço completo;
d) A descrição detalhada do objeto, em conformidade com as especificações constantes no Termo de referência;
e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura da sessão pública da Dispensa, no silêncio assim será considerado;
f) Preço unitário e total com até 02 (duas) casas decimais, já incluídas todas as despesas com transportes, imposto, taxas, seguros, bem como ônus decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, inclusive descarga dos equipamentos, e outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada;
g) Dados bancários em nome da Pessoa Jurídica.

3.4. As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Edital serão desconsideradas julgando-se pela desclassificação.

3.5. Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantes neste Edital, devendo obedecer ao valor estipulado pela administração.

3.6. Encerrada a fase de propostas, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.

3.7. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.
3.7.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida a melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração.
3.7.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.
3.7.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento da dispensa física.

3.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

4. DA HABILITAÇÃO:

4.1. Como documentos de habilitação os interessados deverão enviar as seguintes documentações:
4.1.1. DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Certificado de Condição de Microempreendedor Individual, quando couber;
b) Registro comercial, no caso de empresa individual e comprovação de pertinência entre o ramo de atividade e o serviço licitado;
c) Ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações contratuais, devidamente registradas na junta comercial e em vigor e, no caso de sociedade por ações, acompanhado da Ata de eleição e sua atual administração, registrados e publicados, e comprovação de pertinência entre o ramo de atividade e o objeto licitado;
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

4.1.1 DOCUMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:

a) Documento com CPF e Identidade do(s) Sócio(s) Administrador(es), conforme contrato social.

4.1.2 DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) A inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, com vigência na data da abertura da sessão pública;
d) Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual, com vigência na data da abertura da sessão pública;
e) Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Municipal da Jurisdição fiscal do estabelecimento licitante, com vigência na data da abertura da sessão pública;
f) Certidão que prove a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, com vigência na data da abertura da sessão pública;
g) Certidão que prove a regularidade perante a Justiça do Trabalho, com vigência na data da abertura da sessão pública.
h) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. (modelo abaixo):


DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL


A Empresa -----	, com inscrição no CNPJ n.º --------	, sediada na--------, por intermédio de seu representante legal o Sr(a). ------------------, portador(a) da Carteira de Identidade nº ------------------ e do CPF no --------------------, DECLARA, para fins do disposto no Inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/21, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz (   ).

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

(Local e data)
_________________________________________________
(Representante Legal e Assinatura, Razão Social e CNPJ)


4.1.3          QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA:

a) Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com sua expedição nunca superior a 90 (noventa) dias da abertura deste processo.

4.1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – (CREA);
b) Indicação da relação dos integrantes da equipe técnica que irão se responsabilizar pela execução da obra/serviços com a respectiva qualificação de cada um de seus membros;
c) Certidão de registro e quitação de pessoa física emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – (CREA), dos integrantes da equipe técnica;
d) Comprovação de vínculo dos integrantes da equipe técnica com a empresa, por meio de comprovação de integração ao quadro permanente, será feita através de cópia da ficha de registro de emprego, ou CTPS, ou contrato social, ou registro no CREA como RT da licitante, ou contrato de profissional autônomo;
e) Declaração de disponibilidade de equipamentos adequados para o cumprimento do objeto da licitação;
f) Comprovação de vínculo dos integrantes da equipe técnica com a empresa, por meio de comprovação de integração ao quadro permanente, será feita através de cópia da ficha de registro de emprego, ou CTPS, ou contrato social, ou registro no CREA como RT da licitante, ou contrato de profissional autônomo;
g) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo à execução dos serviços similar ao objeto desse termo de referência. 

4.1.5 DECLARAÇÕES: 

a) Apresentar declarações com as seguintes informações:
I. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
II. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
III. que não possui entre seus sócios e nem em seu quadro de funcionários, pessoas com qualquer vínculo empregatício com o Município de Itambé do Mato Dentro/MG;
IV. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

4.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste edital de Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.

4.3 Serão analisados pela Comissão de Contratação somente os documentos de habilitação do fornecedor com a proposta classificada em primeiro lugar.

4.4	Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar seja inabilitado, será analisado os documentos do fornecedor classificados subsequentemente conforme classificação.

5 DA ANALISE DA PROPOSTA E HABILITAÇÃO:

5.1 Da análise da proposta: 

5.1.1 Encerrado o prazo para envio da proposta, o órgão ou entidade realizará a verificação da conformidade das propostas recebidas, quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação, ordenando ordem de classificação.
5.1.2 Definido o resultado do julgamento, quando a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço estimado pela administração para a contratação, o órgão ou a entidade poderá negociar condições mais vantajosas.
5.1.3 Concluída a negociação, se houver, o resultado será registrado na ata do procedimento, devendo esta ser anexada aos autos do processo de contratação.
5.1.4 A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 9º da Lei 14.133.
5.1.5 Definida a proposta vencedora, o órgão ou a entidade deverá solicitar, o envio da proposta, adequada conforme negociação, e, se necessário, de documentos complementares.
5.1.6 No caso de contratação em que o procedimento exija apresentação de planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários ou de custos e formação de preços, esta deverá ser encaminhada com os respectivos valores readequados à negociação.

5.2 Do empate:
5.2.1 [bookmark: art60i]Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:
a) [bookmark: art60ii]Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação, o prazo para envio de nova proposta será designado pela Comissão de contratação;
b) Será observado o seguinte critério de desempate:
I. Fornecedor Local;
II. Fornecedor cuja sede seja mais próxima do município;
c) Mantendo assim as propostas empatadas, a classificação será por ordem de sorteio.

5.3  Habilitação:
5.3.1 Para a habilitação do fornecedor mais bem classificado serão exigidas, exclusivamente, as condições de que dispõe no item 4 deste aviso.
5.3.2 Os documentos necessários à habilitação deverão ser enviados no prazo de 02 (dois) dias úteis, via e-mail compradireta@itambedomatodentro.mg.gov.br ou protocolado no setor de licitação, com sede a Rua Principal, 71, Centro, CEP 35.820-000.
5.3.3 Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no item 4, o fornecedor será habilitado.
5.3.4 Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação.

5.4 Procedimento fracassado ou deserto:
5.4.1 No caso do procedimento restar fracassado, o órgão ou entidade poderá:
a) republicar o procedimento;
b) fixar prazo para que os fornecedores interessados possam adequar as suas propostas ou sua situação no que se refere à habilitação; ou
c) valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

5.5 O disposto nos incisos a) e c) caput poderá ser utilizado nas hipóteses de o procedimento restar deserto.

6 DA CONTRATAÇÃO:

6.1 Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

6.2 O adjudicatário terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.

6.3 O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

7 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

7.1 Poderá o Município revogar o presente instrumento, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.

7.2 O Município deverá anular o presente instrumento, no todo ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação.

7.3 A anulação do procedimento de Dispensa, não gera direito à indenização, ressalvada o disposto no parágrafo único do art. 71 da Lei nº 14.133/21.

7.4 Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município.

7.5 Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
Anexo 1: Termo de Referência.
               Apêndice do Anexo 1: Estudo Técnico Preliminar.
Anexo 2: Modelo de Proposta Comercial.
Anexo 3: Minuta de Contrato.


Itambé do Mato Dentro, 07 de Junho de 2023.


__________________________________
Talles André Silva Moraes
Secretário Municipal de Transporte, Obras, Infraestrutura e Agricultura













ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA

1.    OBJETO: 

1.1 Contratação de empresa especializada em engenharia civil para elaboração de estudo de implantação e projetos executivos de ponte de vigas metálicas sobre rio das posses, no povoado de Santana do Rio Preto, Zona Rural, Itambé do Mato Dentro, CEP:35820-000, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Transportes, Infraestrutura e Agricultura de Itambé do Mato Dentro/MG.

2.  DESCRIÇÃO DETALHADA E VALOR ESTIMADO: 

	ITEM
	DESCRIÇÃO DETALHADA
	QUANT.
	UNID.
	PREÇO(R$)
	TOTAL(R$)

	01
	COLETA DE DADOS (LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO, TOPOGRÁFICOS, BATIMETRIA, HIDROLÓGICOS, FLUVIOGRÁFICOS,
GEOTÉCNICOS etc.). ESSE ITEM INCLUÍ TODOS OS LEVANTAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO.
	UN
	1
	
	

	02
	SONDAGEM
	UN
	1
	
	

	03
	PROJETO ARQUITETÔNICO (MODELO SEINFRA).
	UN
	1
	
	

	04
	PROJETO ESTRUTURAL
	UN
	1
	
	

	05
	PROJETO DE DRENAGEM
	UN
	1
	
	

	06
	PLANILHAS (ORÇAMENTÁRIA; COMPOSIÇÃO DE CADA SERVIÇO; MEMÓRIA DE CALCULOS QUANTITATIVOS; CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FISICO FINANCEIRO; E CÁLCULO DE BDI).
	UN
	1
	
	

	07
	MEMORIAL DESCRITIVO.
	UN
	1
	
	

	08
	ART DE TODOS OS PROJETOS
	UN
	1
	
	

	09
	LICENÇA AMBIENTAL
	UN
	1
	
	

	10
	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE ART. 
	VISITA IN LOCO
	12
	
	



2.1 O valor global estimado e base para a contratação é de R$ 55.723,33 (cinquenta e cinco mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e três centavos).

3.  JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

3.1.  A prefeitura municipal foi contemplada com doação de vigas metálicas para execução de obra de ponte sobre rio das posses no povoado de Santana do Rio Preto, conforme termo de doação e procedimento da SEINFRA, é necessário a execução da estrutura para aprovação e posterior entrega das vigas metálicas, assim sendo, é necessário estudo do local de implantação e projetos executivos a fim de viabilizar a execução. Há de salientar ainda que pela complexidade do objeto, faz necessário a atuação de um profissional especialista em projeto de pontes, o qual é possuidor de conhecimento necessário para produzir a peça técnica solicitada. Para tanto é importante ressaltar que a prefeitura municipal não possuí equipamentos e softwares para realização dos estudos necessários para implantação da ponte. Por fim, para cumprir o acordo de doação junto ao Governo do estado de Minas Gerais, para garantir estrada de qualidade e acesso aos moradores do povoado de Santana do Rio Preto, e centenas de turistas que visitam o povoado todos os anos é necessário que seja realizado contratação de empresa especializada em elaboração de projeto executivo para construção de ponte sobre rio das posses. 

4.  FORMA, PRAZO  E LOCAL:  

4.1. A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos todos equipamentos, softwares e ferramentas necessárias à perfeita execução contratual, conforme disposto neste Termo de Referência.

4.2. A contratada deverá realizar todos os serviços pertinentes necessários para que a contratante possa licitar a execução do objeto desse termo de referência.
a) Parágrafo Único. Caso haja algum serviço necessário para perfeita execução do objeto, que não esteja listado no item 2 Descrição Detalhada e Valor Estimado, este deve ser informado a contratante anterior a data do certame da licitação, do contrário todos os serviços necessários não planilhados ocorrerão por conta da contratada. 
4.3. A Obra de Arte Especial que será executada é uma ponte de vigas metálicas com tabuleiros de concreto armado, possuí comprimento total de 18 metros, largura de 4,20m sendo, 30 cm de guarda rodas de cada lado, tendo 3,60 m de pista de rolamento, conforme projeto básico fornecido pela contratante. 
4.4. O serviço a ser executado será a elaboração de estudo e projetos executivos para ponte em vigas metálicas de 18 metros. Sendo necessário determinar qual a melhor forma de execução da infraestrutura, mesoestrutura, superestrutura, guarda corpos e apoios. Os serviços a serem executados deverão ocorrer conforme determinação de projetos básicos de referência da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade – SEINFRA, da seguinte forma:
a) Coleta de Dados: Nessa etapa da execução de serviços serão levantados todos os dados do local de implantação da ponte, como parâmetros topográficos, hidrológicos, fluviográficos, e geotécnicos de acordos com as normas técnicas vigentes.
4.4.a.1. Esse estudo tem a finalidade de delimitar, de fato, as declividades do local, cota de cheias, índice de pluviosidade na região, relevo na cota do rio, e a partir desse dimensionar os sistemas estruturais para execução da ponte sobre rio das posses. 
b) Sondagem: Será realizada com melhor método pertinente (Standart Penetration Test, flutuante etc.), lançando mão de todos os equipamentos necessários como balsa, veículos adaptados. 
c) Projeto Arquitetônico: A obra de arte especial (OAE) a ser executada trata de uma ponte de vigas de aço com tabuleiros de concreto, conforme projeto padrão fornecido pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade – SEINFRA, pode ser visualizado em anexo a esse termo de referência. A contratada deverá seguir o modelo arquitetônico desenvolvido e alterar as dimensões e cotas verificas in loco na etapa da coleta de dados, a superestrutura, guarda corpo e apoios será realizada com tabuleiros de concretos com painéis treliçados. É extremamente necessário que a contratada altere o projeto arquitetônico fornecido com as informações pertinentes do local conforme solicitação do governo do estado. A contratada deverá também prever todas as alterações necessárias nas vias de acesso e descrever todos os serviços a serem executados para acesso ao local de implantação da OAE. 
d) Projeto Estrutural: A contratada de posse dos dados levantados deverá elaborar projeto executivo completo que contenha todos os detalhes a serem executados para construção de ponte sobre rio das posses. Deverá levantar a melhor solução para executar a OAE, levando em consideração todos os parâmetros de custo-benefício e técnicas aplicadas uma vez que o local de implantação fica a 12km de distância do centro da cidade e a 55 km de distância da cidade de Itabira polo de referência mais próximo. A contratada será responsável por elaborar a melhor solução técnica para execução de infraestrutura e mesoestrutura de ponte com vigas metálicas. O projeto deverá contemplar todas as plantas necessárias como: locação, formas, fundação, estrutura, cortes, detalhes, quantidades, cotas, e todos devem ser plotados de forma a celeridade da execução com dados bem visíveis e sem sobreposição de informações. 
e) Projeto de Drenagem: Como trata-se de uma ponte sobre rio, é imprescindível que haja obra de drenagem para desvio do corpo de água para execução da obra, para tanto é necessário projeto de drenagem, para determinar a melhor forma técnica de realizar o desvio no corpo hídrico. Esse projeto deve contemplar todos os serviços pertinentes a serem realizados e plantas com todos os detalhes para correta visualização do serviço a ser executado. Caso, o estudo realizado e modelo de mesoestrutura elaborado não necessite de desvio no corpo hídrico deverá ser emitido um laudo informando a não necessidade de realização desse projeto, e o item não será medido. 
f)  Planilhas: Nesse item serão executados todas as planilhas e memorias de cálculo necessárias para perfeita execução da OAE. Serão elas descritas da seguinte forma:
4.4.f.1. Memorial de Cálculo: Nessa planilha serão levantados todos os cálculos executados para obter a quantidade dos serviços, sendo descritos as unidades de referência como: altura, espessura, comprimento, largura e a unidade do resultado como m2, m3, um, kg, vb etc. A contratada deverá fornecer a contratante todos os cálculos de cargas da OAE, em arquivo digital e impresso.  
4.4.f.2. Planilha de Serviços e Quantidades: Nessa planilha serão descritos todos os serviços necessários para execução completa da obra, contempla desde barracão de obra até a instalação de placa de inauguração. Os serviços deverão ser planilhados em Etapas de execução, por exemplo:
4.4.f.2.1. Administração local: Listar todos os serviços relacionados com a administração local da obra (Encarregado, Engenheiro civil etc.)
4.4.f.2.2. Etapas iniciais: Listar itens necessário para início de obras. (Barracão de obra, Placa de obra, Limpeza, mobilização e desmobilização etc.). Assim por diante em todas as etapas (Fundação, Estrutura, Mesoestrutura, Serviços Complementares, Drenagem etc.)
4.4.f.2.3. Conforme dois tópicos anteriores todos os serviços deverão estar relacionados a uma etapa de execução e com suas respectivas quantidades. 
4.4.f.3. Composição Unitária: Nessa planilha serão descritos todos os itens material e mão de obra que contempla aquele serviço e os percentuais de consumo de cada item. Por exemplo serviço de Concreto feito na betoneira com resistência 25Mpa, na composição deverá ser descrito a utilização da betoneira, do gerador de energia, os agregados, o pedreiro, o ajudante. Todos os itens compõe aquele serviço, tão logo deverão ser devidamente descritos e detalhados com seus respectivos encargos. 
4.4.f.4. Planilha Orçamentária: Nessa planilha deverá ser listados todos os valores em reais da execução dos serviços sendo separados em colunas: Preço unitário sem BDI, Preço Unitário com BDI, Preço total. Além dos preços totais unitários deverá ser inseridos subtotais de cada etapa de execução. No fim da planilha deverá ser exibido o valor Total Geral da obra que é a somatória de todos os serviços a serem executados. 
4.4.f.4.1. Na planilha orçamentária deverá contar o percentual de BDI aplicado, e a forma adotada (onerado ou desonerado). 
4.4.f.5. BDI:  Bonificação e Despesas Indiretas deverá ser calculado onerado e desonerado e verificado a solução mais vantajosa para contratante. A fórmula e valores deverão ser descritos em planilha e justificado a escolha por meio de parecer técnico. Frisa-se que o ISS retido pela contratante é de 2%. 
4.4.f.6. Cronograma de Execução: O cronograma de execução deverá estar relacionado com desembolso financeiro da obra. A cada andamento mensal da obra o valor que será desembolsado pela contratante.  O cronograma deverá prever tempo máximo de execução de 12 meses. Essa planilha deverá conter o percentual de obra que será executado o valor em reais de desembolso mensal. 
g) Memorial Descritivo: Esse é o documento mais importe do conjunto, através dele é possível orientar todos os serviços a serem executados, materiais empregados, medidas, método de execução e sequência executiva. O memorial deverá conter a forma de execução de cada serviço e o processo detalhado com imagens e todas as informações necessária para uma execução clara e objetiva. No exemplo do Concreto feito na betoneira com resistência 25Mpa, no memorial descritivo deverá conter todas as informações para perfeita execução: “Após a escavação da vala, deverá ser fabricado concreto estrutural com resistência de 25 MPA. Deverá ser medidos o traço em latas de 18 litro. Com a betoneira limpa deverá ser adicionado 1/3 da água do traço + aditivo impermeabilizante na proporção de 500ml para cada saco de cimento, após 06 latas de brita n°01, após 01 saco de cimento 50 KG CP-IV, após 05 latas de areia média, após 2/3 da água, bater por 03 minutos, verificar consistência da massa, transportar em carrinho de mão até a vala X que deve estar limpa e livre de qualquer sujeira, vibrar o concreto em camadas de 10cm, com vibrado com potência X, Mangote de comprimento Y. Cada vala X necessitará de 05 masseiras de concreto. Essa masseira rende em torno e 0,145m3 de concreto.”  Note que nessa etapa a precisão e ordem de execução dos serviços é o mais importante para nortear a empresa executora. 
h) Anotação de Responsabilidade Tecnica – ART de todos os projetos: A contratada deverá dispor de profissional habilitado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, com experiencia comprovada para elaboração de projetos executivos de ponte de vigas metálicas com tabuleiros de concreto armado. Sendo este responsável por todos os projetos executivos a serem elaborados. Esse profissional deverá estar disponível durante todo período do contrato para sanar dúvidas, fazer alterações pertinentes e acompanhar a execução do objeto, sendo sempre solicito a qualquer demanda da empresa executora e contratante. 
i)  Licença Ambiental: O objeto desse termo de referência será executado na localidade de Santana do Rio Preto, que está dento da Área de Proteção Ambiental -APA do Morro da Pedreira, além de pertencer ao município de Itambé do Mato Dentro e ao Estado de Minas Gerais, tão logo a empresa contratada deverá fornecer todas as licenças ambientais pertinentes para realização da OAE. Deverá seguir todas as normas ambientais vigentes no país, no estado, no município e no conselho da APA pertinente, elaborando um projeto sustentável que acarrete o mínimo de impactos ambientais possíveis.  O objeto não será considerado concluído até que todas as licenças ambientais sejam entregues a contratante e empreendimento esteja apto ao início de obras. 
j) Acompanhamento e Fiscalização de Obras: A contratada deverá dispor de profissional habilitado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, com experiencia comprovada para acompanhamento e fiscalização de construção de ponte de vigas metálicas com tabuleiros de concreto armado, para acompanhar a execução e garantir que o projeto elaborado esteja sendo executado de forma correta, esse item é medido por visitas in loco para verificação e fiscalização do andamento da obra. O profissional deverá ser responsável pela fiscalização da obra e para tanto deverá emitir ART pertinente junto ao conselho. O serviço de fiscalização consiste na visita in loco na obra (todos custos com deslocamento ocorrem por conta da contratada) no mínimo uma vez por mês para conferencia e medição dos serviços executados, após o fiscal deverá emitir parecer com andamento da obra (parada, atrasada, em andamento, finalizada), elaborar planilhas de medição, conferir planilha emitidas pela empresa executora, elabora boletins de medição, elaborar parecer técnicos pertinentes a etapa da obra, justificativas para alterações no decorrer da obra, todos serviços de acompanhamento e fiscalização deverão ser remunerados por meio desse item. O fiscal deverá estar disponível por telefone, Email e WhatsApp de segunda a sexta feira das 08 às 17 horas para consultas pontuais e demandas da contratante sobre a execução do objeto desse termo de referência. O Fiscal deverá garantir a execução dentro do cronograma proposto e elaborar alertas a contratante sobre atrasos de obra e execução inadequada pela empresa executora. O fiscal será remunerado a cada boletim de medição elaborado após visita in loco. O fiscal pode ser o mesmo profissional projetista, caso a empresa não possua mais em seu quadro de profissionais no momento da execução da obra, poderá substituir desde que possua competência comprovado por meio de atestados registrado junto ao CREA. 

4.5. A OAE será executada na localidade de Santana do Rio Preto, Zona Rural, CEP: 35820-000, tendo de ser analisado dois pontos para implantação, o primeiro na coordenada Latitude 19°24'5.10"S e Longitude 43°23'58.28"O, denominada local 01, e a segunda coordenadas Latitude 19°23'48.06"S e Longitude 43°23'40.76"O, denominada local 02, ambos podem ser visualizados no croqui de localização abaixo:















Figura 01 - Croqui de Localização
[image: Uma imagem contendo bolo, pedaço, grande, mesa

Descrição gerada automaticamente]
Fonte: Google Earth.
4.6. A etapa de coleta de dados deverá definir o melhor ponto para implantação da ponte, é necessário verificação dos locais pois apresentam características de solo diferentes, e são determinantes para o método de fundação a ser adotado. 
4.7. A entrega do serviço ocorrerá da seguinte forma:
a) Coleta de Dados e Sondagem: 10 dias após Ordem de Início. Nesse dia, deverá ser agendada uma reunião junto a equipe técnica da contratante para escolha do melhor local de implantação. A contratada deverá apresentar um anteprojeto com a ideia principal para cada local, e a previsão/estimativa de custos de implantação e obras de melhoria nas vias de acesso ao local. Sugere-se uma apresentação em Power Point para melhor visualização e entendimento dos gestores. 
b) Projeto Arquitetônico:  15 dias após Ordem de Início. Cinco dias após a reunião de escolha do local de implantação a contratada tem 05 dias para encaminhar o projeto arquitetônico pertinente. Nesse dia é impreterível a entrega do projeto no modelo sugerido pelo governo do estado para cadastramento junto a SEINFRA. Os demais projetos arquitetônicos deverão ser entregues também nessa data. 
c) Projeto Estrutural, Projeto de Drenagem, Planilhas, Memorial Descritivo, ART de Todos Projetos e Licença Ambiental: 60 dias após Ordem de Início. Trinta e cinco dias após a entrega dos projetos arquitetônicos a contratada deverá entregar todos os projetos pertinentes restantes listados nos itens da planilha inclusive licença ambiental. Nessa data a empresa fará a primeira medição contratual. 
4.7.c.1. Poderá a contratada apresentar protocolo de pedido de licença ambiental, caso ainda não tenha sido aprovada pelo órgão competente, mas protocolo não dará direito de recebimento do item. 
d) Todos os custos com deslocamento, hospedam, alimentação, guarda de equipamentos, diárias ocorrem por conta da contratada. 
e) A Contratada deverá visitar o local da obra quantas vezes forem precisos para execução dos serviços.
f) A empresa deverá atender todas as solicitações para alteração, retificação, dúvida ou diligência do projeto elaborado e em qualquer tempo. 
g) A contratada deverá seguir estritamente todos os procedimentos, normas e legislações vigentes no país para elaboração de projetos executivos de ponte sobre rio. 

4.8. Sustentabilidade e Proteção Ambiental:
a) A contratada deverá executar os serviços cumprindo todas as normas legais relativas à sustentabilidade e proteção ambiental, quer sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a mesma por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservância.

5.      RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:

5.1. A entrega dos projetos deverá ser feita de forma física em duas copias, uma será destinada a execução no momento de obra, outra para ser arquivada na prefeitura municipal, ambos com assinatura. Também deverá ser entregue em dois modelos uma em formato .pdf e outro em formato .dwg. Todos os projetos .pdf devem ser assinados de forma digital.

5.2.  Os Projetos deverão ser apresentados atendendo às Normas da ABNT, o roteiro para Apresentação de Projetos e às diretrizes desta Especificação Técnica.

5.3.  Os projetos somente serão considerados completos e aceitos mediante apresentação das respectivas ARTs, corretamente preenchidas e com as taxas recolhidas.

5.4.  Todas as pranchas de desenho deverão ter Carimbo no canto inferior direito que conterá no mínimo, as seguintes informações:
5.4.1 Nome e assinatura do autor do projeto e número do CREA/CAU;
5.4.2 Nome e assinatura do responsável técnico do projeto e número do CREA/CAU;
5.4.3 Nome do contratante;
5.4.4 Nome da obra a ser executada;
5.4.5 Título da folha (conteúdo);
5.4.6 Escalas utilizadas;
5.4.7 Referência do projeto (parte de outro projeto etc.), quando houver;
5.4.8 Número da prancha;
5.4.9 Nome do desenhista;
5.4.10 Data de elaboração do projeto;
5.4.11 Aprovação, com data, nome, assinatura e número da carteira profissional do responsável;
5.4.12 Número, data e visto da Revisão quando houver;
5.4.13 Selo padronizado da contratante e Logomarca da contratada.

5.5. Todas as pranchas de desenho deverão apresentar quadro de simbologia utilizada no projeto e devem ser convenientemente orientadas, com indicação do norte verdadeiro e a declinação magnética.

5.6. Nas plantas organizadas com dados de diversas origens, devem ser citados os documentos que o identificaram. 

5.7. As planilhas deverão ser entregues em formato .pdf com logo da contratante e assinatura e em formato .xls digital. 

5.8. Concluído os serviços, objeto do contrato, será efetuado o seu recebimento provisório, dentro do prazo máximo de quinze dias, após inspeção e se reconhecido o integral cumprimento das obrigações contratuais e fiel observância das especificações, projetos e detalhes técnicos pertinentes.

5.9. A Secretaria Municipal de Obras rejeitará no todo ou em parte, serviços em desacordo com o contrato, podendo, entretanto, recebê-lo, com o abatimento de preço que couber desde que lhe convenha.

5.10. O recebimento definitivo dos serviços será formalizado mediante termo assinado pelas partes, após o decurso de prazo não superior a trinta dias, para observações e vistorias, que comprovem a adequação do objeto aos termos contratuais.

6. PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

6.1. O contrato ou instrumento equivalente oriundo desta contratação terão como responsáveis:
a)  GESTOR DO CONTRATO: 
Talles André da Silva Moraes
Secretario Municipal de Obras, Transportes, Infraestrutura e Agricultura. 
E-mail: obras.infraestrutura@itambedomatodentro.mg.gov.br. 
Tel.: (31)3836-5120 / 5121. 

b) - FISCAL DO CONTRATO: 
Gleiciane Mendes Perdigão
Chefe de Divisão Municipal de Transportes. 
E-mail: obras.infraestrutura@itambedomatodentro.mg.gov.br. 
Tel.: (31)3836-5120 / 5121. 

6.2. Compete ao Gestor do Contrato acima identificado exercer a administração do contrato, com atribuições voltadas para o controle das questões documentais da contratação, quais sejam, verificar se os recursos estão sendo empenhados conforme as respectivas dotações orçamentárias, acompanhar o prazo de vigência do contrato, verificar a necessidade e possibilidade da renovação/prorrogação, bem como estudar a viabilidade de realização de reequilíbrio econômico-financeiro e da celebração dos respectivos termos aditivos, etc. 

6.3. Compete ao Fiscal do Contrato acima identificado exercer a verificação concreta do objeto, devendo o servidor designado verificar a qualidade e procedência da prestação do objeto respectivo, encaminhar informações ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, exercer o relacionamento necessário com a contratada, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato etc. 

6.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

6.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do prestador de serviços, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 75 da Lei Nº 14.133, de 2021.

7. OBRIGAÇÃO DAS PARTES: 

7.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
7.1.1 Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
7.1.2 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 03 (três) dias os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
7.1.3 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Município ou a terceiros;
7.1.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;
7.1.5 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
7.1.6 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
7.1.7 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
7.1.8 Não permitir a utilização do trabalho do menor;
7.1.9 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.1.10 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
7.1.11 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados na Lei Nº 14.133, de 2021.
7.1.12 Executar os serviços conformes normas vigentes.
7.1.13 Possuir em seu quadro de pessoal e/ou contrato de trabalho com no mínimo um engenheiro civil e engenheiro ambiental devidamente registrados junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.
7.1.14 Possuir registro de pessoa jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, devidamente vigente. 
7.1.15 A contratada deverá nomear um de seus dirigentes ou representante legal para tratar de todos os assuntos e/ou dificuldades referentes à execução do Contrato, inclusive informando os números dos telefones de trabalho, da residência e um celular, que deverá estar ativo e habilitado durante toda a vigência do Contrato, bem como um número de fax e endereço de e-mail para o envio de correspondências.
7.1.16 Iniciar os serviços em no máximo 05 dias após a emissão da Ordem de Início de Obras pela contratante. 
7.1.17 Todos os projetos devem conter os elementos necessários para visualização e execução completa sem incompatibilidades de projetos.
7.1.18 A contratada deverá executar todos os projetos necessários para o cumprimento do objeto desse termo de referência. Assim deverá executar todos os serviços não previstos nesse termo de referência e necessários para elaboração dos projetos solicitados, caso houver.
7.1.19 Todos os serviços a serem executados poderão ser obtidos valores médios de mercado através das planilhas de referência SINAPI, SEINFRA, SICRO, SICOR. Os serviços que não estiverem listados em nenhuma das planilhas de referência deverão ser obtidos através de medias de cotações em mercado local ou composições.
7.1.20 Quaisquer dúvidas não descritas nesse termo de referência devem ser sanadas junto a Secretaria Municipal requisitante.
7.1.21 A contratada deverá disponibilizar durante todo tempo da execução da obra corpo técnico necessário para sanar quaisquer dúvidas que referente aos projetos elaborados e se necessário realizar correções e alterações, sem custo adicional para o município.
7.1.22 A contratada é responsável pelo pagamento de todas as taxas necessárias para aprovações e emissão de anotações de responsabilidade técnica em qualquer conselho ou setor que seja necessário para execução dos serviços.

7.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
7.2.1 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;
7.2.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
7.2.3 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
7.2.4 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
7.2.5 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
7.2.6 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8 CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

8.1 A contratada não poderá ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, salvo, em casos autorizados pela contratante. 

8.2 A contratada não poderá, ainda, subcontratar, total ou parcialmente, as atividades que constituam objeto do contrato, salvo prévio, expresso e formal consentimento do município de Itambé do Mato Dentro. 

8.3 A subcontratação autorizada não modificará a integral responsabilidade da contratada pela execução satisfatória das obras correspondentes.

9 SANÇÕES APLICÁVEIS:
  
9.1 A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pelo contratante, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções pelo contratante:
9.1.1 Advertência por escrito;

9.1.2 Multa, nos seguintes termos:
9.1.2.1 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado;
9.1.2.2 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;
9.1.2.3 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas.
9.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por até 2 (dois) anos.
9.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo mínimo de 2 (dois) anos, conforme dispõe na Lei Nº 14.133/21. 

9.2 São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais: 
9.2.1 Não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra prevista em contrato ou instrumento equivalente;
9.2.2 Retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou de suas parcelas;
9.2.3 Paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública Municipal;
9.2.4 Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;
9.2.5 Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
9.2.6 Prestação de serviço de baixa qualidade ou fornecimento de bens de baixa qualidade;

9.3 A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas nos subitens 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4.

9.4 A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos eventualmente devidos à contratada.

9.5 As sanções relacionadas no item 8.1 também poderão ser aplicadas àquele que:
9.5.1 Apresentar declaração ou documentação falsa;
9.5.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;
9.5.3 Não mantiver a proposta;
9.5.4 Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;
9.5.5 Comportar-se de modo inidôneo;
9.5.6 Cometer fraude fiscal;
9.5.7 Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do certame.
9.5.8 Deixar de apresentar documentação exigida para o certame ou tumultuar o certame;

9.6 As sanções  aplicadas serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do Município de Itambé do Mato Dentro – Minas Gerais.

10 RESPONSABILIDADE CIVIL 

10.1 A Contratada assumirá, automaticamente, ao firmar contrato, a responsabilidade exclusiva por danos causados à Prefeitura Municipal ou a terceiros, inclusive por acidentes e mortes, em consequência de falhas na execução dos serviços contratados, decorrentes de culpa ou dolo da Contratada ou de qualquer de seus empregados ou prepostos.

11 TRIBUTOS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS. 

11.1 Todos os tributos que incidirem sobre o contrato ou atividades que constituam seu objeto deverá ser pago, regularmente, pela Contratada, e por sua conta exclusiva. Competirá, igualmente, à Contratada, exclusivamente, o cumprimento de todas as obrigações impostas pela legislação trabalhista e de previdência social, pertinente ao pessoal contratado para a execução dos serviços avençados.

12 PROTEÇÃO AMBIENTAL 

12.1 É obrigação da Contratada o cumprimento integral de todas as normas legais relativas à proteção ambiental, quer sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a mesma por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservância.

13 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:

13.1 O pagamento será efetuado de acordo com os serviços executados, mediante emissão de Nota Fiscal pelo LICITANTE, em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias, devidamente certificada pelo setor competente da contratante, onde deverão constar os dados bancários referidos na proposta e a tramitação do Processo para instrução e liquidação, no prazo de até 30 (trinta) dias.

13.2 A Nota Fiscal deverá ser encaminhada ao Setor de Compras, para procedimentos de praxe.

13.3 Obrigatoriamente na primeira medição a contratada deverá apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de execução de obra, certidão de abertura de livro de ordem no CREA.

13.4 Nota Fiscal apresentada deverá estar acompanhada da Certidão Federal, Certidão Estadual, Certidão Municipal, FGTS e CNDT, atualizados, caso contrário ocorrerá à paralisação do pagamento, sobre o qual não incidirão juros de mora ou correção monetária.

13.5 O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município de Itambé do Mato Dentro, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento.

13.6 No caso de incorreção, a Nota Fiscal será devolvida e o prazo para pagamento contar-se-á da data de sua reapresentação.

13.7 Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

14 ADITAMENTO:

14.1 A Prefeitura Municipal de Itambé do Mato Dentro poderá autorizar, quando reconhecer a ocorrência de força maior ou de conveniência administrativa, alteração contratual de que decorra variação dos valores dos contratos ou modificações no prazo de execução, bem como na forma, qualidade, redução ou acréscimo das atividades contratadas, nos limites estabelecidos pela Lei 14.133/21, a qual se formalizará através de Termo Aditivo, numerado em ordem crescente para cada contrato e a ele incorporado

14.2 Após um ano do início da vigência do contrato e verificado por parte da contratada necessidade de reajustamento de preços conforme item 14.1, as medições poderão ser reajustadas através do Índice Nacional de Custo adotado pelo contratante.

15 PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:

15.1 A vigência do contrato é de 03 meses, podendo ser prorrogado nas formas da autorização contida na lei 14.133/21 e alterações posteriores.

16 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

16.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Municipal.

16.2  A contratação será atendida pela seguinte dotação:

	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
	FONTE
	RECURSO

	02.08.04.26.782.0019.1031.4.4.90.51.00
	1.500.000.0000
	Recursos Não Vinculados de Impostos

	02.08.04.26.782.0019.1031.4.4.90.51.00
	1.708.000.0000
	Transf. União Ref. Comp. Fin. Rec.

	02.08.04.26.782.0019.1031.4.4.90.51.00
	1.704.000.0000
	Transf. União Ref. Comp. Fin. Exploração Rec. Naturais



16.2.1 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

17 DOCUMENTAÇÃO
17.1 Habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, conforme definido pela Divisão de Compras e Licitações.

17.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
17.2.1 Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – (CREA);
17.2.2 Indicação da relação dos integrantes da equipe técnica que irão se responsabilizar pela execução da obra/serviços com a respectiva qualificação de cada um de seus membros;
17.2.3 Certidão de registro e quitação de pessoa física emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – (CREA), dos integrantes da equipe técnica;
17.2.4 Comprovação de vínculo dos integrantes da equipe técnica com a empresa, por meio de comprovação de integração ao quadro permanente, será feita através de cópia da ficha de registro de emprego, ou CTPS, ou contrato social, ou registro no CREA como RT da licitante, ou contrato de profissional autônomo;
17.2.5 Declaração de disponibilidade de equipamentos adequados para o cumprimento do objeto da licitação;
17.2.6 Comprovação de vínculo dos integrantes da equipe técnica com a empresa, por meio de comprovação de integração ao quadro permanente, será feita através de cópia da ficha de registro de emprego, ou CTPS, ou contrato social, ou registro no CREA como RT da licitante, ou contrato de profissional autônomo;
17.2.7 Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo à execução dos serviços similar ao objeto desse termo de referência. 

18 DA VISITA TECNICA:

18.1 A VISITA TÉCNICA SERÁ FACULTATIVA.

18.2 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar a visita técnica nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado pelo servidor designado para esse fim, devendo o agendamento ser efetuado previamente junto ao departamento de obras pelo telefone (31) 3836-5120 / 3836-5121. Durante a visita devem ser esclarecidas quaisquer dúvidas referentes à planilha orçamentária base, especificações e projetos.

18.3 É de responsabilidade da licitante a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de prestação dos serviços. 

19 CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS:

19.1 MENOR PREÇO GLOBAL;
19.1.1 A adjudicação por preço global se deve ao fato de todas as atividades a serem executadas estarem intrinsecamente relacionadas. A execução dos serviços por mais de uma empresa acarretaria elevado custo de administração em uma complexa rede de coordenação entre os projetos e os executantes, certamente, comprometeria a qualidade e efetividade dos resultados para o Município.

20 DO VALOR ESTIMADO:

20.1 O Valor Estimado para a Contratação é de R$ 55.736,66 (cinquenta e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos.
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Talles André da Silva Moraes
Secretário Municipal de Obras, Transportes, Infraestrutura e Agricultura
































APÊNDICE DO ANEXO 1
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR


INTRODUÇÃO:

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1. INFORMAÇÕES:

ETP sigiloso: ☐ Sim.  ☒ Não.

2. NECESSIDADE:

2.1. Descrição da necessidade:

O motivo da contratação se dá pela complexidade do objeto, onde se faz necessário a atuação de um profissional especialista em projeto de obra de arte especial, no caso especifico uma ponte sobre rio das posses, o qual é possuidor de conhecimento necessário para produzir e peça técnica solicitada. Além disso, o município não possuí softwares e equipamentos de precisão para execução do objeto.  A ponte é solução para travessia de pedestres, veículos e turistas que visitam o povoado todos os meses, sem ela, o trecho de acesso ao povoado de posses, riacho e diversas cachoeiras no balneário do Intancado ficam isolados em períodos de cheias. Para sanar essa demanda a prefeitura em parceria com governo do estado recebeu indicação de doação de vigas metálicas para compor o projeto de construção de ponte sobre rio das posses.

2.2. Área Requisitante: 
	Área Requisitante
	Função
	Responsável

	Secretário Municipal de Transporte, Obras, Infraestrutura e Agricultura
	Secretária Municipal
	Talles André Silva Moraes




2.3. Requisitos da Contratação:
A contratação dar-se-á por meio de licitação, do tipo menor preço global.

A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se de material, mão de obra, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução contratual, conforme disposto neste Estudo Técnico Preliminar e documentos anexos.

A contratada deverá possuir em seu quadro técnico profissional habilitado devidamente registrado em conselho pertinente com vasta experiencia em elaboração de projetos executivos de Obras de Arte de Engenharia, sendo ponte sobre rio das posses. 

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato; 

Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos serviços. Os serviços a serem contratados se enquadram como comum, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais no mercado. 

A contratada deve adotar práticas de gestão que garantam os direitos trabalhistas e o atendimento às normas internas e de segurança e medicina do trabalho para seus empregados envolvidos na prestação dos serviços. 

A fiscalização da execução dos serviços abrange todos os procedimentos constantes relativos às metas definidas no Termo de Referência ou Contrato, sob pena da respectiva fatura quando do não cumprimento. 

A empresa deverá possuir disponibilidade e profissional para realizar visitas mensais durante a execução de obra para fiscalização e acompanhamento e medições. A fim de verificar o fiel cumprimento do projeto elaborado. 

3. SOLUÇÃO:

3.1. Levantamento de mercado:
Para a presente contratação foi realizada a pesquisa de preços direta com 03 (três) fornecedores do ramo pertinente, mediante solicitação formal de cotação para refletir o preço praticado no mercado. 

A pesquisa de preços foi realizada via e-mail juntamente as empresas especificadas abaixo:

	Empresa
	CNPJ
	Valor

	Ares Assessoria
	35.414.460/0001-40
	R$ 56.950,00

	Herbert Vinicius da Silva Souza ME
	28.565.238/0001-83
	R$ 54.000,00

	WMC Construções LTDA 
	46.131.743/0001-00
	R$ 56.220,00



Justificamos que foram consultados os Sistemas “Painel de Preço do Ministério da Economia” e “Banco de Preços do TCEMG”, ferramentas estas informatizadas que disponibilizam dados de compras públicas homologadas como preço de referência de mercado, mas não se conseguiu verificar através dos filtros disponíveis, em decorrência da especificidade do objeto. Desta forma, não sendo possível tecnicamente comparar os objetos de pregões encontrados, quantidades fornecidas, condições comerciais praticadas, entrega e correlacionar outras especificações.

Visando boas práticas, adotou o parâmetro de consultar fornecedores do ramo de atuação compatível com o objeto pesquisado, além de fornecedores participantes das últimas licitações no órgão. 

3.2. Descrição da solução: 

O objetivo específico deste estudo é subsidiar e orientar quanto à Contratação de empresa especializada em engenharia civil para elaboração de estudo de implantação e projetos executivos de ponte de vigas metálicas sobre rio das posses, no povoado de Santana do Rio Preto, Zona Rural, Itambé do Mato Dentro, CEP:35820-000, a fim de atender o objeto desta contratação.

Com isso, todas as indicações deste estudo apontam para uma solução efetiva que permitirá à Administração Pública Municipal obter os resultados esperados de melhor qualidade e com maior celeridade, flexibilidade e com preços vantajosos, possibilitando a adoção das melhores práticas de gestão dos serviços.

3.3.  Estimativa da quantidade:

Após levantamento elaborado pela Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Infraestrutura e Agricultura de Itambé do Mato Dentro junto a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade -SEINFRA, foi determinado o conjunto de estudos e projetos executivos a serem realizados por empresa especializada em elaboração de projetos executivos de ponte sobre rio das posses, que são os descritos na tabela abaixo:

	ITEM
	DESCRIÇÃO DETALHADA
	QUANT.
	UNID.
	PREÇO(R$)
	TOTAL(R$)

	01
	COLETA DE DADOS (LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO, TOPOGRÁFICOS, BATIMETRIA, HIDROLÓGICOS, FLUVIOGRÁFICOS,
GEOTÉCNICOS etc.). ESSE ITEM INCLUÍ TODOS OS LEVANTAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO.
	UN
	1
	
	

	02
	SONDAGEM
	UN
	1
	
	

	03
	PROJETO ARQUITETÔNICO (MODELO SEINFRA).
	UN
	1
	
	

	04
	PROJETO ESTRUTURAL
	UN
	1
	
	

	05
	PROJETO DE DRENAGEM
	UN
	1
	
	

	06
	PLANILHAS (ORÇAMENTÁRIA; COMPOSIÇÃO DE CADA SERVIÇO; MEMÓRIA DE CALCULOS QUANTITATIVOS; CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FISICO FINANCEIRO; E CÁLCULO DE BDI).
	UN
	1
	
	

	07
	MEMORIAL DESCRITIVO.
	UN
	1
	
	

	08
	ART DE TODOS OS PROJETOS
	UN
	1
	
	

	09
	LICENÇA AMBIENTAL
	UN
	1
	
	

	10
	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE ART. 
	VISITA IN LOCO
	12
	
	



3.4.  Estimativa do valor da contratação: 
Para a constituição das referências de valores foram realizadas pesquisas de preços com prestadores de serviços.
A metodologia utilizada para se chegar ao valor final do preço, foi a média aritmética simples entre os valores pesquisados.
Os valores utilizados para estimativa dos preços são aqueles presentes na Planilha Orçamentária elaborado através de pesquisa.  
O valor total estimado para a contratação é de R$ 55.723,33 (cinquenta e cinco mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e três centavos).
3.5  Justificativa para parcelamento ou não do objeto:

A adjudicação por preço global se deve ao fato de todas as atividades a serem executadas estarem intrinsecamente relacionadas. A execução dos serviços por mais de uma empresa acarretaria elevado custo de administração em uma complexa rede de coordenação entre os projetos e os executantes, certamente, comprometeria a qualidade e efetividade dos resultados para o Município.

Além disso poderia haver comprometimento da qualidade e garantia visto complementaridades das atividades executada por empresas diferentes. 

Outro ponto de atenção recai ao fato de que é não haveria um aproveitamento de mercado, haja vista que as concorrentes seriam do mesmo nicho empresarial. Logo opta-se pelo não parcelamento do objeto.

3.6  Contratações correlatas:
Não se faz necessário proceder a outras contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda, visto que a contratação licitada atende toda necessidade existente.
3.7  Alinhamento entre a contratação e o planejamento:
A contratação pretendida pelos órgãos participantes não se refere à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa em relação à Lei Orçamentária Anual, ao Plano Plurianual e à Lei de Diretrizes Orçamentárias, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal.
4 PLANEJAMENTO:

4.1 Resultados Pretendidos:
A execução do objeto desse termo de referência resultará em melhoria para todos os usuários, proporcionando benefícios físicos e impactos socioeconômicos positivos, como:

a. Ligação entre povoados do município;
b. Integração campo cidade;
c. Incentivar o turismo;
d. Atrair maior número de turistas para povoados;
e. Proporcionar escoamento da produção;
f. Atender a população local;
g. Evitar isolamento de povoados causado por cheias;
h. Proporcionar acesso para veículos escolares e de emergência;
i. Melhorar infraestrutura de estradas;
j. Ampliar acesso ao povoado de Santana do Rio Preto;
k. Evitar gastos com manutenção de acesso em rio;
l. Preservar o meio ambiente;
m. Ampliar a capacidade de atendimento da secretaria municipal; 
n. Manter estradas com condições tráfego;
o. Garantir o desenvolvimento social e econômico da região;
p. Melhorar a qualidade de vida dos moradores da cidade.
q. Proporcionar acesso de qualidade aos pontos turísticos dos povoados;
r. Proporcionar segurança a pedestres, turistas e veículos que utilizam a via.

4.2  Providencias a serem adotadas:

Não há providências complementares a serem adotadas.

4.3 Possíveis impactos ambientais:

Impactos ambientais são as alterações no ambiente causadas pelas ações humanas. Os impactos ambientais podem ser considerados positivos e negativos. Os impactos negativos ocorrem quando as alterações causadas geram risco ao ser humano ou para os recursos naturais encontrados no espaço. Por outro lado, os impactos são considerados positivos quando as alterações resultam em melhorias ao meio ambiente.

A presente contratação visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que haverá previsão da responsabilidade ambiental da futura contratada, que todo o material e equipamento a ser fornecido deverá considerar a composição, características ou componentes sustentáveis, atendendo, dessa forma, o disposto na Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, Capítulo III, artigo 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aqueles em que não se aplica a referida norma.

A Contratada deverá, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT sobre resíduos sólidos.

É obrigação da Contratada o cumprimento integral de todas as normas legais relativas à proteção ambiental, quer sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a mesma por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservância.

5 VIABILIDADE:
5.1  Descrição de viabilidade:

Com base nas informações levantadas ao longo deste estudo preliminar, evidenciaram que a contratação se mostra possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

Sem mais para o momento é o que nos cabe concluir.





Talles André Silva Moraes
Secretário Municipal de Transporte, Obras, Infraestrutura e Agricultura


























ANEXO 2
PROPOSTA COMERCIAL

AVISO DE DISPENSA Nº 021/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO E PROJETOS EXECUTIVOS DE PONTE DE VIGAS METÁLICAS SOBRE RIO DAS POSSES, NO POVOADO DE SANTANA DO RIO PRETO, ZONA RURAL, ITAMBÉ DO MATO DENTRO, CEP:35820-000, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO/MG.

	
DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA
PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE 

DADOS DA EMPRESA
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:
E-mail da empresa:
Dados Bancários: Banco             Agência             Conta

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
Nome Completo:
Identidade:
CPF:
Telefone:
Endereço:




	ITEM
	DESCRIÇÃO DETALHADA
	QUANT.
	UNID.
	PREÇO(R$)
	TOTAL(R$)

	01
	COLETA DE DADOS (LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO, TOPOGRÁFICOS, BATIMETRIA, HIDROLÓGICOS, FLUVIOGRÁFICOS,
GEOTÉCNICOS etc.). ESSE ITEM INCLUÍ TODOS OS LEVANTAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO.
	UN
	1
	
	

	02
	SONDAGEM
	UN
	1
	
	

	03
	PROJETO ARQUITETÔNICO (MODELO SEINFRA).
	UN
	1
	
	

	04
	PROJETO ESTRUTURAL
	UN
	1
	
	

	05
	PROJETO DE DRENAGEM
	UN
	1
	
	

	06
	PLANILHAS (ORÇAMENTÁRIA; COMPOSIÇÃO DE CADA SERVIÇO; MEMÓRIA DE CALCULOS QUANTITATIVOS; CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FISICO FINANCEIRO; E CÁLCULO DE BDI).
	UN
	1
	
	

	07
	MEMORIAL DESCRITIVO.
	UN
	1
	
	

	08
	ART DE TODOS OS PROJETOS
	UN
	1
	
	

	09
	LICENÇA AMBIENTAL
	UN
	1
	
	

	10
	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE ART. 
	VISITA IN LOCO
	12
	
	



Valor total:

Valor total por extenso:

Validade do orçamento: 60 dias

Nos valores orçados devem estar incluídas todas as despesas com tributos, impostos, contribuições, encargos trabalhistas e financeiros, despesas com funcionários e todos os demais custos de responsabilidade da empresa.
	
Declaro que o presente orçamento foi elaborado considerando as condições e requisitos constantes da Solicitação de Orçamento encaminhada pela Prefeitura Municipal de Itambé do Mato Dentro.

Local e data: 

_______________________________________________________
Carimbo da empresa e Assinatura do Representante Legal























ANEXO 3
MINUTA DE CONTRATO.


CONTRATO Nº _____/____ DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO E ..........


Processo 046/2023, Aviso de Dispensa nº 021/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO (MG), pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n.18.299.537/0001-60, com edifício-sede da Prefeitura localizada na Rua Principal, n.71, Centro, CEP: 35820-000- Itambé do Mato Dentro – MG, neste instrumento representada pela Prefeita Municipal, Sra. Cleidileny Aparecida Chaves, brasileira, solteira, portadora da Carteira de Identidade n. MG-16.904.641 e CPF n. 103.562.686-16, residente e domiciliada em Itambé do Mato Dentro- MG. 

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ nº XXXXXXXXX, com sede à XXXXXXXXXXXXXX, neste instrumento representado pelo Sr.(a) XXXXXXX, portador(a) do CPF nº XXXXXXXXX e documento de identidade nº XXXXXXXX, residente e domiciliado à XXXXXXXXXXXXXXXX.

As partes acima qualificadas resolvem celebrar o presente contrato, nos termos das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada em engenharia civil para elaboração de estudo de implantação e projetos executivos de ponte de vigas metálicas sobre rio das posses, no povoado de Santana do Rio Preto, Zona Rural, Itambé do Mato Dentro, Cep:35820-000, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Transportes, Infraestrutura e Agricultura de Itambé do Mato Dentro/Mg.

1.2   Objeto da contratação:

	ITEM
	DESCRIÇÃO DETALHADA
	QUANT.
	UNID.
	PREÇO(R$)
	TOTAL(R$)

	01
	COLETA DE DADOS (LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO, TOPOGRÁFICOS, BATIMETRIA, HIDROLÓGICOS, FLUVIOGRÁFICOS,
GEOTÉCNICOS etc.). ESSE ITEM INCLUÍ TODOS OS LEVANTAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO.
	UN
	1
	
	

	02
	SONDAGEM
	UN
	1
	
	

	03
	PROJETO ARQUITETÔNICO (MODELO SEINFRA).
	UN
	1
	
	

	04
	PROJETO ESTRUTURAL
	UN
	1
	
	

	05
	PROJETO DE DRENAGEM
	UN
	1
	
	

	06
	PLANILHAS (ORÇAMENTÁRIA; COMPOSIÇÃO DE CADA SERVIÇO; MEMÓRIA DE CALCULOS QUANTITATIVOS; CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FISICO FINANCEIRO; E CÁLCULO DE BDI).
	UN
	1
	
	

	07
	MEMORIAL DESCRITIVO.
	UN
	1
	
	

	08
	ART DE TODOS OS PROJETOS
	UN
	1
	
	

	09
	LICENÇA AMBIENTAL
	UN
	1
	
	

	10
	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE ART. 
	VISITA IN LOCO
	12
	
	



1.3 Vinculam está contratação, independentemente de transcrição: 
1.3.1 Aviso de Dispensa
1.3.2 O Termo de Referência;
1.3.3 O Estudo Técnico Preliminar;
1.3.4 A Proposta da contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS

2.1 - O prazo de vigência do presente instrumento é de 03 meses contado de XX/XX/XXXX até XX/XX/XXX.

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR DO CONTRATO

3.1    Dão-se ao presente contrato o valor de R$ XXXXXXXXXXXXXX. Para efeito de pagamento o preço é o previsto no item 1.2.

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLAUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

4.1 A entrega dos projetos deverá ser feita de forma física em duas copias, uma será destinada a execução no momento de obra, outra para ser arquivada na prefeitura municipal, ambos com assinatura. Também deverá ser entregue em dois modelos uma em formato .pdf e outro em formato .dwg. Todos os projetos .pdf devem ser assinados de forma digital.

4.2  Os Projetos deverão ser apresentados atendendo às Normas da ABNT, o roteiro para Apresentação de Projetos e às diretrizes desta Especificação Técnica.

4.3  Os projetos somente serão considerados completos e aceitos mediante apresentação das respectivas ARTs, corretamente preenchidas e com as taxas recolhidas.

4.4  Todas as pranchas de desenho deverão ter Carimbo no canto inferior direito que conterá no mínimo, as seguintes informações:
4.4.1 Nome e assinatura do autor do projeto e número do CREA/CAU;
4.4.2 Nome e assinatura do responsável técnico do projeto e número do CREA/CAU;
4.4.3 Nome do contratante;
4.4.4 Nome da obra a ser executada;
4.4.5 Título da folha (conteúdo);
4.4.6 Escalas utilizadas;
4.4.7 Referência do projeto (parte de outro projeto etc.), quando houver;
4.4.8 Número da prancha;
4.4.9 Nome do desenhista;
4.4.10 Data de elaboração do projeto;
4.4.11 Aprovação, com data, nome, assinatura e número da carteira profissional do responsável;
4.4.12 Número, data e visto da Revisão quando houver;
4.4.13 Selo padronizado da contratante e Logomarca da contratada.

4.5 Todas as pranchas de desenho deverão apresentar quadro de simbologia utilizada no projeto e devem ser convenientemente orientadas, com indicação do norte verdadeiro e a declinação magnética.

4.6 Nas plantas organizadas com dados de diversas origens, devem ser citados os documentos que o identificaram. 

4.7 As planilhas deverão ser entregues em formato .pdf com logo da contratante e assinatura e em formato .xls digital. 

4.8 Concluído os serviços, objeto do contrato, será efetuado o seu recebimento provisório, dentro do prazo máximo de quinze dias, após inspeção e se reconhecido o integral cumprimento das obrigações contratuais e fiel observância das especificações, projetos e detalhes técnicos pertinentes.

4.9 A Secretaria Municipal de Obras rejeitará no todo ou em parte, serviços em desacordo com o contrato, podendo, entretanto, recebê-lo, com o abatimento de preço que couber desde que lhe convenha.

4.10 O recebimento definitivo dos serviços será formalizado mediante termo assinado pelas partes, após o decurso de prazo não superior a trinta dias, para observações e vistorias, que comprovem a adequação do objeto aos termos contratuais.

CLAUSULA QUINTA - PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

5.1 O contrato ou instrumento equivalente oriundo desta contratação terão como responsáveis:
5.1.1  GESTOR DO CONTRATO: 
Talles André da Silva Moraes
Secretario Municipal de Obras, Transportes, Infraestrutura e Agricultura. 
E-mail: obras.infraestrutura@itambedomatodentro.mg.gov.br. 
Tel.: (31)3836-5120 / 5121. 

5.1.2 - FISCAL DO CONTRATO: 
Gleiciane Mendes Perdigão
Chefe de Divisão Municipal de Transportes. 
E-mail: obras.infraestrutura@itambedomatodentro.mg.gov.br. 
Tel.: (31)3836-5120 / 5121. 

5.2 Compete ao Gestor do Contrato acima identificado exercer a administração do contrato, com atribuições voltadas para o controle das questões documentais da contratação, quais sejam, verificar se os recursos estão sendo empenhados conforme as respectivas dotações orçamentárias, acompanhar o prazo de vigência do contrato, verificar a necessidade e possibilidade da renovação/prorrogação, bem como estudar a viabilidade de realização de reequilíbrio econômico-financeiro e da celebração dos respectivos termos aditivos, etc. 

5.3 Compete ao Fiscal do Contrato acima identificado exercer a verificação concreta do objeto, devendo o servidor designado verificar a qualidade e procedência da prestação do objeto respectivo, encaminhar informações ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, exercer o relacionamento necessário com a contratada, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato etc. 

5.4 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

5.5 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do prestador de serviços, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 75 da Lei Nº 14.133, de 2021.

CLAUSULA SEXTA - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO:

6.1 A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos todos equipamentos, softwares e ferramentas necessárias à perfeita execução contratual, conforme disposto neste Termo de Referência.

6.2 A contratada deverá realizar todos os serviços pertinentes necessários para que a contratante possa licitar a execução do objeto desse termo de referência.
6.2.1 Parágrafo Único. Caso haja algum serviço necessário para perfeita execução do objeto, que não esteja listado no item 2 Descrição Detalhada e Valor Estimado, este deve ser informado a contratante anterior a data do certame da licitação, do contrário todos os serviços necessários não planilhados ocorrerão por conta da contratada. 
6.3 A Obra de Arte Especial que será executada é uma ponte de vigas metálicas com tabuleiros de concreto armado, possuí comprimento total de 18 metros, largura de 4,20m sendo, 30 cm de guarda rodas de cada lado, tendo 3,60 m de pista de rolamento, conforme projeto básico fornecido pela contratante. 
6.4 O serviço a ser executado será a elaboração de estudo e projetos executivos para ponte em vigas metálicas de 18 metros. Sendo necessário determinar qual a melhor forma de execução da infraestrutura, mesoestrutura, superestrutura, guarda corpos e apoios. Os serviços a serem executados deverão ocorrer conforme determinação de projetos básicos de referência da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade – SEINFRA, da seguinte forma:
6.4.1 Coleta de Dados: Nessa etapa da execução de serviços serão levantados todos os dados do local de implantação da ponte, como parâmetros topográficos, hidrológicos, fluviográficos, e geotécnicos de acordos com as normas técnicas vigentes.
6.4.1.1 Esse estudo tem a finalidade de delimitar, de fato, as declividades do local, cota de cheias, índice de pluviosidade na região, relevo na cota do rio, e a partir desse dimensionar os sistemas estruturais para execução da ponte sobre rio das posses. 
6.4.2 Sondagem: Será realizada com melhor método pertinente (Standart Penetration Test, flutuante etc.), lançando mão de todos os equipamentos necessários como balsa, veículos adaptados. 
6.4.3 Projeto Arquitetônico: A obra de arte especial (OAE) a ser executada trata de uma ponte de vigas de aço com tabuleiros de concreto, conforme projeto padrão fornecido pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade – SEINFRA, pode ser visualizado em anexo a esse termo de referência. A contratada deverá seguir o modelo arquitetônico desenvolvido e alterar as dimensões e cotas verificas in loco na etapa da coleta de dados, a superestrutura, guarda corpo e apoios será realizada com tabuleiros de concretos com painéis treliçados. É extremamente necessário que a contratada altere o projeto arquitetônico fornecido com as informações pertinentes do local conforme solicitação do governo do estado. A contratada deverá também prever todas as alterações necessárias nas vias de acesso e descrever todos os serviços a serem executados para acesso ao local de implantação da OAE. 
6.4.4 Projeto Estrutural: A contratada de posse dos dados levantados deverá elaborar projeto executivo completo que contenha todos os detalhes a serem executados para construção de ponte sobre rio das posses. Deverá levantar a melhor solução para executar a OAE, levando em consideração todos os parâmetros de custo-benefício e técnicas aplicadas uma vez que o local de implantação fica a 12km de distância do centro da cidade e a 55 km de distância da cidade de Itabira polo de referência mais próximo. A contratada será responsável por elaborar a melhor solução técnica para execução de infraestrutura e mesoestrutura de ponte com vigas metálicas. O projeto deverá contemplar todas as plantas necessárias como: locação, formas, fundação, estrutura, cortes, detalhes, quantidades, cotas, e todos devem ser plotados de forma a celeridade da execução com dados bem visíveis e sem sobreposição de informações. 
6.4.5 Projeto de Drenagem: Como trata-se de uma ponte sobre rio, é imprescindível que haja obra de drenagem para desvio do corpo de água para execução da obra, para tanto é necessário projeto de drenagem, para determinar a melhor forma técnica de realizar o desvio no corpo hídrico. Esse projeto deve contemplar todos os serviços pertinentes a serem realizados e plantas com todos os detalhes para correta visualização do serviço a ser executado. Caso, o estudo realizado e modelo de mesoestrutura elaborado não necessite de desvio no corpo hídrico deverá ser emitido um laudo informando a não necessidade de realização desse projeto, e o item não será medido. 
6.4.6  Planilhas: Nesse item serão executados todas as planilhas e memorias de cálculo necessárias para perfeita execução da OAE. Serão elas descritas da seguinte forma:
6.4.6.1 Memorial de Cálculo: Nessa planilha serão levantados todos os cálculos executados para obter a quantidade dos serviços, sendo descritos as unidades de referência como: altura, espessura, comprimento, largura e a unidade do resultado como m2, m3, um, kg, vb etc. A contratada deverá fornecer a contratante todos os cálculos de cargas da OAE, em arquivo digital e impresso.  
6.4.6.2 Planilha de Serviços e Quantidades: Nessa planilha serão descritos todos os serviços necessários para execução completa da obra, contempla desde barracão de obra até a instalação de placa de inauguração. Os serviços deverão ser planilhados em Etapas de execução, por exemplo:
6.4.6.2.1 Administração local: Listar todos os serviços relacionados com a administração local da obra (Encarregado, Engenheiro civil etc.)
6.4.6.2.2 Etapas iniciais: Listar itens necessário para início de obras. (Barracão de obra, Placa de obra, Limpeza, mobilização e desmobilização etc.). Assim por diante em todas as etapas (Fundação, Estrutura, Mesoestrutura, Serviços Complementares, Drenagem etc.)
6.4.6.2.3 Conforme dois tópicos anteriores todos os serviços deverão estar relacionados a uma etapa de execução e com suas respectivas quantidades. 
6.4.6.3 Composição Unitária: Nessa planilha serão descritos todos os itens material e mão de obra que contempla aquele serviço e os percentuais de consumo de cada item. Por exemplo serviço de Concreto feito na betoneira com resistência 25Mpa, na composição deverá ser descrito a utilização da betoneira, do gerador de energia, os agregados, o pedreiro, o ajudante. Todos os itens compõe aquele serviço, tão logo deverão ser devidamente descritos e detalhados com seus respectivos encargos. 
6.4.6.4 Planilha Orçamentária: Nessa planilha deverá ser listados todos os valores em reais da execução dos serviços sendo separados em colunas: Preço unitário sem BDI, Preço Unitário com BDI, Preço total. Além dos preços totais unitários deverá ser inseridos subtotais de cada etapa de execução. No fim da planilha deverá ser exibido o valor Total Geral da obra que é a somatória de todos os serviços a serem executados. 
6.4.6.4.1 Na planilha orçamentária deverá contar o percentual de BDI aplicado, e a forma adotada (onerado ou desonerado). 
6.4.6.5 BDI:  Bonificação e Despesas Indiretas deverá ser calculado onerado e desonerado e verificado a solução mais vantajosa para contratante. A fórmula e valores deverão ser descritos em planilha e justificado a escolha por meio de parecer técnico. Frisa-se que o ISS retido pela contratante é de 2%. 
6.4.6.6 Cronograma de Execução: O cronograma de execução deverá estar relacionado com desembolso financeiro da obra. A cada andamento mensal da obra o valor que será desembolsado pela contratante.  O cronograma deverá prever tempo máximo de execução de 12 meses. Essa planilha deverá conter o percentual de obra que será executado o valor em reais de desembolso mensal. 
6.4.7 Memorial Descritivo: Esse é o documento mais importe do conjunto, através dele é possível orientar todos os serviços a serem executados, materiais empregados, medidas, método de execução e sequência executiva. O memorial deverá conter a forma de execução de cada serviço e o processo detalhado com imagens e todas as informações necessária para uma execução clara e objetiva. No exemplo do Concreto feito na betoneira com resistência 25Mpa, no memorial descritivo deverá conter todas as informações para perfeita execução: “Após a escavação da vala, deverá ser fabricado concreto estrutural com resistência de 25 MPA. Deverá ser medidos o traço em latas de 18 litro. Com a betoneira limpa deverá ser adicionado 1/3 da água do traço + aditivo impermeabilizante na proporção de 500ml para cada saco de cimento, após 06 latas de brita n°01, após 01 saco de cimento 50 KG CP-IV, após 05 latas de areia média, após 2/3 da água, bater por 03 minutos, verificar consistência da massa, transportar em carrinho de mão até a vala X que deve estar limpa e livre de qualquer sujeira, vibrar o concreto em camadas de 10cm, com vibrado com potência X, Mangote de comprimento Y. Cada vala X necessitará de 05 masseiras de concreto. Essa masseira rende em torno e 0,145m3 de concreto.”  Note que nessa etapa a precisão e ordem de execução dos serviços é o mais importante para nortear a empresa executora. 
6.4.8 Anotação de Responsabilidade Tecnica – ART de todos os projetos: A contratada deverá dispor de profissional habilitado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, com experiencia comprovada para elaboração de projetos executivos de ponte de vigas metálicas com tabuleiros de concreto armado. Sendo este responsável por todos os projetos executivos a serem elaborados. Esse profissional deverá estar disponível durante todo período do contrato para sanar dúvidas, fazer alterações pertinentes e acompanhar a execução do objeto, sendo sempre solicito a qualquer demanda da empresa executora e contratante. 
6.4.9  Licença Ambiental: O objeto desse termo de referência será executado na localidade de Santana do Rio Preto, que está dento da Área de Proteção Ambiental -APA do Morro da Pedreira, além de pertencer ao município de Itambé do Mato Dentro e ao Estado de Minas Gerais, tão logo a empresa contratada deverá fornecer todas as licenças ambientais pertinentes para realização da OAE. Deverá seguir todas as normas ambientais vigentes no país, no estado, no município e no conselho da APA pertinente, elaborando um projeto sustentável que acarrete o mínimo de impactos ambientais possíveis.  O objeto não será considerado concluído até que todas as licenças ambientais sejam entregues a contratante e empreendimento esteja apto ao início de obras. 
6.4.10 Acompanhamento e Fiscalização de Obras: A contratada deverá dispor de profissional habilitado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, com experiencia comprovada para acompanhamento e fiscalização de construção de ponte de vigas metálicas com tabuleiros de concreto armado, para acompanhar a execução e garantir que o projeto elaborado esteja sendo executado de forma correta, esse item é medido por visitas in loco para verificação e fiscalização do andamento da obra. O profissional deverá ser responsável pela fiscalização da obra e para tanto deverá emitir ART pertinente junto ao conselho. O serviço de fiscalização consiste na visita in loco na obra (todos custos com deslocamento ocorrem por conta da contratada) no mínimo uma vez por mês para conferencia e medição dos serviços executados, após o fiscal deverá emitir parecer com andamento da obra (parada, atrasada, em andamento, finalizada), elaborar planilhas de medição, conferir planilha emitidas pela empresa executora, elabora boletins de medição, elaborar parecer técnicos pertinentes a etapa da obra, justificativas para alterações no decorrer da obra, todos serviços de acompanhamento e fiscalização deverão ser remunerados por meio desse item. O fiscal deverá estar disponível por telefone, Email e WhatsApp de segunda a sexta feira das 08 às 17 horas para consultas pontuais e demandas da contratante sobre a execução do objeto desse termo de referência. O Fiscal deverá garantir a execução dentro do cronograma proposto e elaborar alertas a contratante sobre atrasos de obra e execução inadequada pela empresa executora. O fiscal será remunerado a cada boletim de medição elaborado após visita in loco. O fiscal pode ser o mesmo profissional projetista, caso a empresa não possua mais em seu quadro de profissionais no momento da execução da obra, poderá substituir desde que possua competência comprovado por meio de atestados registrado junto ao CREA. 

6.5 A OAE será executada na localidade de Santana do Rio Preto, Zona Rural, CEP: 35820-000, tendo de ser analisado dois pontos para implantação, o primeiro na coordenada Latitude 19°24'5.10"S e Longitude 43°23'58.28"O, denominada local 01, e a segunda coordenadas Latitude 19°23'48.06"S e Longitude 43°23'40.76"O, denominada local 02, ambos podem ser visualizados no croqui de localização abaixo:
Figura 01 - Croqui de Localização
[image: Uma imagem contendo bolo, pedaço, grande, mesa

Descrição gerada automaticamente]
Fonte: Google Earth.

6.6 A etapa de coleta de dados deverá definir o melhor ponto para implantação da ponte, é necessário verificação dos locais pois apresentam características de solo diferentes, e são determinantes para o método de fundação a ser adotado. 
6.7 A entrega do serviço ocorrerá da seguinte forma:
6.7.1 Coleta de Dados e Sondagem: 10 dias após Ordem de Início. Nesse dia, deverá ser agendada uma reunião junto a equipe técnica da contratante para escolha do melhor local de implantação. A contratada deverá apresentar um anteprojeto com a ideia principal para cada local, e a previsão/estimativa de custos de implantação e obras de melhoria nas vias de acesso ao local. Sugere-se uma apresentação em Power Point para melhor visualização e entendimento dos gestores. 
6.7.2 Projeto Arquitetônico:  15 dias após Ordem de Início. Cinco dias após a reunião de escolha do local de implantação a contratada tem 05 dias para encaminhar o projeto arquitetônico pertinente. Nesse dia é impreterível a entrega do projeto no modelo sugerido pelo governo do estado para cadastramento junto a SEINFRA. Os demais projetos arquitetônicos deverão ser entregues também nessa data. 
6.7.3 Projeto Estrutural, Projeto de Drenagem, Planilhas, Memorial Descritivo, ART de Todos Projetos e Licença Ambiental: 60 dias após Ordem de Início. Trinta e cinco dias após a entrega dos projetos arquitetônicos a contratada deverá entregar todos os projetos pertinentes restantes listados nos itens da planilha inclusive licença ambiental. Nessa data a empresa fará a primeira medição contratual. 
6.7.3.1 Poderá a contratada apresentar protocolo de pedido de licença ambiental, caso ainda não tenha sido aprovada pelo órgão competente, mas protocolo não dará direito de recebimento do item. 
6.7.4 Todos os custos com deslocamento, hospedam, alimentação, guarda de equipamentos, diárias ocorrem por conta da contratada. 
6.7.5 A Contratada deverá visitar o local da obra quantas vezes forem precisos para execução dos serviços.
6.7.6 A empresa deverá atender todas as solicitações para alteração, retificação, dúvida ou diligência do projeto elaborado e em qualquer tempo. 
6.7.7 A contratada deverá seguir estritamente todos os procedimentos, normas e legislações vigentes no país para elaboração de projetos executivos de ponte sobre rio. 

6.8 Sustentabilidade e Proteção Ambiental:
6.8.1	A contratada deverá executar os serviços cumprindo todas as normas legais relativas à sustentabilidade e proteção ambiental, quer sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a mesma por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservância.

CLAUSULA SÉTIMA - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA:

7.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Municipal.

7.2 A contratação será atendida pela seguinte dotação:

	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
	FONTE
	RECURSO

	02.08.04.26.782.0019.1031.4.4.90.51.00
	1.500.000.0000
	Recursos Não Vinculados de Impostos

	02.08.04.26.782.0019.1031.4.4.90.51.00
	1.708.000.0000
	Transf. União Ref. Comp. Fin. Rec.

	02.08.04.26.782.0019.1031.4.4.90.51.00
	1.704.000.0000
	Transf. União Ref. Comp. Fin. Exploração Rec. Naturais



7.3 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.


CLAUSULA OITAVA - OBRIGAÇÃO DAS PARTES: 

8.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
8.1.1 Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
8.1.2 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 03 (três) dias os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
8.1.3 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Município ou a terceiros;
8.1.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;
8.1.5 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
8.1.6 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
8.1.7 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
8.1.8 Não permitir a utilização do trabalho do menor;
8.1.9 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.1.10 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
8.1.11 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados na Lei Nº 14.133, de 2021.
8.1.12 Executar os serviços conformes normas vigentes.
8.1.13 Possuir em seu quadro de pessoal e/ou contrato de trabalho com no mínimo um engenheiro civil e engenheiro ambiental devidamente registrados junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.
8.1.14 Possuir registro de pessoa jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, devidamente vigente. 
8.1.15 A contratada deverá nomear um de seus dirigentes ou representante legal para tratar de todos os assuntos e/ou dificuldades referentes à execução do Contrato, inclusive informando os números dos telefones de trabalho, da residência e um celular, que deverá estar ativo e habilitado durante toda a vigência do Contrato, bem como um número de fax e endereço de e-mail para o envio de correspondências.
8.1.16 Iniciar os serviços em no máximo 05 dias após a emissão da Ordem de Início de Obras pela contratante. 
8.1.17 Todos os projetos devem conter os elementos necessários para visualização e execução completa sem incompatibilidades de projetos.
8.1.18 A contratada deverá executar todos os projetos necessários para o cumprimento do objeto desse termo de referência. Assim deverá executar todos os serviços não previstos nesse termo de referência e necessários para elaboração dos projetos solicitados, caso houver.
8.1.19 Todos os serviços a serem executados poderão ser obtidos valores médios de mercado através das planilhas de referência SINAPI, SEINFRA, SICRO, SICOR. Os serviços que não estiverem listados em nenhuma das planilhas de referência deverão ser obtidos através de medias de cotações em mercado local ou composições.
8.1.20 Quaisquer dúvidas não descritas nesse termo de referência devem ser sanadas junto a Secretaria Municipal requisitante.
8.1.21 A contratada deverá disponibilizar durante todo tempo da execução da obra corpo técnico necessário para sanar quaisquer dúvidas que referente aos projetos elaborados e se necessário realizar correções e alterações, sem custo adicional para o município.
8.1.22 A contratada é responsável pelo pagamento de todas as taxas necessárias para aprovações e emissão de anotações de responsabilidade técnica em qualquer conselho ou setor que seja necessário para execução dos serviços.

8.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
8.2.1 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;
8.2.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
8.2.3 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
8.2.4 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
8.2.5 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
8.2.6 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA NONA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

9.1 A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pelo contratante, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções pelo contratante:
9.1.1 Advertência por escrito;

9.1.2 Multa, nos seguintes termos:
9.1.2.1 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado;
9.1.2.2 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;
9.1.2.3 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas.
9.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por até 2 (dois) anos.
9.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo mínimo de 2 (dois) anos, conforme dispõe na Lei Nº 14.133/21. 

9.2 São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais: 
9.2.1 Não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra prevista em contrato ou instrumento equivalente;
9.2.2 Retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou de suas parcelas;
9.2.3 Paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública Municipal;
9.2.4 Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;
9.2.5 Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
9.2.6 Prestação de serviço de baixa qualidade ou fornecimento de bens de baixa qualidade;

9.3 A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas nos subitens 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4.

9.4 A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos eventualmente devidos à contratada.

9.5 As sanções relacionadas no item 8.1 também poderão ser aplicadas àquele que:
9.5.1 Apresentar declaração ou documentação falsa;
9.5.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;
9.5.3 Não mantiver a proposta;
9.5.4 Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;
9.5.5 Comportar-se de modo inidôneo;
9.5.6 Cometer fraude fiscal;
9.5.7 Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do certame.
9.5.8 Deixar de apresentar documentação exigida para o certame ou tumultuar o certame;

9.6 As sanções  aplicadas serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do Município de Itambé do Mato Dentro – Minas Gerais.

CLÁUSULA DÉCIMA - SUBCONTRATAÇÃO

10.1	 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE:

11.1  Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas e especificações.

11.2 Em caso de renovação contratual o índice a ser aplicado pro-rata-die do INPC/IBGE (ou outro índice que venha a substituí-lo), entre o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS:

12.1 Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES:

13.1  Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

13.2 O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO:

14.1 Incumbirá ao Contratante providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO:

15.1 É eleito o Foro da Comarca de Itabira/MG, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, o presente contrato é assinado eletronicamente pelas partes.


...........................................,  .......... de.......................................... de 20.....


_________________________
Representante legal do CONTRATANTE


_________________________
Representante legal do CONTRATADO


image3.png
LOGIN
Informe seus dados para acessar

CPF,CNPJ oue-mal

Senha

Esqueci minha senha

Néo sou um robd





image4.png
CADASTRO

Facaseu cadastro gratuitamente

Pessoa Juridica

Clique parasse cadastrar

Pessoa Fisica

Clique parase cadastrar





image5.png
(] & 4 B B

Detalhes Arquivos Vencedores Contratos Envio de arquivos
(atas, homologagoes, etc)





image6.png
o

Clique aqui
ou

Arraste e solte os arquivos




image7.png
Mensagem

r<CAPTCHA.

™
§ . CAPTCHA
E> Nao sou um robo o

=




image8.png
v

Arquivo enviado com sucesso!




image9.png
(] & : 4 B -]

Detalhes Arquivos Vencedores Contratos Envio de arquivos

| EDITAL | PDF-184ME




image10.jpeg




image11.png
Objeto: 00906 - Contrata&o de empresa es pecializadaem engenharia civil para elaboracéo de estudo de implantac&o e projetos executivos de ponte de vigas
metalicas sobre rio das posses. no povoado de Santana do Rio Preto, Zona Rural, Iambé do Mato Dentro, CEP:35620-000, para atender as
necessidades da Secrefaria Municipal de Obras, Transportes. Infraestrutura e Agricultura de Itam bé do Mato DentroMG.

Valor Médio Valor Médio
ltem Codigo  Descrigéo do Produto Propostas__ Valor Minimo _ Valor Maximo Unitario Quantidade Total
Especicagio
0010 012113 ACOMPANHAVENTO EFISCALIZAGAODA  Consumo 3 450,0000 5000000 4766666 120000 57199902

EXECUCAO DE OBRA INCLUSIVE ART.
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