## MC (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO TRECHO II DA RUA GERALDO DIAS COELHO |  |  |  | FOLHA Nº: | 01/05.
LOCAL: RUA GERALDO DIAS COELHO, B. N. S. D. OLIVEIRAS, ITAMBÉ DO MATO DENTRO, CEP:35820-000 |  |  |  | DATA: | 2023-08-14
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. UNIT. | FÓRMULA DO CÁLCULO (UNITÁRIA)
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | SINAPI - 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | PLACA DE OBRA LARGURA DE 3 METROS ALTURA DE 1,5M = 4,5M2
1.2 | SINAPI - 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 481.8 | COMPRIMENTO RUA = 87,60 METROS * LARGURA RUA PARA LIMPEZA ( RUA + MEIO FIO + ÁREA DE TRABLAHO = 5,50M ). ÁREA DE LIMPEZA = 481,80M
1.3 | RO-43901 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO.DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 1.401 A 1.600 M | M3 | 62.63 | ÁREA DE LIMPEZA 481,80 * A ESPESSURA DE LIMPEZA 10CM = 48,18M3 * TEOR DE EMPOLAMENTO 30% = 62,63M3
1.4 | SINAPI-99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 87.6 | 87,60 METROS DE RUA.
2 |  | DRENAGEM SUBTERRÂNEA
2.1 | MERCADO LOCAL | ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE TERCEIRA CATEGORIA, COM UTILIZACÃO DE MARTELO ROMPEDOR, MARTELETE PNEUMATICO, ARGAMASSA EXPANDIDA, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS (COMPRESSOR A AR, CAMINHAO E VEICULO DE APOIO, ENCARREGADO OPERADOR, MOTORISTA, MARTELEIROS/AJUDANTE E TODA A EQUIPE NECESSARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVICOS DE DESMONTE DE ROCHA) - PARA DRENAGEM E CORTE DE GREIDE | M3 | 22.02 | CORTE AFLORAMENTO ROCHOSO ( 0,19 * 16,65 * 5 = 15,81 M3) + CORTE VALA DRENAGEM EM SOLO ROCHOSO ( 0,20 * 0,90 * 34,50 = 6,21M3). TOTAL 22,02 M3
2.2 | SINAPI - 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 20 | (altura * largura * comprimento) REDE 400MM ( 0,50 * 0,90 * 34,50 = 15,52M3 ) + REDE 300 MM ( 0,70 * 0,80 * 8 = 4,48 M3). TOTAL 20 M3. A ESCAVAÇÃO DAS BLS ESTÁ INCLUÍDO NA COMPOSIÇÃO DO ITEM CORRESPONDENTE.
2.3 | SINAPI - 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (APILOAMENTO COM ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 37.45 | (largura * comprimento) REDE DE 400MM (0,90 * 34,50 = 31,05 M2 ) + REDE 300MM ( 0,80 * 8 = 6,40M2) . TOTAL = 37,45M2. O APILOAMENTO DAS BLS ESTÁ INCLUÍDO NA COMPOSIÇÃO DO ITEM CORRESPONDENTE.
2.4 | SINAPI - 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 72.8 | (largura do tubo * comprimento) REDE DE 400MM ( 0,50 * 34,50 = 17,25M2) + REDE DE 300MM ( 0,40 * 8 = 3,20 M2 ). TOTAL 20,45 M2.
2.5 | ED-48680 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 35 | REDE 400 MM = 35 METROS
2.6 | ED - 48675 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 300MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 8 | REDE 300 MM = 08 METROS
2.7 | SINAPI - 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 15.57 | (altura * largura * comprimento) (acima tubo) REDE DE 400MM ( 0,45 * 0,90 * 34,50 = 13,97M3) + REDE 300 MM ( 0,25 * 0,80 * 8 = 1,60M3. TOTAL = 15,57M3
2.8 | SINAPI - 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 8.18 | (altura * largura * comprimento) (lateral tubo) REDE DE 400MM REATERRO ( 0,50 * 0,40 * 34,50 = 6,90M3). + REDE 300MM ( 0,40 * 0,40 * 8 = 1,28 M3). TOTAL 8,18M3.
2.9 | ED-48550 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | 4 | 04 UNIDADES.
2.10 | ED-48444 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 0.5 | (área * altura) NA BL03 REMOVER UMA CAIXA DE PASSAGEM EXISTENTE DE 1M. (0,50 *1 = 0,50m3)
3 |  | BASE DE SOLO
3.1 | RO - 41082 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) | M2 | 763.2 | (comprimento * largura) 87,60 * 5 = 438m2
3.2 | RO - 43113 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M3 | 116.95 | (altura * largura * comprimento ). TRECHO DE ATERRO (0,59 * 5 * 29,85 = 88,05 M3. + DEMAIS TRECHOS ( 0,10 * 5 * 57,75 = 28,87 M3. TOTAL = 116,95M3. APROXIMADAMENTE 20 CAMINHÕES TOCO.
3.3 | RO-41337 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM | M3XKM | 1169.5 | (volume * distância) 116,95 * 10 = 1.169,50 M3XKM. APROXIMADAMENTE 20 VIAGENS DE CAMINHÃO TOCO.
3.4 | PMIMD - 001 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BASE - SEM MISTURA | M3 | 0 | A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
4 |  | DRENAGEM SUPERFICIAL
4.1 | ED-51139 ADPTADO | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (11X13X30X80)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 189 | (lado direito + lado esquerdo + travessão ) 90,14 + 90,08 + 8,80 = 189 METROS
4.2 | ED -14762 ADPTADO | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 180 | (lado direito + lado esquerdo ) 90,14 + 90,08 = 180 METROS
5 |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | SINAPI - 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 396.62 | ( largura * comprimento + áreas de encontro calculado no projeto executivo) (4,40 * 87,60) + 11,18 = 396,62m2
5.2 | RO - 41349 | Transporte de agregados para conservação. Distância média de transporte de 25,10 a 30,00 km | M3XKM | 654.42 | (área de pavimetação * espessura camada de areia * teor de empolamento * distância em km) . 396,62 * 0,05 * 1,10 * 30 = 654,42M3XKM
6 |  | REATERRO GUIAS MEIO FIO
6.2 | SINAPI - 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - PARA MEIO FIO. | M3 | 13.51 | (comprimento meio fio * largura reaterro * espessura. 180,22 * 0,50 * 0,15 = 13,51m3.
6.3 | RO-41087 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (INCLUSIVE EXPURGO E CAPEAMENTO) - PARA REATERRO MEIO FIO E PASSEIOS | M3 | 17.51 | (volume de reaterro * teor de empolamento ) 13,51 * 1,30 = 17,51 m3
6.4 | RO-41337 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM - PARA REATERRO MEIO FIO E PASSEIOS | M3XKM | 175.71 | (volume com empolamento * distância ) 17,51 * 10 = 175,71M3XKM
6.5 | PMIMD - 001 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BASE - SEM MISTURA - PARA REATERRO MEIO FIO E PASSEIOS | M3 | 17.51 | A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL
7 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.3 | SINAPI - 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 180.22 | (metro linear) Mesma distâcia de sarjetas = 180,22m
**Verifique a composição unitária de cada Item nas planilhas de composição de referência.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO.
Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricutura.
GENÉSIO OLIVEIRA DUARTE
Engenheiro Civil - CREA n° 279.416/D
Geden Engenharia e Locação Ltda.
CLEIDILENY APARECIDA CHAVES
Prefeita Municipal de Itambé do Mato Dentro.
CNPJ: 18.299.537/0001-60
TALLES ANDRÉ DA SILVA MORAES
Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricultura.

## PO UNITARIA (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 02/05.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO URBANA TRECHO II DA RUA GERALDO DIAS COELHO. |  |  |  | DATA: |  | 2023-08-14
LOCAL: RUA GERALDO DIAS COELHO, B. N. S. D. OLIVEIRAS, ITAMBÉ DO MATO DENTRO, CEP:35820-000 |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - ABR/23 / SINAPI JUN/23 SEM DESONERAÇÃO. |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA: 04 MESES. |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 2% | BDI: | 19.61%
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - FOLHA 04/05.
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO UNITÁRIO TOTAL
1 | 0 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  | 0 | 2480.3181
1.1 | SINAPI - 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 308.06 | 368.4703 | 1658.1162
1.2 | SINAPI - 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 481.8 | 0.35 | 0.41863 | 201.6982
1.3 | RO-43901 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO.DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 1.401 A 1.600 M | M3 | 62.63 | 7.36 | 8.8033 | 551.35
1.4 | SINAPI-99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 87.6 | 0.66 | 0.78943 | 69.1537
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | 0 | DRENAGEM SUBTERRÂNEA | 0 | 0 |  | 0 | 33165.9223
2.1 | MERCADO LOCAL | ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE TERCEIRA CATEGORIA, COM UTILIZACÃO DE MARTELO ROMPEDOR, MARTELETE PNEUMATICO, ARGAMASSA EXPANDIDA, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS (COMPRESSOR A AR, CAMINHAO E VEICULO DE APOIO, ENCARREGADO OPERADOR, MOTORISTA, MARTELEIROS/AJUDANTE E TODA A EQUIPE NECESSARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVICOS DE DESMONTE DE ROCHA) - PARA DRENAGEM E CORTE DE GREIDE | M3 | 22.02 | 635.2 | 759.7621 | 16729.9618
2.2 | SINAPI - 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 20 | 8.78 | 10.5017 | 210.035
2.3 | SINAPI - 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (APILOAMENTO COM ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 37.45 | 6.02 | 7.2005 | 269.6593
2.4 | SINAPI - 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 72.8 | 30.87 | 36.9236 | 2688.0365
2.5 | ED-48680 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 35 | 130.89 | 156.5574 | 5479.5092
2.6 | ED - 48675 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 300MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 8 | 72.1 | 86.2387 | 689.9099
2.7 | SINAPI - 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 15.57 | 30.91 | 36.9714 | 575.645
2.8 | SINAPI - 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 8.18 | 47.39 | 56.6831 | 463.668
2.9 | ED-48550 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | 4 | 1243.97 | 1487.9113 | 5951.6453
2.10 | ED-48444 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 0.5 | 180.34 | 215.7045 | 107.8523
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | 0 | BASE DE SOLO | 0 | 0 |  | 0 | 6888.7584
3.1 | RO - 41082 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) | M2 | 763.2 | 1.21 | 1.4473 | 1104.564
3.2 | RO - 43113 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M3 | 116.95 | 21.85 | 26.1348 | 3056.4607
3.3 | RO-41337 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM | M3XKM | 1169.5 | 1.95 | 2.3324 | 2727.7338
3.4 | PMIMD - 001 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BASE - SEM MISTURA | M3 | 0 | A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL
4 | 0 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 0 | 0 |  | 0 | 19704.5955
4.1 | ED-51139 ADPTADO | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (11X13X30X80)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 189 | 56.65 | 67.759 | 12806.4531
4.2 | ED -14762 ADPTADO | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 180 | 32.04 | 38.323 | 6898.1424
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | 0 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0 |  | 0 | 35957.1385
5.1 | SINAPI - 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 396.62 | 73.7 | 88.1525 | 34963.0445
5.2 | RO - 41349 | Transporte de agregados para conservação. Distância média de transporte de 25,10 a 30,00 km | M3XKM | 654.42 | 1.27 | 1.519 | 994.0939
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | 0 | REATERRO GUIAS MEIO FIO | 0 | 0 |  | 0 | 1104.9228
6.2 | SINAPI - 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - PARA MEIO FIO. | M3 | 13.51 | 30.91 | 36.9714 | 499.4839
6.3 | RO-41087 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (INCLUSIVE EXPURGO E CAPEAMENTO) - PARA REATERRO MEIO FIO E PASSEIOS | M3 | 17.51 | 9.34 | 11.1716 | 195.6141
6.4 | RO-41337 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM - PARA REATERRO MEIO FIO E PASSEIOS | M3XKM | 175.71 | 1.95 | 2.3324 | 409.8248
6.5 | PMIMD - 001 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BASE - SEM MISTURA - PARA REATERRO MEIO FIO E PASSEIOS | M3 | 17.51 | A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | 0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 |  |  | 334.1195
7.3 | SINAPI - 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 180.22 | 1.55 | 1.854 | 334.1195
0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
**Verifique a composição unitária de cada Item nas planilhas de composição de referência.
VALOR TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 99635.7751
| CLEIDILENY APARECIDA CHAVES |  | TALLES ANDRÉ DA SILVA MORAES
| Prefeita Municipal de Itambé do Mato Dentro - CNPJ 18.299.537/0001-60 |  | Secretario Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricultura.
GENÉSIO OLIVEIRA DUARTE
Engenheiro Civil - Crea MG: 279.416/D
|  |  |  | 0 | 0 | 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO.
Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricutura.

## Cronograma (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO |  |  |  | VALOR TOTAL OBRA: | 99635.7751 | FOLHA: | 03/05.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO URBANA TRECHO II DA RUA GERALDO DIAS COELHO. | [5 empty] | DATA: | 2023-08-14
LOCAL: RUA GERALDO DIAS COELHO, B. N. S. D. OLIVEIRAS, ITAMBÉ DO MATO DENTRO, CEP:35820-000 |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 04 MESES
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 2.489% | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 2480.3181 | 2480.3181 | 0 | 0 | 0 | 248032%
2 | DRENAGEM SUBTERRÂNEA | Físico % | 33.29% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 33165.9223 | 16582.9612 | 16582.9612 | 0 | 0 | 3316592%
3 | BASE DE SOLO | Físico % | 6.914% |  | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 6888.7584 | 0 | 6888.7584 | 0 | 0 | 688876%
4 | DRENAGEM SUPERFICIAL | Físico % | 19.78% |  | 32% | 68% |  | 100%
|  | Financeiro | 19704.5955 | 0 | 6305.4706 | 13399.125 | 0 | 1970460%
5 | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 36.09% |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 35957.1385 | 0 | 0 | 17978.5692 | 17978.5692 | 3595714%
6 | REATERRO GUIAS MEIO FIO | Físico % | 1.109% |  |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 1104.9228 | 0 | 0 | 0 | 1104.9228 | 110492%
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | 0.3353% | 0% |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 334.1195 | 0 | 0 | 0 | 334.1195 | 33412%
TOTAL |  | Físico % | 100% | 19.13% | 29.89% | 31.49% | 19.49% | 100%
|  | Financeiro | 99635.7751 | 19063.2792 | 29777.1902 | 31377.6942 | 19417.6115
|  |  | Acumulado | 19.13% | 49.02% | 80.51% | 100%
| 0 |  | 0 |  |  | 0
| 0 |  | 0 |  |  | 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO.
Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricutura.
GENÉSIO OLIVEIRA DUARTE
Engenheiro Civil - CREA n° 279.416/D
Geden Engenharia e Locação Ltda.
CLEIDILENY APARECIDA CHAVES
Prefeita Municipal de Itambé do Mato Dentro.
CNPJ: 18.299.537/0001-60
TALLES ANDRÉ DA SILVA MORAES
Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricultura.

## BDI (hidden)
CONTRATO N°: 25/2021 |  | EMP. REPONSÁVEL ELABORAÇÃO PLANILHA: |  | GEDEN ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA.
PLANILHA COMPOSIÇÃO BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO |  |  |  |  | DATA | 2023-08-14
OBRA: PAVIMENTAÇÃO TRECHO II DA RUA GERALDO DIAS COELHO |  |  |  |  | FOLHA | 04/05.
LOCAL: RUA GERALDO DIAS COELHO, B. N. S. D. OLIVEIRAS, ITAMBÉ DO MATO DENTRO, CEP:35820-000 |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - ABR/23 / SINAPI JUN/23 SEM DESONERAÇÃO. |  |  | ( ) | DIRETA | BDI PROPOSTO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES |  |  | ( X ) | INDIRETA | 19.61%
COMPOSIÇÃO BDI SUGERIDA | COMPOSIÇÃO ADOTADA | FORMULA BDI - ACORDÃO N° 2622/13
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | 4.2%
LUCRO (L) | 7.5%
DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 1.02%
SEGUROS E GARANTIAS (S) | 0.32%
RISCOS (R) | 0.5%
ISS | 2%
PIS | 0.65%
COFINS | 3% |  | NUMERADOR |  | 114%
TRIBUTOS (PIS+CONFINS+ISS*) | 4.65% |  | DENOMINADOR |  | 95.35%
CP | 0
CPRB | 0%
*QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO
Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricultura.
GENÉSIO OLIVEIRA DUARTE
Engenheiro Civil - CREA n° 279.416/D
Geden Engenharia e Locação Ltda.
CLEIDILENY APARECIDA CHAVES
Prefeita Municipal de Itambé do Mato Dentro.
CNPJ: 18.299.537/0001-60
TALLES ANDRÉ DA SILVA MORAES
Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricultura.

## COMPOSIÇÕES (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO |  |  |  | FOLHA: | 05/05.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO URBANA TRECHO II DA RUA GERALDO DIAS COELHO. |  |  |  | DATA: | 2023-08-14
LOCAL: RUA GERALDO DIAS COELHO, B. N. S. D. OLIVEIRAS, ITAMBÉ DO MATO DENTRO, CEP:35820-000 |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - JAN/23 / SINAPI MAIO/23 SEM DESONERAÇÃO. |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA: 04 MESES |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 2% | BDI: | 19.61%
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - FOLHA 04/04
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO | TOTAL
SEINFRA - ADPTADO | ADA - 0001 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M |  |  | 32.044
SEINFRA | ED - 51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 0.3 | 22.72 | 6.816
SEINFRA | ED - 51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 0.0385 | 67.39 | 2.5945
SEINFRA | ED-49795 | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 0.035 | 646.67 | 22.6334
SEINFRA | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA - NÃO SERÁ EXECUTADO | M3 | 0 | 50 | 0
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO | TOTAL
SEINFRA - ADPTADO | ADA - 0002 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (11X13X30X80)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M |  |  | 56.6519
SEINFRA | MATED - 12870 | MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (FCK: 20MPA¦ PADRÃO: DER-MG (MFC-01) OU SUDECAP (TIPO A)¦ LARGURA SUPERIOR: 11CM¦ LAGURA INFERIOR: 13CM¦ ALTURA: 30CM¦ COMPRIMENTO: 80CM) | M | 1.25 | 18.14 | 22.675
SEINFRA | ED- 48302 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | M3 | 0.0013184 | 628.19 | 0.82821
SEINFRA | ED- 51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 0.02839 | 67.39 | 1.9132
SEINFRA | ED- 50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2933 | 27.45 | 8.0511
SEINFRA | ED- 50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1733 | 19.76 | 23.1844
SEINFRA | ED- 51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA - NÃO SERÁ EXECUTADO | M3 | 0 | 50 | 0
DEMAIS COMPOSIÇÕES ESTÃO LISTADAS NAS PLANILHAS DE REFERÊNCIA SICOR ABR/23 E SINAPI JUN23.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO.
Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricutura.
GENÉSIO OLIVEIRA DUARTE
Engenheiro Civil - CREA n° 279.416/D
Geden Engenharia e Locação Ltda.
CLEIDILENY APARECIDA CHAVES
Prefeita Municipal de Itambé do Mato Dentro.
CNPJ: 18.299.537/0001-60
TALLES ANDRÉ DA SILVA MORAES
Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricultura.

## PLA BRANCO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 02/05.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO URBANA TRECHO II DA RUA GERALDO DIAS COELHO. |  |  |  | DATA: |  | 2023-08-14
LOCAL: RUA GERALDO DIAS COELHO, B. N. S. D. OLIVEIRAS, ITAMBÉ DO MATO DENTRO, CEP:35820-000 |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - ABR/23 / SINAPI JUN/23 SEM DESONERAÇÃO. |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA: 04 MESES. |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 2% | BDI: | 19.61%
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - FOLHA 04/05.
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO UNITÁRIO TOTAL
1 | 0 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  | 0 | 0
1.1 | SINAPI - 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 |  | 0 | 0
1.2 | SINAPI - 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 481.8 |  | 0 | 0
1.3 | RO-43901 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO.DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 1.401 A 1.600 M | M3 | 62.63 |  | 0 | 0
1.4 | SINAPI-99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 87.6 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | 0 | DRENAGEM SUBTERRÂNEA | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1 | MERCADO LOCAL | ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE TERCEIRA CATEGORIA, COM UTILIZACÃO DE MARTELO ROMPEDOR, MARTELETE PNEUMATICO, ARGAMASSA EXPANDIDA, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS (COMPRESSOR A AR, CAMINHAO E VEICULO DE APOIO, ENCARREGADO OPERADOR, MOTORISTA, MARTELEIROS/AJUDANTE E TODA A EQUIPE NECESSARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVICOS DE DESMONTE DE ROCHA) - PARA DRENAGEM E CORTE DE GREIDE | M3 | 22.02 |  | 0 | 0
2.2 | SINAPI - 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 20 |  | 0 | 0
2.3 | SINAPI - 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (APILOAMENTO COM ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 37.45 |  | 0 | 0
2.4 | SINAPI - 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 72.8 |  | 0 | 0
2.5 | ED-48680 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 35 |  | 0 | 0
2.6 | ED - 48675 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 300MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 8 |  | 0 | 0
2.7 | SINAPI - 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 15.57 |  | 0 | 0
2.8 | SINAPI - 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 8.18 |  | 0 | 0
2.9 | ED-48550 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | 4 |  | 0 | 0
2.10 | ED-48444 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 0.5 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | 0 | BASE DE SOLO | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.1 | RO - 41082 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) | M2 | 763.2 |  | 0 | 0
3.2 | RO - 43113 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M3 | 116.95 |  | 0 | 0
3.3 | RO-41337 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM | M3XKM | 1169.5 |  | 0 | 0
3.4 | PMIMD - 001 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BASE - SEM MISTURA | M3 | 0 | A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL
4 | 0 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.1 | ED-51139 ADPTADO | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (11X13X30X80)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 189 |  | 0 | 0
4.2 | ED -14762 ADPTADO | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 180 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | 0 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.1 | SINAPI - 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 396.62 |  | 0 | 0
5.2 | RO - 41349 | Transporte de agregados para conservação. Distância média de transporte de 25,10 a 30,00 km | M3XKM | 654.42 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | 0 | REATERRO GUIAS MEIO FIO | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.2 | SINAPI - 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - PARA MEIO FIO. | M3 | 13.51 |  | 0 | 0
6.3 | RO-41087 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (INCLUSIVE EXPURGO E CAPEAMENTO) - PARA REATERRO MEIO FIO E PASSEIOS | M3 | 17.51 |  | 0 | 0
6.4 | RO-41337 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM - PARA REATERRO MEIO FIO E PASSEIOS | M3XKM | 175.71 |  | 0 | 0
6.5 | PMIMD - 001 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BASE - SEM MISTURA - PARA REATERRO MEIO FIO E PASSEIOS | M3 | 17.51 | A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | 0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 |  |  | 0
7.3 | SINAPI - 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 180.22 |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
**Verifique a composição unitária de cada Item nas planilhas de composição de referência.
VALOR TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 0
| CLEIDILENY APARECIDA CHAVES |  | TALLES ANDRÉ DA SILVA MORAES
| Prefeita Municipal de Itambé do Mato Dentro - CNPJ 18.299.537/0001-60 |  | Secretario Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricultura.
GENÉSIO OLIVEIRA DUARTE
Engenheiro Civil - Crea MG: 279.416/D
|  |  |  | 0 | 0 | 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO.
Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricutura.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO.
Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricutura.

## COMP. PORTA70 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO |  |  | FOLHA Nº: |  | 05/05.
OBRA: AMPLIAÇÃO VELORIO MUNICIPAL |  |  | DATA: |  | 2023-08-14
LOCAL: RUA DO ROSÁRIO - CENTRO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO, CEP:35820-000 |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - JAN/23 / SINAPI JAN/23 SEM DESONERAÇÃO. |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA: 04 MESES |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 2% | BDI: | 0%
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - FOLHA 04/04
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO | TOTAL
MERCADO LOCAL | CP-002 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, MACIÇA, PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | U |  |  | 804.9985
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.362 | 27.45 | 37.3869
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.957 | 19.76 | 18.9103
SINAPI - I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 0.206 | 20.38 | 4.1983
SINAPI | 88629 | ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA MÉDIA ) PREPARO MANUAL. | M3 | 0.0223 | 650.36 | 14.503
MERCADO LOCAL | CP - 006 | KIT PORTA MADEIRA MACIÇA COMPLETO, 80X210CM, COM DOBRADIÇAS, FECHADURAS, BATENTE, ALISAR, MONTAGEM INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DOS FUROS. - FORNECIMENTO | U | 1 | 730 | 730
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO.
Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricutura.
GENÉSIO OLIVEIRA DUARTE
Engenheiro Civil - CREA n° 279.416/D
Geden Engenharia e Locação Ltda.
CLEIDILENY APARECIDA CHAVES
Prefeita Municipal de Itambé do Mato Dentro.
CNPJ: 18.299.537/0001-60
TALLES ANDRÉ DA SILVA MORAES
Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricultura.

## COMP. PRANC70 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO |  |  | FOLHA Nº: |  | 05/05.
OBRA: AMPLIAÇÃO VELORIO MUNICIPAL |  |  | DATA: |  | 2023-08-14
LOCAL: RUA DO ROSÁRIO - CENTRO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO, CEP:35820-000 |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - JAN/23 / SINAPI JAN/23 SEM DESONERAÇÃO. |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA: 04 MESES |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 2% | BDI: | 0%
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - FOLHA 04/04
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO | TOTAL
MERCADO LOCAL | CP-003 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA, PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | U |  |  | 661.9985
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.362 | 27.45 | 37.3869
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.957 | 19.76 | 18.9103
SINAPI - I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 0.206 | 20.38 | 4.1983
SINAPI | 88629 | ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA MÉDIA ) PREPARO MANUAL. | M3 | 0.0223 | 650.36 | 14.503
MERCADO LOCAL | CP - 006 | KIT PORTA MADEIRA MACIÇA COMPLETO, 80X210CM, COM DOBRADIÇAS, FECHADURAS, BATENTE, ALISAR, MONTAGEM INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DOS FUROS. - FORNECIMENTO | U | 1 | 587 | 587
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO.
Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricutura.
GENÉSIO OLIVEIRA DUARTE
Engenheiro Civil - CREA n° 279.416/D
Geden Engenharia e Locação Ltda.
CLEIDILENY APARECIDA CHAVES
Prefeita Municipal de Itambé do Mato Dentro.
CNPJ: 18.299.537/0001-60
TALLES ANDRÉ DA SILVA MORAES
Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricultura.

## COMP. JAN120100 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO |  |  | FOLHA Nº: |  | 05/05.
OBRA: AMPLIAÇÃO VELORIO MUNICIPAL |  |  | DATA: |  | 2023-08-14
LOCAL: RUA DO ROSÁRIO - CENTRO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO, CEP:35820-000 |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - JAN/23 / SINAPI JAN/23 SEM DESONERAÇÃO. |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA: 04 MESES |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 2% | BDI: | 0%
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - FOLHA 04/04
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO | TOTAL
MERCADO LOCAL | CP-004 | JANELA DE MADEIRA EUCALIPTO DE ABRIR COM DUAS FOLHAS, COMPLETA, 120X100CM, INCLUSIVE FERRAGENS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, TRINCO TIPO CREMONA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | U |  |  | 424.5773
SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.733 | 30.59 | 53.0125
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8665 | 19.76 | 17.122
SINAPI - I | 5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | 0.042868 | 21.74 | 0.93194
SINAPI | 88629 | ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA MÉDIA ) PREPARO MANUAL. | M3 | 0.03 | 650.36 | 19.5108
MERCADO LOCAL | CP - 006 | JANELA DE MADEIRA EUCALIPTO DE ABRIR COM DUAS FOLHAS, COMPLETA INCLUSIVE CONTRAMARCO E FERRAGENS. TRINCO TIPO CREMONA. | U | 1 | 334 | 334
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO.
Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricutura.
GENÉSIO OLIVEIRA DUARTE
Engenheiro Civil - CREA n° 279.416/D
Geden Engenharia e Locação Ltda.
CLEIDILENY APARECIDA CHAVES
Prefeita Municipal de Itambé do Mato Dentro.
CNPJ: 18.299.537/0001-60
TALLES ANDRÉ DA SILVA MORAES
Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricultura.

## PlaOrc 1 pav (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 02/04.
OBRA: REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA GUIDO ISIDORO |  |  |  | DATA: |  | 2023-08-14
LOCAL: PRAÇA 1° DE MARÇO, CENTRO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO, CEP:35820-000 |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - OUT/2021 - ONERADA / SINAPI JAN/22 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - FOLHA 04/04 |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 2% | BDI: | 19.61%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1179.11 | 1410.33 | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | DRENAGEM SUBTERRÂNEA | 0 | 0 |  | 0 | #REF!
2.2 | SINAPI - 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 20 | 113.08 | 135.25 | 2705
2.4 | SINAPI - 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 72.8 | 81.32 | 97.27 | 7081.26
2.5 | ED-48680 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 35 | 18.35 | 21.95 | 768.25
2.6 | ED - 48675 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 300MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 8 | 2.25 | 2.69 | 21.52
2.7 | SINAPI - 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 15.57 | 33.1 | 39.59 | 616.42
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 62.25 | 74.46 | #REF!
2.9 | ED-48550 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | 4 | 14.4 | 17.22 | 68.88
#REF! | ED -14762 ADPTADO | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 180 | 13.82 | 16.53 | 2975.4
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 11.3 | 13.52 | #REF!
3 | 0 | BASE DE SOLO | 0 | 0 |  |  | #REF!
3.2 | RO - 43113 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M3 | 116.95 | 103.25 | 123.5 | 14443.33
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 19.03 | 22.76 | #REF!
3.3 | RO-41337 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM | M3XKM | 1169.5 | 3139.92 | 3755.66 | 4392244.37
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 57.86 | 69.21 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14.48 | 17.32 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 51.79 | 61.95 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 46.45 | 55.56 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20.96 | 25.07 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 29.64 | 35.45 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 272.65 | 326.12 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 142.98 | 171.02 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 206.05 | 246.46 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 22.74 | 27.2 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 60.79 | 72.71 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 59.33 | 70.96 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 108.02 | 129.2 | #REF!
0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20.47 | 24.48 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 116.05 | 138.81 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 69.9 | 83.61 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 55.19 | 66.01 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 49.28 | 58.94 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 69.05 | 82.59 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12.91 | 15.44 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 26.48 | 31.67 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30.4 | 36.36 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6.3 | 7.54 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 631.06 | 754.81 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 19.45 | 23.26 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 56.27 | 67.3 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8.27 | 9.89 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 96.37 | 115.27 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 75.89 | 90.77 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.38 | 0.45 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.89 | 29.77 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 64.71 | 77.4 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 75.16 | 89.9 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 55.14 | 65.95 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 450.32 | 538.63 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 298.24 | 356.72 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 605.14 | 723.81 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 78.93 | 94.41 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 103.3 | 123.56 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 78.97 | 94.46 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 881.3 | 1054.12 | 2108.24
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 276.38 | 330.58 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 329.91 | 394.61 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 560.81 | 670.78 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 217.58 | 260.25 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 240.63 | 287.82 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 306.93 | 367.12 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 658.2 | 787.27 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | 777.76 | 930.28 | 3721.12
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 809.19 | 967.87 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 199.52 | 238.65 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 335.26 | 401 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 151.25 | 5.59 | 6.69 | 1011.86
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 854.8 | 1022.43 | 1022.43
VALOR TOTAL DA OBRA | [6 empty] | #REF!
0
0
#REF!
0
0
Observações: Os textos destacados na cor vermelho deverão ser preenchidos e revisados de acordo com a aplicabilidade de cada obra, no tocante à: região da Tabela de Referencial de Preços Unitários a ser adotada; percentuais de ISS e dos parâmetros adotados no demonstrativo/composição BDI a ser apresentado pelo(a) Responsável Técnico(a) do Município dos quais deverão estar em conformidade com os critérios vigentes e aplicáveis; quantitativos; preços vigentes da Tabela Referencial de Preços Unitários e demais informações pertinentes aos serviços para execução das obras.
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

## PlaOrc 1 pav ard (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 02/04.
OBRA: REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA GUIDO ISIDORO |  |  |  | DATA: |  | 2023-08-14
LOCAL: PRAÇA 1° DE MARÇO, CENTRO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO, CEP:35820-000 |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - OUT/2021 - ONERADA / SINAPI JAN/22 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - FOLHA 04/04 |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 2% | BDI: | 19.61%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1179.11 | 1410.33 | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | DRENAGEM SUBTERRÂNEA | 0 | 0 |  | 0 | #REF!
2.2 | SINAPI - 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 20 | 113.08 | 135.25 | 2705
2.4 | SINAPI - 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 72.8 | 81.32 | 97.27 | 7081.26
2.5 | ED-48680 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 35 | 18.35 | 21.95 | 768.25
2.6 | ED - 48675 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 300MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 8 | 2.25 | 2.69 | 21.52
2.7 | SINAPI - 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 15.57 | 33.1 | 39.59 | 616.42
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 62.25 | 74.46 | #REF!
2.9 | ED-48550 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | 4 | 14.4 | 17.22 | 68.88
#REF! | ED -14762 ADPTADO | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 180 | 13.82 | 16.53 | 2975.4
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 11.3 | 13.52 | #REF!
3 | 0 | BASE DE SOLO | 0 | 0 |  |  | #REF!
3.2 | RO - 43113 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M3 | 116.95 | 103.25 | 123.5 | 14443.33
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 19.03 | 22.76 | #REF!
3.3 | RO-41337 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM | M3XKM | 1169.5 | 3139.92 | 3755.66 | 4392244.37
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 57.86 | 69.21 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14.48 | 17.32 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 51.79 | 61.95 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 46.45 | 55.56 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20.96 | 25.07 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 29.64 | 35.45 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 272.65 | 326.12 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 142.98 | 171.02 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 206.05 | 246.46 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 22.74 | 27.2 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 60.79 | 72.71 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 59.33 | 70.96 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 108.02 | 129.2 | #REF!
0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20.47 | 24.48 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 116.05 | 138.81 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 69.9 | 83.61 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 55.19 | 66.01 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 49.28 | 58.94 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 69.05 | 82.59 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12.91 | 15.44 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 26.48 | 31.67 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30.4 | 36.36 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6.3 | 7.54 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 631.06 | 754.81 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 19.45 | 23.26 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 56.27 | 67.3 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8.27 | 9.89 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 96.37 | 115.27 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 75.89 | 90.77 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.38 | 0.45 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.89 | 29.77 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 64.71 | 77.4 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 75.16 | 89.9 | #REF!
#REF! | SINAPI-101740 | RODAPÉ EM ARDÓSIA ALTURA 10CM. AF_09/2020 | #REF! | #REF! | 34.93 | 41.78 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 450.32 | 538.63 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 298.24 | 356.72 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 605.14 | 723.81 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 78.93 | 94.41 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 103.3 | 123.56 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 78.97 | 94.46 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 881.3 | 1054.12 | 2108.24
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 276.38 | 330.58 | #REF!
#REF! | #REF! | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON | #REF! | #REF! | 230.8 | 276.06 | #REF!
#REF! | ED-48532 | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | #REF! | #REF! | 257.75 | 308.29 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 217.58 | 260.25 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 240.63 | 287.82 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 306.93 | 367.12 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 658.2 | 787.27 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | 777.76 | 930.28 | 3721.12
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 809.19 | 967.87 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 199.52 | 238.65 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.53 | 3.03 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.86 | 3.42 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.26 | 6.29 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6.7 | 8.01 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 238.5 | 12.43 | 14.87 | 3546.5
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13.79 | 16.49 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.26 | 19.78 | 23.66 | 573.99
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 335.26 | 401 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 151.25 | 5.59 | 6.69 | 1011.86
VALOR TOTAL DA OBRA | [6 empty] | #REF!
0
0
#REF!
0
0
Observações: Os textos destacados na cor vermelho deverão ser preenchidos e revisados de acordo com a aplicabilidade de cada obra, no tocante à: região da Tabela de Referencial de Preços Unitários a ser adotada; percentuais de ISS e dos parâmetros adotados no demonstrativo/composição BDI a ser apresentado pelo(a) Responsável Técnico(a) do Município dos quais deverão estar em conformidade com os critérios vigentes e aplicáveis; quantitativos; preços vigentes da Tabela Referencial de Preços Unitários e demais informações pertinentes aos serviços para execução das obras.
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

## PlaOrc 1 pav ard SP (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 02/04.
OBRA: REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA GUIDO ISIDORO |  |  |  | DATA: |  | 2023-08-14
LOCAL: PRAÇA 1° DE MARÇO, CENTRO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO, CEP:35820-000 |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - OUT/2021 - ONERADA / SINAPI JAN/22 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - FOLHA 04/04 |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 2% | BDI: | 19.61%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1179.11 | 1410.33 | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | DRENAGEM SUBTERRÂNEA | 0 | 0 |  | 0 | #REF!
2.2 | SINAPI - 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 20 | 113.08 | 135.25 | 2705
2.4 | SINAPI - 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 72.8 | 81.32 | 97.27 | 7081.26
2.5 | ED-48680 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 35 | 18.35 | 21.95 | 768.25
2.6 | ED - 48675 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 300MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 8 | 2.25 | 2.69 | 21.52
2.7 | SINAPI - 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 15.57 | 33.1 | 39.59 | 616.42
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 62.25 | 74.46 | #REF!
2.9 | ED-48550 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | 4 | 14.4 | 17.22 | 68.88
#REF! | ED -14762 ADPTADO | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 180 | 13.82 | 16.53 | 2975.4
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 11.3 | 13.52 | #REF!
3 | 0 | BASE DE SOLO | 0 | 0 |  |  | #REF!
3.2 | RO - 43113 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M3 | 116.95 | 103.25 | 123.5 | 14443.33
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 19.03 | 22.76 | #REF!
3.3 | RO-41337 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM | M3XKM | 1169.5 | 3139.92 | 3755.66 | 4392244.37
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 57.86 | 69.21 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14.48 | 17.32 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 51.79 | 61.95 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 46.45 | 55.56 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20.96 | 25.07 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 29.64 | 35.45 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 272.65 | 326.12 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 142.98 | 171.02 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 206.05 | 246.46 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 22.74 | 27.2 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 60.79 | 72.71 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 59.33 | 70.96 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 108.02 | 129.2 | #REF!
0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20.47 | 24.48 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 116.05 | 138.81 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 69.9 | 83.61 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 55.19 | 66.01 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 49.28 | 58.94 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 69.05 | 82.59 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12.91 | 15.44 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 26.48 | 31.67 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30.4 | 36.36 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6.3 | 7.54 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 631.06 | 754.81 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 19.45 | 23.26 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 56.27 | 67.3 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8.27 | 9.89 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 96.37 | 115.27 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 75.89 | 90.77 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.38 | 0.45 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.89 | 29.77 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 64.71 | 77.4 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 75.16 | 89.9 | #REF!
#REF! | SINAPI-101740 | RODAPÉ EM ARDÓSIA ALTURA 10CM. AF_09/2020 | #REF! | #REF! | 34.93 | 41.78 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 450.32 | 538.63 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 298.24 | 356.72 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 605.14 | 723.81 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 78.93 | 94.41 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 103.3 | 123.56 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 78.97 | 94.46 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 881.3 | 1054.12 | 2108.24
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 276.38 | 330.58 | #REF!
#REF! | #REF! | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON | #REF! | #REF! | 230.8 | 276.06 | #REF!
#REF! | ED-48532 | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | #REF! | #REF! | 257.75 | 308.29 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 217.58 | 260.25 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 240.63 | 287.82 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 306.93 | 367.12 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 658.2 | 787.27 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | 777.76 | 930.28 | 3721.12
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 809.19 | 967.87 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 199.52 | 238.65 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 335.26 | 401 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 151.25 | 5.59 | 6.69 | 1011.86
VALOR TOTAL DA OBRA | [6 empty] | #REF!
0
0
#REF!
0
0
Observações: Os textos destacados na cor vermelho deverão ser preenchidos e revisados de acordo com a aplicabilidade de cada obra, no tocante à: região da Tabela de Referencial de Preços Unitários a ser adotada; percentuais de ISS e dos parâmetros adotados no demonstrativo/composição BDI a ser apresentado pelo(a) Responsável Técnico(a) do Município dos quais deverão estar em conformidade com os critérios vigentes e aplicáveis; quantitativos; preços vigentes da Tabela Referencial de Preços Unitários e demais informações pertinentes aos serviços para execução das obras.
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

## CALCULO DEMOLIÇÃO (hidden)
CONTRATO N°: 25/2021 |  |  |  |  | EMP. REPONSÁVEL ELABORAÇÃO PLANILHA: | GEDEN ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA.
CÁLCULOS
DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | REATERRO MANUAL VALA ESGOTO
BANHEIRO FEMINIMO | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | TOTAL M3 | PROJETO ESGOTO | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | TOTAL M3
ALARGAR PORTA | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 0.042 | TUBO 100MM | 18 | 0.2 | 0.15 | 0.54
BARRADO DE ENTRDA | 1.92 | 0.1 | 1.7 | 0.3264 | TUBO 50MM | 18 | 0.2 | 0.15 | 0.54
PAREDE SANT | 3.67 | 0.15 | 2 | 1.101 | TUBO 40MM | 18 | 0.3 | 0.15 | 0.81
TIJOLO TRANS | 1.7 | 0.2 | 1 | 0.34 | TOTAL |  |  |  | 1.89
ALTURA PORTA | 0.8 | 0.2 | 0.15 | 0.024
TOTAL |  |  |  | 1.8334 | VIGA INFERIOR PAREDES NOVAS | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | TOTAL M3
[5 empty] | BANHEIRO ESPECIAL | 3.65 | 0.5 | 0.15 | 0.27375
BANHEIRO MASC | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | TOTAL M3 | BAR | 3.63 | 0.5 | 0.15 | 0.27225
ALARGAR PORTA | 0.3 | 0.2 | 2.1 | 0.126 | TOTAL |  |  |  | 0.546
BARRADO DE ENTRDA | 2.47 | 0.1 | 1.7 | 0.4199
MICTORIO | 3.76 | 0.3 | 0.7 | 0.7896 | TOTAL DEMOLIÇÃO CONCRETO PISO M3 |  |  |  | 2.436
PAREDE SANT | 1.82 | 0.15 | 2 | 0.546
TIJOLO TRANS | 2.8 | 0.2 | 1 | 0.56
PORTA | 0.8 | 0.2 | 2.1 | 0.336
ALTURA PORTA | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.016 | AZULEJO PAREDE | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | TOTAL M3
TOTAL |  |  |  | 2.7935 | BAN.MAS VS | 3.94 |  | 1.6 | 6.304
[5 empty] | MICTORIO | 3.76 |  | 0.3 | 1.128
VESTIARIO CASA | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | TOTAL M3 | BAN. FEM 01 | 5.62 |  | 1.6 | 8.992
BANCO CONCRETO | 0.65 | 0.3 | 0.5 | 0.0975 | BAN FEM 02 | 4.48 |  | 1.6 | 7.168
PAREDE SANT | 1.1 | 0.15 | 2.15 | 0.35475 | VEST 01 | 5.8 |  | 1.6 | 9.28
TIJOLO TRANS | 3.2 | 0.2 | 1 | 0.64 | VEST 02 | 5.8 |  | 1.6 | 9.28
TOTAL |  |  |  | 1.0923 | PIA COZINHA | 1.76 |  | 0.3 | 0.528
[5 empty] | TOTAL M2 |  |  |  | 42.68
VESTIÁRIO VISITANTE | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | TOTAL M3
BANCO CONCRETO | 0.66 | 0.36 | 0.5 | 0.1188 | REVESTIMENTO CER. PISO | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | TOTAL M
PAREDE SANT | 1.6 | 0.15 | 2.15 | 0.516 | DESPENSA | ÁREA NO PROJETO |  |  | 13.56
TOTAL |  |  |  | 0.6348 | BAR | ÁREA NO PROJETO |  |  | 40.38
[5 empty] | BAR EXTERNO | ÁREA NO PROJETO |  |  | 16.8
[5 empty] | VESTIÁRIO 01 | ÁREA NO PROJETO |  |  | 16.08
COZINHA | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | TOTAL M3 | VESTIÁRIO 02 | ÁREA NO PROJETO |  |  | 16.08
PORTA | 1 | 0.2 | 2.1 | 0.42 | BAN FEM | ÁREA NO PROJETO |  |  | 14.5
TOTAL |  |  |  | 0.42 | BANHEIRO MASC | ÁREA NO PROJETO |  |  | 12.9
[5 empty] | PAV SUPERIOR | ÁREA NO PROJETO |  |  | 120
DEPOSITO | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | TOTAL M3 | ESCADA | ÁREA NO PROJETO |  |  | 19.7
PORTÃO | 1 | 0.2 | 2.1 | 0.42
TOTAL |  |  |  | 0.42
[5 empty] | TOTAL M2 |  |  |  | 270
INSTALAÇÃO AGUA FRIA | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | TOTAL M3
| 54 | 0.1 | 0.1 | 0.54 | TOTAL DEM CERÂMICA M2 |  |  |  | 312.68
TOTAL |  |  |  | 0.54
[5 empty] | DEMOLIÇÃO RODAPÉ | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | TOTAL M
TOTAL DEMOLIÇÃO ALVENARIA M3 |  |  |  | 7.734 |  | 15.4 |  | 1 | 15.4
[5 empty] | DESPENSA | 30.22 |  | 1 | 30.22
[5 empty] | BAR EXTERNO | 14.08 |  | 1 | 14.08
[5 empty] | VESTIÁRIO 01 | 21.5 |  | 1 | 21.5
[5 empty] | VESTIÁRIO 02 | 21.5 |  | 1 | 21.5
[5 empty] | BAN FEM | 6.46 |  | 1 | 6.46
[5 empty] | BANHEIRO MASC | 12.33 |  | 1 | 12.33
[5 empty] | PAV SUPERIOR | 61 |  | 1 | 61
[5 empty] | TOTAL M |  |  |  | 182.49
| GENÉSIO OLIVEIRA DUARTE |  |  |  | CLEIDILENY APARECIDA CHAVES
| ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG N° 279.416/D |  |  |  | PREFEITA MUNICIPAL ITAMBÉ DO MATO DENTRO
| GEDEN ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA |  |  |  | CNPJ: 18.299.537/0001-60
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO
Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricultura.

## EXECUÇÃO (hidden)
CONTRATO N°: 25/2021 |  |  |  |  | EMP. REPONSÁVEL ELABORAÇÃO PLANILHA: | GEDEN ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA.
CÁLCULOS
APICOAMENTO
PAREDE DE ALVENARIA | COMPRIMENTO | ALTURA | LARGURA | TOTAL M2 | PISOS | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | TOTAL M2
BAN. ESP. PAR 10 | 3.65 | 2.75 | * | 10.0375 | DEPÓSITO | ÁREA NO PROJETO |  |  | 9.9
FECHAR JAN B. MASC PAR 15 | 1.3 | 1.2 |  | 1.56 | BAR | ÁREA NO PROJETO |  |  | 29.74
DIVISORIA BAR PAR 10 | 3.63 | 2.75 |  | 9.9825 | BAR EXTERNO | ÁREA NO PROJETO |  |  | 16.8
FECHAR JAN BAR PAR 15 | 1.48 | 1.41 |  | 2.0868 | VESTIÁRIO 01 | ÁREA NO PROJETO |  |  | 16.08
[5 empty] | VESTIÁRIO 02 | ÁREA NO PROJETO |  |  | 16.08
TOTAL ALV ESP 10 |  |  |  | 20 | BAN FEM | ÁREA NO PROJETO |  |  | 14.5
TOTAL ALV ESP 15 |  |  |  | 3.6 | BANHEIRO MASC | ÁREA NO PROJETO |  |  | 12.9
TOTAL ALV |  |  |  | 23.6 | 1 PAVIMENTO | ÁREA NO PROJETO |  |  | 120
[5 empty] | ESCADA | ÁREA NO PROJETO |  |  | 10
[5 empty] | TOTAL APICOAMENTO |  |  |  | 246
[5 empty] | REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES | COMPRIMENTO | ALTURA | PORTA | TOTAL M2
[5 empty] | COZINHA | 15.4 | 2.65 | 2.1 | 38.71
[5 empty] | BANHEIRO MASC | 12.7 | 2.1 | 1.89 | 24.78
[5 empty] | BANHEIRO FEMININO | 15.62 | 2.1 | 1.89 | 30.912
[5 empty] | BANHEIRO ESPECIAL | 7 | 2.65 | 1.89 | 16.66
[5 empty] | VESTIARIO CASA | 6.64 | 2.1 | 3.57 | 10.374
[5 empty] | VESTIARIO VISITANTE | 6.8 | 2.1 | 4.62 | 9.66
[5 empty] | BAR | 3.63 | 2.1 | 1.65 | 5.973
[5 empty] | BANHEIROS 1 PAVIMENTO | 9 | 2.7 | 2.52 | 21.78
[5 empty] | TOTAL APICOAMENTO PAREDES |  |  |  | 158.849
[5 empty] | TOTAL APICOAMENTO |  |  |  | 404.849
[5 empty] | COBRI. TUB. ESGOTO (CONTRA PISO) | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | TOTAL M3
[5 empty] | TUBULAÇÃO ESGOTO | 36 | 0.2 |  | 7.2
[5 empty] | TUBULAÇÃO ESGOTO | 18 | 0.3 |  | 5.4
[5 empty] | TOTAL CONTRAPISO |  |  |  | 12.6
[5 empty] | PISO CONC. ARM. POLIDO 10 CM | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | TOTAL M3
[5 empty] | BANHEIRO ESPECIAL | ÁREA NO PROJETO |  |  | 3
[5 empty] | BAR EXTERNO | ÁREA NO PROJETO |  |  | 16.8
[5 empty] | TOTAL PISO ARMADO 10 CM |  |  |  | 19.8
[5 empty] | PISO CONC. ARM. POLIDO 05 CM | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | TOTAL M2
[5 empty] | COZINHA | ÁREA NO PROJETO |  |  | 13.56
[5 empty] | BAR | ÁREA NO PROJETO |  |  | 29.74
[5 empty] | BANHEIRO FEMININO | ÁREA NO PROJETO |  |  | 14.5
[5 empty] | BANHEIRO MASCULINO | ÁREA NO PROJETO |  |  | 9.32
[5 empty] | COBRI. TUB. ESGOTO (CONTRA PISO) | CÁLCULO TABELA |  |  | 12.6
[5 empty] | TOTAL PISO ARMADO 5 CM |  |  |  | 79.72
| GENÉSIO OLIVEIRA DUARTE |  |  |  | CLEIDILENY APARECIDA CHAVES
| ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG N° 279.416/D |  |  |  | PREFEITA MUNICIPAL ITAMBÉ DO MATO DENTRO
| GEDEN ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA |  |  |  | CNPJ: 18.299.537/0001-60
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO
Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricultura.