## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Orçamento Restaurante Popular de Dores Supressão itens 2024 | SINAPI - 12/2023 - Minas Gerais SBC - 01/2024 - Minas Gerais SICRO3 - 10/2023 - Minas Gerais SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 08/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 10/2023 - Minas Gerais | 28,0% |  | Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 6.491,00 | 16,00% 1.038,56 | 16,00% 1.038,56 | 16,00% 1.038,56 | 16,00% 1.038,56 | 16,00% 1.038,56 | 20,00% 1.298,20
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 25.572,48 | 100,00% 25.572,48
3 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 7.209,36 | 100,00% 7.209,36
4 | ESTRUTURA | 100,00% 340.450,41 | 60,00% 204.270,25 | 40,00% 136.180,16
5 | ALVENARIA | 100,00% 118.744,99 |  | 80,00% 94.995,99 | 20,00% 23.749,00
6 | PISOS | 100,00% 78.474,78 |  |  | 70,00% 54.932,35 | 30,00% 23.542,43
7 | REVESTIMENTOS | 100,00% 65.043,37 |  |  | 40,00% 26.017,35 | 40,00% 26.017,35 | 20,00% 13.008,67
8 | COBERTURA | 100,00% 59.765,63 |  | 60,00% 35.859,38 | 40,00% 23.906,25
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 21.397,71 | 30,00% 6.419,31 |  |  | 70,00% 14.978,40
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / CFTV / ALARME / CABEAMENTO / SPDA / SONORIZAÇÃO | 100,00% 149.737,79 |  |  |  | 30,00% 44.921,34 | 30,00% 44.921,34 | 40,00% 59.895,12
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL | 100,00% 87.592,23 |  | 30,00% 26.277,67 | 30,00% 26.277,67 | 20,00% 17.518,45 | 10,00% 8.759,22 | 10,00% 8.759,22
12 | INCÊNDIO | 100,00% 22.181,43 |  | 20,00% 4.436,29 |  |  |  | 80,00% 17.745,14
13 | ESQUADRIAS | 100,00% 106.976,54 |  |  |  | 30,00% 32.092,96 | 40,00% 42.790,62 | 30,00% 32.092,96
14 | PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO | 100,00% 1.151,26 | [5 empty] | 100,00% 1.151,26
15 | DIVISORIAS E BANCADAS | 100,00% 38.242,17 |  |  |  | 50,00% 19.121,09 | 50,00% 19.121,09
16 | PINTURA | 100,00% 74.530,88 |  |  |  |  | 60,00% 44.718,53 | 40,00% 29.812,35
18 | ACESSIBILIDADE | 100,00% 2.180,58 |  | 50,00% 1.090,29 |  |  |  | 50,00% 1.090,29
19 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 12.731,42 |  |  | 10,00% 1.273,14 |  |  | 90,00% 11.458,28
20 | LIMPEZA FINAL DA OBRA E ENTREGA OBRA | 100,00% 6.992,60 | [5 empty] | 100,00% 6.992,60
Porcentagem |  |  | 19,95% | 24,47% | 12,83% | 14,63% | 14,23% | 13,9%
Custo |  |  | 244.509,96 | 299.878,34 | 157.194,32 | 179.230,57 | 174.358,02 | 170.295,43
Porcentagem Acumulado |  |  | 19,95% | 44,42% | 57,25% | 71,88% | 86,1% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 244.509,95 | 544.388,29 | 701.582,61 | 880.813,18 | 1.055.171,20 | 1.225.466,63
_______________________________________________________________ Thiago Henrique Ferreira CREA: 186.810/D