## Planilha Orcamentaria
Praça Francelino Pereira, 10 – Centro – Tel: (33) 99846-7992 Materlândia – Minas Gerais – CEP: 39755-000
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: MUNICIPAL DE MATERLÂNDIA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 02
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS |  |  |  |  | DATA: 20/02/2026
LOCAL: BAIRRO: CENTRO - RUA PROFESSORA QUITA, RUA ARGEMIRO FRANCISCO, RUA JOÃO AUGUSTO DOS SANTOS C/RUA PADRE JOVIANO, RUA DA CACHOEIRA, RUA CENTENÁRIO, BECO
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: | [5 empty] | ( X ) | INDIRETA
|  | SICOR_2026_01_CENTRAL_SEM_DESONERACAO |  |  |  | LDI 1 | 23%
SINAP_2026_02_SEM_DESONERACAO
SICRO_MG_2025_10_SEM_DESONERACAO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
|  | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO 8CM, 35MPA | [5 empty] | RUA PROFESSORA QUITA | RUA ARGEMIRO FRANCISCO | RUA JOÃO AUGUSTO DOS SANTOS C/RUA PADRE JOVIANO | RUA DA CACHOEIRA | RUA CENTENARIO | BECO
1 |  | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 8905.62
1.1 | SICOR ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID | 6 | 1206.72 | 1484.27 | 8905.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
2 |  | SERVIÇOS EM TERRA |  |  |  |  | 14001.27 | [6 empty] | 0
2.1 | SINAP 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 3910.97 | 2.91 | 3.58 | 14001.27 | 531.3 | 1028.52 | 1120.5 | 644.29 | 309.52 | 276.84 | 3910.97
3 |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 138392.54 | [6 empty] | 0
3.1 | SICOR ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 886.85 | 83.2 | 102.34 | 90760.23 | 54.66 | 67.44 | 71.84 | 346.36 | 214.24 | 132.31 | 886.85
3.2 | SICOR ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 847.55 | 45.69 | 56.2 | 47632.31 | 163.78 | 168.44 | 197.79 | 136.87 | 92.38 | 88.29 | 847.55
4 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 453611.97 | [6 empty] | 0
4.1 | SICOR ED-8914 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | M2 | 3486.48 | 103.55 | 127.37 | 444072.96 | 450.88 | 943.08 | 1021.5 | 576.49 | 263.9 | 230.63 | 3486.48
4.2 | SICOR ED-7425 | TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM RODOVIA PAVIMENTADA, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA DMT=30KM | TxKM | 8367.55 | 0.93 | 1.14 | 9539.01 | 1082.112 | 2263.392 | 2451.6 | 1383.576 | 633.36 | 553.512 | 8367.552
5 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 3737.6 | [6 empty] | 0
5.1 | SICRO 5213863 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 4 | 475.75 | 585.17 | 2340.68 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4
5.1 | SICRO 5213444 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UM | 4 | 283.93 | 349.23 | 1396.92 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4
6 |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 618.53 | [6 empty] | 0
6.1 | SICOR ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UNID | 1 | 502.87 | 618.53 | 618.53 |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 619267.53
223609/D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
ROLISON FELIPE DE REZENDE
Carimbo e assinatura do representante legal
MARQUES SERAFIM DE PINHO

## MEMORIA DE CAL
Praça Francelino Pereira, 10 – Centro – Tel: (33) 99846-7992 Materlândia – Minas Gerais – CEP: 39755-000
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA: MUNICIPAL DE MATERLÂNDIA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 03
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS |  |  |  |  | DATA: 20/02/2026
LOCAL: BAIRRO: CENTRO - RUA PROFESSORA QUITA, RUA ARGEMIRO FRANCISCO, RUA JOÃO AUGUSTO DOS SANTOS C/RUA PADRE JOVIANO, RUA DA CACHOEIRA, RUA CENTENÁRIO, BECO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
|  | SICOR_2025_10_CENTRAL_SEM_DESONERACAO |  |  |  | LDI 1 | 23%
SINAP_2026_01_SEM_DESONERACAO
SICRO_MG_2025_10_SEM_DESONERACAO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES
ITEM | COD | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  | TOTAL
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO 8CM, 35MPA
1 |  | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
1.1 | SICOR ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID | RUA PROFESSORA QUITA - 01 UNIDADE RUA ARGEMIRO FRANCISCO - 01 UNIDADE RUA JOÃO AUGUSTO DOS SANTOS C/RUA PADRE JOVIANO - 01 UNIDADE RUA DA CACHOEIRA - 01 UNIDADE RUA CENTENÁRIO - 01 UNIDADE BECO - 01 UNIDADE |  |  | 6
2 |  | SERVIÇOS EM TERRA
2.1 | SINAP 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | RUA PROFESSORA QUITA - 531,30M2 RUA ARGEMIRO FRANCISCO -1028,52M2 RUA JOÃO AUGUSTO DOS SANTOS C/RUA PADRE JOVIANO - 1120,50M2 RUA DA CACHOEIRA - 644,29M2 RUA CENTENÁRIO - 309,52M2 BECO - 276,84M2 |  |  | 3910.97
3 |  | URBANIZAÇÃO
3.1 | SICOR ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | RUA PROFESSORA QUITA =15,84+5,77+5,94+5,98+6,06+6,4+8,67 RUA ARGEMIRO FRANCISCO = 4,67+3,39+6,86+5,48+4,12+0,89+0,43+2,84+1,94 +3,81+3,49+5,2+0,9+1,08+0,92+1,65+1,57+0,77+0,5+1,39+1,17+3,37+1,12+3,31+5,7+ 0,87 RUA JOÃO AUGUSTO DOS SANTOS C/RUA PADRE JOVIANO =5,2+5,3+4,29+4,8+4,45+5,02+4,52+5,36+6,23+4,57+4,69+4,03+5,1+5,15+ 3,13 RUA DA CACHOEIRA =39,99+48,84+2,14+4,44+2,76+48,84+40,01+6,92+7,94+4,4+4,4+4,4+4,4+4,4 +4,4+4,4+4,4+4,4+16,29+8,96+8,61+28,33+24,46+7,44+8,3+2,49 RUA CENTENÁRIO = 8,57+22,34+41,75+3,5+38,39+19,87+6,07+3,5+3,5+ 3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+11,16+6,02+2,54+2,23+16,8 BECO = 27,93+14,38+26,43+9,23+4+11,35+19,14+3,51+ 4,87+5,45+6,02 |  |  | 886.85
3.2 | SICOR ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | RUA PROFESSORA QUITA =2,14+2,14+1,91+1,54+3,01+5,77+3,38+1,06+0,61+1,06+1,29+0,77+0,47+0,17+0,1+0,26+1,01+0,78+0,86+1,02+1,11+2,76+6,63+11,87+10,15+19,48+0,73+2,99+2,84+1,05+0,89+0,57+0,35+4,97+1,48+1,41+3,99+18,38+8,7+14,52+13,13+6,43 RUA ARGEMIRO FRANCISCO =3,91+5,93+7,45+3,05+4,12+5,48+8,14+6,91+4,1+2,28+1,02+2,83+6,01+3,67+8,92+1,92+0,78+2,08+0,65+0,83+2,27+7,54+10,75+1,04+1,37+3,81+1,94+2,84+0,43+0,89+6,59+6,35+0,22+0,32+5,9+4,28+3,79+1,16+4,21+5,54+13,28+1,99+1,85 RUA JOÃO AUGUSTO DOS SANTOS C/RUA PADRE JOVIANO = 0,59+1,68+2,75+2+4,79+0,71+0,96+7,43+3,74+8,23+17,73+1,7+1,93+8,66+8,15+2,21+5,47+6,73+2,89+5,69+6,1+11,39+8,2+1,37+1,51+0,66+7,3+3,79+2,01+1,22+8,47+4,18+2,33+3,55+5,87+1,93+0,6+2,09+4,23+5,83+10,79+5,25+0,03+5,05 RUA DA CACHOEIRA = 8,96+39,99+8,61+48,84+28,33+2,14 RUA CENTENÁRIO = 8,57+22,34+41,75+ 11,16+6,02+2,54 BECO = 27,93+14,38+26,43+9,23+4,87+5,45 |  |  | 847.55
4 |  | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | SICOR ED-8914 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | M2 | RUA PROFESSORA QUITA =450,88M2 RUA ARGEMIRO FRANCISCO =943,08M2 RUA JOÃO AUGUSTO DOS SANTOS C/RUA PADRE JOVIANO = 1021,50M2 RUA DA CACHOEIRA = 576,49M2 RUA CENTENÁRIO = 263,90M2 BECO = 230,63M2 |  |  | 3486.48
4.2 | SICOR ED-7425 | TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM RODOVIA PAVIMENTADA, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA DMT=30KM | TxKM | RUA PROFESSORA QUITA = 450,88M2*0,08M*30KM RUA ARGEMIRO FRANCISCO = 943,08M2*0,08M*30KM RUA JOÃO AUGUSTO DOS SANTOS C/RUA PADRE JOVIANO = 1021,5M2*0,08M*30KM RUA DA CACHOEIRA = 576,49M2*0,08M*30KM RUA CENTENÁRIO = 263,90M2*0,08M*30KM BECO = 230,63M2*0,08M*30KM |  |  | 8367.55
5 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL
5.1 | SICRO 5213863 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | "RUA PROFESSORA QUITA - 01 UNIDADE RUA ARGEMIRO FRANCISCO - 01 UNIDADE RUA JOÃO AUGUSTO DOS SANTOS C/RUA PADRE JOVIANO - 01 UNIDADE RUA DA CACHOEIRA - 01 UNIDADE |  |  | 4
5.1 | SICRO 5213444 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | "RUA PROFESSORA QUITA - 01 UNIDADE RUA ARGEMIRO FRANCISCO - 01 UNIDADE RUA JOÃO AUGUSTO DOS SANTOS C/RUA PADRE JOVIANO - 01 UNIDADE RUA DA CACHOEIRA - 01 UNIDADE |  |  | 4
6 |  | ACESSIBILIDADE
6.1 | SICOR ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UNID | RUA DA CACHOEIRA = 01 UNIDADE |  |  | 1
MARQUES SERAFIM DE PINHO
GESTOR MUNICIPAL
ROLISON FELIPE DE REZENDE
ENGENHEIRO CIVIL E AMBIENTAL CRAMG 223.609/D

## CRONOGRAMA FISICO
Praça Francelino Pereira, 10 – Centro – Tel: (33) 99846-7992 Materlândia – Minas Gerais – CEP: 39755-000
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: MUNIIPAL DE MATERLÂNDIA |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: $500.000,00 |  |  |  |  | DATA: 20/02/2026
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS |  |  | LOCAL: BAIRRO: CENTRO - RUA PROFESSORA QUITA, RUA ARGEMIRO FRANCISCO, RUA JOÃO AUGUSTO DOS SANTOS C/RUA PADRE JOVIANO, RUA DA CACHOEIRA, RUA CENTENÁRIO, BECO |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 03MÊSES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | Físico % | 1.438% | 100%
|  |  | Financeiro | 8905.62 | 8905.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | SERVIÇOS EM TERRA | Físico % | 2.261% | 40% | 30% | 30%
|  |  | Financeiro | 14001.27 | 5600.508 | 4200.381 | 4200.381 | 0 | 0 | 0
3 |  | URBANIZAÇÃO | Físico % | 22.35% | 40% | 30% | 30%
|  |  | Financeiro | 138392.54 | 55357.016 | 41517.762 | 41517.762 | 0 | 0 | 0
4 |  | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 73.25% | 40% | 30% | 30%
|  |  | Financeiro | 453611.97 | 181444.788 | 136083.591 | 136083.591 | 0 | 0 | 0
5 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | Físico % | 0.6036% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 3737.6 | 0 | 0 | 3737.6 | 0 | 0 | 0
6 |  | ACESSIBILIDADE | Físico % | 0.09988% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 618.53 | 0 | 0 | 618.53 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 40.58% | 29.36% | 30.06% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 619267.53 | 251307.932 | 181801.734 | 186157.864 | 0 | 0 | 0
Observações:
| Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificaçõe/técnico em estradas responsável |  |  | CREA ou CAU
Assinatura do Prefeito