## ORÇAMENTO SINTÉTICO
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Construção de Muro de Divisa - Materlândia | SINAPI - 07/2025 - Minas Gerais SBC - 09/2025 - Minas Gerais SICRO3 - 04/2025 - Minas Gerais SETOP - 04/2025 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2025 - Minas Gerais |  | 24,98% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 72432.09 | 72432.09 | 21.86%
1.1 | ED-16660 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 4.5 | 256.93 | 321.11 | 1444.99 | 0.4361%
1.2 | ED-17989 | SETOP | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m | 70.95 | 63.42 | 79.26 | 5623.49 | 1.697%
1.3 | ED-50135 | SETOP | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO PADRÃO DER MG | m² | 12 | 676.21 | 845.12 | 10141.44 | 3.061%
1.4 | RO-00220 | SETOP | Escavação mecânica de vala com descarga lateral em material de 1ª categoria | m³ | 87.27 | 6.82 | 8.52 | 743.54 | 0.2244%
1.5 | ED-49813 | SETOP | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | m³ | 87.27 | 191.12 | 238.86 | 20845.31 | 6.291%
1.6 | 102726 | SINAPI | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 130 | 27.59 | 34.48 | 4482.4 | 1.353%
1.7 | RO-42935 | SETOP | Dreno profundo com brita, com selo, com 1,50x0,40 m envolvido em manta geotêxtil não tecida, com tubo de polietileno de alta densidade perfurado, de 100mm tipo DR.DPS-02 (Execução incluindo escavação, fornecimento de todos os materiais, exceto transporte dos agregados) | m | 80 | 123.08 | 153.82 | 12305.6 | 3.714%
1.8 | ED-51108 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 91.25 | 101.95 | 127.41 | 11626.16 | 3.509%
1.9 | ED-51134 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA | m³ | 93 | 44.91 | 56.12 | 5219.16 | 1.575%
2 |  |  | INFRA-ESTRUTURA |  | 1 |  | 18416.81 | 18416.81 | 5.558%
2.1 |  |  | SAPATAS E ESTACAS |  | 1 |  | 16086.65 | 16086.65 | 4.855%
2.1.1 | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 38.56 | 44.03 | 55.02 | 2121.57 | 0.6403%
2.1.2 | ED-49812 | SETOP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 1.43 | 583.01 | 728.64 | 1041.95 | 0.3145%
2.1.3 | ED-29548 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 12.5 | 15.14 | 18.92 | 236.5 | 0.07138%
2.1.4 | ED-29550 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 62.4 | 14.77 | 18.45 | 1151.28 | 0.3475%
2.1.5 | ED-29551 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 178.9 | 14.32 | 17.89 | 3200.52 | 0.966%
2.1.6 | 104927 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 24.11 | 77.37 | 96.69 | 2331.19 | 0.7036%
2.1.7 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 4.59 | 557.46 | 696.71 | 3197.89 | 0.9652%
2.1.8 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 4.59 | 321.64 | 401.98 | 1845.08 | 0.5569%
2.1.9 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 33.97 | 22.63 | 28.28 | 960.67 | 0.2899%
2.2 |  |  | VIGAS BALDRAMES |  | 1 |  | 2330.16 | 2330.16 | 0.7033%
2.2.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 0.66 | 110.9 | 138.6 | 91.47 | 0.02761%
2.2.2 | ED-49812 | SETOP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 0.11 | 583.01 | 728.64 | 80.15 | 0.02419%
2.2.3 | ED-29548 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 10.4 | 15.14 | 18.92 | 196.76 | 0.05938%
2.2.4 | ED-29551 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 29 | 14.32 | 17.89 | 518.81 | 0.1566%
2.2.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 8.36 | 71.78 | 89.71 | 749.97 | 0.2264%
2.2.6 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.63 | 557.46 | 696.71 | 438.92 | 0.1325%
2.2.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.63 | 321.64 | 401.98 | 253.24 | 0.07643%
2.2.8 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 0.03 | 22.63 | 28.28 | 0.84 | 0.0002535%
3 |  |  | ESTRUTURA |  | 1 |  | 151568.92 | 151568.92 | 45.75%
3.1 |  |  | PILARES |  | 1 |  | 51499.04 | 51499.04 | 15.54%
3.1.1 | ED-29548 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 55.4 | 15.14 | 18.92 | 1048.16 | 0.3163%
3.1.2 | ED-29550 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 252.4 | 14.77 | 18.45 | 4656.78 | 1.405%
3.1.3 | ED-29551 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 557.2 | 14.32 | 17.89 | 9968.3 | 3.009%
3.1.4 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 91.79 | 136.46 | 170.54 | 15653.86 | 4.725%
3.1.5 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 18.36 | 557.46 | 696.71 | 12791.59 | 3.861%
3.1.6 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 18.36 | 321.64 | 401.98 | 7380.35 | 2.227%
3.2 |  |  | VIGAS SUPERIORES |  | 1 |  | 100069.88 | 100069.88 | 30.2%
3.2.1 | ED-29548 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 300.1 | 15.14 | 18.92 | 5677.89 | 1.714%
3.2.2 | ED-29551 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 888.8 | 14.32 | 17.89 | 15900.63 | 4.799%
3.2.3 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 244.28 | 191.17 | 238.92 | 58363.37 | 17.61%
3.2.4 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 18.32 | 557.46 | 696.71 | 12763.72 | 3.852%
3.2.5 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 18.32 | 321.64 | 401.98 | 7364.27 | 2.223%
4 |  |  | ALVENARIA / FECHAMENTO |  | 1 |  | 48933.79 | 48933.79 | 14.77%
4.1 | ED-48202 | SETOP | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 260.73 | 99.35 | 124.16 | 32372.23 | 9.77%
4.2 | ED-50727 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 260.73 | 10.15 | 12.68 | 3306.05 | 0.9978%
4.3 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 260.73 | 40.68 | 50.84 | 13255.51 | 4.001%
5 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 25032.67 | 25032.67 | 7.555%
5.1 | ED-50473 | SETOP | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 260.73 | 15.7 | 19.62 | 5115.52 | 1.544%
5.2 | ED-50521 | SETOP | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 260.73 | 28.94 | 36.16 | 9427.99 | 2.845%
5.3 | ED-50174 | SETOP | IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS | m² | 260.73 | 32.19 | 40.23 | 10489.16 | 3.166%
6 |  |  | LIMPEZA FINAL |  | 1 |  | 1107.93 | 1107.93 | 0.3344%
6.1 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 106.43 | 8.33 | 10.41 | 1107.93 | 0.3344%
7 |  |  | PISO |  | 1 |  | 13837.99 | 13837.99 | 4.176%
7.1 | 15.35.31 | SUDECAP | LONA PLÁSTICA PRETA - 200 MICRA - 8 X 100 M | m² | 145 | 0.38 | 0.47 | 68.15 | 0.02057%
7.2 | ED-29582 | SETOP | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA 60, SOLDADA TIPO Q 138, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO | m² | 145 | 32.03 | 40.03 | 5804.35 | 1.752%
7.3 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 7.25 | 557.46 | 696.71 | 5051.14 | 1.525%
7.4 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 7.25 | 321.64 | 401.98 | 2914.35 | 0.8796%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 265129.95
[5 empty] | Total do BDI |  | 66200.25
[5 empty] | Total Geral |  | 331330.2
|  |  | __________________________________ |  |  | __________________________________
|  |  | ALCIDES ROBSON DA ROCHA |  |  | MARQUES SERAFIM DE PINHO
|  |  | ENGENHEIRO CIVIL |  |  | CPF: 407.059.436-15
|  |  | CREA/MG 32260/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL