## CRONOGRAMA
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Construção de Muro de Divisa - Materlândia | SINAPI - 07/2025 - Minas Gerais SBC - 09/2025 - Minas Gerais SICRO3 - 04/2025 - Minas Gerais SETOP - 04/2025 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2025 - Minas Gerais | 24,98% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 72.432,09 | 100,00% 72.432,09
2 | INFRA-ESTRUTURA | 100,00% 18.416,81 | 50,00% 9.208,41 | 50,00% 9.208,41
3 | ESTRUTURA | 100,00% 151.568,92 |  |  | 50,00% 75.784,46 | 50,00% 75.784,46
4 | ALVENARIA / FECHAMENTO | 100,00% 48.933,79 | 25,00% 12.233,45 |  | 25,00% 12.233,45 | 25,00% 12.233,45 | 25,00% 12.233,45
5 | PINTURA | 100,00% 25.032,67 |  |  |  |  | 50,00% 12.516,34 | 50,00% 12.516,34
6 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 1.107,93 | [5 empty] | 100,00% 1.107,93
7 | PISO | 100,00% 13.837,99 | [5 empty] | 100,00% 13.837,99
Porcentagem |  |  | 28,33% | 2,78% | 26,57% | 26,57% | 7,47% | 8,29%
Custo |  |  | 93.873,94 | 9.208,40 | 88.017,90 | 88.017,90 | 24.749,78 | 27.462,25
Porcentagem Acumulado |  |  | 28,33% | 31,11% | 57,68% | 84,24% | 91,71% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 93.873,94 | 103.082,34 | 191.100,24 | 279.118,14 | 303.867,92 | 331.330,20
| __________________________________ |  |  | __________________________________
| ALCIDES ROBSON DA ROCHA |  |  | MARQUES SERAFIM DE PINHO
| ENGENHEIRO CIVIL |  |  | CPF: 407.059.436-15
| CREA/MG 32260/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL