## Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS ESTADO DE MINAS GERAIS Rua São Bento, nº 401 – Centro – CEP 35.189-000 CNPJ nº 18.307.389/0001-88 – tel/fax (33) 3425-1155
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS / MG - ISS = 3%
OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE BARROADAS | [5 empty] | DATA: 03/06/2023
LOCAL: COMUNIDADE DE BARROADAS - BRAÚNAS/MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO LESTE JANEIRO /2024 E SINAPI/BELO HORIZONTE 04/2024 SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES | [6 empty] | BDI | 23.16%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMNARES
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1386.5 | 1707.61 | 1707.61
1.2 | SEINFRA | ED-48442 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 60.93 | 152.18 | 187.42 | 11419.5
1.3 | SEINFRA | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 60.39 | 3.07 | 3.78 | 228.27
1.4 | SEINFRA | ED-29231 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 301.95 | 2.65 | 3.26 | 984.36
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 14339.74
2.0 |  |  | PISO
2.1 | SEINFRA | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 609.29 | 5.24 | 6.45 | 3929.92
2.2 | SEINFRA | ED-49813 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M3 | 15.0975 | 204.28 | 251.59 | 3798.38
2.3 | SINAPI | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 609.29 | 2.51 | 3.09 | 1882.71
2.4 | SEINFRA | ED-29582 | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO | M2 | 609.29 | 30.28 | 37.29 | 22720.42
2.5 | SEINFRA | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 60.929 | 713.49 | 878.73 | 53540.14
2.6 | SINAPI | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 670.8925 | 0.38 | 0.47 | 315.32
2.7 | SEINFRA | ED-50619 | POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) | M2 | 609.29 | 13.36 | 16.45 | 10022.82
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 96209.71
3.0 |  |  | PASSEIO
3.1 | SEINFRA | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | M2 | 11.85 | 72.87 | 89.75 | 1063.54
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1063.54
4.0 |  |  | PINTURA
4.1 | SEINFRA | ED-50461 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 609.29 | 12.07 | 14.87 | 9060.14
4.2 | SEINFRA | ED-50460 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM | M | 422.26 | 3.69 | 4.54 | 1917.06
4.3 | SEINFRA | ED-50455 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 240.65 | 28.67 | 35.31 | 8497.35
4.4 | SEINFRA | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 67.9 | 6.86 | 8.45 | 573.76
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 20048.31
5.0 |  |  | TRAVES
5.1 | SEINFRA | ED-49572 | REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM PEDESTAL | CJ | 1 | 768.4 | 946.36 | 946.36
5.2 | SEINFRA | ED-49574 | TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO | UN | 2 | 2236.58 | 2754.57 | 5509.14
5.3 | SEINFRA | ED-49569 | TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA | UN | 2 | 4561.8 | 5618.31 | 11236.62
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 17692.12
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  |  | 149353.42
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico
pela elaboração da planilha
Carimbo e assinatura do prefeito

## Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS ESTADO DE MINAS GERAIS Rua São Bento, nº 401 – Centro – CEP 35.189-000 CNPJ nº 18.307.389/0001-88 – tel/fax (33) 3425-1155
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS / MG - ISS = 3% | [5 empty] | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE BARROADAS | [5 empty] | 2024-06-03
LOCAL: COMUNIDADE DE BARROADAS - BRAÚNAS/MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO LESTE JANEIRO /2024 E SINAPI/BELO HORIZONTE 04/2024 SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CÁLCULO
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMNARES
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 01 UNIDADE
1.2 | SEINFRA | ED-48442 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 60.93 | (30,85*19,75) = 609,29 m² X 10CM = 60.93 M3
1.3 | SEINFRA | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 60.39 | (30,85*19,75) = 609,29 m² X 10CM = 60.93 M3
1.4 | SEINFRA | ED-29231 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 301.95 | 60,39 m3 x 5km = 301.95 m3xkm
2.0 |  |  | PISO
2.1 | SEINFRA | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 609.29 | (30,85*19,75) = 609,29 m²
2.2 | SEINFRA | ED-49813 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M3 | 15.0975 | (30,85*19,75) = 609,29 m² X 5CM = 30,46 M3
2.3 | SINAPI | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 609.29 | (30,85*19,75) = 609,29 m²
2.4 | SEINFRA | ED-29582 | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO | M2 | 609.29 | (30,85*19,75) = 609,29 m²
2.5 | SEINFRA | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 60.929 | (30,85*19,75) = 609,29 M²x10cm = 60,93m3
2.6 | SINAPI | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 670.8925 | modulação 2m x 2 m = (30,85/2x30.85)+(19.75/2*19.75) = 670.89m
2.7 | SEINFRA | ED-50619 | POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) | M2 | 609.29 | (30,85*19,75) = 609,29 m²
3.0 |  |  | PASSEIO
3.1 | SEINFRA | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | M2 | 11.85 | (19,75*0,60) = 11,85 m²
4.0 |  |  | PINTURA
4.1 | SEINFRA | ED-50461 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 609.29 | (30,85*19,75) = 609,29 m²
4.2 | SEINFRA | ED-50460 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM | M | 422.26 | Volei: (18,0x2)+(9,0x4)=72,0 Basquete: (25,82+15,0)x2+2x(19,6+3,15+11,6+3,6+5,65)+11,30=180,140 Futsal: (27,85,0+17,29)x2+17,29+18,85+(3,0+18,85)x2=170,12 | 170.12
4.3 | SEINFRA | ED-50455 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 228.52 | interna =(26,86+41,96+33,94+3,37+61,70) = 167,83 m² externa (18,76+38,56+3,37)= 60,69 m² |  | 4.36 | 180.14
4.4 | SEINFRA | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 60.69 | (18,76+38,56+3,37)= 60,69 m²
5.0 |  |  | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
5.1 | SEINFRA | ED-49572 | REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM PEDESTAL | CJ | 1 | 01 conjunto
5.2 | SEINFRA | ED-49574 | TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO | UN | 2 | (1+1)= 2 unidades
5.3 | SEINFRA | ED-49569 | TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA | UN | 2 | (1+1)= 2 unidades
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha
Carimbo e assinatura do prefeito

## Cronograma Físico-Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS ESTADO DE MINAS GERAIS Rua São Bento, nº 401 – Centro – CEP 35.189-000 CNPJ nº 18.307.389/0001-88 – tel/fax (33) 3425-1155
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS/MG | [6 empty] | 2024-06-03
OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE BARROADAS |  | VALOR DA OBRA: |  | 149353.42
|  | LOCAL: COMUNIDADE DE BARROADAS - BRAÚNAS/MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 2 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1.0 | SERVIÇOS PRELIMNARES | Físico % | 9.601% | 100%
|  | Financeiro | 14339.74 | 14339.74
2.0 | PISO | Físico % | 64.42% | 100%
|  | Financeiro | 96209.71 | 96209.71
3.0 | PASSEIO | Físico % | 0.7121% |  | 100%
|  | Financeiro | 1063.54 |  | 1063.54
4.0 | PINTURA | Físico % | 13.42% |  | 100%
|  | Financeiro | 20048.31 |  | 20048.31
5.0 | TRAVES | Físico % | 11.85% |  | 100%
|  | Financeiro | 17692.12 |  | 17692.12
TOTAL |  | Físico % | 100% | 74.02% | 25.98%
|  | Financeiro | 149353.42 | 110549.45 | 38803.97
Observações:
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico
pela elaboração da planilha
Assinatura do Prefeito