## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE DORES DE GUANHÃES/MG
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO |  |  |  | FOLHA Nº: | 01/01.
LOCAL: RUA VIEIRA/ VILA ESPERANÇA |  |  |  | DATA: | 2024-04-03
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FÓRMULA DO CÁLCULO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 1 | 1,00 unidade conforme padrão exigido
2.0 |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
2.1 | RO-40159 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 2.500 a 3.000 m | M3 | 59.14 | Área de terraplanagem x Rebaixamento da rua (739,35 x 0,08)=59,14
2.2 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M2 | 739.35 | Extensão da via x Largura = Área de terraplenagem (164,3 x 4,5 ) = 739,35
3.0 |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
3.1 | ED-50389 | Mobilização e desmobilização obra distante de centro urbano com valor até o valor de 1.000.000,00 | % | 2 | Dois porcento no valor total da obra.
4.0 |  | SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL
4.1 | SINAP 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 328.6 | Extensão de sarjeta, excluindo os cruzamentos de ruas (164,3 x 2) = 328,60
4.2 | SINAP 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO M PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BA SE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) | M | 328.6 | Extensão de meio-fio, excluindo os cruzamentos de ruas. (164,3 x 2) = 328,60
5.0 |  | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO
5.1 | ED-50418 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M2 | 640.77 | Área das ruas que serão pavimentadas, excluindo área das sarjetas (739,35 - 98,58) = 640,77
André Morais Andrade
Engenheiro(a) Civil
CREA/MG N°:383405
Werleson Ultimo de Souza
Prefeito(a) Municipal
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE DORES DE GUANHÃES/MG |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 01/01.
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO |  |  |  | DATA: |  | 2024-04-03
LOCAL: RUA VIEIRA/ VILA ESPERANÇA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO LESTE - AGOSTO/2023 - COM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 30.83%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 1788.63
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 1 | 1367.14 | 1788.63 | 1788.63
2.0 |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 | 2103.17
2.1 | RO-40159 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 2.500 a 3.000 m | M3 | 59.14 | 12.47 | 16.31 | 964.57
2.2 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M2 | 739.35 | 1.18 | 1.54 | 1138.6
3.0 |  | SERVIÇOS DE TRANSPORTE |  |  |  |  | 3562.66
3.1 | ED-50389 | Mobilização e desmobilização obra distante de centro urbano com valor até o valor de 1.000.000,00 | % | 2 | 1361.56 | 1781.33 | 3562.66
4.0 |  | SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 0 | 65726.58
4.1 | SINAP 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 328.6 | 85.04 | 111.26 | 36560.04
4.2 | SINAP 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO M PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BA SE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) | M | 328.6 | 67.84 | 88.76 | 29166.54
5.0 |  | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO |  |  |  | 0 | 66537.56
5.1 | ED-50418 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M2 | 640.77 | 79.37 | 103.84 | 66537.56
VALOR TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 139718.6
André Morais Andrade
Engenheiro(a) Civil
CREA/MG N°:383405
Werleson Ultimo de Souza
Prefeito(a) Municipal
Observações: Os textos destacados na cor vermelho deverão ser preenchidos e revisados de acordo com a aplicabilidade de cada obra, no tocante à: região da Tabela de Referencial de Preços Unitários a ser adotada; percentuais de ISS e dos parâmetros adotados no demonstrativo/composição BDI a ser apresentado pelo(a) Responsável Técnico(a) do Município dos quais deverão estar em conformidade com os critérios vigentes e aplicáveis; quantitativos; preços vigentes da Tabela Referencial de Preços Unitários e demais informações pertinentes aos serviços para execução das obras.
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE DORES DE GUANHÃES/MG |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 136155.94 | DATA: |  | 2024-04-03 | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES
LOCAL: RUA VIEIRA/ VILA ESPERANÇA
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.314% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 1788.63 | 1788.63 | 0 | 0 | 0
2.0 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | Físico % | 1.545% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 2103.17 | 2103.17 | 0 | 0 | 0
4.0 | SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 48.27% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 65726.58 | 0 | 0 | 32863.29 | 32863.29
5.0 | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO | Físico % | 48.87% | 0% | 40% | 30% | 30%
|  | Financeiro | 66537.56 | 0 | 26615.024 | 19961.268 | 19961.268
TOTAL |  | Físico % | 100% | 2.858% | 19.55% | 38.8% | 38.8%
|  | Financeiro | 136155.94 | 3891.8 | 26615.024 | 52824.558 | 52824.558
Observações:
André Morais Andrade
Engenheiro(a) Civil
CREA/MG N°:383405
Werleson Ultimo de Souza
Prefeito(a) Municipal
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade