## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE DORES DE GUANHÃES/MG
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO (1° Treço 100,00m e 2° Treço 67,00m; Ambos com 5,00m de largura) |  |  |  | FOLHA Nº: | 01/01.
LOCAL: COMUNIDADE DO CARAÇA |  |  |  | DATA: | 2024-04-04
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FÓRMULA DO CÁLCULO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 2 | 2 Treços de calçamento 1,00 unidade pra cada, conforme padrão exigido
2.0 |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
2.1 | RO-40159 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 2.500 a 3.000 m | M3 | 66.8 | Área de terraplanagem x Rebaixamento da rua (100+67) x 5,00=835,00 x 0,08)=66,80
2.2 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M2 | 835 | Extensão da via x Largura = Área de terraplenagem ((100+67) x 5,00 ) = 835
3.0 |  | SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL
3.1 | SINAP 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 334 | Extensão de sarjeta ((100+67) x 2) = 334,00
3.2 | SINAP 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO M PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BA SE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) | M | 334 | Extensão de meio-fio ((100+67) x 2) = 334,00
4.0 |  | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO
4.1 | ED-50418 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M2 | 734.8 | Área das ruas que serão pavimentadas, excluindo área das sarjetas (835 - 100,2) = 734,80
5.0 |  | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO
5.1 | ED-50389 | Mobilização e desmobilização obra distante de centro urbano com valor até o valor de 1.000.000,00 | % | 2 | Dois porcento no valor total da obra.
6.0 |  | OBRAS COMPLEMENTARES
André Morais Andrade
Engenheiro(a) Civil
CREA/MG N°:383405
Werleson Ultimo de Souza
Prefeito(a) Municipal
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE DORES DE GUANHÃES/MG |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 01/01.
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO |  |  |  | DATA: |  | 2024-04-04
LOCAL: COMUNIDADE DO CARAÇA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO LESTE - AGOSTO/2023 - COM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 30.83%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 3577.26
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 2 | 1367.14 | 1788.63 | 3577.26
2.0 |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 | 2375.41
2.1 | RO-40159 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 2.500 a 3.000 m | M3 | 66.8 | 12.47 | 16.31 | 1089.51
2.2 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M2 | 835 | 1.18 | 1.54 | 1285.9
3.0 |  | SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 0 | 66806.68
3.1 | SINAP 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 334 | 85.04 | 111.26 | 37160.84
3.2 | SINAP 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO M PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BA SE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) | M | 334 | 67.84 | 88.76 | 29645.84
4.0 |  | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO |  |  |  | 0 | 76301.63
4.1 | ED-50418 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M2 | 734.8 | 79.37 | 103.84 | 76301.63
VALOR TOTAL | [6 empty] | 149060.98
5.0 |  | SERVIÇOS DE TRANSPORTE |  |  |  | 0 | 2981.22
5.1 | ED-50389 | Mobilização e desmobilização obra distante de centro urbano com valor até o valor de 1.000.000,00 | % | 2 | 1139.35 | 1490.61 | 2981.22
VALOR TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 152042.2
André Morais Andrade
Engenheiro(a) Civil
CREA/MG N°:383405
Werleson Ultimo de Souza
Prefeito(a) Municipal
Observações: Os textos destacados na cor vermelho deverão ser preenchidos e revisados de acordo com a aplicabilidade de cada obra, no tocante à: região da Tabela de Referencial de Preços Unitários a ser adotada; percentuais de ISS e dos parâmetros adotados no demonstrativo/composição BDI a ser apresentado pelo(a) Responsável Técnico(a) do Município dos quais deverão estar em conformidade com os critérios vigentes e aplicáveis; quantitativos; preços vigentes da Tabela Referencial de Preços Unitários e demais informações pertinentes aos serviços para execução das obras.
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE DORES DE GUANHÃES/MG |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 152042.2 | DATA: |  | 2024-04-04 |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 5 MESES
LOCAL: COMUNIDADE DO CARAÇA
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.34% | 60% | 0% | 0% | 40%
|  | Financeiro | 3577.26 | 2146.356 | 0 | 0 | 1430.904
2.0 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | Físico % | 1.56% | 60% | 0% | 0% | 40%
|  | Financeiro | 2375.41 | 1425.246 | 0 | 0 | 950.164
3.0 | SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 44% | 0% | 30% | 30% |  | 40%
|  | Financeiro | 66806.68 | 0 | 20042.004 | 20042.004 | 0 | 26722.672
4.0 | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO | Físico % | 50.1% | 0% | 30% | 30% | 20% | 20%
|  | Financeiro | 76301.63 | 0 | 22890.489 | 22890.489 | 15260.326 | 15260.326
5.0 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | Físico % | 2% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  | Financeiro | 2981.22 | 596.24 | 596.24 | 596.24 | 596.24 | 596.24
TOTAL |  | Físico % | 100% | 2.741% | 28.63% | 28.63% | 12% | 27.61%
|  | Financeiro | 152042.2 | 4167.842 | 43528.733 | 43528.733 | 18237.634 | 41982.998
Observações:
André Morais Andrade
Engenheiro(a) Civil
CREA/MG N°:383405
Werleson Ultimo de Souza
Prefeito(a) Municipal
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade