## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES/MG |  |  |  |  | DOC Nº: |  | 01/05.
OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO |  |  |  |  | DATA: |  | 2024-05-28
LOCAL: RUA DIRCEU SAMORA - COMUNIDADE DE AREIAS, MUNICÍPIO DE DORES DE GUANHÃES/MG. |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - OUTUBRO/2023 E JANEIRO/2024 - COM DESONERAÇÃO. SINAPI - ABRIL/2024 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA SEINFRA - PÁG. 15. |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 30.55%
ITEM | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 1774.36
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 1 | 1359.14 | 1774.36 | 1774.36 | 1359.14
0 | [8 empty] | 0
2.0 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 8128.44 | 0
2.1 | SEINFRA | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 2% | 6226.3016 | 8128.44 | 8128.44
0 | [8 empty] | 0
3.0 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 | 14607.6 | 0
3.1 | SEINFRA | RO-43113 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTORNINTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M³ | 384.1072 | 21.47 | 28.03 | 10766.53 | 8246.7827
3.2 | - | - | AQUISIÇÃO MATERIAL JAZIDA (CASCALHO) SERÁ Á CARGO DO MUNICÍPIO | M³ | 384.1072 |  | A CARGO DA PREFEITURA |  | 0
3.3 | - | - | TRANSPORTE DO MATERIAL JAZIDA (CASCALHO) SERÁ Á CARGO DO MUNICÍPIO | M³ |  |  | A CARGO DA PREFEITURA |  | 0
3.4 | SEINFRA | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M² | 2560.715 | 1.15 | 1.5 | 3841.07 | 2944.8223
0
4.0 |  |  | CALÇAMENTO |  |  |  | 0 | 231814.04 | 0
4.1 | SEINFRA | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M² | 2227.91 | 79.7 | 104.05 | 231814.04 | 177564.427
0
5.0 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 158231.66 | 0
5.1 | SEINFRA | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 1118.35 | 57.08 | 74.52 | 83339.44 | 63835.418
5.2 | SINAPI | 94282 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1109.35 | 51.71 | 67.51 | 74892.22 | 57364.4885
[9 empty] | 311315.0784 | 6226.3016
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 414556.1
HELLYSSEN CRISTINA FERREIRA ANICIO
Engenheira Civil - CREA/MG n.: 188368/D
WELERSON ULTIMO DE SOUZA
Prefeito Municipal de Dores de Guanhães
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [6 empty] | DOC Nº: 05/05.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES/MG | [5 empty] | VALOR DO CONVÊNIO: | 400000
OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO |  |  |  | PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 4 MESES
LOCAL: RUA DIRCEU SAMORA - COMUNIDADE DE AREIAS, MUNICÍPIO DE DORES DE GUANHÃES/MG.
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.428% | 100% | 0% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 1774.36 | 1774.36 | 0 |  |  | 1774.36
2.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | Físico % | 1.961% | 100% | 0% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 8128.44 | 8128.44 | 0 | 0 | 0 | 8128.44
3.0 | TERRAPLENAGEM | Físico % | 3.524% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | Financeiro | 14607.6 | 3651.9 | 3651.9 | 3651.9 | 3651.9 | 14607.6
4.0 | CALÇAMENTO | Físico % | 55.92% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | Financeiro | 231814.04 | 57953.51 | 57953.51 | 57953.51 | 57953.51 | 231814.04
5.0 | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 38.17% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | Financeiro | 158231.66 | 39557.915 | 39557.915 | 39557.915 | 39557.915 | 158231.66
TOTAL |  | Físico % | 100% | 26.79% | 24.4% | 24.4% | 24.4% | 100%
|  | Financeiro | 414556.1 | 111066.125 | 101163.325 | 101163.325 | 101163.325 | 414556.1
HELLYSSEN CRISTINA FERREIRA ANICIO
Engenheira Civil - CREA/MG n.: 188368/D
0
WELERSON ULTIMO DE SOUZA
| Prefeito Municipal de Dores de Guanhães | 0
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES/MG
OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO
LOCAL: RUA DIRCEU SAMORA - COMUNIDADE DE AREIAS, MUNICÍPIO DE DORES DE GUANHÃES/MG.
Data
Resp. Técnico: |  | HELLYSSEN CRISTINA FERREIRA ANICIO | Engenheira Civil - CREA/MG n.: 188368/D |  | 2024-05-28
DOC Nº: 04/05.
ITEM | CÓDIGO | SERVIÇOS
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  |  |  | TOTAL | 1
BAIRRO/RUA |  | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | SUB-TOTAL
COMUM. AREIAS | RUA DIRCEU SAMORA | 1,00 UNIDADE PADRÃO |  |  |  |  | 1
2.0 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2.1 | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 |  |  |  | TOTAL | 7414.56
BAIRRO/RUA |  | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | SUB-TOTAL
COMUM. AREIAS | RUA DIRCEU SAMORA | 2% DO TOTAL DA OBRA
3.0 |  | TERRAPLENAGEM
3.1 | RO-43113 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTORNINTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) |  |  |  | TOTAL | 384.1072
BAIRRO/RUA |  | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | SUB-TOTAL
COMUM. AREIAS | TRECHO 01 - RUA DIRCEU SAMORA | VOLUME BASE = (609,45 m² (ÁREAS AFERIDAS POR MEIO DO AUTOCAD, DEVIDO AO TRECHO POSSUIR FORMATO IRREGULAR) + ÁREA DAS SARJETAS (220,20 x 0,30)) X 0,15 ESPESSURA DA CAMADA |  |  |  |  | 101.3265
COMUM. AREIAS | TRECHO 02 - RUA DIRCEU SAMORA | VOLUME BASE = (1.618,46 m² (ÁREAS AFERIDAS POR MEIO DO AUTOCAD, DEVIDO AO TRECHO POSSUIR FORMATO IRREGULAR) + ÁREA DAS SARJETAS (889,15 X 0,30)) X 0,15 ESPESSURA DA CAMADA |  |  |  |  | 282.7807
3.4 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) |  |  |  | TOTAL | 2560.715
BAIRRO/RUA |  | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | SUB-TOTAL
COMUM. AREIAS | TRECHO 01 - RUA DIRCEU SAMORA | ÁREA TOTAL= 609,45 m² (ÁREAS AFERIDAS POR MEIO DO AUTOCAD, DEVIDO AO TRECHO POSSUIR FORMATO IRREGULAR) + ÁREA DAS SARJETAS (220,20 x 0,30) |  |  |  |  | 675.51
COMUM. AREIAS | TRECHO 02 - RUA DIRCEU SAMORA | ÁREA TOTAL = 1.618,46 m² (ÁREAS AFERIDAS POR MEIO DO AUTOCAD, DEVIDO AO TRECHO POSSUIR FORMATO IRREGULAR) + ÁREA DAS SARJETAS (889,15 X 0,30) |  |  |  |  | 1885.205
4.0 |  | CALÇAMENTO
4.1 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM |  |  |  | TOTAL | 2227.91
BAIRRO/RUA |  | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | SUB-TOTAL
COMUM. AREIAS | TRECHO 01 - RUA DIRCEU SAMORA | ÁREA DE CALÇAMENTO = 609,45 m² (AFERIDA POR MEIO DO AUTOCAD) |  |  |  |  | 609.45
COMUM. AREIAS | TRECHO 02 - RUA DIRCEU SAMORA | ÁREA DE CALÇAMENTO = 1.618,46 m² (AFERIDA POR MEIO DO AUTOCAD) |  |  |  |  | 1618.46
5.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL
5.1 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  |  |  | TOTAL | 1118.35
BAIRRO/RUA |  | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | SUB-TOTAL
COMUM. AREIAS | TRECHO 01 - RUA DIRCEU SAMORA | Lateral direita = 102,99 M (extensão aferida por meio do AUTOCAD) + Lateral esquerda = 117,21m (extensão aferida por meio do AUTOCAD) + 4,50m (cordão de travamento inicio do trecho) = 224,70 |  |  |  |  | 224.7 | 117.13 | 103.74 | 225.37
COMUM. AREIAS | TRECHO 02 - RUA DIRCEU SAMORA | Lateral direita) = 445,05m (extensão aferida por meio do AUTOCAD) + Lateral esquerda = 444,10m (extensão afeida por meio do AUTOCAD) = 445,05 + 444,10 + 4,50m (cordão de travamento no fim ) = 893,65 m |  |  |  |  | 893.65
5.2 | 94282 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 |  |  |  | TOTAL | 1109.35
BAIRRO/RUA |  | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | SUB-TOTAL
COMUM. AREIAS | TRECHO 01 - RUA DIRCEU SAMORA | Lateral direita = 102,99 M (extensão aferida por meio do AUTOCAD) + Lateral esquerda = 117,21m (extensão aferida por meio do AUTOCAD) = 220,20 |  |  |  |  | 220.2
COMUM. AREIAS | TRECHO 02 - RUA DIRCEU SAMORA | Lateral direita) = 445,05m (extensão aferida por meio do AUTOCAD) + Lateral esquerda = 444,10m (extensão afeida por meio do AUTOCAD) = 445,05 + 444,10 = 889,15 m |  |  |  |  | 889.15
|  | HELLYSSEN CRISTINA FERREIRA ANICIO |  | WELERSON ULTIMO DE SOUZA
|  | Engenheira Civil - CREA/MG n.: 188368/D |  | Prefeito Municipal de Dores de Guanhães
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

## Aferição de quantitativos
PM DE DORES DE GUANHÃES
OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO
LOCAL: RUA DIRCEU SAMORA - COMUNIDADE DE AREIAS, MUNICÍPIO DE DORES DE GUANHÃES/MG.
AFERIÇÃO DE QUANTITATIVOS - SOFTWARE AUTOCAD
| TOTAL ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO TRECHO 01 = |  |  | 609.45 | M²
| TOTAL ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO TRECHO 02 = |  |  | 1618.46 | M²
| QUANTITATIVO DE MEIO-FIO, TRECHO 01 - BORDO ESQUERDO |  |  |  | 117.21 | M
| QUANTITATIVO DE MEIO-FIO, TRECHO 01 - BORDO DIREITO |  |  |  | 102.99 | M
| QUANTITATIVO DE MEIO-FIO, TRECHO 02 - BORDO ESQUERDO |  |  |  | 299.77 | M
| QUANTITATIVO DE MEIO-FIO, TRECHO 02 - BORDO ESQUERDO |  |  |  | 40.72 | M
| QUANTITATIVO DE MEIO-FIO, TRECHO 02 - BORDO ESQUERDO |  |  |  | 6.74 | M
| QUANTITATIVO DE MEIO-FIO, TRECHO 02 - BORDO ESQUERDO |  |  |  | 96.87 | M
| TOTAL MEIO-FIO, TRECHO 02 - BORDO ESQUERDO |  |  |  | 444.1
| QUANTITATIVO DE MEIO-FIO, TRECHO 02 - BORDO DIREITO |  |  |  | 5.33 | M
| QUANTITATIVO DE MEIO-FIO, TRECHO 02 - BORDO DIREITO |  |  |  | 185.35 | M
| QUANTITATIVO DE MEIO-FIO, TRECHO 02 - BORDO DIREITO |  |  |  | 111.37 | M
| QUANTITATIVO DE MEIO-FIO, TRECHO 02 - BORDO DIREITO |  |  |  | 40.79 | M
| QUANTITATIVO DE MEIO-FIO, TRECHO 02 - BORDO DIREITO |  |  |  | 8.27 | M
| QUANTITATIVO DE MEIO-FIO, TRECHO 02 - BORDO DIREITO |  |  |  | 93.94 | M
| TOTAL MEIO-FIO, TRECHO 02 - BORDO DIREITO |  |  |  | 445.05
| INTERSEÇÃO VIA ADJACENTE |  | 8.27 | M

## Tabela de preços SINAPI
TABELA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - SINAPI/MG
DATA BASE:ABRIL DE 2024 - COM DESONERAÇÃO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
5.2 | 94282 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

## Planilha3
17.13 | 16.57
14.71 | 13.59
8.88 | 20.13
12.26 | 17.91
13.84 | 16.36
14.82 | 7.31
16.01 | 10.91
7.92 | 5.11
11.56 | 17.52
6.01 | 7.45
17.02 | 6.3
6.38 | 43.66
6.52 | 30.47
43.34 | 37.4
30.38 | 20.14
39.83 | 8.87
19.51 | 50.85
9.76 | 35.36
50.63 | 8.96
34.08 | 15.5
7.8 | 14.17
15.15 | 40.33
13.86 | 8.76
4.07 | 45.82
36.65 | 13.92
9.02 | 26.48
33.3 | 7.29
34.35 | 547.14 | 1108.86
19.31
7.62
561.72

## Memória de Cálculo (2)
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES/MG
OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO
LOCAL: RUA DIRCEU SAMORA - COMUNIDADE DE AREIAS, MUNICÍPIO DE DORES DE GUANHÃES/MG.
Data
Resp. Técnico: |  | HELLYSSEN CRISTINA FERREIRA ANICIO | Engenheira Civil - CREA/MG n.: 188368/D |  | 2024-05-28
DOC Nº: 04/05.
ITEM | CÓDIGO | SERVIÇOS
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  |  |  | TOTAL | 1
BAIRRO/RUA |  | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | SUB-TOTAL
COMUM. AREIAS | RUA DIRCEU SAMORA | 1,00 UNIDADE PADRÃO |  |  |  |  | 1
2.0 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2.1 | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 |  |  |  | TOTAL | 7414.56
BAIRRO/RUA |  | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | SUB-TOTAL
COMUM. AREIAS | RUA DIRCEU SAMORA | Valor total da obra: R$ 370.728,07 x 2,00% CONFORME TABELA SEINFRA = R$ 7.414,56
3.0 |  | TERRAPLENAGEM
3.1 | RO-43113 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTORNINTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) |  |  |  | TOTAL | 334.19
BAIRRO/RUA |  | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | SUB-TOTAL
COMUM. AREIAS | TRECHO 01 - RUA DIRCEU SAMORA | ÁREA TOTAL: 609,45 m² (ÁREAS AFERIDAS POR MEIO DO AUTOCAD, DEVIDO AO TRECHO POSSUIR FORMATO IRREGULAR) x 0,15 m espessura = 91,42 m³ |  |  |  |  | 91.42
COMUM. AREIAS | TRECHO 02 - RUA DIRCEU SAMORA | ÁREA TOTAL= 1.618,46 m² (ÁREAS AFERIDAS POR MEIO DO AUTOCAD, DEVIDO AO TRECHO POSSUIR FORMATO IRREGULAR) x 0,15 m espessura = 242,77 m³ |  |  |  |  | 242.77
3.4 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) |  |  |  | TOTAL | 2227.91
BAIRRO/RUA |  | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | SUB-TOTAL
COMUM. AREIAS | TRECHO 01 - RUA DIRCEU SAMORA | ÁREA TOTAL= 609,45 m² (ÁREAS AFERIDAS POR MEIO DO AUTOCAD, DEVIDO AO TRECHO POSSUIR FORMATO IRREGULAR) |  |  |  |  | 609.45
COMUM. AREIAS | TRECHO 02 - RUA DIRCEU SAMORA | ÁREA TOTAL = 1.618,46 m² (ÁREAS AFERIDAS POR MEIO DO AUTOCAD, DEVIDO AO TRECHO POSSUIR FORMATO IRREGULAR) |  |  |  |  | 1618.46
4.0 |  | CALÇAMENTO
4.1 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM |  |  |  | TOTAL | 1895.26
BAIRRO/RUA |  | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | SUB-TOTAL
COMUM. AREIAS | TRECHO 01 - RUA DIRCEU SAMORA | ÁREA DE CALÇAMENTO - ÁREA DE SARJETAS = 609,45 m² - (219,91m x 0,30m) = 543,48 m² |  |  |  |  | 543.48
COMUM. AREIAS | TRECHO 02 - RUA DIRCEU SAMORA | ÁREA DE CALÇAMENTO - ÁREA DE SARJETAS = 1.618,46 m² - (888,95m x 0,30m) = 1.351,78 m² |  |  |  |  | 1351.78
5.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL
5.1 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  |  |  | TOTAL | 1131.96
BAIRRO/RUA |  | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | SUB-TOTAL
COMUM. AREIAS | TRECHO 01 - RUA DIRCEU SAMORA | [Lateral direita (17,13 + 14,71 + 8,88 + 12,26 + 13,84 + 14,82 + 16,01 + 7,92 + 11,56)m = 117,13m + Lateral esquerda (16,57 + 15,60 + 20,12 + 17,91 + 16,37 + 7,30 +9,87) = 103,74m] = 220,87m + 4,50m (cordão de travamento inicio do trecho) = 225,37m |  |  |  |  | 225.37 | 117.13 | 103.74 | 225.37
COMUM. AREIAS | TRECHO 02 - RUA DIRCEU SAMORA | [Lateral direita (6,01 + 17,02 + 6,38 + 6,52 + 43,34 + 30,38 + 39,83 + 19,51 + 9,76 + 50,63 + 34,08 + 7,8 + 15,15 + 13,86 + 4,07 + 36,65 + 9,02 + 33,3 + 34,35 + 19,31 + 7,62)= 444,59m + Lateral esquerda (5,11 + 17,52 + 7,45 + 6,3 + 43,66 + 30,47 + 37,4 + 20,14 + 8,87 + 50,85 + 35,36 + 8,96 + 15,5 + 14,17)= 444,36m] = 888,95m + 4,50m + 13,14m (cordão de travamento no fim e lateral/via adjacente) = 906,59 m |  |  |  |  | 906.59
5.2 | 94282 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 |  |  |  | TOTAL | 1108.86
BAIRRO/RUA |  | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | SUB-TOTAL
COMUM. AREIAS | TRECHO 01 - RUA DIRCEU SAMORA | [Lateral direita (17,13 + 14,71 + 8,88 + 12,26 + 13,84 + 14,82 + 16,01 + 7,92 + 11,56)m = 117,13m + Lateral esquerda (16,57 + 13,59 + 20,13 + 17,91 + 16,36 + 7,31 + 10,91) = 102,78m] = 219,91m |  |  |  |  | 219.91
COMUM. AREIAS | TRECHO 02 - RUA DIRCEU SAMORA | [Lateral direita (6,01 + 17,02 + 6,38 + 6,52 + 43,34 + 30,38 + 39,83 + 19,51 + 9,76 + 50,63 + 34,08 + 7,8 + 15,15 + 13,86 + 4,07 + 36,65 + 9,02 + 33,3 + 34,35 + 19,31 + 7,62)= 444,59m + Lateral esquerda (5,11 + 17,52 + 7,45 + 6,3 + 43,66 + 30,47 + 37,4 + 20,14 + 8,87 + 50,85 + 35,36 + 8,96 + 15,5 + 14,17)= 444,36m] = 888,95m |  |  |  |  | 888.95
|  | HELLYSSEN CRISTINA FERREIRA ANICIO |  | WELERSON ULTIMO DE SOUZA
|  | Engenheira Civil - CREA/MG n.: 188368/D |  | Prefeito Municipal de Dores de Guanhães
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade