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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP


Obra: Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário
ID da Obra FNDE: 1004612



1. IDENTIFICAÇÃO DO DEMANDANTE

	Item
	Informação

	Município
	Virginópolis – MG

	Órgão Demandante
	Prefeitura Municipal de Virginópolis

	Endereço da Prefeitura
	Rua Felix Gomes, nº 290, Centro, CEP 39730-000 – Virginópolis/MG

	Secretaria Responsável
	Secretaria Municipal de Educação

	Tipo de Equipamento Educacional
	Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário (Padrão FNDE)



2. OBJETO DO ESTUDO

Analisar a viabilidade técnica, econômica e legal para a retomada e conclusão da obra de construção de Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário, vinculada ao FNDE sob o ID 1004612, atualmente com aproximadamente 70% de execução física.

3. HISTÓRICO E CONTEXTUALIZAÇÃO

· Obra iniciada em: 2014
· Obra paralisada em: 2017
· Percentual executado aproximadamente: 70%
· A obra foi repactuada por meio da:
· Medida Provisória nº 1.174/2023
· Lei nº 14.719/2023 (Programa de Retomada de Obras Inacabadas do FNDE)
· Período total de paralisação: aproximadamente 7 anos
A quadra está localizada na Rua Bom Jesus, Bairro Bom Jesus de Boa Vista, Virginópolis – MG, em terreno já afeto à educação pública municipal.

4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONCLUSÃO

A retomada e conclusão da obra se justificam por:
· Atender demanda de infraestrutura esportiva das escolas do município.
· Promover inclusão social por meio do esporte e atividades comunitárias.
· Evitar deterioração das estruturas já executadas e prejuízo ao erário.
· Garantir continuidade das políticas do FNDE e do Plano Municipal de Educação.
· Preservar recursos federais já aplicados e viabilizar prestação de contas.

5. DESCRIÇÃO DO ESTÁGIO ATUAL DA OBRA

Serviços executados aproximadamente 70%

	Etapa
	Status

	Serviços preliminares e implantação do canteiro
	100%

	Terraplenagem e movimento de terra para fundações
	100%

	Fundações e blocos de concreto
	100%

	Estrutura de pilares, vigas e cobertura metálica
	100%

	Impermeabilizações em áreas críticas
	100%

	Paredes (vedação vertical)
	70%

	Revestimentos internos e externos (reboco, chapisco)
	60–70%

	Piso base (regularização para concreto e contrapiso)
	50–60%



Serviços pendentes

	Etapa
	Percentual/Observações

	Vedação vertical (5% restante de alvenaria)
	5%

	Revestimentos internos e externos (reboco final, cerâmica)
	30%

	Pisos e pavimentações definitivas (quadra esportiva e áreas externas)
	40%

	Esquadrias (portas, janelas, grades, telas)
	100%

	Instalações elétricas, iluminação e telefonia
	100%

	Instalações hidráulicas, sanitárias e águas pluviais
	100%

	Louças, metais sanitários e reservatórios
	100%

	Sistema de proteção contra incêndio
	100%

	Pintura geral interna e externa
	100%

	Instalações de climatização/ventilação
	100%

	Urbanização e acessibilidade, paisagismo, passeio
	100%

	Limpeza final, testes, laudos e entrega
	100%



6. MATRIZ DE RISCO (Sem apontamento de danos existentes, apenas riscos potenciais)

Observação: Durante a vistoria não foram identificadas anomalias estruturais nos serviços executados. Entretanto, considerando o longo período de paralisação, registram-se os riscos potenciais abaixo:

	Risco Potencial
	Etapa/Elemento
	Probab.
	Impacto
	Medidas Preventivas

	Corrosão de armaduras ou ferragens expostas
	Estrutura de concreto
	Média
	Alto
	Inspeção e eventual limpeza/passivação

	Fissuras superficiais e degradação de alvenaria
	Paredes dos vestiários
	Média
	Médio
	Recuperação de reboco/argamassa

	Desalinhamento ou danos na cobertura metálica
	Estrutura de telhado
	Média
	Médio
	Revisão da fixação e pintura anticorrosiva

	Necessidade de aditivo financeiro
	Etapas remanescentes
	Alta
	Alto
	Readequação orçamentária fundamentada

	Vandalismo ou furto de materiais
	Canteiro de obras
	Médio
	Médio
	Controle de acesso e vigilância

	Infiltrações/umidade
	Estrutura e vestiários
	Baixa
	Médio
	Impermeabilização pontual e drenagem



7. BENEFÍCIOS ESPERADOS

· Espaço adequado para aulas de educação física, competições escolares e eventos comunitários.
· Incentivo à prática de esportes, convivência social e prevenção à violência.
· Aproveitamento de recursos públicos já investidos.
· Cumprimento de metas educacionais federais e municipais.
· Regularização perante o FNDE e encerramento do Termo de Compromisso.

8. CONCLUSÃO

O presente Estudo Técnico Preliminar demonstra a viabilidade técnica, legal e econômica para a conclusão da Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário, em conformidade com o padrão do FNDE. A continuidade da obra é a alternativa mais eficiente para o interesse público, preservando os investimentos já realizados e garantindo benefícios à comunidade escolar.
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