ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

Obra: Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário
ID da Obra FNDE: 1004612

1. IDENTIFICAÇÃO DO DEMANDANTE

| Item | Informação |
| --- | --- |
| Município | Virginópolis – MG |
| Órgão Demandante | Prefeitura Municipal de Virginópolis |
| Endereço da Prefeitura | Rua Felix Gomes, nº 290, Centro, CEP 39730-000 – Virginópolis/MG |
| Secretaria Responsável | Secretaria Municipal de Educação |
| Tipo de Equipamento Educacional | Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário (Padrão FNDE) |

2. OBJETO DO ESTUDO

Analisar a viabilidade técnica, econômica e legal para a retomada e conclusão da obra de construção de Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário, vinculada ao FNDE sob o ID 1004612, atualmente com aproximadamente 70% de execução física.

3. HISTÓRICO E CONTEXTUALIZAÇÃO

- Obra iniciada em: 2014

- Obra paralisada em: 2017

- Percentual executado aproximadamente: 70%

- A obra foi repactuada por meio da:

  - Medida Provisória nº 1.174/2023

  - Lei nº 14.719/2023 (Programa de Retomada de Obras Inacabadas do FNDE)

- Período total de paralisação: aproximadamente 7 anos

A quadra está localizada na Rua Bom Jesus, Bairro Bom Jesus de Boa Vista, Virginópolis – MG, em terreno já afeto à educação pública municipal.

4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONCLUSÃO

A retomada e conclusão da obra se justificam por:

- Atender demanda de infraestrutura esportiva das escolas do município.

- Promover inclusão social por meio do esporte e atividades comunitárias.

- Evitar deterioração das estruturas já executadas e prejuízo ao erário.

- Garantir continuidade das políticas do FNDE e do Plano Municipal de Educação.

- Preservar recursos federais já aplicados e viabilizar prestação de contas.

5. DESCRIÇÃO DO ESTÁGIO ATUAL DA OBRA

Serviços executados aproximadamente 70%

| Etapa | Status |
| --- | --- |
| Serviços preliminares e implantação do canteiro | 100% |
| Terraplenagem e movimento de terra para fundações | 100% |
| Fundações e blocos de concreto | 100% |
| Estrutura de pilares, vigas e cobertura metálica | 100% |
| Impermeabilizações em áreas críticas | 100% |
| Paredes (vedação vertical) | 70% |
| Revestimentos internos e externos (reboco, chapisco) | 60–70% |
| Piso base (regularização para concreto e contrapiso) | 50–60% |

Serviços pendentes

| Etapa | Percentual/Observações |
| --- | --- |
| Vedação vertical (5% restante de alvenaria) | 5% |
| Revestimentos internos e externos (reboco final, cerâmica) | 30% |
| Pisos e pavimentações definitivas (quadra esportiva e áreas externas) | 40% |
| Esquadrias (portas, janelas, grades, telas) | 100% |
| Instalações elétricas, iluminação e telefonia | 100% |
| Instalações hidráulicas, sanitárias e águas pluviais | 100% |
| Louças, metais sanitários e reservatórios | 100% |
| Sistema de proteção contra incêndio | 100% |
| Pintura geral interna e externa | 100% |
| Instalações de climatização/ventilação | 100% |
| Urbanização e acessibilidade, paisagismo, passeio | 100% |
| Limpeza final, testes, laudos e entrega | 100% |

6. MATRIZ DE RISCO (Sem apontamento de danos existentes, apenas riscos potenciais)

Observação: Durante a vistoria não foram identificadas anomalias estruturais nos serviços executados. Entretanto, considerando o longo período de paralisação, registram-se os riscos potenciais abaixo:

| Risco Potencial | Etapa/Elemento | Probab. | Impacto | Medidas Preventivas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Corrosão de armaduras ou ferragens expostas | Estrutura de concreto | Média | Alto | Inspeção e eventual limpeza/passivação |
| Fissuras superficiais e degradação de alvenaria | Paredes dos vestiários | Média | Médio | Recuperação de reboco/argamassa |
| Desalinhamento ou danos na cobertura metálica | Estrutura de telhado | Média | Médio | Revisão da fixação e pintura anticorrosiva |
| Necessidade de aditivo financeiro | Etapas remanescentes | Alta | Alto | Readequação orçamentária fundamentada |
| Vandalismo ou furto de materiais | Canteiro de obras | Médio | Médio | Controle de acesso e vigilância |
| Infiltrações/umidade | Estrutura e vestiários | Baixa | Médio | Impermeabilização pontual e drenagem |

7. BENEFÍCIOS ESPERADOS

- Espaço adequado para aulas de educação física, competições escolares e eventos comunitários.

- Incentivo à prática de esportes, convivência social e prevenção à violência.

- Aproveitamento de recursos públicos já investidos.

- Cumprimento de metas educacionais federais e municipais.

- Regularização perante o FNDE e encerramento do Termo de Compromisso.

8. CONCLUSÃO

O presente Estudo Técnico Preliminar demonstra a viabilidade técnica, legal e econômica para a conclusão da Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário, em conformidade com o padrão do FNDE. A continuidade da obra é a alternativa mais eficiente para o interesse público, preservando os investimentos já realizados e garantindo benefícios à comunidade escolar.

Virginópolis/MG, 02 de dezembro de 2025

Sayonara Cristina Figueiredo

Secretária Municipal de Educação

Mayron César Resende Silva
Engenheiro Civil

CREA-MG 173383/D