## CRONOGRAMA
Obra: |  | Bancos |  | B.D.I. (ISS - 2%) | B.D.I. (Diferenciado) | Encargos Sociais
Construção do Mirante e fechamento do muro com Gradil do Campo Society do bairro Novo Horizonte |  | SINAPI - 05/2026 - Minas Gerais SETOP - 01/2026 - Minas Gerais SBC - 06/2026 - Minas Gerais SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais SIURB - 01/2026 - São Paulo SCO - 04/2026 - Rio de Janeiro ORSE - 03/2026 - Sergipe |  | 22.78% | 20,90% B.D.I. (Material) 15,24% | Onerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Local da Obra:
Rua Aurélio Campos, s/nº – Bairro Novo Horizonte, Itaúna/MG
Cronograma Físico e Financeiro | [7 empty] | ORIENTAÇÕES
Item | Descrição | Total por etapa | 15 dias | 45 dias | 75 dias | 105 dias | 120 dias | 1) Se o cronograma for de poucos meses é mais fácil ajustar este mesmo. Caso for de 12 ou mais, recomendo configurar a base do cabeçalho devido a quantidade de colunas. 2) Conferir sempre se os valores estão batendo 100%. 3) Essa tabela não tem fórmulas, então se atentar com valores escritos manualmente. 4) O cabeçalho deverá ser o mesmo em todas as planilhas.
- | TRAMITAÇÕES INTERNAS ADMINISTRATIVAS (PELA CONTRATANTE) |  | x
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 58.321,57 |  | 100,00% 58.321,57
2 | DECK DE MADEIRA | 100,00% 120.662,65 |  | 80,00% 96.530,12 | 20,00% 24.132,53
3 | ELÉTRICO | 100,00% 18.277,60 |  | 30,00% 5.483,28 | 70,00% 12.794,32
4 | MOBILIÁRIO | 100,00% 6.575,38 |  | 20,00% 1.315,08 | 80,00% 5.260,30
5 | PAISAGISMO | 100,00% 10.869,99 |  |  | 100,00% 10.869,99
6 | GRADIL | 100,00% 149.214,61 |  |  | 40,00% 59.685,84 | 60,00% 89.528,77
7 | PASSEIO | 100,00% 128.218,62 |  |  | 40,00% 51.287,45 | 60,00% 76.931,17
8 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 6.894,25 |  |  |  | 100,00% 6.894,25
- | TRAMITAÇÕES INTERNAS ADMINISTRATIVAS (PELA CONTRATANTE) | [5 empty] | x
Porcentagem |  |  |  | 32,39% | 32,87% | 34,74%
Custo |  |  |  | 161.650,04 | 164.030,43 | 173.354,18
Porcentagem Acumulado |  |  |  | 32,39% | 65,26% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  |  | 161.650,04 | 325.680,47 | 499.034,67
Itaúna, 17 de junho de 2026
_______________________________________________________
Heloísa Ferreira de Carvalho
Gerente Superior de Projetos Públicos
Matrícula n°115.614-2
_______________________________________________________
Paula Amaral Guimarães
Chefe de Setor de Arquitetura e Urbanismo
Matrícula n°115.783-9