## Orçamento Sintético
Obra: | [6 empty] | Bancos |  |  |  | B.D.I. (ISS - 2%) |  | Encargos Sociais
Retomada da Obra de Reforma e Ampliação da Pista de Skate, nos termos do convênio nº1481000916/2024 | [6 empty] | SINAPI - 09/2025 - Minas Gerais SETOP - 07/2025 - Minas Gerais |  |  |  | 22.78% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Local da Obra:
Praça Eunice Nogueira de Faria, confluência com a Rua México, Rua Canadá e Avenida Jove Soares no bairro Pio XII, lote 42, quadra 04, zona 04.
Coordenadas Geográficas:
Latitude: 20° 5'12.59"S
Longitude: 44°34'36.96"O
Cronograma Físico e Financeiro
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
- | TRAMITAÇÕES INTERNAS ADMINISTRATIVAS (PELA CONTRATANTE) |  | X
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  | 36.08% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 6.61% | 11.04% |  | 100% | 0% | OK
|  | 45223.47 |  | 16316.628 | 2989.2714 | 2989.2714 | 2989.2714 | 2989.2714 | 2989.2714 | 2989.2714 | 2989.2714 | 2989.2714 | 4992.6711 |  | 45223.47 | 0
2 | SERVIÇOS PLOCAÇÃO DA OBRA E TERRAPLANAGEM | 100% |  | 19.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% |  |  |  | 100% | 0% | OK
|  | 70643.43 |  | 13775.4688 | 8123.9945 | 8123.9945 | 8123.9945 | 8123.9945 | 8123.9945 | 8123.9945 | 8123.9945 |  |  |  | 70643.43 | 0
3 | ESTRUTURAL | 100% |  | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 25% |  |  |  | 100% | 0% | OK
|  | 655088.85 |  | 98263.3275 | 65508.885 | 65508.885 | 65508.885 | 65508.885 | 65508.885 | 65508.885 | 163772.2125 |  |  |  | 655088.85 | 0
4 | ALVENARIAS E REVESTIMENTOS | 100% |  |  | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% |  |  |  |  | 100% | 0% | OK
|  | 82229.99 |  |  | 16445.998 | 12334.4985 | 12334.4985 | 12334.4985 | 12334.4985 | 16445.998 |  |  |  |  | 82229.99 | 0
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100% |  | 14.5% | [7 empty] | 52% | 33.5% |  | 100% | 0% | OK
|  | 75516.76 |  | 10949.9302 | [7 empty] | 39268.7152 | 25298.1146 |  | 75516.76 | 0
6 | DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 100% |  |  | 90% |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  | 100% | 0% | OK
|  | 7905.3 |  |  | 7114.77 |  |  |  |  | 790.53 |  |  |  |  | 7905.3 | 0
7 | PINTURA DO PISO | 100% | [9 empty] | 40% | 60% |  | 100% | 0% | OK
|  | 73958.32 | [9 empty] | 29583.328 | 44374.992 |  | 73958.32 | 0
8 | PAISAGISMO | 100% | [9 empty] | 60% | 40% |  | 100% | 0% | OK
|  | 21241.65 | [9 empty] | 12744.99 | 8496.66 |  | 21241.65 | 0
9 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 100% | [10 empty] | 100% |  | 100% | 0% | OK
|  | 13646.09 | [10 empty] | 13646.09 |  | 13646.09 | 0
- | TRAMITAÇÕES INTERNAS ADMINISTRATIVAS (PELA CONTRATANTE) | [12 empty] | X
Porcentagem |  |  |  | 13.32% | 9.583% | 8.509% | 8.509% | 8.509% | 8.509% | 8.978% | 16.73% | 8.091% | 9.26% |  | 100%
Custo |  |  |  | 139305.3545 | 100182.9188 | 88956.6493 | 88956.6493 | 88956.6493 | 88956.6493 | 93858.6788 | 174885.4783 | 84586.3046 | 96808.5277
Porcentagem Acumulado |  |  |  | 13.32% | 22.91% | 31.42% | 39.93% | 48.43% | 56.94% | 65.92% | 82.65% | 90.74% | 100% |  | 1045453.86 | 0 | OK
Custo Acumulado |  |  |  | 139305.3545 | 239488.2733 | 328444.9227 | 417401.572 | 506358.2213 | 595314.8706 | 689173.5494 | 864059.0277 | 948645.3323 | 1045453.86
NOTAS:
A presente planilha foi readequada em razão da interrupção do Contrato nº 104/2025, firmado entre o Município de Itaúna e a empresa Estrutural Edificações e Serviços Ltda, vencedora da Licitação nº 13/2024, referente à Reforma e Ampliação da Pista de Skate na Praça Eunice Nogueira de Faria (Praça Celi), cujo contrato foi rescindido por abandono da obra pela empresa contratada. Assim, os itens anteriormente executados pela contratada foram devidamente suprimidos da planilha, permanecendo apenas os serviços remanescentes necessários à continuidade da obra. Considerando, contudo, que determinados serviços já realizados se fazem novamente indispensáveis para a adequada retomada das atividades, procedeu-se à reinserção dos quantitativos estritamente essenciais — como, por exemplo, a “Placa de Obra”. Ressalta-se que todos os itens reintroduzidos encontram-se devidamente fundamentados e justificados na respectiva Memória de Cálculo, assegurando transparência, rastreabilidade e aderência às exigências técnicas do processo.
Itaúna, 23 de dezembro de 2025
_______________________________________________________
Heloísa Ferreira de Carvalho
Gerente Superior de Projetos Públicos
Matrícula n°115.614-2
_______________________________________________________
Victor Diniz Santos
Gerente de Projetos
Matrícula n°115.784-2