## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Itaúna |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: R$168.152,21 |  |  |  |  | DATA: 04/02/2026
OBRA: Pavimentação Poliédrica |  |  | LOCAL: IAN 070 CAMPOS (TRECHO RUA DA ESCOLA) |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 03 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS | Físico % | 0.83% | 100%
|  |  | Financeiro | 1398.18 | 1398.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | Físico % | 1.84% | 50% |  | 50%
|  |  | Financeiro | 3091.5 | 1545.76 |  | 1545.76 | 0 | 0
3 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 23.41% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  |  | Financeiro | 39366.6 | 13122.2 | 13122.2 | 13122.2
4 |  | BASE E SUB BASE | Físico % | 1.12% | 50% | 50% | 0%
|  |  | Financeiro | 1877.4 | 938.7 | 938.7
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | DRENAGEM | Físico % | 13.67% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  |  | Financeiro | 22978.2 | 7659.4 | 7659.4 | 7659.4
6 |  | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA | Físico % | 56.3% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  |  | Financeiro | 94673.25 | 31557.75 | 31557.75 | 31557.75 | 0 | 0 | 0
7 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | Físico % | 2.83% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  |  | Financeiro | 4767.08 | 1589.02 | 1589.02 | 1589.02
TOTAL |  |  | Físico % | 100%
|  |  | Financeiro | 168152.21 | 57811.01 | 54867.07 | 55474.13 | 0 | 0 | 0
Observações:
Angra Prado Guimarães
Arquiteta responsável
CAU: A191588-6
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS