## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | OBRA: | Bancos: |  | BDI:
|  |  | CONSTRUÇÃO DE PONTE NA FORQUILHA/BATATAL | SEINFRA REGIÃO CENTRAL (08/2023) - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI/MG (09/2023) - NÃO DESONERADO |  | 22%
Planilha Orçamentária Sintética | [9 empty] | MEDIÇÕES | [19 empty] | VERIFICAÇÃO |  | OBSERVAÇÕES
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit. com BDI | Total | Serviço (%) | MEDIÇÃO 01 (31/03/2022 a 25/05/2022) |  |  | MEDIÇÃO 02 (00/00/0000 a 00/00/0000) |  |  | MEDIÇÃO 03 (00/00/0000 a 00/00/0000) |  |  | MEDIÇÃO 04 (00/00/0000 a 00/00/0000) |  |  | MEDIÇÃO 05 (00/00/0000 a 00/00/0000) |  |  | MEDIÇÃO 06 (00/00/0000 a 00/00/0000) |  |  | TOTAL EXECUTADO
[10 empty] | Quant. | Valor | % Executada | Quant. | Valor | % Executada | Quant. | Valor | % Executada | Quant. | Valor | % Executada | Quant. | Valor | % Executada | Quant. | Valor | % Executada | Valor | % Executada | DIFERENÇA | STATUS
1 |  |  | CONSTRUÇÃO DE PONTE NA FORQUILHA/BATATAL | [7 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2930.72 | 0.6653%
1.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 307.73 | 375.43 | 1689.44 | 0.3835%
1.1.2 | 99058 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | UN | 72 | 14.13 | 17.24 | 1241.28 | 0.2818%
1.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 20440.44 | 4.64%
1.2.1 | ED-50128 | SEINFRA | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG | un | 1 | 7953.59 | 9703.38 | 9703.38 | 2.203%
1.2.2 | ED-50130 | SEINFRA | BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG | un | 1 | 8800.87 | 10737.06 | 10737.06 | 2.437%
1.3 |  |  | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  | 1469.76 | 0.3336%
1.3.1 | ED-50151 | SEINFRA | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1 | 1204.72 | 1469.76 | 1469.76 | 0.3336%
1.4 |  |  | FUNDAÇÕES - ESTACAS |  |  |  |  | 71456.11 | 16.22%
1.4.1 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 171.68 | 15.74 | 19.2 | 3296.26 | 0.7483%
1.4.2 | ED-50422 | SEINFRA | ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO , PAREDE SIMPLES | m2 | 29.88 | 160.15 | 195.38 | 5837.95 | 1.325%
1.4.3 | 7042 | SINAPI | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 32 | 23.74 | 28.96 | 926.72 | 0.2104%
1.4.4 | ED-49732 | SEINFRA | CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, DIMENSÃO (23X23)CM, COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 70T, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ESTACA, EXCLUSIVE EMENDA | m | 144 | 263.42 | 321.37 | 46277.28 | 10.51%
1.4.5 | ED-29819 | SEINFRA | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO CRAVADA (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) | un | 1 | 9744 | 11887.68 | 11887.68 | 2.699%
1.4.6 | ED-29820 | SEINFRA | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO CRAVADA (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE | km | 103.4 | 25.61 | 31.24 | 3230.22 | 0.7333%
1.5 |  |  | FUNDAÇÕES - BLOCOS |  |  |  |  | 22314.49 | 5.065%
1.5.1 | 7042 | SINAPI | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 56 | 23.74 | 28.96 | 1621.76 | 0.3681%
1.5.2 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 15.35 | 92.95 | 113.4 | 1740.69 | 0.3951%
1.5.3 | RO-42285 | SEINFRA | Armação: Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais) | Kg | 300.4 | 9.79 | 11.94 | 3586.78 | 0.8142%
1.5.4 | RO-41552 | SEINFRA | Armação: Aço CA-60 (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais) | Kg | 10.91 | 11.03 | 13.46 | 146.85 | 0.03334%
1.5.5 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 47.16 | 104.52 | 127.51 | 6013.37 | 1.365%
1.5.6 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 10.1 | 747.04 | 911.39 | 9205.04 | 2.09%
1.6 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 22330.89 | 5.069%
1.6.1 | RO-42285 | SEINFRA | Armação: Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais) | Kg | 1596.73 | 9.79 | 11.94 | 19064.96 | 4.328%
1.6.2 | RO-41552 | SEINFRA | Armação: Aço CA-60 (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais) | Kg | 242.64 | 11.03 | 13.46 | 3265.93 | 0.7414%
1.7 |  |  | ALAS |  |  |  |  | 117034.41 | 26.57%
1.7.1 | RO-42285 | SEINFRA | Armação: Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais) | Kg | 3291.73 | 9.79 | 11.94 | 39303.26 | 8.922%
1.7.2 | 100341 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | M2 | 204.25 | 36.64 | 44.7 | 9129.98 | 2.073%
1.7.3 | 100349 | SINAPI | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019 | M3 | 77.4 | 726.49 | 886.32 | 68601.17 | 15.57%
1.8 |  |  | VIGAS METÁLICAS |  |  |  |  | 74242.64 | 16.85%
1.8.1 | 100764 | SINAPI | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 3360 | 15.76 | 19.23 | 64612.8 | 14.67%
1.8.2 | 100763 | SINAPI | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 173.94 | 16.13 | 19.68 | 3423.14 | 0.7771%
1.8.3 | 43665 | SINAPI-I | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3 | KG | 154 | 8.68 | 10.59 | 1630.86 | 0.3702%
1.8.4 | RO-41582 | SEINFRA | Aparelhos de apoio em neoprene fretado (Execução, incluindo a aplicação, fornecimento e transporte dos materiais) | dm3 | 33.84 | 110.84 | 135.22 | 4575.84 | 1.039%
1.9 |  |  | TABULEIRO |  |  |  |  | 37800.41 | 8.581%
1.9.1 | 103763 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | 57.2 | 64.3 | 78.45 | 4487.34 | 1.019%
1.9.2 | RO-42285 | SEINFRA | Armação: Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais) | Kg | 1513.16 | 9.79 | 11.94 | 18067.13 | 4.101%
1.9.3 | ED-49639 | SEINFRA | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 10.58 | 722.15 | 881.02 | 9321.19 | 2.116%
1.9.4 | RO-41590 | SEINFRA | Dreno de PVC ø = 100 mm, comprimento unitário = 45 cm (Execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais) | U | 22 | 25.66 | 31.31 | 688.82 | 0.1564%
1.9.5 | RO-41565 | SEINFRA | Juntas de pavimentação longitudinal e transversal (Execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais) | m | 11.44 | 11.46 | 13.98 | 159.93 | 0.0363%
1.9.6 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 43.2 | 96.31 | 117.5 | 5076 | 1.152%
1.10 |  |  | GUARDA RODAS NEW JERSEY |  |  |  |  | 15401.64 | 3.496%
1.10.1 | RO-42418 | SEINFRA | Formas planas de compensado com revestimento resinado (Execução, incluindo desforma,fornecimento e transporte de todos os materiais) | m2 | 42.72 | 94.15 | 114.86 | 4906.82 | 1.114%
1.10.2 | RO-42285 | SEINFRA | Armação: Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais) | Kg | 570.89 | 9.79 | 11.94 | 6816.43 | 1.547%
1.10.3 | ED-49639 | SEINFRA | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 3.84 | 722.15 | 881.02 | 3383.12 | 0.768%
1.10.4 | 98575 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 3.76 | 64.37 | 78.53 | 295.27 | 0.06703%
1.11 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 14322.82 | 3.251%
1.11.1 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 249.57 | 11.94 | 14.57 | 3636.23 | 0.8254%
1.11.2 | 101146 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 249.57 | 14.42 | 17.59 | 4389.94 | 0.9965%
1.11.3 | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 249.57 | 6.83 | 8.33 | 2078.92 | 0.4719%
1.11.4 | 93591 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1247.85 | 2.77 | 3.38 | 4217.73 | 0.9574%
1.12 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 24945.51 | 5.663%
1.12.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 37.58 | 0.7 | 0.85 | 31.94 | 0.00725%
1.12.2 | RO-43836 | SEINFRA | Base, com mistura na pista, de bica corrida melhorada com 2% de cimento, compactada na energia do proctor intermediário (Execução, incluindo fornecimento e transporte do cimento, fornecimento da bica corrida, espalhamento, umidecimento, homogeneização e compactação da mistura; exclui o transporte da bica corrida) | m3 | 25.75 | 163.78 | 199.81 | 5145.11 | 1.168%
1.12.3 | 93592 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1017.13 | 2.4 | 2.93 | 2980.19 | 0.6765%
1.12.4 | 101170 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | 134.07 | 47.63 | 58.11 | 7790.81 | 1.769%
1.12.5 | 94265 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 75.16 | 47.86 | 58.39 | 4388.59 | 0.9962%
1.12.6 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 9.2 | 73.2 | 89.3 | 821.56 | 0.1865%
1.12.7 | ED-14762 | SEINFRA | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 75.16 | 41.3 | 50.39 | 3787.31 | 0.8597%
1.13 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 479.05 | 0.1087%
1.13.1 | RO-42980 | SEINFRA | Placa de aço carbono com película refletiva alta intensidade prismática tipo III da ABNT - Placa quadrada (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação) | m2 | 0.5 | 785.33 | 958.1 | 479.05 | 0.1087%
1.14 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 890.91 | 0.2022%
1.14.1 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 42.72 | 8.62 | 10.52 | 449.41 | 0.102%
1.14.2 | ED-50266 | SEINFRA | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 50.4 | 7.18 | 8.76 | 441.5 | 0.1002%
1.15 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 14461.98 | 3.283%
1.15.1 | 001 | Composição | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 6 | 1975.68 | 2410.33 | 14461.98 | 3.283%
TOTAL | [7 empty] | 440521.78 | 100% | - | #REF! | #REF! | - | #REF! | #REF! | - | #REF! | #REF! | - | #REF! | #REF! | - | #REF! | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Carmo da Mata, XX de XXXX de 2024 | [10 empty] | 31481.53
__________________________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Engenheiro Civil - CREA XXXX/D

## CRONOGRAMA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE NA FORQUILHA/BATATAL |  |  |  | VALOR: | 440521.78 |  | DATA: XX/XX/XXXX
|  |  |  | LOCAL: | Carmo da Mata/MG |  | PRAZO DA OBRA: 06 meses
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - RESUMO
Item | Descrição | FÍSICO / FINANCEIRO | Total Por Etapa | 1° Mês | 2° Mês | 3° Mês | 4° Mês | 5° Mês | 6° Mês
1 | CONSTRUÇÃO DE PONTE NA FORQUILHA/BATATAL
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | FÍSICO % | 0.6653% | 100%
|  | FINANCEIRO | 2930.72 | 2930.72
1.2 | CANTEIRO DE OBRAS | FÍSICO % | 4.64% | 100%
|  | FINANCEIRO | 20440.44 | 20440.44
1.3 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | FÍSICO % | 0.3336% | 100%
|  | FINANCEIRO | 1469.76 | 1469.76
1.4 | FUNDAÇÕES - ESTACAS | FÍSICO % | 16.22% | 100%
|  | FINANCEIRO | 71456.11 | 71456.11
1.5 | FUNDAÇÕES - BLOCOS | FÍSICO % | 5.065% |  | 100%
|  | FINANCEIRO | 22314.49 |  | 22314.49
1.6 | PILARES | FÍSICO % | 5.069% |  | 100%
|  | FINANCEIRO | 22330.89 |  | 22330.89
1.7 | ALAS | FÍSICO % | 26.57% |  |  | 100%
|  | FINANCEIRO | 117034.41 |  |  | 117034.41
1.8 | VIGAS METÁLICAS | FÍSICO % | 16.85% |  |  |  | 100%
|  | FINANCEIRO | 74242.64 |  |  |  | 74242.64
1.9 | TABULEIRO | FÍSICO % | 8.581% |  |  |  |  | 100%
|  | FINANCEIRO | 37800.41 |  |  |  |  | 37800.41
1.10 | GUARDA RODAS NEW JERSEY | FÍSICO % | 3.496% | [5 empty] | 100%
|  | FINANCEIRO | 15401.64 | [5 empty] | 15401.64
1.11 | TERRAPLENAGEM | FÍSICO % | 3.251% | [5 empty] | 100%
|  | FINANCEIRO | 14322.82 | [5 empty] | 14322.82
1.12 | PAVIMENTAÇÃO | FÍSICO % | 5.663% | [5 empty] | 100%
|  | FINANCEIRO | 24945.51 | [5 empty] | 24945.51
1.13 | SINALIZAÇÃO | FÍSICO % | 0.1087% | [5 empty] | 100%
|  | FINANCEIRO | 479.05 | [5 empty] | 479.05
1.14 | SERVIÇOS FINAIS | FÍSICO % | 0.2022% | [5 empty] | 100%
|  | FINANCEIRO | 890.91 | [5 empty] | 890.91
1.15 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | FÍSICO % | 3.283% | 22.6% | 10.48% | 27.47% | 17.43% | 8.872% | 13.15%
|  | FINANCEIRO | 14461.98 | 3268.66 | 1515.42 | 3972.56 | 2520.06 | 1283.08 | 1902.19
TOTAL |  | FÍSICO % | 87.28% | 22.6% | 10.48% | 27.47% | 17.43% | 8.872% | 13.15%
|  | FINANCEIRO | 440521.78 | 99565.69 | 46160.8 | 121006.97 | 76762.7 | 39083.49 | 57942.12
|  | Porcentagem Acumulado |  | 22.6% | 33.08% | 60.55% | 77.97% | 86.85% | 100%
|  | Custo Acumulado |  | 99565.69 | 145726.49 | 266733.46 | 343496.16 | 382579.65 | 440521.77
Carmo da Mata, XX de XXX de 2024
________________________________________________________________________________
XXXXXXXXXXXXX
Engenheiro Civil - CREA XXXXX/D