## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA/MG |  |  |  |  | DOC Nº: |  | 01/04.
OBRA:PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. |  |  |  |  | DATA: |  | 2023-11-28
LOCAL: ESTRADA RURAL DE ACESSO DO MUNICÍPIO DE CRUCILÂNDIA AO POVOADO DE SESMARIAS- ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CRUCILÂNDIA/MG. |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - AGOSTO/2023 - COM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA (SETOP/SEINFRA) ACIMA RELACIONADA - PÁG. 15. |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 26.75%
ITEM | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 1732.85
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 1 | 1367.14 | 1732.85 | 1732.85
2.0 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 166296.38
2.1 | SEINFRA | RO-40647 | Sarjeta de concreto em corte tipo DR.SCC-x/y. Largura = 50 cm tipo 40/ 10 (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | M | 3060 | 42.39 | 53.73 | 164413.8
2.2 | SICRO | 2003385 | Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita comerciais | UN | 14 | 56.83 | 72.03 | 1008.42
2.3 | SICRO | 2003391 | Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais | M | 14 | 49.26 | 62.44 | 874.16
0
3.0 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 | 201422.68
3.1 | SEINFRA | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M² | 10710 | 1.18 | 1.5 | 16065
3.2 | SEINFRA | RO-43113 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M³ | 1606.5 | 21.91 | 27.77 | 44612.51
3.3 | SEINFRA | ED-49540 | ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M³ | 480 | 158.65 | 201.09 | 96523.2
3.4 | - | - | FORNECIMENTO DO MATERIAL DE BASE EM CASCALHO | M³ | 1606.5 | A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL
3.5 | SEINFRA | RO-41337 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 (CASCALHO) | M³XKM | 4498.2 | 2.03 | 2.57 | 11560.37
3.6 | SEINFRA | RO-41351 | Transporte de agregados para conservação. Distância média de transporte de 40,10 a 50,00 km (PEDRA DE MÃO) | M³XKM | 21072 | 1.22 | 1.55 | 32661.6
0
4.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 654273.7488
4.1 | SEINFRA | RO-51228 | Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | M² | 9180 | 3.53 | 4.47 | 41034.6
4.2 | SEINFRA | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M² | 9180 | 1.87 | 2.37 | 21756.6
4.3 | SEINFRA | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M³ | 275.4 | 1530.55 | 1939.97 | 534267.74
4.4 | SEINFRA | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM ) (IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO) | TXKM | 1877.1264 | 0.77 | 0.98 | 1839.58
4.5 | SEINFRA | RO-14038 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM ( MASSA ASFALTICA VOLUME COMPACTADO) | M³XKM | 23464.08 | 1.86 | 2.36 | 55375.2288
5.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  | 0 | 29571.19
5.1 | SEINFRA | RO-41841 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 0.94 | 648.59 | 822.09 | 772.76
5.2 | SEINFRA | RO-41237 | LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 4590 | 2.93 | 3.71 | 17028.9
5.2 | SEINFRA | RO-41230 | Tacha refletiva tipo SHTRP, com catadióptrico nas duas faces (Execução , incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais) | M | 382.5 | 24.28 | 30.77 | 11769.53
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 1053296.8488
Genilson Gonçalves Da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MG Nº: 237.650/D
Ilaerson Ferreira De Souza
Prefeito Municipal de Santa Crucilândia/MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA/MG |  |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 1053296.8488 | DOC Nº: 04/04.
LOCAL: ESTRADA RURAL DE ACESSO DO MUNICÍPIO DE CRUCILÂNDIA AO POVOADO DE SESMARIAS- ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CRUCILÂNDIA/MG. |  |  |  | PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 4 MESES
OBRA:PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.1645% | 100% |  | 0% | 0%
|  | Financeiro | 1732.85 | 1732.85 |  | 0 | 0
2.0 | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 15.79% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 166296.38 | 0 | 0 | 0 | 166296.38
3.0 | TERRAPLENAGEM | Físico % | 19.12% | 50% | 50% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 201422.68 | 100711.34 | 100711.34 | 0 | 0
4.0 | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 62.12% | 30% | 30% | 30% | 10%
|  | Financeiro | 654273.7488 | 196282.1246 | 196282.1246 | 196282.1246 | 65427.3749
5.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | Físico % | 2.807% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 29571.19 | 0 | 0 | 0 | 29571.19
TOTAL |  | Físico % | 100% | 28.36% | 28.2% | 18.64% | 24.81%
|  | Financeiro | 1053296.8488 | 298726.3146 | 296993.4646 | 196282.1246 | 261294.9449
Genilson Gonçalves Da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MG Nº: 237.650/D
Ilaerson Ferreira De Souza
| Prefeito Municipal de Santa Crucilândia/MG | 0
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA/MG
LOCAL: ESTRADA RURAL DE ACESSO DO MUNICÍPIO DE CRUCILÂNDIA AO POVOADO DE SESMARIAS- ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CRUCILÂNDIA/MG.
OBRA:PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.
Resp. Técnico: |  | Genilson Gonçalves Da Silva |  | Engenheiro Civil
ITEM | CÓDIGO | SERVIÇOS
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
Quantidade = | 1 | U
2.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL
2.1 | RO-40647 | Sarjeta de concreto em corte tipo DR.SCC-x/y. Largura = 50 cm tipo 40/ 10 (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais)
TRECHO 1
ESTENSÃO M |  | LADOS DA VIA |  | EXTENSÃO NO TRECHO (M)
1330 |  | 2 |  | 2660
TRECHO 2
ESTENSÃO M |  | LADOS DA VIA |  | EXTENSÃO NO TRECHO (M)
200 |  | 2 |  | 400
EXTENSÃO TOTAL NOS TRECHOS (M)
3060
2.2 | 2003385 | Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita comerciais
TRECHO 1 |  | TRECHO 2 |  | EXTENSÃO NO TRECHO (M)
10 |  | 4 |  | 14
EXTENSÃO TOTAL NOS TRECHOS (M)
14
2.3 | 2003391 | Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais
TRECHO 1 |  | TRECHO 2 |  | EXTENSÃO NO TRECHO (M)
10 |  | 4 |  | 14
EXTENSÃO TOTAL NOS TRECHOS (M)
14
3.0 |  | TERRAPLENAGEM
3.1 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)
TRECHO 1
EXTENSÃO DO TRECHO (M) |  | LARGURA DA REGULARIZAÇÃO |  | ÁREA DO TRECHO (M²)
1330 |  | 7 |  | 9310
TRECHO 2
COMPRIMENTO (M) |  | LARGURA MEDIA (M) |  | ÁREA (M²)
200 |  | 7 |  | 1400
ÁREA TOTAL DOS TRECHOS (M²)
10710
3.2 | RO-43113 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
ÁREA DO TRECHO: | Altura da Base: | VOLUME DA BASE:
9310 | 0.15 | 1396.5
1400 | 0.15 | 210
| TOTAL | 1606.5
3.3 | ED-49540 | ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO
ÁREA DO TRECHO 2 | Altura da Base: | VOLUME DA BASE:
1200 | 0.4 | 480
| TOTAL | 480
3.4 | - | FORNECIMENTO DO MATERIAL DE BASE EM CASCALHO
VOLUME DA BASE EM CASCALHO:
1396.5
210 |  |  |  | ÁREA TOTAL DOS DOIS TRECHOS (M²)
1606.5
3.5 | RO-41337 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 (CASCALHO)
VOLUME DA BASE: |  | DMT: | VOLUME: | ÁREA TOTAL DOS DOIS TRECHOS (M³XKM
1396.5 |  | 2.8 | 3910.2 | 4498.2
210 |  | 2.8 | 588
3.6 | RO-41351 | Transporte de agregados para conservação. Distância média de transporte de 40,10 a 50,00 km (PEDRA DE MÃO)
TRECHO 1
volume m³ |  |  | 480 | m²
Distância KM = |  |  | 43.9 | m²
Transporte (M3XKM) = |  |  | 21072
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | RO-51228 | Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)
TRECHO 1
EXTENSÃO DO TRECHO (M) |  | LARGURA DA REGULARIZAÇÃO |  | ÁREA DO TRECHO (M²)
1330 |  | 6 |  | 7980
TRECHO 2
COMPRIMENTO (M) |  | LARGURA (M) |  | ÁREA (M²)
200 |  | 6 |  | 1200
ÁREA TOTAL DOS DOIS TRECHOS (M²)
9180
4.2 | ED-7623 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
TRECHO 1
EXTENSÃO DO TRECHO (M) |  | LARGURA DA PINTURA |  | ÁREA DO TRECHO (M²)
1330 |  | 6 |  | 7980
TRECHO 2
COMPRIMENTO (M) |  | LARGURA (M) |  | ÁREA (M²)
200 |  | 6 |  | 1200
ÁREA TOTAL DOS DOIS TRECHOS (M²)
9180
4.3 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA
TRECHO 1
AREA DO TRECHO (M) |  | ESPESSURA DA CAPA |  | VOLUME (M²)
7980 |  | 0.03 |  | 239.4
TRECHO 2
AREA DO TRECHO (M) |  | ESPESSURA DA CAPA |  | VOLUME (M²)
1200 |  | 0.03 |  | 36
VOLUME TOTAL DOS DOIS TRECHOS (M³)
275.4
4.4 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM ) (IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO)
Imprimação |  |  | 7980 | 1200 | m²
Pintura de ligaçao |  |  | 7980 | 1200 | m²
Indice 0,0012 |  |  | 0.0012 | 0.0012
Transporte (KM) = |  |  | 85.2 | 85.2
Transporte (tXKM) = |  |  | 1631.7504 | 245.376
ÁREA TOTAL DOS DOIS TRECHOS (M²)
1877.1264
4.5 | RO-14038 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM ( MASSA ASFALTICA VOLUME COMPACTADO)
TRECHO 1 |  |  | TRECHO 1 | TRECHO 2
volume m³ |  |  | 239.4 | 36
Distância KM = |  |  | 85.2 | 85.2
Transporte (M3XKM) = |  |  | 20396.88 | 3067.2
ÁREA TOTAL DOS DOIS TRECHOS (M²)
23464.08
5.0 |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 | RO-41841 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)
Placa Vertical - R19 Velocidade máxima permitida |  | *Dimensões (malha) das Placas - (conforme manual CONTRAN - volume II - sinalização vertical de advertência - pág. 139. |  | Área por placa (0,30*0,25*3,1416) | Quant. Total de Placas:
| AREA | Lado "a" | Lado "a"
TRECHO 1 | 0.47124 | 0.6 | 0.6 | 0.23562 | 2
TRECHO 2 | 0.47124 | 0.6 | 0.6 | 0.23562 | 2
ÁREA TOTAL DOS DOIS TRECHOS (M²)
0.94248
5.3 | RO-41237 | LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
|  | TRECHO 1 |  |  | Quant. Total
|  | Comprimento | lado
|  | 1330 | 3 |  | 3990
|  | TRECHO 2 |  |  | Quant. Total
|  | Comprimento | lado
|  | 200 | 3 |  | 600
QUANTIDADE TOTAL M
4590
5.4 | RO-41230 | Tacha refletiva tipo SHTRP, com catadióptrico nas duas faces (Execução , incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)
|  | TRECHO 1 |  |  | Quant. Total
|  | Comprimento | lado | Espaçamento
|  | 1330 | 2 | 8 | 332.5
|  | TRECHO 1 |  |  | Quant. Total
|  | Comprimento | lado | Espaçamento
|  | 200 | 2 | 8 | 50
QUANTIDADE TOTAL M
382.5
Genilson Gonçalves Da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MG Nº: 237.650/D
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

## BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO - OBRA RODOVIÁRIA
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [6 empty] | INC. (6)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (5) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%) | EQUIPAMENTO (3) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4% | 4% | 4% | 4% | 3.42% | 4.01% | 3.42% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7% | 7% | 7% | 7% | 4.94% | 6.64% | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.29% | 0.82% | 1.29% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.53% | 0.32% | 0.53% | CD
RISCO(*) | R | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.76% | 0.5% | 0.76% | CD
TRIBUTOS | I | 4.35% | 4.7% | 5.05% | 5.4% | 3.65% | 6.15% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 0.7% | 1.05% | 1.4% | 1.75% | - | 2.5% | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 10.94% | 12.87% | 10.94%
BDI (DENOMINADOR) |  | 91.15% | 90.8% | 90.45% | 90.1% | 91.85% | 89.35% | 89.35%
BDI |  | 25.29% | 25.77% | 26.26% | 26.75% | 20.79% | 26.32% | 24.17%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) INCIDÊNCIA DE ISS EM 35% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAÇÃO DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA. (6) INCIDÊNCIA.
Crucilândia/MG, |  | 2023-11-28 | . |  |  |  | DOC Nº: | 02/04.
Genilson Gonçalves Da Silva
| Engenheiro Civil |  |  | CREA-MG Nº: 237.650/D
Ilaerson Ferreira De Souza
Prefeito Municipal de Santa Crucilândia/MG