## BDI
CÁLCULO DE BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILâNDIA.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÃLTICA EM CBUQ | [7 empty] | FOLHA Nº: | 01/05.
LOCAL: ESTRADA RURAL DE ACESSO DO MUNICÍPIO DE CRUCILÂNDIA AO POVOADO DE BURÁ (EM FRENTE A CAPELA)- ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CRUCILÂNDIA/MG. | [7 empty] | DATA: | 2026-05-13
DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO - OBRA RODOVIÁRIA
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [6 empty] | INC. (6)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (5) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%) | EQUIPAMENTO (3) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 3.42% | 4.01% | 3.42% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 4.94% | 6.64% | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.048% | 1.048% | 1.048% | 1.048% | 1.048% | 1.048% | 1.048% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.29% | 0.82% | 1.29% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.53% | 0.32% | 0.53% | CD
RISCO(*) | R | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.76% | 0.5% | 0.76% | CD
TRIBUTOS | I | 5.05% | 5.75% | 6.45% | 7.15% | 3.65% | 6.15% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | - | 2.5% | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB (7) | INSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 15.59% | 15.59% | 15.59% | 15.59% | 11.03% | 12.96% | 11.03%
BDI (DENOMINADOR) |  | 94.95% | 94.25% | 93.55% | 92.85% | 96.35% | 93.85% | 93.85%
BDI |  | 21.74% | 22.64% | 23.56% | 24.49% | 15.24% | 20.36% | 18.31%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAÇÃO DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA. (6) INCIDÊNCIA. (7) TRANSIÇÃO DESONERAÇÃO LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024.
*Informamos que está em análise o pleito apresentado pelo Ofício nº 042/24-S, do Sindicato da Indústria da Construção Pesada de Minas Gerais (SICEPOT-MG), referente ao posicionamento do colegiado da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no AREsp nº 2.486.358/SP, relatado pelo Ministro Herman Benjamin, julgado em 13/05/2024, com publicação no DJe de 29/05/2024, que versa sobre a aplicação da dedução na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).
HUILDYS ESTÁCIO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MG Nº: 249.249/D
ELIZÂNGELA CRISTINA LARA DINIZ
PREFEITA MUNICIPAL
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILâNDIA.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÃLTICA EM CBUQ |  |  |  |  | FOLHA Nº: | 02/05.
LOCAL: ESTRADA RURAL DE ACESSO DO MUNICÍPIO DE CRUCILÂNDIA AO POVOADO DE BURÁ (EM FRENTE A CAPELA)- ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CRUCILÂNDIA/MG. |  |  |  |  | DATA: | 2026-05-13
ITEM |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FÓRMULA DO CÁLCULO
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SICOR/ SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 1 | 1,00 unidade conforme padrão exigido
2.0 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
2.1 | SICOR/ SEINFRA | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | % | 0.5 | Mobilização e Desmobilização = Valor Total da Obra × 0,5%
3.0 |  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
3.1 | SICRO/ DNIT | 4011209 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | M² | 591.73 | A1 = 9,50 x 4,60 = 43,70m²+A2 = ((4,60+7,19)/2) x ((9,89+7,13)/2) =50,17m² +A3 = (7,12x0,98)/2= 3,49m² +A4 = ((2,50+4,19)/2)*((3,91+4,34)/2)= 13,80m²+A5 = ((3,21+4,08)/2)x((5,12+5,20)/2)= 18,81m²+A6 = (6,16x8,23)/2= 25,35m²+A7 = 6,51x12,34= 80,33m² +A8 = (6,51x1,11)/2= 3,61m²+A9 = ((4,34+4,33)/2) x ((20,69+20,67)/2)= 89,65m²+A10 = ((1,87+2,47)/2)x((3,34+3,71)/2)= 7,65m²+A11 = (11,58x3,71)/2= 21,48m²+A12 = (9,74x2,47)/2= 12,03m²+A13 = ((4,34+4,20)/2) x ((18,17+18,34)/2)= 77,95m² +A14 = 4,20x ((19,50+20,54)/2)= 84,08m²+A15 = 4,20x3,40= 14,28m²+ ((83,52*0,25)+ (97,88*0,25) =591,73M². OBSERVAÇÃO: OS 25 CENTÍMETROS ADICIONAIS EM CADA LADO FORAM PREVISTOS PARA QUE A BASE POSSUA LARGURA SUPERIOR À DA PISTA DE ROLAMENTO, GARANTINDO O ESPAÇO NECESSÁRIO PARA A CORRETA EXECUÇÃO DA OBRA, E OS 6,50M DE DIFERENÇA LADO 2, SÃO DA ENTRADA DA ESTRADA EXISTENTE.
3.2 | SICRO/ DNIT | 4011219 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA | M³ | 118.35 | 591,73m²(ÁREA DA BASE) x 0,20m(ALTURA DA BASE) = 118,35m³
3.3 |  |  | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA BASE - CASCALHO | M³ | 118.35 | 591,73m²(ÁREA DA BASE) x 0,20m(ALTURA DA BASE) = 118,35m³
3.4 | SICRO/ DNIT | 5915320 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TxKM | 189.36 | 118,35m³(VOLUME DE CASCALHO) x 1,00KM(DMT CASCALHO) x 1,60T/m³(PESO ESPECÍFICO DO CASCALHO)= 189,36 T
4.0 |  |  | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
4.1 | SICRO/ DNIT | 4011352 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (EAI) | M² | 546.38 | A1 = 9,50 x 4,60 = 43,70m²+A2 = ((4,60+7,19)/2) x ((9,89+7,13)/2) =50,17m² +A3 = (7,12x0,98)/2= 3,49m² +A4 = ((2,50+4,19)/2)*((3,91+4,34)/2)= 13,80m²+A5 = ((3,21+4,08)/2)x((5,12+5,20)/2)= 18,81m²+A6 = (6,16x8,23)/2= 25,35m²+A7 = 6,51x12,34= 80,33m² +A8 = (6,51x1,11)/2= 3,61m²+A9 = ((4,34+4,33)/2) x ((20,69+20,67)/2)= 89,65m²+A10 = ((1,87+2,47)/2)x((3,34+3,71)/2)= 7,65m²+A11 = (11,58x3,71)/2= 21,48m²+A12 = (9,74x2,47)/2= 12,03m²+A13 = ((4,34+4,20)/2) x ((18,17+18,34)/2)= 77,95m² +A14 = 4,20x ((19,50+20,54)/2)= 546,38m²
4.2 | DER-MG | ARP 231/2024 (Preço Unit. com ICMS) | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO EAI - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO | T | 0.71 | 546,38m²(ÁREA DE IMPRIMAÇÃO) x 0,0013T/m²= 0,71T
4.3 | DER-MG | TABELA DE FRETE 02 - (Pág. 01/04) | FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER | T | 0.71 | 546,38m²(ÁREA DE IMPRIMAÇÃO) x 0,0013T/m²= 0,71T
4.4 | SICRO/ DNIT | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO (RR-1C) | M² | 546.38 | A1 = 9,50 x 4,60 = 43,70m²+A2 = ((4,60+7,19)/2) x ((9,89+7,13)/2) =50,17m² +A3 = (7,12x0,98)/2= 3,49m² +A4 = ((2,50+4,19)/2)*((3,91+4,34)/2)= 13,80m²+A5 = ((3,21+4,08)/2)x((5,12+5,20)/2)= 18,81m²+A6 = (6,16x8,23)/2= 25,35m²+A7 = 6,51x12,34= 80,33m² +A8 = (6,51x1,11)/2= 3,61m²+A9 = ((4,34+4,33)/2) x ((20,69+20,67)/2)= 89,65m²+A10 = ((1,87+2,47)/2)x((3,34+3,71)/2)= 7,65m²+A11 = (11,58x3,71)/2= 21,48m²+A12 = (9,74x2,47)/2= 12,03m²+A13 = ((4,34+4,20)/2) x ((18,17+18,34)/2)= 77,95m² +A14 = 4,20x ((19,50+20,54)/2)= 546,38m²
4.5 | DER-MG | ARP 231/2024 (Preço Unit. com ICMS) | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO RR-1C | T | 0.27 | 546,38m²(ÁREA DE PINTURA DE LIGAÇÃO) x 0,0005T/m²= 0,27T
4.6 | DER-MG | TABELA DE FRETE 02 - (Pág. 01/04) | FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER | T | 0.27 | 546,38m²(ÁREA DE PINTURA DE LIGAÇÃO) x 0,0005T/m²= 0,27T)
4.7 | SICOR/ SEINFRA | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E ATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M³ | 16.39 | 546,38m²(ÁREA DE PINTURA DE LIGAÇÃO) x 0,03m= 16,39 m³
4.8 | SICRO/ DNIT | 5914612 | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 3107.81 | 546,38m²(ÁREA DE PINTURA DE LIGAÇÃO) x 0,03m x 2,4T/m³(PESO ESPECÍFICO DO CBUQ) x 79,00KM(DMT)= 3.107,81 T/KM
5.0 |  |  | SERVIÇOS DE DRENAGEM
5.1 | SINAPI | 94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 175 | LADO A = (927+1030+233+2067+1811+1944+3,40)/100=83,52m + LADO B = (949+714+1025+1219+1142+1723+2026+3,40)/100=91,38m = 175,00m
5.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 84 | LADO A = (927+1030+233+2067+1811+1944+3,40)/100=83,52m ARREDONDANDO 84,00m OBSERVAÇÃO: OPTOU-SE PELO DIMENSIONAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SARJETA EM APENAS UM DOS LADOS DA VIA, DEFININDO-SE O PERFIL TRANSVERSAL COM CAIMENTO ÚNICO DIRECIONADO PARA ESSE LADO. A DECISÃO BASEIA-SE NA LARGURA EXISTENTE DA PISTA, QUE VARIA ENTRE 4,20 M E 5,10 M AO LONGO DO TRECHO.
6.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
6.1 | SICRO/ DNIT | 5213570 | PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M² | 0.57 | PLACA VERTICAL R19 CIRCULAR 0,3²(RAIO DA PLACA)x3,1416(PI)x2(PLACAS)= 0,57m²
6.2 | SICRO/ DNIT | 5213859 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 2 | 1 SUPORTE PARA CADA PLACA = 2 UNIDADES
6.3 | SICRO/ DNIT | 5213401 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | M² | 17.5 | LADO A = ((927+1030+233+2067+1811+1944+3,40)/100=83,52m x 0,10m + LADO B = (949+714+1025+1219+1142+1723+2026+3,40)/100=91,38m) x 0,10m = 17,50m²
6.4 | SICRO/ DNIT | 5219619 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 22 | LADO A = ((927+1030+233+2067+1811+1944+3,40)/100=83,52m x 0,10m + LADO B = (949+714+1025+1219+1142+1723+2026+3,40)/100=91,38m) / 8,00m(DISTÂNCIA ENTRE CADA TACHA)= 22,00 UNIDADES
|  |  | HUILDYS ESTÁCIO DE OLIVEIRA |  | ELIZÂNGELA CRISTINA LARA DINIZ
|  |  | ENGENHEIRO CIVIL |  | PREFEITA MUNICIPAL
CREA/MG Nº: 249.249/D
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

## Memória de Cálculo- Calculo DMT
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILâNDIA.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÃLTICA EM CBUQ |  |  | FOLHA Nº: | 03/05.
LOCAL: ESTRADA RURAL DE ACESSO DO MUNICÍPIO DE CRUCILÂNDIA AO POVOADO DE BURÁ (EM FRENTE A CAPELA)- ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CRUCILÂNDIA/MG. |  |  | DATA: | 2026-05-13
1.0 | CALCULO DO DMT DO CASCALHO
#VALUE!
Calculo de DMT para transporte de material de jazida até a pista = 1,00 KM
2.0 | Calculo de DMT da refinaria Gabriel Passos até Crucilândia para transporte de material para pintura de ligação, imprimação.
#VALUE!
DMT DE REFINARIA ATÉ A OBRA = 88,10KM
3.0 | Calculo de DMT de Usina até a obra para transporte de CBUQ.
#VALUE!
Usina de Asfalto Inácio Neto à Local da obra = 74,30KM
#VALUE!
USINA DE ASFALTO BICAS I à local da obra = 83,00KM
#VALUE!
Betunel - Centro Oeste Asfaltos = 79,70KM
CALCULO DO DMT DA USINA ATÉ A OBRA = (74,30KM+83,00KM+79,70KM)/3= 79,00KM
HUILDYS ESTÁCIO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MG Nº: 249.249/D
ELIZÂNGELA CRISTINA LARA DINIZ
PREFEITA MUNICIPAL
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA |  |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 04/05.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÃLTICA EM CBUQ |  |  |  |  | DATA: |  | 2026-05-13
LOCAL: ESTRADA RURAL DE ACESSO DO MUNICÍPIO DE CRUCILÂNDIA AO POVOADO DE BURÁ (EM FRENTE A CAPELA)- ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CRUCILÂNDIA/MG. |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR/SEINFRA 01/2026 - NÃO DESONERADO - SINAPI/MG 02/2026 - NÃO DESONERADO - SICRO/DENIT/MG 10/2025 - NÃO DESONERADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 231/2024/DER/MG-01/2026- TABELA REFERENCIAL DE FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO DER/MG -02/2026 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 24.49%
[6 empty] | BDI DIFERENCIADO (MATERIAL): |  | 15.24%
ITEM |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 1502.25
1.1 | SICOR/ SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 1 | 1206.72 | 1502.25 | 1502.25
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.0 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 0 | 171.64
2.1 | SICRO/ DNIT | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | % | 0.5 | 68654.42 | 343.2721 | 171.64
3.0 | 0 | 0 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 0 |  |  | 0 | 4101.73
3.1 | SICRO/ DNIT | 4011209 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | M² | 591.73 | 1.89 | 2.35 | 1390.57
3.2 | SICRO/ DNIT | 4011219 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA | M³ | 118.35 | 17.21 | 21.42 | 2535.06
3.3 | 0 | 0 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA BASE - CASCALHO | M³ | 118.35 | A CARGO DO MUNICÍPIO
3.4 | SICRO/ DNIT | 5915320 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TxKM | 189.36 | 0.75 | 0.93 | 176.1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
4.0 | 0 | 0 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  | 0 | 43979.89
4.1 | SICRO/ DNIT | 4011352 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (EAI) | M² | 546.38 | 0.66 | 0.82 | 448.03
4.2 | DER-MG | ARP 231/2024 (Preço Unit. com ICMS) | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO EAI - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO | T | 0.71 | 2305.91 | 2657.33 | 1886.7
4.3 | DER-MG | TABELA DE FRETE 02 - (Pág. 01/04) | FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER | T | 0.71 | 126.96 | 146.31 | 103.88
4.4 | SICRO/ DNIT | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO (RR-1C) | M² | 546.38 | 0.46 | 0.57 | 311.44
4.5 | DER-MG | ARP 231/2024 (Preço Unit. com ICMS) | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO RR-1C | T | 0.27 | 2926.57 | 3372.58 | 910.6
4.6 | DER-MG | TABELA DE FRETE 02 - (Pág. 01/04) | FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER | T | 0.27 | 126.96 | 146.31 | 39.5
4.7 | SICOR/ SEINFRA | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E ATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M³ | 16.39 | 1803.53 | 2245.21 | 36798.99
4.8 | SICRO/ DNIT | 5914612 | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 3107.81 | 0.9 | 1.12 | 3480.75
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5.0 | 0 | 0 | SERVIÇOS DE DRENAGEM | 0 |  |  |  | 15756.93
5.1 | SINAPI | 94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 175 | 54.49 | 67.83 | 11870.25
5.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 84 | 37.17 | 46.27 | 3886.68
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
6.0 | 0 | 0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0 |  |  |  | 3313.62
6.1 | SICRO/ DNIT | 5213570 | PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M² | 0.57 | 458.05 | 570.23 | 325.03
6.2 | SICRO/ DNIT | 5213859 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 2 | 469.96 | 585.05 | 1170.1
6.3 | SICRO/ DNIT | 5213401 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | M² | 17.5 | 27.46 | 34.18 | 598.15
6.4 | SICRO/ DNIT | 5219619 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 22 | 44.56 | 55.47 | 1220.34
0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL |  |  | TOTAL |  |  |  |  | 68654.42
TOTAL GERAL |  |  | TOTAL |  |  |  |  | 68826.06
HUILDYS ESTÁCIO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MG Nº: 249.249/D
|  |  | ELIZÂNGELA CRISTINA LARA DINIZ | 0
|  |  | PREFEITA MUNICIPAL | 0
Observações: Os textos destacados na cor vermelho deverão ser preenchidos e revisados de acordo com a aplicabilidade de cada obra, no tocante à: região da Tabela de Referencial de Preços Unitários a ser adotada; percentuais de ISS e dos parâmetros adotados no demonstrativo/composição BDI a ser apresentado pelo(a) Responsável Técnico(a) do Município dos quais deverão estar em conformidade com os critérios vigentes e aplicáveis; quantitativos; preços vigentes da Tabela Referencial de Preços Unitários e demais informações pertinentes aos serviços para execução das obras.
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 68826.06 | DATA: |  | 2026-05-13 | FOLHA Nº: 05/05
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÃLTICA EM CBUQ |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES
LOCAL: ESTRADA RURAL DE ACESSO DO MUNICÍPIO DE CRUCILÂNDIA AO POVOADO DE BURÁ (EM FRENTE A CAPELA)- ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CRUCILÂNDIA/MG.
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.183% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 1502.25 | 1502.25 | 0 | 0 | 0
2.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | Físico % | 0.2494% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 171.64 | 1502.25 | 0 | 0 | 0
3.0 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | Físico % | 5.96% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 4101.73 | 4101.73 | 0 | 0 | 0
4.0 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 63.9% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 43979.89 | 21989.945 | 21989.945 | 0 | 0
5.0 | SERVIÇOS DE DRENAGEM | Físico % | 22.89% | 0% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 15756.93 | 0 | 7878.465 | 7878.465 | 0
6.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | Físico % | 4.814% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 3313.62 | 0 | 0 | 3313.62 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 40.09% | 43.4% | 16.26% | 0%
|  | Financeiro | 68826.06 | 27593.925 | 29868.41 | 11192.085 | 0
Observações:
HUILDYS ESTÁCIO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MG Nº: 249.249/D
| ELIZÂNGELA CRISTINA LARA DINIZ | 0
| PREFEITA MUNICIPAL | 0
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos