## Comp. de BDI
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E I T A G U A R A CNPJ: 18.313.015/0001-75 Rua Padre Gregório, 187 ● Centro ● CEP: 35.488-000 ● Itaguara MG ● Telefax: (31) 3184-1232 www.itaguara.mg.gov.br ● engenharia_itaguara@outlook.com
COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS
Serviço: Prestação de serviços com o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra na manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública municipal, englobando o perímetro urbano e comunidades rurais do Município de Itaguara/MG.
Local: Diversas vias e espaços públicos do Município de Itaguara/MG
Item | Sigla | Parcela do BDI | Percentual
1.0 | AC | Administração Central | 5.29%
2.0 | G | Seguro e Garantia | 0.25%
3.0 | R | Risco | 1%
4.0 | DF | Despesas Financeiras | 1.01%
5.0 | L | Lucro | 8%
6.0 | T | Tributos | 8.15%
6.1 |  | PIS | 0.65%
6.2 |  | COFINS | 3%
6.3 |  | ISS(3) | 4.5%
BDI/SERVIÇOS ADOTADO: |  |  | 26.54%
NOTAS:
(1) Planilha elaborada conforme proferido no Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário.
(2) Fórmula de Cálculo: BDI = (1+AC+G+R)x(1+DF)x(1+L) - 1. 1-T
(3) Conforme Lei Municipal nº 1.598, de 16 de dezembro de 2015.
Itaguara, 27 de fevereiro de 2024.
Juliano Carlos Vilaça
Engenheiro Civil CREA/MG 169.032/D

## Cotações
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E I T A G U A R A CNPJ: 18.313.015/0001-75 Rua Padre Gregório, 187 ● Centro ● CEP: 35.488-000 ● Itaguara MG ● Telefax: (31) 3184-1232 www.itaguara.mg.gov.br ● engenharia_itaguara@outlook.com
RESUMO DAS COTAÇÕES DE MERCADO
Serviço: Prestação de serviços com o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra na manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública municipal, englobando o perímetro urbano e comunidades rurais do Município de Itaguara/MG.
Local: Diversas vias e espaços públicos do Município de Itaguara/MG
Data-base: fevereiro/2024 - sem desoneração
ITEM | CÓDIGO | DESCRITIVO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO S/BDI
|  |  |  | COTAÇÃO 01 | COTAÇÃO 02 | COTAÇÃO 03 | CUSTO MÉDIO
|  |  |  | ZEUS ELÉTRICA LTDA | VAGALUME ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA | DÉLITON SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
1.0 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ZONA URBANA E RURAL
1.1 | COT. 01 | Manutenção da iluminação pública em 514 pontos IP, composta por luminárias convencionais lâmpadas vapor sódio com potência entre 70W e 100W, bem como luminárias convencionais lâmpadas vapor mercúrio com potência entre 80W e 125W, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários. | Mês | 4214.8 | 2640.27 | 2313 | 3056.0233
1.2 | COT. 02 | Manutenção da iluminação pública em 1.566 pontos IP, composta por luminárias de LED com potência entre 51W e 239W, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários, exclusive substituição de luminária de LED. | Mês | 8143.2 | 5197.72 | 5011.2 | 6117.3733
1.3 | COT. 03 | Ronda noturna para identificar e quantificar pontos apagados (frequência: uma vez a cada quinze dias) | Mês | 600 | 1896.63 | 2300 | 1598.8767
1.4 | COT. 04 | Ronda diurna para identificar e quantificar pontos acesos (frequência: uma vez a cada quinze dias) | Mês | 600 | 1896.63 | 1566 | 1354.21
2.0 | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED - ZONA URBANA E RURAL
2.1 | COT. 04 | Substituição de luminária de LED para iluminação pública, de 51W até 67W, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários | UNID | 1050 | 671.72 | 600 | 773.9067
2.2 | COT. 05 | Substituição de luminária de LED para iluminação pública, de 68W até 97W, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários | UNID | 1250 | 948.32 | 690 | 962.7733
2.3 | COT. 06 | Substituição de luminária de LED para iluminação pública, de 98W até 137W, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários | UNID | 1400 | 1106.37 | 850 | 1118.79
2.4 | COT. 07 | Substituição de luminária de LED para iluminação pública, de 138W até 180W, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários | UNID | 1600 | 1185.39 | 930 | 1238.4633
2.5 | COT. 08 | Substituição de luminária de LED para iluminação pública, de 181W até 239W, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários | UNID | 1850 | 1422.47 | 980 | 1417.49
Itaguara, 27 de fevereiro de 2024.
Juliano Carlos Vilaça
Engenheiro Civil CREA/MG 169.032/D

## Planilha Orçamentária
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E I T A G U A R A CNPJ: 18.313.015/0001-75 Rua Padre Gregório, 187 ● Centro ● CEP: 35.488-000 ● Itaguara MG ● Telefax: (31) 3184-1232 www.itaguara.mg.gov.br ● engenharia_itaguara@outlook.com
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Serviço: Prestação de serviços com o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra na manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública municipal, englobando o perímetro urbano e comunidades rurais do Município de Itaguara/MG.
Local: Diversas vias e espaços públicos do Município de Itaguara/MG
Data-base: fevereiro/2024 - sem desoneração | [5 empty] | BDI/SERVIÇOS: | 26.54%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO (S/BDI) | CUSTO (C/BDI) | CUSTO TOTAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | [6 empty] | 351517.8
1.0 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ZONA URBANA E RURAL | [5 empty] | 184138.2
1.1 | COT. 01 | Manutenção da iluminação pública em 514 pontos IP, composta por luminárias convencionais lâmpadas vapor sódio com potência entre 70W e 100W, bem como luminárias convencionais lâmpadas vapor mercúrio com potência entre 80W e 125W, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários. | Mês | 12 | 3056.0233 | 3867.09 | 46405.08
1.2 | COT. 02 | Manutenção da iluminação pública em 1.566 pontos IP, composta por luminárias de LED com potência entre 51W e 239W, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários, exclusive substituição de luminária de LED. | Mês | 12 | 6117.3733 | 7740.92 | 92891.04
1.3 | COT. 03 | Ronda noturna para identificar e quantificar pontos apagados (frequência: uma vez a cada quinze dias) | Mês | 12 | 1598.8767 | 2023.22 | 24278.64
1.4 | COT. 04 | Ronda diurna para identificar e quantificar pontos acesos (frequência: uma vez a cada quinze dias) | Mês | 12 | 1354.21 | 1713.62 | 20563.44
2.0 | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED - ZONA URBANA E RURAL | [5 empty] | 167379.6
2.1 | COT. 04 | Substituição de luminária de LED para iluminação pública, de 51W até 67W, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários | UNID | 24 | 773.9067 | 979.3 | 23503.2
2.2 | COT. 05 | Substituição de luminária de LED para iluminação pública, de 68W até 97W, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários | UNID | 24 | 962.7733 | 1218.29 | 29238.96
2.3 | COT. 06 | Substituição de luminária de LED para iluminação pública, de 98W até 137W, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários | UNID | 24 | 1118.79 | 1415.72 | 33977.28
2.4 | COT. 07 | Substituição de luminária de LED para iluminação pública, de 138W até 180W, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários | UNID | 24 | 1238.4633 | 1567.15 | 37611.6
2.5 | COT. 08 | Substituição de luminária de LED para iluminação pública, de 181W até 239W, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários | UNID | 24 | 1417.49 | 1793.69 | 43048.56
Itaguara, 27 de fevereiro de 2024.
Juliano Carlos Vilaça
Engenheiro Civil CREA/MG 169.032/D

## Cronograma físico-financeiro
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E I T A G U A R A CNPJ: 18.313.015/0001-75 Rua Padre Gregório, 187 ● Centro ● CEP: 35.488-000 ● Itaguara MG ● Telefax: (31) 3184-1232 www.itaguara.mg.gov.br ● engenharia_itaguara@outlook.com
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Serviço: Prestação de serviços com o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra na manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública municipal, englobando o perímetro urbano e comunidades rurais do Município de Itaguara/MG
Local: Diversas vias e espaços públicos do Município de Itaguara/MG
Prazo de execução: 12 meses
META | LOCAL | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06
1 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ZONA URBANA E RURAL | Físico % | 52.38% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  | Financeiro | 184138.2 | 15344.85 | 15344.85 | 15344.85 | 15344.85 | 15344.85 | 15344.85
2 | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED - ZONA URBANA E RURAL | Físico % | 47.62% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  | Financeiro | 167379.6 | 13948.3 | 13948.3 | 13948.3 | 13948.3 | 13948.3 | 13948.3
TOTAL |  | Físico % | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  | Financeiro | 351517.8 | 29293.15 | 29293.15 | 29293.15 | 29293.15 | 29293.15 | 29293.15
META | LOCAL | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ZONA URBANA E RURAL | Físico % | 52.38% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  | Financeiro | 184138.2 | 15344.85 | 15344.85 | 15344.85 | 15344.85 | 15344.85 | 15344.85
2 | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED - ZONA URBANA E RURAL | Físico % | 47.62% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  | Financeiro | 167379.6 | 13948.3 | 13948.3 | 13948.3 | 13948.3 | 13948.3 | 13948.3
TOTAL |  | Físico % | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  | Financeiro | 351517.8 | 29293.15 | 29293.15 | 29293.15 | 29293.15 | 29293.15 | 29293.15 | 351517.8
Itaguara, 27 de fevereiro de 2024.
Juliano Carlos Vilaça
Engenheiro Civil CREA/MG 169.032/D