## Composição de BDI
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E I T A G U A R A CNPJ: 18.313.015/0001-75 Rua Padre Gregório, 187 ● Centro ● CEP: 35.488-000 ● Itaguara MG ● Tel.: (31) 3184-1232 www.itaguara.mg.gov.br ● engenharia_itaguara@outlook.com
COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS
Serviço: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de implantação, ampliação, adequação, organização, manutenção e certificação da infraestrutura de rede lógica, compreendendo, de forma integrada e indissociável, os componentes passivos e ativos da rede, incluindo cabeamento estruturado (dados), equipamentos de rede, fornecimento de materiais, execução dos serviços de instalação física, organização, identificação, testes, certificação e documentação técnica final.
Local: Endereços diversos, sob demanda
Item | Sigla | Parcela do BDI | Percentual
1.0 | AC | Administração Central | 3%
2.0 | G | Seguro e Garantia | 0.8%
3.0 | R | Risco | 0.97%
4.0 | DF | Despesas Financeiras | 0.59%
5.0 | L | Lucro | 6.16%
6.0 | T | Tributos | 8.15%
6.1 |  | PIS | 0.65%
6.2 |  | COFINS | 3%
6.3 |  | ISS(3) | 4.5%
BDI/SERVIÇOS ADOTADO: |  |  | 21.81%
NOTAS:
(1) Planilha elaborada conforme proferido no Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário.
(2) Fórmula de Cálculo: BDI = (1+AC+G+R)x(1+DF)x(1+L) - 1. (1-T)
(3) Conforme Lei Municipal Nº 1.598 de 16 de dezembro de 2015, assumindo-se-se que a contratada opte pelo abatimento de materiais de 10% do valor de cada nota fiscal de serviço.
Itaguara, 16 de junho de 2026.
Ana Cecilia Sorrenti Bahia
Arquiteta Urbanista/CAU -MG 36.485-1

## Cotações
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E I T A G U A R A CNPJ: 18.313.015/0001-75 Rua Padre Gregório, 187 ● Centro ● CEP: 35.488-000 ● Itaguara MG ● Tel.: (31) 3184-1232 www.itaguara.mg.gov.br ● engenharia_itaguara@outlook.com
COTAÇÕES DE MERCADO
Serviço: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de implantação, ampliação, adequação, organização, manutenção e certificação da infraestrutura de rede lógica, compreendendo, de forma integrada e indissociável, os componentes passivos e ativos da rede, incluindo cabeamento estruturado (dados), equipamentos de rede, fornecimento de materiais, execução dos serviços de instalação física, organização, identificação, testes, certificação e documentação técnica final.
Local: Endereços diversos, sob demanda
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | PREÇO REFERENCIAL
COT. 01 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 50 MM (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2026-06-12 | 70.38 | 1652.05
SITE | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE |  | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
https://www.lojaeletrica.com.br/eletroduto-pvc-antichama-com-rosca-2-3-metros-14021965-tigre.html?mp_feed=MTozOmw3ZHIydVo3YksrL3lkQkcrbDVYYnByeUFWQ2RHQ010MUh6MllDMD0=&srsltid=AfmBOoqX-ubwSiHTS_FJND3B-9LdWnq77wO1OFuyMnFZnmvLyCkjz5WNI3w | Loja Elétrica R. Professor José Vieira de Mendonça, 11. Bairro: Engenho Nogueira. Belo Horizonte/MG. CNPJ: 17.155.342/0011-55 | Telefone Geral: (31) 3218-8000 / Whatsapp: (31) 4020-2882 |  | 2026-06-12 | 51.75
https://www.ferramentaskennedy.com.br/tubo-eletroduto-tigre-roscavel-antichamas-2-/p?srsltid=AfmBOoq6hEg3_UICbftw3wf31pxPXJq4bUrCx2GMn4nc5ln1rX2T13YxhxI | Ferramentas Kennedy Matriz: Rod Contorno Sul de Garuva Sidney Nº 8661 - SC CEP: 89.248-000 CNPJ 08.858.579/0015-35 | 0800 942 1850 |  | 2026-06-12 | 85.49
https://www.copafer.com.br/eletroduto-roscavel-pvc-preto-2---3-metros---14021965---tigre/p?idsku=16202&srsltid=AfmBOoqHx8sz9w90S9ZomTsh1AQ9ZS1de3oUFIFam1vEU2y-kDyCPBO387U | COPAFER Matriz - Loja 01 Av. Dos Estados Nº 4.555 - Santa Terezinha - Santo André - São Paulo CNPJ: 55.728.224/0001-06 | Telefone: (11) 4996-6000 |  | 2026-06-12 | 73.9
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | PREÇO REFERENCIAL
COT. 02 | MÓDULO ADAPTADOR PARA KEYSTONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2026-06-12 | 5.63 | 1773.16
SITE | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE |  | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
https://www.joli.com.br/modulo-adaptador-rj45-keystone-miluz-schneider-electric/p?idsku=26559&srsltid=AfmBOopHlHxIuPITUhucK3ayKBFJTNBp35ocjfDuDYIxAOAhtQbaYY1QovI | Comércio de Materiais para Construção Joli Ltda. Av. Morvan Dias de Figueiredo, 897 - Vila Maria - SP CNPJ 51.769.255/0001-54 | (11) 2955-1000 |  | 2026-06-12 | 3.99
https://www.dimensional.com.br/modulo-adaptador-rj45-keystone-miluz-schneider-electric-299419/p?idsku=299419&srsltid=AfmBOopn_heVQSeCIyQXZu1-x9D49Le50k4zPa0a2IUWx5br-gpAkMOon4I | Dimensional Brasil Soluções Ltda Estrada Municipal Vereador Klaus Lennertz, 3300 - Módulo 6 a 8 - Bairro Palmital, CEP: 89.248-000, Garuva/SC CNPJ: 06.913.480/0026-16 | (19) 3446-7400 |  | 2026-06-12 | 5.39
https://www.eletrorastro.com.br/produto/moldura-para-rj45-modulo-adaptador-cat6-miluz-com-2-unidades-s3b74220-schneider-88243?utm_source=google&utm_medium=cpc&srsltid=AfmBOooJ66iaNu0QiSqKVYe-b3QD1m0Yy3mp7ZMD2GQm7vMaoiH1yHU_yJg | Eletrorastro Comércio de Materiais Elétricos Ltda Endereço: Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, n° 11.922 - Centro - Pinhais / PR CNPJ 85.014.793/0007-46 | (41) 3661-3100 |  | 2026-06-12 | 7.52
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | PREÇO REFERENCIAL
COT. 03 | RACK DE PAREDE FECHADO DE 12 U EM CHAPA DE AÇO, 19", *570*MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 2026-06-12 | 840.98 | 1946.09
SITE | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE |  | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
https://www.dhcp.com.br/rack-de-parede-19-maxmetal-4409-12u-570mm.html | DHCP Informática do Brasil LTDA / CNPJ: 05.549.856/0001-34 / Inscrição Estadual: 062.222.854.0071 / Rua Biquinhas, 182, Bairro Betânia - CEP 30580-400 - Belo Horizonte, MG. | (31) 3116-0400 (Televendas) (31) 98465-6477 (WhatsApp) |  | 2026-06-12 | 579
https://www.rackfort.com.br/rack-servidor-fechado-12u-x-570mm?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&srsltid=AfmBOoqO81fQo_e9nnyrO8ENC3Z8cCxRFQPLtlQPFtpMvmPGegtJCSLFMd0 | LUDOCK BRASIL LTDA CNPJ: 31.690.876/0001-30 Endereço: Avenida Vereador Toaldo Túlio, 483 - Sala 07, Santa Felicidade, Curitiba, PR - 82320-010 | Telefone: (41) 4103-1717 Telefone: (41) 99957-1771 Whatsapp: (41) 4103-1717 |  | 2026-06-12 | 1143.94
https://www.mercadaodainformatica.com.br/rack-servidor-padrao-19-pol-12u-x-570mm-parede-max-eletron?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&srsltid=AfmBOoqTXY8IwpUvlPlwf2F7ceByYU--J4Bt3dtVqax0cproctYA2YcyAFc | Mercadão da Informatica LTDA - CNPJ: 16.528.255/0001-61 Av. Dom Pedro II, 919, São João. Porto Alegre, RS | (51)99409-9424 |  | 2026-06-12 | 799.99
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | PREÇO REFERENCIAL
COT. 04 | RACK DE PISO FECHADO DE 20U EM CHAPA DE AÇO, 19", *670*MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 2026-06-12 | 1806.52 | 2576.84
SITE | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE |  | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
https://www.tekdistribuidor.com.br/rack-outdoor-20u-volt?parceiro=4158&gad_source=4&gad_campaignid=19904657964&gbraid=0AAAAADR28t6CpZ67lR3yRBMmQ15dp_0DE&gclid=EAIaIQobChMIwqPt7a2ClQMVMF9IAB2YmjZNEAQYAyABEgIc2vD_BwE | TEK Atacado Distribuidor de Segurança Eletrônica LTDA > CNPJ: 27.316.854/0001-38 ¦ Endereço: Rua Primeiro de Maio, nº 178 – Centro, Anápolis/GO – CEP 75.020-050 | (62) 3324-0908 |  | 2026-06-12 | 1851.32
https://www.rackfort.com.br/rack-fechado/rack-servidor-fechado-20u-x-670mm?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&gad_source=4&gad_campaignid=20776760308&gbraid=0AAAAACMN18fP6YNHvpuPmN2MWZvd8DPqi&gclid=EAIaIQobChMIwqPt7a2ClQMVMF9IAB2YmjZNEAQYAiABEgIyofD_BwE | LUDOCK BRASIL LTDA CNPJ: 31.690.876/0001-30 Endereço: Avenida Vereador Toaldo Túlio, 483 - Sala 07, Santa Felicidade, Curitiba, PR - 82320-010 | Telefone: (41) 4103-1717 Telefone: (41) 99957-1771 Whatsapp: (41) 4103-1717 |  | 2026-06-12 | 1452.77
https://www.kabum.com.br/produto/731033/rack-de-piso-fibracem-desmontado-20u-670mm-p670-bi0003s00000000?gad_source=4&gad_campaignid=23547167016&gbraid=0AAAAA9SWfdDjMg3fVsfXZU5X8rC3BPCry&gclid=EAIaIQobChMIwqPt7a2ClQMVMF9IAB2YmjZNEAQYBiABEgLMy_D_BwE | KABUM S.A. Rua Carlos Gomes, 1321 - 9º andar - Centro, Limeira / SP - CEP: 13480-010¦ CNPJ: 05.570.714/0001-59 | (19) 2114-4444 |  | 2026-06-12 | 2115.48
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | PREÇO REFERENCIAL
COT. 05 | RACK DE PISO FECHADO DE 24 U EM CHAPA DE AÇO, 19", *570*MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 2026-06-12 | 2050.52 | 1156.89
SITE | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE |  | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
https://www.lojaeletrica.com.br/rack-fechado-24u-124x57x57cm-acrilico-preto-contato.html?mp_feed=MTozOjRsVnZXNkNHYWxWWENET0FXR0RxejE1UC9ZLzJ4M015ZlljaWczWT0=&gad_source=4&gad_campaignid=21784793274&gbraid=0AAAAA-Pczd_6lTWso0vut-yPa4bQmQ0Ba&gclid=EAIaIQobChMIjejU3K-ClQMVYGJIAB1ctCpJEAQYAiABEgIYT_D_BwE | Loja Elétrica. R. Professor José Vieira de Mendonça, 11. Bairro: Engenho Nogueira. Belo Horizonte/MG. CNPJ: 17.155.342/0011-55 | Telefone Geral: (31) 3218-8000 / Whatsapp: (31) 4020-2882 |  | 2026-06-12 | 1644.35
https://www.solucaocabos.com.br/rack-de-piso-fechado-24us-x-570mm-padrao-19-/p?gad_source=4&gad_campaignid=19832634360&gbraid=0AAAAAolx81HN1X039r5XtHskjrbOhPS-g&gclid=EAIaIQobChMIjejU3K-ClQMVYGJIAB1ctCpJEAQYBiABEgJ7D_D_BwE | ASOLUÇÃO ELETRÔNICA LTDA ¦ CNPJ: 00.559.915/0001-31 ¦ Rua Vitória, 212 – Santa Efigênia - São Paulo/SP - CEP 01210-000 | Central de atendimento 11 5990-1420 11 3362-3412 |  | 2026-06-12 | 1695
https://www.kabum.com.br/produto/630759/rack-piso-intelbras-desmontavel-24u-570mm-rpd-2457-4770066?srsltid=AfmBOop022vSKue0kXWJjvkUjnSX2TGIbBiD4ksKPRHbtPr76hpEjXk9aqs | KABUM S.A. Rua Carlos Gomes, 1321 - 9º andar - Centro, Limeira / SP - CEP: 13480-010¦ CNPJ: 05.570.714/0001-59 | (19) 2114-4444 |  | 2026-06-12 | 2812.2
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | PREÇO REFERENCIAL
COT. 06 | RACK DE PISO FECHADO DE 36 U EM CHAPA DE AÇO, 19", *570*MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 2026-06-12 | 2398.18 | 588.38
SITE | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE |  | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
https://www.rackfort.com.br/rack-servidor-perfurado-36u-x-570mm?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&srsltid=AfmBOopYqq1DzqQyWiKtOJhjmgVJ5Bzjh7JSzmLLhKi0gdgVielLS2be2W4 | LUDOCK BRASIL LTDA CNPJ: 31.690.876/0001-30 Endereço: Avenida Vereador Toaldo Túlio, 483 - Sala 07, Santa Felicidade, Curitiba, PR - 82320-010 | Telefone: (41) 4103-1717 Telefone: (41) 99957-1771 Whatsapp: (41) 4103-1717 |  | 2026-06-12 | 2535.86
https://www.aznettelecom.com.br/rack-acessorios/rack-piso/rack-piso-servidor-19-36u-p570-cwb?parceiro=6668&srsltid=AfmBOorZ8S9kXt7R7TXjogmoTHJRRQ774FlcyJ8ohc81-XhLbXPun4aPSf0 | AZ METAL LTDA ME Rua José Carlos de Macedo Soares, 56 Curitiba - PR CEP: 81810-260 CNPJ: 13.578.459/0001-19 | (41) 98516-7456 |  | 2026-06-12 | 2040.85
https://www.kabum.com.br/produto/644861/rack-piso-19-36ux570mm-preto?srsltid=AfmBOorxgoTRSgA-_m1MDVuRcLC64gH30VrpskzHH5DdT9EwK6mXiF4vkr0 | KABUM S.A. Rua Carlos Gomes, 1321 - 9º andar - Centro, Limeira / SP - CEP: 13480-010¦ CNPJ: 05.570.714/0001-59 | (19) 2114-4444 |  | 2026-06-12 | 2617.82
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | PREÇO REFERENCIAL
COT. 07 | RACK DE PISO 19" 42U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2026-06-12 | 9186.55 | 659.29
SITE | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE |  | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
https://www.dell.com/pt-br/shop/dell-apc-rack-netshelter-sx-42u-19-600mm-x-1070mm/apd/ab210052/energia-refrigera%C3%A7%C3%A3o-e-infraestrutura?tfcid=31768715&gacd=9657105-1316-5761040-275878141-0&dgc=ST&SA360CID=22716632639&gclsrc=aw.ds&&gad_source=4&gad_campaignid=22716632639&gbraid=0AAAAADz5MFsN49KuKDEyRouHI_k7Ovm5x&gclid=EAIaIQobChMIhqqw-7iClQMVxEFIAB0VESh4EAQYASABEgIUDPD_BwE | Razão Social: Dell Computadores do Brasil Ltda; CNPJ: 72.381.189/0001-10 Endereço: Av. Industrial Belgraf, 400, Bairro Medianeira, Eldorado do Sul – RS CEP 92990-000 | Suporte Técnico: 0800 722 3300 Atendimento pós-vendas: 0800 970 3355 |  | 2026-06-12 | 11849
https://loja.nilko.com.br/informatica/racks-19/rack-19-42u-x-600-x-900mm?parceiro=6841&gad_source=4&gad_campaignid=23211161203&gbraid=0AAAAACYlpoaGPzgZGYM0ORyzewkhEk3fh&gclid=EAIaIQobChMIhqqw-7iClQMVxEFIAB0VESh4EAQYBCABEgIOAPD_BwE | NILKO TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 75.086.785/0001-66 Avenida Maringá,1900 Pinhais - PR CEP: 83325-360 | (41) 99225-2745 |  | 2026-06-12 | 4210.65
https://www.dimensional.com.br/rack-piso-altura-util-42u-1070mm-19-preto-ar3100-apc/p?idsku=242027&gad_source=4&gad_campaignid=18285008559&gbraid=0AAAAADgOTvun_Ne1yjXbRM4BJ5LR6_EH2&gclid=EAIaIQobChMIhqqw-7iClQMVxEFIAB0VESh4EAQYBiABEgKuLvD_BwE | Dimensional Brasil Soluções Ltda. - CNPJ: 06.913.480/0026-16 - Estrada Municipal Vereador Klaus Lennertz, 3300 - Módulo 6 a 8 - Bairro Palmital, CEP: 89.248-000, Garuva/SC | (19) 3446-7400 |  | 2026-06-12 | 11500
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | PREÇO REFERENCIAL
COT. 08 | RACK DE PISO 19" 8U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2026-06-12 | 385.68 | 1654.48
SITE | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE |  | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
https://www.kabum.com.br/produto/381392/mini-rack-19-8u-max-eletron-acrilico-com-chave-38x50x35cm?srsltid=AfmBOoqnC44TOm9zteXJ3IDknHxQancmu0PxapaABVK-tSwsCb8Bes3VmP0 | KABUM S.A. Rua Carlos Gomes, 1321 - 9º andar - Centro, Limeira / SP - CEP: 13480-010¦ CNPJ: 05.570.714/0001-59 | (19) 2114-4444 |  | 2026-06-12 | 268.9
https://www.magazineluiza.com.br/rack-padrao-19-08u-x-350mm-visor-acril-max-eletron/p/afbf6abca7/cj/rase/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=google_eco_apl_pro_app_none_none_none_none-geral-catalogoapp&utm_term=76792&utm_content=catalogoapp_con_amp_catalogogoogle_cat_tod_none&partner_id=76792&seller_id=nilsat&srsltid=AfmBOop4y5MewVmY805QHpv1OskIWKgCHCSg6zwx9hmf9q3hwZZPWJ3mInI | Magazine Luiza S/A CNPJ: 47.960.950/1088-36 Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471 | 0800 773 3838 |  | 2026-06-12 | 379.9
https://www.casaevideo.com.br/mini-rack-max-eletron-19-08u-x-350mm-preto-4565872/p?idsku=4299027&srsltid=AfmBOor9xoGxEbp5wPsC05vweqCXZX4iWnGO5egQWAe5q0TSS_bTd97o6I8 | Casa e Video Brasil S/A CNPJ: 11.114.284/0001-63 Rua da Assembléia, 100 (7º, 8º e 9º andar) - Rio de Janeiro/RJ - CEP 20.011-904 | 4004-7310 |  | 2026-06-12 | 508.24
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | PREÇO REFERENCIAL
COT. 09 | ROTEADOR CORPORATIVO GIGABIT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2026-06-12 | 459.09 | 801.11
SITE | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE |  | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
https://www.primeshock.com.br/rede/roteador/roteador-corporativo-ip-com-m20-poe-5-portas-101001000-box-i | PRIME SHOCK COMERCIO ELETRONICO LTDA Rua Boachá, 16 - Dom Bosco, Belo Horizonte - MG, 30850-080 CNPJ 34.110.743/0001-36 | (31) 3657-7623 |  | 2026-06-13 | 407.7
https://www.magazineluiza.com.br/roteador-corporativo-ip-com-m20-poe-5-portas-10-100-1000/p/dgd94df3de/in/rtdr/?seller_id=moctecnologia&srsltid=AfmBOoplEY-wZBkgCobS4t4obNg2x5P1phvlDR_rr6E3iJ0Om4mwvAg7kPE | Magazine Luiza S/A CNPJ: 47.960.950/1088-36 Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471 | 0800 773 3838 |  | 2026-06-13 | 517.47
https://www.kabum.com.br/produto/875478/roteador-corporativo-ip-com-m20-poe-5-portas-10-100-1000?srsltid=AfmBOoqXv4o0pkLcBdBHJCETcGO2iBooZhWX2DEl5yW6L9y8MuCgmUSUmts | KABUM S.A. Rua Carlos Gomes, 1321 - 9º andar - Centro, Limeira / SP - CEP: 13480-010¦ CNPJ: 05.570.714/0001-59 | (19) 2114-4444 |  | 2026-06-13 | 452.1
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | PREÇO REFERENCIAL
COT. 10 | SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2026-06-12 | 1573.6 | 154.4
SITE | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE |  | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
https://www.kabum.com.br/produto/190124/switch-tp-link-jetstream-24-portas-gigabit-4-portas-sfp-gerenciavel-tl-sg3428?srsltid=AfmBOoqUrVvEw-3tCp5ORGvKd9LI1IRpmcVse-N6RTonCVlUpu3kHE7gK3s | KABUM S.A. Rua Carlos Gomes, 1321 - 9º andar - Centro, Limeira / SP - CEP: 13480-010¦ CNPJ: 05.570.714/0001-59 | (19) 2114-4444 |  | 2026-06-13 | 1411.85
https://www.upperseg.com.br/informatica/switches/gerenciaveis/switch-gerenciavel-24-portas-gigabit-l2-com-4-slots-sfp-jetstream-tl-sg3428-tp-link/ | T.T. dos Santos LTDA ¦ CNPJ: 17.354.683/0001-88 ¦ Rua Rio Grande do Norte, 674, Centro, Londrina/PR, CEP 86026-490 | (43) 3024-5144 (43) 3024-5144 - WhatsApp |  | 2026-06-13 | 1599.9
https://www.centralcabos.com.br/switch-gerenciavel-gigabit-l2--de-24-portas-com-slots-sfp-tl-sg3428/p?idsku=2017044102 | Central Cabos Com. Conex. Elet. Ltda - Eireli. Rua Aurora, 154 - Santa Efigênia - São Paulo - SP. CEP: 01209-000 ¦ CNPJ: 08.626.431/0001-70 | (11) 3334-3720 (11) 3334-3710 |  | 2026-06-13 | 1709.05
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | PREÇO REFERENCIAL
COT. 11 | SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2026-06-12 | 3500.94 | 0
SITET | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE |  | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
https://www.kabum.com.br/produto/192531/switch-48-portas-10-100-1000-gerenciavel-jet-stream-gigabit-tl-sg3452-tp-link?srsltid=AfmBOoorwiPEXmHzzxrk5QTd0XIjN0InnbTTpqY7CyV7eoYKQBgIb3UHpcA | KABUM S.A. Rua Carlos Gomes, 1321 - 9º andar - Centro, Limeira / SP - CEP: 13480-010¦ CNPJ: 05.570.714/0001-59 | (19) 2114-4444 |  | 2026-06-13 | 2641.11
https://www.lojaeletrica.com.br/switch-48-portas-100-1000-4sfp-19-l2-g-tl-sg3452-tp-link.html?mp_feed=MTozOlovdG9DOFlXU0x0SGhOL0VxZnBHam9GbUdXWDNmbDNwcmljbHY5VT0=&srsltid=AfmBOop_V39oIu58my-58i8tXgvhbh3wzvO4_M7-JsnPaty83eXwusBuLx8 | Loja Elétrica R. Professor José Vieira de Mendonça, 11. Bairro: Engenho Nogueira. Belo Horizonte/MG. CNPJ: 17.155.342/0011-55 | Telefone Geral: (31) 3218-8000 / Whatsapp: (31) 4020-2882 |  | 2026-06-13 | 3804.37
https://www.magazineluiza.com.br/switch-gerenciavel-gigabit-l2-de-48-portas-com-4-slots-sfp-jetstream-tl-sg3452-smb-tp-link/p/jgad2a9fdk/in/swit/?seller_id=ninjatech-mga&srsltid=AfmBOooNJ0g2eYDHnY76dnRdbks5vjMw1nig2Vd8sKyraRf0G09D5QeUHtg | Magazine Luiza S/A CNPJ: 47.960.950/1088-36 Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471 | 0800 773 3838 |  | 2026-06-13 | 4057.33
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | PREÇO REFERENCIAL
COT. 12 | SWITCH GERENCIÁVEL 8 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2026-06-12 | 166.38 | 0
SITE | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE |  | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
https://www.kabum.com.br/produto/113463/switch-gigabit-de-mesa-tp-link-8-portas-10-100-1000mbps-ls1008g?srsltid=AfmBOoq1McaGneV4IC2Sc9G_Yr-0tuqk9DcOzWrf9uJaLGqbXXG7YwRW-0g | KABUM S.A. Rua Carlos Gomes, 1321 - 9º andar - Centro, Limeira / SP - CEP: 13480-010¦ CNPJ: 05.570.714/0001-59 | (19) 2114-4444 |  | 2026-06-13 | 147.61
https://www.lojaeletrica.com.br/switch-8-portas-100-1000mbps-ng-preto-ls1008g-tp-link.html?mp_feed=MTozOlIwWnkwaUZ5bFYyOWk3dEQyTm1ReEZGVDhhY29sN0lFQ1hoYUJ1az0=&srsltid=AfmBOopE1rdwCtDPmZapR-GbwgYB2a8P_k6KPA5JwAWo-bwOwlfs4XgCTUQ | Loja Elétrica R. Professor José Vieira de Mendonça, 11. Bairro: Engenho Nogueira. Belo Horizonte/MG. CNPJ: 17.155.342/0011-55 | Telefone Geral: (31) 3218-8000 / Whatsapp: (31) 4020-2882 |  | 2026-06-13 | 161.18
https://www.magazineluiza.com.br/switch-8-portas-gigabit-10-100-1000-ls1008g-tp-link/p/cf379f8c5a/in/swit/?seller_id=mirandacomputacao&srsltid=AfmBOopzzCWRLYGrz23_7kTrNts43dobS4v9-X6zO9rg4eQvGXHllMq_Jru | Magazine Luiza S/A CNPJ: 47.960.950/1088-36 Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471 | 0800 773 3838 |  | 2026-06-13 | 190.36
Itaguara, 16 de junho de 2026.
Ana Cecilia Sorrenti Bahia
Arquiteta Urbanista/CAU -MG 36.485-1

## Composições de custos
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E I T A G U A R A CNPJ: 18.313.015/0001-75 Rua Padre Gregório, 187 ● Centro ● CEP: 35.488-000 ● Itaguara MG ● Tel.: (31) 3184-1232 www.itaguara.mg.gov.br ● engenharia_itaguara@outlook.com
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
Serviço: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de implantação, ampliação, adequação, organização, manutenção e certificação da infraestrutura de rede lógica, compreendendo, de forma integrada e indissociável, os componentes passivos e ativos da rede, incluindo cabeamento estruturado (dados), equipamentos de rede, fornecimento de materiais, execução dos serviços de instalação física, organização, identificação, testes, certificação e documentação técnica final.
Local: Endereços diversos, sob demanda
Referência dos custos: SINAPI/MG janeiro/2026, SICOR/MG Região Central janeiro/2026, SUDECAP/BH outubro/2025 - sem desoneração
COMP. 01 |  |  | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 50 MM (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Un. | Quantidade | Valor unitário | Total unitário
COTAÇÃO | - | COT. 01 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 50 MM (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1.1 | 70.38 | 77.42
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.129 | 48.94 | 6.31
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.129 | 29.06 | 3.75
Custo Total | [6 empty] | 87.48
COMP. 02 |  |  | MÓDULO ADAPTADOR PARA KEYSTONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Un. | Quantidade | Valor unitário | Total unitário
COTAÇÃO | - | COT. 02 | MÓDULO ADAPTADOR PARA KEYSTONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 5.63 | 5.63
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 48.94 | 24.47
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.06 | 14.53
Custo Total | [6 empty] | 44.63
COMP. 03 |  |  | RACK DE PAREDE FECHADO DE 12 U EM CHAPA DE AÇO, 19", *570*MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Un. | Quantidade | Valor unitário | Total unitário
COTAÇÃO | - | COT. 03 | RACK DE PAREDE FECHADO DE 12 U EM CHAPA DE AÇO, 19", *570*MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1 | 840.98 | 840.98
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2903 | 48.94 | 63.15
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.96772 | 29.06 | 28.12
Custo Total | [6 empty] | 932.25
COMP. 04 |  |  | RACK DE PISO FECHADO DE 20U EM CHAPA DE AÇO, 19", *670*MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Un. | Quantidade | Valor unitário | Total unitário
COTAÇÃO | - | COT. 04 | RACK DE PISO FECHADO DE 20U EM CHAPA DE AÇO, 19", *670*MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1 | 1806.52 | 1806.52
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.95731 | 48.94 | 46.85
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.71799 | 29.06 | 20.86
Custo Total | [6 empty] | 1874.23
COMP. 05 |  |  | RACK DE PISO FECHADO DE 24 U EM CHAPA DE AÇO, 19", *570*MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Un. | Quantidade | Valor unitário | Total unitário
COTAÇÃO | - | COT. 05 | RACK DE PISO FECHADO DE 24 U EM CHAPA DE AÇO, 19", *570*MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1 | 2050.52 | 2050.52
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.95731 | 48.94 | 46.85
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.71799 | 29.06 | 20.86
Custo Total | [6 empty] | 2118.23
COMP. 06 |  |  | RACK DE PISO FECHADO DE 36 U EM CHAPA DE AÇO, 19", *570*MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Un. | Quantidade | Valor unitário | Total unitário
COTAÇÃO | - | COT. 06 | RACK DE PISO FECHADO DE 36 U EM CHAPA DE AÇO, 19", *570*MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1 | 2398.18 | 2398.18
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.95731 | 48.94 | 46.85
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.71799 | 29.06 | 20.86
Custo Total | [6 empty] | 2465.89
COMP. 07 |  |  | RACK DE PISO 19" 42U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Un. | Quantidade | Valor unitário | Total unitário
COTAÇÃO | - | COT. 07 | RACK DE PISO 19" 42U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 9186.55 | 9186.55
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.95731 | 48.94 | 46.85
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.71799 | 29.06 | 20.86
Custo Total | [6 empty] | 9254.26
COMP. 08 |  |  | RACK DE PISO 19" 8U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Un. | Quantidade | Valor unitário | Total unitário
COTAÇÃO | - | COT. 08 | RACK DE PISO 19" 8U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 385.68 | 385.68
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.95731 | 48.94 | 46.85
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.71799 | 29.06 | 20.86
Custo Total | [6 empty] | 453.39
COMP. 09 |  |  | ROTEADOR CORPORATIVO GIGABIT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Un. | Quantidade | Valor unitário | Total unitário
COTAÇÃO | - | COT. 09 | ROTEADOR CORPORATIVO GIGABIT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 459.09 | 459.09
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 48.94 | 48.94
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.06 | 29.06
Custo Total | [6 empty] | 537.09
COMP. 10 |  |  | SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Un. | Quantidade | Valor unitário | Total unitário
COTAÇÃO | - | COT. 10 | SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 1573.6 | 1573.6
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 48.94 | 48.94
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.06 | 29.06
Custo Total | [6 empty] | 1651.6
COMP. 11 |  |  | SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Un. | Quantidade | Valor unitário | Total unitário
COTAÇÃO | - | COT. 11 | SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 3500.94 | 3500.94
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 48.94 | 48.94
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.06 | 29.06
Custo Total | [6 empty] | 3578.94
COMP. 12 |  |  | SWITCH GERENCIÁVEL 8 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Un. | Quantidade | Valor unitário | Total unitário
COTAÇÃO | - | COT. 12 | SWITCH GERENCIÁVEL 8 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 166.38 | 166.38
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 48.94 | 48.94
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.06 | 29.06
Custo Total | [6 empty] | 244.38
Itaguara, 16 de junho de 2026.
Ana Cecilia Sorrenti Bahia
Arquiteta Urbanista/CAU -MG 36.485-1

## Planilha Orçamentária
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E I T A G U A R A CNPJ: 18.313.015/0001-75 Rua Padre Gregório, 187 ● Centro ● CEP: 35.488-000 ● Itaguara MG ● Tel.: (31) 3184-1232 www.itaguara.mg.gov.br ● engenharia_itaguara@outlook.com
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Serviço: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de implantação, ampliação, adequação, organização, manutenção e certificação da infraestrutura de rede lógica, compreendendo, de forma integrada e indissociável, os componentes passivos e ativos da rede, incluindo cabeamento estruturado (dados), equipamentos de rede, fornecimento de materiais, execução dos serviços de instalação física, organização, identificação, testes, certificação e documentação técnica final.
Local: Endereços diversos, sob demanda
Referência dos custos: SINAPI/MG abril/2026, SICOR/MG Região Central janeiro/2026, SUDECAP/BH janeiro/2026 - sem desoneração | [6 empty] | BDI/SERVIÇOS: | 21.81%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO (S/BDI) | CUSTO (C/BDI) | CUSTO TOTAL
VALOR TOTAL:
1.0 |  |  | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 639591.15
1.1 | SINAPI | 95726 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 100 | 17.31 | 21.09 | 2109
1.2 | SINAPI | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 150 | 18.43 | 22.45 | 3367.5
1.3 | SINAPI | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 100 | 20.8 | 25.34 | 2534
1.4 | COMPOSIÇÃO | COMP. 01 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 50 MM (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 50 | 87.48 | 106.56 | 5328
1.5 | SINAPI | 104766 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 50 | 18.74 | 22.83 | 1141.5
1.6 | SINAPI | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 150 | 12.88 | 15.69 | 2353.5
1.7 | SINAPI | 97559 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 16.1 | 19.61 | 980.5
1.8 | SINAPI | 97562 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 13.37 | 16.29 | 814.5
1.9 | SINAPI | 97564 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 21.63 | 26.35 | 1317.5
1.10 | SINAPI | 91889 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 14.46 | 17.61 | 880.5
1.11 | SINAPI | 91901 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 11.72 | 14.28 | 714
1.12 | SINAPI | 91913 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 20.05 | 24.42 | 1221
1.13 | SINAPI | 91892 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 18.96 | 23.1 | 1155
1.14 | SINAPI | 91904 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 16.23 | 19.77 | 988.5
1.15 | SINAPI | 91916 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 24.49 | 29.83 | 1491.5
1.16 | SINAPI | 91895 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 22.96 | 27.97 | 1398.5
1.17 | SINAPI | 91907 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 20.23 | 24.64 | 1232
1.18 | SINAPI | 91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 28.43 | 34.63 | 1731.5
1.19 | SINAPI | 91898 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 26.22 | 31.94 | 1597
1.20 | SINAPI | 91910 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 23.54 | 28.67 | 1433.5
1.21 | SINAPI | 91922 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 31.63 | 38.53 | 1926.5
1.22 | SINAPI | 91887 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 14.85 | 18.09 | 904.5
1.23 | SINAPI | 91899 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 12.11 | 14.75 | 737.5
1.24 | SINAPI | 91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 20.44 | 24.9 | 1245
1.25 | SINAPI | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 16.39 | 19.96 | 998
1.26 | SINAPI | 91902 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 13.66 | 16.64 | 832
1.27 | SINAPI | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 21.92 | 26.7 | 1335
1.28 | SINAPI | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 20.35 | 24.79 | 1239.5
1.29 | SINAPI | 91905 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 17.62 | 21.46 | 1073
1.30 | SINAPI | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 25.82 | 31.45 | 1572.5
1.31 | SINAPI | 91896 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 23.42 | 28.53 | 1426.5
1.32 | SINAPI | 91908 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 20.74 | 25.26 | 1263
1.33 | SINAPI | 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 28.83 | 35.12 | 1756
1.34 | SINAPI | 91874 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 8.56 | 10.43 | 521.5
1.35 | SINAPI | 91878 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 6.75 | 8.22 | 411
1.36 | SINAPI | 91882 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 12.29 | 14.97 | 748.5
1.37 | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 10.07 | 12.27 | 613.5
1.38 | SINAPI | 91879 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 8.26 | 10.06 | 503
1.39 | SINAPI | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 13.79 | 16.8 | 840
1.40 | SINAPI | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 12.11 | 14.75 | 737.5
1.41 | SINAPI | 91880 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 10.31 | 12.56 | 628
1.42 | SINAPI | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 15.78 | 19.22 | 961
1.43 | SINAPI | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 14.93 | 18.19 | 909.5
1.44 | SINAPI | 91881 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 13.13 | 15.99 | 799.5
1.45 | SINAPI | 91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 18.53 | 22.57 | 1128.5
1.46 | SINAPI | 95777 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 30.33 | 36.94 | 1847
1.47 | SINAPI | 95780 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 35.39 | 43.11 | 2155.5
1.48 | SICOR | ED-2926 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "B" OU "E", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/4" (32MM), EXCLUSIVE INSTALAÇÃO, MÓDULO E PLACA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 50 | 33.03 | 40.23 | 2011.5
1.49 | SINAPI | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 34.89 | 42.5 | 2125
1.50 | SINAPI | 95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 39.85 | 48.54 | 2427
1.51 | SICOR | ED-2925 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/4" (32MM), EXCLUSIVE INSTALAÇÃO, MÓDULO E PLACA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 50 | 41.01 | 49.95 | 2497.5
1.52 | SINAPI | 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 38.2 | 46.53 | 2326.5
1.53 | SINAPI | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 27.87 | 33.95 | 1697.5
1.54 | SINAPI | 95785 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 44.1 | 53.72 | 2686
1.55 | SICOR | ED-17959 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LB" OU "LL" OU "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE INSTALAÇÃO, MÓDULO E PLACA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)FIXAÇÃO | UN | 50 | 41.92 | 51.06 | 2553
1.56 | SICOR | ED-17960 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LB" OU "LL" OU "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE INSTALAÇÃO, MÓDULO E PLACA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 50 | 52.72 | 64.22 | 3211
1.57 | SICOR | ED-17961 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LB" OU "LL" OU "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/4" (32MM), EXCLUSIVE INSTALAÇÃO, MÓDULO E PLACA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 50 | 56.42 | 68.73 | 3436.5
1.58 | SINAPI | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 35.4 | 43.12 | 2156
1.59 | SINAPI | 95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 44.73 | 54.49 | 2724.5
1.60 | SINAPI | 95791 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 58.76 | 71.58 | 3579
1.61 | SINAPI | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 41.26 | 50.26 | 2513
1.62 | SINAPI | 95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 52.83 | 64.35 | 3217.5
1.63 | SINAPI | 95797 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 67.72 | 82.49 | 4124.5
1.64 | SICOR | ED-17964 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "TB", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 50 | 45.31 | 55.19 | 2759.5
1.65 | SICOR | ED-17965 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "TB", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 50 | 56.42 | 68.73 | 3436.5
1.66 | SICOR | ED-17966 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "TB", DIÂMETRODE SAÍDA 1.1/4" (32MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 50 | 72.18 | 87.92 | 4396
1.67 | SINAPI | 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 50.46 | 61.47 | 3073.5
1.68 | SINAPI | 95802 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 55.28 | 67.34 | 3367
1.69 | SINAPI | 95803 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 74.09 | 90.25 | 4512.5
1.70 | SINAPI | 95804 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 24.13 | 29.39 | 1469.5
1.71 | SINAPI | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 24.31 | 29.61 | 1480.5
1.72 | SINAPI | 95806 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 25.15 | 30.64 | 1532
1.73 | SINAPI | 104401 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 27.07 | 32.97 | 1648.5
1.74 | SINAPI | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 25.84 | 31.48 | 1574
1.75 | SINAPI | 104403 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 29.62 | 36.08 | 1804
1.76 | SINAPI | 104395 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 23.54 | 28.67 | 1433.5
1.77 | SINAPI | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 22.72 | 27.68 | 1384
1.78 | SINAPI | 104397 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 25.91 | 31.56 | 1578
1.79 | SINAPI | 95810 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 19.26 | 23.46 | 1173
1.80 | SINAPI | 95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 19.8 | 24.12 | 1206
1.81 | SINAPI | 95812 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 22.9 | 27.89 | 1394.5
1.82 | SINAPI | 95807 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 28.73 | 35 | 1750
1.83 | SINAPI | 95808 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 29.26 | 35.64 | 1782
1.84 | SINAPI | 95809 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 32.37 | 39.43 | 1971.5
1.85 | SINAPI | 104398 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 28.71 | 34.97 | 1748.5
1.86 | SINAPI | 104399 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 27.65 | 33.68 | 1684
1.87 | SINAPI | 104400 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 31.68 | 38.59 | 1929.5
1.88 | SINAPI | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 32.05 | 39.04 | 1952
1.89 | SINAPI | 104405 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 38.6 | 47.02 | 2351
1.90 | SINAPI | 95813 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 22.38 | 27.26 | 1363
1.91 | SINAPI | 95814 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 23.09 | 28.13 | 1406.5
1.92 | SINAPI | 95815 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 29.13 | 35.48 | 1774
1.93 | SINAPI | 95816 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 35.28 | 42.97 | 2148.5
1.94 | SINAPI | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 35.58 | 43.34 | 2167
1.95 | SINAPI | 95818 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 43.65 | 53.17 | 2658.5
1.96 | SINAPI | 104391 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 23 | 28.02 | 1401
1.97 | SINAPI | 104392 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 28.9 | 35.2 | 1760
1.98 | SINAPI | 104393 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 47.65 | 58.04 | 2902
1.99 | SINAPI | 104394 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 65.02 | 79.2 | 3960
1.100 | SINAPI | 95761 | CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 21.28 | 25.92 | 1296
1.101 | SINAPI | 95763 | CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 24.48 | 29.82 | 1491
1.102 | SINAPI | 95765 | CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 36.82 | 44.85 | 2242.5
1.103 | SINAPI | 95767 | CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 49.16 | 59.88 | 2994
1.104 | SINAPI | 95762 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 21.36 | 26.02 | 1301
1.105 | SINAPI | 95764 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 24.88 | 30.31 | 1515.5
1.106 | SINAPI | 95766 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 40.55 | 49.39 | 2469.5
1.107 | SINAPI | 95768 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 49.92 | 60.81 | 3040.5
1.108 | SINAPI | 104452 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 9.34 | 11.38 | 569
1.109 | SINAPI | 104448 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 10.07 | 12.27 | 613.5
1.110 | SINAPI | 104449 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 12.67 | 15.43 | 771.5
1.111 | SINAPI | 104450 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 50 | 15.39 | 18.75 | 937.5
1.112 | SINAPI | 98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 300 | 6.44 | 7.84 | 2352
1.113 | SINAPI | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 5000 | 9.07 | 11.05 | 55250
1.114 | SINAPI | 98299 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 300 | 23.03 | 28.05 | 8415
1.115 | COMPOSIÇÃO | COMP. 02 | MÓDULO ADAPTADOR PARA KEYSTONE | UN | 500 | 44.63 | 54.36 | 27180
1.116 | SICOR | ED-48377 | ORGANIZADOR DE CABOS, ALTURA DE 44,45MM (1U) PARA RACK DE 19"", EXCLUSIVE BASTIDOR/RACK DE REDE | UN | 35 | 91.86 | 111.89 | 3916.15
1.117 | SICOR | ED-32151 | PATCH CORD RJ45/RJ45, UTP QUATRO (4) PARES METÁLICO, CATEGORIA TIPO 6, PINAGEM T568A (VOZ), COMPRIMENTO DOIS (2) METROS | UN | 100 | 19.91 | 24.25 | 2425
1.118 | SICOR | ED-48372 | PATCH CORD RJ45/RJ45, UTP QUATRO (4) PARES METÁLICO, CATEGORIA TIPO 6, PINAGEM T568A (VOZ), COMPRIMENTO TRÊS (3) METROS | UN | 100 | 36.46 | 44.41 | 4441
1.119 | SINAPI | 98301 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1 | 660 | 803.95 | 803.95
1.120 | SUDECAP | 11.82.59 | PATCH CORDS TIPO RJ45-CATEG.E-REF.K-PC5E-1,5M OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 24.37 | 29.69 | 29.69
1.121 | SINAPI | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 30 | 1232.21 | 1500.96 | 45028.8
1.122 | SINAPI | 98304 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 5 | 3852.6 | 4692.85 | 23464.25
1.123 | SINAPI | 98593 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1 | 2685.86 | 3271.65 | 3271.65
1.124 | SINAPI | 100555 | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1 | 1416.48 | 1725.41 | 1725.41
1.125 | COMPOSIÇÃO | COMP. 03 | RACK DE PAREDE FECHADO DE 12 U EM CHAPA DE AÇO, 19", *570*MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 30 | 932.25 | 1135.57 | 34067.1
1.126 | COMPOSIÇÃO | COMP. 04 | RACK DE PISO FECHADO DE 20U EM CHAPA DE AÇO, 19", *670*MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1 | 1874.23 | 2283 | 2283
1.127 | COMPOSIÇÃO | COMP. 05 | RACK DE PISO FECHADO DE 24 U EM CHAPA DE AÇO, 19", *570*MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1 | 2118.23 | 2580.22 | 2580.22
1.128 | COMPOSIÇÃO | COMP. 06 | RACK DE PISO FECHADO DE 36 U EM CHAPA DE AÇO, 19", *570*MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1 | 2465.89 | 3003.7 | 3003.7
1.129 | SINAPI | 98305 | RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 5 | 2827.68 | 3444.4 | 17222
1.130 | COMPOSIÇÃO | COMP. 07 | RACK DE PISO 19" 42U- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 9254.26 | 11272.61 | 11272.61
1.131 | COMPOSIÇÃO | COMP. 08 | RACK DE PISO 19" 8U- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 453.39 | 552.27 | 552.27
1.132 | COMPOSIÇÃO | COMP. 09 | ROTEADOR CORPORATIVO GIGABIT- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 50 | 537.09 | 654.23 | 32711.5
1.133 | COMPOSIÇÃO | COMP. 10 | SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 30 | 1651.6 | 2011.81 | 60354.3
1.134 | COMPOSIÇÃO | COMP. 11 | SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 3578.94 | 4359.51 | 21797.55
1.135 | COMPOSIÇÃO | COMP. 12 | SWITCH GERENCIÁVEL 8 PORTAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 244.38 | 297.68 | 5953.6
1.136 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 500 | 56.85 | 69.25 | 34625
1.137 | SICOR | ED-48375 - | RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) | UN | 35 | 106.87 | 130.18 | 4556.3
1.138 | SICOR | ED-48376 - | GAVETA DE VENTILAÇÃO COM QUATRO (4) VENTILADORES, ALTURA DE 44,45MM (1U) PARA RACK DE 19", EXCLUSIVE BASTIDOR/RACK DE REDE | UN | 35 | 433.81 | 528.42 | 18494.7
1.139 | SICOR | ED-48378 - | TAMPA CEGA, ALTURA DE 44,45MM (1U) PARA RACK DE 19"", EXCLUSIVE BASTIDOR/RACK DE REDE | UN | 35 | 20.72 | 25.24 | 883.4
1.140 | SICOR | ED-9195 | CONECTOR/PLUG MACHO RJ45, CATEGORIA 6, INCLUSIVE CAPA PROTETORA E CRIMPAGEM, EXCLUSIVE CERTIFICAÇÃO | UN | 3000 | 2.62 | 3.19 | 9570
2 |  |  | LEVANTAMENTOS E PROJETOS AS BUILT |  |  |  |  | 15621.24
2.1 | SICOR | CO-27433 | PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/SEGURANÇA/ SONORIZAÇÃO | PR A1 | 12 | 1068.69 | 1301.77 | 15621.24
3 |  |  | LIMPEZA APÓS FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  |  | 844.56
3.1 | SICOR-MG | ED-50367 | LIMPEZA - 01 SERVENTE COM ENCARGOS | HORA | 24 | 28.89 | 35.19 | 844.56
Valor Total de Referência | [7 empty] | 656056.95
Notas
(1) O quantitativo apresentado na planilha refere-se a uma estimativa de utilização dos referidos materiais e equipamentos, considerando a demanda de serviços em um ano
(2) O projeto "as built" a ser apresentado após a execução dos serviços será referência para a garantia da execução dos serviços e deverá ser validado pelo Fiscal do Contrato.
(3) A ordem de serviço definirá os itens e os quantitativos a serem utilizados sob demanda e desta forma definirá o custo final de cada serviço
Itaguara, 16 de junho de 2026.
Ana Cecilia Sorrenti Bahia
Arquiteta Urbanista/CAU -MG 36.485-1

## Cronograma Físico-Financeiro
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E I T A G U A R A CNPJ: 18.313.015/0001-75 Rua Padre Gregório, 187 ● Centro ● CEP: 35.488-000 ● Itaguara MG ● Tel.: (31) 3184-1232 www.itaguara.mg.gov.br ● engenharia_itaguara@outlook.com
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Serviço: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de implantação, ampliação, adequação, organização, manutenção e certificação da infraestrutura de rede lógica, compreendendo, de forma integrada e indissociável, os componentes passivos e ativos da rede, incluindo cabeamento estruturado (dados), equipamentos de rede, fornecimento de materiais, execução dos serviços de instalação física, organização, identificação, testes, certificação e documentação técnica final.
Local: Endereços diversos, sob demanda
Referência dos custos: SINAPI/MG abril/2026, SICOR/MG Região Central janeiro/2026, SUDECAP/BH janeiro/2026 - sem desoneração
ITEM | LOCAL | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1.0 | REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO | Físico % | 97.49% | 8.37% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33%
|  | Financeiro | 639591.15 | 53299.2625 | 53299.2625 | 53299.2625 | 53299.2625 | 53299.2625 | 53299.2625 | 53299.2625 | 53299.2625 | 53299.2625 | 53299.2625 | 53299.2625 | 53299.2625
2.0 | LEVANTAMENTOS E PROJETOS AS BUILT | Físico % | 2.381% | 8.37% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33%
|  | Financeiro | 15621.24 | 1301.77 | 1301.77 | 1301.77 | 1301.77 | 1301.77 | 1301.77 | 1301.77 | 1301.77 | 1301.77 | 1301.77 | 1301.77 | 1301.77
3.0 | LIMPEZA APÓS FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS | Físico % | 0.1287% | 8.37% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33%
|  | Financeiro | 844.56 | 70.38 | 70.38 | 70.38 | 70.38 | 70.38 | 70.38 | 70.38 | 70.38 | 70.38 | 70.38 | 70.38 | 70.38
TOTAL |  | Físico % | 100% | 25.11% | 24.99% | 24.99% | 24.99% | 24.99% | 24.99% | 24.99% | 24.99% | 24.99% | 24.99% | 24.99% | 24.99%
|  | Financeiro | 656056.95 | 54671.4125 | 54671.4125 | 54671.4125 | 54671.4125 | 54671.4125 | 54671.4125 | 54671.4125 | 54671.4125 | 54671.4125 | 54671.4125 | 54671.4125 | 54671.4125
Itaguara, 16 de junho de 2026.
Ana Cecilia Sorrenti Bahia
Arquiteta Urbanista/CAU -MG 36.485-1