## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MUNICíPIO DE IGARATINGA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA |  |  |  |  | DATA: 10/11/2025 |  | FOLHAS: 03
OBRA: Construção do Centro de Apoio a Zoonoses
LOCAL: Parque de exposições, zona rural do Município de Igaratinga-MG. |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | BDI | 24.31%
REFERÊNCIA: Seinfra 07/2025; Sudecap 07/2025 - Sem Desoneração |  |  |  |  | DIRETA | ( )
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses |  |  |  |  | INDIRETA | ( X )
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | CUSTO UNITÁRIO C/ BDI | CUSTO TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | SUBTOTAL: |  | 5497.44
1 | SEINFRA | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 2.88 | 257.01 | 319.49 | 920.13
2 | SEINFRA | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m | 58.28 | 63.18 | 78.54 | 4577.31
FUNDAÇÃO | [5 empty] | SUBTOTAL: |  | 9128.94
3 | SEINFRA | ED-29801 | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m³ | 1.27 | 251.88 | 313.11 | 397.65
4 | SEINFRA | ED-29551 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 44.42 | 14.31 | 17.79 | 790.23
5 | SEINFRA | ED-29548 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 9.15 | 13.97 | 17.37 | 158.94
6 | SEINFRA | ED-49786 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 1.27 | 732.21 | 910.21 | 1155.97
7 | SEINFRA | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 2.85 | 77.29 | 96.08 | 273.83
8 | SEINFRA | ED-29551 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 175.89 | 14.31 | 17.79 | 3129.08
9 | SEINFRA | ED-29548 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 36.22 | 13.97 | 17.37 | 629.14
10 | SEINFRA | ED-49786 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 2.85 | 732.21 | 910.21 | 2594.1
ESTRUTURA | [5 empty] | SUBTOTAL: |  | 4118.42
11 | SEINFRA | ED-31567 | FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 11.31 | 96.5 | 119.96 | 1356.75
12 | SEINFRA | ED-29551 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 93.04 | 14.31 | 17.79 | 1655.18
13 | SEINFRA | ED-29548 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 19.16 | 13.97 | 17.37 | 332.81
14 | SEINFRA | ED-49786 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 0.85 | 732.21 | 910.21 | 773.68
PISOS E CONTRAPISOS | [5 empty] | SUBTOTAL: |  | 34997.73
15 | SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 0.5 | 574.62 | 714.31 | 357.16
16 | SEINFRA | ED-50569 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 411.3 | 63.65 | 79.12 | 32542.06
17 | SEINFRA | ED-50542 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 16.66 | 83.49 | 103.79 | 1729.14
18 | SEINFRA | ED-50771 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m | 23.1 | 12.86 | 15.99 | 369.37
VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS | [5 empty] | SUBTOTAL: |  | 47917.19
19 | SEINFRA | ED-48231 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 60.11 | 58.69 | 72.96 | 4385.63
20 | SEINFRA | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 101.92 | 10.01 | 12.44 | 1267.88
21 | SEINFRA | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 101.92 | 38.66 | 48.06 | 4898.28
22 | SEINFRA | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 101.92 | 7.62 | 9.47 | 965.18
23 | SEINFRA | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 101.92 | 16.34 | 20.31 | 2070
24 | - | COMP-001 | MURO EM PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA, COM H=1,80 (4 PLACAS), INCLUINDO POSTES DE FIXAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO | m | 89.14 | 140.27 | 174.37 | 15543.34
25 | SEINFRA | ED-48386 | CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAÇÃO | m | 47.45 | 318.5 | 395.93 | 18786.88
COBERTURA | [5 empty] | SUBTOTAL: |  | 61220.48
26 | SEINFRA | ED-20603 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | kg | 927.39 | 23.7 | 29.46 | 27320.91
27 | SEINFRA | ED-50495 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 47.12 | 35.45 | 44.07 | 2076.58
28 | SEINFRA | ED-48429 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 136.75 | 162.48 | 201.98 | 27620.77
29 | SEINFRA | ED-50678 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 36.96 | 48.95 | 60.85 | 2249.02
30 | - | COMP-002 | CHUMBAMENTO EM PISO PARA TUBO DE AÇO COM SEÇÃO REDONDA OU QUADRADA, DIMENSÃO DA SEÇÃO TRANSVERSAL DE ATÉ 4" (100MM), EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 20 | 78.56 | 97.66 | 1953.2
HIDROSSANITÁRIO | [5 empty] | SUBTOTAL: |  | 17903.45
31 | SEINFRA | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 3 | 148.05 | 184.04 | 552.12
32 | SEINFRA | ED-48552 | CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 41.82 | 104.79 | 130.26 | 5447.47
33 | SEINFRA | ED-49170 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, DIMENSÃO (50X50X60)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | un | 1 | 459.35 | 571.02 | 571.02
34 | SEINFRA | ED-50030 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 21.35 | 64.76 | 80.5 | 1718.68
35 | SEINFRA | ED-50020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES | m | 211.71 | 31.95 | 39.72 | 8409.12
36 | SEINFRA | ED-50323 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE | un | 3 | 65.78 | 81.77 | 245.31
37 | SEINFRA | ED-50001 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | un | 1 | 36.24 | 45.05 | 45.05
38 | SEINFRA | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 4.76 | 77.29 | 96.08 | 457.34
39 | SEINFRA | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m³ | 4.76 | 77.29 | 96.08 | 457.34
ELÉTRICO | [5 empty] | SUBTOTAL: |  | 22933.01
40 | SEINFRA | ED-50232 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 6 | 303.5 | 377.28 | 2263.68
41 | SEINFRA | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 3 | 259.25 | 322.27 | 966.81
42 | SEINFRA | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | un | 4 | 153.86 | 191.26 | 765.04
43 | SEINFRA | ED-13344 | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA DE 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | un | 2 | 18.21 | 22.64 | 45.28
44 | SEINFRA | ED-22350 | REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 200W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE | un | 2 | 107.61 | 133.77 | 267.54
45 | SEINFRA | ED-48961 | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 6MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | m | 162.08 | 8.79 | 10.93 | 1771.53
46 | SEINFRA | ED-48966 | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 10MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | m | 324.16 | 15.33 | 19.06 | 6178.49
47 | SEINFRA | ED-49319 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, DIÂMETRO DE 32MM (1.1/4"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES | m | 162.08 | 51.63 | 64.18 | 10402.29
48 | SEINFRA | ED-14177 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC PARA 4 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE | un | 1 | 88.17 | 109.6 | 109.6
49 | SEINFRA | ED-34476 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 3 | 43.64 | 54.25 | 162.75
ESQUADRIAS | [5 empty] | SUBTOTAL: |  | 15170.93
50 | SEINFRA | ED-26408 | PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM | un | 2 | 944.45 | 1174.05 | 2348.1
51 | SEINFRA | ED-50986 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | m² | 12.6 | 605.58 | 752.8 | 9485.28
52 | SEINFRA | ED-50496 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m | 57 | 10.51 | 13.06 | 744.42
53 | SEINFRA | ED-23034 | PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA | m² | 2.94 | 425.83 | 529.35 | 1556.29
54 | SEINFRA | ED-50495 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 5.88 | 35.45 | 44.07 | 259.13
55 | SUDECAP | 13.01.04 | JANELAS DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, COM VIDROS, BATENTES E FERRAGENS, SEM CONTRA MARCO REF 94573 | m² | 2 | 267.53 | 332.57 | 665.14
56 | SEINFRA | ED-50997 | PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 0.3 | 301.84 | 375.22 | 112.57
FINAIS | [5 empty] | SUBTOTAL: |  | 4328.84
57 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 418.65 | 8.32 | 10.34 | 4328.84
VALOR TOTAL | [5 empty] | 223216.43
Flávio Lucas Greco Santos CREA-MG 64.880/D

## CRONOGRAMA FF
MUNICÍPIO DE IGARATINGA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA |  |  | DATA: 13/11/2025 |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Construção do Centro de Apoio a Zoonoses
LOCAL: Parque de exposições, zona rural do Município de Igaratinga-MG. |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES
ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.463% | 100%
| Financeiro | 5497.44 | 5497.44
FUNDAÇÃO | Físico % | 4.09% | 100%
| Financeiro | 9128.94 | 9128.94
ESTRUTURA | Físico % | 1.845% | 50% | 50%
| Financeiro | 4118.42 | 2059.21 | 2059.21
PISOS E CONTRAPISOS | Físico % | 15.68% |  | 50% | 50%
| Financeiro | 34997.73 |  | 17498.865 | 17498.865
VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS | Físico % | 21.47% |  | 40% | 40% | 20%
| Financeiro | 47917.19 |  | 19166.876 | 19166.876 | 9583.438
COBERTURA | Físico % | 27.43% | 25% | 25% | 25% | 25%
| Financeiro | 61220.48 | 15305.12 | 15305.12 | 15305.12 | 15305.12
HIDROSSANITÁRIO | Físico % | 8.021% | 50% | 20% | 20% | 10%
| Financeiro | 17903.45 | 8951.725 | 3580.69 | 3580.69 | 1790.345
ELÉTRICO | Físico % | 10.27% | 50% | 20% | 20% | 10%
| Financeiro | 22933.01 | 11466.505 | 4586.602 | 4586.602 | 2293.301
ESQUADRIAS | Físico % | 6.797% |  |  | 20% | 80%
| Financeiro | 15170.93 |  |  | 3034.186 | 12136.744
FINAIS | Físico % | 1.939% |  |  |  | 100%
| Financeiro | 4328.84 |  |  |  | 4328.84
TOTAL | Físico % | 100% | 23.48% | 27.86% | 28.3% | 20.36%
| Financeiro | 223216.43 | 52408.94 | 62197.363 | 63172.339 | 45437.788
Flávio Lucas Greco Santos CREA-MG: 64.880/D

## COMPOSIÇÃO BDI
MUNICÍPIO DE IGARATINGA
COMPOSIÇÃO DO BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA |  |  | DATA: 13/11/2025
OBRA: Construção do Centro de Apoio a Zoonoses |  |  | FOLHAS: 01
Conforme legislação tributária, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  |  | 5%
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  |  | AC | 4.67%
Lucro |  |  |  | L | 7.53%
Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.53%
Seguros, Garantia e Risco |  |  |  | S+R+G | 2.19%
Seguros e Garantia |  |  |  | SG | 0.94%
Riscos |  |  |  | R | 1.25%
Tributos |  |  |  | I | 6.15%
ISS |  |  |  | ISS | 2.5%
PIS |  |  |  | PIS | 0.65%
COFINS |  |  |  | COF. | 3%
CPRB (0 OU 4,5% - DESONERAÇÃO) |  |  |  | CRPB | 0%
BDI sem desoneração |  |  |  | BDI | 24.31%
BDI = | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | (1 + AC + S+ R + G)*(1 + DF)*(1 + L) | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Flávio Lucas Greco Santos CREA-MG: 64.880/D

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QNT. | Nº | PESO ESPECÍFICO | DIÂMETRO | COMP. | LARGURA | PROFUN. | ALTURA | DESCONTOS | RAIO | PESO (KG) | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | LOCAIS E DETALHES
SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 2.88 |  |  |  | 2.4 |  |  | 1.2 |  |  |  | 2.88
2 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m | 58.28 |  |  |  | 49.89 | 8.39 | [7 empty] | Frontal e lateral
FUNDAÇÃO
3 | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m³ | 1.2723 | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  | 0.15 |  |  | 1.2723 | 6 estacas, DN 30cm, 3,00m profundidade
4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 44.424 | 4 | 0.617 |  |  |  | 3 |  |  |  | 44.424 |  |  | 6 estacas, DN 30cm, 3,00m profundidade
5 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 9.1476 | 15 | 0.154 |  |  |  | 0.66 |  |  |  | 9.1476 |  |  | 6 estacas, DN 30cm, 3,00m profundidade
6 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 1.2723 | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  | 0.15 |  |  | 1.2723 | 6 estacas, DN 30cm, 3,00m profundidade
7 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 2.8508 | 2 |  |  | 6.4 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | 0.512 | Baldrame horizontal
|  |  |  | 1 |  |  | 44.85 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | 1.794
|  |  |  | 2 |  |  | 2.16 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | 0.1728 | Baldrame vertical
|  |  |  | 3 |  |  | 3.1 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | 0.372
8 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 175.8944 | 4 | 0.617 |  | 71.27 | [5 empty] | 175.8944 |  |  | 4 barras por viga
9 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 36.2194 | 356.35 | 0.154 |  | 0.66 | [5 empty] | 36.2194 |  |  | Estribo c/20cm
10 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 2.8508 | [12 empty] | Baldrames
ESTRUTURA
11 | FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 11.31 | 12 |  |  |  | 0.15 |  | 2.6 |  |  |  | 4.68 |  | 6 Pilares, 2 Faces
|  |  |  | 6 |  |  | 3.1 | 0.15 | [5 empty] | 2.79 |  | 3 Vigas, 2 Faces
|  |  |  | 4 |  |  | 6.4 | 0.15 | [5 empty] | 3.84 |  | 2 Vigas, 2 Faces
12 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 93.0436 | 24 | 0.617 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | 38.5008 |  |  | 6 Pilares, 4 Barras
|  |  |  | 12 |  |  | 3.1 | [5 empty] | 22.9524 |  |  | 3 Vigas, 4 Barras
|  |  |  | 8 |  |  | 6.4 | [5 empty] | 31.5904 |  |  | 2 Vigas, 4 Barras
13 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 19.1591 | 78 | 0.154 |  | 0.66 |  |  | 2.6 |  |  | 7.9279 |  |  | 6 Pilares
|  |  |  | 46.5 | [5 empty] | 3.1 |  |  | 4.7263 |  |  | 3 Vigas
|  |  |  | 64 | [5 empty] | 6.4 |  |  | 6.505 |  |  | 2 Vigas
14 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 0.84825 | 6 |  |  | 0.15 | 0.15 |  | 2.6 |  |  |  |  | 0.351 | 6 Pilares
|  |  |  | 3 |  |  | 3.1 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |  | 0.20925 | 3 Vigas
|  |  |  | 2 |  |  | 6.4 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |  | 0.288 | 2 Vigas
PISOS E CONTRAPISOS
15 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 0.4998 | [6 empty] | 0.03 |  |  |  | 16.66 | 0.4998 | Sala de apoio e depósito
16 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 411.3 | [10 empty] | 16.66 |  | Sala de apoio e depósito
[14 empty] | 186.6 |  | Baias cobertas
[14 empty] | 107.33 |  | Baia descoberta
[14 empty] | 100.71 |  | Circulação
17 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 16.66 | [10 empty] | 16.66 |  | Sala de apoio e depósito
18 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m | 23.1 | [10 empty] | 23.1 |  | Sala de apoio e depósito
VEDAÇÕES
19 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 60.11 |  |  |  | 21.8 |  |  | 2.6 | 4.94 |  |  | 51.74 |  | Sala de apoio e depósito
[7 empty] | 48.85 |  |  | 0.2 | 1.4 |  |  | 8.37 |  | Mureta
20 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 101.92 |  |  |  | 13.5 |  |  | 2.6 | 3.47 |  |  | 31.63 |  | Sala de apoio
[7 empty] | 9.6 |  |  | 2.6 | 1.47 |  |  | 23.49 |  | Depósito
[7 empty] | 12.6 |  |  | 2.6 | 4.94 |  |  | 27.82 |  | Área externa
|  |  |  | 2 |  |  | 48.85 |  |  | 0.2 | 1.4 |  |  | 18.98 |  | Mureta
21 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 101.92 | [12 empty] | Igual área de chapisco
22 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 101.92 | [12 empty] | Igual área de chapisco
23 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 101.92 | [12 empty] | Igual área de chapisco
24 | MURO EM PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA, COM H=1,80 (4 PLACAS), INCLUINDO POSTES DE FIXAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO | m | 89.14 |  |  |  | 30.71 | 65.43 |  |  | 7 |  |  | 89.14
25 | CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAÇÃO | m | 47.45 |  |  |  | 48.85 |  |  |  | 1.4
COBERTURA
26 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | kg | 927.388 | 20 | 7.16 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | 372.32 |  |  | Pilar metálico 10x8 - chapa 12 - 2.65mm --- 3,58k/m, duplado 7,16k/m, colocado na projeção das baias a cada 3m em 2 fileiras
|  |  |  | 13 | 7.16 |  | 3.7 | [5 empty] | 344.396 |  |  | Viga metálica 10x8 - chapa 12 - 2.65mm --- 3,58k/m, duplado 7,16k/m, colocadas na projeção total da cobertura
|  |  |  | 3 | 1.9 |  | 36.96 | [5 empty] | 210.672 |  |  | Ripa metálica 5x2,5 - chapa 12 - 2.65mm --- 1,90k/m, colocadas em 3 fileiras no comprimento total da cobertura
https://www.pessoaacos.com.br/produtos/perfil-c-de-aco/
27 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 47.124 | 20 |  | 0.36 | 2.6 | [6 empty] | 18.72 |  | Pilar
|  |  |  | 13 |  | 0.36 | 3.7 | [6 empty] | 17.316 |  | Viga
|  |  |  | 3 |  | 0.1 | 36.96 | [6 empty] | 11.088 |  | Ripa
28 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 136.75 | [10 empty] | 136.75 |  | Área Autocad
29 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 36.96 |  |  |  | 36.96
30 | CHUMBAMENTO EM PISO PARA TUBO DE AÇO COM SEÇÃO REDONDA OU QUADRADA, DIMENSÃO DA SEÇÃO TRANSVERSAL DE ATÉ 4" (100MM), EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 20 | 20
HIDRÁULICO
31 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 3 | [12 empty] | Baias
32 | CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 41.82 |  |  |  | 41.82 | [8 empty] | Baias
33 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, DIMENSÃO (50X50X60)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | un | 1 | [12 empty] | Baias
34 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 21.35 |  |  |  | 21.35
35 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES | m | 211.71 |  |  |  | 211.71 | [8 empty] | Ligação principal
36 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE | un | 3 | [12 empty] | Baias
37 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | un | 1 | [12 empty] | Ligação principal
38 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 4.7635 |  |  |  | 211.71 | 0.15 | 0.15 | [5 empty] | 4.7635 | Ligação principal
39 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m³ | 4.7635 |  |  |  | 211.71 | 0.15 | 0.15 | [5 empty] | 4.7635 | Ligação principal
ELÉTRICO
40 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 6 | [12 empty] | Sala de apoio e depósito
41 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 3 | [12 empty] | Sala de apoio, depósito e refletores
42 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | un | 4 | [12 empty] | Sala de apoio, depósito e refletores
43 | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA DE 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | un | 2 | [12 empty] | Sala de apoio e depósito
44 | REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 200W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE | un | 2 | [12 empty] | Área externa
45 | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 6MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | m | 162.078 | 1 |  |  | 162.078 | [8 empty] | Terra
46 | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 10MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | m | 324.156 | 2 |  |  | 162.078 | [8 empty] | 2 Fases
47 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, DIÂMETRO DE 32MM (1.1/4"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES | m | 162.078 |  |  |  | 162.078
48 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC PARA 4 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE | un | 1
49 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 3
ESQUADRIAS
50 | PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM | un | 2 | [12 empty] | Alambrado
51 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | m² | 12.6 | 10 |  |  | 0.7 |  |  | 1.8 |  |  |  | 12.6 |  | Baias cobertas
52 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m | 57 | 10 |  |  | 5.7
53 | PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA | m² | 2.94 | 2 |  |  | 0.7 |  |  | 2.1 |  |  |  | 2.94 |  | Sala de apoio e depósito
54 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 5.88 | [12 empty] | Igual área da porta x2
55 | JANELAS DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, COM VIDROS, BATENTES E FERRAGENS, SEM CONTRA MARCO REF 94573 | m² | 2 |  |  |  | 2 | 1 | [5 empty] | 2 |  | Sala de apoio
56 | PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 0.3 |  |  |  | 2 | 0.15 | [5 empty] | 0.3 |  | Sala de apoio
SERVIÇOS FINAIS
57 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 418.65 | [10 empty] | 418.65
Note on O38: pc: PERÍMETRO

## COMPOSIÇÃO 01
| Município de Igaratinga | [6 empty] | COTAÇÃO
| Estado de Minas Gerais | [6 empty] | FORNECEDOR | CIDADE | TELEFONE | CNJP | PREÇO
CNPJ: 18.313.825/0001-21
[8 empty] | Cerâmica e Lajes Santo Antônio | Igaratinga - MG | (37) 99971-1520 | 20.666.145/0001-33 | 100
[8 empty] | Soufer Materiais de Construção Ltda | Pará de Minas - MG | (37) 3231-4040 | 29.825.436/0001-00 | 140
COMPOSIÇÃO Nº. 001 | [7 empty] | Pré-moldados Nova Serrana | Nova Serrana - MG | (37) 3226-3879 | 12.594.573/0001-70 | 100
[8 empty] | Valor mediano |  |  |  | 113.3333
MURO EM PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA, COM H=1,80 (4 PLACAS), INCLUINDO POSTES DE FIXAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO
UNIDADE: m |  |  |  | DATA: 10/11/2025
(A) Equipamento | Código | Ut. Pr. | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: | 0
(B) Mão-de-obra |  | Código | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | ED-50367 |  | 22.66 |  | 0.5 | 11.33
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | ED-50381 |  | 31.22 |  | 0.5 | 15.61
[5 empty] | (B) Total: | 26.94
(C) Itens de Incidência |  | Código | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [5 empty] | 26.94
(D) Produção da Equipe | [5 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [5 empty] | 26.94
(F) Materiais |  | Código | Unid. | Consumo | Custo Unitário |  | Custo Geral
PLACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA, H=1,80 INCLUINDO POSTES DE FIXAÇÃO E TRANSPORTE |  | Cotação | M | 1 | 113.3333 |  | 113.33
[5 empty] | (F) Total: | 113.33
(G) Serviços |  | Código | Unid. | Consumo | Custo Unitário |  | Custo Geral
[5 empty] | (G) Total: | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 X2 X3 | Consumo | Custo | Custo Geral
[5 empty] | (H) Total: | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [5 empty] | 140.27
Flávio L. Greco S.
Eng.º Civil - CREA-MG 64.880/D

## COMPOSIÇÃO 02
Município de Igaratinga
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.313.825/0001-21
COMPOSIÇÃO Nº. 002
CHUMBAMENTO EM PISO PARA TUBO DE AÇO COM SEÇÃO REDONDA OU QUADRADA, DIMENSÃO DA SEÇÃO TRANSVERSAL DE ATÉ 4" (100MM), EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
UNIDADE: M (Metro linear) |  |  |  | DATA: 10/11/2025
(A) Equipamento | Código | Ut. Pr. | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: | 0
(B) Mão-de-obra |  | Código | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: | 0
(C) Itens de Incidência |  | Código | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [5 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [5 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [5 empty] | 0
(F) Materiais |  | Código | Unid. | Consumo | Custo Unitário |  | Custo Geral
[5 empty] | (F) Total: | 0
(G) Serviços |  | Código | Unid. | Consumo | Custo Unitário |  | Custo Geral
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO |  | ED-51110 SEINFRA | M³ | 0.09 | 45.28 |  | 4.08
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA |  | ED-51125 SEINFRA | M³ | 0.09 | 83 |  | 7.47
FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  | ED-49616 SEINFRA | M³ | 0.09 | 744.52 |  | 67.01
[5 empty] | (G) Total: | 78.56
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 X2 X3 | Consumo | Custo | Custo Geral
[5 empty] | (H) Total: | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [5 empty] | 78.56
Flávio L. Greco S.
Eng.º Civil - CREA-MG 64.880/D