## Orçamento Sintético
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  |  | SINAPI - 04/2026 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2026 - Minas Gerais SETOP - 01/2026 - Minas Gerais |  | 26.98% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
OBRA: |  |  | PONTE SOBRE O RIO PARDO - RODOVIA MIGUEL CAPANEMA, MARAVILHAS/MG
RT: |  |  | ENG. CIVIL GUILHERME CARMO - CREA/MG 199.751/D | DATA: 10/06/2026
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit (R$) | Valor Unit com BDI (R$) | Total (R$) | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 69534.96 | 4.426%
1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 264 | 147.14 | 186.83 | 49323.12 | 3.14%
1.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 264 | 60.3 | 76.56 | 20211.84 | 1.287%
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 36336.01 | 2.313%
2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4.5 | 377.85 | 479.78 | 2159.01 | 0.1374%
2.2 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5 | 980 | 1244.36 | 6221.8 | 0.396%
2.3 | 10776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5 | 765.62 | 972.15 | 4860.75 | 0.3094%
2.4 | 10777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5 | 1112.7 | 1412.86 | 7064.3 | 0.4497%
2.5 | ED-50137 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 3,0 | 1671.8 | 2122.79 | 6368.37 | 0.4054%
2.6 | ED-50151 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UN | 1,0 | 951.38 | 1208.02 | 1208.02 | 0.07689%
2.7 | ED-50150 | SETOP | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UN | 1,0 | 615.2 | 781.15 | 781.15 | 0.04972%
2.8 | ED-31745 | SETOP | LIGAÇÃO DE ESGOTO PARA BARRACÃO DE OBRA EM CANTEIRO, EXCLUSIVE FOSSA SÉPTICA | UN | 1,0 | 956.42 | 1214.42 | 1214.42 | 0.0773%
2.9 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 64.9 | 78.37 | 99.51 | 6458.19 | 0.4111%
3 |  |  | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EXISTENTE - PONTE |  |  |  |  | 2099.08 | 0.1336%
3.1 | 1619003 | SICRO | Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica | m³ | 21.93 | 60.44 | 76.74 | 1682.9 | 0.1071%
3.2 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). | m³ | 32.9 | 9.97 | 12.65 | 416.18 | 0.02649%
4 |  |  | INFRAESTRUTURA - ESTACAS |  |  |  |  | 63021.06 | 4.011%
4.1 | 101230 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. | m³ | 332.91 | 12.58 | 15.97 | 5316.57 | 0.3384%
4.2 | ED-49715 | SETOP | EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 40CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m | 180 | 63.51 | 80.64 | 14515.2 | 0.9239%
4.3 | 95584 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. | KG | 290.2 | 13.47 | 17.1 | 4962.42 | 0.3159%
4.4 | 95578 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. | KG | 1675.6 | 7.82 | 9.92 | 16621.95 | 1.058%
4.5 | ED-49639 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 22.6 | 752.88 | 955.97 | 21604.92 | 1.375%
5 |  |  | MESOESTRUTURA - ENCONTROS: BLOCO, PILAR E ABAS |  |  |  |  | 119855.66 | 7.629%
5.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. | m² | 33.6 | 48.15 | 61.13 | 2053.96 | 0.1307%
5.2 | 96537 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. | m² | 21.7 | 197.2 | 250.39 | 5433.46 | 0.3459%
5.3 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. | m² | 59.8 | 171.53 | 217.8 | 13024.44 | 0.829%
5.4 | 100341 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. | m² | 29.1 | 43.34 | 55.03 | 1601.37 | 0.1019%
5.5 | 407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 3034.1 | 12.17 | 15.45 | 46876.84 | 2.984%
5.6 | ED-49639 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 52.3 | 752.88 | 955.97 | 49997.23 | 3.182%
5.7 | 2003935 | SICRO3 | Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 50 mm - fornecimento e instalação | m | 7.2 | 11.48 | 14.57 | 104.9 | 0.006677%
5.8 | 105559 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. | m³ | 53.24 | 11.3 | 14.34 | 763.46 | 0.0486%
6 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 555323.48 | 35.35%
6.1 |  |  | LONGARINAS E APARELHO DE APOIO |  |  |  |  | 479163.74 | 30.5%
6.1.1 | ED-49664 | SINAPI | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO , INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 13440.6 | 26.52 | 33.67 | 452545 | 28.81%
6.1.2 | M0970 | SICRO3 | Chapa de aço ASTM A572 grau 50 cortada e perfurada | kg | 370.1 | 16.15 | 20.5 | 7587.05 | 0.4829%
6.1.3 | 100728 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). | m² | 191.1 | 30.54 | 38.77 | 7408.94 | 0.4716%
6.1.4 | 100740 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). | m² | 191.1 | 14.25 | 18.09 | 3456.99 | 0.22%
6.1.5 | 307732 | SICRO3 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 50.76 | 126.7 | 160.87 | 8165.76 | 0.5198%
6.2 |  |  | TABULEIRO |  |  |  |  | 61087.5 | 3.888%
6.2.1 | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM | m² | 100.8 | 53.03 | 67.33 | 6786.86 | 0.432%
6.2.2 | ED-19637 | SETOP | CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m2xmês | 16.8 | 24.15 | 30.66 | 515.08 | 0.03279%
6.2.3 | 407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 1652.72 | 12.17 | 15.45 | 25534.52 | 1.625%
6.2.4 | 407820 | SICRO3 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 565.93 | 13.67 | 17.35 | 9818.88 | 0.625%
6.2.5 | ED-49639 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 20.2 | 710.27 | 901.87 | 18217.77 | 1.16%
6.2.6 | 2007971 | SICRO3 | Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação | m | 1.8 | 93.81 | 119.11 | 214.39 | 0.01365%
6.3 |  |  | BARREIRA DE PROTEÇÃO NEW JERSEY |  |  |  |  | 8129.28 | 0.5174%
6.3.1 | ED-49647 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 21.6 | 59.83 | 75.96 | 1640.73 | 0.1044%
6.3.2 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 280.49 | 11.13 | 14.13 | 3963.32 | 0.2523%
6.3.3 | ED-49639 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 2.8 | 710.27 | 901.87 | 2525.23 | 0.1607%
6.4 |  |  | JUNTA DE DILATAÇÃO |  |  |  |  | 6942.96 | 0.4419%
6.4.1 | ED-49664 | SINAPI | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO , INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 185.47 | 26.52 | 33.67 | 6244.77 | 0.3975%
6.4.2 | 407740 | SICRO3 | Chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação | KG | 33.26 | 15.98 | 20.29 | 674.84 | 0.04296%
6.4.3 | 44073 | SINAPI | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | m | 16.8 | 1.1 | 1.39 | 23.35 | 0.001486%
7 |  |  | LAJE DE APROXIMAÇÃO |  |  |  |  | 58070.62 | 3.696%
7.1 | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM | m² | 18.8 | 53.03 | 67.33 | 1265.8 | 0.08057%
7.2 | 407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 1922.5 | 12.17 | 15.45 | 29702.62 | 1.891%
7.3 | ED-49639 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 18.9 | 710.27 | 901.87 | 17045.34 | 1.085%
7.4 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | m³ | 9.45 | 217.89 | 276.66 | 2614.43 | 0.1664%
7.5 | 4815671 | SICRO3 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 9.45 | 19.07 | 24.21 | 228.78 | 0.01456%
7.6 | ED-7623 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 3.15 | 1803.53 | 2290.05 | 7213.65 | 0.4592%
8 |  |  | GUARDA-CORPO |  |  |  |  | 4848.73 | 0.3086%
8.1 | 2408149 | SICRO3 | Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação | KG | 193.7 | 17.29 | 21.95 | 4251.71 | 0.2706%
8.2 | 100728 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). | m² | 10.5 | 30.54 | 38.77 | 407.08 | 0.02591%
8.3 | 100740 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). | m² | 10.5 | 14.25 | 18.09 | 189.94 | 0.01209%
9 |  |  | PROTEÇÃO DE MARGEM |  |  |  |  | 661820.12 | 42.13%
9.1 | 101230 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. | m³ | 1297.6 | 12.58 | 15.97 | 20722.67 | 1.319%
9.2 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. | m² | 324.4 | 3.89 | 4.93 | 1599.29 | 0.1018%
9.3 | 92749 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | m³ | 519.44 | 969.58 | 1231.13 | 639498.16 | 40.71%
10 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 118.09 | 0.007517%
10.1 | 4915672 | SICRO3 | Limpeza de ponte | m | 20.05 | 4.64 | 5.89 | 118.09 | 0.007517%
[5 empty] | TOTAL COM BDI |  |  |  | 1571027.81
_______________________________________________________________ RT: GUILHERME CARMO ENG. CIVIL - CREA/MG 199.751/D

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: | PONTE SOBRE O RIO PARDO - RODOVIA MIGUEL CAPANEMA, MARAVILHAS/MG
RT: | ENG. CIVIL GUILHERME CARMO - CREA/MG 199.751/D |  |  | DATA: 10/06/2026
Item | Descrição | Und | Quant. | Observações
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 264 | CONSIDERANDO 22 DIAS NO MES, 2 HORAS DE DEDICAÇÃO DIÁRIA E SEIS MESES DE OBRA: 6*22*2=264 HORAS
1.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 264 | CONSIDERANDO 22 DIAS NO MES, 2 HORAS DE DEDICAÇÃO DIÁRIA PARA UMA OBRA DE SEIS MESES: 6*22*2=264 HORAS
2 | CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4,5 | FORNECIMENTO DE PLACA PADRÃO DE 1,5MX3M
2.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5 | CONTAINER PARA REFEITÓRIO DE OBRA PARA 5 MESES DE OBRA
2.3 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5 | CONTAINER PARA ESCRITÓRIO E/OU DEPÓSITO DE MATERIAIS PARA 5 MESES DE OBRA
2.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5 | VESTIÁRIO DE OBRA PARA 5 MESES DE OBRA
2.5 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 3,0 | UMA UNIDADE PARA CADA CONTAINER
2.6 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UN | 1,0 | UMA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA
2.7 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UN | 1,0 | UMA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA
2.8 | LIGAÇÃO DE ESGOTO PARA BARRACÃO DE OBRA EM CANTEIRO, EXCLUSIVE FOSSA SÉPTICA | UN | 1,0 | UMA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO
2.9 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 64.9 | COMPRIMENTO DA OBRA 20,05 M ACRESCIDO DE 2 M + LARGURA DA OBRA 8,4 M ACRESCIDA DE 2 M TOTAL: 2*(20,05+2+8,4+2)=64,9 M2
3 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EXISTENTE - PONTE
3.1 | Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica | m³ | 21.93 | COMPRIMENTO DA PONTE EXISTENTE DE 8 M, LARGURA DE 3,9 M, TABULERO COM 20 CM DE ESPESSURA E DUAS BARREIRAS NEW JERSEY DE 0,25 M2 DE SEÇÃO TRANSVERSAL: 8*3,9*0,2+2*0,25*12=12,24 M3 DOIS ENCONTROS COM ABAS DE 2 M DE COMPRIMENTO, 0,25 CM DE ESPESSURA E 2M DE ALTURA: 2*(3,9+2+2)*2*0,25= 7,9 M3 VOLUME DAS 2 VIGAS W 530X92 = 8*0,21*0,533*2= 1,79 M3 TOTAL: 12,24+7,9+1,79=21,96 M3
3.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). | m³ | 32.9 | VOLUME DO ITEM ANTERIOR MULTIPLICADO UM FATOR DE EMPOLAMENTO DE 1,5: 20,14*1,5=30,21 M3
4 | INFRAESTRUTURA - ESTACAS
4.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. | m³ | 332.91 | A PONTE A SER DEMOLIDA TEM 8 M DE COMPRIMENTO, E A NOVA TERÁ 20,05 M. DESSA FORMA, SERÁ NECESSÁRIO REMOVER A DIFERENÇA ENTRE COMPRIMENTOS, MULTIPLICADO PELA LARGURA DA NOVA PONTE E SUA ALTURA TOTAL. A ALTURA TOTAL CORRESPONTE AO NÍVEL DE 750,5 MENOS O NÍVEL DE ASSENTAMENTO DA BASE DO BLOCO 747,211. DESSA FORMA: VOLUME: (20,05-8)*8,4*(750,5-747,211)= 332,91 M3
4.2 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. | m | 180 | CONFORME LISTA DE MATERIAIS DA PRANCHA 02 DO PROJETO AED-PON-2026-04-EX
4.3 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 290.2 | CONFORME LISTA DE MATERIAIS DA PRANCHA 02 DO PROJETO AED-PON-2026-04-EX
4.4 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 1675.6 | CONFORME LISTA DE MATERIAIS DA PRANCHA 02 DO PROJETO AED-PON-2026-04-EX
4.5 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 22.6 | CONFORME LISTA DE MATERIAIS DA PRANCHA 02 DO PROJETO AED-PON-2026-04-EX
5 | MESOESTRUTURA - ENCONTROS: BLOCO, PILAR E ABAS
5.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. | m² | 33.6 | DUAS VEZES A ÁREA DO BLOCO DO ENCONTRO: 2*2*8,4=33,6 M2
5.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. | m² | 21.7 | CONFORME LISTA DE MATERIAIS DA PRANCHA 04 DO PROJETO AED-PON-2026-04-EX
5.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. | m² | 59.8 | CONFORME LISTA DE MATERIAIS DA PRANCHA 04 DO PROJETO AED-PON-2026-04-EX
5.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. | m² | 29.1 | CONFORME LISTA DE MATERIAIS DA PRANCHA 04 DO PROJETO AED-PON-2026-04-EX
5.5 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 3034.1 | CONFORME LISTA DE MATERIAIS DA PRANCHA 04 DO PROJETO AED-PON-2026-04-EX
5.6 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 52.3 | CONFORME LISTA DE MATERIAIS DA PRANCHA 04 DO PROJETO AED-PON-2026-04-EX
5.7 | Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 50 mm - fornecimento e instalação | m | 7.2 | TOTAL DE 12 DRENOS, 6 EM CADA ENCONTRO, CADA UM COM 60 CM DE COMPRIMENTO. LOGO: 12*0,6=7,2 M
5.8 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. | m³ | 53.24 | COMPACTAÇÃO DE SOLO SOBRE A BASE DO ENCONTRO. CONFORME PROJETO, LARGURA ATRÁS DO ENTRO DE 1,1 M E 8 M DE COMPRIMENTO, SENDO A ALTURA 3,025 M: 2*1,1*8*3,025 = 53,24 M3
6 | SUPERESTRUTURA
6.1 | LONGARINAS E APARELHO DE APOIO
6.1.1 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 13440.6 | CONFORME LISTA DE MATERIAIS DA PRANCHA 05 DO PROJETO AED-PON-2026-04-EX
6.1.2 | Chapa de aço ASTM A572 grau 50 cortada e perfurada | kg | 370.1 | CONFORME LISTA DE MATERIAIS DA PRANCHA 05 DO PROJETO AED-PON-2026-04-EX
6.1.3 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). | m² | 191.1 | CONFORME LISTA DE MATERIAIS DA PRANCHA 05 DO PROJETO AED-PON-2026-04-EX
6.1.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). | m² | 191.1 | CONFORME LISTA DE MATERIAIS DA PRANCHA 05 DO PROJETO AED-PON-2026-04-EX
5.1.5 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 50.76 | CONFORME LISTA DE MATERIAIS DA PRANCHA 04 DO PROJETO AED-PON-2026-04-EX, SERÃO 12 AP. DE APOIO DE 30 CM X 30 CM E 4,7 CM DE ESPESSURA. LOGO: 12*3*3*0,47=50,76
6.2 | TABULEIRO
6.2.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM | m² | 100.8 | COMPRIMENTO DA LAJE 12 M LARGURA 8,4 M TOTAL: 12*8,4= 100,80 M2
6.2.2 | CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m2xmês | 16.8 | CIMBRAMENTO DOS TRECHOS EM BALANÇO: COMPRIMENTO DA LAJE 12 M LARGURA 0,7 M. POR UM MES TOTAL: 2*12*0,7*1 = 16,8 M2
6.2.3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 1652.72 | CONFORME LISTA DE MATERIAIS DA PRANCHA 06 DO PROJETO AED-PON-2026-04-EX
6.2.4 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 565.93 | CONFORME LISTA DE MATERIAIS DA PRANCHA 06 DO PROJETO AED-PON-2026-04-EX
6.2.5 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 20.2 | SOMATÓRIO DA BASE DO PAINEL MAIS O CAPEAMENTO: 6,1+14,1= 20,2 M3
6.2.6 | Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação | m | 1.8 | TOTAL DE SEIS TUBOS DE DRENAGEM COM 30 CM DE COMPRIMENTO: 6*0,3= 1,8 M
6.3 | BARREIRA DE PROTEÇÃO NEW JERSEY
6.3.1 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 21.6 | CONFORME LISTA DE MATERIAIS DA PRANCHA 06 DO PROJETO AED-PON-2026-04-EX
6.3.2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 280.49 | CONFORME LISTA DE MATERIAIS DA PRANCHA 06 DO PROJETO AED-PON-2026-04-EX
6.3.3 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 2.8 | CONFORME LISTA DE MATERIAIS DA PRANCHA 06 DO PROJETO AED-PON-2026-04-EX
6.4 | JUNTA DE DILATAÇÃO
6.4.1 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO , INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 185.47 | CONFORME LISTA DE MATERIAIS DA PRANCHA 06 DO PROJETO AED-PON-2026-04-EX
6.4.2 | Chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação | KG | 33.26 | CONFORME LISTA DE MATERIAIS DA PRANCHA 06 DO PROJETO AED-PON-2026-04-EX
6.4.3 | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | m | 16.8 | CONFORME LISTA DE MATERIAIS DA PRANCHA 06 DO PROJETO AED-PON-2026-04-EX
7 | LAJE DE APROXIMAÇÃO
7.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM | m² | 18.8 | CONFORME LISTA DE MATERIAIS DA PRANCHA 07 DO PROJETO AED-PON-2026-04-EX
7.2 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | KG | 1922.5 | CONFORME LISTA DE MATERIAIS DA PRANCHA 07 DO PROJETO AED-PON-2026-04-EX
7.3 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 18.9 | CONFORME LISTA DE MATERIAIS DA PRANCHA 07 DO PROJETO AED-PON-2026-04-EX
7.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 9.45 | AREA DA LAJE DE TRANSIÇÃO MULTIPLICADA PELA ESPESSURA DE 15 CM: 2*3,75*8,4*0,15= 9,45 M3
7.5 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 9.45 | AREA DA LAJE DE TRANSIÇÃO MULTIPLICADA PELA ESPESSURA DE 15 CM: 2*3,75*8,4*0,15= 9,45 M3
7.6 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 3.15 | AREA DA LAJE DE TRANSIÇÃO MULTIPLICADA PELA ESPESSURA DE 5 CM: 2*3,75*8,4*0,05= 3,15 M3
8 | SERVIÇOS FINAIS
8.1 | Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação | KG | 193.7 | CONFORME LISTA DE MATERIAIS DA PRANCHA 07 DO PROJETO AED-PON-2026-04-EX
8.2 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). | m² | 10.5 | CONFORME LISTA DE MATERIAIS DA PRANCHA 07 DO PROJETO AED-PON-2026-04-EX
8.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). | m² | 10.5 | CONFORME LISTA DE MATERIAIS DA PRANCHA 07 DO PROJETO AED-PON-2026-04-EX
9 | SERVIÇOS FINAIS
9.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. | m³ | 1297.6 | COMPRIMENTO TOTAL DE CONTENÇÃO: 81,1 M LARGURA DA BASE: 4 M ALTURA DA CONTENÇÃO: 4 M VOLUME A SER MOVIDO: 81,1*4*4= 1297,6 M3
9.2 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. | m² | 324.4 | COMPRIMENTO TOTAL DE CONTENÇÃO: 81,1 M LARGURA DA BASE: 4 M AREA TOTAL DE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO: 81,1*4= 324,4 M2
9.3 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | m³ | 519.44 | CONFORME LISTA DE MATERIAIS DA PRANCHA 01 DO PROJETO AED-CAN-2026-01-EX, O VOLUME DE RACHÃO DEVE SER DIVIDIDO POR 1,6, VISTO QUE A COMPOSIÇÃO JÁ LEVA EM CONTA O VOLUME EXTRA DE RACHÃO. A COMPOSIÇÃO TAMBÉM LEVA EM CONTA A MANTA GEOTEXTIL. ASSIM: 831,1/1,6 = 519,44 M3
7 | SERVIÇOS FINAIS
7.1 | Limpeza de ponte | m | 20.05 | COMPRIMENTO TOTAL DA ESTRUTURA
_______________________________________________________________ RT: GUILHERME CARMO ENG. CIVIL - CREA/MG 199.751/D

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  |  | Bancos |  | B.D.I.
|  |  | SINAPI - 12/2023 - Minas Gerais SICRO3 - 10/2023 - Minas Gerais SETOP - 08/2023 - Minas Gerais |  | 26.98%
OBRA: | PONTE SOBRE O RIO PARDO - RODOVIA MIGUEL CAPANEMA, MARAVILHAS/MG
RT: | ENG. CIVIL GUILHERME CARMO - CREA/MG 199.751/D |  | DATA: 10/06/2026
Item | Descrição | Total Por Etapa | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100% | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
|  | 69534.96 | 17383.74 | 10430.244 | 10430.244 | 10430.244 | 10430.244 | 10430.244
2 | CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 40% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12%
|  | 36336.01 | 14534.404 | 4360.3212 | 4360.3212 | 4360.3212 | 4360.3212 | 4360.3212
3 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EXISTENTE - PONTE | 100% | 100%
|  | 2099.08 | 2099.08
4 | INFRAESTRUTURA - ESTACAS | 100% | 100%
|  | 63021.06 | 63021.06
5 | MESOESTRUTURA - ENCONTROS: BLOCO, PILAR E ABAS | 100% |  | 80% | 20%
|  | 119855.66 |  | 95884.528 | 23971.132
6 | SUPERESTRUTURA | 100% |  |  | 60% | 30% | 10%
|  | 555323.48 |  |  | 333194.088 | 166597.044 | 55532.348
7 | LAJE DE APROXIMAÇÃO | 100% |  |  |  | 60% | 40%
|  | 58070.62 |  |  |  | 34842.372 | 23228.248
8 | GUARDA-CORPO | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 4848.73 |  |  |  |  | 4848.73
9 | PROTEÇÃO DE MARGEM | 100% |  |  |  | 40% | 40% | 20%
|  | 661820.12 |  |  |  | 264728.048 | 264728.048 | 132364.024
10 | SERVIÇOS FINAIS | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 118.09 | [5 empty] | 118.09
CUSTO TOTAL (R$) |  |  | 97038.284 | 110675.0932 | 371955.7852 | 480958.0292 | 363127.9392 | 147272.6792
PERCENTUAL TOTAL |  |  | 6.177% | 7.045% | 23.68% | 30.61% | 23.11% | 9.374%
_______________________________________________________________ RT: GUILHERME CARMO ENG. CIVIL - CREA/MG 199.751/D

## BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIGLA | PROJETO | INCIDÊNCIA
(ISS=3,00%)
CUSTO DIRETO | CD | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 6% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.5% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 2.37% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.71% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74% | CD
RISCO(*) | R | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 6.65% | PV
ISS | ISS | 3% | PV
PIS | PIS | 0.65% | PV
COFINS | COFINS | 3% | PV
CPRB | INSS | 0% | PV
FÓRMULA DO BDI | BDI = | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
| BDI(NUMERADOR) | 18.53%
| BDI(DENOMINADOR) | 93.35%
BDI CALCULADO |  | 26.98%
BDI ADOTADO |  | 26.98%

## ENCARGOS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS
MINAS GERAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1.2% | 1.2%
A | Total | 38% | 38%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.76% | Não Incide
B2 | Feriados | 3.68% | Não Incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87% | 0.66%
B4 | 13º Salário | 10.92% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuva | 1.06% | Não Incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 11.57% | 8.83%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
B | Total | 46.79% | 18.54%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.89% | 4.5%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% | 0.11%
C3 | Férias Indenizadas | 2.34% | 1.78%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.24% | 2.47%
C5 | Indenização Adicional | 0.5% | 0.38%
C | Total | 12.11% | 9.24%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.78% | 7.05%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.52% | 0.4%
D | Total | 18.3% | 7.45%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 115.2% | 73.23%
Fonte: Informação Di as de Chuva – INMET
Fonte SINAPI